## Sheet1
| No | Nama Kegiatan | [8 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp)
[13 empty] | Jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des
1.02 |  |  | Kesehatan |  |  |  | 4394133000 | 182078584207 | 34560002793 | 221032720000
1.02 . 1.02.01 | 9 |  |  | Dinas Kesehatan |  |  | 4394133000 | 181921834207 | 34560002793 | 220875970000
1.02 . 1.02.01 . 01 |  |  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 879000000 | 0 | 879000000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 25 | 42 | 33 | 50 | 41
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 |  |  |  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 25 | 35 | 33 | 60 | 41
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 26 | 33 | 36 | 42 | 37 | 50 | 47
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 |  |  |  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 419000000 | 0 | 419000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 37 | 36 | 40 | 37 | 55 | 47
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 8 | 33 | 12 | 42 | 18 | 50 | 22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 |  |  |  | 3 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 12 | 30 | 18 | 30 | 22
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 |  |  |  | 4 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 21 | 42 | 22 | 50 | 26
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 |  |  |  | 5 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 26
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 27 | 33 | 51 | 42 | 58 | 50 | 66
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 |  |  |  | 6 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 55 | 51 | 60 | 58 | 75 | 66
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 9 | 33 | 13 | 42 | 35 | 50 | 27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 |  |  |  | 7 |  | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 13 | 25 | 35 | 35 | 27
1.02 . 1.02.01 . 02 |  |  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 295000000 | 1880000000 | 2175000000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 |  |  |  | 8 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 |  |  |  | 9 |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 135000000 | 135000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 98 | 50 | 98
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 |  |  |  | 10 |  | Pengadaan mebeleur | 0 | 0 | 190000000 | 190000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 100 | 98 | 100 | 98
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 5
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 |  |  |  | 11 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 195000000 | 0 | 195000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 17
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 |  |  |  | 12 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 17
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 |  |  |  | 13 |  | Pembangunan/Penataan Tempat Parkir | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 |  |  |  | 14 |  | Pengadaan Ambulance (DBHCHT) | 0 | 0 | 1350000000 | 1350000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 05 |  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 0 | 50000000 | 0 | 50000000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 |  |  |  | 15 |  | Pendidikan dan pelatihan formal | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 |  |  |  | 16 |  | Peningkatan Kompetensi SDMK | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0
1.02 . 1.02.01 . 06 |  |  |  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 547000000 | 0 | 547000000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 26 | 33 | 26 | 42 | 26 | 50 | 38
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 |  |  |  | 17 |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 40 | 26 | 40 | 26 | 40 | 38
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 33 | 11 | 33 | 11 | 42 | 11 | 50 | 28
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 |  |  |  | 18 |  | Penyusunan Perencanaan Program | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 40 | 28
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | 33 | 9 | 42 | 9 | 50 | 13
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 |  |  |  | 19 |  | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 25 | 9 | 25 | 9 | 25 | 13
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 15 | 33 | 36 | 42 | 36 | 50 | 36
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 |  |  |  | 20 |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 36 | 40 | 36 | 45 | 36
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 35 | 33 | 56 | 42 | 83 | 50 | 83
1.02 . 1.02.01 . 06 . 24 |  |  |  | 21 |  | Penyusunan Renstra OPD | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75 | 56 | 90 | 83 | 90 | 83
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 13 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 27
1.02 . 1.02.01 . 06 . 25 |  |  |  | 22 |  | Pengawasan Penatausahaan Keuangan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 27
1.02 . 1.02.01 . 15 |  |  |  |  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |  | 0 | 4313475000 | 212000000 | 4525475000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 |  |  |  | 23 |  | Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 0 | 3843475000 | 0 | 3843475000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 |  |  |  | 24 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengadaan Obat | 0 | 0 | 212000000 | 212000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 |  |  |  | 25 |  | Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 |  |  |  | 26 |  | Pemusnahan Obat | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 |  |  |  | 27 |  | Pengadaan Obat Asli Indonesia | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 0 | 50 | 36
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 |  |  |  | 28 |  | Distribusi Obat dan E-Logistik | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 45 | 36
1.02 . 1.02.01 . 16 |  |  |  |  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  | 4394133000 | 145379664207 | 10421679793 | 160195477000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 9 | 33 | 15 | 42 | 20 | 50 | 26
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 |  |  |  | 29 |  | Operasional Manajemen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional | 0 | 308000000 | 0 | 308000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 25 | 15 | 25 | 20 | 35 | 26
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 30 | 50 | 30
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 |  |  |  | 30 |  | Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 3 | 42 | 68 | 50 | 72
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 |  |  |  | 31 |  | Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Umum | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 3 | 70 | 68 | 72 | 72
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 15 | 33 | 22 | 42 | 31 | 50 | 40
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 |  |  |  | 32 |  | Penunjang UPT | 0 | 2061000000 | 0 | 2061000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 22 | 35 | 31 | 45 | 40
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 15 | 33 | 22 | 42 | 31 | 45 | 44
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 |  |  |  | 33 |  | Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD | 4394133000 | 84691267000 | 6914600000 | 96000000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 22 | 35 | 31 | 44 | 44
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 11 | 42 | 17 | 45 | 44
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 |  |  |  | 34 |  | Bantuan Operasional Kesehatan | 0 | 15544000000 | 0 | 15544000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 11 | 30 | 17 | 44 | 44
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 14 | 50 | 17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 |  |  |  | 35 |  | Jaminan Persalinan | 0 | 3367000000 | 0 | 3367000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 18 | 17
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 |  |  |  | 36 |  | Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 8 | 42 | 11 | 50 | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 15 | 11 | 15 | 11
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 8 | 42 | 11 | 45 | 44
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 |  |  |  | 37 |  | Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas | 0 | 35823397207 | 3488079793 | 39311477000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 15 | 11 | 44 | 44
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 17 | 42 | 24 | 50 | 24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 |  |  |  | 38 |  | DUKMAN BOK Jampersal | 0 | 904000000 | 0 | 904000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 25 | 24 | 25 | 24
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 7 | 50 | 7
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 |  |  |  | 39 |  | Bimbingan Teknis dan Monev PIS PK | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 3 | 33 | 10 | 42 | 12 | 50 | 20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 |  |  |  | 40 |  | Operasional P4TO | 0 | 211000000 | 19000000 | 230000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 20
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 5 | 50 | 5
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 |  |  |  | 41 |  | Pembiayaan Kesehatan Bagi Penduduk Beresiko Kesehatan | 0 | 1100000000 | 0 | 1100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5
1.02 . 1.02.01 . 17 |  |  |  |  | Program Pengawasan Obat dan Makanan |  | 0 | 15000000 | 0 | 15000000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 |  |  |  | 42 |  | Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 18 |  |  |  |  | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia |  | 0 | 15000000 | 0 | 15000000
1.02 . 1.02.01 . 18 . 08 |  |  |  | 43 |  | Standarisasi Bahan Baku Obat Tradisional Indonesia | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
1.02 . 1.02.01 . 19 |  |  |  |  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  | 0 | 650000000 | 0 | 650000000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 |  |  |  | 44 |  | Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 35 | 42 | 38 | 50 | 46
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 35 | 41 | 38 | 50 | 46
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 |  |  |  | 45 |  | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 |  |  |  | 46 |  | Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 8 | 50 | 9
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 10 | 9
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 |  |  |  | 47 |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 8 | 42 | 9 | 50 | 11
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | 11 | 9 | 25 | 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 |  |  |  | 48 |  | Advokasi Kesehatan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 |  |  |  | 49 |  | Fsiliatasi POKJA Antisipasi Penolakan Imunisasi | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 |  |  |  | 50 |  | Pengembangan Media Promosi Kesehatan | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 3 | 42 | 4 | 50 | 5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 3 | 55 | 4 | 60 | 5
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 |  |  |  | 51 |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Mutu Nakes | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 3 | 50 | 3
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 |  |  |  | 52 |  | Peningkatan Green Hospital untuk Rumah Sakit Ramah Lingkungan (DBHCHT) | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 3 | 50 | 3
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3
1.02 . 1.02.01 . 20 |  |  |  |  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat |  | 0 | 5639000000 | 0 | 5639000000
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 |  |  |  | 53 |  | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 0 | 43000000 | 0 | 43000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 7 | 33 | 21 | 42 | 25 | 50 | 31
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 28 | 21 | 28 | 25 | 35 | 31
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 |  |  |  | 54 |  | Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 28
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 30 | 28
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 |  |  |  | 55 |  | Pembinaan Kader Posyandu | 0 | 5530000000 | 0 | 5530000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 23 | 42 | 24 | 50 | 24
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 23 | 25 | 24 | 30 | 24
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14 |  |  |  | 56 |  | Upaya Perbaikan Gizi Institusi | 0 | 36000000 | 0 | 36000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 7 | 42 | 7 | 50 | 12
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 25 | 12
1.02 . 1.02.01 . 21 |  |  |  |  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat |  | 0 | 1478225000 | 1378025000 | 2856250000
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 |  |  |  | 57 |  | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | 0 | 652250000 | 0 | 652250000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 4 | 42 | 5 | 50 | 8
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 22 | 8
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 |  |  |  | 58 |  | Pelayanan Laboratorium Kesehatan | 0 | 271975000 | 58025000 | 330000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 6 | 42 | 39 | 50 | 46
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 40 | 39 | 50 | 46
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 |  |  |  | 59 |  | Pengadaaan Cold Storage Limbah Medis | 0 | 84000000 | 1320000000 | 1404000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 |  |  |  | 60 |  | Pengelolaan Limbah Infeksius | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 14
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 14
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 |  |  |  | 61 |  | Sosialisasi Pelayanan Labkesda Pemeriksaan Kualitas Lingkungan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 60 | 42 | 60 | 50 | 69
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 60 | 62 | 60 | 70 | 69
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 |  |  |  | 62 |  | Pelatihan Tenaga Sanitarian (DBHCHT) | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 . 1.02.01 . 22 |  |  |  |  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |  | 0 | 4512633000 | 170000000 | 4682633000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 |  |  |  | 63 |  | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 0 | 475000000 | 0 | 475000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 15 | 33 | 20 | 42 | 28 | 50 | 33
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 45 | 20 | 45 | 28 | 45 | 33
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 |  |  |  | 64 |  | Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Untuk Gangguan Jiwa | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 5 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 20
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 |  |  |  | 65 |  | Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan Lanjutan | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 10 | 33 | 16 | 42 | 16 | 50 | 29
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 35 | 29
1.02 . 1.02.01 . 22 . 30 |  |  |  | 66 |  | Pengadaan Posbindu Kit | 0 | 2485647920 | 0 | 2485647920 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 |  |  |  | 67 |  | Pengadaan Krioterapi | 0 | 0 | 170000000 | 170000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 22 . 32 |  |  |  | 68 |  | Pembelian BHP untuk HIV AIDS | 0 | 1201985080 | 0 | 1201985080 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 23 |  |  |  |  | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan |  | 0 | 1071550000 | 204250000 | 1275800000
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 |  |  |  | 69 |  | Operasional Publik Public Safety Center (PSC) | 0 | 305750000 | 94250000 | 400000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | 33 | 13 | 42 | 16 | 50 | 23
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 25 | 13 | 15 | 16 | 25 | 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 |  |  |  | 70 |  | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan | 0 | 126000000 | 110000000 | 236000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 3 | 33 | 3 | 42 | 5 | 50 | 6
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 6
1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 |  |  |  | 71 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 26 | 42 | 26 | 50 | 36
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 26 | 35 | 26 | 40 | 36
1.02 . 1.02.01 . 23 . 25 |  |  |  | 72 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 37 | 42 | 37 | 50 | 37
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 37 | 38 | 37 | 45 | 37
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 |  |  |  | 73 |  | Akreditasi Puskesmas (DAK) | 0 | 539800000 | 0 | 539800000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 13 | 50 | 13
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13 | 22 | 13
1.02 . 1.02.01 . 24 |  |  |  |  | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin |  | 0 | 16524487000 | 0 | 16524487000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 |  |  |  | 74 |  | Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah | 0 | 1999987000 | 0 | 1999987000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 76 | 42 | 79 | 50 | 79
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 100 | 79 | 100 | 79
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 |  |  |  | 75 |  | Pembayaran Premi Jamkesda Integrasi JKN | 0 | 14524500000 | 0 | 14524500000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 18 | 33 | 25 | 42 | 33 | 50 | 33
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | 25 | 35 | 33 | 35 | 33
1.02 . 1.02.01 . 25 |  |  |  |  | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya |  | 0 | 30000000 | 19667999000 | 19697999000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 |  |  |  | 76 |  | Pembangunan Puskesmas Jaten I | 0 | 0 | 2959999000 | 2959999000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 25 . 09 |  |  |  | 77 |  | Sewa Tanah Puskesmas Colomadu II | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 |  |  |  | 78 |  | Pengadaan Alat Kesehatan | 0 | 0 | 1068000000 | 1068000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 |  |  |  | 79 |  | Pembangunan Puskesmas Karanganyar Tahap II (DBHCHT) | 0 | 0 | 4400000000 | 4400000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 |  |  |  | 80 |  | Rehabilitasi Pusekesmas Pembantu Ngasem Colomadu I (DBHCHT) | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 70 |  |  |  | 81 |  | Pembangunan Puskesmas Jaten II | 0 | 0 | 4500000000 | 4500000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 76 |  |  |  | 82 |  | Pembangunan Puskesmas Karangpandan | 0 | 0 | 6540000000 | 6540000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1.02 . 1.02.01 . 26 |  |  |  |  | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata |  | 0 | 0 | 626049000 | 626049000
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 |  |  |  | 83 |  | Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar | 0 | 0 | 626049000 | 626049000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 . 1.02.01 . 29 |  |  |  |  | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita |  | 0 | 140000000 | 0 | 140000000
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 |  |  |  | 84 |  | Penanggulangan Balita Kurang Gizi | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 |  |  |  | 85 |  | Peningkatan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 |  |  |  | 86 |  | Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.02 . 1.02.01 . 30 |  |  |  |  | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia |  | 0 | 25000000 | 0 | 25000000
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 |  |  |  | 87 |  | Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 5 | 50 | 83
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 5 | 60 | 5 | 85 | 83
1.02 . 1.02.01 . 31 |  |  |  |  | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan |  | 0 | 100000000 | 0 | 100000000
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 |  |  |  | 88 |  | Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 6 | 50 | 31
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 14 | 6 | 35 | 31
1.02 . 1.02.01 . 32 |  |  |  |  | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak |  | 0 | 256800000 | 0 | 256800000
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 9 | 33 | 13 | 42 | 18 | 50 | 23
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 |  |  |  | 89 |  | Gerakan Sayang Ibu dan Bayi | 0 | 33000000 | 0 | 33000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 13 | 19 | 18 | 25 | 23
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 6 | 42 | 6 | 50 | 26
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 |  |  |  | 90 |  | Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 6 | 37 | 6 | 37 | 26
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 6 | 42 | 6 | 50 | 18
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 |  |  |  | 91 |  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 6 | 34 | 6 | 34 | 18
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 |  |  |  | 92 |  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak | 0 | 104000000 | 0 | 104000000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 | 28
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 12 | 22 | 12 | 35 | 28
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 |  |  |  | 93 |  | Penggalangan Komitmen Penuruna AKI, AKB dan Pencegahan Stunting | 0 | 31300000 | 0 | 31300000 |  |  | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
[13 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 |  |  |  | 94 |  | Fasilitatif Teknis KIA | 0 | 13500000 | 0 | 13500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0