## Sheet1
No | Nama Kegiatan | [7 empty] | Dana (Rp)
[10 empty] | Jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des
23 |  | Dinas Perikanan dan Peternakan |  |  | 0 | 1166719000 | 211580000 | 2288635000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 302082000 | 0 | 302082000
|  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 |  | 8 | 18 | 17 | 26 | 25 | 39 | 33 | 46 | 42 | 59 | 50 | 66
[10 empty] | 18 | 18 | 26 | 26 | 39 | 39 | 46 | 46 | 59 | 59 | 66 | 66
|  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 35000000 | 0 | 35000000 |  | 8 | 5 | 17 | 17 | 25 | 21 | 33 | 27 | 42 | 39 | 50 | 44
[10 empty] | 5 | 5 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 39 | 39 | 44 | 44
|  | 3 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 16927000 | 0 | 16927000 |  | 8 | 10 | 17 | 10 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 | 27 | 50 | 37
[10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37
|  | 4 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 30001750 | 0 | 30001750 |  | 8 | 8 | 17 | 16 | 25 | 25 | 33 | 34 | 42 | 34 | 50 | 42
[10 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42
|  | 5 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 17838250 | 0 | 17838250 |  | 8 | 14 | 17 | 31 | 25 | 34 | 33 | 34 | 42 | 39 | 50 | 47
[10 empty] | 14 | 14 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 47 | 47
|  | 6 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | 8 | 14 | 17 | 18 | 25 | 18 | 33 | 18 | 42 | 18 | 50 | 18
[10 empty] | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 7 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 38 | 8 | 45 | 24
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24 | 24
|  | 8 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 165715000 | 0 | 165715000 |  | 8 | 0 | 17 | 15 | 25 | 28 | 33 | 33 | 42 | 43 | 50 | 49
[10 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 | 28 | 33 | 33 | 43 | 43 | 49 | 49
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 145012000 | 5000000 | 150012000
|  | 9 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 2000000 | 5000000 | 7000000 |  | 0 | 0 | 76 | 76 | 100 | 76 | 100 | 76 | 100 | 76 | 100 | 79
[10 empty] | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79
|  | 10 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 25235000 | 0 | 25235000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 99127000 | 0 | 99127000 |  | 8 | 4 | 17 | 11 | 25 | 17 | 33 | 23 | 42 | 31 | 50 | 42
[10 empty] | 4 | 4 | 11 | 11 | 17 | 17 | 23 | 23 | 31 | 31 | 42 | 42
|  | 12 |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 18650000 | 0 | 18650000 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7
[10 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 0 | 11970000 | 0 | 11970000
|  | 13 |  | Pendidikan dan pelatihan formal | 0 | 11970000 | 0 | 11970000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 100 | 8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 91000000 | 0 | 91000000
[10 empty] | 0 | 7 | 19 | 17 | 26 | 24 | 34 | 32 | 42 | 39 | 54 | 46
|  | 14 |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 0 | 41000000 | 0 | 41000000 |  | 7 | 7 | 17 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 39 | 39 | 46 | 46
[10 empty] | 8 | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 33 | 100 | 34
|  | 15 |  | Penyusunan Renstra OPD | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 34 | 34
|  |  | Program pengembangan budidaya perikanan |  | 0 | 546655000 | 206580000 | 753235000
[10 empty] | 3 | 0 | 98 | 1 | 98 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95
|  | 16 |  | Pembinaan dan pengembangan agribisnis perikanan | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0
|  | 17 |  | Revitalisasi perikanan | 0 | 235055000 | 206580000 | 441635000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 81 | 20 | 84 | 24
|  | 18 |  | Penyediaan sarana produksi perikanan | 0 | 251600000 | 0 | 251600000 |  | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24
[10 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0
|  | 19 |  | Pengembangan perbenihan ikan | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 13 | 4 | 13 | 4 | 23 | 4 | 37 | 22 | 45 | 22 | 46 | 22
|  | 20 |  | Peningkatan budidaya perkolaman | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  |  | Program pengembangan perikanan tangkap |  | 0 | 20000000 | 0 | 20000000
[10 empty] | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 55 | 7 | 58 | 7 | 59 | 7
|  | 21 |  | Pengembangan Budidaya dan Pelestarian Sumber Hayati Perikanan | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7
|  |  | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan |  | 0 | 50000000 | 0 | 50000000
[10 empty] | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0
|  | 22 |  | Promosi Hasil Perikanan | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Dinas Perikanan dan Peternakan |  |  | 0 | 868336000 | 42000000 | 910336000
|  |  | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak |  | 0 | 96100000 | 0 | 96100000
[10 empty] | 11 | 16 | 22 | 51 | 28 | 54 | 60 | 57 | 66 | 60 | 79 | 63
|  | 23 |  | Peningkatandan pengendalian hama penyakit | 0 | 51100000 | 0 | 51100000 |  | 20 | 16 | 55 | 51 | 60 | 54 | 60 | 57 | 65 | 60 | 70 | 63
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 46 | 45 | 47 | 55 | 77 | 55
|  | 24 |  | Survailance/penyidikan penyakit hewan menular | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | 46 | 45 | 60 | 55 | 60 | 55
[10 empty] | 0 | 0 | 4 | 50 | 60 | 75 | 72 | 75 | 93 | 75 | 100 | 83
|  | 25 |  | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 83
|  |  | Program peningkatan produksi hasil peternakan |  | 0 | 772236000 | 42000000 | 814236000
[10 empty] | 0 | 0 | 23 | 10 | 71 | 23 | 89 | 52 | 94 | 53 | 96 | 78
|  | 26 |  | Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan | 0 | 85000000 | 0 | 85000000 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 23 | 55 | 52 | 60 | 53 | 80 | 78
[10 empty] | 25 | 5 | 32 | 10 | 45 | 16 | 51 | 21 | 57 | 43 | 64 | 48
|  | 27 |  | Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi buatan | 0 | 641836000 | 42000000 | 683836000 |  | 6 | 5 | 15 | 10 | 30 | 16 | 30 | 21 | 50 | 37 | 53 | 48
[10 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 34 | 37 | 59 | 42
|  | 28 |  | Peningkatan dan pembinaan produk ternak yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) | 0 | 30400000 | 0 | 30400000 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 40 | 37 | 50 | 42
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 13 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38
|  | 29 |  | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Belanja Hibah Bidang Peternakan | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38