## MARET
REKAPITULASI SERAPAN BELANJA S.D AKHIR MARET 2021
OPD : INSPEKTORAT DAERAH
NO | PROGRAM/KEGIATAN PERSUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | SERAPAN S/D AKHIR MARET 2021 | SERAPAN BELANJA (%) | ALASAN TIDAK MEMENUHI SERAPAN BELANJA S/D TRIBULAN I
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 550000 | 0 | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 779000 | 0 | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 49200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7844000 | 530000 | 6.7568
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10880000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4897800 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 540400 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 309600 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 165000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 21350000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12985000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Bimbingan Teknis | 148000000 | 18760000 | 12.6757
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10650000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1160200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 18229800 | 9287498 | 50.9468
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 610000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 25000000 | 4675000 | 18.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3000000 | 630000 | 21
Penyediaan Bahan/Material
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 23670600 | 22336000 | 94.3618
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 36529400 | 35325000 | 96.7029
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 19800000 | 15000000 | 75.7576
Fasilitasi Kunjungan Tamu
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60000000 | 3127000 | 5.2117
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 100000000 | 5660500 | 5.6605
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 4790000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 1725000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Jasa Tenaga Caraka | 13440000 | 2240000 | 16.6667
| Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 45000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 961000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1193000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 244000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 15120000 | 2520000 | 16.6667
| Belanja Paket/Pengiriman | 2882000 | 699000 | 24.254
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| Belanja Tagihan Telepon | 7200000 | 186164 | 2.5856
| Belanja Tagihan Air | 7200000 | 2953600 | 41.0222
| Belanja Tagihan Listrik | 72000000 | 12541659 | 17.419
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 73600000 | 15000000 | 20.3804
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 150000000 | 15911439 | 10.6076
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 990000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 150000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3000000 | 375000 | 12.5
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 7410000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3450000 | 575000 | 16.6667
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 15120000 | 2520000 | 16.6667
| Belanja Jasa Tenaga Supir | 16800000 | 2800000 | 16.6667
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 28080000 | 3377500 | 12.0281
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 822000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 1319000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa | 295000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya | 1250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe | 5250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 1064000 | 100000 | 9.3985
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Reviu Laporan Kinerja
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 659700 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 846300 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 330000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9010000 | 1590000 | 17.6471
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9154000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Reviu Laporan Keuangan
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 3061600 | 1352500 | 44.1762
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2378900 | 1607000 | 67.5522
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4711500 | 2940000 | 62.4005
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 1845000 | 765000 | 41.4634
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60420000 | 34397000 | 56.9298
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22583000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 5501800 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 5312400 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 15096300 | 750000 | 4.9681
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 8456500 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 6250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 56085000 | 450000 | 0.80235
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 53760000 | 8960000 | 16.6667
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110138000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9400000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 316000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 348000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5936000 | 600000 | 10.1078
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33400000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1670200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10964300 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 3100500 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25440000 | 2950000 | 11.5959
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1600000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2225000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 0 | 0
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9837921000 | 780940482 | 7.9381
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 0
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 0
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 100000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 230000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengawasan Desa | 195000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Kerjasama Pengawasan Internal | 154000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 15000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
4 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 35000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 18000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 30000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 180000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| JUMLAH | 12268321000 | 1014432342 | 8.2687
INSPEKTUR DAERAH
Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196105041989031006

## MEI
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | MEI
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , Juni 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## LAP PEL KEG
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
TUTUP BULAN |  | : | MEI
FORM POK - 3
NO | KODE REKENING/ |  |  | S P 2 D |  |  |  | S P J
| NAMA KEGIATAN |  | DANA (Rp) | S/D Bulan | Bulan ini | s/d Bulan |  | S/D Bulan | Bulan ini | s/d Bulan |  | FISIK | KET.
|  | a. | DPA | Lalu |  | ini | % | Lalu |  | ini | % | %
|  | b. | KONTRAK | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) |  | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | 2393150120 | 247290143 | 2640440263 | 26.8394 | 2393150120 | 247290143 | 2640440263 | 26.8394
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | 530000 | 0 | 530000 | 2.12 | 530000 | 0 | 530000 | 2.12
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | 1820000 | 0 | 1820000 | 91 | 1820000 | 0 | 1820000 | 91
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33 | 506600 | 0 | 506600 | 25.33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | 61009000 | 98100000 | 159109000 | 79.5545 | 61009000 | 98100000 | 159109000 | 79.5545
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | 15009998 | 0 | 15009998 | 75.05 | 15009998 | 0 | 15009998 | 75.05
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | 6667050 | 0 | 6667050 | 33.3353 | 6667050 | 0 | 6667050 | 33.3353
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | 12700100 | 0 | 12700100 | 50.8004 | 12700100 | 0 | 12700100 | 50.8004
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 35 | 1050000 | 0 | 1050000 | 35
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | 74806000 | 0 | 74806000 | 93.5075 | 74806000 | 0 | 74806000 | 93.5075
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | 19062000 | 0 | 19062000 | 31.77 | 19062000 | 0 | 19062000 | 31.77
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | 12066100 | 0 | 12066100 | 12.0661 | 12066100 | 0 | 12066100 | 12.0661
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | 4480000 | 0 | 4480000 | 22.4 | 4480000 | 0 | 4480000 | 22.4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | 13800000 | 0 | 13800000 | 92 | 13800000 | 0 | 13800000 | 92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | 7236000 | 0 | 7236000 | 35.4706 | 7236000 | 0 | 7236000 | 35.4706
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | 52692591 | 0 | 52692591 | 32.9329 | 52692591 | 0 | 52692591 | 32.9329
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | 36866122 | 0 | 36866122 | 24.5774 | 36866122 | 0 | 36866122 | 24.5774
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | 2215000 | 0 | 2215000 | 14.7667 | 2215000 | 0 | 2215000 | 14.7667
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | 15742500 | 0 | 15742500 | 26.2375 | 15742500 | 0 | 15742500 | 26.2375
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | 1212000 | 0 | 1212000 | 12.12 | 1212000 | 0 | 1212000 | 12.12
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | 39504300 | 0 | 39504300 | 17.1758 | 39504300 | 0 | 39504300 | 17.1758
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | 58352900 | 0 | 58352900 | 29.9246 | 58352900 | 0 | 58352900 | 29.9246
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | 23350000 | 0 | 23350000 | 15.1623 | 23350000 | 0 | 23350000 | 15.1623
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | 6783000 | 0 | 6783000 | 33.915 | 6783000 | 0 | 6783000 | 33.915
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | 44248800 | 0 | 44248800 | 46.5777 | 44248800 | 0 | 44248800 | 46.5777
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | 43976635 | 0 | 43976635 | 16.2876 | 43976635 | 0 | 43976635 | 16.2876
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | 600000 | 0 | 600000 | 1.5 | 600000 | 0 | 600000 | 1.5
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | 2226000 | 0 | 2226000 | 12.3667 | 2226000 | 0 | 2226000 | 12.3667
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | 3303800 | 0 | 3303800 | 11.0127 | 3303800 | 0 | 3303800 | 11.0127
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | 525000 | 0 | 525000 | 5.25 | 525000 | 0 | 525000 | 5.25
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | 14918700 | 0 | 14918700 | 33.1527 | 14918700 | 0 | 14918700 | 33.1527
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | 8664000 | 0 | 8664000 | 4.8133 | 8664000 | 0 | 8664000 | 4.8133
|  |  | 12268321000 | 2980087516 | 345390143 | 3325477659 | 27.1062 | 2980087516 | 345390143 | 3325477659 | 27.1062
|  |  |  | 2980087516 | 345390143 | 3325477659 |  |  | Karanganyar , Juni 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## masalah hambatan
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | MEI
FORM POK - 4
APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAKLANJUT
NO | KODE REKENING/ |  | URAIAN / PERINCIAN | USAHA YANG TELAH DI |  |  | OLEH SIAPA (INSTANSI
| NAMA KEGIATAN |  | MASALAH (KAPAN DAN | LAKUKAN (KAPAN DAN APA / | YA | TIDAK | YANG DIHARAPKAN | KETERANGAN
|  |  | APA MASALAHNYA) | BAGAIMANA) |  |  | DAPAT MEMBANTU)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13 | Penyediaan Bahan/Material
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
24 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
25 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
26 | Pengawasan Desa
27 | Kerjasama Pengawasan Internal
28 | Reviu Laporan Kinerja
29 | Reviu Laporan Keuangan
30 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
31 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
32 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
33 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
34 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi
35 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
36 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
37 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
38 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Karanganyar , Juni 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## labalaba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | MEI
FORM POK - 2
NO | KODE REKENING/ |  | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
| NAMA KEGIATAN | a | DPA | JAN |  |  | PEBR |  |  | MAR |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUN | JUL | AGST |  | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | b | KONTRAK
1 | 1.03.02.2.02.02 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | . |  | 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.9 | 26.84 |  | 26.8
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.9 |  |  | 26.8
3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8..3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 2.12 |  | 2.1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.33 |  | 25.33
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.33
5 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.3 |  | 25.3
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.3
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 91 |  | 91
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 91
7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.33 |  | 25.33
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.3
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.7 | 79.6 |  | 79.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.7 |  |  | 79.6
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 71.6 | 75 |  | 75
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71.6 |  |  | 75
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.1 | 33.3 |  | 33.3
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | 33.3
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.7 | 50.8 |  | 50.8
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.7 |  |  | 50.8
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 35 |  | 35
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  | 35
13 | Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  | 92.1 | 93.5 |  | 93.5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92.1 |  |  | 93.5
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.4 | 31.8 |  | 31.8
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 31.8
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.6 | 12.1 |  | 12.1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.6 |  |  | 12.1
16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.6 | 22.4 |  | 22.4
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 22.4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  | 92 | 92 |  | 92
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92 |  |  | 92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.6 | 35.5 |  | 35.5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.6 |  |  | 35.5
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.2 | 32.9 |  | 32.9
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.2 |  |  | 32.9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.1 | 24.6 |  | 24.6
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 24.6
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 14.8 |  | 14.8
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.5 |  |  | 14.8
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.7 | 26.2 |  | 26.2
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.7 |  |  | 26.2
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 |  | 12.1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.1
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
24 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 17.2 |  | 17.2
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.5 |  |  | 17.2
26 | Pengawasan Desa | a | 195000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.7 | 29.9 |  | 29.9
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 29.9
27 | Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.2 |  | 15.2
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.2
28 | Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.9 | 33.9 |  | 33.9
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.9 |  |  | 33.9
29 | Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45.1 | 46.6 |  | 46.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  | 46.6
30 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.8 | 16.3 |  | 16.3
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.8 |  |  | 16.3
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
31 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
32 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
33 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 12
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
Pendampingan dan Asistensi
35 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  | 11
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 11
36 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5
37 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 33 |  | 33
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4 |  |  | 33
38 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  | 5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5
Karanganyar , Juni 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Keterangan :
A. Target (sudah diisi sampai dengan akhir tahun) | [21 empty] | Drs. SUCAHYO, M.M
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fisik maupun non fisik, diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan) | [21 empty] | Pembina Utama Muda
C. SP2D (diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan) | [21 empty] | NIP. 19620106 198903 1 010
D. SPJ (diisi sesuai kondisi bukan yang bersangkutan)
Jumlah/Rata-ra harus diisi
A
C
D
B