## MARET
REKAPITULASI SERAPAN BELANJA S.D AKHIR MARET 2021
OPD : INSPEKTORAT DAERAH
NO | PROGRAM/KEGIATAN PERSUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | SERAPAN S/D AKHIR MARET 2021 | SERAPAN BELANJA (%) | ALASAN TIDAK MEMENUHI SERAPAN BELANJA S/D TRIBULAN I
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 550000 | 0 | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 779000 | 0 | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 49200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7844000 | 530000 | 6.7568
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10880000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4897800 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 540400 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 309600 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 165000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 21350000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12985000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Bimbingan Teknis | 148000000 | 18760000 | 12.6757
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10650000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1160200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 18229800 | 9287498 | 50.9468
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 610000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 25000000 | 4675000 | 18.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3000000 | 630000 | 21
Penyediaan Bahan/Material
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 23670600 | 22336000 | 94.3618
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 36529400 | 35325000 | 96.7029
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 19800000 | 15000000 | 75.7576
Fasilitasi Kunjungan Tamu
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60000000 | 3127000 | 5.2117
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 100000000 | 5660500 | 5.6605
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 4790000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 1725000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Jasa Tenaga Caraka | 13440000 | 2240000 | 16.6667
| Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 45000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 961000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1193000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 244000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 15120000 | 2520000 | 16.6667
| Belanja Paket/Pengiriman | 2882000 | 699000 | 24.254
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
| Belanja Tagihan Telepon | 7200000 | 186164 | 2.5856
| Belanja Tagihan Air | 7200000 | 2953600 | 41.0222
| Belanja Tagihan Listrik | 72000000 | 12541659 | 17.419
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 73600000 | 15000000 | 20.3804
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 150000000 | 15911439 | 10.6076
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 990000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 150000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3000000 | 375000 | 12.5
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 7410000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3450000 | 575000 | 16.6667
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 15120000 | 2520000 | 16.6667
| Belanja Jasa Tenaga Supir | 16800000 | 2800000 | 16.6667
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 28080000 | 3377500 | 12.0281
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 822000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 1319000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa | 295000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya | 1250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe | 5250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 1064000 | 100000 | 9.3985
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Reviu Laporan Kinerja
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 659700 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 846300 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 330000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9010000 | 1590000 | 17.6471
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9154000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Reviu Laporan Keuangan
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 3061600 | 1352500 | 44.1762
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2378900 | 1607000 | 67.5522
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4711500 | 2940000 | 62.4005
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 1845000 | 765000 | 41.4634
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60420000 | 34397000 | 56.9298
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22583000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 5501800 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 5312400 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 15096300 | 750000 | 4.9681
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 8456500 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 6250000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 56085000 | 450000 | 0.80235
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 53760000 | 8960000 | 16.6667
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 110138000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9400000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 316000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 348000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5936000 | 600000 | 10.1078
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33400000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1670200 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10964300 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 3100500 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25440000 | 2950000 | 11.5959
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1600000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2225000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 0 | 0
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9837921000 | 780940482 | 7.9381
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 0
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 0
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 100000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 230000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pengawasan Desa | 195000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Kerjasama Pengawasan Internal | 154000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 15000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
4 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 35000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 18000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 30000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 180000000 |  | 0 | KEGIATAN BELUM DILAKSANAKAN
| JUMLAH | 12268321000 | 1014432342 | 8.2687
INSPEKTUR DAERAH
Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196105041989031006

## MEI
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | MEI
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , Juni 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## JUNI
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | JUNI
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , Juli 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## JULI
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | JULI
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , Agustus 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## AGUSTUS
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | AGUSTUS
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , September 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## SEPTEMBER
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | SEPTEMBER
FORM POK - 1
PELAKSANAAN
NO |  |  | DANA (Rp) | LOKASI |  |  | DIKERJAKAN | PERMASALAHAN
| NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN | a | DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH
|  | b | KONTRAK
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Pendampingan dan Asistensi
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | INSPEKTORAT DAERAH | 2 Januari 2021 | 31 Desember 2021
Karanganyar , Oktober 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## LAP PEL KEG
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
TUTUP BULAN |  | : | SEPTEMBER
FORM POK - 3
NO | KODE REKENING/ |  |  | S P 2 D |  |  |  | S P J
| NAMA KEGIATAN |  | DANA (Rp) | S/D Bulan | Bulan ini | s/d Bulan |  | S/D Bulan | Bulan ini | s/d Bulan |  | FISIK | KET.
|  | a. | DPA | Lalu |  | ini | % | Lalu |  | ini | % | %
|  | b. | KONTRAK | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) |  | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | 875000 | 0 | 875000 | 43.75 | 875000 | 0 | 875000 | 43.75 |  |  | 1.3585e-05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 | 3763180196 | 629539225 | 4392719421 | 44.6509 | 3763180196 | 629539225 | 4392719421 | 44.6509
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 | 1908200 | 0 | 1908200 | 7.6328 | 1908200 | 0 | 1908200 | 7.6328
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 | 1415000 | 0 | 1415000 | 70.75 | 1415000 | 0 | 1415000 | 70.75
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 | 1475000 | 0 | 1475000 | 73.75 | 1475000 | 0 | 1475000 | 73.75
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 | 1820000 | 0 | 1820000 | 91 | 1820000 | 0 | 1820000 | 91
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 | 1475000 | 0 | 1475000 | 73.75 | 1475000 | 0 | 1475000 | 73.75
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | 6: 0
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 | 165209000 | 0 | 165209000 | 82.6045 | 165209000 | 0 | 165209000 | 82.6045
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 6: 0
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 | 18083748 | 1836250 | 19919998 | 99.6 | 18083748 | 1836250 | 19919998 | 99.6
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 | 12086050 | 1758750 | 13844800 | 69.224 | 12086050 | 1758750 | 13844800 | 69.224
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 | 23309000 | 895000 | 24204000 | 96.816 | 23309000 | 895000 | 24204000 | 96.816
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 | 1680000 | 210000 | 1890000 | 63 | 1680000 | 210000 | 1890000 | 63
| Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 | 77281000 | 0 | 77281000 | 96.6013 | 77281000 | 0 | 77281000 | 96.6013
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 | 56872000 | 2915000 | 59787000 | 99.645 | 56872000 | 2915000 | 59787000 | 99.645
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 | 17223900 | 8269850 | 25493750 | 25.4937 | 17223900 | 8269850 | 25493750 | 25.4937
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 | 14355000 | 1120000 | 15475000 | 77.375 | 14355000 | 1120000 | 15475000 | 77.375
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  | 6: 0
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | 13800000 | 0 | 13800000 | 92 | 13800000 | 0 | 13800000 | 92
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 6: 0
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 | 13848000 | 1260000 | 15108000 | 74.0588 | 13848000 | 1260000 | 15108000 | 74.0588
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 | 89122171 | 9993548 | 99115719 | 61.9473 | 89122171 | 9993548 | 99115719 | 61.9473
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 6: 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 | 73744260 | 11145479 | 84889739 | 56.5932 | 73744260 | 11145479 | 84889739 | 56.5932
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 | 10030000 | 860000 | 10890000 | 72.6 | 10030000 | 860000 | 10890000 | 72.6
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 | 42680500 | 3425000 | 46105500 | 76.8425 | 42680500 | 3425000 | 46105500 | 76.8425
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 | 4500000 | 1000000 | 5500000 | 55 | 4500000 | 1000000 | 5500000 | 55
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan |  |  | 6: 0
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal |  |  | 6: 0
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 | 14077600 | 12181400 | 26259000 | 26.259 | 14077600 | 12181400 | 26259000 | 26.259
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 | 101180000 | 11690000 | 112870000 | 49.0739 | 101180000 | 11690000 | 112870000 | 49.0739
| Pengawasan Desa | a | 195000000 | 130310000 | 22850000 | 153160000 | 78.5436 | 130310000 | 22850000 | 153160000 | 78.5436
| Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 | 57538600 | 23350000 | 80888600 | 52.5251 | 57538600 | 23350000 | 80888600 | 52.5251
| Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 | 10316000 | 0 | 10316000 | 51.58 | 10316000 | 0 | 10316000 | 51.58
| Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 | 67111500 | 6198000 | 73309500 | 77.1679 | 67111500 | 6198000 | 73309500 | 77.1679
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 | 85754085 | 15119950 | 100874035 | 37.3608 | 85754085 | 15119950 | 100874035 | 37.3608
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |  |  | 6: 0
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 | 17404000 | 7070000 | 24474000 | 61.185 | 17404000 | 7070000 | 24474000 | 61.185
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi |  |  | 6: 0
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |  |  | 6: 0
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 | 2226000 | 0 | 2226000 | 12.3667 | 2226000 | 0 | 2226000 | 12.3667
| Pendampingan dan Asistensi |  |  | 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 | 3303800 | 0 | 3303800 | 11.0127 | 3303800 | 0 | 3303800 | 11.0127
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 | 4634000 | 0 | 4634000 | 46.34 | 4634000 | 0 | 4634000 | 46.34
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 | 39604500 | 1194000 | 40798500 | 90.6633 | 39604500 | 1194000 | 40798500 | 90.6633
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 | 21297500 | 0 | 21297500 | 11.8319 | 21297500 | 0 | 21297500 | 11.8319
|  |  | 12268321000 | 4960730610 | 773881452 | 5734612062 | 46.7433 | 4960730610 | 773881452 | 5734612062 | 46.7433
|  |  |  | 2980087516 |  | 3325477659 |  |  | Karanganyar , Oktober 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## masalah hambatan
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | SEPTEMBER
FORM POK - 4
APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAKLANJUT
NO | KODE REKENING/ |  | URAIAN / PERINCIAN | USAHA YANG TELAH DI |  |  | OLEH SIAPA (INSTANSI
| NAMA KEGIATAN |  | MASALAH (KAPAN DAN | LAKUKAN (KAPAN DAN APA / | YA | TIDAK | YANG DIHARAPKAN | KETERANGAN
|  |  | APA MASALAHNYA) | BAGAIMANA) |  |  | DAPAT MEMBANTU)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 8: N I H I L N I H I L
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13 | Penyediaan Bahan/Material
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
24 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
25 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
26 | Pengawasan Desa
27 | Kerjasama Pengawasan Internal
28 | Reviu Laporan Kinerja
29 | Reviu Laporan Keuangan
30 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
31 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
32 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
33 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
34 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi
35 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
36 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
37 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
38 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Karanganyar , Oktober 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

## labalaba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD |  | : | INSPEKTORAT DAERAH
SUMBER DANA |  | : | DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : | SEPTEMBER
FORM POK - 2
NO | KODE REKENING/ |  | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
| NAMA KEGIATAN | a | DPA | JAN |  |  | PEBR |  |  | MAR |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  | AGST |  |  | SEPT |  |  | OKT | NOV | DES
|  | b | KONTRAK
1 | 1.03.02.2.02.02 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | a | 2000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 43.75 |  | 43.75 | 43.75 |  | 43.75 | 43.75 |  | 43.75 | 43.75 |  | 43.75
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | . |  | 0 |  |  | 43.75 |  |  | 43.75 |  |  | 43.75 |  |  | 43.75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a | 9837921000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.9 | 26.84 |  | 26.8 | 38.2518 |  | 38.2518 | 38.2518 |  | 38.2518 | 38.2518 |  | 38.2518 | 44.6509 |  | 44.6509
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.9 |  |  | 26.8 |  |  | 38.2518 |  |  | 38.2518 |  |  | 38.2518 |  |  | 44.6509
3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | a | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 2.12 |  | 2.1 | 7.6328 |  | 7.6328 | 7.6328 |  | 7.6328 | 7.6328 |  | 7.6328 | 7.6328 |  | 7.6328
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 7.6328 |  |  | 7.6328 |  |  | 7.6328 |  |  | 7.6328
4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.33 |  | 25.33 | 70.75 |  | 70.75 | 70.75 |  | 70.75 | 70.75 |  | 70.75 | 70.75 |  | 70.75
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.33 |  |  | 70.75 |  |  | 70.75 |  |  | 70.75 |  |  | 70.75
5 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.3 |  | 25.3 | 73.75 |  | 73.75 | 73.75 |  | 73.75 | 73.75 |  |  | 73.75 |  | 73.75
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.3 |  |  | 73.75 |  |  | 73.75 | [5 empty] | 73.75
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 91 |  | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  | 91 | 91 |  | 91
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 91
7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | a | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.33 |  | 25.33 | 73.75 |  | 73.75 | 73.75 |  | 73.75 | 73.75 |  | 73.75 | 73.75 |  | 73.75
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.3 |  |  | 73.75 |  |  | 73.75 |  |  | 73.75 |  |  | 73.75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | a | 200000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.7 | 79.6 |  | 79.6 | 82.6045 |  | 82.6045 | 82.6045 |  | 82.6045 | 82.6045 |  | 82.6045 | 82.6 |  | 82.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.7 |  |  | 79.6 |  |  | 82.6045 |  |  | 82.6045 |  |  | 82.6045 |  |  | 82.6
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 71.6 | 75 |  | 75 | 90.4187 |  | 90.4187 | 90.4187 |  | 90.4187 | 90.4187 |  | 90.4187 | 99.6 |  | 99.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71.6 |  |  | 75 |  |  | 90.4187 |  |  | 90.4187 |  |  | 90.4187 |  |  | 99.6
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.1 | 33.3 |  | 33.3 | 60.4302 |  | 60.4302 | 60.4302 |  | 60.4302 | 60.4302 |  | 60.4302 | 69.22 |  | 69.22
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | 33.3 |  |  | 60.4302 |  |  | 60.4302 |  |  | 60.4302 |  |  | 69.22
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.7 | 50.8 |  | 50.8 | 93.236 |  | 93.236 | 93.236 |  | 93.236 | 93.236 |  | 93.236 | 96.82 |  | 96.82
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.7 |  |  | 50.8 |  |  | 93.236 |  |  | 93.236 |  |  | 93.236 |  |  | 96.82
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | a | 3000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 35 |  | 35 | 56 |  | 56 | 93.236 |  | 93.236 | 56 |  | 56 | 63 |  | 63
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  | 35 |  |  | 56 |  |  | 93.236 |  |  | 56 |  |  | 63
13 | Penyediaan Bahan/Material | a | 80000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  | 92.1 | 93.5 |  | 93.5 | 96.6013 |  | 96.6013 | 96.6013 |  | 96.6013 | 96.6013 |  | 96.6013 | 96.6 |  | 96.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92.1 |  |  | 93.5 |  |  | 96.6013 |  |  | 96.6013 |  |  | 96.6013 |  |  | 96.6
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | a | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.4 | 31.8 |  | 31.8 | 94.7867 |  | 94.7867 | 94.7867 |  | 94.7867 | 94.7867 |  | 94.7867 | 99.65 |  | 99.65
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 31.8 |  |  | 94.7867 |  |  | 94.7867 |  |  | 94.7867 |  |  | 99.65
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | a | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.6 | 12.1 |  | 12.1 | 17.2239 |  | 17.2239 | 17.2239 |  | 17.2239 | 17.2239 |  | 17.2239 | 25.49 |  | 25.49
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.6 |  |  | 12.1 |  |  | 17.2239 |  |  | 17.2239 |  |  | 17.2239 |  |  | 25.49
16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.6 | 22.4 |  | 22.4 | 71.775 |  | 71.775 | 71.775 |  | 71.775 | 71.775 |  | 71.775 | 77.38 |  | 77.38
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 22.4 |  |  | 71.775 |  |  | 71.775 |  |  | 71.775 |  |  | 77.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  | 92 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a | 20400000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.6 | 35.5 |  | 35.5 | 67.8824 |  | 67.8824 | 67.8824 |  | 67.8824 | 67.8824 |  | 67.8824 | 74.06 |  | 74.06
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.6 |  |  | 35.5 |  |  | 67.8824 |  |  | 67.8824 |  |  | 67.8824 |  |  | 74.06
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | a | 160000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.2 | 32.9 |  | 32.9 | 55.7014 |  | 55.7014 | 55.7014 |  | 55.7014 | 55.7014 |  | 55.7014 | 61.95 |  | 61.95
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.2 |  |  | 32.9 |  |  | 55.7014 |  |  | 55.7014 |  |  | 55.7014 |  |  | 61.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.1 | 24.6 |  | 24.6 | 49.1628 |  | 49.1628 | 49.1628 |  | 49.1628 | 49.1628 |  | 49.1628 | 56.59 |  | 56.59
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 24.6 |  |  | 49.1628 |  |  | 49.1628 |  |  | 49.1628 |  |  | 56.59
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 14.8 |  | 14.8 | 66.8667 |  | 66.8667 | 66.8667 |  | 66.8667 | 66.8667 |  | 66.8667 | 72.6 |  | 72.6
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.5 |  |  | 14.8 |  |  | 66.8667 |  |  | 66.8667 |  |  | 66.8667 |  |  | 72.6
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | a | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.7 | 26.2 |  | 26.2 | 71.1342 |  | 71.1342 | 71.1342 |  | 71.1342 | 71.1342 |  | 71.1342 | 76.84 |  | 76.84
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.7 |  |  | 26.2 |  |  | 71.1342 |  |  | 71.1342 |  |  | 71.1342 |  |  | 76.84
23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 |  | 12.1 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 55 |  | 55
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.1 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 55
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
24 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | a | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.0776 |  | 14.0776 | 14.0776 |  | 14.0776 | 14.0776 |  | 14.0776 | 26.26 |  | 26.26
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.0776 |  |  | 14.0776 |  |  | 14.0776 |  |  | 26.26
25 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | a | 230000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 17.2 |  | 17.2 | 43.9913 |  | 43.9913 | 43.9913 |  | 43.9913 | 43.9913 |  | 43.9913 | 49.07 |  | 49.07
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.5 |  |  | 17.2 |  |  | 43.9913 |  |  | 43.9913 |  |  | 43.9913 |  |  | 49.07
26 | Pengawasan Desa | a | 195000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.7 | 29.9 |  | 29.9 | 66.8256 |  | 66.8256 | 66.8256 |  | 66.8256 | 66.8256 |  | 66.8256 | 78.54 |  | 78.54
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 29.9 |  |  | 66.8256 |  |  | 66.8256 |  |  | 66.8256 |  |  | 78.54
27 | Kerjasama Pengawasan Internal | a | 154000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.2 |  | 15.2 | 37.3627 |  | 37.3627 | 37.3627 |  | 37.3627 | 37.3627 |  | 37.3627 | 52.53 |  | 52.53
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.2 |  |  | 37.3627 |  |  | 37.3627 |  |  | 37.3627 |  |  | 52.53
28 | Reviu Laporan Kinerja | a | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.9 | 33.9 |  | 33.9 | 51.58 |  | 51.58 | 51.58 |  | 51.58 | 51.58 |  | 51.58 | 51.58 |  | 51.58
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.9 |  |  | 33.9 |  |  | 51.58 |  |  | 51.58 |  |  | 51.58 |  |  | 51.58
29 | Reviu Laporan Keuangan | a | 95000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45.1 | 46.6 |  | 46.6 | 70.6437 |  | 70.6437 | 70.6437 |  | 70.6437 | 70.6437 |  | 70.6437 | 77.17 |  | 77.17
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45.1 |  |  | 46.6 |  |  | 70.6437 |  |  | 70.6437 |  |  | 70.6437 |  |  | 77.17
30 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | a | 270000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.8 | 16.3 |  | 16.3 | 31.7608 |  | 31.7608 | 31.7608 |  | 31.7608 | 31.7608 |  | 31.7608 | 37.36 |  | 37.36
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.8 |  |  | 16.3 |  |  | 31.7608 |  |  | 31.7608 |  |  | 31.7608 |  |  | 37.36
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
31 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | a | 40000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 43.51 |  | 43.51 | 43.51 |  | 43.51 | 43.51 |  | 43.51 | 61.19 |  | 61.19
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 43.51 |  |  | 43.51 |  |  | 43.51 |  |  | 61.19
32 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | a | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
33 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | a | 35000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | a | 18000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 12 | 12.3667 |  | 12.3667 | 12.3667 |  | 12.3667 | 12.3667 |  | 12.3667 | 12.37 |  | 12.37
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 12.3667 |  |  | 12.3667 |  |  | 12.3667 |  |  | 12.37
Pendampingan dan Asistensi
35 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | a | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  | 11 | 11.0127 |  | 11.0127 | 11.0127 |  | 11.0127 | 11.0127 |  | 11.0127 | 11.01 |  | 11.01
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 11 |  |  | 11.0127 |  |  | 11.0127 |  |  | 11.0127 |  |  | 11.01
36 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | a | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 46.34 |  | 46.34 | 46.34 |  | 46.34 | 46.34 |  | 46.34 | 46.34 |  | 46.34
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 46.34 |  |  | 46.34 |  |  | 46.34 |  |  | 46.34
37 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | a | 45000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 33 |  | 33 | 88.01 |  | 88.01 | 88.01 |  | 88.01 | 88.01 |  | 88.01 | 90.66 |  | 90.66
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4 |  |  | 33 |  |  | 88.01 |  |  | 88.01 |  |  | 88.01 |  |  | 90.66
38 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | a | 180000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  | 5 | 11.8319 |  | 11.8319 | 11.8319 |  | 11.8319 | 11.8319 |  | 11.8319 | 11.83 |  | 11.83
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 11.8319 |  |  | 11.8319 |  |  | 11.8319 |  |  | 11.83
Karanganyar , Oktober 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH
Keterangan :
A. Target (sudah diisi sampai dengan akhir tahun) | [25 empty] | Drs. SUCAHYO, M.M
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fisik maupun non fisik, diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan) | [25 empty] | Pembina Utama Muda
C. SP2D (diisi sesuai kondisi bulan yang bersangkutan) | [25 empty] | NIP. 19620106 198903 1 010
D. SPJ (diisi sesuai kondisi bukan yang bersangkutan)
Jumlah/Rata-ra harus diisi
A
C
D
B