**LAPORAN REALISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

**SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN JUNI 2018**

1. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sampai dengan bulan Juni 2018 sudah mencapai **59,3 %**, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni tercapai **33,2%**. (hanya belanja langsung) yaitu Rp. 1.587.688.324,- dari total anggaran Rp. 4.788.500.000,-
2. Kegiatan yang bersumber dari dana DAK yaitu Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata terlaksana sekitar 10%. Proses lelang sudah selesai dan pada bulan Juli, pekerjaan dimulai.
3. Pendapatan retribusi usaha pariwisata sampai dengan bulan Juni 2018 sudah tercapai sekitar 50,3% yaitu Rp. 768.081.758,- dari target pendapatan Rp. 1.527.000.000,-
4. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala yang berarti dan sudah dalam progress sesuai dengan target masing-masing kegiatan.