## Sheet1
No | Kegiatan | [6 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp) | dana perubahan
[11 empty] | Jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agst |  | Sept |  | Okt | Nop | Des
230630402000
9 |  | Dinas Kesehatan |  |  | 6050600000 | 196620717650 | 27959084350 | 161733811100 |  | 258777820000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 1529240000 | 4000000 | 1533240000 |  | 1437290000
|  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 30000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 23 | 42 | 31 | 50 | 38 | 58 | 47 | 67 | 54 | 75 | 62 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 23 | 35 | 31 | 50 | 38 | 58 | 47 | 70 | 54 | 70 | 62
|  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 699600000 | 0 | 699600000 |  | 699600000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 9 | 33 | 16 | 42 | 20 | 50 | 31 | 58 | 37 | 67 | 31 | 75 | 35 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 32 | 31 | 50 | 37 | 50 | 31 | 50 | 35
|  | 3 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 |  | 107050000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 15 | 42 | 48 | 50 | 62 | 58 | 69 | 67 | 72 | 75 | 77 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 15 | 50 | 48 | 65 | 62 | 70 | 69 | 80 | 72 | 87 | 77
|  | 4 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 |  | 45000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 99 | 50 | 99 | 58 | 99 | 67 | 99 | 75 | 99 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99
|  | 5 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  | 75000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 92 | 67 | 92 | 75 | 92 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 95 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92
|  | 6 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 |  | 147000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 21 | 50 | 21 | 58 | 21 | 67 | 49 | 75 | 49 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 21 | 25 | 21 | 30 | 21 | 60 | 49 | 60 | 49
|  | 7 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 265000000 | 0 | 265000000 |  | 215000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 2 | 33 | 0 | 42 | 13 | 50 | 15 | 58 | 15 | 67 | 15 | 75 | 15 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | 30 | 13 | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 25 | 15
|  | 8 |  | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 |  | 60000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 13 | 33 | 20 | 42 | 26 | 50 | 40 | 58 | 57 | 67 | 59 | 75 | 66 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 25 | 20 | 30 | 26 | 45 | 40 | 60 | 57 | 70 | 59 | 70 | 66
|  | 9 |  | Pengelolaan perpustakaan daerah | 0 | 4640000 | 4000000 | 8640000 |  | 8640000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 0 | 75 | 0 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  | Penyusunan perundang-undangan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 50000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 20 | 58 | 20 | 67 | 36 | 75 | 36 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 36 | 40 | 36
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 270000000 | 1277500000 | 1547500000 |  | 1697500000
|  | 11 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 35000000 | 165000000 | 200000000 |  | 250000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 8 | 50 | 8 | 58 | 8 | 67 | 6 | 75 | 6 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 25 | 8 | 25 | 8 | 15 | 6 | 25 | 6
|  | 12 |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 121500000 | 121500000 |  | 186500000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 99 | 58 | 99 | 67 | 65 | 75 | 65 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 99 | 100 | 99 | 80 | 65 | 100 | 65
|  | 13 |  | Pengadaan mebeleur | 0 | 0 | 171000000 | 171000000 |  | 171000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 100 | 58 | 100 | 67 | 100 | 75 | 100 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 14 |  | Penyempurnaan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 |  | 700000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 17 | 58 | 2 | 67 | 2 | 75 | 2 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | 17 | 20 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2
|  | 15 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 71500000 | 0 | 71500000 |  | 106500000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 25 | 42 | 25 | 50 | 25 | 58 | 42 | 67 | 28 | 75 | 28 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 50 | 42 | 35 | 28 | 50 | 28
|  | 16 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 148500000 | 0 | 148500000 |  | 148500000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 4 | 42 | 11 | 50 | 17 | 58 | 17 | 67 | 26 | 75 | 28 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 11 | 30 | 17 | 30 | 17 | 35 | 26 | 30 | 28
|  | 17 |  | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  | 15000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 25 | 42 | 25 | 50 | 25 | 58 | 33 | 67 | 49 | 75 | 49 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 33 | 60 | 49 | 60 | 49
|  | 18 |  | Pengadaan Komputer | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 |  | 120000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 100 | 58 | 100 | 67 | 100 | 75 | 100 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 0 | 1360500000 | 0 | 1360500000 |  | 762430000
|  | 19 |  | Peningkatan Kompetensi SDMK | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 |  | 77450000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 5 | 50 | 5 | 58 | 5 | 67 | 7 | 75 | 13 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 13
|  | 20 |  | Pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 |  | 108450000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 5 | 50 | 67 | 58 | 67 | 67 | 67 | 75 | 88 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 75 | 67 | 75 | 67 | 80 | 67 | 95 | 88
|  | 21 |  | Pemilihan tenaga kesehatan teladan | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  | 65700000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 5 | 50 | 7 | 58 | 7 | 67 | 7 | 75 | 7 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 7
|  | 22 |  | Penetapan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  | 42600000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 0 | 75 | 0 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | 23 |  | Pengembangan manajemen kepegawaian | 0 | 560500000 | 0 | 560500000 |  | 339055000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 23 | 33 | 45 | 42 | 47 | 50 | 48 | 58 | 48 | 67 | 48 | 75 | 48 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 48 | 50 | 48 | 60 | 48 | 50 | 49
|  | 24 |  | Pelaksanaan SPIP dan Reformasi Birokrasi | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 24375000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 12 | 75 | 87 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 97 | 87
|  | 25 |  | Pembinaan Tata Kelola BLUD | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | 104800000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 12 | 75 | 15 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 20 | 15
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 1455000000 | 0 | 1455000000 |  | 809980000
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 13 | 33 | 41 | 42 | 41 | 50 | 41 | 58 | 41 | 67 | 41 | 75 | 41 | 83 | 92 | 100
|  | 26 |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |  | 47630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 50 | 41 | 50 | 41 | 50 | 41 | 50 | 41 | 60 | 41 | 50 | 41
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 54 | 33 | 63 | 42 | 64 | 50 | 70 | 58 | 70 | 67 | 71 | 75 | 72 | 83 | 92 | 100
|  | 27 |  | Penyusunan Perencanaan Program | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 |  | 411700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 65 | 63 | 65 | 64 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 | 71 | 75 | 72
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 12 | 33 | 33 | 42 | 44 | 50 | 71 | 58 | 75 | 67 | 74 | 75 | 74 | 83 | 92 | 100
|  | 28 |  | Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 |  | 107750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 40 | 33 | 50 | 44 | 75 | 71 | 75 | 75 | 85 | 74 | 80 | 74
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | 33 | 20 | 42 | 26 | 50 | 44 | 58 | 52 | 67 | 62 | 75 | 66 | 83 | 92 | 100
|  | 29 |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 | 280000000 | 0 | 280000000 |  | 133900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 25 | 20 | 30 | 26 | 50 | 44 | 60 | 52 | 75 | 62 | 70 | 66
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 5 | 33 | 15 | 42 | 20 | 50 | 34 | 58 | 52 | 67 | 56 | 75 | 60 | 83 | 92 | 100
|  | 30 |  | Pengawasan Penatausahaan Keuangan | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 |  | 109000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | 15 | 25 | 20 | 40 | 34 | 60 | 52 | 70 | 56 | 70 | 60
|  |  | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |  | 0 | 2945000000 | 0 | 2945000000 |  | 4583565450
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 3 | 33 | 11 | 42 | 13 | 50 | 21 | 58 | 22 | 67 | 26 | 75 | 30 | 83 | 92 | 100
|  | 31 |  | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung | 0 | 600000000 | 0 | 600000000 |  | 553500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 11 | 20 | 13 | 25 | 21 | 30 | 22 | 35 | 26 | 40 | 30
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 10 | 42 | 23 | 50 | 34 | 58 | 46 | 67 | 37 | 75 | 48 | 83 | 92 | 100
|  | 32 |  | Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bersumber binatang | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 23 | 40 | 34 | 50 | 46 | 45 | 37 | 50 | 48
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 8 | 42 | 8 | 50 | 8 | 58 | 10 | 67 | 17 | 75 | 45 | 83 | 92 | 100
|  | 33 |  | Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 |  | 167400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 20 | 10 | 25 | 17 | 55 | 45
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 7 | 42 | 9 | 50 | 10 | 58 | 12 | 67 | 12 | 75 | 13 | 83 | 92 | 100
|  | 34 |  | Pelayanan kesehatan jiwa | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 | 25 | 9 | 25 | 10 | 30 | 12 | 25 | 12 | 30 | 13
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 10 | 42 | 10 | 50 | 16 | 58 | 17 | 67 | 21 | 75 | 35 | 83 | 92 | 100
|  | 35 |  | Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 |  | 288340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 16 | 25 | 17 | 35 | 21 | 45 | 35
|  | 36 |  | Surveilance dan penanggulangan penyakit potensial KLB | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 1331195000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 1 | 42 | 4 | 50 | 19 | 58 | 85 | 67 | 65 | 75 | 70 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 30 | 19 | 90 | 85 | 75 | 65 | 90 | 70
|  | 37 |  | Pembiayaan kesehatan bagi penduduk beresiko kesehatan | 0 | 695000000 | 0 | 695000000 |  | 1643130450 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 1 | 42 | 4 | 50 | 4 | 58 | 6 | 67 | 12 | 75 | 12 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 25 | 12 | 20 | 12
|  |  | Program Sumber Daya Kesehatan |  | 0 | 11860766750 | 17320095250 | 29180862000 |  | 27276078550
|  | 38 |  | Sewa tanah puskesmas colomadu II | 0 | 39000000 | 0 | 39000000 |  | 39000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 74 | 50 | 74 | 58 | 74 | 67 | 74 | 75 | 74 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 74 | 85 | 74 | 85 | 74 | 85 | 74 | 85 | 74
|  | 39 |  | Penyusunan DED puskesmas/ pustu | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
|  | 40 |  | Pengadaan alat kesehatan di RSUD karanganyar | 0 | 0 | 5879546000 | 5879546000 |  | 5879546000 | 0 | 0 | [14 empty] | 100 | 55.53
[11 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 100 | 55.53
|  | 41 |  | Manajemen pengelolaan obat dan perbekes | 0 | 244950000 | 20050000 | 265000000 |  | 302279400 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 4 | 42 | 6 | 50 | 8 | 58 | 9 | 67 | 16 | 75 | 17 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 25 | 8 | 25 | 9 | 30 | 16 | 25 | 17
|  | 42 |  | Pengembangan obat asli indonesia | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 100000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 2 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 2 | 67 | 2 | 75 | 2 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2
|  | 43 |  | Pengembangan SIK | 0 | 267200000 | 52800000 | 320000000 |  | 157100000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 33 | 7 | 42 | 13 | 50 | 18 | 58 | 60 | 67 | 61 | 75 | 64 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 | 25 | 13 | 25 | 18 | 65 | 60 | 75 | 61 | 70 | 64
|  | 44 |  | Standarisasi tenaga kesehatan | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 69050150 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 79 | 50 | 99 | 58 | 99 | 67 | 99 | 75 | 99 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 85 | 79 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99
|  | 45 |  | Pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan | 0 | 254800000 | 44000000 | 298800000 |  | 153058000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 2 | 42 | 32 | 50 | 45 | 58 | 45 | 67 | 47 | 75 | 66 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 50 | 32 | 50 | 45 | 50 | 45 | 65 | 47 | 70 | 66
|  | 46 |  | Penunjang UPT | 0 | 2785000000 | 0 | 2785000000 |  | 2644000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 14 | 33 | 23 | 42 | 31 | 50 | 52 | 58 | 62 | 67 | 55 | 75 | 62 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 25 | 23 | 40 | 31 | 55 | 52 | 65 | 62 | 70 | 55 | 65 | 62
|  | 47 |  | Pengadaan bahan habis pakai laboratorium | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | 396165000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 1 | 75 | 1 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1
|  | 48 |  | Pembangunan puskesmas Gondangrejo | 0 | 0 | 5060016000 | 5060016000 |  | 5060016000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 2 | 67 | 18 | 75 | 18 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 25 | 18 | 30 | 18
|  | 49 |  | Pembangunan puskesmas Kerjo | 0 | 0 | 695000000 | 695000000 |  | 695000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 2 | 67 | 2 | 75 | 2 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2
|  | 50 |  | Rehab pustu Bolong Karanganyar | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 5 | 67 | 5 | 75 | 95 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 100 | 95
|  | 51 |  | Rehab pustu Ngringo Jaten | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 5 | 67 | 5 | 75 | 95 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 100 | 95
|  | 52 |  | Pembangunan Puskesmas Tawangmangu | 0 | 0 | 675000000 | 675000000 |  | 25550000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 55 | 58 | 55 | 67 | 55 | 75 | 55 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 60 | 55 | 60 | 55 | 75 | 55 | 60 | 55
|  | 53 |  | Penyempurnaan Puskesman Colomadu II | 0 | 0 | 800000000 | 800000000 |  | 800000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 2 | 58 | 2 | 67 | 2 | 75 | 2 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
|  | 54 |  | Penyediaan Alkes Laboratorium | 0 | 0 | 1142622000 | 1142622000 |  | 1142622000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 2 | 58 | 0 | 67 | 19 | 75 | 19 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19
|  | 55 |  | Penyediaan alat, mesin dan BHP Penanggulangan TBC | 0 | 178762000 | 0 | 178762000 |  | 178762000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 82 | 75 | 82 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 95 | 82 | 90 | 82
|  | 56 |  | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana UPT | 0 | 0 | 1430000000 | 1430000000 |  | 484153000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 9 | 58 | 9 | 67 | 7 | 75 | 7 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 20 | 9 | 20 | 9 | 15 | 7 | 20 | 7
|  | 57 |  | Distribusi obat, vaksin & bahan habis pakai (BMHP) | 0 | 136725000 | 0 | 136725000 |  | 136725000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 22 | 58 | 23 | 67 | 31 | 75 | 40 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 30 | 22 | 30 | 23 | 45 | 31 | 45 | 40
|  | 58 |  | Penyediaan Obat dan BMHP | 0 | 2554912000 | 4000000 | 2558912000 |  | 2558912000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 2 | 50 | 31 | 58 | 32 | 67 | 36 | 75 | 62 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2 | 40 | 31 | 40 | 32 | 50 | 36 | 70 | 62
|  | 59 |  | Penyediaan obat gizi | 0 | 265434000 | 0 | 265434000 |  | 265434000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 76 | 75 | 100 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 85 | 76 | 100 | 100
|  | 60 |  | Pengawasan obat dan makanan | 0 | 55839000 | 0 | 55839000 |  | 55839000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 3 | 42 | 3 | 50 | 5 | 58 | 5 | 67 | 6 | 75 | 6 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6
|  | 61 |  | Peralatan pengendalian penyakit CO Analyzer | 0 | 0 | 68000000 | 68000000 |  | 68000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 59 | 58 | 99 | 67 | 99 | 75 | 99 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 59 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99
|  | 62 |  | Peralatan pengendalian BHP Pengendalian DBD | 0 | 106493750 | 0 | 106493750 |  | 106493750 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 49 | 58 | 49 | 67 | 49 | 75 | 49 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 49 | 55 | 49 | 60 | 49 | 55 | 49
|  | 63 |  | Peralatan pengendalian penyakit BHP HIV dan SIfilis | 0 | 753768000 | 0 | 753768000 |  | 753768000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 3 | 50 | 3 | 58 | 3 | 67 | 88 | 75 | 93 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 95 | 88 | 100 | 93
|  | 64 |  | Peralatan pengendalian penyakit Cartrrige TCM | 0 | 0 | 609061250 | 609061250 |  | 609061250 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 3 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 100 | 75 | 100 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 65 |  | Pembinaan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan | 0 | 3307883000 | 0 | 3307883000 |  | 3625544000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 13 | 58 | 27 | 67 | 26 | 75 | 26 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 25 | 13 | 35 | 27 | 40 | 26 | 35 | 26
|  | 66 |  | Pengelolaan P4TO | 0 | 60000000 | 190000000 | 250000000 |  | 250000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 6 | 42 | 12 | 50 | 60 | 58 | 62 | 67 | 82 | 75 | 88 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 20 | 12 | 65 | 60 | 65 | 62 | 95 | 82 | 95 | 88
|  | 67 |  | Pembangunan Gedung Puskesmas Jatipuro | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 2 | 58 | 2 | 67 | 2 | 75 | 2 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
|  | 68 |  | Pembangunan Halaman Puskesmas Karanganyar | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 |  | 200000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 1 | 58 | 4 | 67 | 4 | 75 | 96 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 100 | 96
|  |  | Program Kesehatan Masyarakat |  | 0 | 20098090000 | 0 | 20098090000 |  | 24866441000
|  | 69 |  | Bantuan operasional kesehatan UKM sekunder | 0 | 1605032000 | 0 | 1605032000 |  | 24866441000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 1 | 50 | 16 | 58 | 25 | 67 | 34 | 75 | 34 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 25 | 16 | 30 | 25 | 50 | 34 | 40 | 34
|  | 70 |  | UKM Primer Puskesmas Jatipuro | 0 | 703429000 | 0 | 703429000 |  | 703429000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 | 43 | 58 | 47 | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12 | 45 | 43 | 48 | 47
|  | 71 |  | UKM Primer Puskesmas Jatiyoso | 0 | 714960000 | 0 | 714960000 |  | 714960000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 72 |  | UKM Primer Puskesmas Jumapolo | 0 | 634239000 | 0 | 634239000 |  | 634239000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 73 |  | UKM Primer Puskesmas Jumantono | 0 | 714960000 | 0 | 714960000 |  | 714960000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 74 |  | UKM Primer Puskesmas Matesih | 0 | 657302000 | 0 | 657302000 |  | 657302000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 75 |  | UKM Primer Puskesmas Tawangmangu | 0 | 807213000 | 0 | 807213000 |  | 807213000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 40 | 67 | 40 | 75 | 40 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 76 |  | UKM Primer Puskesmas Ngargoyoso | 0 | 761087000 | 0 | 761087000 |  | 761087000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 77 |  | UKM Primer Puskesmas Karangpandan | 0 | 680366000 | 0 | 680366000 |  | 680366000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 78 |  | UKM Primer Puskesmas Karanganyar | 0 | 691897000 | 0 | 691897000 |  | 691897000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 79 |  | UKM Primer Puskesmas Tasikmadu | 0 | 622707000 | 0 | 622707000 |  | 622707000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 80 |  | UKM Primer Puskesmas Jaten 1 | 0 | 634239000 | 0 | 634239000 |  | 634239000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 81 |  | UKM Primer Puskesmas Jaten 2 | 0 | 634239000 | 0 | 634239000 |  | 634239000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 82 |  | UKM Primer Puskesmas Colomadu 1 | 0 | 668834000 | 0 | 668834000 |  | 668834000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 83 |  | UKM Primer Puskesmas Colomadu 2 | 0 | 657302000 | 0 | 657302000 |  | 657302000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 84 |  | UKM Primer Puskesmas Gondangrejo | 0 | 749555000 | 0 | 749555000 |  | 749555000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 85 |  | UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 1 | 0 | 622707000 | 0 | 622707000 |  | 622707000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 86 |  | UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 2 | 0 | 622707000 | 0 | 622707000 |  | 622707000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 87 |  | UKM Primer Puskesmas Mojogedang 1 | 0 | 645770000 | 0 | 645770000 |  | 645770000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 88 |  | UKM Primer Puskesmas Mojogedang 2 | 0 | 622707000 | 0 | 622707000 |  | 622707000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 89 |  | UKM Primer Puskesmas Kerjo | 0 | 668834000 | 0 | 668834000 |  | 668834000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 90 |  | UKM Primer Puskesmas Jenawi | 0 | 680366000 | 0 | 680366000 |  | 680366000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 11 | 33 | 12 | 42 | 12 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 20 | 12
|  | 91 |  | JAMPERSAL | 0 | 2259396000 | 0 | 2259396000 |  | 2259396000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 7 | 50 | 43 | 58 | 47 | 67 | 47 | 75 | 47 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 7 | 45 | 43 | 48 | 47 | 55 | 47 | 56 | 47
|  | 92 |  | Dukungan Manajemen BOK Jampersal | 0 | 84466000 | 0 | 84466000 |  | 84466000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 15 | 58 | 15 | 67 | 15 | 75 | 15 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15
|  | 93 |  | Kesehatan keluarga | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 |  | 344560000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 21 | 42 | 50 | 50 | 50 | 58 | 60 | 67 | 55 | 75 | 57 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 21 | 55 | 50 | 55 | 50 | 65 | 60 | 70 | 55 | 65 | 57
|  | 94 |  | Perbaikan Gizi Masyarakat | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | 114975000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 2 | 42 | 5 | 50 | 7 | 58 | 11 | 67 | 20 | 75 | 20 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 7 | 20 | 11 | 30 | 20 | 30 | 20
|  | 95 |  | Pengembangan dan Pengkajian Lingkungan Sehat | 0 | 530000000 | 0 | 530000000 |  | 354116000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 2 | 42 | 5 | 50 | 5 | 58 | 11 | 67 | 13 | 75 | 13 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 11 | 25 | 13 | 20 | 13
|  | 96 |  | Penyehatan Makanan | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |  | 150000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 7 | 42 | 7 | 50 | 7 | 58 | 17 | 67 | 42 | 75 | 42 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 25 | 17 | 55 | 42 | 60 | 42
|  | 97 |  | Penyebarluasan Informasi Kesehatan | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 195050000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 7 | 42 | 10 | 50 | 73 | 58 | 73 | 67 | 80 | 75 | 80 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 15 | 10 | 75 | 73 | 75 | 73 | 90 | 80 | 90 | 80
|  | 98 |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan | 0 | 210000000 | 0 | 210000000 |  | 105450000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 5 | 42 | 7 | 50 | 7 | 58 | 21 | 67 | 8 | 75 | 12 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 | 30 | 21 | 15 | 8 | 30 | 12
|  | 99 |  | Pengolahan limbah infeksius | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 |  | 36000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 7 | 42 | 10 | 50 | 12 | 58 | 12 | 67 | 7 | 75 | 33 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 7 | 15 | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 7 | 45 | 33
|  | 100 |  | Pengawasan Makan Minuman | 0 | 191776000 | 0 | 191776000 |  | 191776000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 1 | 42 | 2 | 50 | 15 | 58 | 16 | 67 | 21 | 75 | 21 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 15 | 20 | 16 | 35 | 21 | 35 | 21
|  |  | Program Pelayanan Kesehatan |  | 6050600000 | 157102120900 | 9357489100 | 172510210000 |  | 197344535000
|  | 101 |  | Pelayanan kesehatan penduduk miskin | 0 | 24852500000 | 0 | 24852500000 |  | 22054128000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 27 | 33 | 37 | 42 | 37 | 50 | 66 | 58 | 73 | 67 | 68 | 75 | 75 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 40 | 37 | 40 | 37 | 72 | 66 | 73 | 73 | 75 | 68 | 84 | 75
|  | 102 |  | Operasional manajemen JKN | 0 | 320000000 | 0 | 320000000 |  | 232975000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 8 | 33 | 18 | 42 | 25 | 50 | 38 | 58 | 51 | 67 | 52 | 75 | 63 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 25 | 18 | 25 | 25 | 40 | 38 | 55 | 51 | 65 | 52 | 82 | 63
|  | 103 |  | Pembinaan dan pelayanan Kesehatan Tradisional di fasyankes | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 31470000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 2 | 33 | 14 | 42 | 26 | 50 | 33 | 58 | 57 | 67 | 76 | 75 | 88 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 14 | 30 | 26 | 35 | 33 | 60 | 57 | 85 | 76 | 95 | 88
|  | 104 |  | Pelayanan kesehatan BLUD RSUD | 6050600000 | 87385050000 | 5444350000 | 98880000000 |  | 12067055000 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
|  | 105 |  | Penanganan Kedaruratan Medis PSC 119 | 0 | 523000000 | 177000000 | 700000000 |  | 417050000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 12 | 42 | 18 | 50 | 25 | 58 | 28 | 67 | 34 | 75 | 44 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 12 | 20 | 18 | 35 | 25 | 35 | 28 | 50 | 34 | 50 | 44
|  | 106 |  | Upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |  | 150000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 34 | 33 | 47 | 42 | 56 | 50 | 59 | 58 | 59 | 67 | 60 | 75 | 61 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 50 | 47 | 75 | 56 | 75 | 59 | 75 | 59 | 75 | 60 | 75 | 61
|  | 107 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | 218530000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 16 | 33 | 14 | 42 | 15 | 50 | 22 | 58 | 22 | 67 | 27 | 75 | 34 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 20 | 14 | 20 | 15 | 30 | 22 | 30 | 22 | 35 | 27 | 40 | 34
|  | 108 |  | Akreditasi FKTP | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 100000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 6 | 33 | 6 | 42 | 11 | 50 | 11 | 58 | 11 | 67 | 16 | 75 | 21 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 25 | 16 | 25 | 21
|  | 109 |  | Akreditasi Puskesmas | 0 | 1464850000 | 0 | 1464850000 |  | 1464850000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 16 | 33 | 16 | 42 | 16 | 50 | 16 | 58 | 17 | 67 | 16 | 75 | 16 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 | 25 | 16 | 35 | 16
|  | 110 |  | Peningkatan Green Hospital untuk rumah sakit ramah lingkungan | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
|  | 111 |  | Pelayanan laboratorium kesehatan | 0 | 215000000 | 285000000 | 500000000 |  | 259475000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 | 30 | 58 | 30 | 67 | 27 | 75 | 34 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 35 | 27 | 40 | 34
|  | 112 |  | Sosialisasi pelayanan labkesda pemeriksaan kualitas lingkungan | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 50000000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 67 | 0 | 75 | 0 | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
|  | 113 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jatipuro | 0 | 1782804000 | 96460000 | 1879264000 |  | 2028693000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 114 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jatiyoso | 0 | 2141769000 | 78400000 | 2220169000 |  | 2367879000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 115 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumapolo | 0 | 2122258000 | 151600000 | 2273858000 |  | 2481576000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 116 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumantono | 0 | 2464028000 | 267295000 | 2731323000 |  | 3680923000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 117 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Matesih | 0 | 2350875000 | 339800000 | 2690675000 |  | 3387228000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 118 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tawangmangu | 0 | 1950250000 | 59650000 | 2009900000 |  | 2582464000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 119 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngargoyoso | 0 | 1863983000 | 92619000 | 1956602000 |  | 2226922000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 120 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpandan | 0 | 2322139000 | 287514000 | 2609653000 |  | 3050053000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 121 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanganyar | 0 | 2557688000 | 428308000 | 2985996000 |  | 3133676000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 122 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tasikmadu | 0 | 2025128000 | 128100000 | 2153228000 |  | 2899484000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 123 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten I | 0 | 1543900000 | 99900000 | 1643800000 |  | 1780398000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 124 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten II | 0 | 1336704000 | 115500000 | 1452204000 |  | 1605104000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 125 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu I | 0 | 1219385000 | 83325000 | 1302710000 |  | 1467032000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 126 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu II | 0 | 976480000 | 82700000 | 1059180000 |  | 1093475000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 127 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gondangrejo | 0 | 2581428000 | 204552000 | 2785980000 |  | 3196898000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 128 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkrmaat I | 0 | 2828768000 | 169190000 | 2997958000 |  | 3025597000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 129 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkramat II | 0 | 1351705000 | 75600000 | 1427305000 |  | 1817031000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 130 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang I | 0 | 2067528500 | 295946500 | 2363475000 |  | 2646378000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 131 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang II | 0 | 1508322000 | 80604000 | 1588926000 |  | 1696849000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
|  | 132 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kerjo | 0 | 2743697400 | 154260600 | 2897958000 |  | 3383048000 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
[11 empty] | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 4 | 33 | 15 | 42 | 30 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 75 |  | 83 | 92 | 100
|  | 132 |  | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jenawi | 0 | 1882881000 | 159815000 | 2042696000 |  | 2208294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 15 | 40 | 30
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0