## Sheet1
No | Kegiatan | [6 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp) |  | dana perubahan
[10 empty] | Jan |  |  |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agst |  | Sept |  | Okt | Nop | Des
2385485000
18 |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | [6 empty] | 1309998100 |  | 1875585000
2385485000
18 |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  | 0 | 1822185000 | 53300000 | 1875485000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 724685000 | 3300000 | 727985000 |  |  | 1243305000
|  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52
[12 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | 3 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 55485000 | 0 | 55485000 |  |  | 45225000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 | 59 | 59
[12 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 | 59 | 59
|  | 4 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 62315600 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75
[12 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | 5 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 14826300 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55 | 55 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68
[12 empty] | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55 | 55 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | 6 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 44000000 | 0 | 44000000 |  |  | 2410600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 6700000 | 3300000 | 10000000 |  |  | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 8 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 27000000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | 49
[12 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | 9 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 272500000 | 0 | 272500000 |  |  | 65000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
[12 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
|  | 10 |  | Penataan arsip SKPD | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 17057500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 51 | 35 | 51 | 97 | 97 | 97 | 97
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 97 | 97 | 97 | 97
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 110000000 | 50000000 | 160000000 |  |  | 88450000 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | 11 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 40 | 40 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
[12 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 28450000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 49 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57
[12 empty] | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 49 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | 13 |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | 43 | 89 | 89 | 89 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[12 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | 43 | 89 | 89 | 89 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
|  |  | Program peningkatan disiplin aparatur |  | 0 | 37500000 | 0 | 37500000 |  |  | 11500000 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | 14 |  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 | 12500000 | 0 | 12500000 |  |  | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Pembinaan ASN | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |  | 0 | 615000000 | 0 | 615000000 |  |  | 535780000
|  |  |  | Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  | Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | 20 |  | Study Pengembangan Investasi | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  |  | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
[12 empty] | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  | 15 | [25 empty] | 100 | 100
|  |  |  | monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN | [6 empty] | 10080000 | [16 empty] | 100 | 100
[28 empty] | 100 | 100
|  | 16 |  | study pengembangan investasi | [6 empty] | 194700000 | [16 empty] | 100 | 100
|  |  |  | Promosi Investasi | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  | Sosialisasi Peraturan Perizinan | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  | Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 |  | Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP | 0 | 160000000 | 0 | 160000000 |  |  | 151000000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52 | 52 | 63 | 63 | 100 | 60 | 100 | 60
[12 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 52 | 52 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 18 |  | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  |  |  | Pelayanan Perizinan Melalui OSS | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 100 | 100
|  | 19 |  | aplikasi sistem pelayanan perizinan (cepat, mudah, transparan ) | [6 empty] | 150000000 | [16 empty] | 100 | 100
|  |  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |  | 0 | 330000000 | 0 | 330000000 |  |  | 171400000
|  | 20 |  | Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 100 | 87
[9 empty] | 75000000 |  | 31400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  |  | Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 |  | Supervisi Perizinan | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  | Penyusunan Peraturan Perundangan | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  | 0 | 510000000 | 0 | 510000000 |  |  |  | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
|  | 23 | persiapan penyusunan mall pelayanan publik | [7 empty] | 50000000 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  | Program pengembangan industri kecil dan menengah |  | 0 | 510000000 | 0 | 510000000 |  |  | 532280000
[12 empty] | 0 | 0
|  | 24 |  | Pemutakhiran Data Pita Cukai Rokok Industri Hasil Tembakau (Rokok) dan Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar (DBHCHT) | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 |  |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 61 | 61 | 100 | 85 | 100 | 85
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 61 | 61 | 85 | 85 | 85 | 85
[12 empty] | 0 | 0
|  | 25 |  | Peningkatan Mutu Produksi Industri Konveksi dan Bordir di Lingkungan IHT (DBHCHT) | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 26 |  | Pengembangan Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 7280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 |  | Pelatihan Kewirausahaan Industri Kecil Konveksi dan Kain Batik (DBHCHT) | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 |  | Fasilitasi Standar Mutu Produksi Industri Makanan dan Minuman (P-IRT) di Kabupaten Karanganyar (DBHCHT) | 0 | 110000000 | 0 | 110000000 |  |  | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 9 | 100 | 9
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Study Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
|  | 29 |  | pelatihan penyuluhan keamanan pangan industri kecil makanan dan minuman | [6 empty] | 50000000 | [16 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
|  | 30 |  | kegiatan penngkatan kualitas mutu produk | [6 empty] | 50000000 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  |  | program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | [6 empty] | 100000000
[28 empty] | 0 | 0
|  | 31 |  | penyusunan DED pembangunan gedung kantor | [6 empty] | 100000000 | [16 empty] | 0 | 0