## Sheet1
No | Kegiatan | [6 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp) |  | dana perubahan
[10 empty] | Jan |  | jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agst |  | Sept |  | Okt | Nop | Des
25 |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | [6 empty] | 7856000000
25 |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |  | 0 | 3913500000 | 3942500000 | 6287505000 |  |  | 6996505000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 953500000 | 0 | 953500000 |  |  | 561000000
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 13 | 24 | 18 | 32 | 18 | 40 | 25 | 48 | 25 | 56 | 30 | 64 | 38 | 72 | 53 | 80 | 90 | 100
|  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 38 | 38 | 53 | 53
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 8 | 24 | 11 | 32 | 11 | 40 | 17 | 48 | 17 | 56 | 28 | 64 | 39 | 72 | 44 | 80 | 90 | 100
|  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 80000000 | 0 | 80000000 |  |  | 80000000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 39 | 39 | 44 | 44
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 7 | 24 | 12 | 32 | 12 | 40 | 17 | 48 | 17 | 56 | 35 | 64 | 41 | 72 | 64 | 80 | 90 | 100
|  | 3 |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0 | 325000000 | 0 | 325000000 |  |  | 232000000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 35 | 35 | 41 | 41 | 64 | 64
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 12 | 24 | 23 | 32 | 23 | 40 | 23 | 48 | 23 | 56 | 38 | 64 | 52 | 72 | 62 | 80 | 90 | 100
|  | 4 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 52 | 52 | 62 | 62
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 5 | 24 | 22 | 32 | 22 | 40 | 22 | 48 | 22 | 56 | 26 | 64 | 33 | 72 | 56 | 80 | 90 | 100
|  | 5 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 33 | 33 | 56 | 56
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 25 | 24 | 25 | 32 | 25 | 40 | 25 | 48 | 25 | 56 | 25 | 64 | 44 | 72 | 52 | 80 | 90 | 100
|  | 6 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 44 | 44 | 52 | 52
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 9 | 24 | 9 | 32 | 9 | 40 | 9 | 48 | 9 | 56 | 9 | 64 | 19 | 72 | 27 | 80 | 90 | 100
|  | 7 |  | Penyediaan peralatan rumah tangga | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 | 27
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 7 | 24 | 14 | 32 | 14 | 40 | 22 | 48 | 22 | 56 | 36 | 64 | 50 | 72 | 57 | 80 | 90 | 100
|  | 8 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | 50 | 50 | 57 | 57
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 8 | 24 | 10 | 32 | 10 | 40 | 10 | 48 | 10 | 56 | 10 | 64 | 10 | 72 | 17 | 80 | 90 | 100
|  | 9 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 120000000 | 0 | 120000000 |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 10 | 24 | 17 | 32 | 17 | 40 | 17 | 48 | 17 | 56 | 17 | 64 | 19 | 72 | 60 | 80 | 90 | 100
|  | 10 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 |  |  | 120000000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 60 | 60
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 176500000 | 3822500000 | 3999000000 |  |  | 3999500000
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 80 | 90 | 100
|  | 11 |  | Pembangunan gedung kantor | 0 | 0 | 3500000000 | 3500000000 |  |  | 3500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 99 | 56 | 99 | 64 | 99 | 72 | 71 | 80 | 90 | 100
|  | 12 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 |  |  | 70500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 71 | 71
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 95 | 56 | 99 | 64 | 99 | 72 | 99 | 80 | 90 | 100
|  | 13 |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  |  | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 95 | 64 | 95 | 72 | 95 | 80 | 90 | 100
|  | 14 |  | Pengadaan mebeleur | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 |  |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 15 |  | Pengadaan Peralatan Operasional | 0 | 6500000 | 72500000 | 79000000 |  |  | 79000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 18 | 72 | 66 | 80 | 90 | 100
|  | 16 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 66 | 66
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 17 |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 7 | 64 | 26 | 72 | 26 | 80 | 90 | 100
|  | 18 |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 5 | 24 | 9 | 32 | 9 | 40 | 9 | 48 | 0 | 56 | 9 | 64 | 14 | 72 | 19 | 80 | 90 | 100
|  | 19 |  | Pemeliharaan komputer | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 19 | 19
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 7 | 32 | 19 | 40 | 19 | 48 | 20 | 56 | 20 | 64 | 33 | 72 | 50 | 80 | 90 | 100
|  | 20 |  | Pemeliharaan alat-alat komunikasi | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 19 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 50 | 50
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 19 | 24 | 19 | 32 | 19 | 40 | 19 | 48 | 19 | 56 | 19 | 64 | 19 | 72 | 25 | 80 | 90 | 100
|  | 21 |  | Pemeliharaan Peralatan Operasional | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25
|  |  | Program peningkatan disiplin aparatur |  | 0 | 55000000 | 0 | 55000000 |  |  | 38500000
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 69 | 56 | 69 | 64 | 69 | 72 | 98 | 80 | 90 | 100
|  | 22 |  | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 0 | 55000000 | 0 | 55000000 |  |  | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 98 | 98
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Pendidikan dan pelatihan formal | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 2500000 | 0 | 2500000
0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam |  | 0 | 2626000000 | 120000000 | 2746000000 |  |  | 2397505000
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 14 | 24 | 19 | 32 | 19 | 40 | 19 | 48 | 19 | 56 | 19 | 64 | 19 | 72 | 58 | 80 | 90 | 100
|  | 23 |  | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 35000000 | 0 | 0 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 58 | 58
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 | 48 | 2 | 56 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 80 | 90 | 100
|  | 24 |  | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | 0 | 5000000 | 20000000 | 25000000 |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 25 |  | Gladi Penanggulangan Bencana | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 100 | 32 | 100 | 40 | 100 | 48 | 100 | 56 | 100 | 64 | 100 | 72 | 100 | 80 | 90 | 100
|  | 26 |  | Sosialisasi Penanggulangan Bencana | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 8 | 24 | 16 | 32 | 16 | 40 | 31 | 48 | 31 | 56 | 45 | 64 | 52 | 72 | 55 | 80 | 90 | 100
|  | 27 |  | Peningkatan Penanganan Bencana | 0 | 1546000000 | 0 | 1546000000 |  |  | 1652505000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 45 | 45 | 52 | 52 | 55 | 55
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 16 | 24 | 26 | 32 | 26 | 40 | 26 | 48 | 26 | 56 | 26 | 64 | 26 | 72 | 26 | 80 | 90 | 100
|  | 28 |  | Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA) | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 29 |  | Pelatihan Relawan Bencana Alam | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 30 |  | Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 31 |  | Pembentukan/Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  |  | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 60 | 48 | 60 | 56 | 60 | 64 | 26 | 72 | 60 | 80 | 90 | 100
|  | 32 |  | Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26 | 26 | 60 | 60
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Fasilitasi Penanganan Bencana | 0 | 120000000 | 0 | 120000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 40 | 2 | 48 | 2 | 56 | 4 | 64 | 8 | 72 | 9 | 80 | 90 | 100
|  | 33 |  | Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Pembentukan Sekolah Sungai | 0 | 80000000 | 0 | 80000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 34 |  | Pengadaan Early Warning System (EWS) | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 49 | 64 | 49 | 72 | 24 | 80 | 90 | 100
|  | 35 |  | Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 | 24
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 36 |  | Managemen Pengelolaan Logistik dan Managemen Pergudangan | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 80 | 90 | 100
|  | 37 |  | Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat Bencana | 0 | 75000000 | 0 | 75000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0