## Sheet1
No | Kegiatan | [6 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp) |  | dana perubahan
[10 empty] | Jan |  | jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agst |  | Sept |  | Okt | Nop | Des
38 |  | Kecamatan Gondangrejo |  |  | 0 | 396800000 | 0 | 1472447000 |  |  | 324200000
396800000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 134800000 | 0 | 237056400 |  |  | 160000000
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 57 | 30 | 100 | 40 | 100 | 50 | 57 | 60 | 60 | 70 | 65 | 80 | 90 | 100
|  | 1 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 0 | 3400000 | 0 | 33000000 |  |  | 1500000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 57 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 57 | 60 | 60 | 65 | 65
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 11 | 20 | 11 | 30 | 15 | 40 | 43 | 50 | 50 | 60 | 59 | 70 | 59 | 80 | 90 | 100
|  | 2 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 24000000 | 0 | 22040000 |  |  | 36000000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 | 15 | 43 | 43 | 50 | 50 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | 68
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 22 | 20 | 22 | 30 | 33 | 40 | 43 | 50 | 54 | 60 | 65 | 70 | 65 | 80 | 90 | 100
|  | 3 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 24000000 | 0 | 93663000 |  |  | 31200000 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 33 | 43 | 43 | 54 | 54 | 65 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76
[8 empty] | 14834600 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 26 | 20 | 30 | 30 | 45 | 40 | 60 | 50 | 74 | 60 | 87 | 70 | 100 | 80 | 90 | 100
|  | 4 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 7000000 | 0 | 14834600 |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 26 | 45 | 30 | 60 | 60 | 74 | 74 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 22 | 20 | 22 | 30 | 22 | 40 | 39 | 87 | 68 | 60 | 84 | 70 | 84 | 80 | 90 | 100
|  | 5 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 5000000 | 0 | 8439000 |  |  | 7600000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 39 | 22 | 53 | 53 | 68 | 68 | 84 | 84 | 84 | 84
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 33 | 30 | 33 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 83 | 80 | 90 | 100
|  | 6 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 4000000 | 0 | 8714000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 83 | 83 | 83
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 33 | 30 | 33 | 40 | 67 | 50 | 67 | 60 | 100 | 70 | 100 | 80 | 90 | 100
|  | 7 |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 4000000 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 33 | 33 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25 | 40 | 42 | 50 | 50 | 60 | 58 | 70 | 67 | 80 | 90 | 100
|  | 8 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 2400000 | 0 | 3000000 |  |  | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 25 | 25 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 67 | 67
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 29 | 30 | 52 | 40 | 67 | 50 | 81 | 60 | 95 | 70 | 95 | 80 | 90 | 100
|  | 9 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 15000000 | 0 | 19150000 |  |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 53 | 53 | 67 | 67 | 81 | 81 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 50 | 30 | 75 | 40 | 98 | 50 | 98 | 60 | 98 | 70 | 98 | 80 | 90 | 100
|  | 10 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 20000000 | 0 | 25500000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 25 | 25 | 75 | 75 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 50 | 74 | 60 | 74 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100
|  | 11 |  | Penyediaan bahan logistik rumah dinas | 0 | 5000000 | 0 | 8715800 |  |  | 5600000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 92
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 50 | 50 | 62 | 60 | 74 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100
|  | 12 |  | Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran | 0 | 21000000 | 0 | 31200000 |  |  | 31200000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 50 | 50 | 62 | 62 | 74 | 74 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 65000000 | 0 | 1143773600 |  |  | 51000000
|  |  |  | Pembangunan gedung kantor |  |  |  |  | 948387000
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 13 |  | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 0 | 10000000 | 0 | 9000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 14 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 11 | 20 | 19 | 30 | 34 | 40 | 49 | 50 | 67 | 60 | 81 | 70 | 81 | 80 | 90 | 100
|  | 15 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 35000000 | 0 | 32886600 |  |  | 21000000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 34 | 34 | 49 | 49 | 60 | 60 | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 | 81
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 | 20 | 8 | 30 | 13 | 40 | 23 | 50 | 32 | 60 | 46 | 70 | 46 | 80 | 90 | 100
|  | 16 |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 2500000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 13 | 23 | 23 | 32 | 32 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46
[12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Penataan halaman kantor |  |  |  |  | 150000000
|  |  |  | Fasilitasi pemindahan gedung kantor |  |  |  |  | 1000000
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 25000000 | 0 | 10500000 |  |  | 10000000
|  |  |  | Penyusunan DPA dan DPPA OPD |  |  |  |  | 3000000
|  |  |  | Penyusunan LPT |  |  |  |  | 2500000
[12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) | 0 | 5000000 | 0 | 2500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 42 | 40 | 55 | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 | 100
[28 empty] | 70 | 0
|  | 17 |  | penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan SKPD | [6 empty] | 10000000 | [16 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Penyusunan CALK |  |  |  |  | 2500000
|  | 18 |  | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 0 | 15000000 | 0 | 10000000 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 42 | 55 | 55 | 64 | 64
[12 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 | 90 | 100
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Renja | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah |  | 0 | 172000000 | 0 | 81117000 |  |  | 103200000
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 12 | 20 | 30 | 30 | 42 | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100
|  | 18 |  | Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban | 0 | 40000000 | 0 | 32920000 |  |  | 27700000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 93 | 93 | 75 | 75
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 25 | 50 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 80 | 90 | 100
|  | 19 |  | fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial | 0 | 75000000 | 0 | 15475000 |  |  | 55000000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 12 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 20 |  | Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat | 0 | 27000000 | 0 | 25430000 |  |  | 17000000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 17 | 20 | 31 | 30 | 46 | 40 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 70 | 100 | 80 | 90 | 100
|  | 21 |  | Fasilitasi dan Koordimasi Tata Pemerintahan | 0 | 30000000 | 0 | 5802000 |  |  | 3500000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 47 | 47 | 59 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fasilitasi dan Koordimasi Pelayanan Umum | 0 | 30000000 | 0 | 1490000
1