## Sheet1
No | Kegiatan | [6 empty] | Dana (Rp) | Dana (Rp) |  | dana perubahan
[10 empty] | Jan |  | jan |  | Peb |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agst |  | Sept |  | Okt |  | Nop |  | Des
36 |  | Kecamatan Jaten |  |  | 0 | 371350000 | 68000000 | 316596000 |  |  | 543440000
439350000
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 0 | 187180000 | 0 | 187180000 |  |  | 177520000
|  | 1 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 39600000 | 0 | 28356000 |  |  | 40740000 | 12 | 12 | 23 | 23 | 35 | 35 | 47 | 47 | 58 | 58 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 100
[9 empty] | 39600000 |  |  | 0 | 0 | 16 | 18 | 36 | 11 | 47 | 11 | 53 | 6 | 61 | 8 | 64 | 8 | 68 | 8 | 82 | 14 | 73 | 15 | 78 | 15 | 88 | 88
|  | 2 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0 | 68400000 | 0 | 52800000 |  |  | 68400000 | 11 | 11 | 22 | 17 | 32 | 25 | 43 | 33 | 54 | 54 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 100
[9 empty] | 68400000 |  |  | 0 | 0 | 11 | 8 | 22 | 11 | 33 | 11 | 44 | 11 | 64 | 20 | 64 | 20 | 75 | 11 | 85 | 11 | 74 | 8 | 90 | 16 | 100 | 100
|  | 3 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 |  |  | 15000000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 73 | 73 | 87 | 87 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 8 | 25 | 8 | 42 | 17 | 50 | 8 | 50 | 8 | 75 | 11 | 85 | 11 | 67 | 7 | 78 | 12 | 100 | 100
|  | 4 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |  |  | 6000000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 17 | 81 | 81 | 90 | 90 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 11 | 11 | 20 | 9 | 27 | 8 | 51 | 23 | 51 | 23 | 51 | 23 | 51 | 23 | 75 | 17 | 71 | 4 | 80 | 9 | 100 | 100
|  | 5 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 76 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 87
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 67 | 16 | 58 | 0 | 81 | 23 | 87 | 87
|  | 6 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 3180000 | 0 | 3180000 |  |  | 3180000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 | 8 | 31 | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 47 | 8 | 63 | 16 | 70 | 8 | 78 | 8 | 100 | 100
|  | 7 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 18000000 | 0 | 18000000 |  |  | 19500000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 76 | 75 | 79 | 79 | 90 | 92 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 8 | 25 | 8 | 38 | 13 | 50 | 13 | 50 | 13 | 58 | 13 | 67 | 8 | 73 | 12 | 81 | 12 | 100 | 100
|  | 8 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 0 | 31000000 | 0 | 28900000 |  |  | 21700000 | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 87
[9 empty] | 31000000 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 11 | 22 | 4 | 27 | 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 33 | 6 | 37 | 4 | 59 | 9 | 73 | 15 | 87 | 87
|  | 9 |  | Penyediaan bahan logistik rumah dinas | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 0 | 35370000 | 68000000 | 103370000 |  |  | 285595000
|  | 9 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 68000000 | 60000000 |  |  | 83500000 | 38 | 0 | 76 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
[9 empty] | 68000000 |  |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 75 | 75 | 75 | 75 | 99 | 99
|  | 10 |  | Pengadaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 11875000 | 33 | 0 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 12 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | 11 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | [6 empty] | 5000000 | [16 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92
|  | 12 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 19370000 | 0 | 18920000 |  |  | 22420000 | 9 | 0 | 17 | 17 | 26 | 26 | 34 | 34 | 43 | 43 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 82 | 82 | 91 | 91 | 100 | 100
[9 empty] | 19370000 |  |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 9 | 35 | 16 | 50 | 15 | 56 | 6 | 56 | 6 | 66 | 10 | 74 | 9 | 69 | 6 | 77 | 8 | 89 | 89
|  | 13 |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |  |  | 12800000 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 92 | 92 | 100 | 92
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 10 | 38 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 58 | 10 | 58 | 10 | 54 | 8 | 69 | 15 | 92 | 92
|  | 14 |  | Penataan halaman kantor | [6 empty] | 150000000 | [16 empty] | 0 | 0 | 33 | 33 | 67 | 67 | 100 | 99
[28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 | 99
|  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  | Penyusunan LKJIP | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah |  | 0 | 143800000 | 0 | 143800000 |  |  | 80325000
[12 empty] | 8 | 0 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 86 | 86 | 93 | 93 | 100 | 100
|  | 16 |  | Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban | 0 | 33800000 | 0 | 33800000 |  |  | 33800000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 21 | 7 | 28 | 7 | 37 | 8 | 37 | 8 | 56 | 19 | 65 | 9 | 73 | 8 | 93 | 20 | 100 | 100
[9 empty] | 80000000 |  |  | 11 | 11 | 22 | 22 | 34 | 34 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 100 | 99
|  | 17 |  | fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial | 0 | 80000000 | 0 | 25500000 |  |  | 19035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 48 | 32 | 99 | 99
[9 empty] | 30000000 |  |  | 17 | 17 | 33 | 33 | 50 | 33 | 66 | 33 | 83 | 42 | 83 | 50 | 58 | 58 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 100 | 100
|  | 18 |  | Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat | 0 | 30000000 | 0 | 15140000 |  |  | 22790000 | 0 | 0 | 37 | 19 | 58 | 21 | 71 | 21 | 83 | 21 | 83 | 21 | 83 | 21 | 65 | 7 | 71 | 7 | 78 | 23 | 99 | 23 | 100 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0 | 33 | 33 | 67 | 67 | 100 | 100
|  | 19 |  | Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan umum | 0 | 30000000 | 0 |  |  |  | 4700000 | [16 empty] | 0 | 0 | 78 | 78 | 99 | 78 | 100 | 100