## Sheet1
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  | : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
S/D TUTUP BULAN |  | : AGUSTUS 2021
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | Dana (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
| & SUB KEGIATAN | a. DPA |  | JAN |  | PEB |  | MAR |  | APRIL |  | MEI |  | JUNI |  | JULI |  | AGUST |  | SEP | OKT | NOP | DES
b. KONTRAK
07.01.01
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 271380000
1 | 01.2.01.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 92 | 92
2 | 01.2.06.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3000000 |  | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 92 | 92
3 | 01.2.06.02 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18327500 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 27 | 27 | 37 | 37 | 43 | 43
4 | 01.2.06.04 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6000000 |  | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 44 | 61 | 61 | 78 | 78
5 | 01.2.06.05 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 54 | 54 | 67 | 67
6 | 01.2.06.06 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
7 | 01.2.06.07 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Bahan/Material | 4800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 61
8 | 01.2.06.09 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31720000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 34
9 | 01.2.07.06 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4172500 |  | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99
10 | 01.2.08.02 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29000000 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 | 37 | 37
11 | 01.2.08.04 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 134880000 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58
12 | 01.2.09.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25500000 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 21 | 22 | 22 | 33 | 33 | 44 | 44 | 58 | 58 | 69 | 69
07.01.02
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2000000
13 | 02.2.02.02 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
07.01.03
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 15000000
14 | 03.2.01.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5000000 |  | 0 | 0 | 31 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
15 | 03.2.03.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 10000000 |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
07.01.04
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 55200000
16 | 04.2.01.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 55200000 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 36 | 36 | 42 | 42 | 49 | 49 | 54 | 54
07.01.05
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21620000
17 | 05.2.01.01 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 16620000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 05.2.01.04 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.06
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14000000
19 | 06.2.01.02 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
20 | 06.2.01.17 |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57
| JUMLAH RATA-RATA |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 58 | 66 | 66
|  | 379200000 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 23 | 23 | 31 | 31 | 38 | 38 | 46 | 46 | 53 | 53
Keterangan :
A. Persentase Target pelaksaan kegiatan (harus sudah diisi sampai akhir tahun)
B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fisik maupun non fisik, diisi komulatif sampai pada bulan yang bersangkutan)
C. Persentase Target Keuangan (harus sudah diisi sampai dengan akhir tahun)
D. Persentase SPJ dari dana total (diisi komulatif sampai pada bulan yang bersangkutan)
- Jumlah/Rata-Rata harus diisi
- Target Kegiatan & Keuangan harus sudah diisi sampai akhir tahun/anggaran
Matesih, 2 September 2021
PENGGUNA ANGGARAN
ARDIANSYAH, S STP. MM.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002

## Sheet2
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
OPD |  | : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
S/D TUTUP BULAN |  | : AGUSTUS 2021
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/Swakelola/dll) | PERMASALAHAN
|  |  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 271380000
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5000000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
2 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3000000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
3 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18327500 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
4 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6000000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
5 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7000000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
6 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 | Kec. Matesih
7 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 4800000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
8 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31720000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
9 | 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4172500 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
10 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29000000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
11 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 134880000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
12 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25500000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2000000
13 | 02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 2000000 | Kec. Matesih
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 15000000
14 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5000000 | Kec. Matesih
15 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 10000000 | Kec. Matesih
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 55200000
16 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 55200000 | Kec. Matesih | Agustus | Agustus | Swakelola
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21620000
17 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | 16620000 | Kec. Matesih
18 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 | Kec. Matesih
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14000000
19 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7000000 | Kec. Matesih
20 | 06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7000000 | Kec. Matesih
|  | JUMLAH | 379200000
Matesih, 2 September 2021
PENGGUNA ANGGARAN
ARDIANSYAH, S STP. MM.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002

## Sheet3
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  | : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
S/D TUTUP BULAN |  | : AGUSTUS 2021
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | S P 2 D |  |  |  | S P J |  |  |  | Real Keg. % | KET
|  |  | a. DPA | s/d Bulan Lalu (Rp) | Bulan ini (Rp) | s/d Bulan ini (Rp) | % | s/d Bulan Lalu (Rp) | Bulan ini (Rp) | s/d Bulan ini (Rp) | %
b. KONTRAK
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 271380000
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5000000 | 3700000 | 900000 | 4600000 | 92 | 3700000 | 900000 | 4600000 | 92 | 92
2 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3000000 | 1788000 | 977000 | 2765000 | 92.1667 | 1788000 | 977000 | 2765000 | 92.1667 | 92.1667
3 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18327500 | 6800000 | 1000000 | 7800000 | 42.559 | 6800000 | 1000000 | 7800000 | 42.559 | 42.559
4 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6000000 | 3665000 | 996000 | 4661000 | 77.6833 | 3665000 | 996000 | 4661000 | 77.6833 | 77.6833
5 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7000000 | 3796000 | 900000 | 4696000 | 67.0857 | 3796000 | 900000 | 4696000 | 67.0857 | 67.0857
6 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 | 945000 | 0 | 945000 | 47.7273 | 945000 | 0 | 945000 | 47.7273 | 47.7273
7 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 4800000 | 1935475 | 980000 | 2915475 | 60.7391 | 1935475 | 980000 | 2915475 | 60.7391 | 60.7391
8 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31720000 | 8765000 | 2000000 | 10765000 | 33.9376 | 8765000 | 2000000 | 10765000 | 33.9376 | 33.9376
9 | 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4172500 | 4000000 | 160000 | 4160000 | 99 | 4000000 | 160000 | 4160000 | 99 | 99
10 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29000000 | 8970484 | 1901219 | 10871703 | 37.4886 | 8970484 | 1901219 | 10871703 | 37.4886 | 37.4886
11 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 134880000 | 67440000 | 11240000 | 78680000 | 58.3333 | 67440000 | 11240000 | 78680000 | 58.3333 | 58.3333
12 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25500000 | 14789750 | 2750000 | 17539750 | 68.7833 | 14789750 | 2750000 | 17539750 | 68.7833 | 68.7833
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2000000
13 | 02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 2000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 50 | 1000000 | 0 | 1000000 | 50 | 50
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 15000000
14 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5000000 | 4970000 | 0 | 4970000 | 99.4 | 4970000 | 0 | 4970000 | 99.4 | 99.4
15 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 10000000 | 5450000 | 0 | 5450000 | 54.5 | 5450000 | 0 | 5450000 | 54.5 | 54.5
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 55200000
16 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 55200000 | 26933000 | 2800000 | 29733000 | 53.8641 | 26933000 | 2800000 | 29733000 | 53.8641 | 53.8641
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 21620000
17 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | 16620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14000000
19 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7000000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 60 | 4200000 | 0 | 4200000 | 60 | 60
20 | 06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 57.1429 | 4000000 | 0 | 4000000 | 57.1429 | 57.1429
|  | JUMLAH | 379200000 | 173147709 | 26604219 | 199751928 | 52.6772 | 173147709 | 26604219 | 199751928 | 52.6772 | 52.6772
Matesih, 2 September 2021
PENGGUNA ANGGARAN
ARDIANSYAH, S STP. MM.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002

## Sheet4
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
OPD |  | : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2021
S/D TUTUP BULAN |  | : AGUSTUS 2021
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | URAIAN / PERINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA) | USAHA YANG TELAH DI LAKUKAN (KAPAN DAN APA / BAGAIMANA) | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KET
[5 empty] | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI YANG DI HARAPKAN DAPAT MEMBANTU)
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nihil | - | - | - | -
2 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nihil | - | - | - | -
3 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nihil | - | - | - | -
4 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nihil | - | - | - | -
5 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nihil | - | - | - | -
6 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nihil | - | - | - | -
7 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Nihil | - | - | - | -
8 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nihil | - | - | - | -
9 | 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nihil | - | - | - | -
10 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nihil | - | - | - | -
11 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nihil | - | - | - | -
12 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
13 | 02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
14 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Nihil | - | - | - | -
15 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | Nihil | - | - | - | -
18 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
19 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Nihil | - | - | - | -
20 | 06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Nihil | - | - | - | -
Matesih, 2 September 2021
PENGGUNA ANGGARAN
ARDIANSYAH, S STP. MM.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002