## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TAHUN ANGGARAN | [6 empty] | : | 2018
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Maret
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agust |  | Sept |  | Okt |  | Nop |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 12500000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01 |  |  | 8.4 |  | 0 | 8.4 |  | 0 | 8.4 |  | 8.4
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [7 empty] | 227200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Sumber Daya Air dan listrik | [8 empty] | 16.5 |  | 0 | 24.8 |  | 0 | 26 |  | 26
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan | [7 empty] | 5000000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  | 66 |  | 77 |  | 88 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [7 empty] | 32340000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08 |  |  | 9.9 |  | 0 | 12.9 |  | 0 | 22.7 |  | 22.7
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.7
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [7 empty] | 15590000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10 |  |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [7 empty] | 16107000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.1 |  | 15.1
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.1
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [7 empty] | 3000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Penerangan Bangunan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 47900000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 5000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [7 empty] | 32425000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17 |  |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [7 empty] | 81725000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Luar Daerah. | [8 empty] | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Pengadaan Mebeleur | [7 empty] | 27250000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [7 empty] | 41850000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 22 |  |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 47.2
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 47.2
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [7 empty] | 102070000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Operasional | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.5 |  | 9.5
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.5
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [7 empty] | 8200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Kantor | [8 empty] | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | [7 empty] | 100000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 42 |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [7 empty] | 116915000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Karanganyar | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.8 |  | 5.8
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.8
18 | Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor | [7 empty] | 8400000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 94 |  |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 64.3
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 64.3
19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | [7 empty] | 52028000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [8 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 33.3 |  | 33.3
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.3
20 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [7 empty] | 10000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| dalam Pemasaran Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [7 empty] | 25000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 10 |  | 0 | 30 |  | 0 | 80 |  | 80
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80
22 | Lomba Burung Berkicau | [7 empty] | 30000000 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08 |  |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 97
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 97
23 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [7 empty] | 185000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Promosi Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 30 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pemilihan Duta Wisata | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Fasilitasi Media Promosi Pariwisata | [7 empty] | 50000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | [7 empty] | 1080000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 01 |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 21.3
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.3
29 | Rehabilitasi Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata | [7 empty] | 57500000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [7 empty] | 31000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08 |  |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 13.5 |  | 13.5
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.5
31 | Pemantauan Pos Retribusi | [7 empty] | 244964000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.1 |  | 17.1
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.1
32 | Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi | [7 empty] | 91250000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pengembangan Saka Pariwisata | [7 empty] | 10000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Penyediaan Tiket Retribusi Masuk Daya Tarik | [7 empty] | 53000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Wisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Seleksi dan Pengiriman Paskibraka | [7 empty] | 300000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 22 |  | 33 |  | 44 |  | 55 |  | 66 |  | 77 |  | 88 |  | 100
| Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor | [7 empty] | 20000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [7 empty] | 82000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 100 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Fasilitasi Pentas Pemuda | [7 empty] | 150000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 100 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha | [7 empty] | 25000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Ekonomi Kreatif di Kawasan Wisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 100 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | 150000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02 |  |  | 20 |  | 0 | 40 |  | 0 | 80 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Pemantauan Penerapan Standar Kalayakan Usaha | [7 empty] | 10686000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Fasilitasi Kegiatan Seni Pertunjukan Ekonomi | [7 empty] | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Kreatif | [8 empty] | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Pengembangan Sadar Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | POPDA SMA, SMK dan Sederajat Tingkat | [7 empty] | 290000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Kabupaten dan Provinsi | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70 |  | 29.3
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.3
46 | Fasilitasi Kegiatan Indonesia Offroad (IOF) | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 60 |  | 100
| Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan | [7 empty] | 227600000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 66 |  | 74 |  | 82 |  | 90 |  | 100
| Pemuda, Pegawai dan Masyarakat | [8 empty] | 30 |  | 0 | 40 |  | 0 | 45 |  | 28.2
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28.2
48 | Trail Adventure | [7 empty] | 50000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 60 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Fasilitasi Lari Gunung | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten dan | [7 empty] | 50000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Karesidenan | [8 empty] | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 100 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Fasilitasi Troy Paralayang | [7 empty] | 75000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ,
52 | Fasilitasi Kejuaraan Atraksi Sepeda | [7 empty] | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Pembuatan Lapangan Paralayang | [7 empty] | 80000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 17 |  |  | 10 |  | 0 | 15 |  | 0 | 75 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Penyusunan Perda Pengembangan Sumber | [7 empty] | 45000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 4. | 01. | 3. | 02. | 1. | 26 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
JUMLAH/ RATA-RATA | [8 empty] | 4788500000 |  | 14.3 |  |  | 26.3 |  |  | 43.9 |  |  | 50.5 |  |  | 58.5 |  | 70.4 |  | 75 |  | 79.9 |  | 85 |  | 89.6 |  | 94.2 |  | 100
[10 empty] | 8.5 |  | 0 | 14.2 |  | 0 | 31.1 |  | 7.9
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.9
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [21 empty] | Karanganyar, April 2018
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target | [21 empty] | Pengguna Anggaran
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. SP2D
D. SPJ
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003
N

## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2018
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : MARET
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 12500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 227200000 | Disparpora Kab Karanganyar, Terminal Wisata | Januari | Desember | Swakelola
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 32340000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15590000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 16107000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 3000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 47900000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  |  |  |  | Pihak III
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Mei | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 32425000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 81725000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18
12 | Pengadaan Mebeleur | [6 empty] | 27250000 | Sekipan, Tawangmangu | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 10
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 41850000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 102070000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 8200000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28
16 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 42
17 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 116915000 | Terminal Wisata Karangpandan | Januari | Desember | Swakelola
| Karanganyar | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62
18 | Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor | [6 empty] | 8400000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 94
19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | [6 empty] | 52028000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 01
20 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
dalam Pemasaran Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02
21 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 25000000 | Soloraya | Januari | Maret | Swakelola
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03
22 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 30000000 | Kab Karanganyar, | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08
23 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 185000000 | Kab Karanganyar, | Januari | Desember | Swakelola
| Promosi Pariwisata | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09
24 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  |  |  |  | Pihak III
25 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | Disparpora Kab Karanganyar, Prov Jateng | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13
26 | Fasilitasi Media Promosi Pariwisata | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 15
27 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | [6 empty] | 1080000000 | Candi Sukuh | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 01 |  | Kec. Ngargoyoso |  |  | Pihak III
28 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | Candi Ceto | April | Juni | Swakelola
| Pariwisata | [7 empty] | Candi Sukuh, Taman Saraswati
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02
29 | Rehabilitasi Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata | [6 empty] | 57500000 | Sapta Tirta | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 04 |  | Pablengan, Kec |  |  | Pihak III
Matesih
30 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 31000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08
31 | Pemantauan Pos Retribusi | [6 empty] | 244964000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10
32 | Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi | [6 empty] | 91250000 | Sekipan, | Januari | Desember | Pihak III
| Pariwisata | [7 empty] | Pringgodani |  |  | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 16 |  | Cemoro Kandang
33 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 10000000 | Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20
34 | Penyediaan Tiket Retribusi Masuk Daya Tarik | [6 empty] | 53000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| Wisata | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25
35 | Seleksi dan Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 300000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juni | September | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13
36 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Desember | Swakelola
Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
37 | Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 21
38 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 82000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 22
39 | Fasilitasi Pentas Pemuda | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 29
40 | Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha | [6 empty] | 25000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Ekonomi Kreatif di Kawasan Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 01
41 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02 |  |  |  |  | Pihak III
42 | Pemantauan Penerapan Standar Kalayakan Usaha | [6 empty] | 10686000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Seni Pertunjukan Ekonomi | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Kreatif
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 04
44 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11 |  | Jateng
45 | POPDA SMA, SMK dan Sederajat Tingkat | [6 empty] | 290000000 | Karanganyar, | Januari | Juni | Swakelola
| Kabupaten dan Provinsi | [7 empty] | Soloraya,
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 19 |  | Jawa Tengah
46 | Fasilitasi Kegiatan Indonesia Offroad (IOF) | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Oktober | Desember | Pihak III
Kabupaten Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 23
47 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 227600000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pemuda, Pegawai dan Masyarakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
48 | Trail Adventure | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Oktober | Desember | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 43
49 | Fasilitasi Lari Gunung | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 46
50 | Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten dan | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Karesidenan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 47
51 | Fasilitasi Troy Paralayang | [6 empty] | 75000000 | Kemuning, Ngargoyoso | April | Juni | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 48
52 | Fasilitasi Kejuaraan Atraksi Sepeda | [6 empty] | 30000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 49
53 | Pembuatan Lapangan Paralayang | [6 empty] | 80000000 | Kemuning, Ngargoyoso | Januari | Maret | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 17
54 | Penyusunan Perda Pengembangan Sumber | [6 empty] | 45000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
| 4. | 01. | 3. | 02. | 1. | 26 | 25
| JUMLAH | [6 empty] | 4788500000
Karanganyar, April 2018
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[9 empty] | SKPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[9 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD II
[9 empty] | TAHUN ANGGARAN |  | : 2018
[9 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : MARET
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[8 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[8 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 12500000 | 0 | 1050000 | 1050000 | 8.4 | 0 | 1050000 | 1050000 | 8.4 | 8.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 227200000 | 0 | 58965367 | 58965367 | 25.9531 | 0 | 58965367 | 58965367 | 25.9531 | 26
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 32340000 | 0 | 7350000 | 7350000 | 22.7273 | 0 | 7350000 | 7350000 | 22.7273 | 22.7
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 16107000 | 0 | 2427500 | 2427500 | 15.0711 | 0 | 2427000 | 2427000 | 15.068 | 15.1
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 47900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 32425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 81725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18
12 | Pengadaan Mebeleur | [6 empty] | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 10
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 41850000 | 0 | 19750000 | 19750000 | 47.1924 | 0 | 19750000 | 19750000 | 47.1924 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 102070000 | 0 | 9712861 | 9712861 | 9.5159 | 0 | 9712861 | 9712861 | 9.5159 | 10
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28
16 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 42
17 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 116915000 | 0 | 12474000 | 12474000 | 10.6693 | 0 | 12474000 | 12474000 | 10.6693 | 10
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62
18 | Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor | [6 empty] | 8400000 | 0 | 5400000 | 5400000 | 64.2857 | 0 | 5400000 | 5400000 | 64.2857 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 94
19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | [6 empty] | 52028000 | 0 | 17300000 | 17300000 | 33.2513 | 0 | 17300000 | 17300000 | 33.2513 | 33.3
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 01
20 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dalam Pemasaran Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02
21 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 25000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 80 | 0 | 20000000 | 20000000 | 80 | 80
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03
22 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 30000000 | 0 | 29092000 | 29092000 | 96.9733 | 0 | 29092000 | 29092000 | 96.9733 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08
23 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 185000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09
24 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10
25 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13
26 | Fasilitasi Media Promosi Pariwisata | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 15
27 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | [6 empty] | 1080000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 01
28 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02
29 | Rehabilitasi Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata | [6 empty] | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 04
30 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 31000000 | 0 | 4200000 | 4200000 | 13.5484 | 0 | 4200000 | 4200000 | 13.5484 | 13.5
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08
31 | Pemantauan Pos Retribusi | [6 empty] | 244964000 | 0 | 42000000 | 42000000 | 17.1454 | 0 | 42000000 | 42000000 | 17.1454 | 17.1
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10
32 | Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi | [6 empty] | 91250000 | 0 | 4239000 | 4239000 | 4.6455 | 0 | 4239000 | 4239000 | 4.6455 | 50
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 16
33 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20
34 | Penyediaan Tiket Retribusi Masuk Daya Tarik | [6 empty] | 53000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25
35 | Seleksi dan Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13
36 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
37 | Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 21
38 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 22
39 | Fasilitasi Pentas Pemuda | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 29
40 | Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Ekonomi Kreatif di Kawasan Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 01
41 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
42 | Pemantauan Penerapan Standar Kalayakan Usaha | [6 empty] | 10686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Seni Pertunjukan Ekonomi | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Kreatif
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 04
44 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 4004000 | 4004000 | 16.016 | 0 | 4004000 | 4004000 | 16.016 | 40
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
45 | POPDA SMA, SMK dan Sederajat Tingkat | [6 empty] | 290000000 | 0 | 85092000 | 85092000 | 29.3421 | 0 | 85092000 | 85092000 | 29.3421 | 70
Kabupaten dan Provinsi
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 19
46 | Fasilitasi Kegiatan Indonesia Offroad (IOF) | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabupaten Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 23
47 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 227600000 | 0 | 64125000 | 64125000 | 28.1744 | 0 | 64125000 | 64125000 | 28.1744 | 45
Pemuda, Pegawai dan Masyarakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
48 | Trail Adventure | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 43
49 | Fasilitasi Lari Gunung | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 46
50 | Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten dan | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Karesidenan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 47
51 | Fasilitasi Troy Paralayang | [6 empty] | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 48
52 | Fasilitasi Kejuaraan Atraksi Sepeda | [6 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 49
53 | Pembuatan Lapangan Paralayang | [6 empty] | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 17
54 | Penyusunan Perda Pengembangan Sumber | [6 empty] | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
| 4. | 01. | 3. | 02. | 1. | 26 | 25
| JUMLAH | [6 empty] | 4788500000 | 0 | 387181728 | 387181728 | 8.0857 | 0 | 387181228 | 387181228 | 8.0856 | 31.0944
[15 empty] | Karanganyar, April 2018 |  |  |  | Karanganyar,
[15 empty] | Pengguna Anggaran |  |  |  | BENDAHARA PENGELUARAN
[15 empty] | Drs. TITIS SRIJAWOTO |  |  |  | ARI YUSTINAH, SE
[15 empty] | NIP. 19660923 198603 1 003 |  |  |  | NIP. 19730211 199803 2 004

## masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[8 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2018
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN | : MARET
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN | [7 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[9 empty] | MASALAH (KAPAN | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[9 empty] | DAN APA MASALAHNYA | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
| Sumber Daya Air dan listrik | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
| Perlengkapan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
| Penerangan Bangunan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
| Luar Daerah. | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18
12 | Pengadaan Mebeleur
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 10
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 22 |  | - | - | - | - | - | -
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
| Operasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28
16 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 42 |  | - | - | - | - | - | -
17 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62
18 | Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 94 |  | - | - | - | - | - | -
19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
| Realisasi Kinerja SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 01
20 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [7 empty] | -
| dalam Pemasaran Pariwisata | [8 empty] | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02
21 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03
22 | Lomba Burung Berkicau
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
23 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi
| Promosi Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09
24 | Pemilihan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
25 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
26 | Fasilitasi Media Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 15 |  | - | - | - | - | - | -
27 | Pengembangan Daya Tarik Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 01 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02
29 | Rehabilitasi Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 04 |  | - | - | - | - | - | -
30 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
31 | Pemantauan Pos Retribusi
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 16
33 | Pengembangan Saka Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20 |  | - | - | - | - | - | -
34 | Penyediaan Tiket Retribusi Masuk Daya Tarik
| Wisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25
35 | Seleksi dan Pengiriman Paskibraka
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
36 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar
| Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
37 | Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 21 |  | - | - | - | - | - | -
38 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 22 |  | - | - | - | - | - | -
39 | Fasilitasi Pentas Pemuda
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 29 |  | - | - | - | - | - | -
40 | Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha
| Ekonomi Kreatif di Kawasan Wisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 01
41 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02 |  | - | - | - | - | - | -
42 | Pemantauan Penerapan Standar Kalayakan Usaha
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Seni Pertunjukan Ekonomi
| Kreatif | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 04
44 | Pengembangan Sadar Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
45 | POPDA SMA, SMK dan Sederajat Tingkat
| Kabupaten dan Provinsi | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 19
46 | Fasilitasi Kegiatan Indonesia Offroad (IOF)
| Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 23
47 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan
| Pemuda, Pegawai dan Masyarakat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
48 | Trail Adventure
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 43 |  | - | - | - | - | - | -
49 | Fasilitasi Lari Gunung
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 46
50 | Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten dan
| Karesidenan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 47
51 | Fasilitasi Troy Paralayang
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 48 | [6 empty] | -
52 | Fasilitasi Kejuaraan Atraksi Sepeda
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 49 |  | - | - | - | - | - | -
53 | Pembuatan Lapangan Paralayang
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
54 | Penyusunan Perda Pengembangan Sumber
| Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 4. | 01. | 3. | 02. | 1. | 26 | 25
Karanganyar, April 2018
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## timeschedul
TIME SCHEDULE/ JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
SKPD/ UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NO | KEGIATAN | [6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SETEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[8 empty] | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan listrik
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 02
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 03 | bar: MINGGU 1
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 13 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 14 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 17
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
Luar Daerah.
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 01 | 18
12 | Pengadaan Mebeleur
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 02 | 10 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 02 | 22 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 02 | 23
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 02 | 24
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 02 | 28
17 | Pendidikan dan Pelatihan Formal
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 05 | 01
18 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 05 | 06
19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 06 | 01
20 | Penyusunan RKA-DPA
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 06 | 05 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dalam Pemasaran Pariwisata | bar: MINGGU 1 to MINGGU 2
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
Pariwisata | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 15 | 03
23 | Lomba Foto Destinasi Wisata
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 05 | 08 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
24 | Penyediaan Materi Promosi Pariwisata
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 15 | 09 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
25 | Pemilihan Duta Wisata
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 15 | 10 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
26 | Penyusunan Statistik Kepariwisataan
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 15 | 11 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 1
27 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 15 | 01 | bar: MINGGU 3; MINGGU 2 to MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
28 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 02
29 | Pengembangan Desa Wisata Kampung Inggris
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 06 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
30 | Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan
daerah | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 08
31 | Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi
Masyarakat Desa Dayu | bar: MINGGU 1 to MINGGU 3
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 09
32 | Pemantauan Pos Retribusi
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 10
33 | Pengembangan Desa Wisata Kampung Thinthir
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 16 | 11 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
34 | Peng dan pengmbangn pelestarian peninggln
sjrh prbkla, museum & peninggln bwah air | bar: MINGGU 3 to MINGGU 4
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 16 | 05
35 | Pengembangan Nilai dan geografi Sejarah
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 16 | 07 | bar: MINGGU 4 to MINGGU 2
36 | Seminar Sejarah dan Kepurbakalaan
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 16 | 14 | bar: MINGGU 3
37 | Pengembangan dan Pembinaan PEPADI
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 16 | 15 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
38 | Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi
dan Hiburan Umum | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 17 | 10
39 | Pengembangan Sadar Wisata
| 2. | 04 | 2. | 04 | 01 | 17 | 11 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
40 | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 01 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
41 | Gelar Seni Budaya Daerah
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 04 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
42 | Pentas Seni Budaya
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 05 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
43 | Grebeg Lawu
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 08 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
44 | Festival Band
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 09 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
45 | Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 15 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
46 | Festival Dolanan Anak
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 17 | 19 | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
47 | Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan
Antar Daerah | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4; MINGGU 1 to MINGGU 4
| 1 | 17 | 2. | 04 | 01 | 18 | 03
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NUNUNG SUSANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 199003 1 006