## form 2
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | PEBRUARI 2022
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOPEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 12000000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 1500000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 2500000 |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 35 |  | 0 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 2500000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 8000000 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 22.8 |  | 22.75
0
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 7000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 24.6 |  | 24.6
[9 empty] | 0 |  |  | 24.6
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 7402350000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 10 |  | 9 | 10 |  | 9
[9 empty] | 9 |  |  | 9
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 159445100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 8 |  | 7.9 | 15.3 |  | 15.3 | [30 empty] | 13915100
[9 empty] | 7.9 |  |  | 15.3
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 5000000 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 20 |  | 18.3 | 20 |  | 18.3
[9 empty] | 18.3 |  |  | 18.3
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 15000000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 20 |  | 15.5 | 18.2 |  | 18.2
[9 empty] | 15.5 |  |  | 18.2
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 3000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 95570000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | [6 empty] | 4 |  | 2.4 | 5.2 |  | 5.2
[9 empty] | 2.4 |  |  | 5.2
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 15365000 |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [6 empty] | 18 |  | 17.2 | 30.3 |  | 30.3
[9 empty] | 17.2 |  |  | 30.3
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 3030000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | [6 empty] | 10 |  | 8.3 | 16.7 |  | 16.7
[9 empty] | 8.3 |  |  | 16.7
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 15000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi kunjungan tamu | [6 empty] | 4.5 |  | 2.5 | 4.5 |  | 2.5
[9 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 80000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | [6 empty] | 11.6 |  | 11.6 | 15.4 |  | 15.4
[9 empty] | 11.6 |  |  | 15.4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 9000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20 |  | 16.7 | 16.7 |  | 16.7
[9 empty] | 16.7 |  |  | 16.7
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 121880000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | [6 empty] | 10 |  | 8.9 | 21.2 |  | 21.2
[9 empty] | 8.9 |  |  | 21.2
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 20000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 6500000 |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 105072000 |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 7 |  | 6.2 | 7 |  | 6.2
[9 empty] | 6.2 |  |  | 6.2
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 32100000 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 48454900 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | 105000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 50000000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5
[9 empty] | 0 |  |  | 1.5
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 45000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | [6 empty] | 12 |  | 11.2 | 13.6 |  | 13.6
[9 empty] | 11.2 |  |  | 13.6
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 80000000 |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 10 |  | 5.7 | 21,,4 |  | 21.4
[9 empty] | 5.7 |  |  | 21.4
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 340000000 |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 5 |  | 4.8 | 9.2 |  | 9.2
[9 empty] | 4.8 |  |  | 9.2
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 50000000 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 75000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.3 |  | 1.3
[9 empty] | 0 |  |  | 1.3
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 50000000 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 99000000 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 4 |  | 2.9 | 9.9 |  | 9.9
[9 empty] | 2.9 |  |  | 9.9
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | 100000000 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100
| verivikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 10 | 53061100 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | [6 empty] | 10 |  | 7.9 | 17.8 |  | 17.8
[9 empty] | 7.9 |  |  | 17.8
38 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 14 | 71110900 |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan jasa Penyedotan lumpur Tinja | [6 empty] | 7 |  | 6.8 | 16.1 |  | 16.1
[9 empty] | 6.8 |  |  | 16.1
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 65000000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 5 |  | 4.4 | 10.2 |  | 10.2
[9 empty] | 4.4 |  |  | 10.2
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 63000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4 |  | 2 | 14.4 |  | 14.4
[9 empty] | 2 |  |  | 14.4
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 16500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 42000000 |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100 |  | 0.042519
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 5 |  | 3.5 | 15.7 |  | 15.7
[9 empty] | 3.5 |  |  | 15.7
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 03 | 170000000 |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
44 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 23000000 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
45 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 40000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.1 |  | 3.1
[9 empty] | 0 |  |  | 3.1
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | 10000000 |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 30000000 |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 3938407000 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4 |  | 3.8 | 13.8 |  | 13.8
[9 empty] | 3.8 |  |  | 13.8
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | 125000000 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 90000000 |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
51 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 07 | 220000000 |  | 0 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 14145846000 |  | 6.9608 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 7.3 |  | 1.72 | 15 |  | 13.9 | 0 |  | 9.25 | 0 |  | 15.94 | 0 |  | 26.8 | 42.2 |  | 36.58
[9 empty] | 1.72 |  |  | 13.9 |  |  | 9.25 |  |  | 15.94 |  |  | 26.8 |  |  | 36.58
Karanganyar, Maret 2022
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001
[9 empty] | 355 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 4279 | 0 | 0 | 4631 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 5100 | 0
[9 empty] | 6.9608 | 0 | 0 | 19.2353 | 0 | 0 | 31.4314 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 51.3725 | 0 | 0 | 60.8431 | 0 | 0 | 68.3725 | 0 | 0 | 77.1961 | 0 | 0 | 83.902 | 0 | 0 | 90.8039 | 0 | 0 | 95.3725 | 0 | 0 | 100

## form 3
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : PEBRUARI 2022
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; (4): 12000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 5 | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | (3): koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD; (4): 1500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 100 |  | 2500000 | 2500000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD; (4): 2500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8000000 |  | 1820000 | 1820000 | 22.75 |  | 1820000 | 1820000 | 22.75 | 22.75 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7000000 |  | 1720000 | 1720000 | 24.5714 |  | 1720000 | 1720000 | 24.5714 | 24.5714 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7402350000 |  | 1232881289 | 1232881289 | 16.6553 |  | 1232881289 | 1232881289 | 9 | 10 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 159445100 | 12635100 | 11688900 | 24324000 | 15.2554 | 12635100 | 11688900 | 24324000 | 15.2554 | 15.2554 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5000000 | 916700 |  | 916700 | 18.334 | 916700 |  | 916700 | 18.334 | 20 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 15000000 | 2323500 | 405000 | 2728500 | 18.19 | 2323500 | 405000 | 2728500 | 18.19 | 18.19 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | (3): Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (4): 20000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | (3): Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor; (4): 3000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 95570000 | 2336600 | 2664300 | 5000900 | 5.2327 | 2336600 | 2664300 | 5000900 | 5.2327 | 5.2327 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15365000 | 2640000 | 2018500 | 4658500 | 30.3189 | 2640000 | 2018500 | 4658500 | 30.3189 | 30.3189 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3030000 | 252500 | 252500 | 505000 | 16.6667 | 252500 | 252500 | 505000 | 16.6667 | 16.6667 |  | 4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 15000000 | 375000 |  | 375000 | 2.5 | 375000 |  | 375000 | 2.5 | 4,5 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 80000000 | 9314000 | 2975000 | 12289000 | 15.3613 | 9314000 | 2975000 | 12289000 | 15.3613 | 15.3613 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | (3): Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; (4): 9000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3000000 | 500000 |  | 500000 | 16.6667 | 500000 |  | 500000 | 16.6667 | 16.6667 |  | 4
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | 121880000 | 10936399 | 14840096 | 25776495 | 21.1491 | 10936399 | 14840096 | 25776495 | 21.1491 | 21.1491 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | (3): Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (4): 20000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6500000 |  | 1182725 | 1182725 | 18.1958 |  | 1182725 | 1182725 | 18.1958 | 18.1958 |  | 1
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 105072000 | 6512299 |  | 6512299 | 6.1979 | 6512299 |  | 6512299 | 6.1979 | 7 |  | 1
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | (3): Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; (4): 32100000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | (3): Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya; (4): 48454900; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 105000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | 50000000 |  | 750000 | 750000 | 1.5 |  | 750000 | 750000 | 1.5 | 1.5 |  | 3
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | 45000000 | 5036000 | 1087000 | 6123000 | 13.6067 | 5036000 | 1087000 | 6123000 | 13.6067 | 13.6067
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 80000000 | 4575700 | 12553200 | 17128900 | 21.4111 | 4575700 | 12553200 | 17128900 | 21.4111 | 21.4111
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 340000000 | 16599700 | 14709000 | 31308700 | 9.2084 | 16599700 | 14709000 | 31308700 | 9.2084 | 5
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | (3): Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat; (4): 50000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 75000000 |  | 990000 | 990000 | 1.32 |  | 990000 | 990000 | 1.32 | 1.32
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 99000000 | 2940000 | 6843750 | 9783750 | 9.8826 | 2940000 | 6843750 | 9783750 | 9.8826 | 9.8826
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | (3): Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaatan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah; (4): 100000000; (7): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 53061100 | 4200000 | 5245900 | 9445900 | 17.8019 | 4200000 | 5245900 | 9445900 | 17.8019 | 17.8019
38 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 71110900 | 4854000 | 6594600 | 11448600 | 16.0996 | 4854000 | 6594600 | 11448600 | 16.0996 | 16.0996
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 65000000 | 2860000 | 3717000 | 6577000 | 10.1185 | 2860000 | 3717000 | 6577000 | 10.1185 | 10.2
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63000000 | 1260000 | 7783000 | 9043000 | 14.354 | 1260000 | 7783000 | 9043000 | 14.354 | 14.354
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | (3): Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan; (4): 16500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 42000000 | 1500000 | 5084000 | 6584000 | 15.6762 | 1500000 | 5084000 | 6584000 | 15.6762 | 15.6762
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | (3): Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup; (4): 170000000; (7): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
44 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | (3): Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH; (4): 23000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
45 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 40000000 |  | 1220000 | 1220000 | 3.05 |  | 1220000 | 1220000 | 3.05 | 3.05
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota; (4): 10000000; (7): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | (3): Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; (4): 30000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 3938407000 | 149470000 | 395131300 | 544601300 | 13.828 | 149470000 | 395131300 | 544601300 | 13.828 | 13.828
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | (3): Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan; (4): 125000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan; (4): 90000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
51 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | (3): Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; (4): 220000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 14145846000 | 243537498 | 1736657060 | 1980194558 | 13.9984 | 243537498 | 1736657060 | 1980194558 | 13.9984 | 15
Karanganyar, Maret 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001