**CAPAIAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 berupa urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup meliputi 11 program dan 61 kegiatan. Kegiatan bersumber dana dari APBD II atau Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, program dan kegiatan yang dilaksanakan dibagi menjadi dua yaitu kegiatan rutin yang meliputi 4 program yang terdiri atas 25 kegiatan, dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup yang meliputi 7 program dan 36 kegiatan.

Rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   10. Penyediaan Makanan dan Minuman
   11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
   3. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Persampahan
   4. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
   5. Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan
   6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan
   7. Controlled Landfill TPA Sukosari Jumantono
   8. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Colomadu
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
   2. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
   3. Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara
   4. Pengendalian Pencemaran Air
   5. Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan
   6. Pos Pengaduan Lingkungan Hidup
   7. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih
   8. Program Menuju Sekolah Adiwiyata
   9. Pembuatan IPAL Biogas
   10. Pembuatan IPAL USK Tahu
   11. Operasional dan Pengelolaan IPLT Kaliboto
   12. Revitalisasi IPLT Kaliboto
   13. Pengadaan Truck Sedot Tinja
   14. Fasilitasi Sedot Tinja Gratis
   15. Pengendalian Pencemaran Logam Berat pada Lahan Pertanian
   16. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
   2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
   3. Peningkatan Konservasi Lahan Kritis
   4. Penerapan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengelolaan Sampah dengan Pemberdayaan Wanita
   5. Penyebaran Informasi Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
   1. Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng Gunung Lawu
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
   1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   2. Penyusunan IKLH Kabupaten Karanganyar
   3. Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
   4. Status Lingkungan Hidup Daerah
   5. Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)
   6. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
   7. Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa
   8. Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup
   9. Intensifikasi Data Primer
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
   1. Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup
   2. Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium
   3. Persiapan dan Akreditasi Laboratorium Lingkungan
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    1. Penataan RTH
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
    1. Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor
    2. Penyusunan DED Bangunan Bank Sampah

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | ANGGARAN  (Rp) | REALISASI  (Rp) | % |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **508.183.450** | **495.002.323** | **97,41** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.500.000 | 2.499.000 | 99,96 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96.946.000 | 90.811.583 | 93,67 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.750.000 | 6.200.000 | 91,85 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 156.000.000 | 150.190.290 | 96,28 |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25.000.000 | 24.919.100 | 99,68 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.010.000 | 21.009.900 | 100 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.837.450 | 2.837.450 | 100 |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 65.650.000 | 65.115.000 | 99,19 |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 28.990.000 | 28.920.000 | 99,76 |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **38.177.550** | **37.896.780** | **99,26** |
| 12 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 9.162.550 | 9.162.550 | 100 |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium | 24.015.000 | 23.734.230 | 98,83 |
| **III** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **194.100.000** | **194.052.950** | **99,98** |
| 15 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33.000.000 | 32.953.000 | 99,86 |
| 16 | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 161.100.000 | 161.099.950 | 100 |
| **IV** | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **5.103.621.000** | **4.589.151.600** | **89,92** |
| 17 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 100.000.000 | 98.240.000 | 98,24 |
| 18 | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 2.135.895.000 | 1.952.479.750 | 91,41 |
| 19 | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan | 984.976.000 | 981.930.100 | 99,69 |
| 20 | Pengadaan Mesin Pengolah Sampah | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 21 | Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan | 500.000.000 | 498.375.800 | 99,68 |
| 22 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan | 205.500.000 | 203.020.000 | 98,79 |
| 23 | Controlled Landfill TPA Sukosari Jumantono | 102.250.000 | 98.951.200 | 96,77 |
| 24 | Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Colomadu | 875.000.000 | 756.154.750 | 86,42 |
| **V** | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | **1.735.225.000** | **1.640.300.300** | **94,53** |
| 25 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 50.000.000 | 47.096.600 | 94,19 |
| 26 | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) | 25.000.000 | 19.438.800 | 77,76 |
| 27 | Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara | 22.800.000 | 22.538.000 | 98,85 |
| 28 | Pengendalian Pencemaran Air | 24.425.000 | 22.899.200 | 93,75 |
| 29 | Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan | 35.000.000 | 33.388.100 | 95,39 |
| 30 | Pos Pengaduan Lingkungan Hidup | 50.000.000 | 32.022.000 | 64,04 |
| 31 | Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih | 35.000.000 | 26.899.500 | 76,86 |
| 32 | Program Menuju Sekolah Adiwiyata | 50.000.000 | 49.453.200 | 98,91 |
| 33 | Pembuatan IPAL Biogas | 48.000.000 | 47.511.700 | 98,98 |
| 34 | Pembuatan IPAL USK Tahu | 50.000.000 | 49.629.700 | 99,26 |
| 35 | Operasional dan Pengelolaan IPLT Kaliboto | 130.000.000 | 126.770.650 | 97,52 |
| 36 | Revitalisasi IPLT Kaliboto | 400.000.000 | 391.215.000 | 97,80 |
| 37 | Pengadaan Truck Sedot Tinja | 495.000.000 | 462.366.500 | 93,41 |
| 38 | Fasilitasi Sedot Tinja Gratis | 250.000.000 | 245.427.050 | 98,17 |
| 39 | Pengendalian Pencemaran Logam Berat pada Lahan Pertanian | 20.000.000 | 16.736.000 | 83,68 |
| 40 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 50.000.000 | 46.908.300 | 93,82 |
| **VI** | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** | **624.150.000** | **614.600.852** | **98,47** |
| 41 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 60.000.000 | 59.227.000 | 98,71 |
| 42 | Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | 149.550.000 | 148.200.000 | 99,10 |
| 43 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis | 199.550.000 | 195.754.600 | 98,10 |
| 44 | Penerapan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengelolaan Sampah dengan Pemberdayaan Wanita | 200.050.000 | 197.605.552 | 98,78 |
| 45 | Penyebaran Informasi Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam | 15.000.000 | 13.813.700 | 92,09 |
| **VII** | **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam** | **149.550.000** | **147.293.000** | **98,49** |
| 46 | Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng Gunung Lawu | 149.550.000 | 147.293.000 | 98,49 |
| **VIII** | **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | **205.000.000** | **185.431.900** | **90,45** |
| 47 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 10.000.000 | 8.073.500 | 80,74 |
| 48 | Penyusunan IKLH Kabupaten Karanganyar | 25.000.000 | 17.333.100 | 69,33 |
| 49 | Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup | 30.350.000 | 29.983.700 | 98,79 |
| 50 | Status Lingkungan Hidup Daerah | 26.270.000 | 25.060.200 | 95,39 |
| 51 | Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) | 15.380.000 | 15.360.000 | 99,87 |
| 52 | Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup | 9.000.000 | 7.489.800 | 83,22 |
| 53 | Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa | 49.000.000 | 48.108.900 | 98,18 |
| 54 | Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup | 20.000.000 | 19.801.200 | 99,01 |
| 55 | Intensifikasi Data Primer | 20.000.000 | 14.221.500 | 71,11 |
| **IX** | **Program Peningkatan Pengendalian Polusi** | **358.110.000** | **354.473.628** | **98,98** |
| 56 | Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup | 185.465.000 | 184.162.550 | 99,30 |
| 57 | Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium | 50.000.000 | 49.443.400 | 98,89 |
| 58 | Persiapan dan Akreditasi Laboratorium Lingkungan | 122.645.000 | 120.867.678 | 98,55 |
| **X** | **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** | **199.550.000** | **197.690.000** | **99,07** |
| 59 | Penataan RTH | 199.550.000 | 197.690.000 | 99,07 |
| **XI** | **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **75.000.000** | **74.060.600** | **98,75** |
| 60 | Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor | 50.000.000 | 49.375.400 | 98,75 |
| 61 | Penyusunan DED Bangunan Bank Sampah | 25.000.000 | 24.685.200 | 98,74 |
| **JUMLAH** | | **9.190.667.000** | **8.529.953.933** | **92,81** |