## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TAHUN ANGGARAN | [6 empty] | : | 2019
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | PEBRUARI
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 18100000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 01 |  |  | 0 |  | 0 | 7.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [7 empty] | 151300000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Sumber Daya Air dan listrik | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17.50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [7 empty] | 4000000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28.50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [7 empty] | 51240000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 08 |  |  | 0 |  | 0 | 8.20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [7 empty] | 10000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 7.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [7 empty] | 11973500 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 11.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [7 empty] | 2000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penerangan Bangunan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2.50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 53250000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 63 |  |  | 79 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 5000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0.30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 25200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [8 empty] | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [7 empty] | 40000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 17 |  |  | 3.49 |  | 0 | 4.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [7 empty] | 78550000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Luar Daerah. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [7 empty] | 5000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [7 empty] | 137680000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Operasional | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [7 empty] | 5000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9.80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [7 empty] | 106101000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Karanganyar | [8 empty] | 5 |  | 0 | 8.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [7 empty] | 76200000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 100 |  | 0 | 90.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05 | 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [7 empty] | 7700000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [7 empty] | 9900000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Penyusan Renstra OPD | [7 empty] | 50000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 80 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 4.60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [7 empty] | 26000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| dalam Pemasaran Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [7 empty] | 50000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67 |  |  | 84 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [7 empty] | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri | [7 empty] | 150000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Di Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Lomba Burung Berkicau | [7 empty] | 50000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 08 |  |  | 100 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [7 empty] | 81955500 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| Promosi Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pemilihan Duta Wisata | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 10 |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [7 empty] | 35000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [7 empty] | 48000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 08 |  |  | 1.4 |  | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Pemantau Pos Retribusi | [7 empty] | 435400000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 10 |  |  | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pengembangan Desa Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 11 |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Pembangunan Rest Area Candi Sukuh | [7 empty] | 2343609000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  | 45 |  |  | 57 |  |  | 68 |  |  | 78 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [7 empty] | 113038000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 68 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [7 empty] | 146250000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Tarik Wisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [7 empty] | 200000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [7 empty] | 250000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kuliner | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [7 empty] | 330000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [7 empty] | 100000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [8 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [7 empty] | 50000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kab. Karanganyar | [8 empty] | 10 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [7 empty] | 93000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kepemudaan | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3 | 02. | 01. | 16 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | 203000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [7 empty] | 35000000 |  | 16 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [7 empty] | 93000000 |  | 30 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kebijakan Keolahragan | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [7 empty] | 506000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | 10 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [7 empty] | 141000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat | [8 empty] | 10 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [7 empty] | 31200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Olah Raga | [8 empty] | 9 |  | 0 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3 | 02 | 01 | 01 | 1. | 21 | 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7184647003
[10 empty] | 411.4 |  | 0 | 347.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [25 empty] | Karanganyar, Februari 2019
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target | [25 empty] | Pengguna Anggaran
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. SP2D
D. SPJ
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2019
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : PEBRUARI
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 18100000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 151300000 | Disparpora Kab Karanganyar, Terminal Wisata | Januari | Oktober | Swakelola
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 4000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 51240000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 11973500 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 2000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 53250000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  |  |  |  | Pihak III
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 25200000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 40000000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 78550000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 137680000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 106101000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [6 empty] | 76200000 | Terminal Wisata Karangpandan | Januari | Maret | Swakelola
Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05 | 07
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 7700000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 01
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 9900000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 26000000 | Disparpora | Januari | Maret | Swakelola
| dalam Pemasaran Pariwisata | [7 empty] | Kab
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 02 |  | Karanganyar
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 50000000 | Solo Raya | Januari | Desember | Swakelola
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [6 empty] | 60000000 | Jawa,Luar Jawa | April | Juni | Swakelola
| Pariwisata | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri | [6 empty] | 150000000 | DKI , Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| Di Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 50000000 | Kab Karanganyar, Prov Jateng | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 08
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 81955500 | Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 10 |  | Karanganyar |  |  | Pihak III
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | Disparpora Kab | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 13 |  | Karanganyar,Prov Jateng
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [6 empty] | 35000000 | Kab. | juli | September | Swakelola
| Pariwisata | [7 empty] | Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 16
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | Candi Ceto, Candi | April | Juni | Swakelola
| Pariwisata | [7 empty] | Sukuh.Taman Saraswati Kab.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 02 |  | Karanganyar
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 48000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 08
32 | Pemantau Pos Retribusi | [6 empty] | 435400000 | Kabupaten | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 10 |  | Karanganyar
33 | Pengembangan Desa Wisata | [6 empty] | 25000000 | Disparpora, Kab | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 11 |  | Karangnyar,
Jateng
34 | Pembangunan Rest Area Candi Sukuh | [6 empty] | 2343609000 | Ngargoyoso, Karanganyar | Januari | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 12 |  |  |  |  | Pihak III
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 100000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 113038000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 17
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | April | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar,Jateng/DIY | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [6 empty] | 146250000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| Tarik Wisata | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [6 empty] | 200000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 27
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 250000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Kuliner
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 330000000 | Disparpora, Kab | Juli | September | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13 |  | Karanganyar
Jateng
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab | Januari | Desember | Swakelola
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [7 empty] | Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14 |  | Jawa Tengah
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [6 empty] | 50000000 | Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Kab. Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [6 empty] | 93000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kepemudaan
| 2. | 13. | 3 | 02. | 01. | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 203000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | Kab Karanganyar, Jateng | Juli | September | Swakelola
Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [6 empty] | 35000000 | Karanganyar,Solo Raya.Jateng,DIY, | Januari | Maret | Swakelola
Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15 |  | DKI,/Jabar
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [6 empty] | 93000000 | Karanganyar,Jateng,DIY.Jatim.Jabar | Januari | Maret | Pihak III
Kebijakan Keolahragan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [6 empty] | 506000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 141000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Pihak III
Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [6 empty] | 31200000 | GOR RM Said | Januari | Desember | Swakelola
Olah Raga
| 3 | 02 | 01 | 01 | 1. | 21 | 07 |  | Karanganyar
| JUMLAH | [6 empty] | 7184647000
Karanganyar, Februari 2019
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[9 empty] | SKPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[9 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD II
[9 empty] | TAHUN ANGGARAN |  | : 2019
[9 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : PEBRUARI
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[8 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[8 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 18100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 151300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.30
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 51240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 11973500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 53250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 78550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 137680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.80
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 106101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [6 empty] | 76200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.68
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05 | 07
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 01
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
dalam Pemasaran Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [6 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Di Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 08
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 81955500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 10
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 13
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [6 empty] | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 16
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 02
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 08
32 | Pemantau Pos Retribusi | [6 empty] | 435400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 10
33 | Pengembangan Desa Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 11
34 | Pembangunan Rest Area Candi Sukuh | [6 empty] | 2343609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 12
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 113038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 17
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [6 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [6 empty] | 146250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarik Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [6 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 27
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kuliner
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Kab. Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [6 empty] | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kepemudaan
| 2. | 13. | 3 | 02. | 01. | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 203000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [6 empty] | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [6 empty] | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kebijakan Keolahragan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [6 empty] | 506000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 141000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [6 empty] | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
Olah Raga
| 3 | 02 | 01 | 01 | 1. | 21 | 07
| JUMLAH | [6 empty] | 7184647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.4
[15 empty] | Karanganyar, Februari 2019 |  |  |  | Karanganyar,
[15 empty] | Pengguna Anggaran |  |  |  | BENDAHARA PENGELUARAN
[15 empty] | Drs. TITIS SRIJAWOTO |  |  |  | ARI YUSTINAH, SE
[15 empty] | NIP. 19660923 198603 1 003 |  |  |  | NIP. 19730211 199803 2 004

## masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[8 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2019
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN | : FBRUARI
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN | [7 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[9 empty] | MASALAH (KAPAN | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[9 empty] | DAN APA MASALAHNYA | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
| Sumber Daya Air dan listrik | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan
| Perlengkapan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
| Penerangan Bangunan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 14 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 22 |  | - | - | - | - | - | -
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
| Operasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata
| Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05 | 07
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar
| Realisasi Kinerja SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 01
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan
| SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD | [7 empty] | -
[10 empty] | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
| dalam Pemasaran Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri
| Di Dalam dan Luar Negeri | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi
| Promosi Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 16
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 02
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pemantau Pos Retribusi
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 10
33 | Pengembangan Desa Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
34 | Pembangunan Rest Area Candi Sukuh
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 12 |  | - | - | - | - | - | -
35 | Pelatihan Pemandu Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya
| Tarik Wisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 27 |  | - | - | - | - | - | -
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata
| Kuliner | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan
| Kab. Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan
| Kepemudaan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3 | 02. | 01. | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata
Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha
| Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi
| Kebijakan Keolahragan | [12 empty] | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan
| Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana
| Olah Raga | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3 | 02 | 01 | 01 | 1. | 21 | 07
Karanganyar, Februari 2019
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRIJAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003