## PENETAPAN1 (hidden)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
OPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN |  | : 2023
S/D TUTUP BULAN |  | : JANUARI
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA | NAMA PPKOM | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15= 13-14 | 16 | 17
1 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Rekonstruksi Jalan Beji Pojok | 2942000000 | DAU |  |  |  | 2237487000 | 2023-01-17 | 2023-04-16 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 3.93
2 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Rekonstruksi Jalan Gebyok - Munggur | 1852000000 | DAU |  |  |  | 1390313000 | 2023-01-11 | 2023-04-10 | CV. TUNJUNG JAYA |  | 10.53
3 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pelebaran Jalan Macanan - Pulosari | 3320000000 | DAU |  |  |  | 2603598000 | 2023-01-06 | 2023-04-15 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 8.217
4 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jalan Kranggan - Tangkilan | 960000000 | DAU |  |  |  | 751586000 | 2023-02-06 | 2023-04-11 | CV. WAHYU ADI
5 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Piere Tendean | 1940000000 | DAU
6 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Tasikmadu - Wonolopo | 960000000 | DAU
7 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Cik Ditiro | 500000000 | DAU
8 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Sriwijaya | 500000000 | DAU
9 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Demak | 600000000 | DAU
10 | 1.03.10.2.01.16.5.2.04.01.02.0003 | Penggantian Jembatan Sabrang | 500000000 | DAU
11 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Betonisasi Jalan Puter Distrik antara Dk Bulan (Desa Ngemplak) - Dk Bendungan | 150000000 | DAU
(Desa Bangsri), Kecamatan Karangpandan
12 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pelebaran Jalan Dr. Soeharso Jungke | 150000000 | DAU
13 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Saluran Dukuh Kasak RT. 04/RW. 1 Sroyo Kec. Jaten | 50000000 | DAU
14 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Dusun Nglarangan RT. 18 RW. 6 Kecamatan Jatipuro, | 50000000 | DAU
Kab. Karanganyar
15 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Dusun Saranandan RT. 2 RW. 1 Kec. Karangpandan, | 100000000 | DAU
Kab. Karanganyar
16 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Girilayu - Watusambang | 200000000 | DAU
17 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Bloro - Karangpandan, Kecamatan Karangpandan | 150000000 | DAU
18 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Dimoro - Kemuning Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso, | 75000000 | DAU
Kab. Karanganyar
19 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Mojogedang - Karangpandan | 200000000 | DAU
20 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan dan pembangunan Talud jalan Kwadungan - Bulak | 200000000 | DAU
21 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan rutin/Berkala jalan Kutho - Ngargoyoso | 200000000 | DAU
22 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jumantono - Matesih | 200000000 | DAU
23 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Jumok - Jungkang | 200000000 | DAU
24 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Karanganyar - Ngadiluwih | 200000000 | DAU
25 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Mojogedang - Tompe | 200000000 | DAU
26 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Nangsri - Kaling | 200000000 | DAU
27 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Ngasem - Colomadu | 200000000 | DAU
28 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Ocak Acik - Kayuapak | 200000000 | DAU
29 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan drainase jalan Colomadu - Banyuanyar | 200000000 | DAU
30 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo | 200000000 | DAU
31 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalur Lambat Jalan Lawu | 200000000 | DAU
32 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan dari Balai Desa Jatiwarno - Tembus kidul SMK | 150000000 | DAU
33 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Belang Jumantoro Kec. Jumapolo | 200000000 | DAU
34 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Dusun Kepis RT. 1 RW. 1, Kecamatan Jatipuro Kab. Karanganyar | 100000000 | DAU
35 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Karanganom RT. 1 dan RT. 3/RW. 4 Kecamatan Karanganyar, | 50000000 | DAU
Kab. Karnganyar
36 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji RT. 03, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RW. 08 | 100000000 | DAU
Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu
37 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Pandan Anom - Dukuh Desa Ngargoyoso | 200000000 | DAU
38 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Sapen Tlumpuk Desa Waru Kecamatan Kebakkramat | 200000000 | DAU
39 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pengaspalan Jalan Sembungan Raya RT. 06/RW. 06 Dusun Sawahan, Desa Jaten | 100000000 | DAU
40 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud dan Pemeliharaan jalan menuju Perum Korpri Tempel | 200000000 | DAU
Kelurahan Popongan Kec. Karanganyar
41 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Penutupan Saluran Depan SMPN 1 Kecamatan Matesih | 100000000 | DAU
42 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalan Garas - Kragan, Wonosari | 175000000 | DAU
43 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalan Puter Distrik antara Dk Nngiri (Desa Ngemplak) - Dk Truneng | 100000000 | DAU
(Desa Doplang), Kecamatan Karangpandan
44 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Perbaikan Jalur Pedestrian Jalan Dalam Kota Karanganyar | 200000000 | DAU
DAK
1 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2100000000 | DAK
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngargoyoso - Jenawi
2 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100150000 | DAK
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Bendungan - Banjarharjo
3 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6500080000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Malanggaten - Buntar
4 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6688000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Pendem - Ngargoyoso
5 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6650000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Plesungan - Kragan
6 | 1.03.10.2.01.10.5.2.04.01.01.0003 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 1887000000 | DAK
Peningkatan/Rekontruksi) Ruas Jalan Singit - Talpitu
BANKEU
1 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Pembangunan Jembatan Nglurah, Kecamatan Tawangmangu | 2000000000 | BANKEU
Kab. Karanganyar
2 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Jembangan - Penggung Kab. Karanganyar | 2000000000 | BANKEU
3 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Karan - bumi Perkemahan Kec. Karanganyar | 1600000000 | BANKEU
Kabupaten Karanganyar
4 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Kerjo - Gempolan Kab. Karanganyar | 3000000000 | BANKEU
5 | 1.03.10.2.01.05.1.03.10.2.01.06 | Peningkatan Jalan Puntukrejo - Ngranten Kab. Karanganyar | 3000000000 | BANKEU
16
17
18
19
Karanganyar, 31 Januari 2023
A.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BIDANG BINA MARGA,
MARGONO, ST,MM
NIP. 19730104 200604 1 005

## PENETAPAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
OPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : MARET
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | SUMBER DANA | NAMA PPKOM | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVISIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15= 13-14 | 16 | 17
1 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu - Waru | 2770000000 | DAU |  | Kec. Tasikmadu | Lelang | 2109456000 | 2024-02-02 | 2024-05-01 | CV. SETIA BUDI |  | 15.83
2 | 1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar | 2470000000 | DAU |  |  | Lelang
3 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Wahidin Sudiro Husodo | 2470000000 | DAU |  |  | Lelang
4 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot Subroto | 2470000000 | DAU |  |  | Lelang
5 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Peningkatan Jalan Dayu- Kedungulo | 2670000000 | DAU |  |  | Lelang
6 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Pembangunan Talud Jalan Matesih - Tegalgede | 1970000000 | DAU |  |  | Lelang
7 |  | Pengaspalan Jalan Dukuh RT 01 RW 05 sampai pandananom RT 01/RW 07 | 150000000 | DAU |  |  | PL
8 |  | Pemeliharaan Saluran Drainase dan talud Penahan Jalan Lingkungan Tempel | 200000000 | DAU |  |  | PL
RT 01 RW 06 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar
9 |  | Pengaspalan Jalan Bejen RW 11 kel. Bejen Kec. Karanganyar | 100000000 | DAU |  |  | PL
10 |  | Pengaspalan Jalan Utama Dukuh Kebak Demang RW 07 Desa Kemiri Kec. Kebakramat | 175000000 | DAU |  |  | PL
11 |  | Pembangunan Talud dan Perbaikan Jalan Beton di Lingkungan Bok Pitikan | 100000000 | DAU |  |  | PL
12 |  | Pemeliharaan rutin jalan Sukosari-Jumantono | 200000000 | DAU |  |  | PL
13 |  | Pemeliharaan Jalan Ronggo Warsito Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU |  |  | PL
14 |  | Pemeliharaan Jalan Sanggrahan Bumi Perkemahan | 200000000 | DAU |  |  | PL
15 |  | Pemeliharaan Jalan Karangpandan - Blora | 200000000 | DAU |  |  | PL
16 |  | Pemeliharaan Jalan Beningsari-Munggur | 200000000 | DAU |  | Kec. Karanganyar | PL | 188297000 | 2024-03-05 | 2024-05-03 | CV. CENTRAL KARYA |  | 25
17 |  | Pemeliharaan Jalan Dr Sutomo Kecamatan Karanganyar | 200000000 | DAU |  |  | PL
18 |  | Talud Penahan Jalan Jatiyoso-Beruk | 200000000 | DAU |  |  | PL
19 |  | Pemeliharaan Jalan Bangsri - Plosorejo | 200000000 | DAU |  |  | PL
20 |  | Pemeliharaan Jalan Mayjend Yudomo SHD | 200000000 | DAU |  |  | PL
21 |  | Pemeliharaan Jalan MGR Sugiyo Pranoto | 200000000 | DAU |  | Kec. Karangpandan | PL | 188985000 | 2024-03-05 | 2024-05-03 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 8
22 |  | Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo | 200000000 | DAU |  |  | PL
23 |  | Peningkatan Jalan Kerjo-Seloromo | 200000000 | DAU |  |  | PL
24 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 | Normalisasi Jalan dan Saluran Lingkungan Jalan Monginsidi | 200000000 | DAU |  |  | PL
25 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
26 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
27 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
28 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
29 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
30 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
31 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
32 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
33 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
34 | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
DAK
1 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 7990000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kutho - Ngargoyoso
2 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 7100000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Matesih - Tawangmangu
3 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8000000000 | DAK |  | Kec. Tasikmadu | Lelang | 6576440000 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | CV. KEDATON |  | 17.83
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beji - Pojok, Kec. Tasikmadu
4 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3450000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beyan -Plosorejo, Kec Matesih
5 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2720000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Blora - Dayu, Kec. Karangpandan
6 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3240000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Colomadu -Kalipati, Kec. Colomadu
7 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2040000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Dayu -Pandananom, Kec. Ngargoyoso
8 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2100035000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Domas -Jatikurung, Kec. Mojogedang
9 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3750000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Garut -Jatiharjo, Kec. Jatipuro
10 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6750000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Gaum - Gedong, Kec. Tasikmadu
11 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 13500000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jambangan - Pendem, Kec. Mojogedang
12 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8835000000 | DAK |  | Jenawi | Lelang | 7443331000 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 46.39
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jenawi - Seloromo, Kec. Jenawi
13 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK |  | Jumantono | Lelang | 4292911000 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 18.62
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantono - Matesih, Kec. Jumantono
14 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3687500000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantoro -Gudang Lawas, Kec. Jumapolo
15 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karang - Berjo, Kec. Karangpandan
16 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5625000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karangsari -Pringombo, Kec. Jatiyoso
17 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 6982500000 | DAK |  | Kec. Karanganyar | Lelang | 5784818000 | 2024-01-10 | 2024-05-08 | CV. LEGRA SEJAHTERA |  | 90.55
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar
18 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8500000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Keprabon - Ngadirejo, Kec. Karangpandan
19 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3600000000 | DAK |  | Kec. Colomadu | Lelang |  | 2024-01-29 | 2024-05-27 | CV. YOGYA RESITA |  | 22.37
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Klodran - Sawahan, Kec .Colomadu
20 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5100000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kranggan -Tangkilan, Kec. Tasikmadu
21 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 9975000000 | DAK |  | Kec. Colomadu | Lelang | 7492832000 | 2024-01-15 | 2024-05-13 | CV. PUTRA KALINGGA |  | 55.6
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Colomadu, Kec. Colomadu
22 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 8840000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Klerong, Kec. Jatipuro
23 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3060000000 | DAK |  | Kec. Jaten | Lelang | 2269708000 | 2024-02-02 | 2024-05-31 | CV. SETIA BUDI |  | 36.76
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ocak-acik -Jati, Kec. Jaten
24 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 3740000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Pandananom -Dukuh, Kec. Ngargoyoso
25 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 2576000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tohudan -Gedongan, Kec. Colomadu
26 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 5400000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tugu - Kebak, Kec. Jumantono
27 |  | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, | 10000000000 | DAK |  |  | Lelang
Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Wonorejo -Plesungan, Kec. Gondangrejo
BANKEU
1 |  | Pembangunan Jembatan Ngrancang Ruas Dalon-Ngrancang KAB. KARANGANYAR | 7600000000 | BANKEU |  | Kec. Gondangrejo | Lelang
2 |  | Pelebaran Jalan Karan - Bumi Perkemahan KAB. KARANGANYAR | 6000000000 | BANKEU |  | Kec. Karanganyar | Lelang
3 |  | Rekontruksi Jalan Ngringo - Perumnas Palur KAB. KARANGANYAR | 3800000000 | BANKEU |  | Kec. Jaten | Lelang
4 |  | Rehabilitasi Jalan JL WONOREJO - JATIKUWUNG KAB. KARANGANYAR | 2000000000 | BANKEU |  | Kec. Gondangrejo | Lelang
Karanganyar, 31 Maret 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016
Note on J150: USER: Sudah Addendum
Note on J153: USER: Sudah Addendum
Note on J165: USER: Sudah Addendum