## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : AGUSTUS 2020
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/KEGIATAN | [6 empty] | PENETAPAN (Rp) | MENDAHULUI | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[9 empty] | PERUBAHAN (Rp) | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | a. DPA | a. DPA |  |  |  | Swakelola/ dll)
[8 empty] | b. KONTRAK | b. KONTRAK
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20000000 | 15800000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01.
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 231300000 | 207120000 | Disparpora Kab Karanganyar, Terminal Wisata, GOR RM Said | Januari | Desember | Swakelola
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 52000000 | 39400000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15390000 | 15390000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 54630000 | 54630000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 63500000 | 63500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 | [5 empty] | Pihak III
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Mei | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 57750000 | 57750000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 60000000 | 25000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 150795000 | 77965000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Maret | Swakelola
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [6 empty] | 3000000000 | 30000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 | [5 empty] | Pihak III
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [6 empty] | 75000000 | 75000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 | [5 empty] | Pihak III
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 120000000 | 69900000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 156245000 | 147545000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 9610000 | 9610000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 90439000 | 68389000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Pihak III
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [6 empty] | 17100000 | 11200000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | November | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 | [5 empty] | Pihak III
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [6 empty] | 24000000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [6 empty] | 100560000 | 100560000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 | [5 empty] | Pihak III
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata | [6 empty] | 734000000 | 601600000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 | [5 empty] | Pihak III
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 116500000 | 116500000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 116500000 | 116500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 88175000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [6 empty] | 2887302000 | 2036052000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Desember | Swakelola
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [11 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [6 empty] | 209906000 | 209906000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Desember | Swakelola
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [11 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [6 empty] | 999321000 | 999321000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Desember | Swakelola
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [11 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [6 empty] | 88175000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [6 empty] | 88175000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [6 empty] | 88175000 | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [6 empty] | 88175000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [6 empty] | 88175000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [6 empty] | 88154000 | 0 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [6 empty] | 320000000 | 320000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53
38 | Supporting Pelatihan | [6 empty] | 23000000 | 22875000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 125000000 | 94475000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [6 empty] | 510800000 | 384650000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 550000000 | 400000000 | Kabupaten Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 338182000 | 219412000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 1321200000 | 843900000 | Kab Karanganyar, Jateng/DIY | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [6 empty] | 180000000 | 80000000 | Kabupaten Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| Olahraga | [11 empty] | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
| JUMLAH | [6 empty] | 13397234000 | 7652125000
Karanganyar, Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Agustus 2020
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [7 empty] | DANA PENETAPAN (Rp) | MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
[9 empty] | b. KONTRAK | b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 20000000 | 15800000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 6.5 |  | 16 | 19.5 |  | 25 | 19.5 |  | 33 | 24.7 |  | 41 | 42.4 |  | 50 | 50.6 |  | 58 | 58.9 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 24.6835 |  |  | 42.4051 |  |  | 50.6 |  |  | 58.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [7 empty] | 231300000 | 207120000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Sumber Daya Air dan listrik | [10 empty] | 0 |  | 8 | 11.6 |  | 16 | 16.36 |  | 25 | 16.36 |  | 33 | 17.9 |  | 41 | 31.12 |  | 50 | 35.92 |  | 58 | 43.25 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  | 17.932 |  |  | 31.1145 |  |  | 35.9 |  |  | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [7 empty] | 10000000 | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [10 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 0 |  | 50 | 28 |  | 58 | 28 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [7 empty] | 52000000 | 39400000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 8.08 |  | 16 | 24.23 |  | 25 | 24.23 |  | 33 | 32 |  | 41 | 53.29 |  | 50 | 64 |  | 58 | 76.2 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  | 31.9797 |  |  | 53.2995 |  |  | 64 |  |  | 76.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [7 empty] | 15390000 | 15390000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 37.56 |  | 25 | 37.56 |  | 33 | 37.56 |  | 41 | 73.4 |  | 50 | 73.4 |  | 58 | 73.4 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 37.6 |  |  | 37.6 |  |  | 37.5601 |  |  | 73.3918 |  |  | 73.4 |  |  | 73.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [7 empty] | 54630000 | 54630000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 9.78 |  | 50 | 14.32 |  | 58 | 16.1 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.6925 |  |  | 14.3 |  |  | 16.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [7 empty] | 5000000 | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penerangan Bangunan Kantor | [10 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 20 |  | 50 | 20 |  | 58 | 20 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 63500000 | 63500000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 63 |  |  | 78 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 25.98 |  | 48 | 25.98 |  | 63 | 25.98 |  | 79 | 55.45 |  | 94 | 55.45 |  | 100 | 55.45 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 25.9843 |  |  | 55.3543 |  |  | 55.5 |  |  | 55.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 5000000 | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 19.88 |  | 50 | 29.92 |  | 58 | 29.92 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.86 |  |  | 29.9 |  |  | 29.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 57750000 | 57750000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [10 empty] | 0 |  | 8 | 21.38 |  | 16 | 21.38 |  | 25 | 21.38 |  | 33 | 21.38 |  | 41 | 28.9 |  | 50 | 43 |  | 58 | 43 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  | 21.3766 |  |  | 28.9004 |  |  | 43 |  |  | 43.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [7 empty] | 60000000 | 25000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 8.33 |  | 16 | 8.33 |  | 25 | 8.33 |  | 33 | 20 |  | 41 | 20 |  | 50 | 27.9 |  | 58 | 75.6 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 27.9 |  |  | 75.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [7 empty] | 150795000 | 77965000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Luar Daerah. | [10 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 17.66 |  | 25 | 17.66 |  | 33 | 34.2 |  | 41 | 51.2 |  | 50 | 51.2 |  | 58 | 63.3 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  | 34.1663 |  |  | 51.239 |  |  | 51.2 |  |  | 63.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [7 empty] | 3000000000 | 30000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 79.3 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 79.32 |  |  | 100 |  |  | 79.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [7 empty] | 75000000 | 75000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 92.4 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92.4 |  |  | 100 |  |  | 92.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [7 empty] | 120000000 | 69900000 | Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 16.67 |  | 16 | 16.67 |  | 25 | 16.67 |  | 33 | 28.6 |  | 41 | 28.6 |  | 50 | 28.6 |  | 58 | 28.6 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 28.6123 |  |  | 28.6123 |  |  | 28.6 |  |  | 28.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [7 empty] | 156245000 | 147545000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 78 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Operasional | [10 empty] | 0 |  | 16 | 12.04 |  | 32 | 20.52 |  | 48 | 25.2 |  | 64 | 25.2 |  | 84 | 47.8 |  | 100 | 65.1 |  | 100 | 75.65 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 26.7105 |  |  | 47.8238 |  |  | 65.1 |  |  | 75.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [7 empty] | 9610000 | 9610000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| Kantor | [10 empty] | 0 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 51.3 |  | 0 | 61.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  | 15.6608 |  |  | 15.6608 |  |  | 51.3 |  |  | 61.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [7 empty] | 90439000 | 68389000 | Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Karanganyar | [10 empty] | 0 |  | 8 | 8.13 |  | 16 | 24.38 |  | 25 | 24.38 |  | 33 | 32.2 |  | 41 | 53.76 |  | 50 | 65.9 |  | 58 | 77 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  | 32.242 |  |  | 53.7367 |  |  | 65.9 |  |  | 76.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [7 empty] | 17100000 | 11200000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [7 empty] | 24000000 | 0 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [7 empty] | 100560000 | 100560000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 17.3 |  | 0 | 17.3 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.6 |  |  | 98.6 |  |  | 98.5979 |  |  | 98.5979 |  |  | 98.2 |  |  | 98.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [7 empty] | 10000000 | 10000000 | Swakelola |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [10 empty] | 0 |  | 11 | 0 |  | 22 | 0 |  | 33 | 0 |  | 44 | 0 |  | 55 | 10 |  | 66 | 10 |  | 77 | 10 |  | 89 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [7 empty] | 20000000 | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [10 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 18 |  | 50 | 18 |  | 58 | 18 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.025 |  |  | 18 |  |  | 18.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pemasaran Wisata | [7 empty] | 734000000 | 601600000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 73.5 |  | 0 | 79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.8 |  |  | 33.1 |  |  | 40.4406 |  |  | 41.7122 |  |  | 73.5 |  |  | 78.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [7 empty] | 116500000 | 116500000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 78 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[12 empty] | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 48 | 0 |  | 64 | 0 |  | 80 | 0 |  | 94 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [7 empty] | 116500000 | 116500000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[12 empty] | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 28.7 |  |  | 89.8 |  |  | 89.7639 |  |  | 93.6052 |  |  | 93.6 |  |  | 93.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [7 empty] | 88175000 | 0 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67 |  |  | 84 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 67 | 0 |  | 84 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [7 empty] | 2887302000 | 2036052000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [9 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 64 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [7 empty] | 209906000 | 209906000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [9 empty] | Pihak III | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [7 empty] | 999321000 | 999321000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [9 empty] | Pihak III | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [7 empty] | 88175000 | 0 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 24 | 0 |  | 33 | 0 |  | 42 | 0 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 83 | 0 |  | 92 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [7 empty] | 88175000 | 0 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [7 empty] | 88175000 | 88175000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 100 |  | 25 | 100 |  | 33 | 100 |  | 41 | 100 |  | 49 | 100 |  | 58 | 100 |  | 67 | 0 |  | 75 | 0 |  | 83 | 0 |  | 92 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.6 |  |  | 90.3 |  |  | 90.2523 |  |  | 93.3314 |  |  | 93.3 |  |  | 93.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [7 empty] | 88175000 | 0 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 64 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [7 empty] | 88175000 | 0 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 82 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 48 | 0 |  | 64 | 0 |  | 82 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [7 empty] | 88154000 | 0 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [7 empty] | 320000000 | 320000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Supporting Pelatihan | [7 empty] | 23000000 | 22875000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 20 |  | 25 | 20 |  | 33 | 20 |  | 41 | 20 |  | 50 | 20 |  | 58 | 20 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.9311 |  |  | 20.9311 |  |  | 20 |  |  | 20.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [7 empty] | 125000000 | 94475000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 10 |  | 16 | 20 |  | 25 | 20 |  | 33 | 20 |  | 41 | 20 |  | 50 | 20 |  | 58 | 25 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.6872 |  |  | 1.6872 |  |  | 20 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [7 empty] | 510800000 | 384650000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56 |  |  |  |  | 0 |  | 33 | 10 |  | 67 | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 30.2 |  | 100 | 52 |  | 100 | 64 |  | 100 | 75 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  | 30.1729 |  |  | 51.8679 |  |  | 64 |  |  | 73.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [7 empty] | 550000000 | 400000000 | Swakelola |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  | 45 |  |  | 57 |  |  | 67 |  |  | 78 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 11 | 1 |  | 22 | 4 |  | 34 | 4 |  | 45 | 9 |  | 57 | 9 |  | 68 | 27.6 |  | 78 | 65 |  | 89 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 |  |  | 8.6538 |  |  | 7.2938 |  |  | 27.6 |  |  | 64.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | 338182000 | 219412000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 34 | 60 |  | 67 | 60 |  | 100 | 65 |  | 100 | 68 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  | 21.4893 |  |  | 39.6833 |  |  | 65 |  |  | 60.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [7 empty] | 1321200000 | 843900000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[12 empty] | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 33 | 12 |  | 67 | 20 |  | 100 | 32.7 |  | 100 | 37.12 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 11.6234 |  |  | 20.5414 |  |  | 32.7 |  |  | 37.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [7 empty] | 180000000 | 80000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Olahraga | [9 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 15 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 13397234000 | 7652125000 |  |  | 8.6136 |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  | 34 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 87 |  |  | 93 |  |  | 100
[12 empty] | 0 |  | 8.7273 | 4.743 |  | 18.0682 | 14.9439 |  | 27.5 | 16.9298 |  | 36.5227 | 18.7859 |  | 46.75 | 29.3623 |  | 57.2955 | 37.1684 |  | 63.2045 | 41.7755 |  | 70.4091 | 0 |  | 77.5682 | 0 |  | 86.5455 | 0 |  | 92.9091 | 0 |  | 100
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.5341 |  |  | 14.4636 |  |  | 23.4 |  |  | 33.6 |  |  | 26.4 |  |  | 30.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [27 empty] | Karanganyar, Agustus 2020
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [27 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. Target Keuangan
D. SPJ
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | OPD |  |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA |  |  | : APBD KARANGANYAR
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  | : AGUSTUS 2020
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [6 empty] | PENETAPAN (Rp.) | MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[8 empty] | a. DPA | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[8 empty] | b.KONTRAK | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20000000 | 15800000 | 8000000 | 1300000 | 9300000 | 58.8608 | 8000000 | 1300000 | 9300000 | 58.8608 | 58.9
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 231300000 | 207120000 | 74314917 | 15257736 | 89572653 | 43.2467 | 74314917 | 15257736 | 89572653 | 43.2467 | 43.25
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 28 | 2800000 | 0 | 2800000 | 28 | 28
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 52000000 | 39400000 | 25200000 | 4840000 | 30040000 | 76.2437 | 25200000 | 4840000 | 30040000 | 76.2437 | 76.2
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15390000 | 15390000 | 11295000 | 0 | 11295000 | 73.3918 | 11295000 | 0 | 11295000 | 73.3918 | 73.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 54630000 | 54630000 | 7795000 | 1000000 | 8795000 | 16.0992 | 7795000 | 1000000 | 8795000 | 16.0992 | 16.1
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 20 | 1000000 | 0 | 1000000 | 20 | 20
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 63500000 | 63500000 | 35150000 | 0 | 35150000 | 55.3543 | 35150000 | 0 | 35150000 | 55.3543 | 55.45
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | 1493000 | 0 | 1493000 | 29.86 | 1493000 | 0 | 1493000 | 29.86 | 29.92
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 57750000 | 57750000 | 24805000 | 465000 | 25270000 | 43.7576 | 24805000 | 465000 | 25270000 | 43.7576 | 43
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 60000000 | 25000000 | 6975000 | 11920750 | 18895750 | 75.583 | 6975000 | 11920750 | 18895750 | 75.583 | 75.6
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 150795000 | 77965000 | 39948500 | 9410000 | 49358500 | 63.3085 | 39948500 | 9410000 | 49358500 | 63.3085 | 63.3
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [6 empty] | 3000000000 | 30000000 | 23796000 | 0 | 23796000 | 79.32 | 23796000 | 0 | 23796000 | 79.32 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [6 empty] | 75000000 | 75000000 | 69300000 | 0 | 69300000 | 92.4 | 69300000 | 0 | 69300000 | 92.4 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 120000000 | 69900000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 28.6123 | 20000000 | 0 | 20000000 | 28.6123 | 28.6
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 156245000 | 147545000 | 96065122 | 15500000 | 111565122 | 75.6143 | 96065122 | 15500000 | 111565122 | 75.6143 | 75.65
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 9610000 | 9610000 | 4930000 | 985000 | 5915000 | 61.5505 | 4930000 | 985000 | 5915000 | 61.5505 | 61.63
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 90439000 | 68389000 | 45090500 | 7350000 | 52440500 | 76.6797 | 45090500 | 7350000 | 52440500 | 76.6797 | 77
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [6 empty] | 17100000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 11200000 | 100 | 11200000 | 0 | 11200000 | 100 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [6 empty] | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [6 empty] | 100560000 | 100560000 | 99150000 | 0 | 99150000 | 98.5979 | 99150000 | 0 | 99150000 | 98.5979 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10 | 10
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 3605000 | 0 | 3605000 | 18.025 | 3605000 | 0 | 3605000 | 18.025 | 18
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata | [6 empty] | 734000000 | 601600000 | 439409400 | 33450000 | 472859400 | 78.6003 | 439409400 | 33450000 | 472859400 | 78.6003 | 79
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 116500000 | 116500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 116500000 | 116500000 | 109050000 | 0 | 109050000 | 93.6052 | 109050000 | 0 | 109050000 | 93.6052 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [6 empty] | 2887302000 | 2036052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [6 empty] | 209906000 | 209906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [6 empty] | 999321000 | 999321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [6 empty] | 88175000 | 88175000 | 82295000 | 0 | 82295000 | 93.3314 | 82295000 | 0 | 82295000 | 93.3314 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [6 empty] | 88154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [6 empty] | 320000000 | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53
38 | Supporting Pelatihan | [6 empty] | 23000000 | 22875000 | 4788000 | 0 | 4788000 | 20.9311 | 4788000 | 0 | 4788000 | 20.9311 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 125000000 | 94475000 | 6018000 | 0 | 6018000 | 6.3699 | 6018000 | 0 | 6018000 | 6.3699 | 25
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [6 empty] | 510800000 | 384650000 | 244320000 | 37150000 | 281470000 | 73.1756 | 244320000 | 37150000 | 281470000 | 73.1756 | 75
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 550000000 | 400000000 | 110289200 | 147746000 | 258035200 | 64.5088 | 110289200 | 147746000 | 258035200 | 64.5088 | 65
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 338182000 | 219412000 | 132035000 | 1300000 | 133335000 | 60.7692 | 132035000 | 1300000 | 133335000 | 60.7692 | 68
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 1321200000 | 843900000 | 276201000 | 36900000 | 313101000 | 37.1017 | 276201000 | 36900000 | 313101000 | 37.1017 | 37.12
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [6 empty] | 180000000 | 80000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 7.5 | 0 | 6000000 | 6000000 | 7.5 | 15
Olahraga
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
| JUMLAH | [6 empty] | 13397234000 | 7652125000 | 2017318639 | 330574486 | 2347893125 | 30.6829 | 2017318639 | 330574486 | 2347893125 | 30.6829 | 41.7755
Karanganyar, Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[8 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2020
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN | : AGUSTUS
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN | [7 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[10 empty] | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[10 empty] | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01.
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
| Sumber Daya Air dan listrik | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan
| Perlengkapan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08 |  | - | - | - | - | - | -
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11 |  | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
| Penerangan Bangunan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17 |  | - | - | - | - | - | -
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
| Luar Daerah. | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 |  | - | - | - | - | - | -
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22 |  | - | - | - | - | - | -
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
| Operasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
| Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata
| Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 |  | - | - | - | - | - | -
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar
| Realisasi Kinerja SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan
| SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 |  | - | - | - | - | - | -
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48 |  | - | - | - | - | - | -
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49 |  | - | - | - | - | - | -
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50 |  | - | - | - | - | - | -
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51 |  | - | - | - | - | - | -
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52 |  | - | - | - | - | - | -
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53 |  | - | - | - | - | - | -
38 | Supporting Pelatihan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54 |  | - | - | - | - | - | -
39 | Pengembangan Destinasi Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55 |  | - | - | - | - | - | -
40 | Pengembangan Obyek Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56 |  | - | - | - | - | - | -
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22 |  | - | - | - | - | - | -
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana
| Olahraga | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
Karanganyar, Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003