## Sheet4
REALISASI KEGIATAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020
SAMPAI TUTUP BULAN SEPTEMBER
No | SKPD | Jumlah Anggaran | Jumlah |  | jumlah kegiatan | Anggaran | jumlah kegiatan | jml keg perubhan |  | Anggaran |  | anggaran perubahan | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ket
|  | ( Rp ) | Dana |  |  | ( Rp) |  |  |  | ( Rp) | anggaran |  | fisik ( % ) | Fisik (%) | Keu (%) | Keu (%)
1 | Setda | 20473665000 | 41441533000 |  | 154 | 28189000000 | 92 | 92 |  | 27907595000 | 21085296000 | 24891996000 | 66.51 | 55.86 | 51.23 | 52.25 | sept
2 | Sekretariat Dewan | 13485634000 | 20212062000 |  | 45 | 24457000000 | 44 | 45 |  | 27369986000 | 18422300000 | 28824159000 | 70 | 54 | 54 | 54 | sept
3 | Inspektorat Daerah |  | 3271934000 |  | 44 | 1674000000 | 47 | 48 |  | 4949800000 | 3937107000 | 4314857000 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | sept
4 | Badan Keuangan Daerah | 45519752000 | 42374906500 |  | 80 | 42655956000 | 82 | 75 |  | 53160944000 | 37808315050 | 52535715000 | 63 | 56 | 49 | 56 | sept
5. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 4414136000 | 4677000000 |  | 44 | 11381124000 | 38 | 40 |  | 3841000000 | 2530550000 | 2884910000 | 65 | 47 | 46 | 46 | sept
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3251425000 | 2492600000 |  | 40 | 3494000000 | 43 | 42 |  | 7541562000 | 3757878900 | 3942379000 | 65 | 51 | 51 | 51 | sept
7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2647284000 | 4331770000 |  | 28 | 10930000000 | 32 | 33 |  | 12673110000 | 8833417500 | 11685968000 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | sept | rata2 sept turun
8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4056998000 | 51421373000 |  | 215 | 169157044000 | 50 | 52 |  | 165621522000 | 114508139200 | 175013068000 | 53 | 46 | 47 | 46 | sept | rata2 sept turun
9 | Dinas Kesehatan | 1545305000 | 91630009000 |  | 94 | 220875970000 | 133 | 132 |  | 230630402000 | 161733811100 | 258777820000 | 75 | 60 | 50 | 50 | sept
10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1096475000 | 146590820000 |  | 219 | 228046721000 | 76 | 78 |  | 163354155000 | 72539744000 | 122424376000 | 68.1 | 42.1 | 39.6 | 39.6 | sept | jml keg 162 ???? (sept)
11 | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2947235000 | 9906748000 |  | 92 | 14759316000 | 72 | 53 |  | 10405700000 | 9228000000 | 11487200000 | 75 | 60 | 64.7 | 64.7 | sept
12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1526436000 | 4566546500 |  | 37 | 7405282000 | 66 | 54 |  | 10059834000 | 7836251000 | 8084851000 | 75 | 49 | 37.57 | 37.57 | sept
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 1057600000 | 6042221000 |  | 54 | 7533938000 | 37 | 35 |  | 6975420000 | 5341145975 | 6928251000 | 85.49 | 67.5 | 52.11 | 52.11 | sept
14 | Dinas Perhubungan | 46045547000 | 7734950000 |  | 47 | 8119660000 | 39 | 34 |  | 4359070000 | 3025030750 | 4035831000 | 74.3 | 60 | 60 | 60 | sept | rata2 sept turun
15 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 59129132000 | 9405601000 |  | 49 | 7788223000 | 68 | 64 |  | 11347782000 | 6995996350 | 11438613000 | 81.4 | 51.9 | 34.7 | 34.7 | sept | rata2 sept turun
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17432297000 | 3234404000 |  | 22 | 3503038000 | 27 | 27 |  | 5879346000 | 5146153000 | 5422627000 | 72 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | sept
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7814635000 | 2394100000 |  | 41 | 2072000000 | 63 | 57 |  | 15246729000 | 9136601000 | 10245851000 | 79 | 53 | 79 | 53 | sept
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 3969739000 | 1371920000 |  | 26 | 1172000000 | 37 | 31 |  | 2385485000 | 1309998100 | 1875585000 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | sept | rata2 sept turun
19 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | 2187888000 | 4315394000 |  | 54 | 7184647000 | 44 | 40 |  | 13397234000 | 4406846000 | 8348105000 | 78 | 44.8 | 79 | 33.2 | sept
20 | Dinas Sosial | 30809785000 | 2076900000 |  | 45 | 7055650000 | 44 | 35 |  | 7717341000 | 6292342850 | 7116319000 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | sept
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1364040000 | 4951123000 |  | 63 | 2498000000 | 52 | 48 |  | 2511000000 | 1805838250 | 2768989000 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | sept
22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4205467000 | 2098800000 |  | 47 | 2754200000 | 43 | 32 |  | 2807057000 | 1212373550 | 1505818000 | 86.35 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | sept
23 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2304882000 | 1863697000 |  | 32 | 1606000000 | 40 | 41 |  | 2434000000 | 1328914000 | 2547394000 | 85 | 37 | 37 | 37 | sept
24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1014928000 | 1191000000 |  | 33 | 7796000000 | 42 | 37 |  | 7856000000 | 6287505000 | 6996505000 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | sept
25 | kec. Tasikmadu | 270710000 | 386724000 |  | 37 | 4579650000 | 28 | 27 |  | 428500000 | 221506000 | 448850000 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | sept | turun sept
26 | Kec. Tawangmangu | 398155000 | 2923191000 |  | 49 | 4949414000 | 31 | 31 |  | 4813000000 | 4410089000 | 5150550000 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | sept | via wa
27 | Kec. Karanganyar | 186159000 | 13983692000 |  | 262 | 26078006000 | 34 | 33 |  | 23337960000 | 22184043250 | 24839031000 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | sept |  |  |  |  | 12863966000
28 | Kec. Jatipuro | 230663000 | 3399300000 |  | 28 | 437200000 | 23 | 21 |  | 661530000 | 476006000 | 546256000 | 80 | 33 | 33 | 33 | sept | dana gk cocok |  |  |  | 271000000
29 | Kec. Jatiyoso | 272349000 | 383117000 |  | 35 | 4605390000 | 19 | 19 |  | 425540000 | 243220250 | 436989000 | 60 | 60 | 60 | 60 | sept |  |  |  |  | 347260000
30 | Kec. Jumantono | 250490000 | 327999000 |  | 29 | 4626675000 | 19 | 19 |  | 420400000 | 248956000 | 311650000 | 58 | 58 | 58 | 58 | sept | via wa |  |  |  | 345148000
31 | Kec. Jumapolo | 350000000 | 387700000 |  | 32 | 689100000 | 19 | 18 |  | 559700000 | 359202000 | 434570000 | 67 | 67 | 67 | 67 | sept |  |  |  |  | 277000000
32 | Kec. Matesih | 249000000 | 533640000 |  | 32 | 4488200000 | 20 | 20 |  | 453720000 | 267676000 | 482320000 | 75 | 49 | 75 | 49 | sept | rata2 sept turun ? |  |  |  | 437764000
33 | Kec. Ngargoyoso | 358695000 | 365780000 |  | 27 | 471800000 | 19 | 19 |  | 434200000 | 244876000 | 320670000 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | sept |  |  |  |  | 284415000
34 | Kec. Karangpandan | 269979000 | 3444118000 |  | 25 | 558662500 | 17 | 17 |  | 448200000 | 247103125 | 317356000 | 36 | 36 | 36 | 36 | sept | via wa |  |  |  | 326000000
35 | Kec. Jaten | 244376000 | 319697000 |  | 25 | 4465187500 | 18 | 19 |  | 439350000 | 316596000 | 543440000 | 75 | 71 | 75 | 71 | sept |  |  |  |  | 394000000
36 | Kec. Colomadu | 222195000 | 519790000 |  | 22 | 600446500 | 18 | 19 |  | 561080000 | 333241900 | 436367000 | 75 | 51.3 | 51.3 | 51.53 | sept | depata2 turun |  |  |  | 283000000
37 | Kec. Gondangrejo | 296979000 | 353110000 |  | 37 | 442500000 | 23 | 21 |  | 396800000 | 211600000 | 324200000 | 60 | 83.46 | 75.69 | 83.46 | sept
38 | Kec. Mojogedang | 354800000 | 520100000 | 428210000 | 30 | 4410568500 | 24 | 25 | 27 | 466400000 | 278920000 | 1472447000 | 71 | 55 | 71 | 55 | sept |  |  |  |  | 368200000
39 | Kec. Kebakkramat | 280130000 | 442820000 | 365153000 | 21 | 434000000 | 17 | 16 |  | 396800000 | 195955000 | 264555000 | 75 | 68 | 68 | 68 | sept |  |  |  |  | 366089000
40 | Kec. Kerjo | 249330000 | 568267000 |  | 31 | 466596000 | 26 | 22 |  | 409400000 | 265100000 | 331300000 | 65 | 65 | 65 | 65 | sept |  |  |  |  | 426000000
41 | Kec. Jenawi | 267120000 | 404550000 |  | 29 | 456250000 | 19 | 23 |  | 423500000 | 235400000 | 322700000 | 78.55 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | sept
| jumlah |  |  |  |  | 884868415000 | 1685 | 1594 |  | 835508154000 | 545249045100 | 811080438000 | 65.84 | 55.05 | 55.91 | 53.4
| jumlah |  |  |  |  | 884868415000
887157050000
778799970000
108357080000
| Jumlah | 283051415000 | 596648513000 |  | 2356 | 717277329000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| dp2KAD |  |  |  |  | 717277329000 | [6 empty] | 2720.09 | 2257.74 | 2292.72 | 2189.94
| HITUNGAN |  |  |  |  | 712953738900 | [6 empty] | 63.2579 | 52.5056 | 53.3191 | 50.9288 |  | dinsos
| SELISIH |  |  |  |  | 4323590100 | [11 empty] | jan | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 5 | 5 | 0
[13 empty] | 2720.09 | 2257.74 | 2292.72 | 2189.94 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 66.3437 | 55.0668 | 55.92 | 53.4132 |  |  | 8 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.1667 | 0.83333 | 0
dpu juni
[18 empty] | 4391414000 | kec. Tw
[18 empty] | 162000000 | kel. Tw
[18 empty] | 180000000 | kel. Blumbang
[18 empty] | 216000000 | kel. Kalisoro
4949414000
4949414000
[18 empty] | 17468006000 | kec. Kra | 38
[18 empty] | 162000000 | kel. Kra | 18
[18 empty] | 180000000 | kel. Jungke | 20
[18 empty] | 1198000000 | kel. Delingan | 24
[18 empty] | 1180000000 | kel. Cangakan | 16
[18 empty] | 252000000 | kel. Bolong | 17
[18 empty] | 252000000 | kel.tegalgede | 22
[18 empty] | 234000000 | kel. Gayamdompo | 18
[18 empty] | 1198000000 | kel.gedong | 20
[18 empty] | 1234000000 | Kel. Lalung | 16
[18 empty] | 2270000000 | kel. Bejen | 21
[18 empty] | 252000000 | kel. Jantiharjo | 17
[18 empty] | 198000000 | kel. Popongan | 15 | 262
+
[18 empty] | 26078006000 |  | 262
26078006000