## Sheet1
DAFTAR DESA TERDAMPAK KEKURANGAN AIR BERSIH
DAN UPAYA PEMERINTAH DESA TERDAMPAK
TAHUN 2019
NO | KECAMATAN | DESA/ DUSUN |  |  | JUMLAH KK/ JIWA |  | UPAYA PEMERINTAH DESA |  | KET/ REALISASI
[5 empty] | KK | JUMLAH JIWA
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Gondangrejo | a | Desa Krendowahono
|  |  | - | Dusun Ngrawan | 184 | 800 | - | Pembangunan Sumur Dalam dari Program Pansimas dan BAZNAS | - | Belum berhasil karena air asin dan pindah tempat
|  |  | - | Dusun Dukuh
2 | Jumapolo | a | Desa Jumapolo |  | 226 | 675
|  |  | - | Dusun Pencil | 49 | 220 | - | Melakukan Pengeboran mandiri | - | Sudah terealisasi dengan suadaya murni dan Dana Desa Rp 25.000
|  |  | - | Dusun Purworejo | 150 | 325 | - | Memaksimalkan sumber mata air dari dusun ndadang | - | Pembuatan Bak penampungan
|  |  | - | Dusun Badran | 175 | 255 |  | Pembuatan sumur dalam dari Provinsi Jawatengah | - | Sudah terealisasi sumberdana tahun 2019
|  | b | Desa Karangbangun
|  |  | - | Dusun Ngrandu | 130 | 661 | - | Dsn. Ngrandu dan Dsn.Botitan pembuatan sumur dalam | - | Tahun 2019 Bantuan dari BBWS Bengawan solo
|  |  | - | Dusun Botitan | 95 | 380
|  |  | - | Dusun Joho | 43 | 130 | - | Memaksimalkan Pengunaan PANSIMAS | - | Tahun 2020 menambah kedalaman dan perbaikan sumur dalam PANSIMAS
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | c | Desa Bakalan
|  |  | - | Dusun Kedoan | 55 | 217 | - | Menerima bantuan sumur dalam dari Bantuan Geologi | - | Sudah realisasi tahun 2019
|  |  | - | Dusun Pijenan | 29 | 34 | - | Belum ada tindakan
|  |  | - | Dusun Pulegede | 118 | 354 | - | Belum ada tindakan
|  | d | Desa Kedawung
|  |  | - | Dusun Nglori | 130 | 703 | - | Dsn.Nglori dan Balong Pengeboran ulang dengan dana desa tahun 2020 | - | Dengan Anggaran Rp 165.000.000
|  |  | - | Dusun Balong | 81 | 333
|  |  | - | Dusun Babatan | 68 | 338 | - | Dsn.Babatan dan Dawung Pengajuan Proposal tanggal 10 November 2019 kepada Bupati Karanganyar | - | Menungu keputusan Bupati
|  |  | - | Dusun Dawung | 105 | 423
3 | Karangpandan | a | Desa Gerdu
|  |  | - | Dusun Buntung | 33 | 125 | - | Melakukan pipanisasi sepanjang 1 km | - | Pembuatan sumur dalam dikhawatirkan akan memicu pergerakan tanah
4 | Kebakramat | a | Kaliwuluh
|  |  | - | Dusun Gedangan kidul | 186 | 480 | - | Pembangunan Sumur Dalam | - | Anggaran APBDesa Tahun 2020
5 | Tasikmadu | a | Desa Karangmojo
|  |  | - | Dusun Karanguni | 155 | 465 | - | Memaksimalkan Sumur yang ada | - | Menambah kedalam sumur rumah tangga
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
6 | Jenawi | a | Desa Balong
|  |  | - | Dusun Puru-puru | 30 | 120 | - | Melakukan pipanisasi | - | Daerah Relokasi bencana Tahun 2016
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19711223 199003 1 001