## form 2 ( SEPT )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
[14 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[14 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD II
[14 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | SEPTEMBER 2020
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [5 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[6 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  | NOPEMBER |  | DESEMBER
(1) | (2) |  |  |  |  | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  | (14) |  | (15)
1 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 02 | 101880000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [5 empty] | 5 |  | 0 | 15,1 |  | 15,1 | 15,1 |  | 15,1 | 22,81 |  | 22,81 | 36.48 |  | 36.48 | 57.57 |  | 57.57 | 66.59 |  | 66.59 | 80 |  | 76.74 | 80 |  | 65
[8 empty] | 0 |  |  | 15,1 |  |  | 15,1 |  |  | 22,81 |  |  | 36.48 |  |  | 57.57 |  |  | 66.59 |  |  | 76.74 |  |  | 65
2 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 03 | 26350000 |  | 10 |  |  | 22 |  |  | 36 |  |  | 44 |  |  | 54 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | [5 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 36,43 |  | 36,43 | 36,43 |  | 36,43 | 55.41 |  | 55.41 | 55.41 |  | 55.41 | 60 |  | 55.41 | 60 |  | 46.57
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36,43 |  |  | 36,43 |  |  | 55.41 |  |  | 55.41 |  |  | 55.41 |  |  | 46.57
3 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 06 | 196507000 |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  | 77 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | [5 empty] | 3 |  | 0 | 5 |  | 0,65 | 8,3 |  | 8,28 | 13,27 |  | 13,27 | 23.85 |  | 23.85 | 31.32 |  | 25.65 | 31.32 |  | 31.32 | 52 |  | 43.34 | 52 |  | 45.49
[8 empty] | 0 |  |  | 0,65 |  |  | 8,28 |  |  | 13,27 |  |  | 23.85 |  |  | 25.65 |  |  | 31.32 |  |  | 43.34 |  |  | 45.49
4 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 08 | 3000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [5 empty] | 3 |  | 0 | 25 |  | 23,98 | 25 |  | 23,98 | 25 |  | 23,98 | 50 |  | 47.67 | 47.67 |  | 47.67 | 73.72 |  | 73.72 | 73.72 |  | 73.72 | 32.62 |  | 32.62
[8 empty] | 0 |  |  | 23,98 |  |  | 23,98 |  |  | 23,98 |  |  | 47.67 |  |  | 47.67 |  |  | 73.72 |  |  | 73.72 |  |  | 32.62
5 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 10 | 25000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | [5 empty] | 5 |  | 0 | 12 |  | 10,41 | 12 |  | 10,41 | 20,32 |  | 20,32 | 32.31 |  | 32.31 | 52.22 |  | 52.22 | 60.03 |  | 60.03 | 60.03 |  | 60.03 | 76.02 |  | 76.02
[8 empty] | 0 |  |  | 10,41 |  |  | 10,41 |  |  | 20,32 |  |  | 32.31 |  |  | 52.22 |  |  | 60.03 |  |  | 60.03 |  |  | 76.02
6 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 11 | 31362500 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [5 empty] | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14,4 |  | 14,4 | 20,59 |  | 20,59 | 28.63 |  | 28.63 | 43.08 |  | 43.08 | 56.88 |  | 56.88 | 62.18 |  | 62.18 | 58.88 |  | 58.88
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 14,4 |  |  | 20,59 |  |  | 28.63 |  |  | 43.08 |  |  | 56.88 |  |  | 62.18 |  |  | 58.88
7 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 12 | 3000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | [5 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 30 |  | 25,03 | 30 |  | 25.03 | 50.03 |  | 50.03 | 50.03 |  | 50.03 | 75.4 |  | 75.4 | 75.4 |  | 75.4
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25,03 |  |  | 25.03 |  |  | 50.03 |  |  | 50.03 |  |  | 75.4 |  |  | 75.4
8 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 13 | 70000000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 87.5 |  | 87.5 | 87.5 |  | 87.5 | 87.5 |  | 87.5 | 87.5 |  | 87.5 | 40 |  | 34.13
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 87.5 |  |  | 87.5 |  |  | 87.5 |  |  | 87.5 |  |  | 34.13
9 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 17 | 15000000 |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 73 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Makanan dan Minuman | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 47,74 | 65 |  | 61.94 | 98 |  | 98 | 96 |  | 96 | 96 |  | 96 | 57.6 |  | 57.6
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47,74 |  |  | 61.94 |  |  | 98 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 57.6
10 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 18 | 116095750 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah | [5 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 4,63 |  | 4,63 | 20 |  | 19,05 | 22 |  | 20.6 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 40 |  | 28.8 | 45 |  | 39.5
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 19,05 |  |  | 20.6 |  |  | 28.8 |  |  | 28.8 |  |  | 28.8 |  |  | 39.5
11 | 2.05 | 2.05 | 01 | 02 | 22 | 11000000 |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | [5 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1,6 | 3 |  | 1.6 | 3.77 |  | 3.77 | 3.77 |  | 3.77 | 100 |  | 100 | 31.93 |  | 31.93
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,6 |  |  | 1.6 |  |  | 3.77 |  |  | 3.77 |  |  | 100 |  |  | 31.93
12 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 01 | 15025000 |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 33 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [5 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 15 |  | 12.2 | 20.31 |  | 20.31 | 20.31 |  | 20.31 | 33.57 |  | 33.57 | 33.57 |  | 33.57
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 12.2 |  |  | 20.31 |  |  | 20.31 |  |  | 33.57 |  |  | 33.57
13 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 08 | 0 |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyusunan SOP | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 12 | 72650000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  | 91 |  | 100
| Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | [5 empty] | 4 |  | 0 | 10 |  | 9,10 | 17,3 |  | 17,26 | 25,42 |  | 25,42 | 41.74 |  | 41.74 | 66.07 |  | 66.07 | 76.88 |  | 76.88 | 87.68 |  | 87.68 | 58.55 |  | 58.55
[8 empty] | 0 |  |  | 9,10 |  |  | 17,26 |  |  | 25,42 |  |  | 41.74 |  |  | 66.07 |  |  | 76.88 |  |  | 87.68 |  |  | 58.55
15 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 14 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 93 |  | 95 |  | 100
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 03 | 47500000 |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  | 95 |  | 100
| Pemantauan Kualitas Lingkungan | [5 empty] | 2, |  | 0 | 2,3 |  | 2,3 | 5,4 |  | 5,37 | 8,57 |  | 8,57 | 17.44 |  | 17.44 | 51.57 |  | 51.57 | 54.73 |  | 54.73 | 56.81 |  | 56.81 | 73.33 |  | 73.33
[8 empty] | 0 |  |  | 2,3 |  |  | 5,37 |  |  | 8,57 |  |  | 17.44 |  |  | 51.57 |  |  | 54.73 |  |  | 56.81 |  |  | 73.33
17 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 52 | 30000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Pengendalian Pencemaran Lingkungan | [5 empty] | 4.7 |  | 0 | 7 |  | 4,5 | 36 |  | 34,62 | 45 |  | 42,57 | 50 |  | 46.89 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 |  | 59.6 | 66.77 |  | 66.77 | 85.37 |  | 85.37
[8 empty] | 0 |  |  | 4,5 | [5 empty] | 42,57 |  |  | 46.89 |  |  | 59.6 |  |  | 59.6 |  |  | 66.77 |  |  | 85.37
18 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 53 | 417800000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Pengendalian Kerusakan Lingkungan | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33,8 |  | 33,76 | 34,65 |  | 34,65 | 34.77 |  | 34.77 | 34.96 |  | 34.96 | 34.96 |  | 34.96 | 34.96 |  | 34.96 | 31.46 |  | 31.46
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33,76 |  |  | 34,65 |  |  | 34.77 |  |  | 34.96 |  |  | 34.96 |  |  | 34.96 |  |  | 31.46
19 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 54 | 345462500 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  | 100
| Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 40,4 |  | 40,4 | 41,25 |  | 41,25 | 41.25 |  | 41.25 | 42.08 |  | 42.08 | 42.08 |  | 42.08 | 42.08 |  | 42.08 | 42.22 |  | 42.22
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 40,4 |  |  | 41,25 |  |  | 41.25 |  |  | 42.08 |  |  | 42.08 |  |  | 42.08 |  |  | 42.22
20 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 55 | 347650000 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 1,06 | 30 |  | 26.42 | 30 |  | 26.78 | 41.07 |  | 41.07 | 41.07 |  | 41.07 | 41.07 |  | 41.07
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,06 |  |  | 26.42 |  |  | 26.78 |  |  | 41.07 |  |  | 41.07 |  |  | 41.07
21 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 56 | 61050000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 78 |  |  | 80 |  |  | 83 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  | 97 |  | 100
| Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 22,8 | 63,8 |  | 63,78 | 69,18 |  | 69,18 | 74.16 |  | 74.16 | 86.72 |  | 86.72 | 89.17 |  | 89.17 | 89.17 |  | 89.17 | 65 |  | 44.94
[8 empty] | 0 |  |  | 22,8 |  |  | 63,78 |  |  | 69,18 |  |  | 74.16 |  |  | 86.72 |  |  | 89.17 |  |  | 89.17 |  |  | 44.94
22 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 57 | 94550000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pemeliharaan Lingkungan | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21,9 |  | 21,86 | 34,76 |  | 34,76 | 35.08 |  | 35.08 | 37.81 |  | 37.81 | 37.81 |  | 37.81 | 37.81 |  | 37.81 | 39.05 |  | 39.05
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21,86 |  |  | 34,76 |  |  | 35.08 |  |  | 37.81 |  |  | 37.81 |  |  | 37.81 |  |  | 39.05
23 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 10 | 15983400 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  | 95 |  | 100
| Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.3 | 15 |  | 14.14 | 15 |  | 14.14 | 15 |  | 14.14 | 65 |  | 55.91
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.3 |  |  | 14.14 |  |  | 14.14 |  |  | 14.14 |  |  | 55.91
24 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 13 | 29814250 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7,27 |  | 7,27 | 57.06 |  | 57.06 | 61.41 |  | 61.41 | 76.78 |  | 76.78 | 76.78 |  | 76.78 | 80.28 |  | 80.28
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7,27 |  |  | 57.06 |  |  | 61.41 |  |  | 76.78 |  |  | 76.78 |  |  | 80.28
25 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 24 | 79935000 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Penyusunan Peraturan Perubahan Bidang Lingkungan Hidup | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1.89 | 4 |  | 1,89 | 4 |  | 2.73 | 5.8 |  | 5.8 | 5.8 |  | 5.8 | 5.8 |  | 5.8 | 9.28 |  | 9.28
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.89 |  |  | 1,89 |  |  | 2.73 |  |  | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  | 9.28
27 | 2.05 | 2.05 | 01 | 20 | 07 | 207934250 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100
| Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup | [5 empty] | 4,9 |  | 0 | 6 |  | 4,9 | 9,9 |  | 9,82 | 18,02 |  | 18,02 | 39.13 |  | 39.13 | 59.42 |  | 59.42 | 65.91 |  | 65.91 | 67.4 |  | 67.4 | 74.78 |  | 55.45
[8 empty] | 0 |  |  | 4,9 |  |  | 9,82 |  |  | 18,02 |  |  | 39.13 |  |  | 59.42 |  |  | 65.91 |  |  | 67.4 |  |  | 55.45
28 | 2.05 | 2.05 | 01 | 20 | 15 | 0 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pengadaan Alat Uji Kulitas Air/Merkuri | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 01 | 48500000 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Pengawasan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup | [5 empty] | 5 |  | 0 | 10 |  | 2,21 | 16 |  | 15,53 | 22.19 |  | 22,19 | 26.6 |  | 26.6 | 43.53 |  | 43.53 | 55 |  | 52.51 | 62 |  | 55.61 | 85 |  | 79.91
[8 empty] | 0 |  |  | 2,21 |  |  | 15,53 |  |  | 22,19 |  |  | 26.6 |  |  | 43.53 |  |  | 52.51 |  |  | 55.61 |  |  | 79.91
30 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 03 | 43950000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Pos Pengaduan Lingkungan Hidup | [5 empty] | 4 |  | 0 | 7 |  | 0 | 11 |  | 10,85 | 26,98 |  | 26,98 | 29.88 |  | 29.88 | 42.93 |  | 42.93 | 60 |  | 45.22 | 55 |  | 45.22 | 80 |  | 73.97
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 10,85 |  |  | 26,98 |  |  | 29.88 |  |  | 42.93 |  |  | 45.22 |  |  | 45.22 |  |  | 73.97
31 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 04 | 4960000 |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 77 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Pengkajian Dampak Lingkungan | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 9,21 | 12 |  | 9,21 | 12 |  | 9.21 | 77.99 |  | 77.99 | 78 |  | 77.99 | 78 |  | 77.99 | 100 |  | 99.32
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 9,21 |  |  | 9,21 |  |  | 9.21 |  |  | 77.99 |  |  | 77.99 |  |  | 77.99 |  |  | 99.32
32 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 05 | 44900000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 |  | 100
| Koordinasi Pembinaan Perijinan dan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen Lingkungan | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2,21 | 9 |  | 8,8 | 13,70 |  | 13,70 | 25.03 |  | 25.03 | 44.59 |  | 44.59 | 55 |  | 51.27 | 60 |  | 57.95 | 80 |  | 70.75
[8 empty] | 0 |  |  | 2,21 |  |  | 8,8 |  |  | 13,70 |  |  | 25.03 |  |  | 44.59 |  |  | 51.27 |  |  | 57.95 |  |  | 70.75
33 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 02 | 244916800 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Operasionalisasi IPLT | [5 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 2,98 | 11 |  | 10,13 | 12,55 |  | 12,55 | 26.93 |  | 26.93 | 39.75 |  | 39.75 | 42.49 |  | 42.49 | 54.16 |  | 54.16 | 62.34 |  | 62.34
[8 empty] | 0 |  |  | 2,98 |  |  | 10,13 |  |  | 12,55 |  |  | 26.93 |  |  | 39.75 |  |  | 42.49 |  |  | 54.16 |  |  | 62.34
34 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 03 | 275296300 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Operasionalisasi TPA | [5 empty] | 7 |  | 0 | 15 |  | 9,3 | 18 |  | 17,3 | 24,85 |  | 24,85 | 37.47 |  | 37.47 | 69.07 |  | 69.07 | 74.51 |  | 74.51 | 76.7 |  | 76.7 | 43.44 |  | 43.44
[8 empty] | 0 |  |  | 9,3 |  |  | 17,3 |  |  | 24,85 |  |  | 37.47 |  |  | 69.07 |  |  | 74.51 |  |  | 76.7 |  |  | 43.44
35 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 04 | 130880250 |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup | [5 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 3,13 | 5 |  | 3,13 | 5,91 |  | 5,91 | 55.19 |  | 55.19 | 71.68 |  | 71.68 | 76.44 |  | 76.44 | 76.44 |  | 76.44 | 60 |  | 53.18
[8 empty] | 0 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  |  | 5,91 |  |  | 55.19 |  |  | 71.68 |  |  | 76.44 |  |  | 76.44 |  |  | 53.18
36 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 05 | 2157825375 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 95 |  | 100
| Pengelolaan Sampah | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8 |  | 7,63 | 16 |  | 15,82 | 20,47 |  | 20,47 | 38.08 |  | 38.08 | 57.33 |  | 57.33 | 67.38 |  | 67.38 | 77.45 |  | 77.45 | 65 |  | 59.16
[8 empty] | 0 |  |  | 7,63 |  |  | 15,82 |  |  | 20,47 |  |  | 38.08 |  |  | 57.33 |  |  | 67.38 |  |  | 77.45 |  |  | 59.16
37 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 06 | 50822600 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 95 |  | 100
| Pengelolaan Limbah | [5 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 3,49 | 8 |  | 7,56 | 11,05 |  | 11,05 | 18.02 |  | 18.02 | 48.72 |  | 48.72 | 54.62 |  | 54.62 | 65.59 |  | 65.59 | 65 |  | 56.42
[8 empty] | 0 |  |  | 3,49 | [5 empty] | 11,05 |  |  | 18.02 |  |  | 48.72 |  |  | 54.62 |  |  | 65.59 |  |  | 56.42
JUMLAH / RATA-RATA | [5 empty] | 5366600975 |  | 12.4595 |  |  | 23.2703 |  |  | 35.3243 |  |  | 43.5405 |  |  | 51.3243 |  |  | 60.027 |  |  | 68.2703 |  |  | 76.7027 |  |  | 85.4865 |  |  | 90.1892 |  | 94.8108 |  | 100
[7 empty] | 2.3973 |  | 0 | 5,5 |  | 4,56 | 15 |  | 14,51 | 20 |  | 19,04 | 35 |  | 32.92 | 56.12 |  | 50 | 57.5 |  | 56.73 | 67.5 |  | 62.77 | 67.5 |  | 52.11
[8 empty] | 0 |  |  | 4,56 |  |  | 14,51 |  |  | 19,04 |  |  | 32.92 |  |  | 50 |  |  | 56.73 |  |  | 62.77 |  |  | 52.11
Karanganyar, Oktober 2020
| A |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[5 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001

## form 3 ( Juli )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[7 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[7 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD II
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER 2020
FORM 3
NO | KODE REKENING |  |  |  |  | NAMA KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[7 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) |  |  |  |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 101880000 | 58645849 | 7575112 | 66220961 | 64.999 | 58645849 | 7575112 | 66220961 | 64.999 | 80 |  | 1
2 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 31350000 | 14600000 | 0 | 14600000 | 46.571 | 14600000 | 0 | 14600000 | 46.571 | 60 |  | 1
3 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 204027000 | 85174693 | 7646134 | 92820827 | 45.4944 | 85174693 | 7646134 | 92820827 | 45.4944 | 52 |  | -68587635
4 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6780000 | 2211650 | 0 | 2211650 | 32.6202 | 2211650 | 0 | 2211650 | 32.6202 | 32.6202 |  | 1
5 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25000000 | 15008400 | 3996500 | 19004900 | 76.0196 | 15008400 | 3996500 | 19004900 | 76.0196 | 76.0196 |  | 1
6 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 36362500 | 19502750 | 1906250 | 21409000 | 58.8766 | 19502750 | 1906250 | 21409000 | 58.8766 | 58.8766 |  | 1 | 5237250
7 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 3000000 | 2262000 | 0 | 2262000 | 75.4 | 2262000 | 0 | 2262000 | 75.4 | 75.4 |  | 1
8 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 179450000 | 61250000 | 0 | 61250000 | 34.1321 | 61250000 | 0 | 61250000 | 34.1321 | 40 |  | 1
9 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 25000000 | 14400000 | 0 | 14400000 | 57.6 | 14400000 | 0 | 14400000 | 57.6 | 57.6 |  | 1
10 | 2.05 | 2.05 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah | 84645750 | 33432941 | 0 | 33432941 | 39.4975 | 33432941 | 0 | 33432941 | 39.4975 | 45 |  | 1 | 7515900
11 | 2.05 | 2.05 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 34450000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 31.9303 | 11000000 | 0 | 11000000 | 31.9303 | 31.9303 |  | 1
12 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15025000 | 5043900 | 0 | 5043900 | 33.57 | 5043900 | 0 | 5043900 | 33.57 | 33.57 |  | 1 | 1250000
13 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 08 | Penyusunan SOP | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 12 | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 108800000 | 55853000 | 7850000 | 63703000 | 58.5506 | 55853000 | 7850000 | 63703000 | 58.5506 | 58.5506 |  | 1 | -39250000
15 | 2.05 | 2.05 | 01 | 06 | 14 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD | 5345000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
16 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 46325000 | 26983250 | 6988500 | 33971750 | 73.3335 | 26983250 | 6988500 | 33971750 | 73.3335 | 73.3335 |  | 4 | -20053800
17 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 52 | Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 24325000 | 20030500 | 735000 | 20765500 | 85.3669 | 20030500 | 735000 | 20765500 | 85.3669 | 85.3669 |  | 4 | -7566500
18 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 53 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan | 467800000 | 146054000 | 1110000 | 147164000 | 31.4587 | 146054000 | 1110000 | 147164000 | 31.4587 | 31.4587 |  | 4 | 141811000
19 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 54 | Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam | 345462500 | 145378000 | 492500 | 145870500 | 42.2247 | 145378000 | 492500 | 145870500 | 42.2247 | 42.2247 |  | 4 | 141388500
20 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 55 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 347650000 | 142796500 | 0 | 142796500 | 41.0748 | 142796500 | 0 | 142796500 | 41.0748 | 41.0748 |  | 4
21 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 56 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 133159500 | 54441000 | 5400000 | 59841000 | 44.9393 | 54441000 | 5400000 | 59841000 | 44.9393 | 65 |  | 4 | -11070500
22 | 2.05 | 2.05 | 01 | 16 | 57 | Pemeliharaan Lingkungan | 94550000 | 35750000 | 1175000 | 36925000 | 39.0534 | 35750000 | 1175000 | 36925000 | 39.0534 | 39.0534 |  | 4 | 21858500
23 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 10 | Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup | 15638400 | 2259500 | 6483900 | 8743400 | 55.9098 | 2259500 | 6483900 | 8743400 | 55.9098 | 65 |  | 1
24 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 13 | Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) | 28514250 | 22890250 | 0 | 22890250 | 80.2765 | 22890250 | 0 | 22890250 | 80.2765 | 80.2765 |  | 1
25 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 16 | Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup | 22700000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
26 | 2.05 | 2.05 | 01 | 19 | 24 | Penyusunan Peraturan Perubahan Bidang Lingkungan Hidup | 49935000 | 4633000 | 0 | 4633000 | 9.2781 | 4633000 | 0 | 4633000 | 9.2781 | 9.2781 |  |  | 3210000
27 | 2.05 | 2.05 | 01 | 20 | 07 | Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup | 309784250 | 140151850 | 31628050 | 171779900 | 55.4515 | 140151850 | 31628050 | 171779900 | 55.4515 | 74.78 |  | 3 | -113151850
28 | 2.05 | 2.05 | 01 | 20 | 15 | Pengadaan Alat Uji Kulitas Air/Merkuri | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
29 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 01 | Pengawasan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup | 42100000 | 26969250 | 6672750 | 33642000 | 79.9097 | 26969250 | 6672750 | 33642000 | 79.9097 | 85 |  |  | -16406000
30 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 03 | Pos Pengaduan Lingkungan Hidup | 35500000 | 19873900 | 6386500 | 26260400 | 73.973 | 19873900 | 6386500 | 26260400 | 73.973 | 80 |  |  | 5423650
31 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 04 | Pengkajian Dampak Lingkungan | 3895000 | 3868400 | 0 | 3868400 | 99.3171 | 3868400 | 0 | 3868400 | 99.3171 | 100 |  |  | 3868400
32 | 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | 05 | Koordinasi Pembinaan Perijinan dan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen Lingkungan | 41015000 | 26019500 | 3000000 | 29019500 | 70.7534 | 26019500 | 3000000 | 29019500 | 70.7534 | 80 |  |  | -20019500
33 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 02 | Operasionalisasi IPLT | 274592800 | 132657050 | 38532900 | 171189950 | 62.3432 | 132657050 | 38532900 | 171189950 | 62.3432 | 62.3432 |  |  | -104602700
34 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 03 | Operasionalisasi TPA | 518839300 | 211156000 | 14220250 | 225376250 | 43.4385 | 211156000 | 14220250 | 225376250 | 43.4385 | 43.4385 |  |  | -156168950
35 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 04 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup | 198880250 | 100040000 | 5718750 | 105758750 | 53.1771 | 100040000 | 5718750 | 105758750 | 53.1771 | 60
36 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 05 | Pengelolaan Sampah | 2996222900 | 1671283300 | 101236150 | 1772519450 | 59.1585 | 1671283300 | 101236150 | 1772519450 | 59.1585 | 65 |  |  | -1244530750
37 | 2.05 | 2.05 | 01 | 27 | 06 | Pengelolaan Limbah | 70246600 | 33334800 | 6300000 | 39634800 | 56.4224 | 33334800 | 6300000 | 39634800 | 56.4224 | 65 |  |  | -26833600
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 6928251000 | 3344955233 | 265054246 | 3610009479 | 52.1056 | 3344955233 | 265054246 | 3610009479 | 52.1056 | 67.5
Karanganyar, Oktober 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO , S.Sos.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001
[6 empty] | sebelum | 6975420000 |  | 6928251000
[6 empty] | selisih berkurang | 47169000 |  | 3610009479
[7 empty] | 6928251000 |  | 3318241521