## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : Juni 2020
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01.
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 231300000 | Disparpora Kab Karanganyar, Terminal Wisata, GOR RM Said | Januari | Desember | Swakelola
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 52000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15390000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 54630000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 63500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  |  |  |  | Pihak III
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Mei | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 57750000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 60000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 150795000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Maret | Swakelola
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [6 empty] | 3000000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 |  |  |  |  | Pihak III
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [6 empty] | 75000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 |  |  |  |  | Pihak III
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 120000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 156245000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 9610000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 90439000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Pihak III
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [6 empty] | 17100000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | November | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 |  |  |  |  | Pihak III
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [6 empty] | 24000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [6 empty] | 100560000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 |  |  |  |  | Pihak III
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata | [6 empty] | 734000000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 |  |  |  |  | Pihak III
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 116500000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 116500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [6 empty] | 2887302000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [6 empty] | 209906000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [6 empty] | 999321000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [6 empty] | 88175000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [6 empty] | 88154000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [6 empty] | 320000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53
38 | Supporting Pelatihan | [6 empty] | 23000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 125000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [6 empty] | 510800000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 550000000 | Kabupaten Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 338182000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 1321200000 | Kab Karanganyar, Jateng/DIY | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [6 empty] | 180000000 | Kabupaten Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| Olahraga | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
| JUMLAH | [6 empty] | 13397234000
Karanganyar, Juni 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Juni 2020
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01 |  |  |  | 0 |  | 8 | 6.5 |  | 16 | 19.5 |  | 25 | 19.5 |  | 33 | 19.5 |  | 41 | 33.5 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 33.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [7 empty] | 231300000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Sumber Daya Air dan listrik | [9 empty] | 0 |  | 8 | 11.6 |  | 16 | 16.36 |  | 25 | 16.36 |  | 33 | 16.36 |  | 41 | 27.9 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [9 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 0 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [7 empty] | 52000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08 |  |  |  | 0 |  | 8 | 8.08 |  | 16 | 24.23 |  | 25 | 24.23 |  | 33 | 24.23 |  | 41 | 40.4 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  | 40.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [7 empty] | 15390000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 37.56 |  | 25 | 37.56 |  | 33 | 37.56 |  | 41 | 73.4 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 37.6 |  |  | 37.6 |  |  | 37.6 |  |  | 73.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [7 empty] | 54630000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 9.7 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penerangan Bangunan Kantor | [9 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 20 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 63500000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 63 |  |  | 79 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  |  | Pihak III | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 25.98 |  | 48 | 25.98 |  | 63 | 25.98 |  | 79 | 55.4 |  | 94 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 55.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 19.9 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 57750000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [9 empty] | 0 |  | 8 | 21.38 |  | 16 | 21.38 |  | 25 | 21.38 |  | 33 | 21.38 |  | 41 | 28.9 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  | 28.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [7 empty] | 60000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17 |  |  |  | 0 |  | 8 | 8.33 |  | 16 | 8.33 |  | 25 | 8.33 |  | 33 | 8.33 |  | 41 | 8.33 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [7 empty] | 150795000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Luar Daerah. | [9 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 17.66 |  | 25 | 17.66 |  | 33 | 17.66 |  | 41 | 26.5 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  | 26.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [7 empty] | 3000000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [7 empty] | 75000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 92.4 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [7 empty] | 120000000 | Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22 |  |  |  | 0 |  | 8 | 16.67 |  | 16 | 16.67 |  | 25 | 16.67 |  | 33 | 16.67 |  | 41 | 16.67 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [7 empty] | 156245000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Operasional | [9 empty] | 0 |  | 16 | 12.04 |  | 32 | 20.52 |  | 48 | 25.2 |  | 64 | 25.2 |  | 84 | 45.2 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 45.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [7 empty] | 9610000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| Kantor | [9 empty] | 0 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 15.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [7 empty] | 90439000 | Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Karanganyar | [9 empty] | 0 |  | 8 | 8.13 |  | 16 | 24.38 |  | 25 | 24.38 |  | 33 | 24.38 |  | 41 | 40.6 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  | 40.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [7 empty] | 17100000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 65.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [7 empty] | 24000000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01 |  |  |  | 0 |  | 22 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [7 empty] | 100560000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 17.3 |  | 0 | 17.3 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.6 |  |  | 98.6 |  |  | 98.6 |  |  | 98.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [9 empty] | 0 |  | 11 | 0 |  | 22 | 0 |  | 33 | 0 |  | 44 | 0 |  | 55 | 10 |  | 66 | 0 |  | 77 | 0 |  | 89 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [9 empty] | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33 | 0 |  | 41 | 18 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pemasaran Wisata | [7 empty] | 734000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.8 |  |  | 33.1 |  |  | 31.1 |  |  | 34.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [7 empty] | 116500000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 80 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 48 | 0 |  | 64 | 0 |  | 80 | 0 |  | 94 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [7 empty] | 116500000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28.7 |  |  | 89.8 |  |  | 89.8 |  |  | 93.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67 |  |  | 84 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17 |  |  |  | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 67 | 0 |  | 84 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [7 empty] | 2887302000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 64 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [7 empty] | 209906000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [7 empty] | 999321000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 0 |  | 24 | 0 |  | 33 | 0 |  | 42 | 0 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 83 | 0 |  | 92 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 100 |  | 25 | 100 |  | 33 | 100 |  | 41 | 100 |  | 49 | 0 |  | 58 | 0 |  | 67 | 0 |  | 75 | 0 |  | 83 | 0 |  | 92 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.6 |  |  | 90.3 |  |  | 90.3 |  |  | 93.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 64 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [7 empty] | 88175000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 82 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 |  | 32 | 0 |  | 48 | 0 |  | 64 | 0 |  | 82 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [7 empty] | 88154000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [7 empty] | 320000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Supporting Pelatihan | [7 empty] | 23000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 16 | 20 |  | 25 | 20 |  | 33 | 20 |  | 41 | 20 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [7 empty] | 125000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55 |  |  |  | 0 |  | 8 | 10 |  | 16 | 20 |  | 25 | 20 |  | 33 | 20 |  | 41 | 20 |  | 50 | 0 |  | 58 | 0 |  | 66 | 0 |  | 74 | 0 |  | 82 | 0 |  | 90 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [7 empty] | 510800000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56 |  |  |  | 0 |  | 33 | 10 |  | 67 | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | 39.1 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  | 39.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [7 empty] | 550000000 | Swakelola |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  | 45 |  |  | 57 |  |  | 68 |  |  | 78 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22 |  |  |  | 0 |  | 11 | 1 |  | 22 | 4 |  | 34 | 4 |  | 45 | 4 |  | 57 | 5.3 |  | 68 | 0 |  | 78 | 0 |  | 89 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | 338182000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 34 | 60 |  | 67 | 60 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  | 25.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [7 empty] | 1321200000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 33 | 8 |  | 67 | 13.1 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 13.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [7 empty] | 180000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Olahraga | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 67 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 13397234000 |  |  | 8.9773 |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  | 34 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 87 |  |  | 93 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 8.7273 | 4.743 |  | 18.0682 | 14.9439 |  | 27.5 | 16.9298 |  | 34.25 | 16.9298 |  | 44.4773 | 26.5059 |  | 55.0227 | 0 |  | 63.2045 | 0 |  | 70.4091 | 0 |  | 77.5682 | 0 |  | 86.5455 | 0 |  | 92.9091 | 0 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.5341 |  |  | 14.4636 |  |  | 14 |  |  | 24.4045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Juni 2020
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. Target Keuangan
D. SPJ
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : Juni 2020
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[8 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[8 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20000000 | 3900000 | 2800000 | 6700000 | 33.5 | 3900000 | 2800000 | 6700000 | 33.5 | 33.5
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 231300000 | 37140686 | 27303724 | 64444410 | 27.8618 | 37140686 | 27303724 | 64444410 | 27.8618 | 27.9
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 52000000 | 12600000 | 8400000 | 21000000 | 40.3846 | 12600000 | 8400000 | 21000000 | 40.3846 | 40.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 15390000 | 5780500 | 5514500 | 11295000 | 73.3918 | 5780500 | 5514500 | 11295000 | 73.3918 | 73.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 54630000 | 0 | 5295000 | 5295000 | 9.6925 | 0 | 5295000 | 5295000 | 9.6925 | 9.7
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 5000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 20 | 0 | 1000000 | 1000000 | 20 | 20
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 63500000 | 16500000 | 18650000 | 35150000 | 55.3543 | 16500000 | 18650000 | 35150000 | 55.3543 | 55.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 0 | 993000 | 993000 | 19.86 | 0 | 993000 | 993000 | 19.86 | 19.9
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 57750000 | 12345000 | 4345000 | 16690000 | 28.9004 | 12345000 | 4345000 | 16690000 | 28.9004 | 28.9
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 60000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 8.3333 | 5000000 | 0 | 5000000 | 8.3333 | 8.33
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 150795000 | 26637750 | 13310750 | 39948500 | 26.4919 | 26637750 | 13310750 | 39948500 | 26.4919 | 26.5
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor | [6 empty] | 3000000000 | 0 | 23796000 | 23796000 | 0.7932 | 0 | 23796000 | 23796000 | 0.7932 | 0.8
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | [6 empty] | 75000000 | 0 | 69300000 | 69300000 | 92.4 | 0 | 69300000 | 69300000 | 92.4 | 92.4
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 120000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 16.6667 | 20000000 | 0 | 20000000 | 16.6667 | 16.67
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 156245000 | 39410000 | 31151631 | 70561631 | 45.1609 | 39410000 | 31151631 | 70561631 | 45.1609 | 45.2
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 9610000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 15.6608 | 1505000 | 0 | 1505000 | 15.6608 | 15.66
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 90439000 | 22050000 | 14700000 | 36750000 | 40.6351 | 22050000 | 14700000 | 36750000 | 40.6351 | 40.6
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | [6 empty] | 17100000 | 0 | 11200000 | 11200000 | 65.4971 | 0 | 11200000 | 11200000 | 65.4971 | 65.5
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | [6 empty] | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja | [6 empty] | 100560000 | 99150000 | 0 | 99150000 | 98.5979 | 99150000 | 0 | 99150000 | 98.5979 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 10000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 10
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 20000000 | 0 | 3605000 | 3605000 | 18.025 | 0 | 3605000 | 3605000 | 18.025 | 18
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata | [6 empty] | 734000000 | 243290400 | 7650000 | 250940400 | 34.1881 | 243290400 | 7650000 | 250940400 | 34.1881 | 60
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 116500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 116500000 | 104575000 | 4475000 | 109050000 | 93.6052 | 104575000 | 4475000 | 109050000 | 93.6052 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan | [6 empty] | 2887302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan | [6 empty] | 209906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal | [6 empty] | 999321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking | [6 empty] | 88175000 | 79580000 | 2715000 | 82295000 | 93.3314 | 79580000 | 2715000 | 82295000 | 93.3314 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond | [6 empty] | 88175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan | [6 empty] | 88154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang | [6 empty] | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53
38 | Supporting Pelatihan | [6 empty] | 23000000 | 4788000 | 0 | 4788000 | 20.8174 | 4788000 | 0 | 4788000 | 20.8174 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54
39 | Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 125000000 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1.2752 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1.2752 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55
40 | Pengembangan Obyek Wisata | [6 empty] | 510800000 | 116060000 | 83450000 | 199510000 | 39.0583 | 116060000 | 83450000 | 199510000 | 39.0583 | 39.1
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | [6 empty] | 550000000 | 34615000 | -5440000 | 29175000 | 5.3045 | 34615000 | -5440000 | 29175000 | 5.3045 | 5.3
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 338182000 | 47150000 | 39920000 | 87070000 | 25.7465 | 47150000 | 39920000 | 87070000 | 25.7465 | 60
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 1321200000 | 98090000 | 75259000 | 173349000 | 13.1206 | 98090000 | 75259000 | 173349000 | 13.1206 | 13.1
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana | [6 empty] | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olahraga
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
| JUMLAH | [6 empty] | 13397234000 | 1031761336 | 450393605 | 1482154941 | 11.0631 | 1031761336 | 450393605 | 1482154941 | 24.4012 | 26.5059
Karanganyar, Juni 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[8 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2020
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN | : JUNI
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN | [7 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[10 empty] | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[10 empty] | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 01.
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
| Sumber Daya Air dan listrik | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan
| Perlengkapan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 08 |  | - | - | - | - | - | -
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 11 |  | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
| Penerangan Bangunan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 14 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 17 |  | - | - | - | - | - | -
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
| Luar Daerah. | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 18
13 | Pembangunan Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 05 |  | - | - | - | - | - | -
15 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 22 |  | - | - | - | - | - | -
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
| Operasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 24
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
| Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 28
18 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata
| Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02. | 62
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 03. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
20 | Pendidikan dan Pelatihan Formal
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
21 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05. | 07 |  | - | - | - | - | - | -
22 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar
| Realisasi Kinerja SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 01
23 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan
| SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06. | 14
24 | Pemasaran Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 33 |  | - | - | - | - | - | -
25 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 14
26 | Pelatihan Tata Kelola Homestay
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 15
27 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 17 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan
| Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 30
29 | Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan
| Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 31
30 | Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal
| Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 32
31 | Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 47 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 48 |  | - | - | - | - | - | -
33 | Pelatihan Pemandu Wisata Treking
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 49 |  | - | - | - | - | - | -
34 | Pelatihan Pemandu Wisata Rekreation/Theme Park
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 50 |  | - | - | - | - | - | -
35 | Pelatihan Pemandu Wisata Outbond
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 51 |  | - | - | - | - | - | -
36 | Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 52 |  | - | - | - | - | - | -
37 | Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 53 |  | - | - | - | - | - | -
38 | Supporting Pelatihan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 54 |  | - | - | - | - | - | -
39 | Pengembangan Destinasi Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 55 |  | - | - | - | - | - | -
40 | Pengembangan Obyek Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16. | 56 |  | - | - | - | - | - | -
41 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16. | 22 |  | - | - | - | - | - | -
42 | Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 19. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
43 | Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 20. | 42
44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana
| Olahraga | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 21. | 29
Karanganyar, Juni 2020
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003