## Prosedur Pemantauan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi & Analisis Pelaporan Rehabilitasi & Rekonstruksi
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Tim Pendamping | Kepala | Ka. Badan cq. | Kelengkapan | Waktu | Output
|  | Seksi Terkait | Sekretariat | Ka. Pelaksana
1 | Menentukan peralihan masa rehabilitasi menjadi |  |  |  | Data base Rehabilitasi | 15 mnt | Terselenggaranya kegiatan
| masa pekonstruksi |  |  |  | Dokumen Kebijakan-Program |  | pasca rehabilitasi dan proses
Rekonstruksi
Menggunakan teknik
2 | Menginventarisasi dan identifikasi kerugian/ |  |  |  | Data base Rehabilitasi | 1 hari | Maksimalisasi kegiatan | Damage Losses
| kerusakan secara lengkap |  |  |  | Dokumen Kebijakan- |  | rehabilitasi dan rekonstruksi | Assesment (DaLA)
[5 empty] | Rekonstruksi |  |  | oleh Tim
3 | Melakukan kajian kebutuhan dengan |  |  | T | Data base Rehabilitasi | 60 mnt | Laporan tertulis dan kesiapan
| menggunakan kajian poin 2 diatas. |  |  |  | Dokumen Rekonstruksi |  | pelaksanaan pemberian bantuan
Y
4 | Menyerahkan bantuan fisik/non fisik |  |  |  | Bantuan yang akan | 30 mnt | Terpenuhi standar
[5 empty] | diberikan disertai database |  | minimal bantuan
5 | Melakukan monitoring perkembangan pemberian |  |  |  | Database | 7 hari | Tersalurnya dengan
| bantuan korban bencana | [5 empty] | baik bantuan korban
bencana
6 | Melakukan pelaporan sementara hasil evaluasi |  |  |  | Database dan dokumen | 1 hari | Terlaporkannya
| perkembangan pemberian bantuan pada korban |  |  | T | Rekonstruksi |  | perkembangan bantuan
| bencana |  | Y |  |  |  | korban bencana
7 | Memberikan bantuan lanjutan pada korban bencana |  |  |  | Database dan | 3 hari | Terpenuhinya bantuan kepada
[5 empty] | bantuan |  | seluruh korban bencana
[5 empty] | Database dan |  | Tersimpannya database
8 | Melakukan evaluasi akhir pemberian bantuan pada |  |  |  | rekapitulasi pemberian | 1 hari | dengan lengkap
| korban bencana |  |  |  | bantuan
9 | Melaksanakan pelaporan |  |  |  | Database dan | 1 hari | Ketersediaan dokumen
|  |  |  | T | rekapitulasi pemberian |  | rekons.yang lengkap
|  |  | Y |  | bantuan
10 | Memohonkan tanda tangan laporan |  |  |  | Database dan | 1 hari | Ketersediaan dokumen
|  |  |  | T | rekapitulasi pemberian |  | rekons.yang lengkap
|  |  | Y |  | bantuan
11 | Mengirimkan laporan |  |  |  | Dokumen Rehabilitasi dan | 1 hari | Laporan dokumen yang
Database daerah
12 | Melakukan pengarsipan laporan |  |  |  | Dokumen Rehabilitasi dan | 1 hari | terjadinya bencana
13 | Menyelesaikan kegiatan
Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 23 Januari 2015
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Drs. SAMSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19581207.198503.1.010