## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TAHUN ANGGARAN | [6 empty] | : | 2019
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | AGUSTUS
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 18100000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01 |  |  | 0 |  | 0 | 7.73 |  | 0 | 7.73 |  | 7.7 | 23.2 |  | 23.2 | 23.2 |  | 30.9 | 30.94 |  | 30.9 | 43 |  | 46 | 56.54 |  | 59.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.7 |  |  | 23.2 |  |  | 30.9 |  |  | 39.9 |  |  | 46 |  |  | 59.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [7 empty] | 151300000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Sumber Daya Air dan listrik | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17.50 |  | 0 | 17.5 |  | 17.5 | 36.22 |  | 36.2 | 45.85 |  | 45.8 | 45.85 |  | 45.9 | 0 |  | 63 | 67.35 |  | 74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 36.2 |  |  | 45.8 |  |  | 45.9 |  |  | 63 |  |  | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [7 empty] | 4000000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28.50 |  | 0 | 28.5 |  | 0 | 66.25 |  | 0 | 66.25 |  | 66.3 | 66.25 |  | 66.3 | 0 |  | 66 | 50 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.3 |  |  | 66.3 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [7 empty] | 51240000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08 |  |  | 0 |  | 0 | 8.20 |  | 0 | 8.2 |  | 8.2 | 24.59 |  | 24.6 | 32.79 |  | 32.8 | 32.79 |  | 32.8 | 0 |  | 49.2 | 57.24 |  | 57.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.2 |  |  | 24.6 |  |  | 32.8 |  |  | 32.8 |  |  | 49.2 |  |  | 57.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [7 empty] | 10000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 7.98 |  | 0 | 7.98 |  | 24.4 | 24.45 |  | 24.4 | 80.45 |  | 80.5 | 80.45 |  | 80.5 | 0 |  | 80.5 | 38.94 |  | 80.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  | 80.5 |  |  | 80.5 |  |  | 80.5 |  |  | 80.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [7 empty] | 11973500 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 11.33 |  | 0 | 11.33 |  | 34.3 | 34.33 |  | 34.3 | 34.33 |  | 34.3 | 34.33 |  | 34.3 | 0 |  | 64.5 | 53.89 |  | 64.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  | 64.5 |  |  | 64.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [7 empty] | 2000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penerangan Bangunan Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2.50 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 100 | 40.52 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 53250000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 63 |  |  | 79 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 43.19 |  | 43.2 | 43.19 |  | 43.2 | 0 |  | 84.9 | 72.12 |  | 84.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.2 |  |  | 43.2 |  |  | 84.9 |  |  | 84.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 5000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0.30 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.79 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 96.7 | 40.89 |  | 96.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 96.7 |  |  | 96.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 25200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [8 empty] | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.12 |  | 0 | 0.79 |  | 65.6 | 2.12 |  | 65.6 | 91.27 |  | 65.6 | 0 |  | 98.7 | 98.73 |  | 98.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 65.6 |  |  | 65.6 |  |  | 65.6 |  |  | 98.7 |  |  | 98.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [7 empty] | 40000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17 |  |  | 3.49 |  | 0 | 4.89 |  |  | 16.31 |  | 0 | 6.2 |  | 12.4 | 11.12 |  | 11.1 | 11.12 |  | 11.1 | 0 |  | 18.2 | 24.07 |  | 22.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.4 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 18.2 |  |  | 22.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [7 empty] | 78550000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Luar Daerah. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.22 |  | 0 | 44.18 |  | 44.2 | 44.18 |  | 44.2 | 44.18 |  | 44.2 | 0 |  | 99.9 | 60.92 |  | 99.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.2 |  |  | 44.2 |  |  | 44.2 |  |  | 99.9 |  |  | 99.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [7 empty] | 5000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 02. | 1. | 02 | 22 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 37 |  | 0 | 39 |  | 0 | 37 |  | 97 | 97 |  | 97 | 97 |  | 97 | 0 |  | 97 | 36.67 |  | 97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [7 empty] | 137680000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Operasional | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10.66 |  | 0 | 26.89 |  | 10.7 | 26.89 |  | 32.6 | 32.6 |  | 35.8 | 35.8 |  | 35.8 | 0 |  | 54 | 44.92 |  | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.7 |  |  | 32.6 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 54 |  |  | 58.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [7 empty] | 5000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kantor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9.80 |  | 0 | 16.8 |  | 0 | 49.7 |  | 0 | 49.7 |  | 49.7 | 49.7 |  | 49.7 | 0 |  | 58.8 | 61.6 |  | 99.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49.7 |  |  | 49.7 |  |  | 58.8 |  |  | 99.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [7 empty] | 106101000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Karanganyar | [8 empty] | 5 |  | 0 | 8.15 |  | 0 | 24.46 |  | 8.2 | 24.46 |  | 24.5 | 32.61 |  | 32.6 | 32.61 |  | 32.6 | 0 |  | 48.9 | 56.02 |  | 57.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.2 |  |  | 24.5 |  |  | 32.6 |  |  | 32.6 |  |  | 48.9 |  |  | 57.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [7 empty] | 76200000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [8 empty] | 100 |  | 0 | 90.68 |  | 0 | 90.68 |  | 97.7 | 97.68 |  | 97.7 | 97.68 |  | 97.7 | 97.68 |  | 97.7 | 0 |  | 97.7 | 97.68 |  | 97.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02 | 01 | 06 | 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [7 empty] | 7700000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Realisasi Kinerja SKPD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19.48 |  | 0 | 19.48 |  | 26 | 25.97 |  | 26 | 25.97 |  | 26 | 25.97 |  | 26 | 0 |  | 64.9 | 64.94 |  | 64.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [7 empty] | 9900000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Penyusan Renstra OPD | [7 empty] | 50000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  | 64 |  |  | 80 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 4.60 |  | 0 | 4.6 |  | 0 | 10 |  | 10 | 50.75 |  | 10 | 50.75 |  | 51.6 | 0 |  | 79.4 | 79.45 |  | 79.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 51.6 |  |  | 79.4 |  |  | 79.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [7 empty] | 26000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| dalam Pemasaran Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 38.5 | 100 |  | 38.5 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.5 |  |  | 38.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [7 empty] | 50000000 |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67 |  |  | 84 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 50 | 30 |  | 50 | 3.04 |  | 50 | 0 |  | 50 | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [7 empty] | 60000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 |  | 36 | 0 |  | 99.4 | 0 |  | 99.4 | 0 |  | 99.4 | 0 |  | 99.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara | [7 empty] | 150000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Di Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 |  | 13.3 | 0 |  | 13.3 | 0 |  | 13.3 | 0 |  | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.3 |  |  | 13.3 |  |  | 13.3 |  |  | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Lomba Burung Berkicau | [7 empty] | 50000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08 |  |  | 100 |  | 0 | 30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 98 | 0 |  | 98.9 | 0 |  | 98.9 | 0 |  | 98.9 | 0 |  | 98.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [7 empty] | 81955500 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| Promosi Pariwisata | [8 empty] | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 70 |  | 0 | 50 |  | 7.2 | 50 |  | 8.8 | 100 |  | 77.2 | 100 |  | 80.4 | 0 |  | 82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.2 |  |  | 8.8 |  |  | 77.2 |  |  | 80.4 |  |  | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pemilihan Duta Wisata | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 30 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 |  | 0 | 100 |  | 15 | 0 |  | 64.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 40.7 | 0 |  | 40.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.7 |  |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [7 empty] | 35000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 |  | 98.5 | 0 |  | 98.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.5 |  |  | 98.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [7 empty] | 48000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08 |  |  | 1.4 |  | 0 | 1.4 |  | 0 | 3 |  | 6 | 18 |  | 18.1 | 27 |  | 26.5 | 0 |  | 26.5 | 0 |  | 38.6 | 18 |  | 44.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 18.1 |  |  | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  | 38.6 |  |  | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Pemantau Pos Retribusi | [7 empty] | 435400000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10 |  |  | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 | 18 |  | 7.6 | 23 |  | 22.7 | 31 |  | 32.9 | 0 |  | 32.9 | 0 |  | 52.1 | 0 |  | 59.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.6 |  |  | 22.7 |  |  | 32.9 |  |  | 32.9 |  |  | 52.1 |  |  | 59.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pengembangan Desa Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 11 |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Pembangunan Reast Area Candi Sukuh | [7 empty] | 2343609000 |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  | 45 |  |  | 57 |  |  | 68 |  |  | 78 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23 |  | 23.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 77 |  | 77.3 | 97 |  | 97.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77.3 |  |  | 97.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [7 empty] | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 95 |  | 94.7 | 0 |  | 96.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 94.7 |  |  | 96.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [7 empty] | 113038000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [7 empty] | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 68 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [7 empty] | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | 65 |  | 64.9 | 99 |  | 98.5 | 0 |  | 98.5 | 0 |  | 98.5 | 0 |  | 98.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.5 |  |  | 98.5 |  |  | 98.5 |  |  | 98.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [7 empty] | 146250000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Tarik Wisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 7.4 | 0 |  | 7.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [7 empty] | 200000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 95 |  | 58.2 | 89 |  | 89.3 | 92 |  | 92.2 | 0 |  | 92.2 | 0 |  | 92.2 | 0 |  | 92.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 58.2 |  |  | 89.3 |  |  | 92.2 |  |  | 92.2 |  |  | 92.2 |  |  | 92.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [7 empty] | 250000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kuliner | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [7 empty] | 330000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 65 |  | 65.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 65.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [7 empty] | 100000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [8 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 38.6 | 0 |  | 58.1 | 0 |  | 58.1 | 0 |  | 58.1 | 0 |  | 58.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.6 |  |  | 58.1 |  |  | 58.1 |  |  | 58.1 |  |  | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [7 empty] | 50000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kab. Karanganyar | [8 empty] | 10 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [7 empty] | 93000000 |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kepemudaan | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2 | 13 | 3. | 02. | 01 | 16 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [7 empty] | 203000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 8.8 | 0 |  | 9.5 | 0 |  | 9.5 | 0 |  | 78.1 | 0 |  | 78.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | 8.8 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 78.1 |  |  | 78.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [7 empty] | 25000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kabupaten Karanganyar | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [7 empty] | 35000000 |  | 16 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27 |  | 41 | 0 |  | 41 | 0 |  | 41 | 0 |  | 41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [7 empty] | 93000000 |  | 30 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kebijakan Keolahragan | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 50 |  | 86.6 | 0 |  | 43.3 | 0 |  | 43.3 | 0 |  | 52.7 | 0 |  | 52.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.6 |  |  | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  | 52.7 |  |  | 52.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [7 empty] | 506000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | 10 |  | 0 | 25 |  | 0 | 1 |  | 16.5 | 0 |  | 23.6 | 0 |  | 33.7 | 70 |  | 33.7 | 0 |  | 50.9 | 0 |  | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 23.6 |  |  | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  | 50.9 |  |  | 63.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [7 empty] | 141000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat | [8 empty] | 10 |  | 0 | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 25.8 | 30 |  | 25.8 | 0 |  | 25.8 | 0 |  | 25.8 | 0 |  | 57.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  | 57.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [7 empty] | 31200000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Olah Raga | [8 empty] | 9 |  | 0 | 27 |  | 0 | 25 |  | 6 | 0 |  | 25 | 0 |  | 33.3 | 50 |  | 33.3 | 0 |  | 50 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 25 |  |  | 33.3 |  |  | 33.3 |  |  | 50 |  |  | 58.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 7184647003 |  | 10.3 |  |  | 21 |  |  | 32 |  |  | 41.3 |  |  | 55 |  |  | 67.2 |  |  | 75.2593 |  |  | 81.1481
[10 empty] | 411.4 |  | 0 | 347.4 |  | 0 | 1040 |  | 6 | 1268 |  | 13.4 | 1306.19 |  | 17.9 | 1303.32 |  | 19 | 420 |  | 2886.4 | 1422.55 |  | 3330.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 13.4 |  |  | 17.9 |  |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [25 empty] | Karanganyar, Agustus 2019
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target | [25 empty] | Pengguna Anggaran
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. SP2D
D. SPJ
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2019
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : AGUSTUS
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 18100000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 151300000 | Disparpora Kab Karanganyar, Terminal Wisata | Januari | Desember | Swakelola
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 4000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 51240000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 10000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 11973500 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 2000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 53250000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  |  |  |  | Pihak III
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Mei | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 25200000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 40000000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar/DKI | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 78550000 | Sekipan, Tawangmangu | Januari | Maret | Pihak III
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
| 3. | 02. | 02. | 1. | 02 | 22 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 137680000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 106101000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Pihak III
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [6 empty] | 76200000 | Terminal Wisata Karangpandan | Januari | Desember | Swakelola
| Realisasi Kinerja SKPD | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02 | 01 | 06 | 01
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 7700000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 07
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 9900000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 26000000 | Soloraya | Januari | Maret | Swakelola
dalam Pemasaran Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 50000000 | Kab Karanganyar, | Januari | Maret | Pihak III
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [6 empty] | 60000000 | Kab Karanganyar, | Januari | Desember | Swakelola
| Pariwisata | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara | [6 empty] | 150000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| Di Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar, Prov Jateng | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 81955500 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | Candi Sukuh | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  | Kec. Ngargoyoso |  |  | Pihak III
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | Candi Ceto | April | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13 |  | Candi Sukuh, Taman Saraswati
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [6 empty] | 35000000 | Sapta Tirta | Januari | Maret | Swakelola
| Pariwisata | [7 empty] | Pablengan, Kec |  |  | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 16 |  | Matesih
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 48000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08
32 | Pemantau Pos Retribusi | [6 empty] | 435400000 | Sekipan, | Januari | Desember | Pihak III
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10 |  | Pringgodani |  |  | Swakelola
Cemoro Kandang
33 | Pengembangan Desa Wisata | [6 empty] | 25000000 | Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 11
34 | Pembangunan Reast Area Candi Sukuh | [6 empty] | 2343609000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 12 |  |  |  |  | Pihak III
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [6 empty] | 150000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Juni | September | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 100000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 150000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 113038000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 17
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [6 empty] | 146250000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| Tarik Wisata | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [6 empty] | 200000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 27
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 250000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Kuliner
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 330000000 | Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  | Jateng
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | Karanganyar, | Januari | Juni | Swakelola
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [7 empty] | Soloraya,
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14 |  | Jawa Tengah
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [6 empty] | 50000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Oktober | Desember | Pihak III
Kab. Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [6 empty] | 93000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kepemudaan
| 2 | 13 | 3. | 02. | 01 | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 203000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Oktober | Desember | Pihak III
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Kabupaten Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [6 empty] | 35000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [6 empty] | 93000000 | Kemuning, Ngargoyoso | April | Juni | Pihak III
Kebijakan Keolahragan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [6 empty] | 506000000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 141000000 | Kemuning, Ngargoyoso | Januari | Maret | Pihak III
Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [6 empty] | 31200000 | Disparpora Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Olah Raga
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 07
| JUMLAH | [6 empty] | 7184647000
Karanganyar, Agustus 2019
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[9 empty] | SKPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[9 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD II
[9 empty] | TAHUN ANGGARAN |  | : 2019
[9 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : AGUSTUS
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[8 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[8 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 18100000 | 8400000 | 2400000 | 10800000 | 59.6685 | 8400000 | 2400000 | 10800000 | 59.6685 | 7.73
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi | [6 empty] | 151300000 | 95855693 | 16102692 | 111958385 | 73.9976 | 95855693 | 16102692 | 111958385 | 73.9976 | 17.5
Sumber Daya Air dan listrik
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | [6 empty] | 4000000 | 2650000 | 1350000 | 4000000 | 100 | 2650000 | 1350000 | 4000000 | 100 | 28.5
Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | [6 empty] | 51240000 | 25200000 | 4200000 | 29400000 | 57.377 | 25200000 | 4200000 | 29400000 | 57.377 | 8.2
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 08
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | [6 empty] | 10000000 | 8045000 | 0 | 8045000 | 80.45 | 8045000 | 0 | 8045000 | 80.45 | 7.98
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 10
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | [6 empty] | 11973500 | 7720000 | 0 | 7720000 | 64.4757 | 7720000 | 0 | 7720000 | 64.4757 | 11.33
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 11
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | [6 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 100 | 2000000 | 0 | 2000000 | 100 | 2.5
Penerangan Bangunan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 53250000 | 45220000 | 0 | 45220000 | 84.9202 | 45220000 | 0 | 45220000 | 84.9202 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01. | 13
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 5000000 | 4832500 | 0 | 4832500 | 96.65 | 4832500 | 0 | 4832500 | 96.65 | 0.7
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 14
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 25200000 | 24880000 | 0 | 24880000 | 98.7302 | 24880000 | 0 | 24880000 | 98.7302 | 2.12
Perundang undangan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | [6 empty] | 40000000 | 7288000 | 1546000 | 8834000 | 22.085 | 7288000 | 1546000 | 8834000 | 22.085 | 16.31
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 17
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ | [6 empty] | 78550000 | 78443736 | 0 | 78443736 | 99.8647 | 78443736 | 0 | 78443736 | 99.8647 | 33.22
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor | [6 empty] | 5000000 | 4850000 | 0 | 4850000 | 97 | 4850000 | 0 | 4850000 | 97 | 39
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 22
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | [6 empty] | 137680000 | 74327800 | 6476500 | 80804300 | 58.6899 | 74327800 | 6476500 | 80804300 | 58.6899 | 26.89
Operasional
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | [6 empty] | 5000000 | 2940000 | 2050000 | 4990000 | 99.8 | 2940000 | 2050000 | 4990000 | 99.8 | 16.8
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata | [6 empty] | 106101000 | 51900000 | 8650000 | 60550000 | 57.0683 | 51900000 | 8650000 | 60550000 | 57.0683 | 24.46
Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja | [6 empty] | 76200000 | 74430000 | 0 | 74430000 | 97.6772 | 74430000 | 0 | 74430000 | 97.6772 | 90.68
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 05 | 07
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar | [6 empty] | 7700000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 64.9351 | 5000000 | 0 | 5000000 | 64.9351 | 19.48
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 01
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan | [6 empty] | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD | [6 empty] | 50000000 | 39724000 | 0 | 39724000 | 79.448 | 39724000 | 0 | 39724000 | 79.448 | 4.6
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | [6 empty] | 26000000 | 26000000 | 0 | 26000000 | 100 | 26000000 | 0 | 26000000 | 100 | 20
dalam Pemasaran Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi | [6 empty] | 50000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 50 | 25000000 | 0 | 25000000 | 50 | 20
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung | [6 empty] | 60000000 | 59660000 | 0 | 59660000 | 99.4333 | 59660000 | 0 | 59660000 | 99.4333 | 20
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara | [6 empty] | 150000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 13.3333 | 20000000 | 0 | 20000000 | 13.3333 | 20
Di Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau | [6 empty] | 50000000 | 49442000 | 0 | 49442000 | 98.884 | 49442000 | 0 | 49442000 | 98.884 | 100
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 08
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi | [6 empty] | 81955500 | 65900000 | 1300000 | 67200000 | 81.9957 | 65900000 | 1300000 | 67200000 | 81.9957 | 70
Promosi Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata | [6 empty] | 100000000 | 14990000 | 49790000 | 64780000 | 64.78 | 14990000 | 49790000 | 64780000 | 64.78 | 30
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 10
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata | [6 empty] | 25000000 | 10180000 | 0 | 10180000 | 40.72 | 10180000 | 0 | 10180000 | 40.72 | 50
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 13
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho | [6 empty] | 35000000 | 34460000 | 0 | 34460000 | 98.4571 | 34460000 | 0 | 34460000 | 98.4571 | 30
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 15 | 16
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 0
Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 02
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata | [6 empty] | 48000000 | 18543000 | 2900000 | 21443000 | 44.6729 | 18543000 | 2900000 | 21443000 | 44.6729 | 3
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 08
32 | Pemantau Pos Retribusi | [6 empty] | 435400000 | 226695500 | 32950000 | 259645500 | 59.6338 | 226695500 | 32950000 | 259645500 | 59.6338 | 18
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 10
33 | Pengembangan Desa Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 11
34 | Pembangunan Rest Area Candi Sukuh | [6 empty] | 2343609000 | 0 | 545084449 | 545084449 | 23.2583 | 0 | 545084449 | 545084449 | 23.2583 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 12
35 | Pelatihan Pemandu Wisata | [6 empty] | 150000000 | 115966000 | 29875000 | 145841000 | 97.2273 | 115966000 | 29875000 | 145841000 | 97.2273 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay | [6 empty] | 150000000 | 142065000 | 2250000 | 144315000 | 96.21 | 142065000 | 2250000 | 144315000 | 96.21 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah | [6 empty] | 113038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 17
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema | [6 empty] | 150000000 | 0 | 62533000 | 62533000 | 41.6887 | 0 | 62533000 | 62533000 | 41.6887 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata | [6 empty] | 20000000 | 19705000 | 0 | 19705000 | 98.525 | 19705000 | 0 | 19705000 | 98.525 | 60
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya | [6 empty] | 146250000 | 10850000 | 0 | 10850000 | 7.4188 | 10850000 | 0 | 10850000 | 7.4188 | 0
Tarik Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh | [6 empty] | 200000000 | 184374000 | 0 | 184374000 | 92.187 | 184374000 | 0 | 184374000 | 92.187 | 95
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 27
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata | [6 empty] | 250000000 | 0 | 133249600 | 133249600 | 53.2998 | 0 | 133249600 | 133249600 | 53.2998 | 0
Kuliner
| 3. | 02. | 3. | 02. | 01. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka | [6 empty] | 330000000 | 14900000 | 201544200 | 216444200 | 65.5892 | 14900000 | 201544200 | 216444200 | 65.5892 | 10
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 13
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar | [6 empty] | 100000000 | 58095000 | 0 | 58095000 | 58.095 | 58095000 | 0 | 58095000 | 58.095 | 50
Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 14
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kab. Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan | [6 empty] | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kepemudaan
| 2. | 13. | 3 | 02. | 01. | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif | [6 empty] | 203000000 | 158466000 | 1300000 | 159766000 | 78.7025 | 158466000 | 1300000 | 159766000 | 78.7025 | 0
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata | [6 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabupaten Karanganyar
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha | [6 empty] | 35000000 | 14352750 | 0 | 14352750 | 41.0079 | 14352750 | 0 | 14352750 | 41.0079 | 0
Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi | [6 empty] | 93000000 | 49004450 | 0 | 49004450 | 52.693 | 49004450 | 0 | 49004450 | 52.693 | 30
Kebijakan Keolahragan
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat | [6 empty] | 506000000 | 257400000 | 65600000 | 323000000 | 63.834 | 257400000 | 65600000 | 323000000 | 63.834 | 1
| 2. | 13. | 3. | 02. | 01 | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan | [6 empty] | 141000000 | 36350000 | 44990000 | 81340000 | 57.6879 | 36350000 | 44990000 | 81340000 | 57.6879 | 10
Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana | [6 empty] | 31200000 | 15600000 | 2600000 | 18200000 | 58.3333 | 15600000 | 2600000 | 18200000 | 58.3333 | 25
Olah Raga
| 2 | 13 | 01 | 01 | 1. | 21 | 07
| JUMLAH | [6 empty] | 7184647000 | 2211705429 | 1218741441 | 3430446870 | 47.7469 | 2211705429 | 1218741441 | 3430446870 | 47.7469 | 1040
[15 empty] | Karanganyar, Agustus 2019 |  |  |  | Karanganyar,
[8 empty] | 1218741441 | [6 empty] | Pengguna Anggaran |  |  |  | BENDAHARA PENGELUARAN
1218741441
0
[15 empty] | Drs. TITIS SRI JAWOTO |  |  |  | ARI YUSTINAH, SE
[15 empty] | NIP. 19660923 198603 1 003 |  |  |  | NIP. 19730211 199803 2 004

## masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[8 empty] | SKPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[8 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2019
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN | : AGUSTUS
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN | [7 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[10 empty] | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[10 empty] | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 01
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
| Sumber Daya Air dan listrik | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 02
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan
| Perlengkapan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 03
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
| Penerangan Bangunan Kantor | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 12
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01. | 13 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 14 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 15
11 | Penyediaan Makanan dan Minuman
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/
Luar Daerah.
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 01 | 18
13 | Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
| 3. | 02. | 02. | 1. | 02 | 22 | 22 |  | - | - | - | - | - | -
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
| Operasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 24
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 28
16 | Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata
| Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 02 | 62
17 | Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kerja
Realisasi Kinerja SKPD
| 3. | 02. | 3. | 02 | 01 | 06 | 01
18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikthisar
| Realisasi Kinerja SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 07
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Kegiatan
| SKPD | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 14
20 | Penyusan Renstra OPD
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 06 | 24
21 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
| dalam Pemasaran Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 02
22 | Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 03
23 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 04
24 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
| Di Dalam dan Luar Negeri | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 05
25 | Lomba Burung Berkicau
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
26 | Pengembangan Promosi dan Penyediaan Materi
| Promosi Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 09
27 | Pemilihan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 10 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Fasilitasi dan Pembinaan Duta Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 15 | 16
30 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
| Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 02
31 | Pendataan dan Monev Usaha Pariwisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 08 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pemantau Pos Retribusi
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 10
33 | Pengembangan Desa Wisata
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 11 |  | - | - | - | - | - | -
34 | Pembangunan Reast Area Candi Sukuh
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 12 |  | - | - | - | - | - | -
35 | Pelatihan Pemandu Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13
36 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
37 | Pelatihan Tata Kelola Homestay
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 15
38 | Pelatihan Pemandu wisata Budaya dan Sejarah
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 17 |  | - | - | - | - | - | -
39 | Pelatihan Pemandu Wisata Taman Bertema
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 19
40 | Pengembangan Saka Pariwisata
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 20
41 | Penyediaan Tiket Restribusi Masuk Daya
| Tarik Wisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 25
42 | Aksi Sapta Pesona kawasan Sukuh
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 16 | 27 |  | - | - | - | - | - | -
43 | Pelatihan Pengembangan Destinasi Wisata
| Kuliner | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 28
44 | Seleksi Pengiriman Paskibraka
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 13 |  | - | - | - | - | - | -
45 | Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar
| Daerah Tingkat Provinsi Dan Nasional | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 14
46 | Pendataan Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan
| Kab. Karanganyar | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 02. | 3. | 02. | 1. | 16 | 30
47 | Fasilitas Singkronasi dan Koordinasi Kebijakan
| Kepemudaan | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2 | 13 | 3. | 02. | 01 | 16 | 31
48 | Fasilitas Kegiatan Ekonomi Kreatif
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 02
49 | Pengembangan Sadar Wisata
Kabupaten Karanganyar
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 11
50 | Fasilitas Peningkatan SDM Manajemen Usaha
| Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Jasa Pariwisata | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 17 | 15
51 | Fasilitas Sinkronasi dan koordinasi
| Kebijakan Keolahragan | [12 empty] | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 26
52 | Fasilitasi Olah raga Masyarakat
[9 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 31
53 | Fasilitas Penyelenggara Kegiatan Keolahragaan
| Pemuda ,Pegawai dan Masyrakat | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 20 | 38
54 | Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana
| Olah Raga | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 13. | 3. | 02. | 1. | 21 | 07
Karanganyar, JuLI 2019
Pengguna Anggaran
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003