## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : JULI 2021
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 4408501000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | [6 empty] | 8100000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
Kelengkapannya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 02
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [6 empty] | 150000000 | Kab Karanganyar, DIY | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 | [5 empty] | Pihak III
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [6 empty] | 5000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Bangunan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 11921000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 11000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [6 empty] | 30000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 41500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 5000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [6 empty] | 100418000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar, DKI, Luar Jawa | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [6 empty] | 30000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | [6 empty] | 60426000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Pihak III
Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 02
15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [6 empty] | 103250000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 | [5 empty] | Pihak III
16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01
17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [6 empty] | 192610000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Listrik
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 115400000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | [6 empty] | 139100000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal
atau Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [6 empty] | 9880000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [6 empty] | 10000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Bangunan Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
24 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
25 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [6 empty] | 1330000000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Maret | September | Swakelola
| Kesukarelawanan Pemuda | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
25 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [6 empty] | 450000000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
| Tingkat Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [6 empty] | 32000000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Maret | Swakelola
Informasi Sektoral Olahraga
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
27 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [6 empty] | 4392000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02
28 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [6 empty] | 85000000 | Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Festival dan Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
29 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [6 empty] | 443500000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02
30 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [6 empty] | 112800000 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
dan Prasarana Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
31 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | 200000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Pihak III
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 01
32 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | 123225300 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 03
33 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [6 empty] | 1469999000 | Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata | [10 empty] | Pihak III
Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
34 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [6 empty] | 526320000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
35 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [6 empty] | 31000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
36 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [6 empty] | 270000000 | Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01
37 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [6 empty] | 143720000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
| dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
38 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [6 empty] | 31000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
39 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [6 empty] | 149080000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah, DIY | Januari | September | Swakelola
| Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
40 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar | Maret | September | Swakelola
Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10
41 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [6 empty] | 492902100 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
Kreatif Tingkat Dasar
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
42 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [6 empty] | 277450600 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
43 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [6 empty] | 77250000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
dan Konversi Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
44 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [6 empty] | 30000000 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| Manusia Ekonomi Kreatif | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
| JUMLAH | [6 empty] | 16174353000
Karanganyar, Juli 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Juli 2021
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [7 empty] | 4408501000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [9 empty] | 4 |  | 4 | 8 |  | 8 | 12 |  | 11.2 | 25 |  | 24.3 | 36 |  | 35.2 | 47 |  | 42.2 | 53 |  | 52.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 7.4 |  |  | 11.2 |  |  | 24.3 |  |  | 35.2 |  |  | 42.2 |  |  | 52.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | [7 empty] | 8100000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kelengkapannya | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [7 empty] | 150000000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Bangunan Kantor | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 11921000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55 |  | 54 | 55 |  | 54 | 60 |  | 59.2 | 68 |  | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 59.2 |  |  | 67.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 11000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 4.5 | 15 |  | 13.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.2 | 15 |  | 13.2 | 15 |  | 13.2 | 20 |  | 18.2 | 22 |  | 21.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  | 18.2 |  |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 41500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 21.4 | 32 |  | 31.3 | 42 |  | 41.9 | 62 |  | 61.4 | 63 |  | 63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 31.3 |  |  | 41.9 |  |  | 61.4 |  |  | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [7 empty] | 100418000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 25 |  | 24.1 | 40 |  | 39.7 | 40 |  | 39.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 24.1 |  |  | 39.7 |  |  | 39.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 81 |  | 80.4 | 81 |  | 80.4 | 82 |  | 81.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80.4 |  |  | 80.4 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | [7 empty] | 60426000 | Pihak III |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Lapangan | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [7 empty] | 103250000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 52 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 16 | 25 |  | 24 | 35 |  | 34.2 | 45 |  | 43.2 | 53 |  | 52.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 34.2 |  |  | 43.2 |  |  | 52.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [7 empty] | 192610000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Listrik | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 21.6 | 30 |  | 27.7 | 35 |  | 34.2 | 42 |  | 41 | 48 |  | 47.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.6 |  |  | 27.7 |  |  | 34.2 |  |  | 41 |  |  | 47.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kantor | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 32.7 | 50 |  | 52.2 | 50 |  | 52.2 | 53 |  | 52.2 | 72 |  | 71.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.7 |  |  | 52.2 |  |  | 52.2 |  |  | 52.2 |  |  | 71.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [7 empty] | 115400000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 19.7 | 30 |  | 29.5 | 40 |  | 39.6 | 50 |  | 49.4 | 60 |  | 59.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 29.5 |  |  | 39.6 |  |  | 49.4 |  |  | 59.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan | [7 empty] | 139100000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 33.3 | 35 |  | 34.5 | 45 |  | 42 | 56 |  | 55.3 | 60 |  | 58.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.3 |  |  | 34.5 |  |  | 42 |  |  | 55.3 |  |  | 58.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [7 empty] | 9880000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 6.3 | 10 |  | 6.3 | 15 |  | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Bangunan Lainnya | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.1 | 5 |  | 3.1 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 0 |  | 66 | 0 |  | 100
| Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
24 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [7 empty] | 1330000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kesukarelawanan Pemuda | [8 empty] | Mansarovar | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1.2 | 5 |  | 1.2 | 77 |  | 76.4 | 82 |  | 81.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 76.4 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [7 empty] | 450000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Tingkat Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.6 | 16 |  | 15.2 | 24 |  | 23.1 | 24 |  | 23.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 15.2 |  |  | 23.1 |  |  | 23.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [7 empty] | 32000000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Informasi Sektoral Olahraga | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 82 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 82 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [7 empty] | 4392000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [7 empty] | 85000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| Festival dan Olahraga Rekreasi | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.7 | 25 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [7 empty] | 443500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 19.1 | 35 |  | 35.6 | 48 |  | 47.8 | 60 |  | 59 | 68 |  | 67.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | 35.6 |  |  | 47.8 |  |  | 59 |  |  | 67.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [7 empty] | 112800000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| dan Prasarana Olahraga Rekreasi | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 26.7 | 38 |  | 37.4 | 38 |  | 37.1 | 48 |  | 47.9 | 55 |  | 54.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.7 |  |  | 37.4 |  |  | 37.1 |  |  | 47.9 |  |  | 54.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | [7 empty] | 200000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 01 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [7 empty] | 123225300 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| 3. | 26. | 02. | 2. | 3 | 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [7 empty] | 1469999000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0.6 | 5 |  | 2 | 5 |  | 0.2 | 48 |  | 47.3 | 10 |  | 6.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Kabupaten/Kota | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  |  | 47.3 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
34 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [7 empty] | 526320000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pariwisata Kabupaten/Kota | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 16.6 | 30 |  | 26.1 | 42 |  | 41.7 | 54 |  | 53.4 | 63 |  | 62.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 26.1 |  |  | 41.7 |  |  | 53.4 |  |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [7 empty] | 31000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 88 |  |  | 100
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.5 | 5 |  | 1.5 | 5 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [7 empty] | 270000000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 52 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 35 |  | 35 | 70 |  | 68.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.1 |  |  | 68.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [7 empty] | 143720000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.3 | 5.0097 |  | 5 | 15 |  | 14.7 | 37 |  | 36.5 | 35 |  | 34.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  |  | 5 |  |  | 14.7 |  |  | 36.5 |  |  | 34.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [7 empty] | 31000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [7 empty] | 149080000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 30 |  | 30 | 65 |  | 65 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04 | [5 empty] | 0 |  |  | 26.3 |  |  | 64.2 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Ekonomi Kreatif | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [7 empty] | 492902100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kreatif Tingkat Dasar | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [7 empty] | 277450600 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pengembangan Kemitraan Pariwisata | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 15 |  | 11.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [7 empty] | 77250000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 100
| dan Konversi Ekonomi Kreatif | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 5 |  | 6.7 | 35 |  | 34.7 | 40 |  | 38.2 | 63 |  | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6 |  |  | 6.7 |  |  | 34.7 |  |  | 38.2 |  |  | 62.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Manusia Ekonomi Kreatif | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| JUMLAH | [7 empty] | 16174353000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0.09 |  | 0.1 | 1.7381 |  | 1.7381 | 17.6667 |  | 15.9262 | 25.5955 |  | 22.4333 | 33.6429 |  | 31.9881 | 42.7071 |  | 41.9786 | 44.2205 |  | 43.4477 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0.1 |  |  | 1.5429 |  |  | 15.8976 |  |  | 22.4333 |  |  | 32.85 |  |  | 42 |  |  | 43.4477 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Juli 2021
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. Target Keuangan
D. SPJ
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[7 empty] | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : JULI 2021
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [5 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[7 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[7 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [5 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [5 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [5 empty] | 4408501000 | 2031501527 | 296254129 | 2327755656 | 52.8015 | 2031501527 | 296254129 | 2327755656 | 52.8015 | 53
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | [5 empty] | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kelengkapannya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 02
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [5 empty] | 150000000 | 148625000 | 0 | 148625000 | 99.0833 | 148625000 | 0 | 148625000 | 99.0833 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [5 empty] | 5000000 | 0 | 907400 | 907400 | 18.148 | 0 | 907400 | 907400 | 18.148 | 20
Bangunan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [5 empty] | 11921000 | 7058700 | 999000 | 8057700 | 67.5925 | 7058700 | 999000 | 8057700 | 67.5925 | 68
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [5 empty] | 11000000 | 500000 | 988200 | 1488200 | 13.5291 | 500000 | 988200 | 1488200 | 13.5291 | 15
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [5 empty] | 30000000 | 5450000 | 975000 | 6425000 | 21.4167 | 5450000 | 975000 | 6425000 | 21.4167 | 22
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [5 empty] | 41500000 | 25490000 | 665000 | 26155000 | 63.0241 | 25490000 | 665000 | 26155000 | 63.0241 | 63
Perundang undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [5 empty] | 5000000 | 419500 | 0 | 419500 | 8.39 | 419500 | 0 | 419500 | 8.39 | 10
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [5 empty] | 100418000 | 39892300 | 0 | 39892300 | 39.7262 | 39892300 | 0 | 39892300 | 39.7262 | 40
SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [5 empty] | 30000000 | 24125000 | 370000 | 24495000 | 81.65 | 24125000 | 370000 | 24495000 | 81.65 | 82
Berbasis Elektronik pada SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | [5 empty] | 60426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 02
15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [5 empty] | 103250000 | 0 | 14150000 | 14150000 | 13.7046 | 0 | 14150000 | 14150000 | 13.7046 | 15
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06
16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [5 empty] | 20000000 | 8642000 | 1800000 | 10442000 | 52.21 | 8642000 | 1800000 | 10442000 | 52.21 | 53
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01
17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [5 empty] | 192610000 | 78955570 | 12036007 | 90991577 | 47.2414 | 78955570 | 12036007 | 90991577 | 47.2414 | 48
Listrik
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [5 empty] | 5000000 | 2610000 | 950000 | 3560000 | 71.2 | 2610000 | 950000 | 3560000 | 71.2 | 72
Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [5 empty] | 115400000 | 57050000 | 11360000 | 68410000 | 59.2808 | 57050000 | 11360000 | 68410000 | 59.2808 | 60
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | [5 empty] | 139100000 | 76880083 | 4838000 | 81718083 | 58.7477 | 76880083 | 4838000 | 81718083 | 58.7477 | 60
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal
atau Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [5 empty] | 9880000 | 625000 | 500000 | 1125000 | 11.3866 | 625000 | 500000 | 1125000 | 11.3866 | 15
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 100 | 10000000 | 0 | 10000000 | 100 | 100
Bangunan Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
23 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [5 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
24 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [5 empty] | 1330000000 | 1016500900 | 70141500 | 1086642400 | 81.7024 | 1016500900 | 70141500 | 1086642400 | 81.7024 | 82
Kesukarelawanan Pemuda
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
25 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [5 empty] | 450000000 | 103816800 | 0 | 103816800 | 23.0704 | 103816800 | 0 | 103816800 | 23.0704 | 24
Tingkat Kabupaten/Kota
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [5 empty] | 32000000 | 32000000 | 0 | 32000000 | 100 | 32000000 | 0 | 32000000 | 100 | 100
Informasi Sektoral Olahraga
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
27 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [5 empty] | 4392000000 | 4392000000 | 0 | 4392000000 | 100 | 4392000000 | 0 | 4392000000 | 100 | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02
28 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [5 empty] | 85000000 | 21015000 | 0 | 21015000 | 24.7235 | 21015000 | 0 | 21015000 | 24.7235 | 25
Festival dan Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
29 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [5 empty] | 443500000 | 261857200 | 36800000 | 298657200 | 67.341 | 261857200 | 36800000 | 298657200 | 67.341 | 68
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02
30 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [5 empty] | 112800000 | 54022300 | 7280000 | 61302300 | 54.346 | 54022300 | 7280000 | 61302300 | 54.346 | 55
dan Prasarana Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
31 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | [5 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 01
32 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [5 empty] | 123225300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 03
33 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [5 empty] | 1469999000 | 33111000 | 59500000 | 92611000 | 6.3001 | 33111000 | 59500000 | 92611000 | 6.3001 | 10
Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
34 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [5 empty] | 526320000 | 281305200 | 45500000 | 326805200 | 62.0925 | 281305200 | 45500000 | 326805200 | 62.0925 | 63
Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
35 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [5 empty] | 31000000 | 0 | 30999600 | 30999600 | 99.9987 | 0 | 30999600 | 30999600 | 99.9987 | 100
Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
36 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [5 empty] | 270000000 | 267631600 | 0 | 267631600 | 99.1228 | 267631600 | 0 | 267631600 | 99.1228 | 100
dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01
37 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [5 empty] | 143720000 | 52430000 | -3200000 | 49230000 | 34.2541 | 52430000 | -3200000 | 49230000 | 34.2541 | 35
dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
38 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [5 empty] | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
39 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [5 empty] | 149080000 | 145590000 | 0 | 145590000 | 97.659 | 145590000 | 0 | 145590000 | 97.659 | 100
Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
40 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [5 empty] | 20000000 | 19850000 | 0 | 19850000 | 99.25 | 19850000 | 0 | 19850000 | 99.25 | 100
Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10
41 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [5 empty] | 492902100 | 0 | 42240400 | 42240400 | 8.5697 | 0 | 42240400 | 42240400 | 8.5697 | 10
Kreatif Tingkat Dasar
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
42 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [5 empty] | 277450600 | 31000000 | 400000 | 31400000 | 11.3173 | 31000000 | 400000 | 31400000 | 11.3173 | 15
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
43 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [5 empty] | 77250000 | 29506000 | 19120000 | 48626000 | 62.9463 | 29506000 | 19120000 | 48626000 | 62.9463 | 63
dan Konversi Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
44 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [5 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manusia Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
| JUMLAH | [5 empty] | 16174353000 | 9259460680 | 655574236 | 9915034916 | 61.301 | 9259460680 | 655574236 | 9915034916 | 61.301 | 44.2273
Karanganyar, Juli 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2021
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : JULI
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN | [6 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[9 empty] | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[9 empty] | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07 |  | - | - | - | - | - | -
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
| Perlengkapan Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
| Kelengkapannya | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 02
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
| Bangunan Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08 |  | - | - | - | - | - | -
rtt5r
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
| SKPD | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
| Lapangan | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 02
15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 |  | - | - | - | - | - | -
16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
| Listrik | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
| Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04 |  | - | - | - | - | - | -
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
| Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
atau Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06 |  | - | - | - | - | - | -
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
| Bangunan Lainnya | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
23 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
| Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
24 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
| Kesukarelawanan Pemuda | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
25 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
| Informasi Sektoral Olahraga | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
27 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
28 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan
| Festival dan Olahraga Rekreasi | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
29 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
30 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
| dan Prasarana Olahraga Rekreasi | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
31 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
32 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 3 | 03 |  | - | - | - | - | - | -
33 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata
| Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
34 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
| Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
35 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
36 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik,
dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
37 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam
dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
38 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
39 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
40 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem
| Ekonomi Kreatif | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10
41 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi
| Kreatif Tingkat Dasar | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
42 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
| Pengembangan Kemitraan Pariwisata | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
43 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi
| dan Konversi Ekonomi Kreatif | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
44 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya
| Manusia Ekonomi Kreatif | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
Karanganyar, Juli 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003