## Pelak. Kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : FEBRUARI 2025
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | DANA | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/SWAKELOLA/ dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.00011 | 20000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0013 | 100000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
3 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014 | 695000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.0004 | 285240000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
5 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.19.03.2.02.0006 | 350000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
6 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2.19.03.2.03.0007 | 270000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola Pihak III
7 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.19.03.2.04.0006 | 7270000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0006 | 445000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
9 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 2.19.03.2.05.0009 | 354400000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
10 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 2.19.03.2.05.0010 | 103280000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
11 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
12 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002 | 50000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
13 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 | 75000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 | 245000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
15 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0010 | 904640000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
16 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
17 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 50000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola Pihak III
18 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 160000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
19 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
20 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0006 | 224320000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Agustus | Swakelola Pihak III
21 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola
22 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | April | Swakelola Pihak III
23 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 20000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
24 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 60000000 | Kab. Karanganyar, Jawa, Luar Jawa | Januari | Maret | Swakelola Pihak III
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 36000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 13000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3856095627 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
31 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 11000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola Pihak III
32 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 20045250 | Kab.Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola Pihak III
33 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 18274000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
34 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 20000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
37 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 10000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
38 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 315120000 | Kab. Karanganyar, Jawa, Luar Jawa | Januari | Desember | Swakelola
39 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
40 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 22200000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
41 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 53825000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
42 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 4800000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
43 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 225600000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
44 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 32400000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
45 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 284700000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.0002 | 220316000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
47 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0006 | 8900000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0011 | 24000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
18100535877
Karanganyar, Maret 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  |  |  |  | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA |  |  |  |  | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN |  |  |  |  | : | Februari 2025
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [5 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.00011 | [5 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0013 | [5 empty] | 100000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014 | [5 empty] | 695000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.0004 | [5 empty] | 285240000 | Swakelola Pihak III |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.19.03.2.02.0006 | [5 empty] | 350000000 | Swakelola Pihak III |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 10.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2.19.03.2.03.0007 | [5 empty] | 270000000 | Swakelola Pihak III |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.19.03.2.04.0006 | [5 empty] | 7270000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0006 | [5 empty] | 445000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 2.19.03.2.05.0009 | [5 empty] | 354400000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 3.2 | 10 |  | 6.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 3.2 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 2.19.03.2.05.0010 | [5 empty] | 103280000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 4.3 | 10 |  | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 4.3 |  |  | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | [5 empty] | 1000000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002 | [5 empty] | 50000000 | Swakelola Pihak III |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 | [5 empty] | 75000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 | [5 empty] | 245000000 | Swakelola Pihak III |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 20.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 20.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0010 | [5 empty] | 904640000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 5 | 20 |  | 16.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 5 |  |  | 16.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 3.26.02.2.04.0007 | [5 empty] | 80000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | [5 empty] | 50000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | [5 empty] | 160000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0006 | [5 empty] | 224320000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 5 |  | 1.3 | 5 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | [5 empty] | 60000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | [5 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | [5 empty] | 60000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | [5 empty] | 36000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | [5 empty] | 13000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 21.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | [5 empty] | 3856095627 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 6.5 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 6.5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | [5 empty] | 3000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | [5 empty] | 11000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | [5 empty] | 20045250 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | [5 empty] | 18274000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | [5 empty] | 12000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | [5 empty] | 20000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | [5 empty] | 52380000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | [5 empty] | 315120000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 8.3 | 45 |  | 43.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 8.3 |  |  | 43.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | [5 empty] | 22200000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | [5 empty] | 53825000 | Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | [5 empty] | 4800000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | [5 empty] | 225600000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 8 | 20 |  | 17.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | [5 empty] | 32400000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | [5 empty] | 284700000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 8.3 | 20 |  | 16.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 8.3 |  |  | 16.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.0002 | [5 empty] | 220316000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 9.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0006 | [5 empty] | 8900000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0011 | [5 empty] | 24000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| JUMLAH | [5 empty] | 18100535877 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 1.5625 |  | 2.11 | 6.2708 |  | 5.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.11 |  |  | 5.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Maret 2025
|  | B |  | C |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
|  |  | D |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan | [26 empty] | Dan Olahraga
C. Target Keuangan
D. SPJ
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
|  | S/D TUTUP BULAN |  | : FEBRUARI 2025
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | DANA (Rp.) a. DPA b. KONTRAK | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK % | KET
|  |  | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | %
1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.00011 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0013 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014 | 695000000 | 0 | 19552200 | 19552200 | 2.8133 | 0 | 19552200 | 19552200 | 2.8133 | 5
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.0004 | 285240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.19.03.2.02.0006 | 350000000 | 0 | 36000000 | 36000000 | 10.2857 | 0 | 36000000 | 36000000 | 10.2857 | 15
6 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2.19.03.2.03.0007 | 270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.19.03.2.04.0006 | 7270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0006 | 445000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 2.19.03.2.05.0009 | 354400000 | 11200000 | 11200000 | 22400000 | 6.3205 | 11200000 | 11200000 | 22400000 | 6.3205 | 10
10 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 2.19.03.2.05.0010 | 103280000 | 4440000 | 4440000 | 8880000 | 8.598 | 4440000 | 4440000 | 8880000 | 8.598 | 10
11 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 | 245000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 20.4082 | 0 | 50000000 | 50000000 | 20.4082 | 25
15 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0010 | 904640000 | 44970000 | 103022965 | 147992965 | 16.3593 | 44970000 | 103022965 | 147992965 | 16.3593 | 20
16 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 50000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 40 | 0 | 20000000 | 20000000 | 40 | 40
18 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0006 | 224320000 | 2860000 | 2860000 | 5720000 | 2.5499 | 2860000 | 2860000 | 5720000 | 2.5499 | 5
21 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 36000000 | 0 | 2409000 | 2409000 | 6.6917 | 0 | 2409000 | 2409000 | 6.6917 | 10
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 13000000 | 0 | 2800000 | 2800000 | 21.5385 | 0 | 2800000 | 2800000 | 21.5385 | 25
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3856095627 | 249854921 | 135307007 | 385161928 | 9.9884 | 249854921 | 135307007 | 385161928 | 9.9884 | 10
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 20045250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 18274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 20000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 10 | 0 | 2000000 | 2000000 | 10 | 10
36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | 0 | 115000 | 115000 | 0.21955 | 0 | 115000 | 115000 | 0.21955 | 1
37 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 315120000 | 26125500 | 112025580 | 138151080 | 43.8408 | 26125500 | 112025580 | 138151080 | 43.8408 | 45
39 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 22200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 53825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 4800000 | 0 | 840000 | 840000 | 17.5 | 0 | 840000 | 840000 | 17.5 | 20
43 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 225600000 | 18136709 | 21135612 | 39272321 | 17.4079 | 18136709 | 21135612 | 39272321 | 17.4079 | 20
44 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 284700000 | 23600000 | 23600000 | 47200000 | 16.5789 | 23600000 | 23600000 | 47200000 | 16.5789 | 20
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.0002 | 220316000 | 0 | 20842500 | 20842500 | 9.4603 | 0 | 20842500 | 20842500 | 9.4603 | 10
47 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0006 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0011 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18100535877 | 381187130 | 568149864 | 949336994 | 5.2448 | 381187130 | 568149864 | 949336994 | 5.2448 | 6.2708
Karanganyar, Maret 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DABA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN | : 2025
| S/D TUTUP BULAN | : FEBRUARI
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
|  |  |  | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.00011 | 20000000 | - | - | - | - | -
2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0013 | 100000000 | - | - | - | - | -
3 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014 | 695000000 | - | - | - | - | -
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.0004 | 285240000 | - | - | - | - | -
5 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.19.03.2.02.0006 | 350000000
6 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2.19.03.2.03.0007 | 270000000 | - | - | - | - | -
7 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.19.03.2.04.0006 | 7270000000 | - | - | - | - | -
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0006 | 445000000 | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 2.19.03.2.05.0009 | 354400000 | - | - | - | - | -
10 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 2.19.03.2.05.0010 | 103280000 | - | - | - | - | -
11 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | - | - | - | - | -
12 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002 | 50000000 | - | - | - | - | -
13 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 | 75000000 | - | - | - | - | -
14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 | 245000000 | - | - | - | - | -
15 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0010 | 904640000 | - | - | - | - | -
16 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | - | - | - | - | -
17 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 50000000 | - | - | - | - | -
18 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 160000000 | - | - | - | - | -
19 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | - | - | - | - | -
20 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0006 | 224320000 | - | - | - | - | -
21 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | - | - | - | - | -
22 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | - | - | - | - | -
23 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 20000000 | - | - | - | - | -
24 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 60000000 | - | - | - | - | -
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 36000000 | - | - | - | - | -
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | - | - | - | - | -
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 13000000 | - | - | - | - | -
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3856095627 | - | - | - | - | -
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | - | - | - | - | -
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | - | - | - | - | -
31 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 11000000 | - | - | - | - | -
32 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 20045250 | - | - | - | - | -
33 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 18274000 | - | - | - | - | -
34 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | - | - | - | - | -
35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 20000000 | - | - | - | - | -
36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | - | - | - | - | -
37 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 10000000 | - | - | - | - | -
38 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 315120000 | - | - | - | - | - | r
39 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | - | - | - | - | -
40 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 22200000 | - | - | - | - | -
41 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 53825000 | - | - | - | - | -
42 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 4800000 | - | - | - | - | -
43 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 225600000 | - | - | - | - | -
44 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 32400000 | - | - | - | - | -
45 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 284700000 | - | - | - | - | -
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.0002 | 220316000 | - | - | - | - | -
47 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0006 | 8900000 | - | - | - | - | -
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0011 | 24000000 | - | - | - | - | -
Karanganyar, Maret 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002