## Air Minum 2024
LAPORAN KEMAJUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2024
TUTUP BULAN SEPTEMBER
SKPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM
Provinsi |  | : JAWA TENGAH
Kabupaten |  | : KARANGANYAR
No | Jenis Kegiatan |  | Perencanaan Kegiatan | [5 empty] | Pelaksanaan Kegiatan |  | Realisasi |  |  | Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD |  | Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis |  | Kodefikasi Masalah | Sisa Kontrak/ Keg. (Rp. Juta)
|  |  | Satuan | Vol. | Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa) | Jumlah |  |  |  |  | Keuangan |  | Fisik (%)
[6 empty] | DAK (Rp. Juta) | Pendamping (Rp. Juta) | Total (Rp. Juta) | Swakelola | Kontrak (Rp. Juta) | Rp. | % |  | Ya | Tidak | Ya | Tidak
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13a | 13b | 14a | 14b | 15 | 16
Air Minum
1 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat |  | Paket | 1 | 720 | 630000000 | 0 | 630000000 | 0 | 597750000 | 149438000 | 25% | 83.4% | Ö |  | Ö |  |  | 32250000
2 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Seloromo Kecamatan Jenawi |  | Paket | 1 | 320 | 560000000 | 0 | 560000000 | 0 | 531993800 | 132998000 | 25% | 19.33% | Ö |  | Ö |  |  | 28006200
3 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo |  | Paket | 1 | 280 | 490000000 | 0 | 490000000 | 0 | 464835000 | 116209000 | 25% | 25.27% | Ö |  | Ö |  |  | 25165000
4 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Petung Kecamatan Jatiyoso |  | Paket | 1 | 320 | 544000000 | 0 | 544000000 | 0 | 517047000 | 129262000 | 25% | 23.21% | Ö |  | Ö |  |  | 26953000
5 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo |  | Paket | 1 | 320 | 560000000 | 0 | 560000000 | 0 | 531325000 | 132831000 | 25% | 29.27% | Ö |  | Ö |  |  | 28675000
6 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Genengan Kecamatan Jumantono |  | Paket | 1 | 320 | 560000000 | 0 | 560000000 | 0 | 532200000 | 133050000 | 25% | 55.96% | Ö |  | Ö |  |  | 27800000
7 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Bolong Kecamatan Karanganyar |  | Paket | 1 | 280 | 490000000 | 0 | 490000000 | 0 | 465479900 | 116370000 | 25% | 28.46% | Ö |  | Ö |  |  | 24520100
8 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat |  | Paket | 1 | 320 | 528000000 | 0 | 528000000 | 0 | 502600000 | 125650000 | 25% | 43.59% | Ö |  | Ö |  |  | 25400000
9 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu |  | Paket | 1 | 480 | 684000000 | 0 | 684000000 | 0 | 649045300 | 162261000 | 25% | 43.55% | Ö |  | Ö |  |  | 34954700
10 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Pereng Kecamatan Mojogedang |  | Paket | 1 | 320 | 520000000 | 0 | 520000000 | 0 | 493385420 | 123346000 | 25% | 23.02% | Ö |  | Ö |  |  | 26614580
11 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Sringin Kecamatan Jumantono |  | Paket | 1 | 280 | 490000000 | 0 | 490000000 | 0 | 468720000 | 117180000 | 25% | 70.88% | Ö |  | Ö |  |  | 21280000
12 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu |  | Paket | 1 | 320 | 512000000 | 0 | 512000000 | 0 | 486608450 | 121652000 | 25% | 58.67% | Ö |  | Ö |  |  | 25391550
13 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Jaten Kecamatan Jaten |  | Paket | 1 | 560 | 714000000 | 0 | 714000000 | 0 | 678295000 | 169574000 | 25% | 57.57% | Ö |  | Ö |  |  | 35705000
14 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo |  | Paket | 1 | 320 | 560000000 | 0 | 560000000 | 0 | 531520000 | 132880000 | 25% | 48.32% | Ö |  | Ö |  |  | 28480000
15 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Salam Kecamatan Karangpandan |  | Paket | 1 | 400 | 665000000 | 0 | 665000000 | 0 | 631426000 | 157857000 | 25% | 24.5% | Ö |  | Ö |  |  | 33574000
16 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu |  | Paket | 1 | 200 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 331777800 | 82944000 | 25% | 46.66% | Ö |  | Ö |  |  | 18222200
17 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro |  | Paket | 1 | 280 | 490000000 | 0 | 490000000 | 0 | 465481800 | 116370000 | 25% | 31.26% | Ö |  | Ö |  |  | 24518200
18 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso |  | Paket | 1 | 320 | 560000000 | 0 | 560000000 | 0 | 531994800 | 132999000 | 25% | 30.36% | Ö |  | Ö |  |  | 28005200
19 | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Desa Sukosari Kecamatan Jumantono |  | Paket | 1 | 480 | 798000000 | 0 | 798000000 | 0 | 756500000 | 189125000 | 25% | 81.28% | Ö |  | Ö |  |  | 41500000
21 | Biaya Tender (Penugasan) - Tematik 03 + Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 03 + Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03 + Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 03 |  | DPUPR |  |  | 531454000 | 0 | 531454000 |  | 527654000 | 98189000 | 18.61% |  | Ö |  | Ö |  | - | 3800000
JUMLAH |  |  |  | 19 | 6840 | 11236454000 | 0 | 11236454000 | 0 | 10695639270 | 2640185000 | 24.68% | 43.4% | [5 empty] | 540814730
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016

## Sanitasi 2024
LAPORAN KEMAJUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2024
TUTUP BULAN SEPTEMBER
SKPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM
Provinsi |  | : JAWA TENGAH
Kabupaten |  | : KARANGANYAR
No | Jenis Kegiatan |  | Perencanaan Kegiatan | [5 empty] | Pelaksanaan Kegiatan |  | Realisasi |  |  | Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD |  | Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis |  | Kodefikasi Masalah | Sisa Kontrak/ Keg. (Rp. Juta)
|  |  | Satuan | Vol. | Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa) | Jumlah |  |  |  |  | Keuangan |  | Fisik (%)
[6 empty] | DAK (Rp. Juta) | Pendamping (Rp. Juta) | Total (Rp. Juta) | Swakelola | Kontrak (Rp. Juta) | Rp. | % |  | Ya | Tidak | Ya | Tidak
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13a | 13b | 14a | 14b | 15 | 16
Air Minum
1 | Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Desa Macanan Kec. Kebakkramat |  | Paket | 1 | 250 | 500000000 | 0 | 500000000 | Swakelola | 500000000 | 350000000 | 70% | 68.56% | Ö |  | Ö |  |  | 0
2 | Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Desa Jatipuro Kec. Jatipuro |  | Paket | 1 | 250 | 500000000 | 0 | 500000000 | Swakelola | 500000000 | 350000000 | 70% | 62.91% | Ö |  | Ö |  |  | 0
3 | Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Desa Suruh Kec. Tasikmadu |  | Paket | 1 | 250 | 500000000 | 0 | 500000000 | Swakelola | 500000000 | 350000000 | 70% | 87.53% | Ö |  | Ö |  |  | 0
4 | Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman Desa Karang Kec. Karangpandan |  | Paket | 1 | 300 | 300000000 | 0 | 300000000 | Swakelola | 300000000 | 210000000 | 70% | 79.92% | Ö |  | Ö |  |  | 0
5 | Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman Desa Kaling Kec. Taskmadu |  | Paket | 1 | 300 | 500000000 | 0 | 500000000 | Swakelola | 500000000 | 350000000 | 70% | 63.14% | Ö |  | Ö |  |  | 0
6 | Pembangunan tangki Septik Infividu Perdesaan minimal 50 KK Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo |  | Paket | 1 | 270 | 486000000 | 0 | 486000000 | Swakelola | 486000000 | 340200000 | 70% | 92.58% | Ö |  | Ö |  |  | 0
7 | Pembangunan tangki Septik Infividu Perdesaan minimal 50 KK Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo |  | Paket | 1 | 270 | 486000000 | 0 | 486000000 | Swakelola | 486000000 | 340200000 | 70% | 68.87% | Ö |  | Ö |  |  | 0
8 | Pembangunan tangki Septik Infividu Perdesaan minimal 50 KK Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso |  | Paket | 1 | 270 | 450000000 | 0 | 450000000 | Swakelola | 450000000 | 315000000 | 70% | 60.1% | Ö |  | Ö |  |  | 0
18 | Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) - Tematik 03 + Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 03 + Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 03 |  | DPUPR |  |  | 179764000 | 0 | 179764000 |  | 179764000 | 159513000 | 0% | 0% | Ö |  | Ö |  | - | 0
JUMLAH |  |  |  | 8 | 2160 | 3901764000 | 0 | 3901764000 | 0 | 3901764000 | 2764913000 | 62.22% | 64.85% | [5 empty] | 0
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016