## form 2( OKT )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | OKTOBER 2021
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOPEMBER |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 45479900 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 |  | 27.6 | 75.98 |  | 75.98 | 75.98 |  | 75.98 | 35.68 |  | 35.68
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  | 75.98 |  |  | 75.98 |  |  | 35.68
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 2750000 |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 43 |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  | 77 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 54.55 |  | 54.55
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54.55
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 2500000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 5000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 9000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 25 |  | 24.24 | 25 |  | 24.2 | 44.53 |  | 44.53 | 44.53 |  | 44.53 | 44.53 |  | 44.53 | 44.53 |  | 44.53 | 44.53 |  | 44.53
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2 | [5 empty] | 44.53 |  |  | 44.53 |  |  | 44.53 |  |  | 44.53 |  |  | 44.53
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 8000000 |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 27.21 |  | 27.21 | 27.21 |  | 27.21 | 27.21 |  | 27.21
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.21 |  |  | 27.21 |  |  | 27.21
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 7352350000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 9 | 15 |  | 9 | 25.303 |  | 25 | 36.3 |  | 36.3 | 47.24 |  | 47.24 | 52.3 |  | 52.3 | 58.37 |  | 58.37 | 67.44 |  | 67.44 | 86.8 |  | 86.8
[9 empty] | 0 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 36.3 |  |  | 47.24 |  |  | 52.3 |  |  | 58.37 |  |  | 67.44 |  |  | 86.8
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 133845100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 30 |  | 20.44 | 30 |  | 27.13 | 33.8 |  | 33.8 | 33.8 |  | 33.8 | 47.21 |  | 47.21 | 53.9 |  | 53.9 | 61.39 |  | 61.39 | 82.1 |  | 82.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.44 |  |  | 27.13 |  |  | 33.8 |  |  | 33.8 |  |  | 47.21 |  |  | 53.9 |  |  | 61.39 |  |  | 82.1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 5000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 40 |  | 33.4 | 40 |  | 33.8 | 40 |  | 33.8 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 |  | 42.55 | 58.1 |  | 58.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.4 |  |  | 33.8 |  |  | 33.8 |  |  | 42.55 |  |  | 42.55 |  |  | 42.55 |  |  | 42.55 |  |  | 58.1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 21560000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 20 |  | 19.7 | 35 |  | 31.5 | 40.8 |  | 40.8 | 44.6 |  | 44.6 | 56.68 |  | 56.68 | 65.75 |  | 65.75 | 65.75 |  | 65.75 | 63.5 |  | 63.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 31.5 |  |  | 40.8 |  |  | 44.6 |  |  | 56.68 |  |  | 65.75 |  |  | 65.75 |  |  | 63.5
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 30000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 |  | 20 | 41 |  | 41 | 54.3 |  | 54.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 41 |  |  | 54.3
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 16159000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 100
| Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 30 |  | 25.17 | 30 |  | 25.2 | 30 |  | 25.2 | 30 |  | 25.2 | 30 |  | 25.2 | 62.53 |  | 62.53 | 18.1 |  | 18.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 62.53 |  |  | 18.1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 210046000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 25 |  | 23.5 | 70 |  | 65.9 | 76.2 |  | 76.2 | 76.2 |  | 76.2 | 88.52 |  | 88.52 | 88.52 |  | 88.52 | 94.51 |  | 94.51 | 53.4 |  | 53.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.5 |  |  | 65.9 |  |  | 76.2 |  |  | 76.2 |  |  | 88.52 |  |  | 88.52 |  |  | 94.51 |  |  | 53.4
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 21777200 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 23.3 | 30 |  | 23.3 | 31.6 |  | 31.6 | 66.58 |  | 66.58 | 76.4 |  | 76.4 | 83.28 |  | 83.28 | 83.28 |  | 83.28 | 66.7 |  | 66.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 23.3 |  |  | 31.6 |  |  | 66.58 |  |  | 76.4 |  |  | 83.28 |  |  | 83.28 |  |  | 66.7
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 2815000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 17 |  | 14.4 | 17 |  | 14.4 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 33.6 |  | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 38.4 |  | 38.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 33.6 |  |  | 33.6 |  |  | 33.6 |  |  | 38.4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 6300000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Fasilitasi kunjungan tamu | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 4.5 |  | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 16.8 |  | 16.8 | 21.21 |  | 21.21 | 21.21 |  | 21.21 | 75 |  | 75
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 16.8 |  |  | 21.21 |  |  | 21.21 |  |  | 75
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 43792000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 100
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 18.8 |  | 18.8 | 18.82 |  | 18.82 | 24.76 |  | 24.76 | 53.7 |  | 53.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 18.8 |  |  | 18.82 |  |  | 24.76 |  |  | 53.7
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 10000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 26.7 | 30 |  | 26.7 | 30 |  | 26.7 | 30 |  | 26.7 | 30 |  | 26.7 | 26.71 |  | 26.71 | 44.3 |  | 44.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.71 |  |  | 44.3
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 2150000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.3 | 10 |  | 8.3 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 48.8 |  | 48.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 48.8
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 101880000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 19.7 | 30 |  | 28.1 | 36.7 |  | 36.7 | 45.57 |  | 45.57 | 54.4 |  | 54.4 | 62.89 |  | 62.89 | 69.88 |  | 69.88 | 78.2 |  | 78.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 28.1 |  |  | 36.7 |  |  | 45.57 |  |  | 54.4 |  |  | 62.89 |  |  | 69.88 |  |  | 78.2
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 25000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 | 30.5 |  | 30.5 | 30.5 |  | 30.5 | 58.8 |  | 58.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 30.5 |  |  | 30.5 |  |  | 58.8
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 9022700 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.6 |  | 18.6 | 18.6 |  | 18.6 | 36.2 |  | 36.2 | 52.42 |  | 52.42 | 52.42 |  | 52.42 | 52.42 |  | 52.42 | 68.89 |  | 68.89 | 64.7 |  | 64.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.6 |  |  | 18.6 |  |  | 36.2 |  |  | 52.42 |  |  | 52.42 |  |  | 52.42 |  |  | 68.89 |  |  | 64.7
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 120072000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.2 | 85.3 |  | 85.3 | 15 |  | 12.12 | 36.7 |  | 36.7 | 36.7 |  | 36.7 | 44.93 |  | 44.93 | 58.2 |  | 58.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.2 |  |  | 85.3 |  |  | 12.12 |  |  | 36.7 |  |  | 36.7 |  |  | 44.93 |  |  | 58.2
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 32100000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22.28 |  | 22.28 | 41.14 |  | 41.14 | 41.14 |  | 41.14
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.28 |  |  | 41.14 |  |  | 41.14
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 22487100 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  | 5.8 | 26.7 |  | 26.7 | 26.7 |  | 26.7 | 26.7 |  | 26.7 | 93.6 |  | 93.6 | 93.6 |  | 93.6 | 89.1 |  | 89.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.8 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 93.6 |  |  | 93.6 |  |  | 89.1
27 | 2 | 11 | 2 | 2 | 01 | 01 | 50000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 100 |  | 100
| Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | 132125000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 20 |  | 17.3 | 20 |  | 17.3 | 85.3 |  | 85.3 | 85.3 |  | 85.3 | 86.8 |  | 86.8 | 86.81 |  | 86.81 | 86.81 |  | 86.81 | 98.6 |  | 98.6
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  | 85.3 |  |  | 85.3 |  |  | 86.8 |  |  | 86.81 |  |  | 86.81 |  |  | 98.6
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 86000000 |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.69 | 45 |  | 0.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  | 0.7
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 45000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23 |  | 20.2 | 30 |  | 25.8 | 30.6 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 | 34.2 |  | 34.2 | 37.23 |  | 37.23 | 37.23 |  | 37.23 | 71.9 |  | 71.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.2 |  |  | 25.8 |  |  | 30.6 |  |  | 30.6 |  |  | 34.2 |  |  | 37.23 |  |  | 37.23 |  |  | 71.9
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 88000000 |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 10 |  | 8.1 | 20 |  | 16.5 | 63.4 |  | 63.4 | 63.4 |  | 63.4 | 70.6 |  | 70.6 | 73.82 |  | 73.82 | 76.72 |  | 76.72 | 78.4 |  | 78.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.1 |  |  | 16.5 |  |  | 63.4 |  |  | 63.4 |  |  | 70.6 |  |  | 73.82 |  |  | 76.72 |  |  | 78.4
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 336541500 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.7 | 25 |  | 21.3 | 40.7 |  | 40.7 | 40.7 |  | 40.7 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 63.2 |  | 63.2 | 69.9 |  | 69.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.7 |  |  | 21.3 |  |  | 40.7 |  |  | 40.7 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 63.2 |  |  | 69.9
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 46643000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2.5 | 5 |  | 2.5 | 5 |  | 2.5 | 55.33 |  | 55.33 | 91.9 |  | 91.9 | 91.9 |  | 91.9 | 91.9 |  | 91.9 | 98.6 |  | 98.6
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 55.33 |  |  | 91.9 |  |  | 91.9 |  |  | 91.9 |  |  | 98.6
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 69945000 |  | 25 |  |  | 55 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 90.8 |  | 90.8 | 90.8 |  | 90.8 | 90.8 |  | 90.8 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92 | 92 |  | 92 | 98.7 |  | 98.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 90.8 |  |  | 90.8 |  |  | 90.8 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 98.7
35 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 58412000 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 65555900 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 15 |  | 11.9 | 15 |  | 14.3 | 18.7 |  | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 24.35 |  | 24.4 | 85 |  | 33.96 | 85 |  | 33.96 | 55 |  | 32.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.9 |  |  | 14.3 |  |  | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | 24.4 |  |  | 33.96 |  |  | 33.96 |  |  | 32.9
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | 106293950 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  | 100
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | [6 empty] | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 20 |  | 20 | 30 |  | 25.1 | 30.8 |  | 30.8 | 31.1 |  | 31.1 | 65.1 |  | 65.1 | 90 |  | 88.74 | 96.24 |  | 96.24 | 78.9 |  | 78.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25.1 |  |  | 30.8 |  |  | 31.1 |  |  | 65.1 |  |  | 88.74 |  |  | 96.24 |  |  | 78.9
38 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | 154449250 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  | 100
| Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 25 |  | 21.7 | 25 |  | 24.5 | 31.2 |  | 31.2 | 36.47 |  | 36.47 | 55.7 |  | 55.7 | 65 |  | 62.58 | 72.28 |  | 72.28 | 77.2 |  | 77.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.7 |  |  | 24.5 |  |  | 31.2 |  |  | 36.47 |  |  | 55.7 |  |  | 62.58 |  |  | 72.28 |  |  | 77.2
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 70000000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajibban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 20 |  | 16.3 | 25 |  | 20.4 | 25.5 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 | 38.4 |  | 38.4 | 44.27 |  | 44.27 | 48.79 |  | 48.79 | 64.7 |  | 64.7
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.3 |  |  | 20.4 |  |  | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  | 38.4 |  |  | 44.27 |  |  | 48.79 |  |  | 64.7
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 55700000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 18 |  | 16.8 | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 | 25.6 |  | 25.6 | 28.52 |  | 28.52 | 33.47 |  | 33.47 | 49.8 |  | 49.8
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 16.8 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 25.6 |  |  | 28.52 |  |  | 33.47 |  |  | 49.8
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 12346200 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.3 |  | 10.3 | 10.3 |  | 10.3 | 15 |  | 10.31 | 15 |  | 10.31 | 15 |  | 14.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 14.9
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 37877100 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22 |  | 21 | 22 |  | 21.1 | 34.2 |  | 34.2 | 34.2 |  | 34.2 | 40 |  | 34.21 | 40 |  | 34.21 | 40 |  | 26.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 |  |  | 21.1 |  |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  |  | 34.21 |  |  | 34.21 |  |  | 26.9
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 24426700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.9 |  | 11.9
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.9
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 30137500 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 100
| Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 6.6 | 10 |  | 10 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 |  | 12.9 | 15.8 |  | 15.8 | 16.57 |  | 16.57 | 16.57 |  | 16.57 | 40.1 |  | 40.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6 |  |  | 10 |  |  | 12.9 |  |  | 12.9 |  |  | 15.8 |  |  | 16.57 |  |  | 16.57 |  |  | 40.1
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | 35000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 18200000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 |  | 40.31 | 45 |  | 40.31 | 60 |  | 55.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.31 |  |  | 40.31 |  |  | 55.4
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 4175586725 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  | 100
| Penanganan Sampah dgn Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 20 |  | 17.1 | 25 |  | 24.4 | 30.7 |  | 30.7 | 33.85 |  | 33.85 | 47.4 |  | 47.4 | 60 |  | 54.24 | 60.65 |  | 60.65 | 60 |  | 55.4
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 24.4 |  |  | 30.7 |  |  | 33.85 |  |  | 47.4 |  |  | 54.24 |  |  | 60.65 |  |  | 55.4
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | 125000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 98.87 |  | 98.87 | 99.3 |  | 99.3 | 99.3 |  | 99.3 | 99.34 |  | 99.34 | 99.3 |  | 99.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.87 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.34 |  |  | 99.3
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 100 |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | 222733175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 60 |  | 100
| Kpenyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 14286559000 |  | 9.3 |  |  | 19 |  |  | 28.9 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58.3 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 89 |  |  | 94 |  | 100
[8 empty] | 2.5405 |  | 0 | 5 |  | 4.89 | 14 |  | 13.7 | 25 |  | 23.4 | 35.4 |  | 33.3 | 41.34 |  | 41.34 | 52.6 |  | 52.6 | 59.85 |  | 55.44 | 65.5 |  | 62.58 | 75 |  | 73.5
[9 empty] | 0 |  |  | 4.89 |  |  | 13.7 |  |  | 23.4 |  |  | 33.3 |  |  | 41.34 |  |  | 52.6 |  |  | 55.44 |  |  | 62.58 |  |  | 73.5
Karanganyar, Oktober 2021
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

## form 3 ( OKT )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : OKTOBER 2021
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45479900 | 16225100 | 0 | 16225100 | 35.6753 | 16225100 | 0 | 16225100 | 35.6753 | 35.6753 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 2750000 |  | 1500000 | 1500000 | 54.5455 |  | 1500000 | 1500000 | 54.5455 | 54.5455 |  | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD; (4): 5000000; (6): 0; (8): 0; (10): 0; (12): 0; (13): 5 | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9000000 | 4008000 |  | 4008000 | 44.5333 | 4008000 |  | 4008000 | 44.5333 | 44.5333 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8000000 | 2176900 | 0 | 2176900 | 27.2112 | 2176900 | 0 | 2176900 | 27.2112 | 27.2112 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7352350000 | 5504707574 | 879823026 | 6384530600 | 86.8366 | 5504707574 | 879823026 | 6384530600 | 86.8366 | 86.8366 |  | -3424206186 | 689696802
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 133845100 | 97890100 | 11950000 | 109840100 | 82.0651 | 97890100 | 11950000 | 109840100 | 82.0651 | 82.0651 |  | 1 | -43960000
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5000000 | 2127300 | 777700 | 2905000 | 58.1 | 2127300 | 777700 | 2905000 | 58.1 | 58.1 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 21560000 | 9862000 | 3821000 | 13683000 | 63.4647 | 9862000 | 3821000 | 13683000 | 63.4647 | 63.4647 |  | 1 | -3747900
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30000000 | 12300000 | 4000000 | 16300000 | 54.3333 | 12300000 | 4000000 | 16300000 | 54.3333 | 54.3333 |  | 1
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | 16159000 | 1876000 | 1041000 | 2917000 | 18.0519 | 1876000 | 1041000 | 2917000 | 18.0519 | 18.0519 |  | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 210046000 | 110582000 | 1660000 | 112242000 | 53.4369 | 110582000 | 1660000 | 112242000 | 53.4369 | 53.4369 |  | 1 | 89141000 | 89141000
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 21777200 | 12796500 | 1737000 | 14533500 | 66.7372 | 12796500 | 1737000 | 14533500 | 66.7372 | 66.7372 |  | 1 | -8067500
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2815000 | 840000 | 240000 | 1080000 | 38.3659 | 840000 | 240000 | 1080000 | 38.3659 | 38.3659 |  | 4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 6300000 | 3405000 | 1320000 | 4725000 | 75 | 3405000 | 1320000 | 4725000 | 75 | 75 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 43792000 | 19811200 | 3723100 | 23534300 | 53.7411 | 19811200 | 3723100 | 23534300 | 53.7411 | 53.7411 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10000000 | 2671000 | 1755000 | 4426000 | 44.26 | 2671000 | 1755000 | 4426000 | 44.26 | 44.26 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2150000 | 750000 | 300000 | 1050000 | 48.8372 | 750000 | 300000 | 1050000 | 48.8372 | 48.8372 |  | 4
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | 101880000 | 71194151 | 8489654 | 79683805 | 78.2134 | 71194151 | 8489654 | 79683805 | 78.2134 | 78.2134 |  | 4 |  | 37428844
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25000000 | 7625000 | 6075000 | 13700000 | 54.8 | 7625000 | 6075000 | 13700000 | 54.8 | 54.8 |  | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9022700 | 4670500 | 1163500 | 5834000 | 64.6591 | 4670500 | 1163500 | 5834000 | 64.6591 | 64.6591 |  | 1
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120072000 | 47207399 | 22721680 | 69929079 | 58.2393 | 47207399 | 22721680 | 69929079 | 58.2393 | 58.2393 |  | 1
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | 32100000 | 13204900 | 0 | 13204900 | 41.1368 | 13204900 | 0 | 13204900 | 41.1368 | 41.1368 |  | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 22487100 | 20043500 | 0 | 20043500 | 89.1333 | 20043500 | 0 | 20043500 | 89.1333 | 89.1333
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; (4): 50000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD | 132125000 | 130214200 | 0 | 130214200 | 98.5538 | 130214200 | 0 | 130214200 | 98.5538 | 98.5538 |  | 3
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | 86000000 | 594000 | 0 | 594000 | 0.6907 | 594000 | 0 | 594000 | 0.6907 | 45 |  | v
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | 45000000 | 18615800 | 13723200 | 32339000 | 71.8644 | 18615800 | 13723200 | 32339000 | 71.8644 | 71.8644 |  | v
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 88000000 | 67514800 | 1500000 | 69014800 | 78.4259 | 67514800 | 1500000 | 69014800 | 78.4259 | 78.4259 |  | v
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 336541500 | 217989581 | 17377300 | 235366881 | 69.937 | 217989581 | 17377300 | 235366881 | 69.937 | 69.937 |  | v
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 46643000 | 45969300 | 0 | 45969300 | 98.5556 | 45969300 | 0 | 45969300 | 98.5556 | 98.5556 |  | v
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 69945000 | 69004000 | 0 | 69004000 | 98.6547 | 69004000 | 0 | 69004000 | 98.6547 | 98.6547 |  | v
35 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | 58412000 | 993200 |  | 993200 | 1.7003 | 993200 |  | 993200 | 1.7003 | 1.7003 |  | v
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 65555900 | 21625200 | 0 | 21625200 | 32.9874 | 21625200 | 0 | 21625200 | 32.9874 | 55
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 106293950 | 79327250 | 4529500 | 83856750 | 78.8914 | 79327250 | 4529500 | 83856750 | 78.8914 | 78.8914
38 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 154449250 | 108079050 | 11201000 | 119280050 | 77.2293 | 108079050 | 11201000 | 119280050 | 77.2293 | 77.2293
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajibban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 70000000 | 34152200 | 11132300 | 45284500 | 64.6921 | 34152200 | 11132300 | 45284500 | 64.6921 | 64.6921 |  | v
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | 55700000 | 22759000 | 4957000 | 27716000 | 49.7594 | 22759000 | 4957000 | 27716000 | 49.7594 | 49.7594 |  | v
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | 12346200 | 1847400 | 0 | 1847400 | 14.9633 | 1847400 | 0 | 1847400 | 14.9633 | 15
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 37877100 | 8724000 | 1464000 | 10188000 | 26.8975 | 8724000 | 1464000 | 10188000 | 26.8975 | 40
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | (3): Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH; (4): 24426700; (7): 2896700; (8): 11.8587; (11): 2896700; (12): 11.8587; (13): 11.8587
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 30137500 | 8285900 | 3811100 | 12097000 | 40.1394 | 8285900 | 3811100 | 12097000 | 40.1394 | 40.1394 |  | v
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan Kebijakan dan Stategi daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota; (4): 35000000
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 18200000 | 10077000 | 0 | 10077000 | 55.3681 | 10077000 | 0 | 10077000 | 55.3681 | 60
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 4175586725 | 2333809550 | 204686775 | 2538496325 | 60.7938 | 2333809550 | 204686775 | 2538496325 | 60.7938 | 60.7938
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 125000000 | 124169750 | 0 | 124169750 | 99.3358 | 124169750 | 0 | 124169750 | 99.3358 | 99.3358
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA /TPST/SPA Kabupaten/Kota | 222733175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 14286559000 | 9273725305 | 1226479835 | 10503101840 | 73.5174 | 9273725305 | 1226479835 | 10503101840 | 73.5174 | 75 |  |  | -5610957693
Karanganyar, Nopember 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001