LAPORAN PROGRESS KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

BULAN JULI 2024

- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

- PENINGKATAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

- DANA ALOKASI UMUM (DAU)

- PERENCANAAN

- PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI

- PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI

- PENGERUKAN SEDIMEN

- BANTUAN KEUANGAN (BANKEU)

- REHABILITASI EMBUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

Progress kegiatan Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Karanganyar bulan Juli 2024, sebagai berikut:

- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan Juli sudah berkontak , yaitu:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Progress |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | 2.168.285.000 | 100,00% | 30,00% |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | 1.251.085.000 | 75,00% | 25,00% |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | 887.740.000 | 51,195% | 25,00% |
|  | Penguatan Database dan Survei Kondisi (e-PAKSI) | 75.000.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | 55.000.000 | 100,00% | - |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | 45.000.000 | 75,00% | - |
|  | Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | 40.000.000 | 50,00% | - |
|  | Perjalanan Dinas | 11.690.000 | GU | 40% |
|  | Jumlah | 4.533.800.000 |  |  |

- DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Seluruh kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air pada Bulan Juli sudah berkontak, yaitu:

- Kegiatan Perencanaan:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Progress |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
|  | Penyusunan Database dan E-PAKSI Daerah Irigasi | 100.000.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Penyusunan DED | 100.000.000 | 100,00% | 100,00% |
|  | Jumlah | 200.000.000 |  |  |

- Perbaikan Jaringan Irigasi 14 (empat belas)

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Progress |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong | 192.000.000,00 | 100,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo | 192.000.000,00 | 60,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri | 192.000.000,00 | 75,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel | 192.000.000,00 | 80,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut | 192.000.000,00 | 66,17% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh | 192.000.000,00 | 90,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem | 192.000.000,00 | 100,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing | 144.000.000,00 | 50,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung | 174.600.000,00 | 90,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro | 96.000.000,00 | 88,53% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo | 192.000.000,00 | 70,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung | 192.000.000,00 | 65,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon | 192.000.000,00 | 65,00% | 30,00% |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin | 192.000.000,00 | 30,00% | 30,00% |
|  | Jumlah | 2.526.600.000,00 |  |  |

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Progress |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
|  | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 500.000.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | Capacity Building | 89.700.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi | 192.000.000,00 | 100,00% | 30,00% |
|  | Jumlah | 789.700.000,00 |  |  |

- BANTUAN KEUANGAN  (BANKEU)

Kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2024 Bidang Sumber Daya Air, yaitu: Rehabilitasi Embung Jungke dengan anggaran sebesar Rp 201.000.000,00 saat ini proses e-Pengadaan Langsung (e-PL), sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rehabilitasi Embng Jungke | 201.000.000,00 | Kontrak/SPK tgl 16 Agustus 2024 |
|  | Jumlah | 201.000.000,00 |  |

Karanganyar, 13 Agustus 2024

Plt.  Kepala Bidang Sumber Daya Air

DPUPR Kabupaten Karanganyar

MARGONO, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19730104 200604 1 005

PHOTO DOKUMENTASI

KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur |  |  |  |
| - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon |  |  |  |
| - Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin |  |  |  |
| - Pemeliharaan Jaringan Irigasi |  |  |  |
| - Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi |  |  |  |
| - Bendung Semanggis |  |  |
| - Bendung Tawang |  |  |
| - Bendung Sokojirak |  |  |
| - Saluran Kalongan |  |  |
| - Saluran Nangsri |  |  |