## SEP
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
TAHUN ANGGARAN 2024
Provinsi |  | : Jawa Tengah
Kabupaten |  | : Karanganyar
Triwulan |  | : III (Ketiga)
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN |  | OPD PENGAMPU | PERENCANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  |  | REALISASI |  |  |  | KODIFIKASI MASALAH
|  |  |  | Volume | Satuan | Jumlah Penerima Manfaat | Pagu DAK Fisik | Sharing | Swakelola |  | Kontraktual |  | Metode Pembayaran | Keuangan |  | Fisik (%)
[7 empty] | Rp. | Rp. | Volume | Rp. (dalam ribuan) | Volume | Rp. (dalam ribuan) |  | Rp.(dalam ribuan) | % | Volume | %
1 | 2 |  | 2b | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DAK PENUGASAN BIDANG JALAN
1 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kutho - Ngargoyoso |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 7990000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931578000 | Termin | 1957420500 | 24.4984 | 0 | 23.86 | -
2 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Matesih - Tawangmangu |  | DPUPR | 1 | Paket |  | 7100000000 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 5387173000 | Termin | 4883496320 | 68.7816 | 0 | 100 | -
3 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beji - Pojok, Kec. Tasikmadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 8000000000 | 0 | 0 | 0 | 12212 | 7234084000 | Termin | 7234084000 | 90.4261 | 0 | 100 | -
4 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Beyan -Plosorejo, Kec Matesih |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3450000000 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 2722443000 | Termin | 898406400 | 26.0408 | 0 | 100 | -
5 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Blora - Dayu, Kec. Karangpandan |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 2720000000 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 2039538000 | Termin | 670347300 | 24.6451 | 0 | 81 | -
6 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Colomadu -Kalipati, Kec. Colomadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3240000000 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2721189000 | Termin | 897992100 | 27.7158 |  | 100
7 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Dayu -Pandananom, Kec. Ngargoyoso |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 2040000000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1698203000 | Termin | 560406900 | 27.4709 |  | 96.692
8 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Domas -Jatikurung, Kec. Mojogedang |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 2100035000 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1631960000 | Termin | 538546800 | 25.6447 |  | 60.12
9 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Garut -Jatiharjo, Kec. Jatipuro |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3750000000 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 2754404000 | Termin | 908953200 | 24.2388 |  | 84.019
10 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Gaum - Gedong, Kec. Tasikmadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 6750000000 | 0 | 0 | 0 | 4062 | 5252585000 | Termin | 1733353200 | 25.6793 |  | 14.327
11 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jambangan - Pendem, Kec. Mojogedang |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 13500000000 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 9740113000 | Termin | 8161961800 | 60.459 |  | 100
12 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jenawi - Seloromo, Kec. Jenawi |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 8835000000 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 7443331000 | Termin | 6059713100 | 68.5876 |  | 100
13 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantono - Matesih, Kec. Jumantono |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 5100000000 | 0 | 0 | 0 | 8365 | 4292911000 | Termin | 3446302950 | 67.5746 |  | 100
14 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumantoro -Gudang Lawas, Kec. Jumapolo |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3687500000 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 2775693000 | Termin | 915978900 | 24.8401 |  | 45.49
15 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karang - Berjo, Kec. Karangpandan |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 5100000000 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 4358293000 | Termin | 1438236600 | 28.2007 |  | 100
16 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Karangsari -Pringombo, Kec. Jatiyoso |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 5625000000 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 4218336000 | Termin | 1389465000 | 24.7016 |  | 49.01
17 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 6982500000 | 0 | 0 | 0 |  | 5784818000 | Termin | 5784818000 | 82.8474 |  | 100
18 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Keprabon - Ngadirejo, Kec. Karangpandan |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 0 | 6772 | 6340313000 | Termin | 2092227000 | 24.6144 |  | 46.061
19 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Klodran - Sawahan, Kec .Colomadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2041296000 | Termin | 2041296000 | 81.6518 |  | 100
20 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Kranggan -Tangkilan, Kec. Tasikmadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 5100000000 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 3761568000 | Termin | 1241317200 | 24.3396 |  | 78.72
21 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Colomadu, Kec. Colomadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 9975000000 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 8242115000 | Termin | 6071183120 | 60.864 |  | 100
22 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngasem -Klerong, Kec. Jatipuro |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 8840000000 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 6672000000 | Termin | 2201760000 | 24.9068 |  | 97.27
23 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ocak-acik -Jati, Kec. Jaten |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3060000000 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 2496678000 | Termin | 2221356750 | 72.5934 |  | 100
24 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Pandananom -Dukuh, Kec. Ngargoyoso |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 3740000000 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2801605000 | Termin | 924529500 | 24.72 |  | 98.2
25 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tohudan -Gedongan, Kec. Colomadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 2576000000 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 2333582000 | Termin | 770065200 | 29.8938 |  | 90.88
26 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Tugu - Kebak, Kec. Jumantono |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 5400000000 | 0 | 0 | 0 | 5224 | 3973586000 | Termin | 1310964900 | 24.2771 |  | 97.593
27 | Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Wonorejo -Plesungan, Kec. Gondangrejo |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 6829558000 | Termin | 6452947600 | 64.5295 |  | 100
28 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Ruas jalan Kayuapak - Ngaliyan, Kec. Karanganyar, Ruas Jalan Beji - Pojok Kec. Tasikmadu, Ruas Jalan Ocak -acik - Jati Kec. Jaten, Ruas Jalan Ngasem - colomadu Kec. Colomadu, Ruas Jalan Klodran - Sawahan Kec. Colomadu |  | DPUPR | 1 | Paket | 0 | 360000000 | 0 | 0 | 0 |  | 295260000 | Termin |  |  |  | 100
JUMLAH |  |  | 3: 28; 5: 0; 6: 156021035000; 6b: 0; 8: 0; 10: 121774213000; 12: 72807130340; 13: 0; 15: 74.62
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016