## form 2( OKTOBER )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | OKTOBER 2023
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 15897000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15.96 |  | 15.96 | 29.34 |  | 29.34 | 84.84 |  | 84.84 | 93.44 |  | 93.44 | 93.44 |  | 93.44 | 93.44 |  | 93.44 | 93.44 |  | 93.44 | 98.16 |  | 98.16 | 98.16 |  | 98.16
[9 empty] | 0 |  |  | 15.96 |  |  | 29.34 |  |  | 84.84 |  |  | 93.44 |  |  | 93.44 |  |  | 93.44 |  |  | 93.44 |  |  | 98.16 |  |  | 98.16
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 71.52 |  | 71.52 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 71.52 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 1500000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31 |  | 31 | 91 |  | 91
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 |  |  | 91
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 3000000 |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 67.6 |  | 67.6 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 67.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 43.36 |  | 43.36
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 43.36
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 8339000 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 22.43 |  | 22.43 | 27.52 |  | 27.52 | 27.52 |  | 27.52 | 42.11 |  | 42.11 | 43.49 |  | 43.49 | 43.49 |  | 43.49 | 55.48 |  | 43.49 | 76.32 |  | 76.32 | 85.61 |  | 85.61
[9 empty] | 0 |  |  | 22.43 |  |  | 27.52 |  |  | 27.52 |  |  | 42.11 |  |  | 43.49 |  |  | 43.49 |  |  | 43.49 |  |  | 76.32 |  |  | 85.61
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 54764000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.28 |  | 2.28 | 3.65 |  | 3.65 | 3.87 |  | 3.87 | 3.87 |  | 3.87 | 96.75 |  | 96.75 | 98.24 |  | 98.24 | 98.24 |  | 98.24 | 98.24 |  | 98.24 | 98.91 |  | 98.91
[9 empty] | 0 |  |  | 2.28 |  |  | 3.65 |  |  | 3.87 |  |  | 3.87 |  |  | 96.75 |  |  | 98.24 |  |  | 98.24 |  |  | 98.24 |  |  | 98.91
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 7408454220 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 0 |  | 0 | 11.75 |  | 11.75 | 16.46 |  | 16.46 | 34.55 |  | 34.55 | 41.51 |  | 41.51 | 53.81 |  | 53.81 | 60.46 |  | 60.46 | 66.87 |  | 66.87 | 73.28 |  | 73.28 | 79.75 |  | 79.75
[9 empty] | 0 |  |  | 11.75 |  |  | 16.46 |  |  | 34.55 |  |  | 41.51 |  |  | 53.81 |  |  | 60.46 |  |  | 66.87 |  |  | 73.28 |  |  | 79.75
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 149365100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 8.39 |  | 8.39 | 16.13 |  | 16.13 | 23.96 |  | 23.96 | 31.7 |  | 31.7 | 39.45 |  | 39.45 | 47.19 |  | 47.19 | 54.94 |  | 54.94 | 62.69 |  | 62.69 | 70.43 |  | 70.43 | 83.45 |  | 83.45 | [6 empty] | 13915100
[9 empty] | 8.39 |  |  | 16.13 |  |  | 23.96 |  |  | 31.7 |  |  | 39.45 |  |  | 47.19 |  |  | 54.94 |  |  | 62.69 |  |  | 70.43 |  |  | 83.45
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 10000000 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 13.09 |  | 13.09 | 22.59 |  | 22.59 | 22.59 |  | 22.59 | 32.68 |  | 32.68 | 42.18 |  | 42.18 | 51.68 |  | 51.68 | 53.18 |  | 53.18 | 62.68 |  | 62.68 | 66.43 |  | 66.43 | 75.93 |  | 75.93
[9 empty] | 13.09 |  |  | 22.59 |  |  | 22.59 |  |  | 32.68 |  |  | 42.18 |  |  | 51.68 |  |  | 53.18 |  |  | 62.68 |  |  | 66.43 |  |  | 75.93
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 28803000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 61 |  | 61 | 62.26 |  | 62.26 | 64.24 |  | 64.24 | 72.68 |  | 72.68 | 74.67 |  | 74.67 | 76.92 |  | 76.92 | 85.7 |  | 85.7 | 85.91 |  | 85.91 | 92.47 |  | 92.47 | 70.4 |  | 70.4
[9 empty] | 61 |  |  | 62.26 |  |  | 64.24 |  |  | 72.68 |  |  | 74.67 |  |  | 76.92 |  |  | 85.7 |  |  | 85.91 |  |  | 92.47 |  |  | 70.4
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | 6277000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 41.45 |  | 41.45 | 41.45 |  | 41.45 | 49.31 |  | 49.31 | 52.64 |  | 52.64 | 68.43 |  | 68.43 | 76.72 |  | 76.72 | 76.72 |  | 76.72 | 76.72 |  | 76.72 | 46.44 |  | 46.44
[9 empty] | 0 |  |  | 41.45 |  |  | 41.45 |  |  | 49.31 |  |  | 52.64 |  |  | 68.43 |  |  | 76.72 |  |  | 76.72 |  |  | 76.72 |  |  | 46.44
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 4221000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 33.2 |  | 33.2 | 35 |  | 33.2 | 68.17 |  | 68.17 | 68.17 |  | 68.17 | 68.17 |  | 68.17 | 68.17 |  | 68.17 | 68.17 |  | 68.17 | 100 |  | 100 | 71.07 |  | 71.07
[9 empty] | 0 |  |  | 33.2 |  |  | 33.2 |  |  | 68.17 |  |  | 68.17 |  |  | 68.17 |  |  | 68.17 |  |  | 68.17 |  |  | 100 |  |  | 71.07
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 246408900 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 2.31 |  | 2.31 | 4.19 |  | 4.19 | 7.2 |  | 6.2 | 9.11 |  | 9.11 | 10.78 |  | 10.78 | 13.2 |  | 13.2 | 15.9 |  | 15.9 | 18.27 |  | 18.27 | 57.29 |  | 57.29 | 36.69 |  | 36.69
[9 empty] | 2.31 |  |  | 4.19 |  |  | 6.2 |  |  | 9.11 |  |  | 10.78 |  |  | 13.2 |  |  | 15.9 |  |  | 18.27 |  |  | 57.29 |  |  | 36.69
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 20323500 |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [6 empty] | 7.7 |  | 7.7 | 18.76 |  | 18.76 | 27 |  | 25.13 | 36.86 |  | 36.86 | 48.11 |  | 48.11 | 57.68 |  | 57.68 | 65.97 |  | 65.97 | 75.49 |  | 75.49 | 89.97 |  | 89.97 | 73.42 |  | 73.42
[9 empty] | 7.7 |  |  | 18.76 |  |  | 25.13 |  |  | 36.86 |  |  | 48.11 |  |  | 57.68 |  |  | 65.97 |  |  | 75.49 |  |  | 89.97 |  |  | 73.42
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 3030000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | [6 empty] | 8.33 |  | 8.33 | 16.67 |  | 16.67 | 25 |  | 25 | 33.3 |  | 33.3 | 41.67 |  | 41.67 | 50 |  | 50 | 58.33 |  | 58.33 | 66.67 |  | 66.67 | 75 |  | 75 | 83.33 |  | 83.33
[9 empty] | 8.33 |  |  | 16.67 |  |  | 25 |  |  | 33.3 |  |  | 41.67 |  |  | 50 |  |  | 58.33 |  |  | 66.67 |  |  | 75 |  |  | 83.33
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 16575000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 11 |  | 9.83 | 18.17 |  | 18.17 | 23.17 |  | 23.17 | 85.67 |  | 85.67 | 89.17 |  | 89.17 | 91.17 |  | 91.17 | 94.17 |  | 94.17 | 85.22 |  | 85.22
[9 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 9.83 |  |  | 18.17 |  |  | 23.17 |  |  | 85.67 |  |  | 89.17 |  |  | 91.17 |  |  | 94.17 |  |  | 85.22
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 208277000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.52 |  | 3.52 | 3.52 |  | 3.52 | 16.64 |  | 16.64 | 16.64 |  | 16.64 | 28.42 |  | 28.42 | 31.59 |  | 31.59 | 31.59 |  | 31.59 | 52.45 |  | 52.45 | 44.18 |  | 44.18
[9 empty] | 0 |  |  | 3.52 |  |  | 3.52 |  |  | 16.64 |  |  | 16.64 |  |  | 28.42 |  |  | 31.59 |  |  | 31.59 |  |  | 52.45 |  |  | 44.18
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | 5000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.25 |  | 37.25 | 37.25 |  | 37.25 | 37.25 |  | 37.25 | 37.25 |  | 37.25 | 37.25 |  | 37.25 | 37.25 |  | 37.25
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 37.25 |  |  | 37.25 |  |  | 37.25 |  |  | 37.25 |  |  | 37.25 |  |  | 37.25
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 9000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 64.61 |  | 64.61 | 78.28 |  | 78.28 | 81.39 |  | 81.39 | 81.39 |  | 81.39 | 81.39 |  | 81.39 | 81.39 |  | 81.39 | 89.72 |  | 89.72 | 89.72 |  | 89.72 | 89.72 |  | 89.72
[9 empty] | 0 |  |  | 64.61 |  |  | 78.28 |  |  | 81.39 |  |  | 81.39 |  |  | 81.39 |  |  | 81.39 |  |  | 89.72 |  |  | 89.72 |  |  | 89.72
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 02 | 860484000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 71.47 |  | 71.47 | 98.2 |  | 98.2 | 98.2 |  | 98.2 | 98.2 |  | 98.2 | 98.2 |  | 98.2 | 98.2 |  | 98.2
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71.47 |  |  | 98.2 |  |  | 98.2 |  |  | 98.2 |  |  | 98.2 |  |  | 98.2
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33 | 66.67 |  | 66.67 | 66.67 |  | 66.67 | 66.67 |  | 66.67 | 66.67 |  | 66.67 | 66.67 |  | 66.67 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 100 |  |  | 100
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 243130000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [6 empty] | 6.71 |  | 6.71 | 13.06 |  | 13.06 | 19.12 |  | 19.12 | 25.21 |  | 25.21 | 31.28 |  | 31.28 | 37.76 |  | 37.76 | 44.4 |  | 44.4 | 50.83 |  | 50.83 | 57.29 |  | 57.29 | 63.2 |  | 63.2
[9 empty] | 6.71 |  |  | 13.06 |  |  | 19.12 |  |  | 25.21 |  |  | 31.28 |  |  | 37.76 |  |  | 44.4 |  |  | 50.83 |  |  | 57.29 |  |  | 63.2
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 23840000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 9.4 |  | 9.4 | 20.78 |  | 20.78 | 20.78 |  | 20.78 | 20.78 |  | 20.78 | 20.78 |  | 20.78 | 42.03 |  | 42.03 | 42.03 |  | 42.03 | 42.03 |  | 42.03 | 53.17 |  | 53.17
[9 empty] | 0 |  |  | 9.4 |  |  | 20.78 |  |  | 20.78 |  |  | 20.78 |  |  | 20.78 |  |  | 42.03 |  |  | 42.03 |  |  | 42.03 |  |  | 53.17
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 6500000 |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 9.15 |  | 9.15 | 30.41 |  | 30.41 | 30.41 |  | 30.41 | 38.63 |  | 38.63 | 51.45 |  | 51.45 | 51.45 |  | 51.45 | 72.58 |  | 72.58 | 72.58 |  | 72.58 | 72.58 |  | 72.58 | 83.8 |  | 83.8
[9 empty] | 9.15 |  |  | 30.41 |  |  | 30.41 |  |  | 38.63 |  |  | 51.45 |  |  | 51.45 |  |  | 72.58 |  |  | 72.58 |  |  | 72.58 |  |  | 83.8
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 155455500 |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 6.9 |  | 6.9 | 13.9 |  | 13.9 | 22.15 |  | 22.15 | 30.54 |  | 30.54 | 39.57 |  | 39.57 | 49.17 |  | 49.17 | 62.21 |  | 62.21 | 72.27 |  | 72.27 | 74.54 |  | 74.54
[9 empty] | 0 |  |  | 6.9 |  |  | 13.9 |  |  | 22.15 |  |  | 30.54 |  |  | 39.57 |  |  | 49.17 |  |  | 62.21 |  |  | 72.27 |  |  | 74.54
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 35000000 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.62 |  | 30.62 | 30.62 |  | 30.62 | 30.62 |  | 30.62 | 48.05 |  | 48.05 | 61.92 |  | 61.92
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.62 |  |  | 30.62 |  |  | 30.62 |  |  | 48.05 |  |  | 61.92
29 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 60000000 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21.49 |  | 21.49 | 56.11 |  | 56.11 | 56.11 |  | 56.11 | 56.11 |  | 56.11 | 69.71 |  | 69.71 | 69.71 |  | 69.71 | 69.71 |  | 69.71 | 69.71 |  | 69.71
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.49 |  |  | 56.11 |  |  | 56.11 |  |  | 56.11 |  |  | 69.71 |  |  | 69.71 |  |  | 69.71 |  |  | 69.71
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | 193500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.75 |  | 4.75 | 7.49 |  | 7.49 | 10.29 |  | 10.29 | 13.55 |  | 13.55 | 82.29 |  | 82.29 | 86.55 |  | 86.55 | 88.87 |  | 88.87 | 68.89 |  | 68.89
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.75 |  |  | 7.49 |  |  | 10.29 |  |  | 13.55 |  |  | 82.29 |  |  | 86.55 |  |  | 88.87 |  |  | 68.89
31 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | 181500000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.19 |  | 4.19 | 4.19 |  | 4.19 | 4.93 |  | 4.93 | 4.93 |  | 4.93 | 4.93 |  | 4.93 | 4.93 |  | 4.93 | 6.25 |  | 6.25 | 5.86 |  | 5.86
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.19 |  |  | 4.19 |  |  | 4.93 |  |  | 4.93 |  |  | 4.93 |  |  | 4.93 |  |  | 6.25 |  |  | 5.86
32 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 225000000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34 |  | 33.95 | 34 |  | 33.95 | 34 |  | 33.95 | 34 |  | 33.95 | 34 |  | 33.95 | 34 |  | 33.95 | 73.91 |  | 73.91 | 16.42 |  | 16.42
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 73.91 |  |  | 16.42
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 60000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, Air, Udara, dan Laut | [6 empty] | 10.75 |  | 10.75 | 27.57 |  | 27.57 | 31.78 |  | 31.78 | 41.54 |  | 41.54 | 43.62 |  | 43.62 | 57.84 |  | 57.84 | 63.3 |  | 63.3 | 68.22 |  | 68.22 | 75.93 |  | 75.93 | 65.09 |  | 65.09
[9 empty] | 10.75 |  |  | 27.57 |  |  | 31.78 |  |  | 41.54 |  |  | 43.62 |  |  | 57.84 |  |  | 63.3 |  |  | 68.22 |  |  | 75.93 |  |  | 65.09
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 225000000 |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 1.61 |  | 1.61 | 28.85 |  | 28.85 | 37.54 |  | 37.54 | 39.81 |  | 39.81 | 42.78 |  | 42.78 | 44.51 |  | 44.51 | 88.19 |  | 88.19 | 90.02 |  | 90.02 | 91.2 |  | 91.2 | 63.5 |  | 63.5
[9 empty] | 1.61 |  |  | 28.85 |  |  | 37.54 |  |  | 39.81 |  |  | 42.78 |  |  | 44.51 |  |  | 88.19 |  |  | 90.02 |  |  | 91.2 |  |  | 63.5
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 588788000 |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4.98 |  | 4.98 | 9 |  | 9 | 12.83 |  | 12.83 | 17.61 |  | 17.61 | 21.86 |  | 21.86 | 26 |  | 26 | 29.91 |  | 29.91 | 34.51 |  | 34.51 | 59.77 |  | 59.77 | 38.92 |  | 38.92
[9 empty] | 4.98 |  |  | 9 |  |  | 12.83 |  |  | 17.61 |  |  | 21.86 |  |  | 26 |  |  | 29.91 |  |  | 34.51 |  |  | 59.77 |  |  | 38.92
36 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 50000000 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 1.94 |  | 1.94 | 3.9 |  | 3.9 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 | 99.23 |  | 99.23 | 99.23 |  | 99.23 | 99.23 |  | 99.23
[9 empty] | 1.94 |  |  | 3.9 |  |  | 4.85 |  |  | 4.85 |  |  | 4.85 |  |  | 4.85 |  |  | 4.85 |  |  | 99.23 |  |  | 99.23 |  |  | 99.23
37 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 175000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0.57 |  | 0.57 | 1.52 |  | 1.52 | 98.03 |  | 98.03 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73 | 98.73 |  | 98.73
[9 empty] | 0.57 |  |  | 1.52 |  |  | 98.03 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73 |  |  | 98.73
38 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 125000000 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 4.82 |  | 4.82 | 2.89 |  | 2.89
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 4.82 |  |  | 2.89
39 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 100000000 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 3.91 |  | 3.91 | 16.46 |  | 16.46 | 21.09 |  | 21.09 | 24.65 |  | 24.65 | 29.95 |  | 29.95 | 34.73 |  | 34.73 | 40.75 |  | 40.75 | 46.82 |  | 46.82 | 82.06 |  | 82.06 | 86.97 |  | 86.97
[9 empty] | 3.91 |  |  | 16.46 |  |  | 21.09 |  |  | 24.65 |  |  | 29.95 |  |  | 34.73 |  |  | 40.75 |  |  | 46.82 |  |  | 82.06 |  |  | 86.97
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 65000000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 6.22 |  | 6.22 | 14.14 |  | 14.14 | 25.13 |  | 25.13 | 32.96 |  | 32.96 | 38.69 |  | 38.69 | 43.09 |  | 43.09 | 47.49 |  | 47.49 | 53.05 |  | 53.05 | 64.93 |  | 64.93 | 72.77 |  | 72.77
[9 empty] | 6.22 |  |  | 14.14 |  |  | 25.13 |  |  | 32.96 |  |  | 38.69 |  |  | 43.09 |  |  | 47.49 |  |  | 53.05 |  |  | 64.93 |  |  | 72.77
41 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 63000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2.22 |  | 2.22 | 8.97 |  | 8.97 | 17.62 |  | 17.62 | 25.14 |  | 25.14 | 32.48 |  | 32.48 | 38.97 |  | 38.97 | 44.44 |  | 44.44 | 58.32 |  | 58.32 | 71.25 |  | 71.25 | 78.61 |  | 78.61
[9 empty] | 2.22 |  |  | 8.97 |  |  | 17.62 |  |  | 25.14 |  |  | 32.48 |  |  | 38.97 |  |  | 44.44 |  |  | 58.32 |  |  | 71.25 |  |  | 78.61
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 16500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 42000000 |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 5.8 |  | 5.8 | 22.99 |  | 22.99 | 30 |  | 26.56 | 30.13 |  | 30.13 | 33.7 |  | 33.7 | 39.58 |  | 39.58 | 53.45 |  | 53.45 | 57.02 |  | 57.02 | 60.59 |  | 60.59 | 64.16 |  | 64.16
[9 empty] | 5.8 |  |  | 22.99 |  |  | 26.56 |  |  | 30.13 |  |  | 33.7 |  |  | 39.58 |  |  | 53.45 |  |  | 57.02 |  |  | 60.59 |  |  | 64.16
44 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 03 | 110000000 |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 7.61 |  | 7.61 | 7.61 |  | 7.61 | 10 |  | 7.61 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72 | 10 |  | 8.72
[9 empty] | 7.61 |  |  | 7.61 |  |  | 7.61 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72 |  |  | 8.72
45 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 23000000 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 47.18 | 50 |  | 47.18 | 55.81 |  | 55.81 | 55.81 |  | 55.81 | 55.81 |  | 55.81 | 85.95 |  | 85.95 | 85.95 |  | 85.95 | 85.95 |  | 85.95
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 47.18 |  |  | 47.18 |  |  | 55.81 |  |  | 55.81 |  |  | 55.81 |  |  | 85.95 |  |  | 85.95 |  |  | 85.95
46 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 23000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 2.89 |  | 2.89 | 9.69 |  | 9.69 | 16.43 |  | 16.43 | 20.76 |  | 20.76 | 22.91 |  | 22.91 | 28.28 |  | 28.28 | 32.12 |  | 32.12 | 37.55 |  | 37.55 | 46.36 |  | 46.36 | 93 |  | 93
[9 empty] | 2.89 |  |  | 9.69 |  |  | 16.43 |  |  | 20.76 |  |  | 22.91 |  |  | 28.28 |  |  | 32.12 |  |  | 37.55 |  |  | 46.36 |  |  | 93
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 80000000 |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.64 |  | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 1.74 |  | 1.74
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.64 |  |  | 4.64 |  |  | 4.64 |  |  | 4.64 |  |  | 4.64 |  |  | 4.64 |  |  | 1.74
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 5129518000 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 6.38 |  | 6.38 | 13.41 |  | 13.41 | 22 |  | 20.67 | 28.17 |  | 28.17 | 35.08 |  | 35.08 | 42.5 |  | 42.5 | 49.98 |  | 49.98 | 62.2 |  | 62.2 | 68.83 |  | 68.83 | 69.86 |  | 69.86
[9 empty] | 6.38 |  |  | 13.41 |  |  | 20.67 |  |  | 28.17 |  |  | 35.08 |  |  | 42.5 |  |  | 49.98 |  |  | 62.2 |  |  | 68.83 |  |  | 69.86
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 200000000 |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.36 |  | 1.36 | 100 |  | 99.35 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38 | 100 |  | 99.38
[9 empty] | 0 |  |  | 1.36 |  |  | 99.35 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38 |  |  | 99.38
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 17286950220 |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 2.49 |  | 2.49 | 11.02 |  | 11.02 | 18.59 |  | 18.59 | 30.11 |  | 30.11 | 39.77 |  | 39.77 | 50.19 |  | 50.19 | 57.17 |  | 57.17 | 64.69 |  | 64.69 | 71.51 |  | 71.51 | 71.94 |  | 71.94
[9 empty] | 2.49 |  |  | 11.02 |  |  | 18.59 |  |  | 30.11 |  |  | 39.77 |  |  | 50.19 |  |  | 57.17 |  |  | 64.69 |  |  | 71.51 |  |  | 71.94
Karanganyar, November 2023
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## form 3 ( OKTOBER )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : OKTOBER 2023
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15897000 | 15604890 | 0 | 15604890 | 98.1625 | 15604890 | 0 | 15604890 | 98.1625 | 98.1625 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 1500000 | 465000 | 900000 | 1365000 | 91 | 465000 | 900000 | 1365000 | 91 | 91 |  | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 100 | 3000000 | 0 | 3000000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3000000 | 750000 | 550800 | 1300800 | 43.36 | 750000 | 550800 | 1300800 | 43.36 | 43.36 |  | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8339000 | 6364700 | 774300 | 7139000 | 85.6098 | 6364700 | 774300 | 7139000 | 85.6098 | 85.6098 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 54764000 | 53799000 | 370000 | 54169000 | 98.9135 | 53799000 | 370000 | 54169000 | 98.9135 | 98.9135 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7408454220 | 5431566010 | 476403657 | 5907969667 | 79.7463 | 5431566010 | 476403657 | 5907969667 | 79.7463 | 79.7463 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 149365100 | 112299100 | 12350000 | 124649100 | 83.4526 | 112299100 | 12350000 | 124649100 | 83.4526 | 83.4526 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10000000 | 6642700 | 950000 | 7592700 | 75.927 | 6642700 | 950000 | 7592700 | 75.927 | 75.927 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 28803000 | 19604300 | 674200 | 20278500 | 70.4041 | 19604300 | 674200 | 20278500 | 70.4041 | 70.4041 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6277000 | 2915300 | 0 | 2915300 | 46.4442 | 2915300 | 0 | 2915300 | 46.4442 | 46.4442
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | (3): Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (4): 20000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | 4221000 | 3000000 |  | 3000000 | 71.0732 | 3000000 |  | 3000000 | 71.0732 | 71.0732 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 246408900 | 65142315 | 25258600 | 90400915 | 36.6874 | 65142315 | 25258600 | 90400915 | 36.6874 | 36.6874 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20323500 | 13826500 | 1095000 | 14921500 | 73.4199 | 13826500 | 1095000 | 14921500 | 73.4199 | 73.4199 |  | 1
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3030000 | 2272500 | 252500 | 2525000 | 83.3333 | 2272500 | 252500 | 2525000 | 83.3333 | 83.3333 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 16575000 | 14125000 |  | 14125000 | 85.2187 | 14125000 |  | 14125000 | 85.2187 | 85.2187 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 208277000 | 74738506 | 17280300 | 92018806 | 44.181 | 74738506 | 17280300 | 92018806 | 44.181 | 44.181 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5000000 | 1862500 | 0 | 1862500 | 37.25 | 1862500 | 0 | 1862500 | 37.25 | 37.25
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 9000000 | 8075000 | 0 | 8075000 | 89.7222 | 8075000 | 0 | 8075000 | 89.7222 | 89.7222 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 860484000 | 844970000 | 0 | 844970000 | 98.1971 | 844970000 | 0 | 844970000 | 98.1971 | 98.1971
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 100 | 3000000 |  | 3000000 | 100 | 100 |  | 4
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 243130000 | 137427233 | 16228440 | 153655673 | 63.199 | 137427233 | 16228440 | 153655673 | 63.199 | 63.199 |  | 4
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23840000 | 8405000 | 4270000 | 12675000 | 53.1669 | 8405000 | 4270000 | 12675000 | 53.1669 | 53.1669 |  | 4
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6500000 | 4717700 | 729400 | 5447100 | 83.8015 | 4717700 | 729400 | 5447100 | 83.8015 | 83.8015 |  | 1
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 155455500 | 104842980 | 11035350 | 115878330 | 74.5412 | 104842980 | 11035350 | 115878330 | 74.5412 | 74.5412 |  | 1
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35000000 | 15423000 | 6247500 | 21670500 | 61.9157 | 15423000 | 6247500 | 21670500 | 61.9157 | 61.9157 |  | 1
29 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 60000000 | 41823850 | 0 | 41823850 | 69.7064 | 41823850 | 0 | 41823850 | 69.7064 | 69.7064
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 193500000 | 133311350 |  | 133311350 | 68.8948 | 133311350 |  | 133311350 | 68.8948 | 68.8948 |  | 3
31 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 181500000 | 10631900 |  | 10631900 | 5.8578 | 10631900 |  | 10631900 | 5.8578 | 5.8578
32 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | 225000000 | 36955600 |  | 36955600 | 16.4247 | 36955600 |  | 36955600 | 16.4247 | 16.4247 |  | 3
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 60000000 | 34168600 | 4886000 | 39054600 | 65.091 | 34168600 | 4886000 | 39054600 | 65.091 | 65.091
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 225000000 | 141365400 | 1500000 | 142865400 | 63.4957 | 141365400 | 1500000 | 142865400 | 63.4957 | 63.4957
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 588788000 | 210999600 | 18160000 | 229159600 | 38.9206 | 210999600 | 18160000 | 229159600 | 38.9206 | 38.9206
36 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 50000000 | 49615000 |  | 49615000 | 99.23 | 49615000 |  | 49615000 | 99.23 | 99.23
37 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 175000000 | 172778400 | 0 | 172778400 | 98.7305 | 172778400 | 0 | 172778400 | 98.7305 | 98.7305
38 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 125000000 | 3616200 | 0 | 3616200 | 2.893 | 3616200 | 0 | 3616200 | 2.893 | 2.893
39 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 100000000 | 82059556 | 4908900 | 86968456 | 86.9685 | 82059556 | 4908900 | 86968456 | 86.9685 | 86.9685
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 65000000 | 42203700 | 5095000 | 47298700 | 72.7672 | 42203700 | 5095000 | 47298700 | 72.7672 | 72.7672
41 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63000000 | 44889600 | 4634500 | 49524100 | 78.6097 | 44889600 | 4634500 | 49524100 | 78.6097 | 78.6097
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | (3): Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan; (4): 16500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 42000000 | 25447500 | 1500000 | 26947500 | 64.1607 | 25447500 | 1500000 | 26947500 | 64.1607 | 64.1607
44 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 110000000 | 9591500 | 0 | 9591500 | 8.7195 | 9591500 | 0 | 9591500 | 8.7195 | 10
45 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | 23000000 | 19768900 | 0 | 19768900 | 85.9517 | 19768900 | 0 | 19768900 | 85.9517 | 85.9517
46 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 23000000 | 18543000 | 2847100 | 21390100 | 93.0004 | 18543000 | 2847100 | 21390100 | 93.0004 | 93.0004
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 80000000 | 1391100 | 0 | 1391100 | 1.7389 | 1391100 | 0 | 1391100 | 1.7389 | 1.7389
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 5129518000 | 3200649722 | 382923640 | 3583573362 | 69.8618 | 3200649722 | 382923640 | 3583573362 | 69.8618 | 69.8618
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 200000000 | 198763596 | 0 | 198763596 | 99.3818 | 198763596 | 0 | 198763596 | 99.3818 | 100
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 17286950220 | 11434913308 | 1001825187 | 12436738495 | 71.9429 | 11434913308 | 1001825187 | 12436738495 | 71.9429 | 71.9429
Karanganyar, November 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001