## sudah terlaksana
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN
OPD |  | : | BIDANG SDA DPUPR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : | SEPTEMBER
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN |  | ANGGARAN DPA | SUMBER DANA | PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/ JASA |  |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH | TARGET FISIK | REALISASI FISIK | DEVIASI FISIK | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KETERANGAN
[8 empty] | METODE | KONTRAK
|  |  |  | (Rp) |  |  |  |  | NOMOR | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI |  | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13-14 | 16 | 17
1 | 1.03.02.2.02.0014 |  | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. BANJARANSARI | 2168285000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT | Ds. Banjarharjo | Bertahap | 027/SDA.PK.1.03/PPK/I/2024 | 1733751000 | 2024-01-24 | 2024-06-21 | CV. MAKARAYA MANDIRI | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 1733751000 |  |  | Kec. Kebakkramat
2 |  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG MANGGIS | 887740000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT | Ds. Ngunut | Bertahap | 027/SDA.PK.17.04/PPK/VI/2024 | 807011000 | 2024-06-27 | 2024-10-24 | CV. LEGRA SEJAHTERA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 807011000 |  |  | Kec. Jumantono
3 |  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. SITEMPUR | 1251085000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT | Ds. Ngadirejo | Bertahap | 027/SDA.PK.18.04/PPK/VI/2024 | 1145462000 | 2024-06-28 | 2024-10-25 | CV. PERISAI BANGSA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 1145462000 |  |  | Kec. Mojogedang
4 |  |  | Jasa Perencanaan Konsultansi E-PAKSI | 75000000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT |  | Bertahap | 027/SDA.PJK.2.03/PPK/III/2024 | 9: 74550000; 10: 2024-03-15; 11: 2024-06-12; 12: CV. HRV PLANNER CONSULTANT
74550000
5 |  |  | Perjalanan Dinas | 11690000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT |  | Bertahap
6 |  | a. | Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi DAK T.A. 2024 | 140000000 | DAK | DEWI SETYARINI, ST. MT | DI. Banjaransari | Bertahap | 027/SDA.PJK.1.03/PPK/I/2024 | 9: 54670000; 10: 2024-01-24; 11: 2024-06-21; 12: CV. RANCANG JAYA DISAIN
|  |  | Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi (D.I) BANJARANSARI,KEDUNG MANGGIS dan SITEMPUR |  |  |  | DI. Kedung Manggis |  | 027/SDA.PJK.6.03/PPK/VI/2024 | 9: 39723000; 10: 2024-06-27; 11: 2024-10-24; 12: PT. PRABA ENGINEERING SERVICE INDONESIA
[7 empty] | DI. Sitempur |  | 027/SDA.PJK.5.03/PPK/VI/2024 | 9: 44700000; 10: 2024-06-28; 11: 2024-10-25; 12: CV. TUNAS
7 | 1.03.02.2.02.0002 |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. BANGSRI | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Bangsri | Bertahap | 027/SDA.PK.6.03/PPK/VI/2024 | 190573000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. ZHAFRAN JAYA KONSTRUKSI | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190573000 |  |  | Kec. Karangpandan
8 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. DLANGIN | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Paseban | Bertahap | 027/SDA.PK.14.03/PPK/VII/2024 | 190013000 | 2024-07-12 | 2024-10-09 | CV. KARYA MUDA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190013000 |  |  | Kec. Jumapolo |  |  | 12: 0
9 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. DONDONG | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Pereng | Bertahap | 027/SDA.PK.3.03/PPK/VI/2024 | 190129000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. SURYA ADHI UTOMO | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190129000 |  |  | Kec. Mojogedang
10 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. DUNG GUDEL | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Pojok | Bertahap | 027/SDA.PK.4.03/PPK/VI/2024 | 189472000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. PERISAI BANGSA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 189472000 |  |  | Kec. Mojogedang
11 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. GORO | 100000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Jatikuwung | Bertahap | 027/SDA.PK.10.03/PPK/VI/2024 | 94899000 | 2024-06-27 | 2024-09-24 | CV. SURYA ADHI UTOMO | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 94899000 |  |  | Kec. Jatipuro |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0
12 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. JUNGKEH | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Dawung | Bertahap | 027/SDA.PK.2.03/PPK/VI/2024 | 190380000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. ZHAFRAN JAYA KONSTRUKSI | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190380000 |  |  | Kec. Matesih
13 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG PELEM | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Popongan | Bertahap | 027/SDA.PK.7.03/PPK/VI/2024 | 189732000 | 2024-06-11 | 2024-09-08 | CV. SATRIA UTAMA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 189732000 |  |  | Kec. Karanganyar
14 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. MOJOREJO | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Gayamdompo | Bertahap | 027/SDA.PK.13.03/PPK/VI/2024 | 190439000 | 2024-06-28 | 2024-09-25 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190439000 |  |  | Kec. Karanganayar |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0
15 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBON | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Sepanjang | Bertahap | 027/SDA.PK.12.03/PPK/VI/2024 | 189951000 | 2024-06-27 | 2024-09-24 | CV. TUNJUNG JAYA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 189951000 |  |  | Kec. Tawangmangu |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0
16 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SEKUCING | 150000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Sambirejo | Bertahap | 027/SDA.PK.9.03/PPK/VI/2024 | 142191000 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | CV. GARUDA WISNU KENCANA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 142191000 |  |  | Kec. Jumantono |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: =
17 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SEKUWUNG | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Karanglo | Bertahap | 027/SDA.PK.8.03/PPK/VI/2024 | 190176000 | 2024-06-28 | 2024-09-25 | CV. BINTANG SAKTI | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 190176000 |  |  | Kec. Tawangmangu |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0
18 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SEMUT | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Jatirejo | Bertahap | 027/SDA.PK.1.03/PPK/VI/2024 | 189892000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. AZZA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 189892000 |  |  | Kec. Ngargoyoso
19 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. SIPENGGUNG | 180000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Ngadiluweh | Bertahap | 027/SDA.PK.11.03/PPK/VI/2024 | 172767000 | 2024-06-26 | 2024-09-23 | CV. KARYA MUDA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 172767000 |  |  | Kec. Matesih |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0
20 |  |  | Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. TLOBO | 200000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Desa Ngargoyoso | Bertahap | 027/SDA.PK.5.03/PPK/VI/2024 | 189847000 | 2024-06-05 | 2024-09-02 | CV. AZZA | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 189847000 |  |  | Kec. Ngargoyoso
21 |  |  | Pembangunan EMBUNG Ds. Gantiwarno Kec. Matesih | 4000000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Ds. Gantiwarno | Bertahap
Kec. Matesih
22 |  |  | Pembangunan EMBUNG Ds. Genengan Kec. Jumantono | 4000000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Ds. Genengan | Bertahap
Kec. Jumantono
23 |  |  | Rehabilitasi EMBUNG JUNGKE Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar | 201000000 | DAU | DEWI SETYARINI, ST. MT | Kec. Karanganyar | Bertahap |  | 13: 100; 14: 100; 15=13-14: 0
|  |  |  | 197750000 |  |  | Kab. Karanganyar
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016