## PENETAPAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA
OPD |  | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : September
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET
[6 empty] | METODE | KONTRAK
[7 empty] | NILAI (Rp) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
a | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 20000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 95% | 93,89%
2 | 1.04.02.2.01 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota
a | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitas Rumah Bagi Korban Bencana | 60000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 0% | 0%
3 | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
a | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan | 30000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 90% | 86,18%
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
a | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | 94250000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 70% | 65,33%
b | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidk Layak Huni | 440000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 100% | 100%
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
a | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | 50000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 0% | 0%
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan
a | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 20000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 96% | 90,32%
b | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian | 1155825000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 70% | 66,18%
c | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | 20000000 | FIRMAN KURNIAWAN, S.T.,M.Eng. | [5 empty] | DPUPR | 70% | 60% | 55,05%
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016