## SEP
LAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024, S/D BULAN SEPTEMBER
KABUPATEN KARANGANYAR
NO | NAMA KEGIATAN/OPD PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |  | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  | REAL PENCAIRAN DANA DARI PROVINSI |  | REALISASI SPJ (PROV+SHARING) |  | TARGET FISIK | REAL FISIK | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN
|  | PROVINSI | SHARING | METODE | TANGGAL PELAKSANAAN | NILAI KONTRAK | Rp. | % | Rp. | % | % | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
BANTUAN SARANA PRASARANA
1 | Pembangunan Jembatan Ngrancang Ruas Dalon-Ngrancang KAB. KARANGANYAR | 7600000000 |  | Lelang | 30 Juli 2024 - 16 Desember 2024 | 7283557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | -
2 | Pelebaran Jalan Karan - Bumi Perkemahan KAB. KARANGANYAR | 6000000000 |  | Lelang | 19 Agustus 2024 - 21 Desember 2024 | 5574586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | -
3 | Rekontruksi Jalan Ngringo - Perumnas Palur KAB. KARANGANYAR | 4000000000 |  | Lelang | 24 September 2024 - 7 Desember 2024 | 3608323000 | 3608323000 | 90.2081 | 3608323000 | 90.2081 | 0 | 0.4 | -
4 | Rehabilitasi Jalan JL WONOREJO - JATIKUWUNG KAB. KARANGANYAR | 2000000000 |  | Lelang | 24 September 2024 - 7 Desember 2024 | 1887986000 | 1887986000 | 94.3993 | 1887986000 | 94.3993 |  | 0.3
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| JUMLAH | 17600000000 | 0 |  |  | 16466466000 | 3608323000 | 0 | 3608323000 | 0 | 0 | 9.2067
Karanganyar, 30 September 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 016