## nov
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  |  | OPD |  | : | KECAMATAN KEBAKKRAMAT
|  |  | SUMBER DANA |  | : | APBD
|  |  | TAHUN ANGGARAN |  | : | 2022
|  |  | S/D TUTUP BULAN |  | : | NOVEMBER
FORM POK - 3
| KODE REKENING | DANA | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | Fisik
NO | NAMA KEGIATAN | a. DPA | s/d Bulan | Bulan Ini | s/d Bulan | % | s/d Bulan | Bulan Ini | s/d Bulan | % | % | Sisa
|  | b. KONTRAK | Lalu (Rp) | (Rp) | Ini (Rp) |  | Lalu (Rp) | (Rp) | Ini (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1757908000 | 1276818989 | 105993659 | 1382812648 | 78.6624 | 1276818989 | 105993659 | 1382812648 | 78.6624 |  | 375095352
01.2.02.01
2 | Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran | 4000000 | 2962200 | 1037800 | 4000000 | 100 | 2962200 | 1037800 | 4000000 | 100 |  | 0
01.2.02.08
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31131300 | 22347000 | 7774600 | 30121600 | 96.7566 | 22347000 | 7774600 | 30121600 | 96.7566 |  | 1009700
01.2.06.02
4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1276000 | 1276000 | 0 | 1276000 | 100 | 1276000 | 0 | 1276000 | 100 |  | 0
01.2.06.03
5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 1331340 | 1331340 | 0 | 0 | 1331340 | 1331340 | 0 |  | -1331340
1.20.1.20.27.01.12
5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17083800 | 10725420 | 3533180 | 14258600 | 83.4627 | 10725420 | 3533180 | 14258600 | 83.4627 |  | 2825200
01.2.06.04
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14649400 | 8809200 | 4312000 | 13121200 | 89.5682 | 8809200 | 4312000 | 13121200 | 89.5682 |  | 1528200
01.2.06.05
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1920000 | 1440000 | 320000 | 1760000 | 91.6667 | 1440000 | 320000 | 1760000 | 91.6667 |  | 160000
01.2.06.06
8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 89745000 | 24435000 | 6268000 | 30703000 | 34.2114 | 24435000 | 6268000 | 30703000 | 34.2114 |  | 59042000
01.2.06.09
9 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20802500 | 20800000 | 0 | 20800000 | 99.988 | 20800000 | 0 | 20800000 | 99.988 |  | 2500
01.2.07.06
10 | Penyerdiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37600000 | 26329374 | 3133157 | 29462531 | 78.3578 | 26329374 | 3133157 | 29462531 | 78.3578 |  | 8137469
01.2.08.02
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 170820000 | 136500000 | 0 | 136500000 | 79.9087 | 136500000 | 0 | 136500000 | 79.9087 |  | 34320000
01.2.08.04
11 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 94920000 | 13560000 | 108480000 | 0 | 94920000 | 13560000 | 108480000 | 0 |  | -108480000
1.20.1.20.27.02.07
12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26776000 | 18061000 | 2980000 | 21041000 | 78.5816 | 18061000 | 2980000 | 21041000 | 78.5816 |  | 5735000
01.2.09.01
13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6410000 | 3530000 | 1460000 | 4990000 | 77.8471 | 3530000 | 1460000 | 4990000 | 77.8471 |  | 1420000
01.2.09.06
13 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.20.1.20.27.06.01
14 | Penyusunan Renstra OPD | 0 | 2840000 | 690000 | 3530000 | 0 | 2840000 | 690000 | 3530000 | 0 |  | -3530000
1.20.1.20.27.06.24
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000
01.2.09.10
15 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 3000000 | 2432800 | 0 | 2432800 | 81.0933 | 2432800 | 0 | 2432800 | 81.0933 |  | 567200
02.2.02.02
16 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5100000 | 5100000 | 0 | 5100000 | 100 | 5100000 | 0 | 5100000 | 100 |  | 0
03.2.01.01
17 | Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.19.1.20.27.17.17
17 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 7650000 | 7650000 | 0 | 7650000 | 100 | 7650000 | 0 | 7650000 | 100 |  | 0
03.2.03.02
19 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.17.02
20 | Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.17.03
19 | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa / Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.17.15
20 | Pembinaan Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.18.05
21 | Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.18.06
22 | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.18.26
23 | Pembinaan PKK Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.22.1.20.27.19.03
18 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 203696000 | 165300000 | 3600000 | 168900000 | 82.9177 | 165300000 | 3600000 | 168900000 | 82.9177 |  | 34796000
04.2.03.01
19 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 62750000 | 9435000 | 51520000 | 60955000 | 97.1394 | 9435000 | 51520000 | 60955000 | 97.1394 |  | 1795000
05.2.01.01
20 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 15300000 | 12648000 | 0 | 12648000 | 82.6667 | 12648000 | 0 | 12648000 | 82.6667 |  | 2652000
06.2.01.02
| JUMLAH | 2577618000 | 1756599983 | 191932396 | 1948532379 | 75.5943 | 1756599983 | 191932396 | 1948532379 | 75.5943 |  | 515744281
Kebakkramat, 1 Desember 2022
CAMAT KEBAKKRAMAT
Joko Sutrisno, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19680305 199003 1 010
Note on K78: Windows 10:

## LABA2 nov
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  |  | OPD | [7 empty] | : | KECAMATAN KEBAKKRAMAT
|  |  | SUMBER DANA | [7 empty] | : | APBD
|  |  | TAHUN ANGGARAN | [7 empty] | : | 2022
|  |  | TUTUP BULAN | [7 empty] | : | NOVEMBER
| KODE REKENING | DANA | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN (%)
NO | NAMA KEGIATAN | a. DPA | JAN. |  |  | FEB. |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGST. |  |  | SEPT. |  |  | OKT. |  |  | NOP. |  |  | DES.
b. KONTRAK
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1757908000 |  | 8.6264 |  |  | 17.2528 |  |  | 25.8792 |  |  | 34.5056 |  |  | 43.132 |  |  | 51.7584 |  |  | 60.3848 |  |  | 69.0112 |  |  | 77.6376 |  |  | 86.2639 |  |  | 94.8903 |  |  | 103.5167
|  |  | 4 |  | 4 | 11 |  | 11 | 15 |  | 15 | 31 |  | 31 | 38 |  | 38 | 46 |  | 46 | 52 |  | 52 | 58 |  | 58 | 61 |  | 61 | 73 |  | 73 | 79 |  | 79 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 31 |  |  | 38 |  |  | 46 |  |  | 52 |  |  | 58 |  |  | 61 |  |  | 73 |  |  | 79 |  |  | 0
2 | Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran | 4000000 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 61.2225 |  |  | 61.2225 |  |  | 61.2225 |  |  | 61.2225 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 68 |  | 68 | 68 |  | 68 | 74 |  | 74 | 74 |  | 74 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 100 |  |  | 0
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31131300 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 22 |  | 22 | 27 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 67 |  | 67 | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 | 97 |  | 97 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 97 |  |  | 0
4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1276000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0
5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17083800 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 10 |  | 10 | 31 |  | 31 | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 | 43 |  | 43 | 54 |  | 54 | 63 |  | 63 | 63 |  | 63 | 83 |  | 83 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 31 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 43 |  |  | 54 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 83 |  |  | 0
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14649400 |  | 8.318 |  |  | 16.6359 |  |  | 24.9539 |  |  | 33.2719 |  |  | 41.5899 |  |  | 49.9078 |  |  | 58.2258 |  |  | 66.5438 |  |  | 74.8617 |  |  | 83.1797 |  |  | 91.4977 |  |  | 99.8157
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 |  | 13 | 26 |  | 26 | 33 |  | 33 | 39 |  | 39 | 45 |  | 45 | 52 |  | 52 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 90 |  | 90 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 |  |  | 26 |  |  | 33 |  |  | 39 |  |  | 45 |  |  | 52 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 0
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1920000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 8 |  | 8 | 17 |  | 17 | 33 |  | 33 | 42 |  | 42 | 42 |  | 42 | 58 |  | 58 | 67 |  | 67 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 92 |  | 92 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 92 |  |  | 0
8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 89745000 |  | 3.8071 |  |  | 7.6142 |  |  | 11.4212 |  |  | 15.2283 |  |  | 19.0354 |  |  | 22.8425 |  |  | 26.6496 |  |  | 30.4567 |  |  | 34.2637 |  |  | 38.0708 |  |  | 41.8779 |  |  | 45.685
|  |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 | 12 |  | 12 | 32 |  | 32 | 38 |  | 38 | 52 |  | 52 | 58 |  | 58 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 27 |  | 27 | 34 |  | 34 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 32 |  |  | 38 |  |  | 52 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 27 |  |  | 34 |  |  | 0
9 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20802500 |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0
10 | Penyerdiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37600000 |  | 6.117 |  |  | 12.234 |  |  | 18.3511 |  |  | 24.4681 |  |  | 30.5851 |  |  | 36.7021 |  |  | 42.8191 |  |  | 48.9362 |  |  | 55.0532 |  |  | 61.1702 |  |  | 67.2872 |  |  | 73.4043
|  |  | 0 |  | 0 | 20 |  | 20 | 28 |  | 28 | 37 |  | 37 | 46 |  | 46 | 54 |  | 54 | 63 |  | 63 | 74 |  | 74 | 85 |  | 85 | 70 |  | 70 | 78 |  | 78 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 37 |  |  | 46 |  |  | 54 |  |  | 63 |  |  | 74 |  |  | 85 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 0
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 170820000 |  | 7.9382 |  |  | 15.8764 |  |  | 23.8145 |  |  | 31.7527 |  |  | 39.6909 |  |  | 47.6291 |  |  | 55.5673 |  |  | 63.5054 |  |  | 71.4436 |  |  | 79.3818 |  |  | 87.32 |  |  | 95.2582
|  |  | 0 |  | 0 | 8 |  | 8 | 17 |  | 17 | 33 |  | 33 | 42 |  | 42 | 50 |  | 50 | 58 |  | 58 | 67 |  | 67 | 75 |  | 75 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 0
9 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26776000 |  | 7.5444 |  |  | 15.0888 |  |  | 22.6331 |  |  | 30.1775 |  |  | 37.7219 |  |  | 45.2663 |  |  | 52.8107 |  |  | 60.355 |  |  | 67.8994 |  |  | 75.4438 |  |  | 82.9882 |  |  | 90.5326
|  |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 | 12 |  | 12 | 19 |  | 19 | 31 |  | 31 | 42 |  | 42 | 48 |  | 48 | 54 |  | 54 | 66 |  | 66 | 67 |  | 67 | 79 |  | 79 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 19 |  |  | 31 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  | 54 |  |  | 66 |  |  | 67 |  |  | 79 |  |  | 0
13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6410000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 43.9086 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18 |  | 18 | 27 |  | 27 | 27 |  | 27 | 27 |  | 27 | 36 |  | 36 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 55 |  | 55 | 78 |  | 78 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 36 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 78 |  |  | 0
12 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Penyusunan Renstra OPD | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 3000000 |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 41.6667 |  |  | 50 |  |  | 58.3333 |  |  | 66.6667 |  |  | 75 |  |  | 83.3333 |  |  | 91.6667 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21 |  | 21 | 21 |  | 21 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 63 |  | 63 | 81 |  | 81 | 81 |  | 81 | 81 |  | 81 | 81 |  | 81 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 0
16 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5100000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0
17 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 7650000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0
17 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa / Kelurahan | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Pembinaan Perangkat Desa | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Pembinaan PKK Desa
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 203696000 |  | 8.0709 |  |  | 16.1417 |  |  | 24.2126 |  |  | 32.2834 |  |  | 40.3543 |  |  | 48.4251 |  |  | 56.496 |  |  | 64.5668 |  |  | 72.6377 |  |  | 80.7085 |  |  | 88.7794 |  |  | 96.8502
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18 |  | 18 | 33 |  | 33 | 42 |  | 42 | 50 |  | 50 | 58 |  | 58 | 66 |  | 66 | 76 |  | 76 | 81 |  | 81 | 83 |  | 83 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 76 |  |  | 81 |  |  | 83 |  |  | 0
19 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 62750000 |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 93 |  | 93 | 15 |  | 15 | 97 |  | 97 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 93 |  |  | 15 |  |  | 97 |  |  | 0
20 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 15300000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 75 |  | 75 | 99 |  | 99 | 99 |  | 99 | 99 |  | 99 | 83 |  | 83 | 83 |  | 83 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 75 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  | 0
| RATA RATA | 2577618000 |  | 6.6878 |  |  | 16.3755 |  |  | 32.7587 |  |  | 41.9465 |  |  | 46.6954 |  |  | 50.8831 |  |  | 57.5709 |  |  | 61.7586 |  |  | 70.3853 |  |  | 77.073 |  |  | 81.2608 |  |  | 80.4106
|  |  | 3 |  | 3 | 7.68 |  | 7.68 | 17 |  | 17 | 32 |  | 32 | 40 |  | 40 | 47 |  | 47 | 54 |  | 54 | 60 |  | 60 | 69 |  | 69 | 68 |  | 68 | 76 |  | 76 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 |  |  | 7.68 |  |  | 17 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | 47 |  |  | 54 |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 0
Keterangan :
| A. Target |  |  | A | [26 empty] | Kebakkramat, 1 Desember 2022
| B. Realisasi Fisik |  | B |  | C | [25 empty] | CAMAT KEBAKKRAMAT
| C. SP2D |  |  | D
D. SPJ
Joko Sutrisno, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19680305 199003 1 010

## Masalah-Hambatan
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
|  | OPD | : | KECAMATAN KEBAKKRAMAT
|  | SUMBER DANA | : | APBD
|  | TAHUN ANGGARAN | : | 2022
|  | S/D TUTUP BULAN | : | NOVEMBER
FORM POK - 4
|  | URAIAN / PERINCIAN | USAHA YANG TELAH DI |  | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT
NO | KODE REKENING / | MASALAH (KAPAN DAN | LAKUKAN (KAPAN DAN APA / |  |  |  | OLEH SIAPA (INSTANSI | KETERANGAN
| NAMA KEGIATAN | APA MASALAHNYA) | BAGAIMANA) |  | YA | TIDAK | YANG DI HARAPKAN
DAPAT MEMBANTU
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | N | I |  | H | I | L
Kebakkramat, 1 Desember 2022
CAMAT KEBAKKRAMAT
Joko Sutrisno, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19680305 199003 1 010

## Pekerjaan-Kegiatan
PEKERJAAN / KEGIATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  |  |  | OPD | : | KECAMATAN KEBAKKRAMAT
|  |  |  | SUMBER DANA | : | APBD
|  |  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2022
|  |  |  | S/D TUTUP BULAN | : | NOVEMBER
FORM POK-1
| KODE REKENNG / | DANA (Rp) |  | LOKASI | PELAKSANAAN |  |  | DIKERJAKAN | TENAGA KERJA YANG
NO | NAMA KEGIATAN |  | a. DPA | KEGIATAN | MULAI |  | SELESAI | OLEH | TERSERAP
|  |  | b. KONTRAK | [5 empty] | TIAP BULAN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
| N |  | I | H | I |  | L
Kebakkramat, 1 Desember 2022
CAMAT KEBAKKRAMAT
Joko Sutrisno, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19680305 199003 1 010