## FORM 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
| OPD | : KECAMATAN JUMAPOLO
| SUMBER DANA | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : SEPTEMBER 2024
NO. | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | DANA (Rp) | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/Swakelola/dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
------------------------------------------------------ N I H I L ---------------------------------------------------------------
Jumapolo, 1 Oktober 2024
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,M.M
Pembina
NIP. 196810201996031004
#NAME?

## FORM 2
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  | : KECAMATAN JUMAPOLO
SUMBER DANA |  | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER 2024
| KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN | [8 empty] | REKANAN | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
NO |  | a. DPA | [9 empty] | (CV/PT/Swakl/dll)
|  | b. Kontrak | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  |  | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOPEMBER |  |  | DESEMBER
7:01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 7.01.01.2.01.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
1 | Penyusunan Dokumen Evaliasi Perencanaan Perangkat Daerah | 1250000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.01.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 500000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 | 100 |  | 24.9667 | 100 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 66.6333 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.01.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
3 | Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | 500000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 100 |  | 16.6333 | 100 |  | 24.9667 | 100 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 66.6333 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.01.06 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
4 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 750000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 66.6333 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.02.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1773960132 | [10 empty] | 7.38 |  | 8.3333 | 13.75 |  | 16.6333 | 20.99 |  | 24.9667 | 34.46 |  | 33.3 | 41.7 |  | 41.6333 | 54.64 |  | 49.9667 | 61.36 |  | 58.3 | 68.03 |  | 66.6333 | 74.83 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 7.38 |  |  | 13.75 |  |  | 20.99 |  |  | 34.46 |  |  | 41.7 |  |  | 54.64 |  |  | 61.36 |  |  | 68.03 |  |  | 74.83
| 7.01.01.2.05.09 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
6 | Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan tugas Pokok Dan Fungsi | 68000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.01 | [12 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | 2511600 | [10 empty] | 0 |  | 8.33 | 0 |  | 16.63 | 100 |  | 24.96 | 100 |  | 33.29 | 100 |  | 41.62 | 100 |  | 49.95 | 100 |  | 58.28 | 100 |  | 66.61 | 100 |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.06.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7931000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 50.59 |  | 24.9667 | 50.59 |  | 33.3 | 64.82 |  | 41.6333 | 64.82 |  | 49.9667 | 64.82 |  | 58.3 | 64.82 |  | 66.6333 | 75 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 50.59 |  |  | 50.59 |  |  | 64.82 |  |  | 64.82 |  |  | 64.82 |  |  | 64.82 |  |  | 75
| 7.01.01.2.06.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
9 | Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga | 1400000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 100 |  | 24.9667 | 100 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.06.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3879000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 46.39 |  | 16.6333 | 46.39 |  | 24.9667 | 46.39 |  | 33.3 | 46.39 |  | 41.6333 | 46.39 |  | 49.9667 | 46.39 |  | 58.3 | 46.39 |  | 66.6333 | 46.39 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39 |  |  | 46.39
| 7.01.01.2.06.05 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4210800 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 33.25 |  | 24.9667 | 33.25 |  | 33.3 | 80.74 |  | 41.6333 | 80.74 |  | 49.9667 | 80.74 |  | 58.3 | 80.74 |  | 66.6333 | 94.99 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.25 |  |  | 33.25 |  |  | 80.74 |  |  | 80.74 |  |  | 80.74 |  |  | 80.74 |  |  | 94.99
| 7.01.01.2.06.06 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.08 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
13 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8900000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 53.93 |  | 24.9667 | 53.93 |  | 33.3 | 88.76 |  | 41.6333 | 88.76 |  | 49.9667 | 88.76 |  | 58.3 | 88.76 |  | 66.6333 | 88.76 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 53.93 |  |  | 53.93 |  |  | 88.76 |  |  | 88.76 |  |  | 88.76 |  |  | 88.76 |  |  | 88.76
| 7.01.01.2.06.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
14 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 22.2 |  | 24.9667 | 22.2 |  | 33.3 | 53.95 |  | 41.6333 | 61.55 |  | 49.9667 | 61.55 |  | 58.3 | 92.05 |  | 66.6333 | 92.05 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.2 |  |  | 22.2 |  |  | 53.95 |  |  | 61.55 |  |  | 61.55 |  |  | 92.05 |  |  | 92.05
| 7.01.01.2.06.10 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
15 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 555000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.08.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 | 99.4 |  | 41.6333 | 99.40 |  | 49.9667 | 99.40 |  | 58.3 | 99.40 |  | 66.6333 | 99.40 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.40 |  |  | 99.40 |  |  | 99.40
| 7.01.01.2.08.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
17 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 19800000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 14.47 |  | 16.6333 | 22.56 |  | 24.9667 | 29.83 |  | 33.3 | 35.97 |  | 41.6333 | 42.56 |  | 49.9667 | 49.08 |  | 58.3 | 55.58 |  | 66.6333 | 62.62 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 14.47 |  |  | 22.56 |  |  | 29.83 |  |  | 35.97 |  |  | 42.56 |  |  | 49.08 |  |  | 55.58 |  |  | 62.62
| 7.01.01.2.08.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 314400000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 16.67 |  | 16.6333 | 16.67 |  | 24.9667 | 25 |  | 33.3 | 33.33 |  | 41.6333 | 41.67 |  | 49.9667 | 50 |  | 58.3 | 58.33 |  | 66.6333 | 66.67 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.67 |  |  | 16.67 |  |  | 25 |  |  | 33.33 |  |  | 41.67 |  |  | 50 |  |  | 58.33 |  |  | 66.67
| 7.01.01.2.09.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38600000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 7.25 |  | 16.6333 | 15.95 |  | 24.9667 | 22.17 |  | 33.3 | 31.88 |  | 41.6333 | 39.63 |  | 49.9667 | 57.03 |  | 58.3 | 57.65 |  | 66.6333 | 66.02 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.25 |  |  | 15.95 |  |  | 22.17 |  |  | 31.88 |  |  | 39.63 |  |  | 57.03 |  |  | 57.65 |  |  | 66.02
| 7.01.01.2.09.06 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya | 3000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 | 33.33 |  | 24.9667 | 33.33 |  | 33.3 | 61.67 |  | 41.6333 | 61.67 |  | 49.9667 | 61.67 |  | 58.3 | 61.67 |  | 66.6333 | 61.67 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 61.67 |  |  | 61.67 |  |  | 61.67 |  |  | 61.67 |  |  | 61.67
| 7.01.01.2.09.06 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 6000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 | 11.67 |  | 41.6333 | 11.67 |  | 49.9667 | 11.67 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 11.67 |  |  | 11.67 |  |  | 11.67 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
| 7.01.02.2.02.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
22 | Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.02.2.02.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
23 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1750000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
| 7.01.03.2.01.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.63 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
24 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5995000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.63 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.03.2.01.03 | [12 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.97 |  |  | 33.3 |  |  | 41.61 |  |  | 49.97 |  |  | 58.3 |  |  | 66.63 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
25 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | 10000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.33 | 12.77 |  | 16.63 | 28 |  | 24.97 | 28 |  | 33.3 | 46 |  | 41.61 | 55 |  | 49.97 | 64 |  | 58.3 | 64 |  | 66.63 | 82 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 12.77 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 46 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 100
7:01
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
| 7.01.04.2.01.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
26 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 27600000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 28.26 |  | 16.6333 | 28.26 |  | 24.9667 | 41.3 |  | 33.3 | 47.83 |  | 41.6333 | 54.35 |  | 49.9667 | 60.87 |  | 58.3 | 67.39 |  | 66.6333 | 67.39 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 28.26 |  |  | 28.26 |  |  | 41.3 |  |  | 47.83 |  |  | 54.35 |  |  | 60.87 |  |  | 67.39 |  |  | 67.39
7:01
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
| 7.01.05.2.01.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
28 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 58560000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 86.17 |  | 66.6333 | 86.17 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 86.17 |  |  | 86.17
| 7.01.05.2.01.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
29 | Pembinaan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | 4500000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 | 50 |  | 24.9667 | 50 |  | 33.3 | 50 |  | 41.6333 | 50 |  | 49.9667 | 50 |  | 58.3 | 50 |  | 66.6333 | 50 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.06.2.01.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
30 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | 2100000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 7.01.06.2.01.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
31 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9750000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 | 28.72 |  | 41.6333 | 28.72 |  | 49.9667 | 28.72 |  | 58.3 | 28.72 |  | 66.6333 | 28.72 |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 28.72 |  |  | 28.72 |  |  | 28.72 |  |  | 28.72 |  |  | 28.72
[14 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
| 7.01.06.2.01.05 | [11 empty] | 0 |  | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 | 100 |  | 41.62 | 100 |  | 49.95 | 100 |  | 58.28 | 100 |  | 66.61 | 100 |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
32 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1860000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| JUMLAH / RATA-RATA | 2388996932 | [11 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[13 empty] | 0 |  | 8.33 | 13.05 |  | 16.63 | 19.8 |  | 24.96 | 33.41 |  | 33.29 | 38.88 |  | 41.62 | 49.91 |  | 49.95 | 56.45 |  | 58.28 | 65.10 |  | 66.61 | 71.57 |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 13.05 |  |  | 19.8 |  |  | 33.41 |  |  | 38.88 |  |  | 49.91 |  |  | 56.45 |  |  | 65.10 |  |  | 71.57
Jumapolo, 1 Oktober 2024
| A | [36 empty] | CAMAT JUMAPOLO
| B C |  | Mengetahui :
| D |  | CAMAT JENAWI
| Keterangan : | [35 empty] | BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,M.M
| A.Persentase Target pelaksanaan kegiatan | [35 empty] | Pembina
| B. Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan | [35 empty] | NIP. 196810201996031004
| C. Persentase Target Keuangan |  | MUGIMAN,S.Sos
D. Persentase SPJ
NIP. 19560531 198202 1 001

## FORM 3
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DI KABUPATEN KARANGANYAR
| OPD | : KECAMATAN JUMAPOLO
| SUMBER DANA | : D A U
| TUTUP BULAN | : SEPTEMBER 2024
|  | DANA (Rp) |  | S P 2 D |  |  |  | S P J |  |  | REAL KEGIATAN % | KET
|  | b. KONTRAK | Lalu (Rp) | ( Rp ) | ini ( Rp ) | % | Lalu (Rp) | ( Rp ) | ini ( Rp ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
BELANJA LANGSUNG
7.01.01.
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2265881932 | 1464675796 | 152184633 | 1616860429 | 71.3568 | 1464675796 | 152184633 | 1616860429 | 71.3568 | 71.3568
| 7.01.01.02.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 33.3333 | 1000000 | 0 | 1000000 | 33.3333
| 7.01.01.02.01.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.01.01.02.01.02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100 | 500000 | 0 | 500000 | 100
| 7.01.01.02.01.04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100 | 500000 | 0 | 500000 | 100
| 7.01.01.02.01.06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01.01.02.02
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1773960132 | 1206909254 | 120572203 | 1327481457 | 74.8315 | 1206909254 | 120572203 | 1327481457 | 74.8315
7.01.01.02.02.01
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1773960132 | 1206909254 | 120572203 | 1327481457 | 74.8315 | 1206909254 | 120572203 | 1327481457 | 74.8315
7.01.01.2.05
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 68000000
7.01.01.2.05.01
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi | 68000000 | 0 | 0
7.01.01.2.06
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 38125800 | 30650750 | 1406850 | 32057600 | 84.0837 | 30650750 | 1406850 | 32057600 | 84.0837
7.01.01.2.06.01
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 100 | 1250000 | 0 | 1250000 | 100
7.01.01.2.06.02
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7931000 | 5141250 | 806850 | 5948100 | 74.9981 | 5141250 | 806850 | 5948100 | 74.9981
7.01.01.2.06.03
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 100 | 1400000 | 0 | 1400000 | 100
7.01.01.2.06.04
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3879000 | 1799500 | 0 | 1799500 | 46.3908 | 1799500 | 0 | 1799500 | 46.3908
7.01.01.2.06.05
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4210800 | 3400000 | 600000 | 4000000 | 94.9938 | 3400000 | 600000 | 4000000 | 94.9938
7.01.01.2.06.06
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.01.01.2.06.08
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8900000 | 7900000 | 0 | 7900000 | 88.764 | 7900000 | 0 | 7900000 | 88.764
7.01.01.2.06.09
| Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 10000000 | 9205000 | 0 | 9205000 | 92.05 | 9205000 | 0 | 9205000 | 92.05
7.01.01.2.06.10
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 555000 | 555000 | 0 | 555000 | 100 | 555000 | 0 | 555000 | 100
7.01.01.2.08
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 335196000 | 195394292 | 27594580 | 222988872 | 66.5249 | 195394292 | 27594580 | 222988872 | 66.5249
7.01.01.2.08.01
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 996000 | 990000 | 0 | 990000 | 99.3976 | 990000 | 0 | 990000 | 99.3976
7.01.01.2.08.02
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19800000 | 11004292 | 1394580 | 12398872 | 62.6206 | 11004292 | 1394580 | 12398872 | 62.6206
7.01.01.2.08.04
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 314400000 | 183400000 | 26200000 | 209600000 | 66.6667 | 183400000 | 26200000 | 209600000 | 66.6667
7.01.01.2.09
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 47600000 | 30721500 | 2611000 | 33332500 | 70.0263 | 30721500 | 2611000 | 33332500 | 70.0263
7.01.01.2.09.01
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38600000 | 22871500 | 2611000 | 25482500 | 66.0168 | 22871500 | 2611000 | 25482500 | 66.0168
7.01.01.2.09.06
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3000000 | 1850000 | 0 | 1850000 | 61.6667 | 1850000 | 0 | 1850000 | 61.6667
7.01.01.2.09.09
| Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan L:ainya | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 100 | 6000000 | 0 | 6000000 | 100
7.01.02
2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 2750000 | 2750000 | 0 | 2750000 | 100 | 2750000 | 0 | 2750000 | 100 | 100
7.01.02.2.02
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 2750000 | 2750000 | 0 | 2750000 | 100 | 2750000 | 0 | 2750000 | 100
7.01.02.2.02.02
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100
| 7.01.02.2.02.03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 100 | 1750000 | 0 | 1750000 | 100
7.01.03
3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 15995000 | 12395000 | 1800000 | 14195000 | 88.7465 | 12395000 | 1800000 | 14195000 | 88.7465 | 88.7465
7.01.03.2.01
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 5995000 | 5995000 | 0 | 5995000 | 100 | 5995000 | 0 | 5995000 | 100
7.01.03.2.01.01
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | 5995000 | 5995000 | 0 | 5995000 | 100 | 5995000 | 0 | 5995000 | 100
7.01.03.2.03
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 10000000 | 6400000 | 1800000 | 8200000 | 82 | 6400000 | 1800000 | 8200000 | 82
7.01.03.2.03.01
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10000000 | 6400000 | 1800000 | 8200000 | 82 | 6400000 | 1800000 | 8200000 | 82
7.01.04
4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 27600000 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913 | 67.3913
7.01.04.2.01
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 27600000 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913
7.01.03.2.01.01
| Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | 27600000 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913 | 18600000 | 0 | 18600000 | 67.3913
7.01.05
5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 63060000 | 52710000 | 0 | 52710000 | 83.5871 | 52710000 | 0 | 52710000 | 83.5871 | 83.5871
7.01.05.2.01
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 63060000 | 52710000 | 0 | 52710000 | 83.5871 | 52710000 | 0 | 52710000 | 83.5871
7.01.05.2.01.03
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 58560000 | 50460000 | 0 | 50460000 | 86.168 | 50460000 | 0 | 50460000 | 86.168
7.01.05.2.01.04
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 4500000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 50 | 2250000 | 0 | 2250000 | 50
7.01.06
6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 13710000 | 4660000 | 0 | 4660000 | 33.9898 | 4660000 | 0 | 4660000 | 33.9898 | 33.9898
7.01.06.2.01
| Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 13710000 | 4660000 | 0 | 4660000 | 33.9898 | 4660000 | 0 | 4660000 | 33.9898
7.01.06.2.01.01
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01.06.2.01.03
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9750000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 28.7179 | 2800000 | 0 | 2800000 | 28.7179
7.01.06.2.01.05
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1860000 | 1860000 | 0 | 1860000 | 100 | 1860000 | 0 | 1860000 | 100
| J U M L A H | 2388996932 | 1555790796 | 153984633 | 1709775429 | 71.5688 | 1555790796 | 153984633 | 1709775429 | 71.5688 | 71.5688
Jumapolo, 1 Oktober 2024
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,MM.
Pembina
NIP. 19681020 199603 1 004

## FORM 4
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
OPD |  | : KECAMATAN JUMAPOLO
SUMBER DANA |  | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER 2024
NO. | KODE REKENING | URAIAN / PERINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA | USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN DAN APA / BAGAIMANA | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KET
|  |  |  | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU
------------------------------------------------------------------------- N I H I L -------------------------------------------------------------
Jumapolo, 1 Oktober 2024
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO, S.Sos.,M.M
Pembina
NIP. 196810201996031004