## Back-up Sumur (hidden)
PERHITUNGAN BESI
Foot plat sap bawah tul tarik | 1.25 | 16 | 4 | 0.887 | = | 70.96
| 4.2 |  |  | 0.887 | = | 3.7254
Tulangan geser/kuda" | 1.5 | 4 | 4 | 0.887 | = | 21.288
Foot plat sap atas/tul tekan | 1.15 | 16 | 4 | 0.887 | = | 65.2832
161.2566
Tul. utama Kolom | 7.6 | 8 | 4 | 1.578 | = | 383.7696
Begel Kolom | 1.38 | 50.6667 | 4 | 0.393 | = | 109.9142
493.6838
Tul. Sloof (balok D) | 5.32 | 2 | 0.887 | 4 | = | 37.7507
Begel sloof | 0.62 | 35.4667 | 2 | 0.393 | = | 17.2836
55.0343
Ring (balok C) | 5.32 | 2 | 4 | 0.887 | = | 37.7507
Begel balok C | 0.62 | 35.4667 | 2 | 0.393 | = | 17.2836
Balok dak (balok B) | 5.32 | 6 | 2 | 1.578 | = | 100.7395
| 5.32 | 2 | 2 | 0.887 | = | 18.8754
Begel balok B | 0.88 | 17.7333 | 2 | 0.393 | = | 12.2658
| 0.88 | 35.4667 | 2 | 0.393 | = | 24.5316
Ring (balok A) | 5.32 | 2 | 3 | 0.887 | = | 28.313
| 5.32 | 2 | 2 | 0.62 | = | 13.1936
Begel balok A | 0.88 | 35.4667 | 2 | 0.393 | = | 24.5316
277.4848
Plat dudukan stavol x | 0.75 | 20 | 0.393 | 2 | = | 11.79
y | 2.25 | 6 | 0.393 | 2 | = | 10.611
22.401
Plat lt bak x | 16.6667 | 2.6 | 0.887 | 2 | = | 76.8733
y | 41.6667 | 2.1 | 0.887 | 2 | = | 155.225
tul tekan x | 16.6667 | 2.77 | 0.887 |  | = | 40.9498
tul tekan y | 16.6667 | 2.6 | 0.887 |  | = | 38.4367
| 16.6667 | 2.6 | 0.887 |  | = | 38.4367
Plat dinding bak tegak | 90 | 2 | 2 | 0.393 | = | 141.48
datar | 20 | 9 | 2 | 0.393 | = | 141.48
Plat penutup bak x | 25 | 1.5 | 0.393 |  | = | 14.7375
y | 16.6667 | 2 | 0.62 |  | = | 20.6667
Plat kantilever x | 19.6667 | 0.18 | 0.62 | 4 | = | 8.7792
y | 1.8 | 2.36 | 0.393 | 4 | = | 6.6779
Plat kantilever x | 20.8333 | 0.18 | 0.62 | 4 | = | 9.3
y | 1.8 | 2.5 | 0.393 | 4 | = | 7.074
700.1167
Beton pondasi foot plat k225 | [5 empty] | 161.2566
Kolom k 225 | [5 empty] | 493.6838
Beton sloof k225 | [5 empty] | 55.0343
Beton balok dan ring balk | [5 empty] | 277.4848
Plat dudukan stavol dan tutup sumur k225 | [5 empty] | 22.401
Plat tower k225 | [5 empty] | 700.1167
|  |  |  | Jumlah |  | 1709.9773
Plat tutup sumur x | 1 | 10 | 0.393 |  | = | 3.93
y | 0.8 | 8 | 0.393 |  | = | 2.5152
6.4452

## data primer
PROGRAM | :
KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
VOLUME | :
L O K A S I | : | KARANGANYAR
KABUPATEN | : | KARANGANYAR
SUMBER DANA | : | APBD
TAHUN ANGGARAN | : | 2023
TEMPAT, TANGGAL | : | Karanganyar, 2022
DISIAPKAN | : | PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KONSULTAN | :
NAMA DIREKTUR | : | FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
JABATAN | : | NIP. 19810226 200501 2 015
PROFIT | : | 10%
OVERHEAD | : | 3%

## Upah & Bahan
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA DAN BAHAN BANGUNAN
KEGIATAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
L O K A S I |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
KABUPATEN |  | : | KARANGANYAR
SUMBER DANA |  | : | KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2023
SATUAN HARGA UPAH TENAGA 2022
NO | NAMA UPAH |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET. | 1175000 |  |  |  | Sat
[14 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Buruh semi terlatih |  |  | OH |  | 88300 |  | 1175000 | 88300 | 2208000 |  | OH | 85500 | 69000 | 69000 | 69000
2 | Buruh tak terlatih/Pekerja |  |  | OH |  | 88300 |  | 1175000 | 88300 | 88320 |  | OH | 85500 | 65000 | 65000 | 65000
3 | Buruh terlatih |  |  | OH |  | 88300 |  | 1175000 | 88300 | 88300 |  | OH | 86800 | 77000 | 77000 | 77000
4 | Kepala tukang batu |  |  | OH |  | 96000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 96000 | 89000 | 89000 | 89000
5 | Kepala tukang besi |  |  | OH |  | 96000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 96000 | 89000 | 89000 | 89000
6 | Kepala tukang cat |  |  | OH |  | 96000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 96000 | 89000 | 89000 | 89000
7 | Kepala tukang gali |  |  | OH |  | 96000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 96000 | 89000 | 89000 | 89000
8 | Kepala tukang kayu |  |  | OH |  | 96000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 96000 | 89000 | 89000 | 89000
9 | Mandor |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 81000 | 81000 | 81000
10 | Tukang batu |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
11 | Tukang besi |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
12 | Tukang cat |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
13 | Tukang gali |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
14 | Tukang kayu |  |  | OH |  | 92000 |  | 1175000 |  |  |  | OH | 92000 | 81000 | 81000 | 81000
15 | Tukang las |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
16 | Tukang listrik |  |  | OH |  | 90000 |  | 1175000 | 90000 |  |  | OH | 87000 | 77000 | 77000 | 77000
1175000
1175000
SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN 2022 | [7 empty] | 1175000
1175000
1175000
NO | NAMA BAHAN |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET. | 1175000
1175000
[8 empty] | 1175000 | [5 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Abu batu |  |  | m³ |  | 204100 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 204100 | 190000 | 190000 | 190000
2 | Air |  |  | ltr |  | 45 |  | 1175000 |  |  |  | ltr | 45 | 85 | 85 | 85
3 | Aluminium foil |  |  | m² |  | 14600 |  | 1175000 |  |  |  | m² | 14600 | 13600 | 13600 | 13600
4 | Aluminium strip |  |  | m' |  | 9400 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 9400 | 8700 | 8700 | 8700
5 | Atap galvalum t:0,3 |  |  | m² |  | 92000 |  | 1175000 |  |  |  | m² | 92000 | 53000 | 53000 | 53000
6 | Atap bubungan galvalum |  |  | m' |  | 35000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 103000 | 103000 | 103000
7 | Baja ringan C-75 |  |  | m' |  | 20833.3333 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 10000 | 10000 | 10000
8 | Bambu apus 4 m' |  |  | ljr |  | 12000 |  | 1175000 |  |  |  | ljr | 11000 | 10000 | 10000 | 10000
9 | Bambu ori 4 m' |  |  | ljr |  | 20000 |  | 1175000 |  |  |  | ljr | 20000 | 19000 | 19000 | 19000
10 | Batu andesit |  |  | m² |  | 180000 |  | 1175000 |  |  |  | m² | 204000 | 190000 | 190000 | 190000
11 | Batu bata merah |  |  | bh |  | 800 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 690 | 800 | 800 | 800
12 | Batu kali |  |  | m³ |  | 285000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 285000 | 271000 | 261000 | 261000
13 | Batu pecah ½/1 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 270000 | 220000 | 225000 | 230000
14 | Batu pecah 1/2 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 270000 | 220000 | 225000 | 230000
15 | Batu pecah 2/3 cm (split), cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 270000 | 220000 | 225000 | 230000
16 | Batu pecah 3/5 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 270000 | 220000 | 225000 | 230000
17 | Batu pecah 2/3 cm (split), manual |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 280000 | 265000 | 255000 | 255000
18 | Batu pecah 3/5 cm, manual |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 280000 | 265000 | 255000 | 255000
19 | Batu pecah 5/7 cm, manual |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 280000 | 263000 | 253000 | 253000
20 | Batu pecah 10/15 cm, manual |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 285000 | 262000 | 252000 | 252000
21 | Batu pecah 15/20 cm, manual |  |  | m³ |  | 270000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 285000 | 260000 | 250000 | 250000
22 | Besi beton |  |  | kg |  | 11500 |  | 1175000 |  | 11000 |  | kg | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
23 | Besi Hollow 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 5200 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 5200 | 4900 | 4900 | 4900
24 | Besi Hollow 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 8600 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 8600 | 8200 | 8200 | 8200
25 | Cat tembok ( dalam ) |  |  | kg |  | 28000 |  | 1175000 |  | 1800000 | 90000 | kg | 29000 | 27000 | 27000 | 27000
26 | Cat tembok ( luar ) |  |  | kg |  | 110000 |  | 1175000 |  | 146000 |  | kg | 100000 | 135000 | 135000 | 135000
27 | Closet duduk monoblock |  |  | bh |  | 2150000 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 1169000 | 1085000 | 1085000 | 1085000
28 | Closet jongkok |  |  | bh |  | 250000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 108000 | 108000 | 108000
29 | Exhaustfan |  |  | bh |  | 420000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 651000 | 651000 | 651000
30 | Fitting porselin |  |  | bh |  | 8600 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 8600 | 8000 | 8000 | 8000
31 | Floor drain stainless |  |  | bh |  | 95000 |  | 1175000 |  | 81000 |  | bh | 95000 | 76000 | 76000 | 76000
32 | Granit tile 60 x 60 cm Anti selip |  |  | m2 |  | 170000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 270000 | 317000 | 317000 | 317000
33 | Granit tile 60 x 60 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 120000 |  | 1175000 |  |  |  | m2 | 190000 | 128000 | 128000 | 128000
34 | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 9 mm |  |  | lbr |  | 85000 |  | 1175000 |  |  |  | lbr | 85000 | 81000 | 81000 | 81000
35 | Kabel 4x16 mm |  |  | m' |  | 350000 |  | 1175000
36 | Kabel 4x70 mm |  |  | m' |  | 620000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A
37 | Kabel telephon |  |  | m' |  | 3800 |  | 1175000
38 | Kabel Data CAT 6 |  |  | m' |  | 6885.2459 |  | 1175000
39 | Kabel listrik 2x1.50 mm |  |  | m' |  | 6900 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 5700 | 5400 | 5400 | 5400
40 | Kabel listrik 3x2.50 mm |  |  | m' |  | 9600 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 6900 | 6500 | 6500 | 6500
41 | Kabel power |  |  | unit |  | 1929000 |  | 1175000 |  |  |  | unit | 1929000 | 1846000 | 1846000 | 1846000
42 | Kabel Tray Tipe C 150x100 |  |  | m' |  | 140000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 271000 | 271000 | 271000
43 | Kaca bening 5 mm |  |  | m2 |  | 122000 |  | 1175000 |  |  |  | m2 | 122000 | 114000 | 114000 | 114000
44 | Kaca es 5 mm |  |  | m2 |  | 116000 |  | 1175000 |  |  |  | m2 | 116000 | 108000 | 108000 | 108000
45 | Kaca rayband 5 mm |  |  | m2 |  | 110000 |  | 1175000 |  | 104000 |  | m2 | 110000 | 97000 | 97000 | 97000
46 | Kawat bendrat |  |  | kg |  | 25500 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 25500 | 23000 | 23000 | 23000
47 | Kawat D 4 mm |  |  | kg |  | 19000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 19000 | 17000 | 17000 | 17000
48 | Kayu begesting/sengon |  |  | m³ |  | 1100000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 1100000 | 1628000 | 1628000 | 1628000
49 | Kayu sengon kaso 5/7 |  |  | m³ |  | 1600000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 2557000 | 1900000 | 1900000 | 1900000
50 | Kayu sengon papan |  |  | m³ |  | 2822000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 2822000 | 2171000 | 2171000 | 2171000
51 | Keramik 30 x 30 warna motif |  |  | m2 |  | 60000 |  | 1175000 |  |  |  | m2 | 60000 | 56000 | 56000 | 56000
52 | Keramik 30 x 60 cm dinding |  |  | m² |  | 102000 |  | 1175000 |  |  |  | m² | 102000 | 95000 | 95000 | 95000
53 | Keramik 10 x 40 cm stepnose |  |  | bh |  | 7200 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 7200 | 13000 | 13000 | 13000
54 | Kran air d 1/2" onda stainless |  |  | bh |  | 110000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 110000 | 59000 | 59000 | 59000
55 | Kusen aluminium silver 4" |  |  | m' |  | 110000 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 93000 | 103000 | 103000 | 103000
56 | Kuwas |  |  | bh |  | 15500 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 15500 | 14000 | 14000 | 14000
57 | Lampu downlight LED slim 9 watt inbow |  |  | bh |  | 60000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 85000 | 38000 | 38000 | 38000
58 | Lampu downlight LED slim 10 watt inbow |  |  | bh |  | 70000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 85000 | 40000 | 40000 | 40000
59 | Lampu downlight LED slim 17 watt inbow |  |  | bh |  | 118000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 125000 | 40000 | 40000 | 40000
60 | Lampu downlight LED slim 17 watt outbow |  |  | bh |  | 58000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 125000 | 54000 | 54000 | 54000
61 | List gypsum profil |  |  | m' |  | 14000 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 14000 | 13000 | 13000 | 13000
62 | List PVC profil |  |  | m' |  | 22000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 35000 | 83000 | 83000 | 83000
63 | longdrat m10 |  |  | bh |  | 10500 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 35000 | 101000 | 101000 | 101000
64 | Minyak begesting |  |  | ltr |  | 6900 |  | 1175000 |  |  |  | ltr | 7900 | 7400 | 7400 | 7400
65 | Multiplek 9 mm |  |  | lbr |  | 120000 |  | 1175000 |  | 157000 |  | lbr | 120000 | 146000 | 146000 | 146000
66 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip |  |  | kg |  | 23000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 23000 | 21000 | 21000 | 21000
67 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip (bijian) |  |  | bj |  | 800 |  | 1175000 |  |  |  | bj | 700 | 700 | 700 | 700
68 | Paku sekrup |  |  | kg |  | 24000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 26000 | 24000 | 24000 | 24000
69 | Paku sekrup fisher/dynebolt/ramset |  |  | bh |  | 570 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 5700 | 5400 | 5400 | 5400
70 | Paku triplek 2 cm |  |  | kg |  | 23000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 23000 | 21000 | 21000 | 21000
71 | Paku usuk |  |  | kg |  | 17000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 17000 | 16000 | 16000 | 16000
72 | Portland Cement (PC) 40 Kg |  |  | kg |  | 1200 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 1200 | 1250 | 1250 | 1250
73 | PC warna (40 Kg) |  |  | kg |  | 14300 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 14300 | 13000 | 13000 | 13000
74 | Pasir beton |  |  | m³ |  | 260000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 260000 | 260000 | 265000 | 271000
75 | Pasir pasang |  |  | m³ |  | 260000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 260000 | 260000 | 265000 | 271000
76 | Pasir urug |  |  | m³ |  | 163000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 163000 | 142000 | 147000 | 152000
77 | Paving 8 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² |  | 128000 |  | 1175000 |  |  |  | m² | 128000 | 119000 | 119000 | 119000
78 | Pipa PVC Ø ½" / 4 m AW |  |  | btg |  | 24800 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 24800 | 23000 | 23000 | 23000
79 | Pipa PVC Ø ¾" / 4 m AW |  |  | btg |  | 30800 |  | 1175000 |  | 30800 |  | btg | 29000 | 29000 | 29000 | 29000
80 | Pipa PVC Ø 1" / 4 m AW |  |  | btg |  | 37400 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 37400 | 34000 | 34000 | 34000
81 | Pipa PVC Ø 1,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 77900 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 77900 | 72000 | 72000 | 72000
82 | Pipa PVC Ø 2" / 4 m AW |  |  | btg |  | 143000 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 125000 | 208000 | 208000 | 208000
83 | Pipa PVC Ø 2,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 159000 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 159000 | 148000 | 148000 | 148000
84 | Pipa PVC Ø 3" / 4 m AW |  |  | btg |  | 182000 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 182000 | 170000 | 170000 | 170000
85 | Pipa PVC Ø 4" / 4 m AW |  |  | btg |  | 329000 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 308000 | 306000 | 306000 | 306000
86 | Pipa PVC Ø 3" / 4 m Tipe D |  |  | btg |  | 160000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 160000 | 138000 | 138000 | 138000
87 | Plafon PVC 600x20 |  |  | m' |  | 26000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | 80000 | 382000 | 382000 | 382000
88 | Plamir |  |  | kg |  | 20000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 20000 | 19000 | 19000 | 19000
89 | Plint Granit 10 x 40 cm step nose |  |  | bh |  | 15000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 27000 | 27000 | 27000
90 | Plint granit 10 x 60 cm |  |  | m' |  | 7500 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 35000 | 7000 | 7000 | 7000
91 | Profil aluminium |  |  | m' |  | 8200 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 8200 | 7700 | 7700 | 7700
92 | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | m' |  | 119000 |  | 1175000 |  | 128000 |  | m' | 125000 | 119000 | 119000 | 119000
93 | Ramset |  |  | bh |  | 1700 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 1700 | 1600 | 1600 | 1600
94 | Saklar ganda |  |  | bh |  | 23600 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 22000 | 21000 | 21000 | 21000
95 | Saklar tunggal |  |  | bh |  | 18700 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 17000 | 16000 | 16000 | 16000
96 | Sealent |  |  | tube |  | 72000 |  | 1175000 |  |  |  | tube | 72000 | 67000 | 67000 | 67000
97 | Seal tape |  |  | bh |  | 5700 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 5700 | 5000 | 5000 | 5000
98 | Stop kontak |  |  | bh |  | 16200 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 17000 | 16000 | 16000 | 16000
99 | Stop kontak AC |  |  | bh |  | 68600 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 81000 | 81000 | 81000
100 | Stop kontak Telephone |  |  | bh |  | 46500 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 217000 | 217000 | 217000
101 | Stop kontak Data |  |  | bh |  | 82000 |  | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A | 380000 | 380000 | 380000
102 | Tanah cadas |  |  | m³ |  | 46000 |  | 1175000 |  |  |  | m³ | 46000 | 43000 | 43000 | 43000
103 | Tepung gypsum |  |  | kg |  | 4000 |  | 1175000 |  |  |  | kg | 4000 | 3900 | 3900 | 3900
104 | Wastafel komplit |  |  | unit |  | 850000 |  | 1175000 |  | 466000 |  | unit | 850000 | 651000 | 651000 | 651000
105 | Washbak (bak cuci) steinless |  |  | unit |  | 700000 |  | 1175000 |  |  |  | unit | 500000 | 434000 | 434000 | 434000
106 | Woodplank ( 4 M ) |  |  | m' |  | 116000 |  | 1175000 |  |  |  | m' | 116000 | 108000 | 108000 | 108000
107 | Ball point |  |  | bh |  | 3000 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 3000
108 | Pipa listrik 5/8" |  |  | btg |  | 8000 |  | 1175000 |  |  |  | btg | 0
109 | T Dus |  |  | bh |  | 2500 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 0
110 | L Bow |  |  | bh |  | 2000 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 0
111 | Cetak Foto |  |  | set |  | 45000 |  | 1175000 |  |  |  | set | 45000
112 | Kertas folio 70 gr |  |  | rim |  | 40000 |  | 1175000 |  |  |  | rim | 40000
113 | Kertas sampul |  |  | bh |  | 1250 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 1250
114 | Tinta print refill |  |  | bh |  | 50000 |  | 1175000 |  |  |  | bh | 50000
[8 empty] | 1175000 |  |  |  | #N/A | #N/A
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## SNI
DAFTAR ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2022
PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
| KEGIATAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
| L O K A S I |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
| KABUPATEN |  | : | KARANGANYAR
| SUMBER DANA |  | : | KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN |  | : | 2023
profit+overhead
1 |  | Administrasi dan dokumentasi | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ls | 287076.5 | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525 | 19216.5025 | 13%
ls
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kertas folio 70 gr |  | rim | 1 | 40000 | 40000 |  | 77.82% | TKDN Kemenperin | 31128
|  |  | Ball point |  | bh | 4 | 3000 | 12000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Kertas sampul |  | lb | 15 | 1250 | 18750 |  | 77.82% | TKDN Kemenperin | 14591.25
|  |  | Cuci cetak |  | bh | 1 | 45000 | 45000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Tinta print refill |  | bh | 1 | 50000 | 50000 |  | 27.6% | TKDN Kemenperin | 13800
165750
| B | Tenaga Kerja | Administratur |  | OH | 1 | 88300 | 88300 |  | 100% | WNI | 88300
88300
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 254050 | 58.19% |  | 147819.25
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 33026.5
| E | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 287076.5
2 |  | Air dan listrik kerja | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ls | 10379502 | 45.13% | 4145400 | 4684302 | 538902 | 13%
ls
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan |  | Air | l | 490 | 47 | 23030 |  | 100% |  | 23030
|  |  |  | Listrik | kwh | 140 | 200 | 28000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 51030 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Peralatan
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 51030 | 45.13% |  | 23030
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 6633.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 57663.9
| G | Jumlah harga 180 har |  | 180 |  |  |  | ( 180 hari ) | 10379502 | 180 |  | 4145400
3 |  | Pembersihan lapangan dan perataan | [6 empty] | A.2.2.1.9. |  |  |  | m2 | 15062.9 | 100% | 13330 | 15062.9 | 1732.9 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 13330 |  |  | 0
| B | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 13330 | 100% |  | 13330
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 1732.9
| E | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 15062.9
4 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | [6 empty] | A.2.2.1.4. |  |  |  | m' | 59589.42 | 99.36% | 52394 | 59205.22 | 6811.22 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu begesting 5/7 |  | m3 | 0.012 | 1100000 | 13200 |  | 100% |  | 13200
|  |  | Paku biasa 2" - 5 " |  | kg | 0.02 | 17000 | 340 |  | 0% |  | 0
|  |  | Kayu papan sengon 3/20 |  | m3 | 0.007 | 2822000 | 19754 |  | 100% |  | 19754
33294
| B | Tenaga Kerja | Tukang kayu |  | OH | 0.1 | 92000 | 9200 |  | 100% | WNI | 9200
|  |  | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
19440
| C | Peralatan
0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 52734 | 99.36% |  | 52394
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 6855.42
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 59589.42
5 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' | [6 empty] | A.2.3.1.1. |  |  |  | m3 | 77376.75 | 100% | 68475 | 77376.75 | 8901.75 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.75 | 88300 | 66225 |  | 100% | WNI | 66225
|  |  | Mandor |  | OH | 0.025 | 90000 | 2250 |  | 100% | WNI | 2250
[9 empty] | 68475 |  |  | 0
| B | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 68475 | 100% |  | 68475
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 8901.75
| E | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 77376.75
6 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' | [6 empty] | A.2.3.1.2. |  |  |  | m3 | 94377.6 | 100% | 83520 | 94377.6 | 10857.6 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.9 | 88300 | 79470 |  | 100% | WNI | 79470
|  |  | Mandor |  | OH | 0.045 | 90000 | 4050 |  | 100% | WNI | 4050
[9 empty] | 83520 |  |  | 0
| B | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 83520 | 100% |  | 83520
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 10857.6
| E | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 94377.6
7 |  | Pengurugan kembali galian tanah | [6 empty] | A.2.3.1.9. |  |  |  | m3 | 54974.5 | 100% | 48650 | 54974.5 | 6324.5 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.5 | 88300 | 44150 |  | 100% | WNI | 44150
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 48650 |  |  | 0
| B | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 48650 | 100% |  | 48650
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 6324.5
| E | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 54974.5
8 |  | Memadatkan tanah ( per 20 cm ) | [6 empty] | A.2.3.1.10. |  |  |  | m3 | 54974.5 | 100% | 48650 | 54974.5 | 6324.5 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.5 | 88300 | 44150 |  | 100% | WNI | 44150
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 48650 |  |  | 0
| B | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| C | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B ) | 48650 | 100% |  | 48650
| D | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | C | 6324.5
| E | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( C + D ) | 54974.5
9 |  | Urug tanah padat | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m3 | 93326.7 | 100% | 82590 | 93326.7 | 10736.7 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Tanah urug pilihan |  | m3 | 1.2 | 46000 | 55200 |  | 100% |  | 55200
[9 empty] | 55200 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 27390 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 82590 | 100% |  | 82590
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 10736.7
| F | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 93326.7
10 |  | Mengurug pasir urug | [6 empty] | A.2.3.1.11. |  |  |  | m3 | 251978.7 | 100% | 222990 | 251978.7 | 28988.7 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No. | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pasir Urug |  | m3 | 1.2 | 163000 | 195600 |  | 100% |  | 195600
[9 empty] | 195600 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 27390 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 222990 | 100% |  | 222990
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 28988.7
| F | Jumlah harga per-satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 251978.7
11 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP | [6 empty] | A.3.2.1.4. |  |  |  | m3 | 931300.8 | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 104428.5528 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No. | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu Belah 15/20 cm |  | m3 | 1.2 | 270000 | 324000 |  | 100% |  | 324000
|  |  | PC |  | kg | 117 | 1200 | 140400 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 119536.56 |  | 0.7434
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.561 | 260000 | 145860 |  | 100% |  | 145860
[9 empty] | 610260 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1.5 | 88300 | 132450 |  | 100% | WNI | 132450
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.75 | 90000 | 67500 |  | 100% | WNI | 67500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.075 | 96000 | 7200 |  | 100% | WNI | 7200
|  |  | Mandor |  | OH | 0.075 | 90000 | 6750 |  | 100% | WNI | 6750
[9 empty] | 213900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 824160 | 97.47% |  | 803296.56
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 107140.8
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 931300.8
12 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | [6 empty] | A.3.2.1.5. |  |  |  | m3 | 923142.2 | 98.01% | 800712.88 | 904805.5544 | 104092.6744 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No. | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu Belah 15/20 cm |  | m3 | 1.2 | 285000 | 342000 |  | 100% |  | 342000
|  |  | PC |  | kg | 91 | 1200 | 109200 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 92972.88
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.584 | 260000 | 151840 |  | 100% |  | 151840
[9 empty] | 603040 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1.5 | 88300 | 132450 |  | 100% | WNI | 132450
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.75 | 90000 | 67500 |  | 100% | WNI | 67500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.075 | 96000 | 7200 |  | 100% | WNI | 7200
|  |  | Mandor |  | OH | 0.075 | 90000 | 6750 |  | 100% | WNI | 6750
[9 empty] | 213900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 816940 | 98.01% |  | 800712.88
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 106202.2
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 923142.2
13 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) | [6 empty] | A.3.2.1.9. |  |  |  | m3 | 571377.72 | 100% | 505644 | 571377.72 | 65733.72 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No. | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu Belah 15/20 cm |  | m3 | 1.2 | 270000 | 324000 |  | 100% |  | 324000
|  |  | Pasir urug |  | m3 | 0.432 | 163000 | 70416 |  | 100% |  | 70416
[9 empty] | 394416 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.78 | 88300 | 68874 |  | 100% | WNI | 68874
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.39 | 90000 | 35100 |  | 100% | WNI | 35100
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.039 | 96000 | 3744 |  | 100% | WNI | 3744
|  |  | Mandor |  | OH | 0.039 | 90000 | 3510 |  | 100% | WNI | 3510
[9 empty] | 111228 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 505644 | 100% |  | 505644
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 65733.72
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 571377.72
14 |  | Membuat dinding bata merah tebal 1 bata , camp 1 PC : 5 PP | [6 empty] | A.4.4.1.4. |  |  |  | m2 | 272058.8 | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 30784.1685 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No. | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu Merah |  | Buah | 140 | 800 | 112000 |  | 100% |  | 112000
|  |  | PC |  | kg | 22.2 | 1200 | 26640 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 22681.296
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.102 | 260000 | 26520 |  | 100% |  | 26520
[9 empty] | 165160 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.6 | 88300 | 52980 |  | 100% | WNI | 52980
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.02 | 96000 | 1920 |  | 100% | WNI | 1920
|  |  | Mandor |  | OH | 0.03 | 90000 | 2700 |  | 100% | WNI | 2700
[9 empty] | 75600 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 240760 | 98.36% |  | 236801.296
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 31298.8
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 272058.8
15 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP | [6 empty] | A.4.4.1.12. |  |  |  | m2 | 129498 | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 14747.3196 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu Merah |  | Buah | 70 | 800 | 56000 |  | 100% |  | 56000
|  |  | PC |  | kg | 6.5 | 1200 | 7800 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 6640.92
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.05 | 260000 | 13000 |  | 100% |  | 13000
[9 empty] | 76800 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 37800 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 114600 | 98.99% |  | 113440.92
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 14898
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 129498
16 |  | Memasang plesteran 1 PC : 5 PP, tebal 15 mm | [6 empty] | A.4.4.2.5. |  |  |  | m2 | 63009.7 | 98.34% | 54836.3891 | 61965.1197 | 7128.7306 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | PC |  | kg | 5.184 | 1200 | 6220.8 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 5296.3891
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.026 | 260000 | 6760 |  | 100% |  | 6760
[9 empty] | 12980.8 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.15 | 90000 | 13500 |  | 100% | WNI | 13500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.015 | 96000 | 1440 |  | 100% | WNI | 1440
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 42780 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 55760.8 | 98.34% |  | 54836.3891
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 7248.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 63009.7
17 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm | [6 empty] | A.4.4.2.6. |  |  |  | m2 | 62262.1 | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 7060.5261 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | PC |  | kg | 4.416 | 1200 | 5299.2 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 4511.7389
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.027 | 260000 | 7020 |  | 100% |  | 7020
[9 empty] | 12319.2 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.15 | 90000 | 13500 |  | 100% | WNI | 13500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.015 | 96000 | 1440 |  | 100% | WNI | 1440
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 42780 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 55099.2 | 98.57% |  | 54311.7389
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 7162.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 62262.1
18 |  | Memasang acian | [6 empty] | A.4.4.2.27. |  |  |  | m2 | 36634.6 | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 4139.2598 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | PC |  | kg | 3.25 | 1200 | 3900 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 3320.46
[9 empty] | 3900 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.2 | 88300 | 17660 |  | 100% | WNI | 17660
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 28520 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 32420 | 98.21% |  | 31840.46
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4214.6
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 36634.6
19 |  | Memasang lisplank woodplank | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m' | 68139 | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 5460.052 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Woodplank |  | m' | 1 | 29000 | 29000 |  | 42.76% |  | 12400.4
|  |  | Paku 5 dan 7 cm |  | kg | 0.1 | 17000 | 1700 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 30700 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.2 | 92000 | 18400 |  | 100% | WNI | 18400
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.02 | 96000 | 1920 |  | 100% | WNI | 1920
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 29600 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 60300 | 69.65% |  | 42000.4
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 7839
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 68139
20 |  | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 | [6 empty] | A.4.1.1.1. |  |  |  | m3 | 958085.99 | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 104496.4271 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | PC |  | kg | 247 | 1200 | 296400 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 252354.96
|  |  | Pasir Beton |  | kg | 869 | 185.7143 | 161385.71 |  | 100% |  | 161385.71
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  | kg | 999 | 200 | 199800 |  | 100% |  | 199800
|  |  | Air |  | ltr | 215 | 45 | 9675 |  | 100% |  | 9675
[9 empty] | 667260.71 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1.65 | 88300 | 145695 |  | 100% | WNI | 145695
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.275 | 90000 | 24750 |  | 100% | WNI | 24750
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.028 | 96000 | 2688 |  | 100% | WNI | 2688
|  |  | Mandor |  | OH | 0.083 | 90000 | 7470 |  | 100% | WNI | 7470
[9 empty] | 180603 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 847863.71 | 94.81% |  | 803818.67
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 110222.28
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 958085.99
21 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 | [6 empty] | A.4.1.1.8. |  |  |  | m3 | 1115753.29 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 119459.2633 | 13%
m3
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | PC |  | kg | 384 | 1200 | 460800 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 392325.12
|  |  | Pasir Beton |  | kg | 692 | 185.7143 | 128514.29 |  | 100% |  | 128514.29 |  | 1400 | [5 empty] | 260000
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  | kg | 1039 | 200 | 207800 |  | 100% |  | 207800 | [7 empty] | 185.7143
|  |  | Air |  | ltr | 215 | 45 | 9675 |  | 100% |  | 9675 |  | 1400 | [5 empty] | 260000
[9 empty] | 806789.29 |  |  | 0 | [7 empty] | 185.7143
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1.65 | 88300 | 145695 |  | 100% | WNI | 145695
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.275 | 90000 | 24750 |  | 100% | WNI | 24750
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.028 | 96000 | 2688 |  | 100% | WNI | 2688
|  |  | Mandor |  | OH | 0.083 | 90000 | 7470 |  | 100% | WNI | 7470
[9 empty] | 180603 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 987392.29 | 93.07% |  | 918917.41
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 128361
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 1115753.29 |  |  |  |  | 1080754.58
22 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [6 empty] | A.4.1.1.17. |  |  |  | kg | 15603.94 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 941.55 | 13%
kg
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Besi Beton ( polos/ulir ) |  | kg | 10.5 | 11500 | 120750 |  | 48.79% | TKDN Kemenperin | 58913.925
|  |  | Kawat Beton |  | kg | 0.15 | 25500 | 3825 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 124575 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.07 | 88300 | 6181 |  | 100% | WNI | 6181
|  |  | Tukang Besi |  | OH | 0.07 | 90000 | 6300 |  | 100% | WNI | 6300
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.007 | 96000 | 672 |  | 100% | WNI | 672
|  |  | Mandor |  | OH | 0.004 | 90000 | 360 |  | 100% | WNI | 360
[9 empty] | 13513 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 138088 | 46.42% |  | 7242.6925
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 17951.44
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 156039.44
|  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  | 0.1 | 156039.44 |  | 15603.94 |  |  | 0
23 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) | [6 empty] | A.4.1.1.20. |  |  |  | m2 | 115782.06 | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 12567.36 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.02 | 1100000 | 22000 |  | 100% |  | 22000
|  |  | Paku 5 cm - 10 cm |  | kg | 0.3 | 17000 | 5100 |  | 0% |  | 0
|  |  | Minyak Bekisting |  | ltr | 0.1 | 6900 | 690 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 27790 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.52 | 88300 | 45916 |  | 100% | WNI | 45916
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.26 | 92000 | 23920 |  | 100% | WNI | 23920
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.026 | 96000 | 2496 |  | 100% | WNI | 2496
|  |  | Mandor |  | OH | 0.026 | 90000 | 2340 |  | 100% | WNI | 2340
[9 empty] | 74672 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 102462 | 94.35% |  | 96672
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13320.06
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 115782.06
24 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) | [6 empty] | A.4.1.1.21. |  |  |  | m2 | 118889.56 | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 12924.86 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.0225 | 1100000 | 24750 |  | 100% |  | 24750
|  |  | Paku 5 cm - 10 cm |  | kg | 0.3 | 17000 | 5100 |  | 0% |  | 0
|  |  | Minyak Bekisting |  | ltr | 0.1 | 6900 | 690 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 30540 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.52 | 88300 | 45916 |  | 100% | WNI | 45916
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.26 | 92000 | 23920 |  | 100% | WNI | 23920
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.026 | 96000 | 2496 |  | 100% | WNI | 2496
|  |  | Mandor |  | OH | 0.026 | 90000 | 2340 |  | 100% | WNI | 2340
[9 empty] | 74672 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 105212 | 94.5% |  | 99422
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13677.56
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 118889.56
25 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) | [6 empty] | A.4.1.1.22. |  |  |  | m2 | 192050.28 | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 18300.88 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.02 | 1100000 | 22000 |  | 100% |  | 22000
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  | kg | 0.4 | 17000 | 6800 |  | 0% |  | 0
|  |  | Minyak Bekisting |  | ltr | 0.2 | 6900 | 1380 |  | 0% |  | 0
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.0075 | 1600000 | 12000 |  | 100% |  | 12000
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | lbr | 0.175 | 120000 | 21000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Dolken kayu galam, |  | btg | 1 | 12000 | 12000 |  | 100% |  | 12000
|  |  | Ø (8 - 10) cm, panj 4 m | [8 empty] | 0
[9 empty] | 75180 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.66 | 88300 | 58278 |  | 100% | WNI | 58278
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.33 | 92000 | 30360 |  | 100% | WNI | 30360
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.033 | 96000 | 3168 |  | 100% | WNI | 3168
|  |  | Mandor |  | OH | 0.033 | 90000 | 2970 |  | 100% | WNI | 2970
[9 empty] | 94776 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 169956 | 82.83% |  | 140776
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 22094.28
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 192050.28
26 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) | [6 empty] | A.4.1.1.23. |  |  |  | m2 | 194762.28 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 18612.88 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.02 | 1100000 | 22000 |  | 100% |  | 22000
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  | kg | 0.4 | 17000 | 6800 |  | 0% |  | 0
|  |  | Minyak Bekisting |  | ltr | 0.2 | 6900 | 1380 |  | 0% |  | 0
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.009 | 1600000 | 14400 |  | 100% |  | 14400
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | lbr | 0.175 | 120000 | 21000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Dolken kayu galam, |  | btg | 1 | 12000 | 12000 |  | 100% |  | 12000
|  |  | Ø (8 - 10) cm, panj 4 m | [8 empty] | 0
[9 empty] | 77580 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.66 | 88300 | 58278 |  | 100% | WNI | 58278
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.33 | 92000 | 30360 |  | 100% | WNI | 30360
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.033 | 96000 | 3168 |  | 100% | WNI | 3168
|  |  | Mandor |  | OH | 0.033 | 90000 | 2970 |  | 100% | WNI | 2970
[9 empty] | 94776 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 172356 | 83.07% |  | 143176
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 22406.28
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 194762.28
27 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) | [6 empty] | A.4.1.1.24 |  |  |  | m2 | 242900.28 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 21420.88 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.02 | 1100000 | 22000 |  | 100% |  | 22000
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  | kg | 0.4 | 17000 | 6800 |  | 0% |  | 0
|  |  | Minyak Bekisting |  | ltr | 0.2 | 6900 | 1380 |  | 0% |  | 0
|  |  | Balok kayu kelas II |  | m3 | 0.0075 | 1600000 | 12000 |  | 100% |  | 12000
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | lbr | 0.35 | 120000 | 42000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Dolken kayu galam, |  | btg | 3 | 12000 | 36000 |  | 100% |  | 36000
|  |  | Ø (8 - 10) cm, panj 4 m | [8 empty] | 0
[9 empty] | 120180 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.66 | 88300 | 58278 |  | 100% | WNI | 58278
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.33 | 92000 | 30360 |  | 100% | WNI | 30360
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.033 | 96000 | 3168 |  | 100% | WNI | 3168
|  |  | Mandor |  | OH | 0.033 | 90000 | 2970 |  | 100% | WNI | 2970
[9 empty] | 94776 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 214956 | 76.66% |  | 164776
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 27944.28
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 242900.28
28 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm | [6 empty] | A.4.1.1.35. |  |  |  | m' | 112610.15 | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 9051.8051 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.02 | 1100000 | 22000 |  | 100% |  | 22000 |  | 0.002 | [5 empty] | -0.018
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  | kg | 0.01 | 17000 | 170 |  | 0% |  | 0 |  | 0.01 | [5 empty] | 0
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 3 | 11500 | 34500 |  | 48.79% | TKDN Kemenperin | 16832.55 |  | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.45 | 25500 | 11475 |  | 0% |  | 0 |  | 0.045 | [5 empty] | -0.405
|  |  | PC |  | kg | 4 | 1200 | 4800 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 4086.72 |  | 4 | [5 empty] | 0
|  |  | Pasir beton |  | m3 | 0.006 | 260000 | 1560 |  | 100% |  | 1560 |  | 0.006 | [5 empty] | 0
|  |  | Kerikil |  | m3 | 0.009 | 270000 | 2430 |  | 100% |  | 2430 |  | 0.009 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 76935 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.18 | 88300 | 15894 |  | 100% | WNI | 15894 |  | 0.18 | [5 empty] | 0
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.02 | 90000 | 1800 |  | 100% | WNI | 1800 |  | 0.02 | [5 empty] | 0
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.02 | 92000 | 1840 |  | 100% | WNI | 1840 |  | 0.02 | [5 empty] | 0
|  |  | Tukang Besi |  | OH | 0.02 | 90000 | 1800 |  | 100% | WNI | 1800 |  | 0.02 | [5 empty] | 0
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.006 | 96000 | 576 |  | 100% | WNI | 576 |  | 0.006 | [5 empty] | 0
|  |  | Mandor |  | OH | 0.009 | 90000 | 810 |  | 100% | WNI | 810 |  | 0.009 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 22720 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 99655 | 69.87% |  | 69629.27
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 12955.15
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 112610.15
29 |  | Membuat ring balok beton bertulang ( 10 x 15 ) cm | [6 empty] | A.4.1.1.36. |  |  |  | m' | 109402.19 | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9492.522 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kayu kelas III |  | m3 | 0.003 | 1100000 | 3300 |  | 100% |  | 3300
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  | kg | 0.02 | 17000 | 340 |  | 0% |  | 0
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 3.6 | 11500 | 41400 |  | 48.79% | TKDN Kemenperin | 20199.06
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.05 | 25500 | 1275 |  | 0% |  | 0
|  |  | PC |  | kg | 5.5 | 1200 | 6600 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 5619.24
|  |  | Pasir beton |  | m3 | 0.009 | 260000 | 2340 |  | 100% |  | 2340
|  |  | Kerikil |  | m3 | 0.015 | 270000 | 4050 |  | 100% |  | 4050
[9 empty] | 59305 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.297 | 88300 | 26225.1 |  | 100% | WNI | 26225.1
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.033 | 90000 | 2970 |  | 100% | WNI | 2970
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.033 | 92000 | 3036 |  | 100% | WNI | 3036
|  |  | Tukang Besi |  | OH | 0.033 | 90000 | 2970 |  | 100% | WNI | 2970
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 37511.1 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 96816.1 | 75.42% |  | 73019.4
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 12586.09
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 109402.19
30 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | [6 empty] | A.4.5.1.7. |  |  |  | m2 | 54047.9 | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 2972.1006 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Gypsum Board |  | Lembar | 0.364 | 85000 | 30940 |  | 27.48% |  | 8502.312
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.11 | 23000 | 2530 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 33470 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang kayu |  | OH | 0.05 | 92000 | 4600 |  | 100% | WNI | 4600
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.005 | 96000 | 480 |  | 100% | WNI | 480
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 14360 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 47830 | 47.8% |  | 22862.312
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 6217.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 54047.9
31 |  | Memasang plafond PVC | [6 empty] | An.Dihitung |  |  |  | m2 | 167579 | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 12645.8735 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Plafond PVC 6mm x 20 cm |  | m' | 5.05 | 26000 | 131300 |  | 63.15% | TKDN Kemenperin | 82915.95 |  | 0.8
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.11 | 24000 | 2640 |  | 0% |  | 0 |  | 1.25
[9 empty] | 133940 |  |  | 0 |  | 0.0625
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830 |  | 1.3125
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.05 | 92000 | 4600 |  | 100% | WNI | 4600
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 96000 | 480 |  | 100% | WNI | 480 |  | 1.3125
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 14360 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 148300 | 65.59% |  | 97275.95
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 19279
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 167579
32 |  | Memasang list plafond gypsum profil | [6 empty] | An.Dihitung |  |  |  | m' | 30469.32 | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 2041.4628 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | List gypsum profil |  | m' | 1.05 | 14000 | 14700 |  | 27.48% |  | 4039.56
|  |  | Tepung gypsum |  | kg | 0.15 | 4000 | 600 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 15300 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.06 | 88300 | 5298 |  | 100% | WNI | 5298
|  |  | Tukang kayu |  | OH | 0.06 | 92000 | 5520 |  | 100% | WNI | 5520
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.006 | 96000 | 576 |  | 100% | WNI | 576
|  |  | Mandor |  | OH | 0.003 | 90000 | 270 |  | 100% | WNI | 270
[9 empty] | 11664 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 26964 | 58.24% |  | 15703.56
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 3505.32
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 30469.32
33 |  | Memasang list plafond PVC | [6 empty] | An.Dihitung |  |  |  | m' | 39690.12 | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3412.7145 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | List PVC profil |  | m' | 1.05 | 22000 | 23100 |  | 63.15% | TKDN Kemenperin | 14587.65
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.015 | 24000 | 360 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 23460 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.06 | 88300 | 5298 |  | 100% | WNI | 5298
|  |  | Tukang kayu |  | OH | 0.06 | 92000 | 5520 |  | 100% | WNI | 5520
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.006 | 96000 | 576 |  | 100% | WNI | 576
|  |  | Mandor |  | OH | 0.003 | 90000 | 270 |  | 100% | WNI | 270
[9 empty] | 11664 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 35124 | 74.74% |  | 26251.65
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4566.12
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 39690.12
34 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm | [6 empty] | A.4.2.1.20. |  |  |  | m2 | 98134.85 | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 8021.6565 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Hollow 3,8/3,8 |  | m' | 3.5 | 8600 | 30100 |  | 45.05% | TKDN Kemenperin | 13560.05
|  |  | Assesoris |  | ls | 1 | 8600 | 8600 |  | 0% |  | 0 |  | 4.1667
(perkuatan, las, dll)
[9 empty] | 38700 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.25 | 88300 | 22075 |  | 100% | WNI | 22075
|  |  | Tukang besi |  | OH | 0.25 | 90000 | 22500 |  | 100% | WNI | 22500
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.025 | 96000 | 2400 |  | 100% | WNI | 2400
|  |  | Mandor |  | OH | 0.013 | 90000 | 1170 |  | 100% | WNI | 1170
[9 empty] | 48145 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 86845 | 71.05% |  | 61705.05
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 11289.85
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 98134.85
35 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium | [6 empty] | A.4.2.1.11. |  |  |  | m' | 152243.43 | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 9230.936 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Profil allumunium |  | m | 1.1 | 110000 | 121000 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 62738.5
|  |  | Skrup fisher |  | buah | 2 | 570 | 1140 |  | 0% |  | 0
|  |  | Sealant |  | tube | 0.06 | 72000 | 4320 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 126460 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.043 | 88300 | 3796.9 |  | 100% | WNI | 3796.9
|  |  | Tukang khusus allumunium |  | OH | 0.043 | 90000 | 3870 |  | 100% | WNI | 3870
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.0043 | 96000 | 412.8 |  | 100% | WNI | 412.8
|  |  | Mandor |  | OH | 0.0021 | 90000 | 189 |  | 100% | WNI | 189
[9 empty] | 8268.7 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 134728.7 | 52.7% |  | 71007.2
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 17514.73
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 152243.43
36 |  | Memasang pintu alluminium strip | [6 empty] | A.4.2.1.12. |  |  |  | m2 | 765224.14 | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 46669.3552 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  | m | 4.4 | 119000 | 523600 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 271486.6
|  |  | Alluminium strip |  | m | 14.6 | 9400 | 137240 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 71158.94
[9 empty] | 660840 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.085 | 88300 | 7505.5 |  | 100% | WNI | 7505.5
|  |  | Tukang khusus allumunium |  | OH | 0.085 | 90000 | 7650 |  | 100% | WNI | 7650
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.0085 | 96000 | 816 |  | 100% | WNI | 816
|  |  | Mandor |  | OH | 0.0042 | 90000 | 378 |  | 100% | WNI | 378
[9 empty] | 16349.5 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 677189.5 | 53.01% |  | 358995.04
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 88034.64
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 765224.14
37 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 853707.66 | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 46991.9034 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  | m | 4.1 | 119000 | 487900 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 252976.15
|  |  | Kaca es tebal 5 mm |  | m2 | 1.1 | 116000 | 127600 |  | 57.13% | TKDN Kemenperin | 72897.88
|  |  | Profil allumunium |  | m | 4.5 | 8200 | 36900 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 19132.65
|  |  | Sealent |  | Tube | 0.27 | 72000 | 19440 |  | 0% |  | 0
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  | ls | 1 | 67184 | 67184 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 739024 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.085 | 88300 | 7505.5 |  | 100% | WNI | 7505.5
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  | OH | 0.085 | 90000 | 7650 |  | 100% | WNI | 7650
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 16469.5 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 755493.5 | 47.85% |  | 361476.18
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 98214.16
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 853707.66
38 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 845503.86 | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 46501.728 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  | m | 4.1 | 119000 | 487900 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 252976.15
|  |  | Kaca bening tebal 5 mm |  | m2 | 1.1 | 110000 | 121000 |  | 57.13% | TKDN Kemenperin | 69127.3
|  |  | Profil alumunium |  | m | 4.5 | 8200 | 36900 |  | 51.85% | TKDN Kemenperin | 19132.65
|  |  | Sealent |  | Tube | 0.27 | 72000 | 19440 |  | 0% |  | 0
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  | ls | 1 | 66524 | 66524 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 731764 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.085 | 88300 | 7505.5 |  | 100% | WNI | 7505.5
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  | OH | 0.085 | 90000 | 7650 |  | 100% | WNI | 7650
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 16469.5 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 748233.5 | 47.81% |  | 357705.6
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 97270.36
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 845503.86
39 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double | [6 empty] | A.4.2.1.20. |  |  |  | m2 | 210845.94 | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 11106.8119 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Gypsum |  | Lembar | 0.728 | 85000 | 61880 |  | 30.32% | TKDN Kemenperin | 18762.016 |  | 0.2748
|  |  | Baja ringan C75 |  | m' | 4 | 20833.3333 | 83333.33 |  | 34.65% | TKDN Kemenperin | 28874.9988 |  | 4.1667
|  |  | Sekrup |  | kg | 0.149 | 24000 | 3576 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 148789.33 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.3 | 88300 | 26490 |  | 100% | WNI | 26490
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 37800 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 186589.33 | 45.79% |  | 85437.0148
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 24256.61
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 210845.94
40 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm | [6 empty] | A.4.4.3.28.a. |  |  |  | m' | 38068.57 | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 3663.6945 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Plint granit tile 10/60 |  | buah | 1.7 | 7500 | 12750 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 8876.55 |  | 120000 | 0.7861
|  |  | PC |  | kg | 1.14 | 1200 | 1368 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 1164.7152 |  | 0.06 | [5 empty] | 6
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.003 | 260000 | 780 |  | 100% |  | 780 |  | 0.36
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.1 | 14300 | 1430 |  | 0% |  | 0 |  | 2.7778
[9 empty] | 16328 |  |  | 0 |  | 43200
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.09 | 88300 | 7947 |  | 100% | WNI | 7947 |  | 7200
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.09 | 90000 | 8100 |  | 100% | WNI | 8100
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 17361 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 33689 | 83.65% |  | 28182.2652
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4379.57
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 38068.57
41 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm | [6 empty] | A.4.4.3.35. |  |  |  | m2 | 186829.68 | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 17844.242 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Ubin Keramik dof |  | doos | 1.05 | 60000 | 63000 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 43860.6
|  |  | PC |  | kg | 10 | 1200 | 12000 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 10216.8
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.045 | 260000 | 11700 |  | 100% |  | 11700
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.5 | 14300 | 7150 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 93850 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.5 | 88300 | 44150 |  | 100% | WNI | 44150
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.25 | 90000 | 22500 |  | 100% | WNI | 22500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.026 | 96000 | 2496 |  | 100% | WNI | 2496
|  |  | Mandor |  | OH | 0.026 | 90000 | 2340 |  | 100% | WNI | 2340
[9 empty] | 71486 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 165336 | 83.02% |  | 137263.4
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 21493.68
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 186829.68
42 |  | Pasang batu andesit | [6 empty] | A.4.4.3.58b. |  |  |  | m2 | 362752.6 | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 41460.2162 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Batu andesit |  | m2 | 1.1 | 180000 | 198000 |  | 100% |  | 198000
|  |  | PC |  | kg | 11.75 | 1200 | 14100 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 12004.74
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.035 | 260000 | 9100 |  | 100% |  | 9100
[9 empty] | 221200 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.7 | 88300 | 61810 |  | 100% | WNI | 61810
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.35 | 90000 | 31500 |  | 100% | WNI | 31500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.035 | 96000 | 3360 |  | 100% | WNI | 3360
|  |  | Mandor |  | OH | 0.035 | 90000 | 3150 |  | 100% | WNI | 3150
[9 empty] | 99820 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 321020 | 99.35% |  | 318924.74
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 41732.6
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 362752.6
43 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 245041.63 | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 22949.9566 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Granit warna muda |  | buah | 3.1 | 38709.6774 | 120000 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 83544 |  | 0.36 | [5 empty] | 2.7778
|  |  | PC |  | kg | 9.6 | 1200 | 11520 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 9808.128 |  | 1.44 | [5 empty] | 1.05
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.045 | 260000 | 11700 |  | 100% |  | 11700 |  | 172800 | [5 empty] | 2.9167
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.15 | 14300 | 2145 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 145365 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.5 | 88300 | 44150 |  | 100% | WNI | 44150
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.25 | 90000 | 22500 |  | 100% | WNI | 22500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.026 | 96000 | 2496 |  | 100% | WNI | 2496
|  |  | Mandor |  | OH | 0.026 | 90000 | 2340 |  | 100% | WNI | 2340
[9 empty] | 71486 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 216851 | 81.41% |  | 176538.128
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 28190.63
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 245041.63
44 |  | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, exterior texture | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 301541.63 | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 27475.2566 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Keramik exterioir texture |  | buah | 3.1 | 54838.7097 | 170000 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 118354
|  |  | PC |  | kg | 9.6 | 1200 | 11520 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 9808.128
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.045 | 260000 | 11700 |  | 100% |  | 11700
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.15 | 14300 | 2145 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 195365 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.5 | 88300 | 44150 |  | 100% | WNI | 44150
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.25 | 90000 | 22500 |  | 100% | WNI | 22500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.026 | 96000 | 2496 |  | 100% | WNI | 2496
|  |  | Mandor |  | OH | 0.026 | 90000 | 2340 |  | 100% | WNI | 2340
[9 empty] | 71486 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 266851 | 79.2% |  | 211348.128
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 34690.63
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 301541.63
45 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 281318.25 | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 27759.4231 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Keramik dind. 30/60 |  | buah | 5.83 | 17495.7118 | 102000 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 71012.4 |  | 1.05 | [5 empty] | 5.5556
|  |  | PC |  | kg | 9.3 | 1200 | 11160 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 9501.624 |  | 5.8333
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.018 | 260000 | 4680 |  | 100% |  | 4680
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.194 | 14300 | 2774.2 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 120614.2 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.9 | 88300 | 79470 |  | 100% | WNI | 79470
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.45 | 90000 | 40500 |  | 100% | WNI | 40500
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.045 | 96000 | 4320 |  | 100% | WNI | 4320
|  |  | Mandor |  | OH | 0.045 | 90000 | 4050 |  | 100% | WNI | 4050
[9 empty] | 128340 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 248954.2 | 85.77% |  | 213534.024
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 32364.05
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 281318.25
46 |  | Memasang 1 m' "step nose" uk. (10x40) cm | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m' | 65535.37 | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 5947.0102 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Keramik stepnose 10x60 |  | buah | 2.625 | 15000 | 39375 |  | 69.62% | TKDN Kemenperin | 27412.875 |  | 2.5 | [5 empty] | 1.05 | 2.625
|  |  | PC |  | kg | 0.57 | 1200 | 684 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 582.3576
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.0015 | 260000 | 390 |  | 100% |  | 390
|  |  | Semen Warna |  | kg | 0.013 | 14300 | 185.9 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 40634.9 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.09 | 88300 | 7947 |  | 100% | WNI | 7947
|  |  | Tukang Batu |  | OH | 0.09 | 90000 | 8100 |  | 100% | WNI | 8100
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 17361 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 57995.9 | 78.88% |  | 45746.2326
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 7539.47
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 65535.37
47 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 108751.2 | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 7140.2365 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Atap spandek pasir |  | m2 | 0.748 | 92000 | 68816 |  | 50.6% | TKDN Kemenperin | 34820.896
|  |  | Paku pancing |  | bj | 9.15 | 800 | 7320 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 76136 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.14 | 88300 | 12362 |  | 100% | WNI | 12362
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.07 | 92000 | 6440 |  | 100% | WNI | 6440
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.007 | 96000 | 672 |  | 100% | WNI | 672
|  |  | Mandor |  | OH | 0.007 | 90000 | 630 |  | 100% | WNI | 630
[9 empty] | 20104 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 96240 | 57.07% |  | 54924.896
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 12511.2
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 108751.2
48 |  | Pasang bubungan galvalum pasir | [6 empty] | A.4.5.2.39a. |  |  |  | m' | 66180.71 | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 5134.025 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Bubungan Galvalum |  | m' | 1.05 | 35000 | 36750 |  | 50.6% | TKDN Kemenperin | 18595.5
|  |  | Paku pancing |  | kg | 0.04 | 23000 | 920 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 37670 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.15 | 88300 | 13245 |  | 100% | WNI | 13245
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.07 | 92000 | 6440 |  | 100% | WNI | 6440
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.007 | 96000 | 672 |  | 100% | WNI | 672
|  |  | Mandor |  | OH | 0.006 | 90000 | 540 |  | 100% | WNI | 540
[9 empty] | 20897 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 58567 | 67.43% |  | 39492.5
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 7613.71
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 66180.71
49 |  | Pasang aluminium foil/sisalation | [6 empty] | A.4.5.2.43. |  |  |  | m2 | 38843.75 | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 2475.85 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Aluminium foil/sisalation |  | m2 | 1.05 | 14600 | 15330 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 15330 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.15 | 88300 | 13245 |  | 100% | WNI | 13245
|  |  | Tukang Kayu |  | OH | 0.05 | 92000 | 4600 |  | 100% | WNI | 4600
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 96000 | 480 |  | 100% | WNI | 480
|  |  | Mandor |  | OH | 0.008 | 90000 | 720 |  | 100% | WNI | 720
[9 empty] | 19045 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 34375 | 55.4% |  | 19045
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4468.75
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 38843.75
50 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris | [6 empty] | A.5.1.1.1. |  |  |  | bh | 3373897.5 | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 180283.35 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kloset duduk/monoblok |  | unit | 1 | 2150000 | 2150000 |  | 30.63% | TKDN Kemenperin | 658545
|  |  | Perlengkapan |  | ls | 1 | 430000 | 430000 |  | 75% | Alat Kerja | 322500
|  |  | ( 6% harga kloset ) | [8 empty] | 0
[9 empty] | 2580000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 3.3 | 88300 | 291390 |  | 100% | WNI | 291390
|  |  | Tukang batu |  | OH | 1.1 | 90000 | 99000 |  | 100% | WNI | 99000
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.16 | 90000 | 14400 |  | 100% | WNI | 14400
[9 empty] | 405750 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 2985750 | 46.45% |  | 1386795
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 388147.5
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 3373897.5
51 |  | Memasang kloset jongklok porselin | [6 empty] | A.5.1.1.2. |  |  |  | bh | 578447 | 85.47% | 437530.08 | 494408.9904 | 56878.9104 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kloset jongkok |  | unit | 1 | 250000 | 250000 |  | 70.68% | TKDN Kemenperin | 176700
|  |  | PC |  | kg | 6 | 1200 | 7200 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 6130.08
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 260000 | 2600 |  | 100% |  | 2600
[9 empty] | 259800 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1 | 88300 | 88300 |  | 100% | WNI | 88300
|  |  | Tukang batu |  | OH | 1.5 | 90000 | 135000 |  | 100% | WNI | 135000
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.15 | 96000 | 14400 |  | 100% | WNI | 14400
|  |  | Mandor |  | OH | 0.16 | 90000 | 14400 |  | 100% | WNI | 14400
[9 empty] | 252100 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 511900 | 85.47% |  | 437530.08
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 66547
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 578447
52 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless | [6 empty] | A.5.1.1.5. |  |  |  | bh | 1376407.8 | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 113909.2604 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Wastafel |  | unit | 1 | 850000 | 850000 |  | 62.91% | TKDN Kemenperin | 534735
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 102000 | 102000 |  | 75% | Alat Kerja | 76500
|  |  | ( 12% harga wastafel ) | [8 empty] | 0
|  |  | PC |  | kg | 6 | 1200 | 7200 |  | 85.14% | TKDN Kemenperin | 6130.08
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 260000 | 2600 |  | 100% |  | 2600
[9 empty] | 961800 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 1.2 | 88300 | 105960 |  | 100% | WNI | 105960
|  |  | Tukang batu |  | OH | 1.45 | 90000 | 130500 |  | 100% | WNI | 130500
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.15 | 96000 | 14400 |  | 100% | WNI | 14400
|  |  | Mandor |  | OH | 0.06 | 90000 | 5400 |  | 100% | WNI | 5400
[9 empty] | 256260 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 1218060 | 71.94% |  | 876225.08
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 158347.8
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 1376407.8
53 |  | Memasang floor drain stainless | [6 empty] | A.5.1.1.14. |  |  |  | bh | 120111.09 | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 1468.09 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Floor drain |  | unit | 1 | 95000 | 95000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 95000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.01 | 88300 | 883 |  | 100% | WNI | 883
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.01 | 96000 | 960 |  | 100% | WNI | 960
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 11293 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 106293 | 10.62% |  | 11293
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13818.09
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 120111.09
54 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" | [6 empty] | A.5.1.1.26. |  |  |  | m' | 24034.87 | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 2614.6637 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 3/4" |  | m | 1.2 | 7700 | 9240 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 8756.748
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 2695 | 2695 |  | 75% | Alat Kerja | 2021.25
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 11935 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.036 | 88300 | 3178.8 |  | 100% | WNI | 3178.8
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.06 | 90000 | 5400 |  | 100% | WNI | 5400
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.006 | 96000 | 576 |  | 100% | WNI | 576
|  |  | Mandor |  | OH | 0.002 | 90000 | 180 |  | 100% | WNI | 180
[9 empty] | 9334.8 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 21269.8 | 94.56% |  | 20112.798
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 2765.07
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 24034.87
55 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" | [6 empty] | A.5.1.1.27. |  |  |  | m' | 26924.85 | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 2914.908 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 1" |  | m | 1.2 | 9350 | 11220 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 10633.194
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 3272.5 | 3272.5 |  | 75% | Alat Kerja | 2454.375
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 14492.5 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.036 | 88300 | 3178.8 |  | 100% | WNI | 3178.8
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.06 | 90000 | 5400 |  | 100% | WNI | 5400
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.006 | 96000 | 576 |  | 100% | WNI | 576
|  |  | Mandor |  | OH | 0.002 | 90000 | 180 |  | 100% | WNI | 180
[9 empty] | 9334.8 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 23827.3 | 94.1% |  | 22422.369
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 3097.55
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 26924.85
56 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" | [6 empty] | A.5.1.1.28. |  |  |  | m' | 49932.95 | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 5364.0777 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 1 1/2" |  | m | 1.2 | 19475 | 23370 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 22147.749
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 6816.25 | 6816.25 |  | 75% | Alat Kerja | 5112.1875
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 30186.25 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.054 | 88300 | 4768.2 |  | 100% | WNI | 4768.2
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.09 | 90000 | 8100 |  | 100% | WNI | 8100
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.003 | 90000 | 270 |  | 100% | WNI | 270
[9 empty] | 14002.2 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 44188.45 | 93.38% |  | 41262.1365
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 5744.5
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 49932.95
57 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" | [6 empty] | A.5.1.1.29. |  |  |  | m' | 78438.61 | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 8325.5776 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 2" |  | m | 1.2 | 35750 | 42900 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 40656.33
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 12512.5 | 12512.5 |  | 75% | Alat Kerja | 9384.375
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 55412.5 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.054 | 88300 | 4768.2 |  | 100% | WNI | 4768.2
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.09 | 90000 | 8100 |  | 100% | WNI | 8100
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.009 | 96000 | 864 |  | 100% | WNI | 864
|  |  | Mandor |  | OH | 0.003 | 90000 | 270 |  | 100% | WNI | 270
[9 empty] | 14002.2 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 69414.7 | 92.26% |  | 64042.905
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 9023.91
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 78438.61
58 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2,5" | [6 empty] | A.5.1.1.30. |  |  |  | m' | 302171.38 | 91.07% | 243516.96 | 275174.1648 | 31657.2048 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 2,5" |  | m | 1.2 | 159000 | 190800 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 180821.16
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 55650 | 55650 |  | 75% | Alat Kerja | 41737.5
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 246450 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.081 | 88300 | 7152.3 |  | 100% | WNI | 7152.3
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.135 | 90000 | 12150 |  | 100% | WNI | 12150
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.0135 | 96000 | 1296 |  | 100% | WNI | 1296
|  |  | Mandor |  | OH | 0.004 | 90000 | 360 |  | 100% | WNI | 360
[9 empty] | 20958.3 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 267408.3 | 91.07% |  | 243516.96
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 34763.08
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 302171.38
59 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | [6 empty] | A.5.1.1.31. |  |  |  | m' | 103284.6 | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 10993.5111 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC 3" |  | m | 1.2 | 45500 | 54600 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 51744.42
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 15925 | 15925 |  | 75% | Alat Kerja | 11943.75
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 70525 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.081 | 88300 | 7152.3 |  | 100% | WNI | 7152.3
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.135 | 90000 | 12150 |  | 100% | WNI | 12150
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.0135 | 90000 | 1215 |  | 100% | WNI | 1215
|  |  | Mandor |  | OH | 0.004 | 90000 | 360 |  | 100% | WNI | 360
[9 empty] | 20877.3 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 91402.3 | 92.52% |  | 84565.47
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 11882.3
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 103284.6
60 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | [6 empty] | A.5.1.1.32. |  |  |  | m' | 167743.75 | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 17691.299 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC |  | m | 1.2 | 82250 | 98700 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 93537.99
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 28787.5 | 28787.5 |  | 75% | Alat Kerja | 21590.625
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 127487.5 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.081 | 88300 | 7152.3 |  | 100% | WNI | 7152.3
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.135 | 90000 | 12150 |  | 100% | WNI | 12150
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.0135 | 96000 | 1296 |  | 100% | WNI | 1296
|  |  | Mandor |  | OH | 0.004 | 90000 | 360 |  | 100% | WNI | 360
[9 empty] | 20958.3 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 148445.8 | 91.67% |  | 136086.915
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 19297.95
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 167743.75
61 |  | Memasang pipa PVC tipe D diameter 3" | [6 empty] | An. Dihit |  |  |  | m' | 93651.35 | 92.75% | 76866.9 | 86859.597 | 9992.697 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa PVC Tipe D 3" |  | m | 1.2 | 40000 | 48000 |  | 94.77% | TKDN Kemenperin | 45489.6
|  |  | Perlengkapan |  | bh | 1 | 14000 | 14000 |  | 75% | Alat Kerja | 10500
|  |  | ( 35% harga pipa PVC ) | [5 empty] | 62000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.081 | 88300 | 7152.3 |  | 100% | WNI | 7152.3
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.135 | 90000 | 12150 |  | 100% | WNI | 12150
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.0135 | 90000 | 1215 |  | 100% | WNI | 1215
|  |  | Mandor |  | OH | 0.004 | 90000 | 360 |  | 100% | WNI | 360
[9 empty] | 20877.3 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 82877.3 | 92.75% |  | 76866.9
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 10774.05
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 93651.35
62 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris | [6 empty] | A.5.1.1.12. |  |  |  | bh | 1106133.27 | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 4404.27 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Bak cuci stainles steel |  | unit | 1 | 700000 | 700000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Water drain + asesories |  | buah | 1 | 245000 | 245000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 945000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.03 | 88300 | 2649 |  | 100% | WNI | 2649
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.3 | 90000 | 27000 |  | 100% | WNI | 27000
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.03 | 96000 | 2880 |  | 100% | WNI | 2880
|  |  | Mandor |  | OH | 0.015 | 90000 | 1350 |  | 100% | WNI | 1350
[9 empty] | 33879 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 978879 | 3.461% |  | 33879
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 127254.27
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 1106133.27
63 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless | [6 empty] | A.5.1.1.19. |  |  |  | bh | 170986.52 | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 18757.31 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kran air 1/2" stainless |  | bh | 1 | 110000 | 110000 |  | 93.74% | TKDN Kemenperin | 103114
|  |  | Seal tape |  | bh | 0.025 | 5700 | 142.5 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 110142.5 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.01 | 88300 | 883 |  | 100% | WNI | 883
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.4 | 90000 | 36000 |  | 100% | WNI | 36000
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.04 | 96000 | 3840 |  | 100% | WNI | 3840
|  |  | Mandor |  | OH | 0.005 | 90000 | 450 |  | 100% | WNI | 450
[9 empty] | 41173 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 151315.5 | 95.36% |  | 144287
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 19671.02
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 170986.52
64 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm | [6 empty] | A.4.6.2.17. |  |  |  | m2 | 170445.25 | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 12129.6448 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kaca 5 mm |  | m2 | 1.1 | 122000 | 134200 |  | 57.13% | TKDN Kemenperin | 76668.46
|  |  | Sealent |  | kg | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 134200 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.015 | 88300 | 1324.5 |  | 100% | WNI | 1324.5
|  |  | Tukang kayu |  | OH | 0.15 | 92000 | 13800 |  | 100% | WNI | 13800
|  |  | Kepala tukang |  | OH | 0.015 | 96000 | 1440 |  | 100% | WNI | 1440
|  |  | Mandor |  | OH | 0.0008 | 90000 | 72 |  | 100% | WNI | 72
[9 empty] | 16636.5 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 150836.5 | 61.86% |  | 93304.96
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 19608.75
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 170445.25
65 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) | [6 empty] | A.4.7.1.10. |  |  |  | m2 | 23041.6 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 1392.0171 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Plamir |  | kg | 0.1 | 20000 | 2000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Cat dasar |  | kg | 0.1 | 28000 | 2800 |  | 23.78% | TKDN Kemenperin | 665.84
|  |  | Cat penutup 2 X |  | kg | 0.26 | 28000 | 7280 |  | 23.78% | TKDN Kemenperin | 1731.184
[9 empty] | 12080 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.02 | 88300 | 1766 |  | 100% | WNI | 1766
|  |  | Tukang cat |  | OH | 0.063 | 90000 | 5670 |  | 100% | WNI | 5670
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.0063 | 96000 | 604.8 |  | 100% | WNI | 604.8
|  |  | Mandor |  | OH | 0.003 | 90000 | 270 |  | 100% | WNI | 270
[9 empty] | 8310.8 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 20390.8 | 52.51% |  | 10707.824
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 2650.8
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 23041.6
66 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) | [6 empty] | A.4.7.1.10a. |  |  |  | m2 | 56348.35 | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 2298.7484 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Plamir |  | kg | 0.1 | 20000 | 2000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Cat dasar |  | kg | 0.1 | 110000 | 11000 |  | 23.78% | TKDN Kemenperin | 2615.8 |  | 2200000
|  |  | Cat penutup 2x |  | kg | 0.26 | 110000 | 28600 |  | 23.78% | TKDN Kemenperin | 6801.08 |  | 1.3 | [5 empty] | 20 | 26
[9 empty] | 41600 |  |  | 0 |  | 2860000
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.02 | 88300 | 1766 |  | 100% | WNI | 1766
|  |  | Tukang cat |  | OH | 0.063 | 90000 | 5670 |  | 100% | WNI | 5670
|  |  | Kepala Tukang |  | OH | 0.0063 | 96000 | 604.8 |  | 100% | WNI | 604.8
|  |  | Mandor |  | OH | 0.0025 | 90000 | 225 |  | 100% | WNI | 225
[9 empty] | 8265.8 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 49865.8 | 35.46% |  | 17682.68
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 6482.55
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 56348.35
67 |  | Instalasi kabel power (4x16mm) | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 490227.9 | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 49481.9 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kabel 4x16 mm |  | m' | 1 | 350000 | 350000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 309925
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 52500 | 52500 |  | 75% | Alat Kerja | 39375
[9 empty] | 402500 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 31330 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 433830 | 87.74% |  | 380630
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 56397.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 490227.9
68 |  | Instalasi kabel power (4x70mm) | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 841092.9 | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 84511.7 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kabel 4x70 mm |  | m' | 1 | 620000 | 620000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 549010
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 93000 | 93000 |  | 75% | Alat Kerja | 69750
[9 empty] | 713000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 31330 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 744330 | 87.34% |  | 650090
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 96762.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 841092.9
69 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) + fitting | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 125050.32 | 73.79% | 81663.5 | 92279.755 | 10616.255 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa listrik 5/8" |  | btg | 1 | 8000 | 8000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Kabel 2x1,5 |  | m' | 10 | 6900 | 69000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 61099.5
|  |  | T Dus |  | bh | 1 | 2500 | 2500 |  | 0% |  | 0
|  |  | L Bow |  | bh | 1 | 2000 | 2000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Fitting |  | bh | 1 | 8600 | 8600 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 90100 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.08 | 88300 | 7064 |  | 100% | WNI | 7064
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 20564 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 110664 | 73.79% |  | 81663.5
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 14386.32
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 125050.32
70 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 115332.32 | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 10616.255 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa listrik 5/8" |  | btg | 1 | 8000 | 8000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Kabel 2x1,5 |  | m' | 10 | 6900 | 69000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 61099.5
|  |  | T Dus |  | bh | 1 | 2500 | 2500 |  | 0% |  | 0
|  |  | L Bow |  | bh | 1 | 2000 | 2000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 81500 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.08 | 88300 | 7064 |  | 100% | WNI | 7064
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 20564 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 102064 | 80.01% |  | 81663.5
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13268.32
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 115332.32
71 |  | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 145842.32 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 13724.36 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa listrik 5/8" |  | btg | 1 | 8000 | 8000 |  | 0% |  | 0
|  |  | Kabel 3x2,5 |  | m' | 10 | 9600 | 96000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 85008
|  |  | T Dus |  | bh | 1 | 2500 | 2500 |  | 0% |  | 0
|  |  | L Bow |  | bh | 1 | 2000 | 2000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 108500 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.08 | 88300 | 7064 |  | 100% | WNI | 7064
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 20564 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 129064 | 81.8% |  | 105572
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 16778.32
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 145842.32
72 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 145842.32 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 13724.36 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Pipa listrik 5/8" |  | btg | 1 | 8000 | 8000 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 850000
|  |  | Kabel 3x2,5 |  | m' | 10 | 9600 | 96000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 85008 | [7 empty] | 17000
|  |  | T Dus |  | bh | 1 | 2500 | 2500 |  | 0% |  | 0
|  |  | L Bow |  | bh | 1 | 2000 | 2000 |  | 0% |  | 0
[9 empty] | 108500 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.08 | 88300 | 7064 |  | 100% | WNI | 7064
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 20564 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 129064 | 81.8% |  | 105572
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 16778.32
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 145842.32
73 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 93371.9 | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 9744.02 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kabel Telephone |  | m' | 10 | 3800 | 38000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 33649 | [7 empty] | 850000
|  |  | aksesoris 35% |  | ls | 1 | 13300 | 13300 |  | 75% | Alat Kerja | 9975
[9 empty] | 51300 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 31330 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 82630 | 90.71% |  | 74954
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 10741.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 93371.9
74 |  | Instalasi titik Data CAT 6 | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 140437.33 | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 14348.441 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Kabel Data CAT 6 |  | m' | 10 | 6885.2459 | 68852.46 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 60968.8533 | [7 empty] | 850000
|  |  | aksesoris 35% |  | ls | 1 | 24098.361 | 24098.36 |  | 75% | Alat Kerja | 18073.77
[9 empty] | 92950.82 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 31330 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 124280.82 | 88.81% |  | 110372.6233
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 16156.51
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 140437.33
75 |  | Memasang saklar ganda | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 49855.6 | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 3196.83 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Saklar ganda |  | bh | 1 | 23600 | 23600 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 6726
|  |  | aksesoris 45% |  | ls | 1 | 10620 | 10620 |  | 75% | Alat Kerja | 7965
[9 empty] | 34220 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 44120 | 55.74% |  | 24591
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 5735.6
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 49855.6
76 |  | Memasang saklar tunggal | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 41826.95 | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 2800.2975 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Saklar tunggal |  | bh | 1 | 18700 | 18700 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 5329.5
|  |  | aksesoris 45% |  | ls | 1 | 8415 | 8415 |  | 75% | Alat Kerja | 6311.25
[9 empty] | 27115 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 37015 | 58.19% |  | 21540.75
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4811.95
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 41826.95
77 |  | Memasang stop kontak | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 37730.7 | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 2597.985 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Stop kontak |  | bh | 1 | 16200 | 16200 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 4617
|  |  | aksesoris 45% |  | ls | 1 | 7290 | 7290 |  | 75% | Alat Kerja | 5467.5
[9 empty] | 23490 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 33390 | 59.85% |  | 19984.5
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 4340.7
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 37730.7
78 |  | Memasang stop kontak AC | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 115836.3 | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 6169.605 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Stop kontak AC |  | bh | 1 | 68600 | 68600 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 19551
|  |  | aksesoris 35% |  | ls | 1 | 24010 | 24010 |  | 75% | Alat Kerja | 18007.5
[9 empty] | 92610 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 102510 | 46.3% |  | 47458.5
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13326.3
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 115836.3
79 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 82122.75 | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 4596.6375 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Stop kontak Telephone |  | bh | 1 | 46500 | 46500 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 13252.5
|  |  | aksesoris 35% |  | ls | 1 | 16275 | 16275 |  | 75% | Alat Kerja | 12206.25
[9 empty] | 62775 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 72675 | 48.65% |  | 35358.75
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 9447.75
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 82122.75
80 |  | Memasang stop kontak outlet Data | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 136278 | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 7123.35 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Stop kontak Data |  | bh | 1 | 82000 | 82000 |  | 28.5% | TKDN Kemenperin | 23370
|  |  | aksesoris 35% |  | ls | 1 | 28700 | 28700 |  | 75% | Alat Kerja | 21525
[9 empty] | 110700 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 120600 | 45.44% |  | 54795
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 15678
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 136278
81 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 124333.9 | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 10237.11 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Lampu LED 10 watt |  | bh | 1 | 70000 | 70000 |  | 59.06% | TKDN Kemenperin | 41342 | [7 empty] | 850000
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 10500 | 10500 |  | 75% | Alat Kerja | 7875
[9 empty] | 80500 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.18 | 90000 | 16200 |  | 100% | WNI | 16200
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 29530 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 110030 | 71.57% |  | 78747
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 14303.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 124333.9
82 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 186709.9 | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 14624.454 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Lampu LED 17 watt |  | bh | 1 | 118000 | 118000 |  | 59.06% | TKDN Kemenperin | 69690.8 | [7 empty] | 850000
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 17700 | 17700 |  | 75% | Alat Kerja | 13275
[9 empty] | 135700 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.18 | 90000 | 16200 |  | 100% | WNI | 16200
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 29530 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 165230 | 68.08% |  | 112495.8
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 21479.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 186709.9
83 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | ttk | 118457.9 | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 9140.274 | 13%
ttk
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Fitting |  | bh | 1 | 8600 | 8600 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 850000
|  |  | LED 17 watt tipe outbow |  | m' | 1 | 58000 | 58000 |  | 59.06% | TKDN Kemenperin | 34254.8
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 8700 | 8700 |  | 75% | Alat Kerja | 6525
[9 empty] | 75300 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.1 | 88300 | 8830 |  | 100% | WNI | 8830
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.18 | 90000 | 16200 |  | 100% | WNI | 16200
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 29530 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 104830 | 67.07% |  | 70309.8
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 13627.9
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 118457.9
84 |  | Memasang kabel tray galvanis | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m' | 274370.78 | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 25535.6075 | 13%
m'
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | longdrat m10 |  | bh | 2 | 10500 | 21000 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 850000
|  |  | dynabolt |  | bh | 2 | 570 | 1140 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 17000
|  |  | kabel tray |  | m' | 1.1 | 140000 | 154000 |  | 88.55% | TKDN Kemenperin | 136367
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 26421 | 26421 |  | 75% | Alat Kerja | 19815.75
[9 empty] | 202561 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.15 | 88300 | 13245 |  | 100% | WNI | 13245
|  |  | Tukang listrik |  | OH | 0.25 | 90000 | 22500 |  | 100% | WNI | 22500
|  |  | Mandor |  | OH | 0.05 | 90000 | 4500 |  | 100% | WNI | 4500
[9 empty] | 40245 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 242806 | 80.9% |  | 196427.75
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 31564.78
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 274370.78
85 |  | Memasang Exhaust fan | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | bh | 556977 | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 7429.5 | 13%
bh
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Exhaustfan |  | bh | 1 | 420000 | 420000 |  | 0% |  | 0
|  |  | aksesoris 15% |  | ls | 1 | 63000 | 63000 |  | 75% | Alat Kerja | 47250
[9 empty] | 483000 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Tukang listrik |  | OH | 0.1 | 90000 | 9000 |  | 100% | WNI | 9000
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 9900 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 492900 | 11.59% |  | 57150
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 64077
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 556977
86 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos | [6 empty] | An. Dihitung |  |  |  | m2 | 206637.45 | 100% | 182865 | 206637.45 | 23772.45 | 13%
m2
|  | Kebutuhan |  |  | Satuan | Indeks | Harga Satuan | Jumlah | Total Harga | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
| No | [5 empty] | Bahan / Upah | ( Rp. ) | ( Rp. ) | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | ( Rp. ) |  |  |  |  | ( Rp. )
| A | Bahan | Paving tebal 8 cm |  | m2 | 1 | 128000 | 128000 |  | 100% |  | 128000
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.08 | 260000 | 20800 |  | 100% |  | 20800
[9 empty] | 148800 |  |  | 0
| B | Tenaga Kerja | Pekerja |  | OH | 0.15 | 88300 | 13245 |  | 100% | WNI | 13245
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.2 | 90000 | 18000 |  | 100% | WNI | 18000
|  |  | Kep.Tukang |  | OH | 0.02 | 96000 | 1920 |  | 100% | WNI | 1920
|  |  | Mandor |  | OH | 0.01 | 90000 | 900 |  | 100% | WNI | 900
[9 empty] | 34065 |  |  | 0
| C | Peralatan | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| D | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan | [5 empty] | ( A + B + C ) | 182865 | 100% |  | 182865
| E | Overhead & profit |  | 10% | + | 3% | x | D | 23772.45
| F | Jumlah harga per satuan pekerjaan | [5 empty] | ( D + E ) | 206637.45
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015
|  | Tukang kayu | 100% | WNI
|  | Pekerja | 100% | WNI
|  | Kep.Tukang | 100% | WNI
|  | Mandor | 100% | WNI
|  | Tukang listrik | 100% | WNI
|  | Pekerja | 100% | WNI
|  | Tukang batu | 100% | WNI
|  | Kepala tukang | 100% | WNI
|  | Mandor | 100% | WNI
|  | Pekerja | 100% | WNI
|  | Tukang Batu | 100% | WNI
|  | Tukang Kayu | 100% | WNI
|  | Tukang Besi | 100% | WNI
|  | Kepala Tukang | 100% | WNI
|  | Mandor | 100% | WNI
|  | Administratur | 100% | WNI
|  | Tukang khusus allumunium | 100% | WNI
|  | Tukang cat | 100% | WNI
|  | Tukang allumunium/kaca | 100% | WNI

## K3 (hidden)
ANALISA PERHITUNGAN PENYELENGGARAAN K3 DAN PENCEGAHAN COVID - 19
NO. | URAUAN |  | SATUAN UKURAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET.
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.)
1 | Penyiapan RKK
| a | Pembuatan Dokumen RKK | Set. | 1 | 100000 | 100000
| b | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja
| c | Penyiapan formulir
| A | Sub total penyiapan RKK |  |  |  | 100000
2 | Sosialisasi, promosi dan pelatihan
| a | Spanduk (banner) | Lb | 2 | 40000 | 80000
| b | Papan informasi K3 | bh | 2 | 40000 | 80000
| B | Sub total Sosialisasi, promosi dan pelatihan |  |  |  | 160000
3 | Alat Pelindung Diri (APD)
| a | Topi pelindung (Safety Helmet) | bh | 15 | 35000 | 525000
| b | Pelindung pernapasan dan mulut (Masker) | bh | 15 | 25000 | 375000
| c | Sarung tangan (Safety Gloves) | bh | 15 | 20000 | 300000
| d | Sepatu keselamatan (Safety Shoes) | bh | 15 | 30000 | 450000
| e | Rompi keselamatan (Safety Vest) | bh | 15 | 25000 | 375000
| C | Sub total Alat Pelindung Diri (APD) |  |  |  | 2025000
4 | Asuransi
| a | Asuransi | ls | 1 | 300000 | 300000
| D | Sub total Asuransi |  |  |  | 300000
5 | Personel K3 Konstruksi
| a | Petugas K3 Konstruksi | OH |  |  | 0
| E | Sub total Personel K3 Konstruksi |  |  |  | 0
6 | Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan
| a | Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat luka, Perban dll) | ls | 1 | 150000 | 150000
| b | Tempat cuci tangan (Sabu + Washbak + Instalasi) | bh | 1 | 100000 | 100000
| c | Thermometer | bh | 1 | 200000 | 200000
| d | Handsanitizer | Ltr | 1 | 750000 | 750000
| e | Desinfektan peralatan kerja | Ltr | 1 | 100000 | 100000
| F | Sub total Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan |  |  |  | 1300000
7 | Rambu-rambu yang diperlukan
| a | Rambu petunjuk | bh | 2 | 50000 | 100000
| b | Rambu larangan | bh | 2 | 50000 | 100000
| c | Rambu peringatan | bh | 2 | 50000 | 100000
| d | Rambu informasi | bh | 2 | 50000 | 100000
| G | Sub total Rambu-rambu yang diperlukan |  |  |  | 400000
8 | Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi
| a | Ahli K3 | oj | 0 | 0 | 0
| H | Sub total Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi |  |  |  | 0
9 | Lain-lain terkait pengendalian resiko keselamatan konstruksi
| a | Bendera K3 | bh | 5 | 50000 | 250000
| I | Sub total Lain-lain terkait pengendalian resiko keselamatan konstruksi |  |  |  | 250000
|  | JUMLAH TOTAL |  |  |  | 4535000
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
0
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## satpek
REKAPITULASI HARGA SATUAN PEKERJAAN
KEGIATAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
L O K A S I |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
KABUPATEN |  | : | KARANGANYAR
SUMBER DANA |  | : | KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2023
NO. | URAIAN |  |  | KODE | HARGA SATUAN | SAT. | TKDN | JUMLAH BIAYA KDN | JUMLAH BIAYA KDN | KET.
+ Profid
0 | 0
1 | Administrasi dan dokumentasi |  |  | An. Dihitung | 287076.5 | ls | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525
2 | Air dan listrik kerja |  |  | An. Dihitung | 10379502 | ls | 45.13% | 4145400 | 4684302
3 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | A.2.2.1.9. | 15062.9 | m2 | 100% | 13330 | 15062.9
4 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | A.2.2.1.4. | 59589.42 | m' | 99.36% | 52394 | 59205.22
5 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | A.2.3.1.1. | 77376.75 | m3 | 100% | 68475 | 77376.75
6 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | A.2.3.1.2. | 94377.6 | m3 | 100% | 83520 | 94377.6
7 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | A.2.3.1.9. | 54974.5 | m3 | 100% | 48650 | 54974.5
8 | Memadatkan tanah ( per 20 cm ) |  |  | A.2.3.1.10. | 54974.5 | m3 | 100% | 48650 | 54974.5
9 | Urug tanah padat |  |  | An. Dihitung | 93326.7 | m3 | 100% | 82590 | 93326.7
10 | Mengurug pasir urug |  |  | A.2.3.1.11. | 251978.7 | m3 | 100% | 222990 | 251978.7
11 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | A.3.2.1.4. | 931300.8 | m3 | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128
12 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP |  |  | A.3.2.1.5. | 923142.2 | m3 | 98.01% | 800712.88 | 904805.5544
13 | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | A.3.2.1.9. | 571377.72 | m3 | 100% | 505644 | 571377.72
14 | Membuat dinding bata merah tebal 1 bata , camp 1 PC : 5 PP |  |  | A.4.4.1.4. | 272058.8 | m2 | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645
15 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | A.4.4.1.12. | 129498 | m2 | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396
16 | Memasang plesteran 1 PC : 5 PP, tebal 15 mm |  |  | A.4.4.2.5. | 63009.7 | m2 | 98.34% | 54836.3891 | 61965.1197
17 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | A.4.4.2.6. | 62262.1 | m2 | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649
18 | Memasang acian |  |  | A.4.4.2.27. | 36634.6 | m2 | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198
19 | Memasang lisplank woodplank |  |  | An. Dihitung | 68139 | m' | 69.65% | 42000.4 | 47460.452
20 | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 |  |  | A.4.1.1.1. | 958085.99 | m3 | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971
21 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 | m3 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733
22 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 | kg | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425
23 | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | A.4.1.1.20. | 115782.06 | m2 | 94.35% | 96672 | 109239.36
24 | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | A.4.1.1.21. | 118889.56 | m2 | 94.5% | 99422 | 112346.86
25 | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | A.4.1.1.22. | 192050.28 | m2 | 82.83% | 140776 | 159076.88
26 | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 | m2 | 83.07% | 143176 | 161788.88
27 | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | A.4.1.1.24 | 242900.28 | m2 | 76.66% | 164776 | 186196.88
28 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | A.4.1.1.35. | 112610.15 | m' | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751
29 | Membuat ring balok beton bertulang ( 10 x 15 ) cm |  |  | A.4.1.1.36. | 109402.19 | m' | 75.42% | 73019.4 | 82511.922
30 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | A.4.5.1.7. | 54047.9 | m2 | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126
31 | Memasang plafond PVC |  |  | An.Dihitung | 167579 | m2 | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235
32 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | An.Dihitung | 30469.32 | m' | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228
33 | Memasang list plafond PVC |  |  | An.Dihitung | 39690.12 | m' | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645
34 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | A.4.2.1.20. | 98134.85 | m2 | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065
35 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | A.4.2.1.11. | 152243.43 | m' | 52.7% | 71007.2 | 80238.136
36 | Memasang pintu alluminium strip |  |  | A.4.2.1.12. | 765224.14 | m2 | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952
37 | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | An. Dihitung | 853707.66 | m2 | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834
38 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | An. Dihitung | 845503.86 | m2 | 47.81% | 357705.6 | 404207.328
39 | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | A.4.2.1.20. | 210845.94 | m2 | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268
40 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 | m' | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597
41 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | A.4.4.3.35. | 186829.68 | m2 | 83.02% | 137263.4 | 155107.642
42 | Pasang batu andesit |  |  | A.4.4.3.58b. | 362752.6 | m2 | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562
43 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | An. Dihitung | 245041.63 | m2 | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846
44 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, exterior texture |  |  | An. Dihitung | 301541.63 | m2 | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846
45 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | An. Dihitung | 281318.25 | m2 | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471
46 | Memasang 1 m' "step nose" uk. (10x40) cm |  |  | An. Dihitung | 65535.37 | m' | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428
47 | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | An. Dihitung | 108751.2 | m2 | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325
48 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | A.4.5.2.39a. | 66180.71 | m' | 67.43% | 39492.5 | 44626.525
49 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | A.4.5.2.43. | 38843.75 | m2 | 55.4% | 19045 | 21520.85
50 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | A.5.1.1.1. | 3373897.5 | bh | 46.45% | 1386795 | 1567078.35
51 | Memasang kloset jongklok porselin |  |  | A.5.1.1.2. | 578447 | bh | 85.47% | 437530.08 | 494408.9904
52 | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | A.5.1.1.5. | 1376407.8 | bh | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404
53 | Memasang floor drain stainless |  |  | A.5.1.1.14. | 120111.09 | bh | 10.62% | 11293 | 12761.09
54 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | A.5.1.1.26. | 24034.87 | m' | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617
55 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | A.5.1.1.27. | 26924.85 | m' | 94.1% | 22422.369 | 25337.277
56 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | A.5.1.1.28. | 49932.95 | m' | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142
57 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | A.5.1.1.29. | 78438.61 | m' | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826
58 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2,5" |  |  | A.5.1.1.30. | 302171.38 | m' | 91.07% | 243516.96 | 275174.1648
59 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | A.5.1.1.31. | 103284.6 | m' | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811
60 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | A.5.1.1.32. | 167743.75 | m' | 91.67% | 136086.915 | 153778.214
61 | Memasang pipa PVC tipe D diameter 3" |  |  | An. Dihit | 93651.35 | m' | 92.75% | 76866.9 | 86859.597
62 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | A.5.1.1.12. | 1106133.27 | bh | 3.461% | 33879 | 38283.27
63 | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | A.5.1.1.19. | 170986.52 | bh | 95.36% | 144287 | 163044.31
64 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | A.4.6.2.17. | 170445.25 | m2 | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048
65 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | A.4.7.1.10. | 23041.6 | m2 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411
66 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | A.4.7.1.10a. | 56348.35 | m2 | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284
67 | Instalasi kabel power (4x16mm) |  |  | An. Dihitung | 490227.9 | ttk | 87.74% | 380630 | 430111.9
68 | Instalasi kabel power (4x70mm) |  |  | An. Dihitung | 841092.9 | ttk | 87.34% | 650090 | 734601.7
69 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) + fitting |  |  | An. Dihitung | 125050.32 | ttk | 73.79% | 81663.5 | 92279.755
70 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | An. Dihitung | 115332.32 | ttk | 80.01% | 81663.5 | 92279.755
71 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) |  |  | An. Dihitung | 145842.32 | ttk | 81.8% | 105572 | 119296.36
72 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | An. Dihitung | 145842.32 | ttk | 81.8% | 105572 | 119296.36
73 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | An. Dihitung | 93371.9 | ttk | 90.71% | 74954 | 84698.02
74 | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | An. Dihitung | 140437.33 | ttk | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644
75 | Memasang saklar ganda |  |  | An. Dihitung | 49855.6 | bh | 55.74% | 24591 | 27787.83
76 | Memasang saklar tunggal |  |  | An. Dihitung | 41826.95 | bh | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475
77 | Memasang stop kontak |  |  | An. Dihitung | 37730.7 | bh | 59.85% | 19984.5 | 22582.485
78 | Memasang stop kontak AC |  |  | An. Dihitung | 115836.3 | bh | 46.3% | 47458.5 | 53628.105
79 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | An. Dihitung | 82122.75 | bh | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875
80 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | An. Dihitung | 136278 | bh | 45.44% | 54795 | 61918.35
81 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | An. Dihitung | 124333.9 | ttk | 71.57% | 78747 | 88984.11
82 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | An. Dihitung | 186709.9 | ttk | 68.08% | 112495.8 | 127120.254
83 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | An. Dihitung | 118457.9 | ttk | 67.07% | 70309.8 | 79450.074
84 | Memasang kabel tray galvanis |  |  | An. Dihitung | 274370.78 | m' | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575
85 | Memasang Exhaust fan |  |  | An. Dihitung | 556977 | bh | 11.59% | 57150 | 64579.5
86 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | An. Dihitung | 206637.45 | m2 | 100% | 182865 | 206637.45
87 | Pemasangan Reyling tangga "stainlees" |  |  | Harga Satuan | 550000 | m' | 20% |  | 110000
88 | Penyelenggaraan K3 |  |  | Dihitung | 8258800 | ls | 46.62% |  | 3850000
89 | Papan Nama Proyek |  |  | Daftar harga | 350000 | ls | 20% |  | 70000
90 | Sponengan |  |  | Harga Satuan | 15000 | m' | 50% |  | 7500
91 | Pemasangan GRC Listplank |  |  | Daftar harga | 640000 | m' | 20% |  | 128000
92 | Coating batu alam |  |  | Daftar harga | 45000 | m2 | 20% |  | 9000
93 | Waterproofing atap dak |  |  | Daftar harga | 52000 | m2 | 20% |  | 10400
94 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | Daftar harga | 310000 | m2 | 60.19% |  | 186589
95 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | Daftar harga | 16000000 | unit | 25% |  | 4000000
96 | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | Daftar harga | 159000 | bh | 20% |  | 31800
97 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | Daftar harga | 4500000 | unit | 30% |  | 1350000
98 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | Daftar harga | 5000000 | unit | 30% |  | 1500000
99 | doorcloser tanam |  |  | Daftar harga | 850000 | bh | 50% |  | 425000
100 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | Daftar harga | 25000000 | unit | 20% |  | 5000000
101 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | Daftar harga | 10887500 | unit | 20% |  | 2177500
| - galian dan pengurukan kembali | [7 empty] | 0
| - lantai kerja, tali / seling pengikat | [7 empty] | 0
102 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | Daftar harga | 2250000 | unit | 20% |  | 450000
103 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | Daftar harga | 1564.5 | va | 20% |  | 312.9
| Biaya penyambungan |  |  |  | 1564.5 |  |  |  | 0
| Uang jaminan langganan |  |  |  | 1350 |  |  |  | 0
| Biaya administrasi Trafo, SLO | [7 empty] | 0
| Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [7 empty] | 0
104 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | Daftar harga | 4950000 | unit | 10.82% |  | 535590
105 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | Daftar harga | 8200000 | unit | 20% |  | 1640000
106 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | Daftar harga | 3100000 | lot | 75% |  | 2325000
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## Usulan 2019 (hidden)
USULAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR
Wilayah 1 : Kecamatan Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Kebakkramat, Gondangrejo
Wilayah 2 : Kecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Matesih, Karangpandan, Mojogendang, Kerjo, Ngargoyoso
Wilayah 3 : Kecamatan Jenawi, Jatioso, Tawangmangu
I. HARGA UPAH
NO. | URAIAN TENAGA |  |  |  | SATUAN | HARGA BUPATI 2019 | Rasionalisasi | Rasionalisasi | Rasionalisasi
[7 empty] | DPUPR | DPUPR | DPUPR
[7 empty] | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Ass. Driller |  |  | OH | 130000 | 105000 | 105000 | 105000
2 |  | Buruh semi terlatih |  |  | OH | 85000 | 69000 | 69000 | 69000
3 |  | Buruh tak terlatih/Pekerja |  |  | OH | 80000 | 65000 | 65000 | 65000
4 |  | Buruh terlatih |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
5 |  | Crew Drilling |  |  | OH | 87000 | 70000 | 70000 | 70000
6 |  | Driller |  |  | OH | 185000 | 150000 | 150000 | 150000
7 |  | Geologis |  |  | OH | 230000 | 186000 | 186000 | 186000
8 |  | Kepala tukang batu |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
9 |  | Kepala tukang besi |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
10 |  | Kepala tukang cat |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
11 |  | Kepala tukang gali |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
12 |  | Kepala tukang kayu |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
13 |  | Koordinator logging |  |  | OH | 225000 | 182000 | 182000 | 182000
14 |  | Mandor |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
15 |  | Mekanik terlatih |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
16 |  | Masinis/operator |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
17 |  | Mekanik welder |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
18 |  | Operator pompa |  |  | OH | 105000 | 85000 | 85000 | 85000
19 |  | Operator semi terlatih/stoker |  |  | OH | 85000 | 69000 | 69000 | 69000
20 |  | Operator terlatih |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
21 |  | Pembantu geologis |  |  | OH | 200000 | 162000 | 162000 | 162000
22 |  | Pembantu masinis/operator |  |  | OH | 85000 | 69000 | 69000 | 69000
23 |  | Pembantu mekanik |  |  | OH | 85000 | 69000 | 69000 | 69000
24 |  | Pembantu sopir |  |  | OH | 80000 | 65000 | 65000 | 65000
25 |  | Penjaga malam |  |  | OH | 80000 | 65000 | 65000 | 65000
26 |  | S o p i r |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
27 |  | Tukang batu |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
28 |  | Tukang besi |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
29 |  | Tukang cat |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
30 |  | Tukang gali |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
31 |  | Tukang kayu |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
32 |  | Tukang las |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
33 |  | Tukang listrik |  |  | OH | 95000 | 77000 | 77000 | 77000
34 |  | Tukang masak aspal |  |  | OH | 110000 | 89000 | 89000 | 89000
35 |  | Tukang pipa/pompa |  |  | OH | 100000 | 81000 | 81000 | 81000
II. HARGA BAHAN
NO. | URAIAN TENAGA |  |  |  | SATUAN | HARGA BUPATI 2019 | Rasionalisasi | Rasionalisasi | Rasionalisasi
[7 empty] | DPUPR | DPUPR | DPUPR
[7 empty] | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A. BAHAN BANGUNAN
1 |  | Abu batu |  |  | m³ | 233800 | 190000 | 190000 | 190000
2 |  | Air |  |  | ltr | 105 | 85 | 85 | 85
3 |  | Aluminium foil |  |  | m2 | 16800 | 13600 | 13600 | 13600
4 |  | Aluminium strip |  |  | m' | 10800 | 8700 | 8700 | 8700
5 |  | Amplas besi/kayu |  |  | lbr | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
6 |  | Asbes bubungan gelombang |  |  | m' | 38200 | 31000 | 31000 | 31000
7 |  | Asbes gelombang besar ( 100 x 200 ) |  |  | lbr | 140300 | 114000 | 114000 | 114000
8 |  | Asbes gelombang kecil ( 100 x 120 ) |  |  | lbr | 133600 | 108600 | 108600 | 108600
9 |  | Aspal curah |  |  | kg | 13800 | 9500 | 9500 | 9500
10 |  | Aspal pen. 60/70 (kemasan drum) |  |  | kg | 15100 | 12000 | 12000 | 12000
11 |  | Atap galvalum tebal 0,3 |  |  | m² | 65600 | 53000 | 53000 | 53000
12 |  | Atap galvalum & laminasi |  |  | m² | 126900 | 103000 | 103000 | 103000
13 |  | Atap galvalum rangka baja ringan |  |  | m² | 360700 | 293000 | 293000 | 293000
14 |  | Atap galvalum rangka hollow |  |  | m² | 333900 | 271000 | 271000 | 271000
15 |  | Atap kerpus onduline |  |  | 0,5 m | 120300 | 97000 | 97000 | 97000
16 |  | Atap onduline |  |  | lbr | 213700 | 173000 | 173000 | 173000
17 |  | Atap multiroof pasir |  |  | lbr | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
18 |  | Atap multiroof bubungan |  |  | m' | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
19 |  | Atap polycarbonat |  |  | m² | 80200 | 65000 | 65000 | 65000
20 |  | Atap polycarbonat rangka besi tempa |  |  | m² | 601100 | 488000 | 488000 | 488000
21 |  | Atap polycarbonat rangka hollow |  |  | m² | 534300 | 434000 | 434000 | 434000
22 |  | Atap polycarbonat rangka stainleess |  |  | m² | 935000 | 760000 | 760000 | 760000
23 |  | Automatic Water Level |  |  | unit | 2337300 | 1900000 | 1900000 | 1900000
24 |  | Avour stainless |  |  | bh | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
25 |  | Baja konstruksi |  |  | kg | 18200 | 14700 | 14700 | 14700
26 |  | Bambu apus 4 m' |  |  | ljr | 13400 | 10000 | 10000 | 10000
27 |  | Bambu ori 4 m' |  |  | ljr | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
28 |  | Bataco |  |  | bj | 4100 | 3300 | 3300 | 3300
29 |  | Batu andesit (20x20) |  |  | m² | 233800 | 190000 | 190000 | 190000
30 |  | BATA RINGAN |  |  | m³ | 1001700 | 814000 | 814000 | 814000
31 |  | Batu apung/kambang |  |  | kg | 14800 | 12000 | 12000 | 12000
32 |  | Batu bata merah |  |  | bj | 1000 | 800 | 800 | 800
33 |  | Batu berongga ekspos |  |  | bh | 27500 | 22000 | 22000 | 22000
34 |  | Batu blondos |  |  | m³ | 333900 | 271000 | 271000 | 271000
35 |  | Batu candi |  |  | m² | 120300 | 97000 | 97000 | 97000
36 |  | Batu kali |  |  | m³ | 333900 | 271000 | 261000 | 261000
37 |  | Batu lempeng |  |  | m² | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
38 |  | Batu palimanan |  |  | m² | 177100 | 143000 | 143000 | 143000
39 |  | Batu paras |  |  | m² | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
40 |  | Batu pecah ½/1 cm / Mesin |  |  | m³ | 347300 | 220000 | 225000 | 230000
41 |  | Batu pecah 1/2 cm / Mesin |  |  | m³ | 347300 | 220000 | 225000 | 230000
42 |  | Batu pecah 2/3 cm (split) / Mesin |  |  | m³ | 347300 | 220000 | 225000 | 230000
43 |  | Batu pecah 3/5 cm / Mesin |  |  | m³ | 347300 | 220000 | 225000 | 230000
44 |  | Batu pecah 2/3 cm |  |  | m³ | 340600 | 265000 | 255000 | 255000
45 |  | Batu pecah 3/5 cm |  |  | m³ | 340600 | 265000 | 255000 | 255000
46 |  | Batu pecah 5/7 cm |  |  | m³ | 338000 | 263000 | 253000 | 253000
47 |  | Batu pecah 10/15 cm |  |  | m³ | 336700 | 262000 | 252000 | 252000
48 |  | Batu pecah 15/20 cm |  |  | m³ | 333900 | 260000 | 250000 | 250000
49 |  | Baut baja |  |  | kg | 40100 | 32600 | 32600 | 32600
50 |  | Besi beton |  |  | kg | 14800 | 11500 | 11500 | 11500
51 |  | Besi Hollow 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' | 6100 | 4900 | 4900 | 4900
52 |  | Besi Hollow 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' | 10100 | 8200 | 8200 | 8200
53 |  | Besi Hollow galvanis 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' | 10800 | 8700 | 8700 | 8700
54 |  | Besi Hollow galvanis 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
55 |  | Besi profil siku |  |  | kg | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
56 |  | Besi teralis strip plat |  |  | kg | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
57 |  | Besi Wire Mesh M 5 (4,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 318200 | 258000 | 258000 | 258000
58 |  | Besi Wire Mesh M 6 (5,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 441000 | 358000 | 358000 | 358000
59 |  | Besi Wire Mesh M 6 (5,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 473600 | 385000 | 385000 | 385000
60 |  | Besi Wire Mesh M 6 (5,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 509600 | 414000 | 414000 | 414000
61 |  | Besi Wire Mesh M 7 (6,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 661500 | 537000 | 537000 | 537000
62 |  | Besi Wire Mesh M 8 (7,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 835000 | 678000 | 678000 | 678000
63 |  | Besi Wire Mesh M 8 (7,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 880200 | 715000 | 715000 | 715000
64 |  | Besi Wire Mesh M 8 (7,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 928900 | 755000 | 755000 | 755000
65 |  | Besi Wire Mesh M 10 (9,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 1447600 | 1176000 | 1176000 | 1176000
66 |  | Besi Wire Mesh M 12 (11,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr | 2253500 | 1832000 | 1832000 | 1832000
67 |  | Buis beton ½ Ø 20 cm |  |  | m' | 37500 | 30000 | 30000 | 30000
68 |  | Buis beton ½ Ø 30 cm |  |  | m' | 47500 | 38000 | 38000 | 38000
69 |  | Buis beton Ø 20 cm |  |  | m' | 47500 | 38000 | 38000 | 38000
70 |  | Buis beton Ø 30 cm |  |  | m' | 67600 | 54000 | 54000 | 54000
71 |  | Buis beton Ø 40 cm |  |  | m' | 70900 | 57000 | 57000 | 57000
72 |  | Buis beton Ø 50 cm |  |  | m' | 97600 | 79000 | 79000 | 79000
73 |  | Buis beton Ø 60 cm |  |  | m' | 110900 | 90000 | 90000 | 90000
74 |  | Buis beton Ø 80 cm ½ m´ |  |  | bj | 117600 | 95000 | 95000 | 95000
75 |  | Buis beton Ø 100 cm ½ m´ |  |  | bj | 171000 | 139000 | 139000 | 139000
76 |  | Cat besi |  |  | kg | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
77 |  | Cat kayu (luar) |  |  | kg | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
78 |  | Cat kayu (dalam) |  |  | kg | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
79 |  | Cat tembok ( dalam ) |  |  | kg | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
80 |  | Cat tembok ( luar ) |  |  | kg | 167000 | 135000 | 135000 | 135000
81 |  | Check valve Ø 1.5" |  |  | bh | 1669500 | 1357000 | 1357000 | 1357000
82 |  | Closet duduk ex. INA/American Standard |  |  | bh | 1803100 | 1465000 | 1465000 | 1465000
83 |  | Closet duduk ex. Toto |  |  | bh | 3071900 | 2497000 | 2497000 | 2497000
84 |  | Closet duduk monoblock |  |  | bh | 1335600 | 1085000 | 1085000 | 1085000
85 |  | Closet jongkok keramik |  |  | bh | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
86 |  | Closet jongkok ex. INA/American Standard |  |  | bh | 200400 | 162000 | 162000 | 162000
87 |  | Dempul jadi/Wood Filler |  |  | kg | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
88 |  | Down light 4" |  |  | bh | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
89 |  | Engsel jendela biasa |  |  | bh | 13400 | 10000 | 10000 | 10000
90 |  | Engsel jendela sedang |  |  | bh | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
91 |  | Engsel jendela super |  |  | bh | 20100 | 16000 | 16000 | 16000
92 |  | Engsel pintu biasa |  |  | bh | 13400 | 10000 | 10000 | 10000
93 |  | Engsel pintu sedang |  |  | bh | 20100 | 16000 | 16000 | 16000
94 |  | Engsel pintu super |  |  | bh | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
95 |  | Eternit asbes ( 1,00 x 1,00 ) 3 mm |  |  | lbr | 18800 | 15000 | 15000 | 15000
96 |  | Fiberglass (bak air) 0,50 m3 |  |  | bh | 801400 | 651000 | 651000 | 651000
97 |  | Fiberglass (bak air) 1,00 m3 |  |  | bh | 1335600 | 1085000 | 1085000 | 1085000
98 |  | Fitting porselin |  |  | bh | 10100 | 8000 | 8000 | 8000
99 |  | Flang steel Ø 2" |  |  | bh | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
100 |  | Floor drain STAINLESS |  |  | bh | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
101 |  | Folding Gate tebal 1,20 mm |  |  | m² | 1602800 | 1303000 | 1303000 | 1303000
102 |  | Folding Gate tebal 0,08 mm |  |  | m² | 1335600 | 1085000 | 1085000 | 1085000
103 |  | Folding Gate tebal 0,06 mm |  |  | m² | 1068500 | 868000 | 868000 | 868000
104 |  | Folding Gate tebal 0,04 mm |  |  | m² | 868200 | 705000 | 705000 | 705000
105 |  | Genting beton standard |  |  | bh | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
106 |  | Genting kerpus beton |  |  | bh | 9500 | 7700 | 7700 | 7700
107 |  | Genteng ex. Mojolaban/Mantili |  |  | bh | 2600 | 2100 | 2100 | 2100
108 |  | Genteng kerpus ex. Mojolaban |  |  | bh | 9500 | 7700 | 7700 | 7700
109 |  | Genteng magas Kebumen |  |  | bh | 3900 | 3100 | 3100 | 3100
110 |  | Genteng morando Kebumen |  |  | bh | 5500 | 4400 | 4400 | 4400
111 |  | Genteng kerpus Kebumen |  |  | bh | 10800 | 8700 | 8700 | 8700
112 |  | Genteng morando Jatiwangi |  |  | bh | 5500 | 4400 | 4400 | 4400
113 |  | Genteng kerpus Jatiwangi |  |  | bh | 10800 | 8700 | 8700 | 8700
114 |  | Genteng glasur Jatiwangi |  |  | bh | 7000 | 5600 | 5600 | 5600
115 |  | Genteng kerpus glasur Jatiwangi |  |  | bh | 16200 | 13100 | 13100 | 13100
116 |  | Genteng glasur Kebumen |  |  | bh | 10100 | 8200 | 8200 | 8200
117 |  | Genteng kerpus glasur Kebumen |  |  | bh | 13400 | 10800 | 10800 | 10800
118 |  | Genteng keramik |  |  | bh | 16200 | 13100 | 13100 | 13100
119 |  | Genteng kerpus keramik |  |  | bh | 21500 | 17400 | 17400 | 17400
120 |  | Glass Block 20x20 |  |  | bh | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
121 |  | Glass Block 30x30 |  |  | bh | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
122 |  | Granit tile 40 x 40 cm Warna tua |  |  | m2 | 350000 | 284000 | 284000 | 284000
123 |  | Granit tile 40 x 40 cm Warna muda |  |  | m2 | 326700 | 265000 | 265000 | 265000
124 |  | Granit tile 60 x 60 cm Warna tua |  |  | m2 | 390900 | 317000 | 317000 | 317000
125 |  | Granit tile 60 x 60 cm Warna muda |  |  | m2 | 158000 | 128000 | 128000 | 128000
126 |  | Granit tile 80 x 80 cm Warna tua |  |  | m2 | 477600 | 388000 | 388000 | 388000
127 |  | Granit tile 80 x 80 cm Warna muda |  |  | m2 | 293900 | 238000 | 238000 | 238000
128 |  | Granit tile 100 x 100 cm Warna tua |  |  | m2 | 734600 | 597000 | 597000 | 597000
129 |  | Granit tile 100 x 100 cm Warna muda |  |  | m2 | 587700 | 477000 | 477000 | 477000
130 |  | Granit/ubin 100 x 100 (batu granit) |  |  | m2 | 1175400 | 955000 | 955000 | 955000
131 |  | Gravel Pack Ø 0,5 - 1,5 cm |  |  | m³ | 534300 | 434000 | 434000 | 434000
132 |  | Grease (paselin) |  |  | kg | 60200 | 48000 | 48000 | 48000
133 |  | Grendel biasa |  |  | bh | 8100 | 6500 | 6500 | 6500
134 |  | Grendel sedang |  |  | bh | 10800 | 8700 | 8700 | 8700
135 |  | Grendel super |  |  | bh | 13400 | 10800 | 10800 | 10800
136 |  | Grosok 2/3 cm |  |  | m³ | 267200 | 217000 | 217000 | 217000
137 |  | Grosok jagung |  |  | m³ | 267200 | 217000 | 217000 | 217000
138 |  | GRC (120 x 240 cm) t: 5 mm |  |  | lbr | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
139 |  | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 6.5 mm |  |  | lbr | 80200 | 65000 | 65000 | 65000
140 |  | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 9 mm |  |  | lbr | 100200 | 81000 | 81000 | 81000
141 |  | Hak angin biasa |  |  | bh | 6100 | 4900 | 4900 | 4900
142 |  | Hak angin sedang |  |  | bh | 11500 | 9300 | 9300 | 9300
143 |  | Hak angin super |  |  | bh | 18200 | 14700 | 14700 | 14700
144 |  | Handle Jendela |  |  | bh | 13400 | 10800 | 10800 | 10800
145 |  | Harplex 3 mm (1,00 x 1,00) |  |  | lbr | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
146 |  | HB. 20 | 900000 |  | bh | 12100 | 9800 | 9800 | 9800
147 |  | Hospital plint fiber |  |  | bh | 24500 | 19000 | 19000 | 19000
148 |  | Hospital plint keramik |  |  | bh | 53500 | 43000 | 43000 | 43000
149 |  | Ijuk |  |  | kg | 16800 | 13000 | 13000 | 13000
150 |  | Jet sower |  |  | bh | 160300 | 130000 | 130000 | 130000
151 |  | Kabel listrik 1.50 mm |  |  | m' | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
152 |  | Kabel listrik 2.50 mm |  |  | m' | 8100 | 6500 | 6500 | 6500
153 |  | Kabel power |  |  | unit | 2270600 | 1846000 | 1846000 | 1846000
154 |  | Kaca aluminium profil |  |  | m' | 333900 | 271000 | 271000 | 271000
155 |  | Kaca aluminium patri |  |  | m' | 1068500 | 868000 | 868000 | 868000
156 |  | Kaca bening 3 mm |  |  | m2 | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
157 |  | Kaca bening 5 mm |  |  | m2 | 140300 | 114000 | 114000 | 114000
158 |  | Kaca bening 6 cm |  |  | m2 | 253800 | 206000 | 206000 | 206000
159 |  | Kaca bening 8 mm |  |  | m2 | 320600 | 260000 | 260000 | 260000
160 |  | Kaca es 5 mm |  |  | m2 | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
161 |  | Kaca framelist 8 mm |  |  | unit | 1068500 | 868000 | 868000 | 868000
162 |  | Kaca naco/daun bening |  |  | m2 | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
163 |  | Kaca rayband 5 mm |  |  | m2 | 120300 | 97000 | 97000 | 97000
164 |  | Kaca tempered 12 mm + komplit |  |  | unit | 10684800 | 8686000 | 8686000 | 8686000
165 |  | Kanstein beton (0,15x0,4x0,6) |  |  | bh | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
166 |  | Karpet biasa |  |  | m2 | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
167 |  | Karpet tebal |  |  | m2 | 113600 | 92000 | 92000 | 92000
168 |  | Kawat bendrat |  |  | kg | 29500 | 23000 | 23000 | 23000
169 |  | Kawat bronjong |  |  | kg | 14800 | 12000 | 12000 | 12000
170 |  | Kawat duri (30 m') |  |  | roll | 601100 | 488000 | 488000 | 488000
171 |  | Kawat D 4 mm |  |  | kg | 22100 | 17000 | 17000 | 17000
172 |  | Kawat las listrik (lastok) |  |  | kg | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
173 |  | Kawur/kapur Pasang |  |  | m³ | 300600 | 244000 | 244000 | 244000
174 |  | Kayu bakar |  |  | kg | 1500 | 1200 | 1200 | 1200
175 |  | Kayu begesting |  |  | m³ | 2003400 | 1628000 | 1628000 | 1628000
176 |  | Kayu begesteng steiger/dolken 4 M' |  |  | bh | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
177 |  | Kayu dudukan fitting |  |  | bh | 5500 | 4400 | 4400 | 4400
178 |  | Kayu bangkiray Balok |  |  | m³ | 15359400 | 12487000 | 12487000 | 12487000
179 |  | Kayu bangkiray Papan |  |  | m³ | 16695000 | 13573000 | 13573000 | 13573000
180 |  | Kayu jati untuk Konstrusi Jembatan |  |  | m³ | 31800200 | 25853000 | 25853000 | 25853000
181 |  | Kayu jati untuk perquet |  |  | m² | 427400 | 347000 | 347000 | 347000
182 |  | Kayu jati hutan untuk Kusen |  |  | m³ | 29383200 | 23888000 | 23888000 | 23888000
183 |  | Kayu jati hutan untuk Rangka Atap |  |  | m³ | 29383200 | 23888000 | 23888000 | 23888000
184 |  | Kayu jati lokal untuk Kusen |  |  | m³ | 21369600 | 17373000 | 17373000 | 17373000
185 |  | Kayu jati lokal untuk Rangka Atap |  |  | m³ | 20034000 | 16287000 | 16287000 | 16287000
186 |  | Kayu kamper Balok |  |  | m³ | 12688200 | 10315000 | 10315000 | 10315000
187 |  | Kayu kamper Papan |  |  | m³ | 14023800 | 11401000 | 11401000 | 11401000
188 |  | Kayu kruing Balok |  |  | m³ | 9349200 | 7600000 | 7600000 | 7600000
189 |  | Kayu kruing Papan |  |  | m³ | 10017000 | 8143000 | 8143000 | 8143000
190 |  | Kayu list profil |  |  | m' | 10100 | 8000 | 8000 | 8000
191 |  | Kayu meranti 5/7 |  |  | m³ | 8681400 | 7058000 | 7058000 | 7058000
192 |  | Kayu meranti reng 2/3 |  |  | m³ | 6678000 | 5429000 | 5429000 | 5429000
193 |  | Kayu meranti papan 30 cm |  |  | m³ | 9349200 | 7600000 | 7600000 | 7600000
194 |  | Kayu perancah/sengon |  |  | m³ | 2003400 | 1628000 | 1628000 | 1628000
195 |  | Kayu sengon kaso 5/7 |  |  | m³ | 2337300 | 1900000 | 1900000 | 1900000
196 |  | Kayu sengon papan |  |  | m³ | 2671200 | 2171000 | 2171000 | 2171000
197 |  | Kayu sirap jati hutan |  |  | pak | 167000 | 135000 | 135000 | 135000
198 |  | Keramik 20 x 20 |  |  | m2 | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
199 |  | Keramik 20 x 25 dinding |  |  | m2 | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
200 |  | Keramik 30 x 30 polos |  |  | m2 | 60200 | 48000 | 48000 | 48000
201 |  | Keramik 30 x 30 warna motif |  |  | m2 | 69600 | 56000 | 56000 | 56000
202 |  | Keramik 30 x 30 eksterior texture |  |  | m2 | 80200 | 65000 | 65000 | 65000
203 |  | Keramik 30 x 60 dinding |  |  | m2 | 117000 | 95000 | 95000 | 95000
204 |  | Keramik 40 x 40 polos |  |  | m2 | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
205 |  | Keramik 40 x 40 warna motif |  |  | m2 | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
206 |  | Keramik 40 x 40 eksterior texture |  |  | m2 | 100900 | 82000 | 82000 | 82000
207 |  | Keramik 40 x 40 (Platinum) |  |  | m2 | 80200 | 65000 | 65000 | 65000
208 |  | Keramik kayu |  |  | m2 | 387400 | 314000 | 314000 | 314000
209 |  | Keramik 10 x 40 cm stepnose |  |  | bh | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
210 |  | Kerikil sungai di Quary |  |  | m³ | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
211 |  | Knie galvanis Ø 2" - 90º dan 45º |  |  | bh | 82900 | 67000 | 67000 | 67000
212 |  | Kran air d 1" biasa |  |  | bh | 22100 | 17000 | 17000 | 17000
213 |  | Kran air d 1" sedang |  |  | bh | 36800 | 29000 | 29000 | 29000
214 |  | Kran air d 1" super |  |  | bh | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
215 |  | Kran air d 3/4" biasa |  |  | bh | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
216 |  | Kran air d 3/4" sedang |  |  | bh | 34200 | 27000 | 27000 | 27000
217 |  | Kran air d 3/4" super |  |  | bh | 83600 | 67000 | 67000 | 67000
218 |  | Kran air d 1/2" biasa |  |  | bh | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
219 |  | Kran air d 1/2" sedang |  |  | bh | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
220 |  | Kran air d 1/2" super |  |  | bh | 60200 | 48000 | 48000 | 48000
221 |  | Kran tipe handle Ø 3/4" |  |  | bh | 53500 | 43000 | 43000 | 43000
222 |  | Kusen aluminium coklat 4" |  |  | m' | 126900 | 103000 | 103000 | 103000
223 |  | Kusen aluminium coklat 3" |  |  | m' | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
224 |  | Kusen aluminium motif kayu 4" |  |  | m' | 187000 | 152000 | 152000 | 152000
225 |  | Kusen aluminium putih 4" |  |  | m' | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
226 |  | Kusen aluminium silver 4" |  |  | m' | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
227 |  | Kusen aluminium silver 3" |  |  | m' | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
228 |  | Kuwas |  |  | bh | 18200 | 14000 | 14000 | 14000
229 |  | Lampu SL 18 watt |  |  | bh | 46800 | 38000 | 38000 | 38000
230 |  | Lampu SL 20 watt |  |  | bh | 50200 | 40000 | 40000 | 40000
231 |  | Lampu TL 20 watt komplit |  |  | bh | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
232 |  | Lem kayu |  |  | kg | 16800 | 13000 | 13000 | 13000
233 |  | Lem kuning (ex. Aica Aibon) |  |  | kg | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
234 |  | Lem kuning putih (ex. Fox) |  |  | kg | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
235 |  | Lem wallpaper |  |  | kg | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
236 |  | List gypsum profil |  |  | m | 16200 | 13000 | 13000 | 13000
237 |  | Marmer Tulung Agung 30 x 30 cm |  |  | m2 | 103000 | 83000 | 83000 | 83000
238 |  | Marmer Tulung Agung 40 x 40 cm |  |  | m2 | 125000 | 101000 | 101000 | 101000
239 |  | Marmer Tulung Agung 60 x 60 cm |  |  | m2 | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
240 |  | Marmer Tulung Agung 80 x 80 cm |  |  | m² | 293900 | 238000 | 238000 | 238000
241 |  | Marmer Tulung Agung 100 x 100 cm |  |  | m² | 367300 | 298000 | 298000 | 298000
242 |  | Marmer ex. import |  |  | m² | 3672900 | 2986000 | 2986000 | 2986000
243 |  | Marmer ex. import Italy |  |  | m² | 1836500 | 1493000 | 1493000 | 1493000
244 |  | MCB 32 amper |  |  | bh | 167000 | 135000 | 135000 | 135000
245 |  | MCB |  |  | bh | 72200 | 58000 | 58000 | 58000
246 |  | MCB Box |  |  | bh | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
247 |  | Meni besi |  |  | kg | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
248 |  | Meni kayu |  |  | kg | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
249 |  | Minyak begesting |  |  | ltr | 9200 | 7400 | 7400 | 7400
250 |  | Minyak bensin non subsidi |  |  | ltr | 12300 | 10000 | 10000 | 10000
251 |  | Minyak pelumas |  |  | ltr | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
252 |  | Minyak pertamax |  |  | ltr | 12300 | 10500 | 10500 | 10500
253 |  | Minyak premium |  |  | ltr | 10000 | 8100 | 8100 | 8100
254 |  | Minyak solar non subsidi |  |  | ltr | 14800 | 12000 | 12000 | 12000
255 |  | Minyak cat / Tinner B |  |  |  | 20000 | 16000 | 16000 | 16000
256 |  | Multiplex 4 mm |  |  | lbr | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
257 |  | Multiplex 6 mm |  |  | lbr | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
258 |  | Multiplex 8 mm |  |  | lbr | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
259 |  | Multiplex 9 mm |  |  | lbr | 180400 | 146000 | 146000 | 146000
260 |  | Multiplek 12 mm |  |  | lbr | 220400 | 179000 | 179000 | 179000
261 |  | Pagar BRC (ting. 0,9 m x pj. 2,4 m x d. 6 mm ) |  |  | lbr | 257200 | 209000 | 209000 | 209000
262 |  | Paku eternit |  |  | kg | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
263 |  | Paku pacing |  |  | kg | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
264 |  | Paku pacing |  |  | bj | 900 | 700 | 700 | 700
265 |  | Paku reng |  |  | kg | 20100 | 16000 | 16000 | 16000
266 |  | Paku sekrup |  |  | kg | 30200 | 24000 | 24000 | 24000
267 |  | Paku sekrup |  |  | bj | 300 | 200 | 200 | 200
268 |  | Paku sekrup fisher/dynebolt/ramset |  |  | bj | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
269 |  | Paku sekrup onduline |  |  | bj | 1200 | 900 | 900 | 900
270 |  | Paku triplek 2 cm |  |  | kg | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
271 |  | Paku usuk |  |  | kg | 20100 | 16000 | 16000 | 16000
272 |  | Pasang rangka atap baja ringan |  |  | m2 | 267200 | 217000 | 217000 | 217000
273 |  | Portland Cement (PC) 40 Kg |  |  | kg | 1600 | 1250 | 1250 | 1250
274 |  | PC putih (40 Kg) |  |  | kg | 3100 | 2500 | 2500 | 2500
275 |  | PC warna (40 Kg) |  |  | kg | 16500 | 13000 | 13000 | 13000
276 |  | Panel control lengkap |  |  | unit | 6010200 | 4886000 | 4886000 | 4886000
277 |  | Pasir beton woro |  |  | m³ | 374000 | 260000 | 265000 | 271000
278 |  | Pasir pasang |  |  | m³ | 333900 | 260000 | 265000 | 271000
279 |  | Pasir sirtu lokal |  |  | m³ | 200400 | 162000 | 157000 | 157000
280 |  | Pasir sirtu woro |  |  | m³ | 293900 | 228000 | 233000 | 238000
281 |  | Pasir tras |  |  | m³ | 167000 | 125000 | 130000 | 135000
282 |  | Pasir urug |  |  | m³ | 187000 | 142000 | 147000 | 152000
283 |  | Paving 6 cm (kotak) |  |  | m² | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
284 |  | Paving 6 cm (segi enam) |  |  | m² | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
285 |  | Paving 8 cm |  |  | m² | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
286 |  | Paving 6 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
287 |  | Paving 6 cm K.175 (warna) |  |  | m² | 100200 | 81000 | 81000 | 81000
288 |  | Paving 8 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² | 113600 | 92000 | 92000 | 92000
289 |  | Paving 8 cm K.175 (warna) |  |  | m² | 120300 | 97000 | 97000 | 97000
290 |  | Paving 6 cm K. 225 |  |  | m² | 100200 | 81000 | 81000 | 81000
291 |  | Paving 8 cm K. 225 |  |  | m² | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
292 |  | Paving 6 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² | 102700 | 83000 | 83000 | 83000
293 |  | Paving 6 cm K.250 (warna) |  |  | m² | 113600 | 92000 | 92000 | 92000
294 |  | Paving 8 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
295 |  | Paving 8 cm K.250 (warna) |  |  | m² | 153600 | 124000 | 124000 | 124000
296 |  | Paving 8 cm K.300 (abu-abu) |  |  | m² | 167000 | 135000 | 135000 | 135000
297 |  | Paving 8 cm K.300 (warna) |  |  | m² | 173700 | 141000 | 141000 | 141000
298 |  | Paving Difabel |  |  | bh | 60200 | 48000 | 48000 | 48000
299 |  | Paving Grass Block |  |  | m² | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
300 |  | Pintu KM/WC PVC |  | sedang | bh | 734600 | 597000 | 597000 | 597000
301 |  | Pintu PVC |  | biasa | bh | 300600 | 244000 | 244000 | 244000
302 |  | Pintu aluminium ram |  |  | m2 | 467500 | 380000 | 380000 | 380000
303 |  | Pipa Air Besi Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
304 |  | Pipa Air Besi Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
305 |  | Pipa Air Besi Ø 1 " / 6 m |  |  | btg | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
306 |  | Pipa Air Besi Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg | 120300 | 97000 | 97000 | 97000
307 |  | Pipa Air Besi Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg | 167000 | 135000 | 135000 | 135000
308 |  | Pipa Air Besi Ø 2 " / 6 m |  |  | btg | 200400 | 162000 | 162000 | 162000
309 |  | Pipa Air Besi Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg | 360700 | 293000 | 293000 | 293000
310 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg | 173700 | 141000 | 141000 | 141000
311 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg | 200400 | 162000 | 162000 | 162000
312 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 1 " / 6 m |  |  | btg | 300600 | 244000 | 244000 | 244000
313 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg | 380700 | 309000 | 309000 | 309000
314 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg | 601100 | 488000 | 488000 | 488000
315 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 2 " / 6 m |  |  | btg | 734600 | 597000 | 597000 | 597000
316 |  | Pipa Air GI Med. A Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg | 868200 | 705000 | 705000 | 705000
317 |  | Pipa galvanis Ø 1,5" / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg | 601100 | 488000 | 488000 | 488000
318 |  | Pipa galvanis Ø 2 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg | 734600 | 597000 | 597000 | 597000
319 |  | Pipa galvanis Ø 3 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg | 935000 | 760000 | 760000 | 760000
320 |  | Pipa PVC Ø 1/2" / 4 m AW |  |  | btg | 29500 | 23000 | 23000 | 23000
321 |  | Pipa PVC Ø 3/4" / 4 m AW |  |  | btg | 36200 | 29000 | 29000 | 29000
322 |  | Pipa PVC Ø 1" / 4 m AW |  |  | btg | 42900 | 34000 | 34000 | 34000
323 |  | Pipa PVC Ø 1,5" / 4 m AW |  |  | btg | 89600 | 72000 | 72000 | 72000
324 |  | Pipa PVC Ø 2" / 4 m AW |  |  | btg | 256400 | 208000 | 208000 | 208000
325 |  | Pipa PVC Ø 2,5" / 4 m AW |  |  | btg | 183100 | 148000 | 148000 | 148000
326 |  | Pipa PVC Ø 3" / 4 m AW |  |  | btg | 209800 | 170000 | 170000 | 170000
327 |  | Pipa PVC Ø 4" / 4 m AW |  |  | btg | 376800 | 306000 | 306000 | 306000
328 |  | Pipa PVC Ø 6" / 4 m AW |  |  | btg | 597100 | 485000 | 485000 | 485000
329 |  | Pipa PVC Ø 8" / 4 m AW |  |  | btg | 924400 | 751000 | 751000 | 751000
330 |  | Pipa PVC S. 12.50 Ø 1 1/2" - 6 m |  |  | btg | 169800 | 138000 | 138000 | 138000
331 |  | Pipa PVC S. 12.50 Ø 2" - 6 m |  |  | btg | 189800 | 154000 | 154000 | 154000
332 |  | Pipa PVC S. 16 Ø 2" - 6 m |  |  | btg | 156400 | 127000 | 127000 | 127000
333 |  | Pipa PVC S. 16 Ø 4" - 6 m |  |  | btg | 470300 | 382000 | 382000 | 382000
334 |  | Plamir |  |  | kg | 23500 | 19000 | 19000 | 19000
335 |  | Plint granit 10 x 20 cm |  |  | m2 | 16800 | 13000 | 13000 | 13000
336 |  | Plint granit 10 x 30 cm |  |  | bh | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
337 |  | Plint granit 10 x 40 cm |  |  | bh | 33400 | 27000 | 27000 | 27000
338 |  | Plint granit 10 x 60 cm |  |  | bh | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
339 |  | Plint keramik 8 x 20 cm |  |  | bh | 4100 | 3000 | 3000 | 3000
340 |  | Plint keramik 10 x 20 cm |  |  | bh | 6100 | 4000 | 4000 | 4000
341 |  | Plint keramik 10 x 40 cm |  |  | bh | 6700 | 5000 | 5000 | 5000
342 |  | Plint keramik 10 x 40 cm |  |  | bh | 7500 | 6000 | 6000 | 6000
343 |  | Plint keramik 10 x 60 cm |  |  | bh | 8700 | 7000 | 7000 | 7000
344 |  | Plint teraso |  |  | bh | 8100 | 6000 | 6000 | 6000
345 |  | Plint ubin PC warna 15 x 20 cm |  |  | bh | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
346 |  | Politur |  |  | ltr | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
347 |  | Politur jadi |  |  | ltr | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
348 |  | Pompa Air (listrik) 450 watt ex. Dab |  |  | bh | 734600 | 597000 | 597000 | 597000
349 |  | Pompa Submersible 2 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit | 23506600 | 19111000 | 19111000 | 19111000
350 |  | Pompa Submersible 3 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit | 36061200 | 29318000 | 29318000 | 29318000
351 |  | Profil aluminium |  |  | m | 9500 | 7700 | 7700 | 7700
352 |  | Ram |  |  | m | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
353 |  | Ramset |  |  | bh | 2000 | 1600 | 1600 | 1600
354 |  | Residu/ter |  |  | ltr | 5500 | 4400 | 4400 | 4400
355 |  | Rolling door aluminium |  |  | m2 | 567700 | 461000 | 461000 | 461000
356 |  | Roster batu alam |  |  | bh | 47500 | 38000 | 38000 | 38000
357 |  | Roster beton |  |  | bh | 18200 | 14000 | 14000 | 14000
358 |  | Roster kayu jati |  |  | bh | 50800 | 41000 | 41000 | 41000
359 |  | Roster tanah/genting |  |  | bh | 11500 | 9000 | 9000 | 9000
360 |  | Roster keramik uk. 30x30 |  |  | bh | 48200 | 39000 | 39000 | 39000
361 |  | Saklar ganda |  |  | bh | 26800 | 21000 | 21000 | 21000
362 |  | Saklar tunggal |  |  | bh | 20800 | 16000 | 16000 | 16000
363 |  | Sealant |  |  | tube | 82900 | 67000 | 67000 | 67000
364 |  | Seal tape |  |  | bh | 6700 | 5000 | 5000 | 5000
365 |  | Seling pengaman |  |  | unit | 1469200 | 1194000 | 1194000 | 1194000
366 |  | Seng Glmbg.BJLS-0,3 ( 0,9 m x 1,8 m) |  |  | lbr | 100200 | 81000 | 81000 | 81000
367 |  | Seng Glmbg.BJLS-0,3 ( 0,9 m x 2,1 m ) |  |  | lbr | 106900 | 86000 | 86000 | 86000
368 |  | Seng Plat BJLS-0,3 ( 0.9 m x 1,8 m ) |  |  | lbr | 87600 | 71000 | 71000 | 71000
369 |  | Seng Talang Bjls 0.3 lebar 0,60 |  |  | m´ | 40100 | 32000 | 32000 | 32000
370 |  | Seng Talang Bjls 0.3 lebar 0,90 |  |  | m´ | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
371 |  | Shower |  |  | bh | 333900 | 271000 | 271000 | 271000
372 |  | Slot biasa ( kuda terbang ) |  |  | bh | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
373 |  | Slot kunci pipih biasa |  |  | bh | 153600 | 124000 | 124000 | 124000
374 |  | Slot Kunci Pipih sedang |  |  | bh | 267200 | 217000 | 217000 | 217000
375 |  | Slot Kunci Pipih super |  |  | bh | 273800 | 222000 | 222000 | 222000
376 |  | Stabilizer 5000 Watt |  |  | bh | 4674600 | 3800000 | 3800000 | 3800000
377 |  | Stop kontak |  |  | bh | 20800 | 16000 | 16000 | 16000
378 |  | Stop kran kuningan 3/4" |  |  | bh | 100200 | 81000 | 81000 | 81000
379 |  | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 1.5" |  |  | bh | 267200 | 217000 | 217000 | 217000
380 |  | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 2" |  |  | bh | 467500 | 380000 | 380000 | 380000
381 |  | Strorox-100 |  |  | kg | 60200 | 48000 | 48000 | 48000
382 |  | Tanah bentonit |  |  | kg | 7500 | 6000 | 6000 | 6000
383 |  | Tanah cadas |  |  | m³ | 53500 | 43000 | 43000 | 43000
384 |  | Tanah liat |  |  | m³ | 46800 | 38000 | 38000 | 38000
385 |  | Tanah urug pilihan |  |  | m³ | 53900 | 43000 | 43000 | 43000
386 |  | Tandon air 1000 lt (fiber) |  |  | bh | 2003400 | 1628000 | 1628000 | 1628000
387 |  | Tandon air 1000 lt (stainless) |  |  | bh | 5008500 | 4071000 | 4071000 | 4071000
388 |  | Teakwood 4 mm ( 1,20 x 240 ) |  |  | lbr | 147000 | 119000 | 119000 | 119000
389 |  | Teakwood 3 mm ( 1,20 x 2,40 ) |  |  | lbr | 160300 | 130000 | 130000 | 130000
390 |  | Tegel abu-abu 20 x 20 cm |  |  | m² | 29500 | 23000 | 23000 | 23000
391 |  | Tegel abu-abu 30 x 30 cm |  |  | m² | 38300 | 31000 | 31000 | 31000
392 |  | Tegel wafel abu-abu |  |  | m² | 35300 | 28000 | 28000 | 28000
393 |  | Tegel wafel warna |  |  | m² | 42700 | 34000 | 34000 | 34000
394 |  | Tepung gypsum |  |  | kg | 4800 | 3900 | 3900 | 3900
395 |  | Tiang listrik beton C11.350 daN E |  |  | bh | 0 | 0 | 0 | 0
396 |  | Tiang listrik beton C11.350 daN E BC |  |  | bh | 0 | 0 | 0 | 0
397 |  | Tiang listrik beton C11.200 daN E |  |  | bh | 0 | 0 | 0 | 0
398 |  | Tiang listrik beton C9.200 daN E |  |  | bh | 0 | 0 | 0 | 0
399 |  | Travo 50 KVA |  |  | bh | 0 | 0 | 0 | 0
400 |  | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr | 80200 | 65000 | 65000 | 65000
401 |  | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr | 73500 | 59000 | 59000 | 59000
402 |  | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr | 93500 | 76000 | 76000 | 76000
403 |  | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr | 86900 | 70000 | 70000 | 70000
404 |  | Urinoir |  |  | bh | 2337300 | 1900000 | 1900000 | 1900000
405 |  | Vernis |  |  | ltr | 200400 | 162000 | 162000 | 162000
406 |  | Wallpaper lebar 50 cm |  |  | m' | 66800 | 54000 | 54000 | 54000
407 |  | Wastafel komplit |  |  | unit | 801400 | 651000 | 651000 | 651000
408 |  | Wasbak (bak cuci) stainless |  |  | unit | 534300 | 434000 | 434000 | 434000
409 |  | Woodplank ( 4 M ) |  |  | LBR | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
B. BAHAN BOX CULVERT TYPE BINA MARGA
BEBAN Gandar 21 Ton
1 |  | BC 400x400x1000 |  |  | unit | 1142000 | 928000 | 928000 | 928000
2 |  | BC 500x500x1000 |  |  | unit | 1469200 | 1194000 | 1194000 | 1194000
3 |  | BC 600x600x1000 |  |  | unit | 1869900 | 1520000 | 1520000 | 1520000
4 |  | BC 800x800x1000 |  |  | unit | 3339000 | 2714000 | 2714000 | 2714000
5 |  | BC 1000x1000x1000 |  |  | unit | 4407500 | 3583000 | 3583000 | 3583000
6 |  | BC 1200x1200x1000 |  |  | unit | 6678000 | 5429000 | 5429000 | 5429000
7 |  | BC 1400x1400x1000 |  |  | unit | 8013600 | 6515000 | 6515000 | 6515000
8 |  | BC 1500x1500x1000 |  |  | unit | 11352600 | 9229000 | 9229000 | 9229000
9 |  | BC 1600x1600x1000 |  |  | unit | 12020400 | 9772000 | 9772000 | 9772000
10 |  | BC 1800x1800x1000 |  |  | unit | 13356000 | 10858000 | 10858000 | 10858000
11 |  | BC 2000x2000x1000 |  |  | unit | 16027200 | 13030000 | 13030000 | 13030000
C. BAHAN PINTU PENGAIRAN
1 |  | Plat daun pintu t: 8 mm |  |  | m² | 2337300 | 1900000 | 1900000 | 1900000
2 |  | Drat ulir Ø 1 ½" |  |  | m' | 2003400 | 1628000 | 1628000 | 1628000
3 |  | Drat ulir Ø 1 ¾" |  |  | m' | 1024000 | 832000 | 832000 | 832000
4 |  | Drat ulir Ø 2" |  |  | m' | 2671200 | 2171000 | 2171000 | 2171000
5 |  | Siku L 70.70.3 |  |  | ljr | 467500 | 380000 | 380000 | 380000
6 |  | Siku 0,80 SNI |  |  | m' | 144000 | 117000 | 117000 | 117000
7 |  | Anting baja |  |  | bh | 333900 | 271000 | 271000 | 271000
8 |  | Anting baja |  |  | bh | 133600 | 108000 | 108000 | 108000
9 |  | Stang pintu |  |  | bh | 1335600 | 1085000 | 1085000 | 1085000
10 |  | Stang pemutar |  |  | bh | 1001700 | 814000 | 814000 | 814000
11 |  | Baut anting |  |  | bh | 9500 | 7700 | 7700 | 7700
12 |  | Baut anting Ø ¾" |  |  | bh | 267200 | 217200 | 217200 | 217200
13 |  | Baut penguat anting |  |  | bh | 133600 | 108600 | 108600 | 108600
14 |  | Peluncur stanlis (2,20 x 0,04 x 5 mm ) |  |  | bh | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
15 |  | Siku L ( 9 x 9 x 7 mm ) |  |  | m' | 200400 | 162900 | 162900 | 162900
16 |  | Baja kerangka pintu ( 12 x 5 x 6 mm) |  |  | ljr | 734600 | 597200 | 597200 | 597200
17 |  | Baja C 12 ( 12,8 , 5,2 , 5 mm) |  |  | ljr | 801400 | 651500 | 651500 | 651500
18 |  | Plat block frame 120 x 240 |  |  | lbr | 1536000 | 1248700 | 1248700 | 1248700
19 |  | Siku pengait landasan ( 70 x 70 x 6 mm) |  |  | bh | 467500 | 380000 | 380000 | 380000
20 |  | Besi angkur Ø12 |  |  | bh | 129700 | 105400 | 105400 | 105400
21 |  | Baut bingkai Ø12 |  |  | bh | 4100 | 3300 | 3300 | 3300
22 |  | Mur baut Ø 12 |  |  | bh | 4100 | 3300 | 3300 | 3300
23 |  | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh | 333900 | 271400 | 271400 | 271400
24 |  | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh | 267200 | 217200 | 217200 | 217200
25 |  | Baut pengait landasan Ø 16 |  |  | bh | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
26 |  | Pengait box |  |  | bh | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
27 |  | Baja Cu ( 70 x 200 x 70 ) |  |  | ljr | 1936700 | 1574500 | 1574500 | 1574500
28 |  | Plat blok 120 x 240 |  |  | lbr | 1803100 | 1465900 | 1465900 | 1465900
29 |  | Baut pesagen |  |  | bh | 6700 | 5400 | 5400 | 5400
30 |  | Dudukan kuningan |  |  | bh | 2671200 | 2171700 | 2171700 | 2171700
31 |  | Dudukan kuningan |  |  | bh | 667800 | 542900 | 542900 | 542900
32 |  | Gigi kuningan |  |  | bh | 1803100 | 1465900 | 1465900 | 1465900
33 |  | Gigi stang |  |  | bh | 734600 | 597200 | 597200 | 597200
34 |  | Dudukan stang pemutar |  |  | bh | 1001700 | 814300 | 814300 | 814300
35 |  | As pemutar |  |  | m' | 277900 | 225900 | 225900 | 225900
36 |  | Blok penyangga as |  |  | bh | 1001700 | 814300 | 814300 | 814300
37 |  | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh | 333900 | 271400 | 271400 | 271400
38 |  | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh | 267200 | 217200 | 217200 | 217200
39 |  | Gigi nanas |  |  | bh | 1001700 | 814300 | 814300 | 814300
40 |  | Tutup pengaman gigi |  |  | bh | 667800 | 542900 | 542900 | 542900
41 |  | Druk laker |  |  | bh | 333900 | 271400 | 271400 | 271400
42 |  | Balok kayu kati 10/20 x 120 |  |  | btg | 913000 | 742200 | 742200 | 742200
43 |  | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg | 1141000 | 927600 | 927600 | 927600
44 |  | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg | 1212000 | 985300 | 985300 | 985300
45 |  | Usuk kayu jati 4/6 x 200 |  |  | btg | 61000 | 49500 | 49500 | 49500
46 |  | Besi UNP 100.50 |  |  | m | 130000 | 105600 | 105600 | 105600
47 |  | Besi strip plat 80 x 8 |  |  | m | 124000 | 100800 | 100800 | 100800
48 |  | Baut baja ø 1/2" x 5" NC |  |  | btg | 9000 | 7300 | 7300 | 7300
49 |  | Baut baja As Draft ø 1" x 6" NC |  |  | nt | 97000 | 78800 | 78800 | 78800
50 |  | Kuningan Peluncur |  |  | m | 980000 | 796700 | 796700 | 796700
51 |  | Cat meni dan Fliinkoot |  |  | ls | 173000 | 140600 | 140600 | 140600
52 |  | Metal Mur |  |  | bh | 768000 | 624300 | 624300 | 624300
53 |  | Mur Kuningan ø 1 3/4" |  |  | bh | 1344000 | 1092600 | 1092600 | 1092600
54 |  | Drug laker 51111 |  |  | bh | 256000 | 208100 | 208100 | 208100
55 |  | As Drajat ø 1 3/4" |  |  | m | 1024000 | 832500 | 832500 | 832500
56 |  | Balok pemikul UNP 100 |  |  | m | 96000 | 78000 | 78000 | 78000
57 |  | Stang pemutar / Kunci |  |  | bh | 448000 | 364200 | 364200 | 364200
58 |  | Baut baja as drajat 3/4 x 5" |  |  | bh | 72000 | 58500 | 58500 | 58500
59 |  | Baut baja blok mur 5/8 x 3" |  |  | bh | 10000 | 8100 | 8100 | 8100
60 |  | Baut baja frame 5/8 x 3" |  |  | bh | 7000 | 5600 | 5600 | 5600
61 |  | Plat box 15 x 20 cm |  |  | bh | 626200 | 509100 | 509100 | 509100
62 |  | Greese pelumas |  |  | ls | 133600 | 108600 | 108600 | 108600
63 |  | Gembok kunci pengaman |  |  | bh | 100200 | 81400 | 81400 | 81400
64 |  | Plat daun pintu t: 10 mm |  |  | m² | 2871600 | 2334600 | 2334600 | 2334600
65 |  | Stang pintu engkel |  |  | bh | 1001700 | 814300 | 814300 | 814300
66 |  | Stang pintu doubel |  |  | bh | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
67 |  | Gir piringan ø 35 |  |  | bh | 2003400 | 1628700 | 1628700 | 1628700
68 |  | Gir piringan ø 40 |  |  | bh | 2671200 | 2171700 | 2171700 | 2171700
69 |  | Gir piringan ø 50 |  |  | bh | 3339000 | 2714600 | 2714600 | 2714600
70 |  | Drat ulir 1 1/2" |  |  | m' | 2003400 | 1628700 | 1628700 | 1628700
71 |  | Drat ulir 2" |  |  | m' | 2671200 | 2171700 | 2171700 | 2171700
72 |  | Drat ulir 3" |  |  | m' | 3339000 | 2714600 | 2714600 | 2714600
73 |  | Wortel mur ø 1 1/2" |  |  | bh | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
74 |  | Wortel mur ø 2" |  |  | bh | 2003400 | 1628700 | 1628700 | 1628700
75 |  | Wortel mur ø 3" |  |  | bh | 3339000 | 2714600 | 2714600 | 2714600
76 |  | Wortel mur ø 4" |  |  | bh | 4674600 | 3800400 | 3800400 | 3800400
77 |  | Gigi nanas kecil |  |  | bh | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
78 |  | Gigi nanas besar |  |  | bh | 2671200 | 2171700 | 2171700 | 2171700
79 |  | As pemutar gigi ø 2" |  |  | m | 2003400 | 1628700 | 1628700 | 1628700
80 |  | Drat ulir ø 4" |  |  | m | 6010200 | 4886300 | 4886300 | 4886300
81 |  | Plat penutup gir |  |  | bh | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
82 |  | Dudukan as pemutar gigi |  |  | bh | 667800 | 542900 | 542900 | 542900
83 |  | Kerangka pintu siku 60 x 60 x 6 |  |  | unit | 467500 | 380000 | 380000 | 380000
84 |  | Kerangka pintu siku 80 x 80 x 8 |  |  | unit | 128900 | 104700 | 104700 | 104700
85 |  | Kerangka pintu siku 90 x 90 x 9 |  |  | unit | 1402400 | 1140100 | 1140100 | 1140100
86 |  | Kerangka pintu siku 70 x 70 x 10 |  |  | unit | 734600 | 597200 | 597200 | 597200
87 |  | Kerangka atas canal U 10 x 10 |  |  | unit | 1335600 | 1085800 | 1085800 | 1085800
88 |  | Kerangka bawah duobel siku |  |  | unit | 667800 | 542900 | 542900 | 542900
Daftar Harga Pintu Sorong Baja
1 |  | B = 0,50 ; H1 = 0,50 ; H2 = 3,00 |  |  | bh | 8681400 | 7058000 | 7058000 | 7058000
2 |  | B = 0,50 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh | 10304000 | 8377200 | 8377200 | 8377200
3 |  | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,50 |  |  | bh | 9754000 | 7930000 | 7930000 | 7930000
4 |  | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 3,50 |  |  | bh | 9349200 | 7600900 | 7600900 | 7600900
5 |  | B = 0,60 ; H1 = 0,80 ; H2 = 1,90 |  |  | bh | 8576000 | 6972300 | 6972300 | 6972300
6 |  | B = 0,60 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,20 |  |  | bh | 9280000 | 7544700 | 7544700 | 7544700
7 |  | B = 0,70 ; H1 = 0,70 ; H2 = 4,00 |  |  | bh | 11352600 | 9229700 | 9229700 | 9229700
8 |  | B = 0,80 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,00 |  |  | bh | 9600000 | 7804800 | 7804800 | 7804800
9 |  | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,15 |  |  | bh | 13056000 | 10614600 | 10614600 | 10614600
10 |  | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,50 |  |  | bh | 12020400 | 9772600 | 9772600 | 9772600
11 |  | B = 0,90 ; H1 = 0,70 ; H2 = 3,00 |  |  | bh | 11479000 | 9332500 | 9332500 | 9332500
12 |  | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 4,90 |  |  | bh | 14656000 | 11915400 | 11915400 | 11915400
13 |  | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 5,00 |  |  | bh | 14023800 | 11401400 | 11401400 | 11401400
14 |  | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,30 |  |  | bh | 9984000 | 8117000 | 8117000 | 8117000
15 |  | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,40 |  |  | bh | 10234000 | 8320300 | 8320300 | 8320300
16 |  | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,70 |  |  | bh | 12928000 | 10510500 | 10510500 | 10510500
Daftar Haraga Pintu Tarik
1 |  | B = 0,30 ; H1 = 0,30 ; H2 = 1,25 |  |  | bh | 1669500 | 1357300 | 1357300 | 1357300
2 |  | B = 0,35 ; H1 = 0,35 ; H2 = 1,30 |  |  | bh | 2003400 | 1628700 | 1628700 | 1628700
3 |  | B = 0,40 ; H1 = 0,40 ; H2 = 1,35 |  |  | bh | 2337300 | 1900200 | 1900200 | 1900200
Daftar Harga Pintu Ronsel Ganda
1 |  | B = 1,70 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6'20 |  |  |  | 63662000 | 51757700 | 51757700 | 51757700
Daftar Harga Pintu Drat Dobel Daun Besi
1 |  | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh | 66780000 | 54292600 | 54292600 | 54292600
2 |  | B = 1,75 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh | 73458000 | 59721900 | 59721900 | 59721900
3 |  | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh | 93492000 | 76009700 | 76009700 | 76009700
4 |  | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6,00 |  |  | bh | 100170000 | 81439000 | 81439000 | 81439000
|  | Daftar Harga Pintu Daun Kayu Drat Dobel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh | 80136000 | 65151200 | 65151200 | 65151200
2 |  | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh | 86814000 | 70580400 | 70580400 | 70580400
3 |  | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh | 93492000 | 76009700 | 76009700 | 76009700
4 |  | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh | 106848000 | 86868200 | 86868200 | 86868200
D. HARGA SEWA ALAT BERAT BINA MARGA
[5 empty] | Kapasitas Alat |  | 0 | 0 | 0
1 |  | ASPHALT MIXING PLANT |  |  | 60 T/Jam | 9843400 | 8002700 | 8002700 | 8002700
2 |  | ASPHALT FINISHER |  |  | 10 Ton | 482200 | 392000 | 392000 | 392000
3 |  | ASPHALT SPRAYER |  |  | 850 Liter | 172400 | 140100 | 140100 | 140100
4 |  | BULLDOZER 100-150 HP |  |  | - | 805400 | 654700 | 654700 | 654700
5 |  | COMPRESSOR 4000-6500 L\M |  |  | 5000 CPM/(L/m) | 275200 | 223700 | 223700 | 223700
6 |  | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 |  |  | 500 Liter | 78900 | 64100 | 64100 | 64100
7 |  | CRANE 10-15 TON |  |  | 15 Ton | 609100 | 495200 | 495200 | 495200
8 |  | DUMP TRUCK 3.5 TON |  |  | 3,5 Ton | 418100 | 339900 | 339900 | 339900
9 |  | DUMP TRUCK 10 TON |  |  | 10 Ton | 776100 | 630900 | 630900 | 630900
10 |  | EXCAVATOR 80-140 HP |  |  | 0,9 M3 | 638500 | 519100 | 519100 | 519100
11 |  | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 |  |  | 10 ton | 693300 | 563600 | 563600 | 563600
12 |  | GENERATOR SET |  |  | 135 KVA | 746700 | 607000 | 607000 | 607000
13 |  | MOTOR GRADER >100 HP |  |  | 10800 | 713300 | 579900 | 579900 | 579900
14 |  | TRACK LOADER 75-100 HP |  |  | 0,8 M3 | 338000 | 274700 | 274700 | 274700
15 |  | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 |  |  | 1,5 M3 | 526300 | 427800 | 427800 | 427800
16 |  | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T |  |  | 8,0 Ton | 272600 | 221600 | 221600 | 221600
17 |  | TANDEM ROLLER 6-8 T. |  |  | 8,1 Ton | 450200 | 366000 | 366000 | 366000
18 |  | TIRE ROLLER 8-10 T. |  |  | 9 Ton | 499600 | 406100 | 406100 | 406100
19 |  | VIBRATORY ROLLER 5-8 T. |  |  | 7,1 Ton | 412800 | 335600 | 335600 | 335600
20 |  | CONCRETE VIBRATOR |  |  | 25- | 53500 | 43400 | 43400 | 43400
21 |  | STONE CRUSHER |  |  | T/Jam | 1231600 | 1001300 | 1001300 | 1001300
22 |  | WATER PUMP 70-100 mm |  |  | - | 58900 | 47800 | 47800 | 47800
23 |  | WATER TANKER 3000-4500 L. |  |  | 4000 Liter | 221800 | 180300 | 180300 | 180300
24 |  | PEDESTRIAN ROLLER |  |  | 835 Ton | 132300 | 107500 | 107500 | 107500
25 |  | TAMPER |  |  | 121 Ton | 53500 | 43400 | 43400 | 43400
26 |  | JACK HAMMER |  |  | 1330 | 68200 | 55400 | 55400 | 55400
27 |  | FULVI MIXER |  |  | 2005 | 1433200 | 1165200 | 1165200 | 1165200
28 |  | CONCRETE PUMP |  |  | 8 M3 | 460800 | 374600 | 374600 | 374600
29 |  | TRAILER 20 TON |  |  | 20 Ton | 694600 | 564700 | 564700 | 564700
30 |  | PILE DRIVER + HAMMER |  |  | 2,5 Ton | 159000 | 129200 | 129200 | 129200
31 |  | CRANE ON TRACK 35 TON |  |  | 35 Ton | 687900 | 559200 | 559200 | 559200
32 |  | WELDING SET |  |  | 250 Amp | 168400 | 136900 | 136900 | 136900
33 |  | BORE PILE MACHINE |  |  | 2000 Meter | 2361400 | 1919800 | 1919800 | 1919800
34 |  | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 1000 Liter | 121600 | 98800 | 98800 | 98800
35 |  | TRONTON |  |  | 15 Ton | 794700 | 646000 | 646000 | 646000
36 |  | ROCK DRILL BREAKER |  |  | - | 288600 | 234600 | 234600 | 234600
37 |  | COLD MILLING |  |  | 1000 m | 1860600 | 1512600 | 1512600 | 1512600
38 |  | COLD RECYCLER |  |  | 2,2 M | 3960100 | 3219500 | 3219500 | 3219500
39 |  | HOT RECYCLER |  |  | 3 M | 2350700 | 1911100 | 1911100 | 1911100
40 |  | AGGREGAT (CHIP) SPREADER |  |  | 3,5M | 713300 | 579900 | 579900 | 579900
41 |  | ASPHALT DISTRIBUTOR |  |  | 4000 Liter | 475600 | 386600 | 386600 | 386600
42 |  | SLIP FORM PAVER |  |  | 2,5 M | 399500 | 324700 | 324700 | 324700
43 |  | CONCRETE PAN MIXER |  |  | 600 Liter | 607700 | 494000 | 494000 | 494000
44 |  | CONCRETE BREAKER |  |  | 20 m3/jam | 1172700 | 953400 | 953400 | 953400
45 |  | ASPHALT TANKER |  |  | 4000 liter | 716000 | 582100 | 582100 | 582100
46 |  | CEMENT TANKER |  |  | 4000 liter | 655900 | 533200 | 533200 | 533200
47 |  | CONCRETE MIXER (350) |  |  | 350 liter | 56200 | 45600 | 45600 | 45600
48 |  | VIBRATING RAMMER |  |  | 80 KG | 56200 | 45600 | 45600 | 45600
49 |  | TRUK MIXER (AGITATOR) |  |  | 5 M3 | 492900 | 400700 | 400700 | 400700
50 |  | BORE PILE MACHINE |  |  | 60 CM | 2925000 | 2378000 | 2378000 | 2378000
51 |  | CRANE ON TRACK 75-100 TON |  |  | 75 Ton | 981700 | 798100 | 798100 | 798100
52 |  | BLENDING EQUIPMENT |  |  | 30 Ton | 251200 | 204200 | 204200 | 204200
53 |  | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 20000 Liter | 235200 | 191200 | 191200 | 191200
54 |  | Chain Saw |  |  |  | 61500 | 50000 | 50000 | 50000
55 |  | Dongkrak |  |  |  | 78900 | 64100 | 64100 | 64100
56 |  | Water Tanker Kap 15000-18000 |  |  |  | 913700 | 742800 | 742800 | 742800
57 |  | Vibrator Compactor |  |  |  | 474200 | 385500 | 385500 | 385500
58 |  | Cement Spreader Truck |  |  |  | 546400 | 444200 | 444200 | 444200
59 |  | Smooth Drum Vibratory Roller |  |  |  | 566400 | 460400 | 460400 | 460400
60 |  | Padfoot Roller |  |  |  | 1128600 | 917500 | 917500 | 917500
E. PERALATAN KERJA
1 |  | Kuas 4" |  |  | buah | 26000 | 21100 | 21100 | 21100
2 |  | Kuas 3" |  |  | buah | 20000 | 16200 | 16200 | 16200
3 |  | Doran |  |  | buah | 16000 | 13000 | 13000 | 13000
4 |  | Garuk/Garpu |  |  | buah | 64000 | 52000 | 52000 | 52000
5 |  | Pacul Pendek |  |  | buah | 128000 | 104000 | 104000 | 104000
6 |  | Sabit Kecil |  |  | buah | 96000 | 78000 | 78000 | 78000
7 |  | Topi Lapangan |  |  | buah | 103000 | 83700 | 83700 | 83700
8 |  | Sikat Kawat |  |  | buah | 16000 | 13000 | 13000 | 13000
9 |  | Roll Meter 5 M' |  |  | buah | 26000 | 21100 | 21100 | 21100
10 |  | Roll Meter 20 M' |  |  | buah | 45000 | 36500 | 36500 | 36500
11 |  | Roll Meter 30 M' |  |  | buah | 61000 | 49500 | 49500 | 49500
12 |  | Roll Meter 50 M' |  |  | buah | 84000 | 68200 | 68200 | 68200
F. BAHAN / PERALATAN AIR MINUM
1 |  | Flang steel Ø 1.5" |  |  | bh | 55000 | 44700 | 44700 | 44700
2 |  | Meter air sumur |  |  | bh | 1650000 | 1341400 | 1341400 | 1341400
3 |  | Klem sedel |  |  | bh | 42000 | 34100 | 34100 | 34100
4 |  | Meter air SR |  |  | bh | 200000 | 162600 | 162600 | 162600
5 |  | Plug Kran |  |  | bh | 44000 | 35700 | 35700 | 35700
6 |  | Stop kran kuningan 1/2" |  |  | bh | 70000 | 56900 | 56900 | 56900
7 |  | Double nepel |  |  | bh | 20000 | 16200 | 16200 | 16200
8 |  | Knee Ø 1.5" |  |  | bh | 20000 | 16200 | 16200 | 16200
9 |  | V sock Ø 2" x Ø 1.5" |  |  | bh | 25000 | 20300 | 20300 | 20300
10 |  | Water mur Ø 1.5" |  |  | bh | 50000 | 40600 | 40600 | 40600
Catatan : Harga Rasionalisasi DPUPR tersebut tidak termasuk PPN, Overhead dan Profit, dan Kenaikan Harga.
| 1 | 1 | Sekretaris DPUPR Kab. Karanganyar
|  |  | TITIK UMARNI, SH., MM. |  |  | 1. .................................................
NIP. 19660923 198607 2 001
| 2 | 2 | Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
|  |  | SUPANI, ST., MSI |  |  |  |  | 2. .................................................
NIP. 19680626 199703 2 008
| 3 | 3 | Kepala Bidang Cipta Karya
|  |  | ASIHNO PURWADI, ST. |  |  | 3. .................................................
NIP. 19720828 199803 1 016
| 4 | 4 | Kepala Bidang Bina Marga
|  |  | DARMANTO, ST., MM. |  |  |  |  | 4. .................................................
NIP. 19631108 198909 1 001
| 5 | 5 | Bidang Pengairan dan ESDM
|  |  | WIDODO, ST. M.Eng. |  |  | 5. .................................................
NIP. 19630113 198808 1 001
Mengetahui /Menyetujui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Karanganyar
EDHY SRIYATNO, S.T.,M.T.
NIP. 19600323 198703 1 007
Note on H13: user: Karanganyar Tasikmadu Jaten Kebakkramat Colomadu Gondangrejo
Note on I13: user: Jumapolo Jumantono Jatipuro Matesih Karangpandan Mojogedang Kerjo Ngargoyoso
Note on J13: user: Jenawi Jatioso tawangmangu
Note on H57: user: Karanganyar Tasikmadu Jaten Kebakkramat Colomadu Gondangrejo
Note on I57: user: Jumapolo Jumantono Jatipuro Matesih Karangpandan Mojogedang Kerjo Ngargoyoso
Note on J57: user: Jenawi Jatioso tawangmangu

## K3.
ANALISA PERHITUNGAN BIAYA K3 | [11 empty] | 3500000 | 3850000 | 350000 | 10%
[7 empty] | HARGA BAHAN/UPAH | JUMLAH | Nilai TKDN | Keterangan | Jumlah
No. | SNI | KODE | KOEF | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | ( % ) |  | Biaya KDN
[7 empty] | Rp | Rp |  |  | ( Rp. )
HARGA SATUAN BIAYA K3
1 | HITUNG K3 |  | 1 | Unit | BIAYA K3 |  |  | 8258800
|  |  |  | A | TENAGA | [6 empty] | 1175000
|  |  | 1 | Ls | Petugas K3 |  | 3500000 | 3500000 | 100% |  | 3500000
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  | 20 | Unit | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  | 30000 | 600000 | 0% |  | 0
|  |  | 20 | Unit | Pelindung mata (Kacamata) |  | 20000 | 400000 | 0% |  | 0
|  |  | 10 | Box | Pelindung Pernafasan dan mulut (masker) |  | 30000 | 300000 | 0% |  | 0
|  |  | 20 | Psg | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  | 20000 | 400000 | 0% |  | 0
|  |  | 20 | Psg | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) |  | 35000 | 700000 | 0% |  | 0
|  |  | 20 | Unit | Rompi keselamatan Safety Vest) |  | 15000 | 300000 | 0% |  | 0
|  |  | 2 | Unit | Pelindung Jatuh (Body Harness) |  | 200000 | 400000 | 0% |  | 0
|  |  | 1 | Unit | apar |  | 300000 | 300000 | 0% |  | 0
|  |  | 2 | lbr | Spanduk (banner) |  | 54000 | 108000 | 0% |  | 0
|  |  | 1 | buah | Peralatan P3K |  | 150000 | 150000 | 0% |  | 0
|  |  | 1 | buah | Tempat cuci tangan (kran air + instalasi) |  | 134000 | 134000 | 0% |  | 0
|  |  | 2 | ltr | Hand sanitizer (botol) |  | 50000 | 100000 | 0% |  | 0
|  |  | 2 | buah | Alat penyemprot desinfektan peralatan kerja |  | 33000 | 66000 | 0% |  | 0
|  |  | 1 | ltr | Desinfektan peralatan Kerja |  | 50000 | 50000 | 0% |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 4008000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 7508000 | 46.62% |  | 3500000 | 5800000000
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 10% |  | 750800 |  |  |  | 1175000
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 8258800

## RAB.PERTANIAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Analysa | Harga |  | Jumlah | Harga | TKDN | Harga Sat. | Harga Sat. | Jumlah Biaya | Jumlah Biaya | KLN
[9 empty] | Satuan |  | Harga | Semua |  | TKDN | TKDN | KDN | KDN
[9 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. |  |  | + Profid
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10
| I |  | GEDUNG KANTOR
| A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 |  | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525 | 147819.25 | 167035.7525 | 120040.7475 |  |  | 1 |  | 0 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 283912.5 | -3164
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 |  | 45.13% | 4145400 | 4684302 | 4145400 | 4684302 | 5695200 |  |  | 1 |  | 0 | Air dan listrik kerja |  |  |  |  | 11022585 | 643083
4 | 3 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 |  | 99.36% | 52394 | 59205.22 | 10782685.2 | 12184434.28 | 79068.36 |  |  | 205.8 |  | 0 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  |  | 59256.07 | -333.35
3 | 4 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 |  | 100% | 13330 | 15062.9 | 10231441.5 | 11561528.9 | 0 |  |  | 767.55 |  | 0 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  |  |  | 14577 | -485.9
88 | 5 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 |  | 46.62% | 0 | 3850000 | 0 | 3850000 | 4408800 |  |  | 1 |  | 0 | Penyelenggaraan K3 |  |  |  |  | 8772500 | 513700
89 | 6 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 |  | 20% | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 280000 |  |  | 1 |  | 0 | Papan Nama Proyek |  |  |  |  | 350000 | 0
[11 empty] | JUMLAH A. | 43100410.04 | 75.45% |  |  |  | 32517300.9325 | 10583109.1075 |  | 43100410.04 |  | 0.75445 | 0 | [6 empty] | 0
| B. |  | PEKERJAAN TANAH | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN TANAH | [5 empty] | 0
5 | 1 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 |  | 100% | 68475 | 77376.75 | 8567592 | 9681378.96 | 0 |  |  | 125.12 |  | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | 74919 | -2457.75
6 | 2 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 |  | 100% | 83520 | 94377.6 | 34660800 | 39166704 | 0 |  |  | 415 |  | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  |  |  | 91377.45 | -3000.15
7 | 3 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 |  | 100% | 48650 | 54974.5 | 7883051.4 | 8907848.08 | 0 |  |  | 162.036 |  | 0 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 53223 | -1751.5
9 | 4 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 |  | 100% | 82590 | 148301.2 | 52125357.06 | 93597929.56 | 0 |  |  | 559.545 |  | -71.589 | Urug tanah dan dipadatkan |  |  |  |  | 93699.6 | -54601.6
10 | 5 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 26.52 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6682475.12 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 5913694.8 | 6682475.12 | 0 |  |  | 26.52 |  | 0 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 250995.6 | -983.1
[11 empty] | JUMLAH B. | 158036335.72 | 100% |  |  |  | 158036335.72 | 0 |  | 158036335.72 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| C. |  | PEKERJAAN PONDASI | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PONDASI | [5 empty] | 0
13 | 1 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 |  | 100% | 505644 | 571377.72 | 5015988.48 | 5668066.98 | 0 |  |  | 9.92 |  | 0 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  |  |  | 582913.89 | 11536.17
11 | 2 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 |  | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 35380393.6886 | 39979844.8728 | 1038367.5672 |  |  | 44.044 |  | 0 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 864060.15 | -67240.65
14 | 3 |  | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 |  | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 1818633.9533 | 2055056.3633 | 34355.2167 |  |  | 7.68 |  | 0 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  |  |  | 248520.9 | -23537.9
[11 empty] | JUMLAH C. | 48775691 | 97.8% |  |  |  | 47702968.2161 | 1072722.7839 |  | 48775691 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| D. |  | PEKERJAAN BETON | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN BETON | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON FOOTPLAT | [19 empty] | 0 | A. BETON FOOTPLAT | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  | 8.3 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 7952113.72 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 6671694.961 | 7539015.2907 | 413098.4293 |  |  | 8.3 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [19 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [5 empty] | 0
21 | 2 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 41.472 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 46272520.44 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 38109342.8275 | 43063557.4812 | 3208962.9588 |  |  | 41.472 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 3 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 3622.2815 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 56521862.6 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 26235070.7801 | 26235070.7795 | 30286791.8205 |  |  | 3622.2815 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 4 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 138.24 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16005711.97 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 13363937.28 | 15101249.1222 | 904462.8478 |  |  | 138.24 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [19 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [5 empty] | 0
21 | 5 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.768 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 856898.53 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 705728.5709 | 797473.2898 | 59425.2402 |  |  | 0.768 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 6 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 73.3532 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1144598.5 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 531274.4726 | 531274.4712 | 613324.0288 |  |  | 73.3532 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 7 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 3.84 | m3 | A.3.2.1.1. | 115782.06 |  | 444603.11 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 371220.48 | 419479.142 | 25123.968 |  |  | 3.84 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | B. BETON SLOOF | [19 empty] | 0 | B. BETON SLOOF | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [5 empty] | 0
21 | 8 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 24.736 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 27599273.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 22730341.0538 | 25685285.4424 | 1913987.9376 |  |  | 24.736 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 9 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 4504.2409 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 70283904.84 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 32622831.825 | 32622831.8268 | 37661073.0132 |  |  | 4504.2409 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 10 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 247.36 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 29408521.56 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 24593025.92 | 27790119.2881 | 1618402.2719 |  |  | 247.36 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 11 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 13.344 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 14888611.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 12262033.919 | 13856098.3554 | 1032513.5446 |  |  | 13.344 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 12 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2070.8 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32312639.66 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14998167.9557 | 14998167.9576 | 17314471.7024 |  |  | 2070.8 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 13 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 133.44 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 15864622.89 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 13266871.68 | 14991565.0018 | 873057.8882 |  |  | 133.44 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [5 empty] | 0
21 | 14 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.475 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 2761489.39 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2274320.5897 | 2569982.2692 | 191507.1208 |  |  | 2.475 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 15 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 547.3374 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 8540619.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 3964196.3568 | 3964196.3569 | 4576423.3231 |  |  | 547.3374 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 16 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 33 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 3923355.48 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 3280926 | 3707446.38 | 215909.1 |  |  | 33 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | C. BETON KOLOM | [19 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 17 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16066847.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13232410.704 | 14952624.1301 | 1114223.2499 |  |  | 16.2 |  | 1.8 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 18 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1991.5889 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 31076634.38 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14424466.3058 | 14424466.3046 | 16652168.0754 |  |  | 2046.155 |  | 54.566 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 19 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  |  | 64.8 |  | 7.2 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 20 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 38.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 42844926.34 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 35286428.544 | 39873664.3406 | 2971261.9994 |  |  | 41.04 |  | 2.64 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 21 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 5309.0542 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 82842163.77 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 38451847.3062 | 38451847.304 | 44390316.466 |  |  | 5668.7916 |  | 359.7373 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 22 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 153.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 29498923.01 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 21623193.6 | 24434208.7697 | 5064714.2403 |  |  | 164.16 |  | 10.56 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 23 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.44 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1606684.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1323241.0704 | 1495262.4149 | 111422.3251 |  |  | 1.368 |  | -0.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 24 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 173.5677 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2708339.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1257097.1415 | 1257097.1417 | 1451242.1083 |  |  | 164.9263 |  | -8.6414 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 25 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 9.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 1843682.69 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 1351449.6 | 1527138.0497 | 316544.6403 |  |  | 9.12 |  | -0.48 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [19 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 26 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 212.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 23963439.92 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 14817108.656 | 16743332.7813 | 7220107.1387 |  |  | 212.8 |  | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 27 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  |  | 132 |  | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
|  |  | E. BETON PLAT MEJA | [19 empty] | 0 | E. BETON PLAT MEJA | [5 empty] | 0
21 | 28 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.128 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 142816.42 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 117621.4285 | 132912.2134 | 9904.2066 |  |  | 0.128 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 29 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 11.6323 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 181510.3 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 84249.443 | 84249.4452 | 97260.8548 |  |  | 11.6323 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 30 |  | Memasang bekisting |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 337461.248 | 95332.8 | 29032.14 |  |  | 2.048 |  | 0 | Memasang bekisting |  |  |  |  | 59938.45 | -786.62
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON BALOK | [19 empty] | 0 | A. BETON BALOK | [5 empty] | 0
|  |  | Balok B1 (25 X 50) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 35.8245 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 39971303.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 32919756.7545 | 37199325.2115 | 2771978.5285 |  |  | 35.8245 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 9036.6563 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 141007443.4 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 65449723.1314 | 65449723.1313 | 75557720.2687 |  |  | 7846.2752 |  | -1190.3811 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 471.375 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 91806069.74 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 67489587 | 76263233.3142 | 15542836.4258 |  |  | 471.375 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B2 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.512 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16191811.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13335329.4539 | 15068922.3098 | 1122889.4302 |  |  | 14.512 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2074.459 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32369733.61 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 15024668.5684 | 15024668.5673 | 17345065.0427 |  |  | 1696.4401 |  | -378.0189 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 181.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 35329877.59 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 25972126.4 | 29348502.8303 | 5981374.7597 |  |  | 181.4 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 10.17 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 11347210.96 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9345390.0597 | 10560290.7899 | 786920.1701 |  |  | 8.475 |  | -1.695 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2361.0873 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 36842264.58 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 17100629.2856 | 17100629.287 | 19741635.293 |  |  | 3206.3225 |  | 845.2352 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 135.6 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 26409765.17 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 19414665.6 | 21938572.1297 | 4471193.0403 |  |  | 113 |  | -22.6 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.88 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 3213369.48 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2646482.1408 | 2990524.8297 | 222844.6503 |  |  | 2.88 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 607.1169 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9473415.12 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4397160.7602 | 4397160.7581 | 5076254.3619 |  |  | 507.0898 |  | -100.0271 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 38.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 7478871.55 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 5497958.4 | 6212692.9903 | 1266178.5597 |  |  | 38.4 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 5.706 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 6366488.27 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 5243342.7415 | 5924977.3075 | 441510.9625 |  |  | 5.706 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1272.2672 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19852380.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 9214639.9339 | 9214639.9344 | 10637740.7456 |  |  | 1272.2672 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 95.1 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 18521892.83 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 13616037.6 | 15386122.4897 | 3135770.3403 |  |  | 95.1 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | B. BETON PLAT | [19 empty] | 0 | B. BETON PLAT | [5 empty] | 0
|  |  | Plat Lantai t;12 cm | [19 empty] | 0 | Plat Lantai t;12 cm | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 74.4612 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 83080328.88 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 68423693.0495 | 77318773.3078 | 5761555.5722 |  |  | 74.4612 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 6158.3155 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 96093985.07 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 44602785.2541 | 44602785.2556 | 51491199.8144 |  |  | 6158.3155 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 732.8712 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 178014619.68 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 120759584.8512 | 136458330.8788 | 41556288.8012 |  |  | 732.8712 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Beton plat tangga | [19 empty] | 0 | Beton plat tangga | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.7712 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1976222.23 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1627586.5166 | 1839172.7701 | 137049.4599 |  |  | 1.7712 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 210.4119 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3283255.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1523948.9644 | 1523948.9626 | 1759306.2874 |  |  | 210.4119 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 18.216 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 4424671.5 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 3001559.616 | 3391762.3657 | 1032909.1343 |  |  | 18.216 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Talang beton | [19 empty] | 0 | Plat Talang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.516 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10617508.31 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8744418.0736 | 9881192.4457 | 736315.8643 |  |  | 9.516 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1212.5413 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18920422.21 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 8782064.0196 | 8782064.0195 | 10138358.1905 |  |  | 1212.5413 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 108.736 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 26412004.85 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 17917083.136 | 20246303.9467 | 6165700.9033 |  |  | 108.736 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Lisplang beton | [19 empty] | 0 | Plat Lisplang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.394 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10481386.41 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8632310.1495 | 9754510.4926 | 726875.9174 |  |  | 9.394 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 595.161 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9286856.04 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4310567.8796 | 4310567.8815 | 4976288.1585 |  |  | 595.161 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 285.634 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 69380578.58 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 47065627.984 | 53184159.6238 | 16196418.9562 |  |  | 285.634 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | -46976.36
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | C. BETON KOLOM | [19 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 11.52 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 12853477.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 10585928.5632 | 11962099.3003 | 891378.5997 | 349139176.44 |  | 14.592 |  | 3.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1930.3791 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 30121519.57 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 13981142.193 | 13981142.1909 | 16140377.3791 | 682863548.51 |  | 2444.9167 |  | 514.5376 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15556.71 | -47.23
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  |  | 72.96 |  | 15.36 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [19 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 1 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 152 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 17116742.8 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 10583649.04 | 11959523.4152 | 5157219.3848 |  |  | 152 |  | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 2 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  |  | 132 |  | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
[11 empty] | JUMLAH D. | 1686933528.95 | 69.28% |  |  |  | 1168730074.2775 | 518203454.6725 |  | 1686933528.95 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| E. |  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 549.26 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 71128071.48 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 62308559.7192 | 70408672.4827 | 719398.9973 |  |  | 549.26 |  | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 247.136 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 52107622.23 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 21114562.1007 | 23859454.8467 | 28248167.3833 |  |  | 247.136 |  | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 68396162.09 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 59662531.3945 | 67418664.805 | 977497.285 |  |  | 1098.52 |  | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1206.2 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 18093000 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 9046500 | 9046500 |  |  | 1206.2 |  | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 40243840.79 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 34977382.1192 | 39524441.7927 | 719398.9973 |  |  | 1098.52 |  | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 407.2325 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 52735794.29 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 46196829.4539 | 52202417.2879 | 533377.0021 |  |  | 407.2325 |  | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 236.9975 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 49969960.67 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 20248358.9257 | 22880645.2736 | 27089315.3964 |  |  | 236.9975 |  | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 814.465 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 50710301.28 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 44235010.4069 | 49985564.9745 | 724736.3055 |  |  | 814.465 |  | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1006.24 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 15093600 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 7546800 | 7546800 |  |  | 1006.24 |  | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 754.957 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 27657547.71 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 24038178.1602 | 27163141.3189 | 494406.3911 |  |  | 754.957 |  | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[11 empty] | JUMLAH E. | 446135900.54 | 82.94% |  |  |  | 370036302.782 | 76099597.758 |  | 446135900.54 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| F. |  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 1175000 |  | 1175000 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 67.116 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 64302899.3 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 53949093.8557 | 60962475.906 | 3340423.394 |  |  | 67.116 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 742.51 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 181945860.69 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 131081325.4213 | 148121897.725 | 33823962.965 |  |  | 742.51 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
44 | 3 |  | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 |  | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 17034659.1168 | 19249164.8036 | 5055090.5764 |  |  | 80.6 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 230387.79 | -71153.84
45 | 4 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 67.824 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 19080128.99 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 14482731.6438 | 16365486.9919 | 2714641.9981 |  |  | 67.824 |  | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
42 | 5 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 |  | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 14416323.1297 | 16290445.1341 | 107024.3659 |  |  | 41.8 |  | -3.4029 | Pasang batu andesit |  |  |  |  | 358046.15 | -4706.45
86 | 6 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 183.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 37924171.2 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 33561213.45 | 37924171.2 | 0 |  |  | 183.53 |  | 0 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 199348.95 | -7288.5
41 | 7 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 18.84 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3519871.17 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2586042.456 | 2922227.9743 | 597643.1957 |  |  | 18.84 |  | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 8 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 614.9 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 23408363.69 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 17329274.8715 | 19582080.6023 | 3826283.0877 |  |  | 614.9 |  | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
46 | 9 |  | Memasang step nosing |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 |  | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 8023889.198 | 9066995.2104 | 2427908.6896 |  |  | 175.4 |  | 0 | Memasang step nosing |  |  |  |  | 65393.1 | -142.27
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 61.06 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 58500730.55 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 49081167.9902 | 55461719.6964 | 3039010.8536 |  |  | 61.06 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 724.555 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 177546138.22 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 127911583.333 | 144540089.1625 | 33006049.0575 |  |  | 724.555 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
45 | 3 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 59.508 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 16740686.42 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 12706982.7002 | 14358890.6545 | 2381795.7655 |  |  | 59.508 |  | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
41 | 4 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 16.53 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3088294.61 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2268964.002 | 2563929.3219 | 524365.2881 |  |  | 16.53 |  | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 5 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 643.7 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 24504738.51 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 18140924.1092 | 20499244.2443 | 4005494.2657 |  |  | 643.7 |  | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
[11 empty] | JUMLAH F. | 662758512.13 | 85.69% |  |  |  | 567908818.6272 | 94849693.5028 |  | 662758512.13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| G. |  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 785.325 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 77067751.08 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 48458518.3912 | 54758125.7848 | 22309625.2952 |  |  | 785.325 |  | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 753.75 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 40738604.63 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 17232467.67 | 19472688.4695 | 21265916.1605 |  |  | 753.75 |  | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
31 | 3 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 39.9 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 6686402.1 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 3881310.405 | 4385880.7577 | 2300521.3423 |  |  | 39.9 |  | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
32 | 4 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 459.7 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 14006746.4 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 7218926.532 | 8157386.9788 | 5849359.4212 |  |  | 459.7 |  | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 1008129.05 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 666791.91 | 753474.8598 | 254654.1902 |  |  | 25.4 |  | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 831.65 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 81613848 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 51317004.8325 | 57988215.4589 | 23625632.5411 |  |  | 831.65 |  | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 829.65 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 44840840.24 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 18967717.1508 | 21433520.3828 | 23407319.8572 |  |  | 829.65 |  | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
32 | 3 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 13037822.03 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 6719553.324 | 7593095.2573 | 5444726.7727 |  |  | 427.9 |  | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
31 | 4 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 11462403.6 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 6653674.98 | 7518652.7274 | 3943750.8726 |  |  | 68.4 |  | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 117.8 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 4675496.14 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3092444.37 | 3494462.1411 | 1181033.9989 |  |  | 117.8 |  | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
[11 empty] | JUMLAH G. | 295138043.27 | 62.87% |  |  |  | 185555502.8181 | 109582540.4519 |  | 295138043.27 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| H. |  | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | #VALUE! |  |  |  |  | 0
94 | 1 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 |  | 60.19% | 0 | 186589 | 0 | 181839377.005 | 120269572.995 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  |  |  | 275000 | -35000
47 | 2 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 |  | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 53526782.7723 | 60485264.5304 | 45497673.6696 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pasang penutup atap galvalum pasir | #VALUE! |  |  |  | 108284.51 | -466.69
48 | 3 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 |  | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 2938242 | 3320213.4573 | 1603631.3627 |  |  | 74.4 |  | 0 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  |  |  | 65685.77 | -494.94
49 | 4 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 |  | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 18560209.525 | 20973036.7612 | 16881945.5788 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  |  |  | 31138.28 | -7705.47
19 | 5 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 |  | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 4947647.12 | 5590841.2456 | 2435932.9544 |  |  | 117.8 |  | 0 | Memasang lisplank woodplank |  |  |  |  | 66110.65 | -2028.35
[11 empty] | JUMLAH H. | 458897489.56 | 59.32% |  |  |  | 272208732.9995 | 186688756.5605 |  | 458897489.56 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| I. |  | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [19 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
95 | 1 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 |  | 25% | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 12000000 |  |  | 1 |  | 0 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 17000000 | 1000000
99 | 2 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 |  | 50% | 0 | 425000 | 0 | 850000 | 850000 |  |  | 2 |  | 0 | doorcloser tanam |  |  |  |  | 850000 | 0
35 | 3 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 560.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 85347666.86 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 39806636.32 | 44981498.7472 | 40366168.1128 |  |  | 560.6 |  | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 4 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 21.84 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 18644975.29 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 7894639.7712 | 8920942.9916 | 9724032.2984 |  |  | 21.84 |  | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 5 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 16.695 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 12775417.02 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5993422.1928 | 6772567.1235 | 6002849.8965 |  |  | 16.695 |  | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 112.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 94730252.47 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 40077335.424 | 45287389.2948 | 49442863.1752 |  |  | 112.04 |  | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 7 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.64 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4029325.71 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2205729.2544 | 2492474.1306 | 1536851.5794 |  |  | 23.64 |  | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [19 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
35 | 1 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 576.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 87783561.74 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 40942751.52 | 46265308.9148 | 41518252.8252 |  |  | 576.6 |  | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 2 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 48.1 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 41063338.45 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 17387004.258 | 19647314.9285 | 21416023.5215 |  |  | 48.1 |  | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 3 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 14.84 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 11355926.24 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5327486.3936 | 6020059.6654 | 5335866.5746 |  |  | 14.84 |  | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 4 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 104.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 87966221.59 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 37215690.624 | 42053730.6517 | 45912490.9383 |  |  | 104.04 |  | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 5 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.88 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4070232.57 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2228122.4448 | 2517778.4365 | 1552454.1335 |  |  | 23.88 |  | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
[11 empty] | JUMLAH I. | 465466917.94 | 49.37% |  |  |  | 229809064.8846 | 235657853.0554 |  | 465466917.94 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| J. |  | PEKERJAAN PENGECATAN | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PENGECATAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1114.292 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 25675070.55 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 11931642.6206 | 13482753.8222 | 12192316.7278 |  |  | 1114.292 |  | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 353.28 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 19906745.09 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 6246937.1904 | 7059038.5248 | 12847706.5652 |  |  | 353.28 |  | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 753.75 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 17367606 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8071022.34 | 9120253.6609 | 8247352.3391 |  |  | 753.75 |  | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 816.875 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 18822107 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8746953.73 | 9884055.999 | 8938051.001 |  |  | 816.875 |  | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 564.16 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 31789485.14 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 9975860.7488 | 11272721.8473 | 20516763.2927 |  |  | 564.16 |  | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 829.65 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 19116463.44 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8883746.1816 | 10038631.4425 | 9077831.9975 |  |  | 829.65 |  | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
93 | 4 |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 |  | 20% | 0 | 10400 | 0 | 1593378.8 | 6373515.2 |  |  | 153.2095 |  | 0 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | 19699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52000 | 0
[11 empty] | JUMLAH J. | 140644371.22 | 44.4% |  |  |  | 62450834.0968 | 78193537.1232 |  | 140644371.22 |  |  | 0 |  | 19701 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| K. |  | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [5 empty] | 0
91 | 1 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 |  | 20% | 0 | 128000 | 0 | 22566400 | 90265600 |  |  | 176.3 |  | 0 | Pek. GRC Lisplang |  |  |  |  | 640000 | 0
[11 empty] | JUMLAH K. | 112832000 | 20% |  |  |  | 22566400 | 90265600 |  | 112832000 |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| L. |  | PEKERJAAN PLUMBING | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PLUMBING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.1 | [19 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.1 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 29 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 697011.23 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 583271.142 | 659096.2808 | 37914.9492 |  |  | 29 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 37 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 996219.45 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 829627.653 | 937479.2827 | 58740.1673 |  |  | 37 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  |  | 53 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 |  | 0 | Stop kran PVC 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 1 | [19 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 1 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 14.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 739007.66 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 610679.6202 | 690067.9916 | 48939.6684 |  |  | 14.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 15.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 1239330.04 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 1011877.899 | 1143422.0131 | 95908.0269 |  |  | 15.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 17.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 1838465.88 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 1505265.366 | 1700949.88 | 137516 |  |  | 17.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 1 | [19 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 1 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 32 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 5367800 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 4354781.28 | 4920902.7291 | 446897.2709 |  |  | 32 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | SANITAIR LT. 1 | [19 empty] | 0 | SANITAIR LT. 1 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 26991180 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 11094360 | 12536626.8 | 14454553.2 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang wastafel & aksesoris | #VALUE! |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 10 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1201110.9 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 112930 | 127610.9 | 1073500 |  |  | 10 |  | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
62 | 4 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 |  | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 33879 | 38283.27 | 1067850 |  |  | 1 |  | 0 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  |  |  | 1106496 | 362.73
63 | 5 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1367892.16 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1154296 | 1304354.5181 | 63537.6419 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
100 | 6 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 |  | 20% | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 20000000 |  |  | 1 |  | 0 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  |  |  | 20000000 | -5000000
101 | 7 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 |  | 20% | 0 | 2177500 | 0 | 2177500 | 8710000 |  |  | 1 |  | 0 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  |  |  | 10887500 | 0
|  |  | - galian dan pengurukan kembali | [5 empty] | include | [13 empty] | 0 | - galian dan pengurukan kembali |  |  |  |  | include | #VALUE!
|  |  | - lantai kerja, tali / seling pengikat | [5 empty] | include | [13 empty] | 0 | - lantai kerja, tali / seling pengikat |  |  |  |  | include | #VALUE!
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.2 | [19 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.2 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 18 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 432627.66 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 362030.364 | 409094.2432 | 23533.4168 |  |  | 18 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 748510.83 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 623341.8582 | 704376.3259 | 44134.5041 |  |  | 27.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  |  | 53 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 |  | 0 | Stop kran PCV 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 2 | [19 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 2 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 4 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 199731.8 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 165048.546 | 186504.8626 | 13226.9374 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 12 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 941263.32 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 768514.86 | 868421.7807 | 72841.5393 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 2478830.4 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 2029571.28 | 2293415.5686 | 185414.8314 |  |  | 24 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 2 | [19 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 2 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 4025850 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 3266085.96 | 3690677.0468 | 335172.9532 |  |  | 24 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | AIR HUJAN | [19 empty] | 0 | AIR HUJAN | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 102 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 17109862.5 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 13880865.33 | 15685377.4489 | 1424485.0511 |  |  | 102 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 5 |  | SANITAIR LT. 2 | [19 empty] | 0 | SANITAIR LT. 2 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 23617282.5 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 9707565 | 10969548.45 | 12647734.05 |  |  | 7 |  | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang wastafel & aksesoris |  |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 9 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1080999.81 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 101637 | 114849.81 | 966150 |  |  | 9 |  | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
63 | 4 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1196905.64 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1010009 | 1141310.2034 | 55595.4366 |  |  | 7 |  | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
102 | 5 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 |  | 20% | 0 | 450000 | 0 | 900000 | 3600000 |  |  | 2 |  | 0 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  |  |  | 2050000 | -200000
53 | 6 |  | Memasang roof drain stainless |  |  | 12 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 135516 | 153133.08 | 1288200 |  |  | 12 |  | 0 | Roofdrain PVC |  |  |  |  | 174300.72 | 54189.63
[11 empty] | JUMLAH K. | 152781003.23 | 53.33% |  |  |  | 81470856.0672 | 71310147.1628 |  | 152781003.23 |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| M. |  | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
103 | 1 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 |  | 20% | 0 | 312.9 | 0 | 13767600 | 55070400 |  |  | 44000 |  | 0 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  |  |  | 1350 | -214.5
|  | a | Biaya penyambungan |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Biaya penyambungan | [5 empty] | 0
|  | b | Uang jaminan langganan |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Uang jaminan langganan | [5 empty] | 0
|  | c | Biaya administrasi Trafo, SLO |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Biaya administrasi Trafo, SLO | [5 empty] | 0
|  | d | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [5 empty] | 0
68 | 2 |  | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 |  | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 39850517 | 45031084.21 | 6527910.56 |  |  | 61.3 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  |  |  | 839929 | -1163.9
67 | 3 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  | 3.2 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 1568729.28 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 1218016 | 1376358.08 | 192371.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  |  |  | 489064 | -1163.9
70 | 4 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 142 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 16377189.44 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 11596217 | 13103725.21 | 3273464.23 |  |  | 142 |  | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 5 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 6 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 13 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1895950.16 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1372436 | 1550852.68 | 345097.48 |  |  | 13 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 7 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 6 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 560231.4 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 449724 | 508188.12 | 52043.28 |  |  | 6 |  | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 8 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 9 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 |  | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 10 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 11 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 460096.45 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 236948.25 | 267751.5225 | 192344.9275 |  |  | 11 |  | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 11 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 |  | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 12 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 13 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1505871.9 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 616960.5 | 697165.365 | 808706.535 |  |  | 13 |  | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 13 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 6 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 492736.5 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 212152.5 | 239732.325 | 253004.175 |  |  | 6 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 14 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1635336 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 657540 | 743020.2 | 892315.8 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 15 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 16 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 122 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 22778607.8 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13724487.6 | 15508670.988 | 7269936.812 |  |  | 122 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
83 | 17 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 |  | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 562478.4 | 635600.592 | 312062.608 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  |  |  | 117361.8 | -1096.1
84 | 18 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 |  | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
104 | 19 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 64350000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6962670 | 57387330 |  |  | 13 |  | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
98 | 20 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 |  | 30% | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 3500000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
85 | 21 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5569770 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 571500 | 645795 | 4923975 |  |  | 10 |  | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
67 | 1 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  | 7.6 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 3725732.04 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 2892788 | 3268850.44 | 456881.6 |  |  | 7.6 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  |  |  | 167950.77 | -322277.13
70 | 2 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 1383987.84 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 979962 | 1107357.06 | 276630.78 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 3 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 4 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1750107.84 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1266864 | 1431556.32 | 318551.52 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 5 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 28 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 2614413.2 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 2098712 | 2371544.56 | 242868.64 |  |  | 28 |  | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 6 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 7 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 |  | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 8 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 501923.4 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 258489 | 292092.57 | 209830.83 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 9 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 |  | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 10 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1390035.6 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 569502 | 643537.26 | 746498.34 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 11 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 4 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 328491 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 141435 | 159821.55 | 168669.45 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 12 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 8 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1090224 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 438360 | 495346.8 | 594877.2 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 13 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 14 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 116 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 21658348.4 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13049512.8 | 14745949.464 | 6912398.936 |  |  | 116 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
84 | 15 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 |  | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
85 | 16 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 9 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5012793 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 514350 | 581215.5 | 4431577.5 |  |  | 9 |  | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
104 | 17 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 59400000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6427080 | 52972920 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
97 | 18 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 |  | 30% | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 3150000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
105 | 19 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 |  | 20% | 0 | 1640000 | 0 | 1640000 | 6560000 |  |  | 1 |  | 0 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  |  |  | 8600000 | 400000
106 | 20 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 |  | 75% | 0 | 2325000 | 0 | 2325000 | 775000 |  |  | 1 |  | 0 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | 0.01 |  | 332804575.82 | 3328045.7582 | 3583839.5447 | 483839.5447
[11 empty] | JUMLAH L. | 412942575.82 | 44.17% |  |  |  | 182396400.8587 | 230546174.9613 |  | 412942575.82 |  |  | 0 | 332804575.82 |  |  |  |  | 0.01
[8 empty] | JUMLAH TOTAL I. GEDUNG KANTOR |  |  |  | 5084442779.42 | [7 empty] | 5084442779.42 |  |  | 0 | [5 empty] | 3328045.7582
| II |  | PEKERJAAN HALAMAN | [19 empty] | 0
| A. |  | PAVING | [19 empty] | 0 | PAVING
86 | 1 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 623 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 128735131.35 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 113924895 | 128735131.35 | 0 |  |  | 856 |  | 233 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 204546.95 | -2090.5
10 | 2 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 43.61 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 10988791.11 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 9724593.9 | 10988791.11 | 0 |  |  | 59.92 |  | 16.31 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 237435.6 | -14543.1
[8 empty] | JUMLAH TOTAL II. PAVING |  |  |  | 139723922.46 | 100% |  |  | 2879859187.204 | 139723922.46 | 0 |  | 139723922.46 |  |  |  | 1175000
[11 empty] | JUMLAH (I+II) | 5224166701.88 | 67.4% |  |  |  | 3521113514.74 | 1703053187.14
[11 empty] | PPN 11% | 574658337.2068
[11 empty] | JUMLAH TOTAL | 5798825039.0868
[11 empty] | DIBULATKAN | 5798825000
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## RAB (hidden)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
|  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA | : | APBD
|  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOLUME | SAT. | ANALYSA | HARGA |  | JUMAH | Harga
[8 empty] | SATUAN |  | HARGA | Semua
[8 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp.
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| I | GEDUNG KANTOR
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | 1 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  | ls | ls | 600000 |  | 0 |  |  | #REF!
| 2 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
| 3 | #N/A |  |  |  | ls | ls | 4535000 |  | 0
| 4 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[7 empty] | JUMLAH | A |  | #N/A
| II | PEKERJAAN TANAH
#REF! | 1 | #REF! | (Galian tanah pondasi) |  | 0.402 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | 2 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 144.351 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 11169411.24
6 | 3 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 48.117 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 4541166.98
7 | 4 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 160.55 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8826155.98
9 | 5 | Urug tanah padat |  |  | 160.55 | m3 | An. Dihitung | 93326.7 |  | 14983601.69
8 | 6 | Memadatkan tanah ( per 20 cm ) |  |  | 208.667 | m3 | A.2.3.1.10. | 54974.5 |  | 11471363.99
10 | 7 | Mengurug pasir urug |  |  | 24.371 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6140972.9
[7 empty] | JUMLAH | II |  | #REF!
| III | PEKERJAAN PASANGAN
13 | 1 | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 22.8075 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 13031697.35
12 | 2 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP |  |  | 83.335 | m3 | A.3.2.1.5. | 923142.2 |  | 76930055.24
15 | 3 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 649.275 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 84079813.95
#REF! | 4 | #REF! |  |  | 1298.55 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
18 | 5 | Memasang acian |  |  | 1224.875 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 44872805.68
90 | 6 | Sponengan |  |  | 513.8 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 7707000
#REF! | 7 | #REF! |  |  | 2.625 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | III |  | #REF!
| IV | PEKERJAAN BETON
Beton lantai kerja footplat
20 | 1 | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 |  |  | 2.187 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 2095334.06
Beton lantai kerja
20 | 2 | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 |  |  | 15.675 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 15017997.89
Footplat
#REF! | 3 | #REF! |  |  | 5.82 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 4 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 618.482 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9650755.8
23 | 5 | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 45.4 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 5256505.52
Sloof 15X20
#REF! | 6 | #REF! |  |  | 6.69 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1245.0087 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19427040.52
#REF! | 8 | #REF! |  |  | 89.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Kolom 20X20
#REF! | 9 | #REF! |  |  | 3.04 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 10 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 433.6745 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 6767030.97
25 | 11 | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 30.4 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 5838328.51
Kolom 12X25
#REF! | 12 | #REF! |  |  | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 13 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 176.684 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2756967.03
25 | 14 | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 11.84 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 2273875.32
Kolom Praktis 12X12
#REF! | 15 | #REF! |  |  | 2.9376 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 16 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 679.8391 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 10608169.14
#REF! | 17 | #REF! |  |  | 48.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Ringbalk 15/20
#REF! | 18 | #REF! |  |  | 6.39 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 19 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1189.1787 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18555872.78
#REF! | 20 | #REF! |  |  | 85.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Balok Latai 12x12
#REF! | 21 | #REF! |  |  | 1.8619 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 22 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 430.898 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 6723707.2
#REF! | 23 | #REF! |  |  | 31.032 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Plat beton atap KM
#REF! | 24 | #REF! |  |  | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 25 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 59.1576 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 923091.64
27 | 26 | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 6 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 1457401.68
Plat Talang dan lisplank
#REF! | 27 | #REF! |  |  | 3.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 28 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 254.2988 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3968063.27
27 | 29 | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 39 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 9473110.92
Konsol talang beton
#REF! | 30 | #REF! |  |  | 0.24 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | 31 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 91.1027 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1421561.13
26 | 32 | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 2.8 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 545334.38
[7 empty] | JUMLAH | IV |  | #REF!
| V | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING
43 | 1 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 270.855 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 66370750.69
#REF! | 2 | #REF! |  | (KM/WC) | 43.15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 3 | #REF! |  | (KM/WC) | 107.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 4 | #REF! |  |  | 17.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
40 | 5 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 0
[7 empty] | JUMLAH | V |  | #REF!
| VI | PEKERJAAN PLAFON
#REF! | 1 | #REF! |  |  | 364.355 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 2 | #REF! |  |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
31 | 3 | Memasang plafond PVC |  |  | 394.355 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 66085616.55
33 | 4 | Memasang list plafond PVC |  |  | 523.4 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 20773808.81
#REF! | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | VI |  | #REF!
| VII | PEKERJAAN LISTRIK
70 | 1 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 31 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 3575301.92
71 | 2 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) |  |  | 24 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 3500215.68
72 | 3 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 25 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 3646058
#REF! | 4 | #REF! |  |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 5 | #REF! |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
75 | 6 | Memasang saklar ganda |  |  | 2 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 99711.2
76 | 7 | Memasang saklar tunggal |  |  | 22 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 920192.9
77 | 8 | Memasang stop kontak |  |  | 25 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 943267.5
#REF! | 9 | #REF! |  |  | 31 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 10 | #REF! |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 11 | #REF! |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | VII |  | #REF!
| VIII | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
95 | 1 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 32000000
35 | 2 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 271.65 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 41356927.76
#REF! | 3 | #REF! |  |  | 35.28 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
37 | 4 | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 2.94 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 2509900.52
#REF! | 5 | #REF! |  | (KM/WC) | 15.12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
38 | 6 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 23.2275 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 19638940.91
#REF! | 7 | #REF! |  |  | 1.815 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | VIII |  | #REF!
| IX | PEKERJAAN ATAP
#REF! | 1 | #REF! |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
94 | 2 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 487.7028 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 151187868
49 | 3 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 626.7312 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 24344590.05
#REF! | 4 | #REF! |  |  | 626.7312 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 5 | #REF! |  |  | 91.6908 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
19 | 6 | Memasang lisplank woodplank |  |  | 126 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8585514
#REF! | 7 | #REF! |  |  | 26.6613 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Atap drop off
#REF! | 8 | #REF! |  |  | 295.68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 9 | #REF! |  |  | 2.9568 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 9 | #REF! |  |  | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 10 | #REF! | (Gording Hollow 40x60x2) |  | 102.762 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 10 | #REF! |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 11 | #REF! |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 11 | #REF! |  |  | 13.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
47 | 12 | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 32 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 3480038.4
[7 empty] | JUMLAH | IX |  | #REF!
| X | PEKERJAAN CAT
65 | 1 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 979.6725 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 22573221.88
66 | 2 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 245.2025 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 13816756.29
#REF! | 3 | #REF! |  |  | 31.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 4 | #REF! |  |  | 638.1375 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 5 | #REF! |  |  | 137.0825 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | X |  | #REF!
| XI | PEKERJAAN SANITASI
50 | 1 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 2 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 6747795
51 | 2 | Memasang kloset jongklok porselin |  |  | 6 | bh | A.5.1.1.2. | 578447 |  | 3470682
52 | 3 | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 2 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 2752815.6
54 | 4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 67.5 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 1622353.73
59 | 5 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 70 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 7229922
61 | 6 | Memasang pipa PVC tipe D diameter 3" |  | (Buangan air hujan) | 48 | m' | An. Dihit | 93651.35 |  | 4495264.8
60 | 7 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 57 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 9561393.75
53 | 8 | Memasang floor drain stainless |  |  | 12 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08
63 | 9 | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 11 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1880851.72
[7 empty] | JUMLAH | XI |  | 39202411.68
| XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
#REF! | 1 | #REF! |  |  | 105.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
87 | 2 | Pemasangan Reyling tangga "stainlees" |  |  |  | m' | Harga Satuan | 550000 |  | 0
#REF! | 3 | Pemasangan Logo Puskesmas bahan acrilik+lampu tinggi 60cm |  |  | 60 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 4 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "PUSKESMAS KERJO"t:30cm |  |  | 420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 5 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "UGD UNIT GAWAT DARURAT"t:30cm |  |  | 570 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 6 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "UNIT PERSALINAN"t:30cm |  |  | 420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | JUMLAH | XII |  | #REF!
[8 empty] | JUMLAH (A+B+C+D) |  | #REF!
[8 empty] | PPN 11% |  | #REF!
[8 empty] | JUMLAH TOTAL |  | #REF!
[8 empty] | DIBULATKAN |  | #REF! | #REF! | DPA | 1425000000
| Terbilang : | Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah | [9 empty] | SISA | #REF!
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
0
34
[12 empty] | 16 |  | 0
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## Rekap
R E K A P I T U L A S I
HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )
| KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
| L O K A S I | : | KARANGANYAR
| KABUPATEN | : | KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN | : | 2023
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  |  | HARGA | TKDN | JUMLAH BIAYA | KETERANGAN
TKDN
Rp.
I | GEDUNG KANTOR
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 43100410.04 | 75.45% | 32517300.9325
B. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  | 158036335.72 | 100% | 158036335.72
C. | PEKERJAAN PONDASI |  |  |  |  | 48775691 | 97.8% | 47702968.2161
D. | PEKERJAAN BETON |  |  |  |  | 1686933528.95 | 69.28% | 1168730074.2775
E. | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN |  |  |  |  | 446135900.54 | 82.94% | 370036302.782
F. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING |  |  |  |  | 662758512.13 | 85.69% | 567908818.6272
G. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT |  |  |  |  | 295138043.27 | 62.87% | 185555502.8181
H. | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP |  |  |  |  | 458897489.56 | 59.32% | 272208732.9995
I. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 465466917.94 | 49.37% | 229809064.8846
J. | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  |  | 140644371.22 | 44.4% | 62450834.0968
K. | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE |  |  |  |  | 112832000 | 20% | 22566400
L. | PEKERJAAN PLUMBING |  |  |  |  | 152781003.23 | 53.33% | 81470856.0672
M. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  |  |  | 412942575.82 | 44.17% | 182396400.8587
|  |  |  | JUMLAH | I | 5084442779.42
II | PEKERJAAN HALAMAN
A. | PAVING |  |  |  |  | 139723922.46 | 100% | 139723922.46
|  |  |  | JUMLAH | II | 139723922.46
[5 empty] | JUMLAH | 5224166701.88 | 67.4% | 3521113514.74
[5 empty] | PPN 11% | 574658337.2068
[5 empty] | JUMLAH TOTAL | 5798825039.0868
[5 empty] | DIBULATKAN | 5798825000 |  |  |  | DPA | 5800000000
Terbilang : | Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah | [8 empty] | SISA | 1175000
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
34
[10 empty] | 16 |  | 0
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## tkdn.rab (hidden)
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
Biaya (Rp.)
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Spesifikasi | Brand/Merk | TKDN | No. Sertifikat | Analysa | Harga |  | Jumlah | TKDN | Harga Sat.
[10 empty] | (%) | Material |  | Satuan |  | Harga |  | TKDN | KDN | KLN
[11 empty] | TKDN |  | Rp. |  | Rp.
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6
| I |  | GEDUNG KANTOR
| A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls |  |  |  |  | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 | 58.19% | 147819.25 |  |  | 254050 |  | 254050 | 147819.25 |  | -1 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 283912.5 | -3164
Bahan
|  |  | Kertas folio 70 gr |  |  | 1 | rim |  |  | 77.82% |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 31128 | 8872
|  |  | Ball point |  |  | 4 | bh |  |  | 0% |  |  | 3000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
|  |  | Kertas sampul |  |  | 15 | lb |  |  | 77.82% |  |  | 1250 |  | 18750 |  |  | 14591.25 | 4158.75
|  |  | Cuci cetak |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 45000
|  |  | Tinta print refill |  |  | 1 | bh |  |  | 27.6% |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 13800 | 36200
Tenaga Kerja
|  |  | Administratur |  |  | 1 | OH |  |  | 100% |  |  | 88300 |  | 88300 |  |  | 88300 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 254050 |  |  | 147819.25 | 106230.75
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls |  |  |  |  | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 | 45.13% | 4145400 |  |  |  |  | 51030 | 23030 | 1 | 0 | Air dan listrik kerja |  |  |  |  | 11022585 | 643083
Bahan
|  |  | Air |  |  | 490 | l |  |  | 100% |  |  | 47 |  | 23030 |  |  | 23030 | 0
|  |  | Listrik |  |  | 140 | kwh |  |  | 0% |  |  | 200 |  | 28000 |  |  | 0 | 28000
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 51030 |  |  | 23030 | 28000
4 | 3 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' |  |  |  |  | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 | 99.36% | 52394 |  |  |  |  | 52734 | 52394 | 205.8 | 0 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  |  | 59256.07 | -333.35
Bahan
|  |  | Kayu begesting 5/7 |  |  | 0.012 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 13200 |  |  | 13200 | 0
|  |  | Paku biasa 2" - 5 " |  |  | 0.02 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 340 |  |  | 0 | 340
|  |  | Kayu papan sengon 3/20 |  |  | 0.007 | m3 |  |  | 100% |  |  | 2822000 |  | 19754 |  |  | 19754 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 9200 |  |  | 9200 | 0
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 52734 |  |  | 52394 | 340
3 | 4 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 |  |  |  |  | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 | 100% | 13330 |  |  |  |  | 13330 | 13330 | 767.55 | 0 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  |  |  | 14577 | -485.9
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 13330 |  |  | 13330 | 0
88 | 5 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls |  |  |  |  | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 | 46.62% | 0 |  |  |  |  | 7508000 | 3500000 | 1 | 0 | Penyelenggaraan K3 |  |  |  |  | 8772500 | 513700
TENAGA
|  |  | Petugas K3 |  |  | 1 | Ls | WNI |  | 100% |  |  | 3500000 |  | 3500000 |  |  | 3500000 | 0
BAHAN
|  |  | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  |  | 20 | Unit |  |  | 0% |  |  | 30000 |  | 600000 |  |  | 0 | 600000
|  |  | Pelindung mata (Kacamata) |  |  | 20 | Unit |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 400000 |  |  | 0 | 400000
|  |  | Pelindung Pernafasan dan mulut (masker) |  |  | 10 | Box |  |  | 0% |  |  | 30000 |  | 300000 |  |  | 0 | 300000
|  |  | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  |  | 20 | Psg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 400000 |  |  | 0 | 400000
|  |  | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) |  |  | 20 | Psg |  |  | 0% |  |  | 35000 |  | 700000 |  |  | 0 | 700000
|  |  | Rompi keselamatan Safety Vest) |  |  | 20 | Unit |  |  | 0% |  |  | 15000 |  | 300000 |  |  | 0 | 300000
|  |  | Pelindung Jatuh (Body Harness) |  |  | 2 | Unit |  |  | 0% |  |  | 200000 |  | 400000 |  |  | 0 | 400000
|  |  | apar |  |  | 1 | Unit |  |  | 0% |  |  | 300000 |  | 300000 |  |  | 0 | 300000
|  |  | Spanduk (banner) |  |  | 2 | lbr |  |  | 0% |  |  | 54000 |  | 108000 |  |  | 0 | 108000
|  |  | Peralatan P3K |  |  | 1 | buah |  |  | 0% |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 0 | 150000
|  |  | Tempat cuci tangan (kran air + instalasi) |  |  | 1 | buah |  |  | 0% |  |  | 134000 |  | 134000 |  |  | 0 | 134000
|  |  | Hand sanitizer (botol) |  |  | 2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 50000 |  | 100000 |  |  | 0 | 100000
|  |  | Alat penyemprot desinfektan peralatan kerja |  |  | 2 | buah |  |  | 0% |  |  | 33000 |  | 66000 |  |  | 0 | 66000
|  |  | Desinfektan peralatan Kerja |  |  | 1 | ltr |  |  | 0% |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 50000
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 7508000 |  |  | 3500000 | 4008000
89 | 6 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls |  |  | 20% |  | Daftar harga | 350000 |  | 350000 | 20% | 0 | 70000 | 280000 |  |  | 350000 | 3806573.25 | 1 | 0 | Papan Nama Proyek |  |  |  |  | 350000 | 0
[15 empty] | 350000 | 61.55% |  | 3806573.25 | 4422570.75 | 43812473.06 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| B. |  | PEKERJAAN TANAH | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN TANAH | [5 empty] | 0
5 | 1 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 |  |  |  |  | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 | 100% | 68475 |  |  |  |  | 68475 | 68475 | 125.12 | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | 74919 | -2457.75
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.75 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 66225 |  |  | 66225 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2250 |  |  | 2250 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 68475 |  |  | 68475 | 0
6 | 2 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 |  |  |  |  | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 | 100% | 83520 |  |  |  |  | 83520 | 83520 | 415 | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  |  |  | 91377.45 | -3000.15
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.9 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 79470 |  |  | 79470 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.045 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4050 |  |  | 4050 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 83520 |  |  | 83520 | 0
7 | 3 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 |  |  |  |  | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 | 100% | 48650 |  |  |  |  | 48650 | 48650 | 162.036 | 0 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 53223 | -1751.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 48650 |  |  | 48650 | 0
9 | 4 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 |  |  |  |  | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 | 100% | 82590 |  |  |  |  | 82590 | 82590 | 559.545 | -71.589 | Urug tanah dan dipadatkan |  |  |  |  | 93699.6 | -54601.6
Bahan
|  |  | Tanah urug pilihan |  |  | 1.2 | m3 |  |  | 100% |  |  | 46000 |  | 55200 |  |  | 55200 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 82590 |  |  | 82590 | 0
10 | 5 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 26.52 | m3 |  |  |  |  | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6682475.12 | 100% | 222990 |  |  |  |  | 222990 | 222990 | 26.52 | 0 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 250995.6 | -983.1
Bahan
|  |  | Pasir Urug |  |  | 1.2 | m3 |  |  | 100% |  |  | 163000 |  | 195600 |  |  | 195600 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 222990 |  |  | 222990 | 0
[15 empty] | JUMLAH B. | 100% |  | 506225 | 0 | 114157019.97 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| C. |  | PEKERJAAN PONDASI | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN PONDASI | [5 empty] | 0
13 | 1 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 |  |  |  |  | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 | 100% | 505644 |  |  |  |  | 505644 | 505644 | 9.92 | 0 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  |  |  | 582913.89 | 11536.17
Bahan
|  |  | Batu Belah 15/20 cm |  |  | 1.2 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 324000 |  |  | 324000 | 0
|  |  | Pasir urug |  |  | 0.432 | m3 |  |  | 100% |  |  | 163000 |  | 70416 |  |  | 70416 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.78 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 68874 |  |  | 68874 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.39 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 35100 |  |  | 35100 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.039 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3744 |  |  | 3744 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.039 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 3510 |  |  | 3510 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 505644 |  |  | 505644 | 0
11 | 2 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 |  |  |  |  | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 39979844.8682 |  |  | 824160 | 803296.56 | 44.044 | 0 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 864060.15 | -67240.65
Bahan
|  |  | Batu Belah 15/20 cm |  |  | 1.2 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 324000 |  |  | 324000 | 0
|  |  | PC |  |  | 117 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 140400 |  |  | 119536.56 | 20863.44
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.561 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 145860 |  |  | 145860 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 132450 |  |  | 132450 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.75 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 67500 |  |  | 67500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.075 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 7200 |  |  | 7200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.075 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 6750 |  |  | 6750 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 824160 |  |  | 803296.56 | 20863.44
14 | 3 |  | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 2055056.3672 |  |  | 240760 | 236801.296 | 7.68 | 0 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  |  |  | 248520.9 | -23537.9
Bahan
|  |  | Batu Merah |  |  | 140 | Buah |  |  | 100% |  |  | 800 |  | 112000 |  |  | 112000 | 0
|  |  | PC |  |  | 22.2 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 26640 |  |  | 22681.296 | 3958.704
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.102 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 26520 |  |  | 26520 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.6 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 52980 |  |  | 52980 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1920 |  |  | 1920 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.03 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2700 |  |  | 2700 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 240760 |  |  | 236801.296 | 3958.704
[15 empty] | JUMLAH C. | 98.61% |  |  |  | 45747811.55 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| D. |  | PEKERJAAN BETON | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN BETON | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON FOOTPLAT | [21 empty] | 0 | A. BETON FOOTPLAT | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  | 8.3 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 7952113.72 | 94.81% | 803818.67 |  |  |  |  | 847863.7143 | 803818.6743 | 8.3 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
Bahan
|  |  | PC |  |  | 247 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 296400 |  |  | 252354.96 | 44045.04
|  |  | Pasir Beton |  |  | 869 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 161385.7143 |  |  | 161385.7143 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 999 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 199800 |  |  | 199800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 847863.7143 |  |  | 803818.6743 | 44045.04
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [21 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [5 empty] | 0
21 | 2 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 41.472 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 46272520.44 | 93.07% | 918917.41 |  |  |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 41.472 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 3 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 3622.2815 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 56521862.6 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 29645629.9815 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 3622.2815 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075 |  |  | 102462 | 96672
23 | 4 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 138.24 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16005711.97 | 94.35% | 96672 | [6 empty] | 138.24 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 10 cm |  |  | 0.3 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 5100 |  |  | 0 | 5100
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.1 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 690 |  |  | 0 | 690
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.52 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 45916 |  |  | 45916 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.26 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 23920 |  |  | 23920 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 102462 |  |  | 96672 | 5790
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [21 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [5 empty] | 0
21 | 5 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.768 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 856898.53 | 93.07% | 918917.41 |  |  |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 0.768 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 6 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 73.3532 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1144598.5 | 46.42% | 7242.6925 |  |  |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 73.3532 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
23 | 7 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 3.84 | m3 |  |  |  |  | A.3.2.1.1. | 115782.06 |  | 444603.11 | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 419479.1424 |  |  | 102462 | 96672 | 3.84 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 10 cm |  |  | 0.3 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 5100 |  |  | 0 | 5100
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.1 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 690 |  |  | 0 | 690
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.52 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 45916 |  |  | 45916 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.26 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 23920 |  |  | 23920 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 7 | [8 empty] | 102462 |  |  | 96672 | 5790
|  |  | B. BETON SLOOF | [21 empty] | 0 | B. BETON SLOOF | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [5 empty] | 0
21 | 8 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 24.736 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 27599273.38 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 25685285.3907 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 24.736 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 8 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 9 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 4504.2409 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 70283904.84 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 36863799.9623 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 4504.2409 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 9 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
24 | 10 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 247.36 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 29408521.56 | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 27790119.2896 |  |  | 105212 | 99422 | 247.36 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.0225 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 10 cm |  |  | 0.3 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 5100 |  |  | 0 | 5100
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.1 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 690 |  |  | 0 | 690
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.52 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 45916 |  |  | 45916 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.26 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 23920 |  |  | 23920 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 10 | [8 empty] | 105212 |  |  | 99422 | 5790
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 11 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 13.344 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 14888611.9 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13856098.3285 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 13.344 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 11 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 12 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2070.8 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32312639.66 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 16947929.7899 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 2070.8 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 12 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
24 | 13 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 133.44 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 15864622.89 | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 14991564.9984 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 133.44 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 13 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [5 empty] | 0
21 | 14 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.475 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 2761489.39 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2569982.2664 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 2.475 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 14 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 15 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 547.3374 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 8540619.68 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4479541.8832 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 547.3374 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 15 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
24 | 16 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 33 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 3923355.48 | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 3707446.38 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 33 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 16 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
|  |  | C. BETON KOLOM | [21 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 17 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.4 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16066847.38 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 14952624.0955 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 16.2 | 1.8 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 17 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 18 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1991.5889 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 31076634.38 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 16299646.9255 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 2046.155 | 54.566 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | m3 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 18 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
25 | 19 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 9162828.288 |  |  | 169956 | 140776 | 64.8 | 7.2 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 19 | [8 empty] | 169956 |  |  | 140776 | 29180
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 20 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 38.4 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 42844926.34 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 39873664.2547 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 41.04 | 2.64 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 20 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 21 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 5309.0542 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 82842163.77 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 43450587.456 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 5668.7916 | 359.7373 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | OH |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 21 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
25 | 22 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 153.6 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 29498923.01 | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 24434208.768 |  |  | 169956 | 140776 | 164.16 | 10.56 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 22 | [8 empty] | 169956 |  |  | 140776 | 29180
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 23 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.44 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1606684.74 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1495262.4096 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 1.368 | -0.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 23 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 24 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 173.5677 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2708339.25 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1420519.7699 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 164.9263 | -8.6414 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | #REF! |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 24 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
25 | 25 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 9.6 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 1843682.69 | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 1527138.048 |  |  | 169956 | 140776 | 9.12 | -0.48 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 25 | [8 empty] | 169956 |  |  | 140776 | 29180
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [21 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 26 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 212.8 | m' |  |  |  |  | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 23963439.92 | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 16743332.7813 |  |  | 98269 | 68243.27 | 212.8 | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.01 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 170 |  |  | 0 | 170
|  |  | Besi beton polos |  |  | 3 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 34500 |  |  | 16832.55 | 17667.45
|  |  | Kawat beton |  |  | 0.45 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 11475 |  |  | 0 | 11475
|  |  | PC |  |  | 4 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 4800 |  |  | 4086.72 | 713.28
|  |  | Pasir beton |  |  | 0.006 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 1560 |  |  | 1560 | 0
|  |  | Kerikil |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 2430 |  |  | 2430 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 15894 |  |  | 15894 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1800 |  |  | 1800 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 1840 |  |  | 1840 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1800 |  |  | 1800 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 26 | [8 empty] | 98269 |  |  | 68243.27 | 30025.73
29 | 27 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' |  |  |  |  | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 10891573.704 |  |  | 96816.1 | 73019.4 | 132 | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.003 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 3300 |  |  | 3300 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.02 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 340 |  |  | 0 | 340
|  |  | Besi beton polos |  |  | 3.6 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 41400 |  |  | 20199.06 | 21200.94
|  |  | Kawat beton |  |  | 0.05 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 1275 |  |  | 0 | 1275
|  |  | PC |  |  | 5.5 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 6600 |  |  | 5619.24 | 980.76
|  |  | Pasir beton |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
|  |  | Kerikil |  |  | 0.015 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 4050 |  |  | 4050 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.297 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26225.1 |  |  | 26225.1 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 3036 |  |  | 3036 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 27 | [8 empty] | 96816.1 |  |  | 73019.4 | 23796.7
|  |  | E. BETON PLAT MEJA | [21 empty] | 0 | E. BETON PLAT MEJA | [5 empty] | 0
21 | 28 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.128 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 142816.42 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 132912.2142 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 0.128 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 28 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 29 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 11.6323 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 181510.3 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 95201.8706 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 11.6323 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 29 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
27 | 30 |  | Memasang bekisting |  |  | 2.048 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 381331.2102 |  |  | 214956 | 164776 | 2.048 | 0 | Memasang bekisting |  |  |  |  | 59938.45 | -786.62
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.35 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 3 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 30 | [8 empty] | 214956 |  |  | 164776 | 50180
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON BALOK | [21 empty] | 0 | A. BETON BALOK | [5 empty] | 0
|  |  | Balok B1 (25 X 50) Elv. + 4.00 | [21 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 35.8245 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 39971303.74 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 37199325.1326 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 35.8245 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 9036.6563 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 141007443.4 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 73958187.1385 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 7846.2752 | -1190.3811 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 471.375 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 91806069.74 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 76263233.31 |  |  | 172356 | 143176 | 471.375 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 172356 |  |  | 143176 | 29180
|  |  | Balok B2 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [21 empty] | 0 | Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 4 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.512 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16191811.74 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 15068922.2829 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 14.512 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 5 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2074.459 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32369733.61 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 16977875.4823 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 1696.4401 | -378.0189 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
26 | 6 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 181.4 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 35329877.59 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 29348502.832 |  |  | 172356 | 143176 | 181.4 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 172356 |  |  | 143176 | 29180
|  |  | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [21 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 7 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 10.17 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 11347210.96 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 10560290.7675 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 8.475 | -1.695 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 7 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 8 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2361.0873 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 36842264.58 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 19323711.0928 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 3206.3225 | 845.2352 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 8 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
26 | 9 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 135.6 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 26409765.17 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 21938572.128 |  |  | 172356 | 143176 | 113 | -22.6 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 9 | [8 empty] | 172356 |  |  | 143176 | 29180
|  |  | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [21 empty] | 0 | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 10 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.88 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 3213369.48 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2990524.8191 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 2.88 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 10 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 11 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 607.1169 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9473415.12 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4968791.6591 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 507.0898 | -100.0271 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 11 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
26 | 12 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 38.4 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 7478871.55 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 6212692.992 |  |  | 172356 | 143176 | 38.4 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 12 | [8 empty] | 172356 |  |  | 143176 | 29180
|  |  | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [21 empty] | 0 | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 13 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 5.706 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 6366488.27 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 5924977.2978 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 5.706 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 13 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 14 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1272.2672 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19852380.68 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 10412543.1253 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 1272.2672 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 14 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
26 | 15 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 95.1 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 18521892.83 | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 15386122.488 |  |  | 172356 | 143176 | 95.1 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 15 | [8 empty] | 172356 |  |  | 143176 | 29180
|  |  | B. BETON PLAT | [21 empty] | 0 | B. BETON PLAT | [5 empty] | 0
|  |  | Plat Lantai t;12 cm | [21 empty] | 0 | Plat Lantai t;12 cm | [5 empty] | 0
21 | 16 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 74.4612 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 83080328.88 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 77318773.1459 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 74.4612 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 16 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 17 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 6158.3155 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 96093985.07 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 50401147.3371 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 6158.3155 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 17 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
27 | 18 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 732.8712 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 178014619.68 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 136458330.8819 |  |  | 214956 | 164776 | 732.8712 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.35 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 3 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 18 | [8 empty] | 214956 |  |  | 164776 | 50180
|  |  | Beton plat tangga | [21 empty] | 0 | Beton plat tangga | [5 empty] | 0
21 | 19 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.7712 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1976222.23 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1839172.7637 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 1.7712 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 19 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 20 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 210.4119 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3283255.25 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1722062.3298 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 210.4119 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 20 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
27 | 21 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 18.216 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 4424671.5 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 3391762.3661 |  |  | 214956 | 164776 | 18.216 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.35 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 3 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 21 | [8 empty] | 214956 |  |  | 164776 | 50180
|  |  | Plat Talang beton | [21 empty] | 0 | Plat Talang beton | [5 empty] | 0
21 | 22 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.516 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10617508.31 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9881192.4231 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 9.516 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 22 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 23 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1212.5413 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18920422.21 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 9923732.3421 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 1212.5413 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 23 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
27 | 24 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 108.736 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 26412004.85 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 20246303.9437 |  |  | 214956 | 164776 | 108.736 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.35 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 3 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 24 | [8 empty] | 214956 |  |  | 164776 | 50180
|  |  | Plat Lisplang beton | [21 empty] | 0 | Plat Lisplang beton | [5 empty] | 0
21 | 25 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.394 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10481386.41 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9754510.469 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 9.394 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 25 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 26 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 595.161 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9286856.04 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4870941.7039 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 595.161 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | #REF! |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 26 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
27 | 27 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 285.634 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 69380578.58 | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 53184159.6219 |  |  | 214956 | 164776 | 285.634 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | -46976.36
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.35 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 3 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 27 | [8 empty] | 214956 |  |  | 164776 | 50180
|  |  | C. BETON KOLOM | [21 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 28 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 11.52 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 12853477.9 | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 11962099.2764 |  |  | 987392.2857 | 918917.4057 | 14.592 | 3.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
Bahan
|  |  | PC |  |  | 384 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 460800 |  |  | 392325.12 | 68474.88
|  |  | Pasir Beton |  |  | 692 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 128514.2857 |  |  | 128514.2857 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 1039 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 207800 |  |  | 207800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 28 | [8 empty] | 987392.2857 |  |  | 918917.4057 | 68474.88
22 | 29 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1930.3791 | kg |  |  |  |  | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 30121519.57 | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 15798690.6781 |  |  | 13808.8 | 7242.6925 | 2444.9167 | 514.5376 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15556.71 | -47.23
Bahan
|  |  | Besi Beton ( polos/ulir ) |  |  | 1.05 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 12075 |  |  | 5891.3925 | 6183.6075
|  |  | Kawat Beton |  |  | 0.015 | 0 |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 382.5 |  |  | 0 | 382.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 618.1 |  |  | 618.1 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36 |  |  | 36 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 29 | [8 empty] | 13808.8 |  |  | 7242.6925 | 6566.1075
25 | 30 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 |  |  |  |  | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 9162828.288 |  |  | 169956 | 140776 | 72.96 | 15.36 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.4 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 6800 |  |  | 0 | 6800
|  |  | Minyak Bekisting |  |  | 0.2 | ltr |  |  | 0% |  |  | 6900 |  | 1380 |  |  | 0 | 1380
|  |  | Balok kayu kelas II |  |  | 0.0075 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1600000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  |  | 0.175 | lbr |  |  | 0% |  |  | 120000 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | Dolken kayu galam, |  |  | 1 | btg |  |  | 100% |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 | 0
Ø (8 - 10) cm, panj 4 m
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.66 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 58278 |  |  | 58278 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.33 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 30360 |  |  | 30360 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3168 |  |  | 3168 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 30 | [8 empty] | 169956 |  |  | 140776 | 29180
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [21 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 31 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 152 | m' |  |  |  |  | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 17116742.8 | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 11959523.4152 |  |  | 99655 | 69629.27 | 152 | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.02 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 22000 |  |  | 22000 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.01 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 170 |  |  | 0 | 170
|  |  | Besi beton polos |  |  | 3 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 34500 |  |  | 16832.55 | 17667.45
|  |  | Kawat beton |  |  | 0.45 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 11475 |  |  | 0 | 11475
|  |  | PC |  |  | 4 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 4800 |  |  | 4086.72 | 713.28
|  |  | Pasir beton |  |  | 0.006 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 1560 |  |  | 1560 | 0
|  |  | Kerikil |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 2430 |  |  | 2430 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 15894 |  |  | 15894 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1800 |  |  | 1800 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 1840 |  |  | 1840 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1800 |  |  | 1800 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 810 |  |  | 810 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 31 | [8 empty] | 99655 |  |  | 69629.27 | 30025.73
29 | 32 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' |  |  |  |  | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 10891573.704 |  |  | 96816.1 | 73019.4 | 132 | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
Bahan
|  |  | Kayu kelas III |  |  | 0.003 | m3 |  |  | 100% |  |  | 1100000 |  | 3300 |  |  | 3300 | 0
|  |  | Paku 5 cm - 12 cm |  |  | 0.02 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 340 |  |  | 0 | 340
|  |  | Besi beton polos |  |  | 3.6 | kg |  |  | 48.79% |  |  | 11500 |  | 41400 |  |  | 20199.06 | 21200.94
|  |  | Kawat beton |  |  | 0.05 | kg |  |  | 0% |  |  | 25500 |  | 1275 |  |  | 0 | 1275
|  |  | PC |  |  | 5.5 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 6600 |  |  | 5619.24 | 980.76
|  |  | Pasir beton |  |  | 0.009 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
|  |  | Kerikil |  |  | 0.015 | m3 |  |  | 100% |  |  | 270000 |  | 4050 |  |  | 4050 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.297 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26225.1 |  |  | 26225.1 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 3036 |  |  | 3036 | 0
|  |  | Tukang Besi |  |  | 0.033 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2970 |  |  | 2970 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 32 | [8 empty] | 96816.1 |  |  | 73019.4 | 23796.7
[15 empty] | JUMLAH D. | 74.8% |  |  | 1147314174.8014 | 1670051823.02 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| E. |  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 549.26 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 71128071.48 | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 70408672.4827 |  |  | 114600 | 113440.92 | 549.26 | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
Bahan
|  |  | Batu Merah |  |  | 70 | Buah |  |  | 100% |  |  | 800 |  | 56000 |  |  | 56000 | 0
|  |  | PC |  |  | 6.5 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 7800 |  |  | 6640.92 | 1159.08
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.05 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 13000 |  |  | 13000 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 114600 |  |  | 113440.92 | 1159.08
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 247.136 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 52107622.23 | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 23859455.1738 |  |  | 186589.3333 | 85437.016 | 247.136 | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
Bahan
|  |  | Gypsum |  |  | 0.728 | Lembar |  |  | 30.32% |  |  | 85000 |  | 61880 |  |  | 18762.016 | 43117.984
|  |  | Baja ringan C75 |  |  | 4 | m' |  |  | 34.65% |  |  | 20833.3333 |  | 83333.3333 |  |  | 28875 | 54458.3333
|  |  | Sekrup |  |  | 0.149 | kg |  |  | 0% |  |  | 24000 |  | 3576 |  |  | 0 | 3576
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 186589.3333 |  |  | 85437.016 | 101152.3173
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1098.52 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 68396162.09 | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 67418660.4757 |  |  | 55099.2 | 54311.7389 | 1098.52 | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
Bahan
|  |  | PC |  |  | 4.416 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 5299.2 |  |  | 4511.7389 | 787.4611
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.027 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 7020 |  |  | 7020 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 13500 |  |  | 13500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1440 |  |  | 1440 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 0 | [8 empty] | 55099.2 |  |  | 54311.7389 | 787.4611
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1206.2 | m' |  |  |  |  | Harga Satuan | 15000 |  | 18093000 | 50% | 0 | 7500 | 9046500 |  |  | 15000 | 7500 | 1206.2 | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 7500 | 7500
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 1098.52 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 40243840.79 | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 39524441.7947 |  |  | 32420 | 31840.46 | 1098.52 | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
Bahan
|  |  | PC |  |  | 3.25 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 3900 |  |  | 3320.46 | 579.54
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 17660 |  |  | 17660 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 32420 |  |  | 31840.46 | 579.54
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 407.2325 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 52735794.29 | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 52202417.2829 |  |  | 114600 | 113440.92 | 407.2325 | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
Bahan
|  |  | Batu Merah |  |  | 70 | Buah |  |  | 100% |  |  | 800 |  | 56000 |  |  | 56000 | 0
|  |  | PC |  |  | 6.5 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 7800 |  |  | 6640.92 | 1159.08
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.05 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 13000 |  |  | 13000 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 114600 |  |  | 113440.92 | 1159.08
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 236.9975 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 49969960.67 | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 22880645.5861 |  |  | 207739.3333 | 106587.016 | 236.9975 | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
Bahan
|  |  | Gypsum |  |  | 0.728 | Lembar |  |  | 30.32% |  |  | 85000 |  | 61880 |  |  | 18762.016 | 43117.984
|  |  | Baja ringan C75 |  |  | 4 | m' |  |  | 34.65% |  |  | 20833.3333 |  | 83333.3333 |  |  | 28875 | 54458.3333
|  |  | Sekrup |  |  | 0.149 | kg |  |  | 0% |  |  | 24000 |  | 3576 |  |  | 0 | 3576
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 207739.3333 |  |  | 106587.016 | 101152.3173
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 814.465 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 50710301.28 | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 49985561.7598 |  |  | 55099.2 | 54311.7389 | 814.465 | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
Bahan
|  |  | PC |  |  | 4.416 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 5299.2 |  |  | 4511.7389 | 787.4611
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.027 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 7020 |  |  | 7020 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 13500 |  |  | 13500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1440 |  |  | 1440 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 0 | [8 empty] | 55099.2 |  |  | 54311.7389 | 787.4611
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1006.24 | m' |  |  |  |  | Harga Satuan | 15000 |  | 15093600 | 50% | 0 | 7500 | 7546800 |  |  | 15000 | 7500 | 1006.24 | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 50% |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 7500 | 7500
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 754.957 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 27657547.71 | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 27163141.321 |  |  | 32420 | 31840.46 | 754.957 | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
Bahan
|  |  | PC |  |  | 3.25 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 3900 |  |  | 3320.46 | 579.54
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 17660 |  |  | 17660 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 32420 |  |  | 31840.46 | 579.54
[15 empty] | JUMLAH E. | 78.31% |  |  | 370464850.3906 | 427086385.24 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| F. |  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [20 empty] | 1175000 | 1175000 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 67.116 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 64302899.3 | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 60962476.057 |  |  | 847863.7143 | 847863.7143 | 67.116 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
Bahan
|  |  | PC |  |  | 247 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 296400 |  |  | 252354.96 | 44045.04
|  |  | Pasir Beton |  |  | 869 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 161385.7143 |  |  | 161385.7143 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 999 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 199800 |  |  | 199800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 847863.7143 |  |  | 847863.7143 | 44045.04
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 742.51 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 245041.63 |  | 181945860.69 | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 148121897.726 |  |  | 216851 | 216851 | 742.51 | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
Bahan
|  |  | Granit warna muda |  |  | 3.1 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 38709.6774 |  | 120000 |  |  | 83544 | 36456
|  |  | PC |  |  | 9.6 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 11520 |  |  | 9808.128 | 1711.872
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.045 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 11700 |  |  | 11700 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.15 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 2145 |  |  | 0 | 2145
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 216851 |  |  | 216851 | 40312.872
44 | 3 |  | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 80.6 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 19249164.802 |  |  | 266851 | 266851 | 80.6 | 0 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 230387.79 | -71153.84
Bahan
|  |  | Keramik exterioir texture |  |  | 3.1 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 54838.7097 |  | 170000 |  |  | 118354 | 51646
|  |  | PC |  |  | 9.6 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 11520 |  |  | 9808.128 | 1711.872
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.045 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 11700 |  |  | 11700 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.15 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 2145 |  |  | 0 | 2145
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 266851 |  |  | 266851 | 55502.872
45 | 4 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 67.824 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 281318.25 |  | 19080128.99 | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 16365486.7575 |  |  | 248954.2 | 248954.2 | 67.824 | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
Bahan
|  |  | Keramik dind. 30/60 |  |  | 5.83 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 17495.7118 |  | 102000 |  |  | 71012.4 | 30987.6
|  |  | PC |  |  | 9.3 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 11160 |  |  | 9501.624 | 1658.376
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.018 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 4680 |  |  | 4680 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.194 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 2774.2 |  |  | 0 | 2774.2
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.9 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 79470 |  |  | 79470 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.45 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 40500 |  |  | 40500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.045 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 4320 |  |  | 4320 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.045 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4050 |  |  | 4050 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 248954.2 |  |  | 248954.2 | 35420.176
42 | 5 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 16290445.1366 | 45.2029 |  | 321020 | 318924.74 | 41.8 | -3.4029 | Pasang batu andesit |  |  |  |  | 358046.15 | -4706.45
Bahan
|  |  | Batu andesit |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 100% |  |  | 180000 |  | 198000 |  |  | 198000 | 0
|  |  | PC |  |  | 11.75 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 14100 |  |  | 12004.74 | 2095.26
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.035 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 9100 |  |  | 9100 | 0
Memasang 1 m' "step nose" uk. (10x40) cm
|  |  | Pekerja |  |  | 0.7 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 61810 |  |  | 61810 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.35 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 31500 |  |  | 31500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.035 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3360 |  |  | 3360 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.035 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 3150 |  |  | 3150 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 321020 |  |  | 318924.74 | 2095.26
86 | 6 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 183.53 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 206637.45 |  | 37924171.2 | 100% | 182865 | 206637.45 | 37924171.1985 | 1175000 |  | 182865 | 182865 | 183.53 | 0 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 199348.95 | -7288.5
Bahan
|  |  | Paving tebal 8 cm |  |  | 1 | m2 |  |  | 100% |  |  | 128000 |  | 128000 |  |  | 128000 | 0
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.08 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 20800 |  |  | 20800 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1920 |  |  | 1920 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 182865 |  |  | 182865 | 0
41 | 7 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 18.84 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3519871.17 | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2922227.9753 |  |  | 165336 | 137263.4 | 18.84 | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
Bahan
|  |  | Ubin Keramik dof |  |  | 1.05 | doos |  |  | 69.62% |  |  | 60000 |  | 63000 |  |  | 43860.6 | 19139.4
|  |  | PC |  |  | 10 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 12000 |  |  | 10216.8 | 1783.2
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.045 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 11700 |  |  | 11700 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.5 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 7150 |  |  | 0 | 7150
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 7 | [8 empty] | 165336 |  |  | 137263.4 | 28072.6
40 | 8 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 614.9 | m' |  |  |  |  | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 23408363.69 | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 19582080.6048 |  |  | 33689 | 28182.2652 | 614.9 | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
Bahan
|  |  | Plint granit tile 10/60 |  |  | 1.7 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 7500 |  | 12750 |  |  | 8876.55 | 3873.45
|  |  | PC |  |  | 1.14 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 1368 |  |  | 1164.7152 | 203.2848
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.003 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 780 |  |  | 780 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 1430 |  |  | 0 | 1430
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7947 |  |  | 7947 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 8 | [8 empty] | 33689 |  |  | 28182.2652 | 5506.7348
46 | 9 |  | Memasang step nosing |  |  | 175.4 | m' |  |  |  |  | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 9066994.7938 |  |  | 57995.9 | 45746.2326 | 175.4 | 0 | Memasang step nosing |  |  |  |  | 65393.1 | -142.27
Bahan
|  |  | Keramik stepnose 10x60 |  |  | 2.625 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 15000 |  | 39375 |  |  | 27412.875 | 11962.125
|  |  | PC |  |  | 0.57 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 684 |  |  | 582.3576 | 101.6424
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.0015 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 390 |  |  | 390 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.013 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 185.9 |  |  | 0 | 185.9
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7947 |  |  | 7947 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 9 | [8 empty] | 57995.9 |  |  | 45746.2326 | 12249.6674
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 61.06 | m3 |  |  |  |  | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 58500730.55 | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 55461719.8289 |  |  | 847863.7143 | 803818.6743 | 61.06 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
Bahan
|  |  | PC |  |  | 247 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 296400 |  |  | 252354.96 | 44045.04
|  |  | Pasir Beton |  |  | 869 | kg |  |  | 100% |  |  | 185.7143 |  | 161385.7143 |  |  | 161385.7143 | 0
|  |  | Kerikil ( maks 30 mm ) |  |  | 999 | kg |  |  | 100% |  |  | 200 |  | 199800 |  |  | 199800 | 0
|  |  | Air |  |  | 215 | ltr |  |  | 100% |  |  | 45 |  | 9675 |  |  | 9675 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.65 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 145695 |  |  | 145695 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.275 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 24750 |  |  | 24750 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.028 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2688 |  |  | 2688 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.083 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7470 |  |  | 7470 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 847863.7143 |  |  | 803818.6743 | 44045.04
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 724.555 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 245041.63 |  | 177546138.22 | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 144540089.1663 |  |  | 216851 | 176538.128 | 724.555 | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
Bahan
|  |  | Granit warna muda |  |  | 3.1 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 38709.6774 |  | 120000 |  |  | 83544 | 36456
|  |  | PC |  |  | 9.6 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 11520 |  |  | 9808.128 | 1711.872
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.045 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 11700 |  |  | 11700 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.15 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 2145 |  |  | 0 | 2145
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 216851 |  |  | 176538.128 | 40312.872
45 | 3 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 59.508 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 281318.25 |  | 16740686.42 | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 14358890.4512 |  |  | 248954.2 | 213534.024 | 59.508 | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
Bahan
|  |  | Keramik dind. 30/60 |  |  | 5.83 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 17495.7118 |  | 102000 |  |  | 71012.4 | 30987.6
|  |  | PC |  |  | 9.3 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 11160 |  |  | 9501.624 | 1658.376
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.018 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 4680 |  |  | 4680 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.194 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 2774.2 |  |  | 0 | 2774.2
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.9 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 79470 |  |  | 79470 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.45 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 40500 |  |  | 40500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.045 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 4320 |  |  | 4320 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.045 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4050 |  |  | 4050 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 248954.2 |  |  | 213534.024 | 35420.176
41 | 4 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 16.53 | m2 |  |  |  |  | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3088294.61 | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2563929.3223 |  |  | 165336 | 137263.4 | 16.53 | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
Bahan
|  |  | Ubin Keramik dof |  |  | 1.05 | doos |  |  | 69.62% |  |  | 60000 |  | 63000 |  |  | 43860.6 | 19139.4
|  |  | PC |  |  | 10 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 12000 |  |  | 10216.8 | 1783.2
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.045 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 11700 |  |  | 11700 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.5 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 7150 |  |  | 0 | 7150
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.5 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 44150 |  |  | 44150 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2496 |  |  | 2496 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.026 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 2340 |  |  | 2340 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 165336 |  |  | 137263.4 | 28072.6
40 | 5 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 643.7 | m' |  |  |  |  | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 24504738.51 | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 20499244.2434 |  |  | 33689 | 28182.2652 | 643.7 | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
Bahan
|  |  | Plint granit tile 10/60 |  |  | 1.7 | buah |  |  | 69.62% |  |  | 7500 |  | 12750 |  |  | 8876.55 | 3873.45
|  |  | PC |  |  | 1.14 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 1368 |  |  | 1164.7152 | 203.2848
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.003 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 780 |  |  | 780 | 0
|  |  | Semen Warna |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 14300 |  | 1430 |  |  | 0 | 1430
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7947 |  |  | 7947 | 0
|  |  | Tukang Batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 33689 |  |  | 28182.2652 | 5506.7348
[15 empty] | JUMLAH F. | 86.77% |  |  | 568650929.884 | 677806837.46 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| G. |  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 785.325 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 77067751.08 | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 54758125.7821 |  |  | 86845 | 61705.05 | 785.325 | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
Bahan
|  |  | Hollow 3,8/3,8 |  |  | 3.5 | m' |  |  | 45.05% |  |  | 8600 |  | 30100 |  |  | 13560.05 | 16539.95
|  |  | Assesoris |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 8600 |  | 8600 |  |  | 0 | 8600
(perkuatan, las, dll)
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 22075 |  |  | 22075 | 0
|  |  | Tukang besi |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2400 |  |  | 2400 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.013 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1170 |  |  | 1170 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 86845 |  |  | 61705.05 | 25139.95
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 753.75 | m2 |  |  |  |  | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 40738604.63 | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 19472688.4671 |  |  | 47830 | 22862.312 | 753.75 | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
Bahan
|  |  | Gypsum Board |  |  | 0.364 | Lembar |  |  | 27.48% |  |  | 85000 |  | 30940 |  |  | 8502.312 | 22437.688
|  |  | Paku skrup |  |  | 0.11 | kg |  |  | 0% |  |  | 23000 |  | 2530 |  |  | 0 | 2530
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 4600 |  |  | 4600 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 480 |  |  | 480 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 47830 |  |  | 22862.312 | 24967.688
31 | 3 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 39.9 | m2 |  |  |  |  | An.Dihitung | 167579 |  | 6686402.1 | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 4385880.7577 |  |  | 148300 | 97275.95 | 39.9 | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
Bahan
|  |  | Plafond PVC 6mm x 20 cm |  |  | 5.05 | m' |  |  | 63.15% |  |  | 26000 |  | 131300 |  |  | 82915.95 | 48384.05
|  |  | Paku skrup |  |  | 0.11 | kg |  |  | 0% |  |  | 24000 |  | 2640 |  |  | 0 | 2640
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 4600 |  |  | 4600 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 480 |  |  | 480 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 148300 |  |  | 97275.95 | 51024.05
32 | 4 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 459.7 | m' |  |  |  |  | An.Dihitung | 30469.32 |  | 14006746.4 | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 8157386.9812 |  |  | 26964 | 15703.56 | 459.7 | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
Bahan
|  |  | List gypsum profil |  |  | 1.05 | m' |  |  | 27.48% |  |  | 14000 |  | 14700 |  |  | 4039.56 | 10660.44
|  |  | Tepung gypsum |  |  | 0.15 | kg |  |  | 0% |  |  | 4000 |  | 600 |  |  | 0 | 600
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 5298 |  |  | 5298 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 5520 |  |  | 5520 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 26964 |  |  | 15703.56 | 11260.44
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | m' |  |  |  |  | An.Dihitung | 39690.12 |  | 1008129.05 | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 753474.8583 |  |  | 35124 | 26251.65 | 25.4 | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
Bahan
|  |  | List PVC profil |  |  | 1.05 | m' |  |  | 63.15% |  |  | 22000 |  | 23100 |  |  | 14587.65 | 8512.35
|  |  | Paku skrup |  |  | 0.015 | kg |  |  | 0% |  |  | 24000 |  | 360 |  |  | 0 | 360
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 5298 |  |  | 5298 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 5520 |  |  | 5520 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 35124 |  |  | 26251.65 | 8872.35
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 831.65 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 81613848 | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 57988215.4607 |  |  | 86845 | 61705.05 | 831.65 | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
Bahan
|  |  | Hollow 3,8/3,8 |  |  | 3.5 | m' |  |  | 45.05% |  |  | 8600 |  | 30100 |  |  | 13560.05 | 16539.95
|  |  | Assesoris |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 8600 |  | 8600 |  |  | 0 | 8600
(perkuatan, las, dll)
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 22075 |  |  | 22075 | 0
|  |  | Tukang besi |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2400 |  |  | 2400 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.013 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1170 |  |  | 1170 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 86845 |  |  | 61705.05 | 25139.95
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 829.65 | m2 |  |  |  |  | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 44840840.24 | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 21433520.3804 |  |  | 47830 | 22862.312 | 829.65 | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
Bahan
|  |  | Gypsum Board |  |  | 0.364 | Lembar |  |  | 27.48% |  |  | 85000 |  | 30940 |  |  | 8502.312 | 22437.688
|  |  | Paku skrup |  |  | 0.11 | kg |  |  | 0% |  |  | 23000 |  | 2530 |  |  | 0 | 2530
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 4600 |  |  | 4600 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 480 |  |  | 480 | 0
|  |  | Tepung gypsum |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 47830 |  |  | 22862.312 | 24967.688
32 | 3 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | m' |  |  |  |  | An.Dihitung | 30469.32 |  | 13037822.03 | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 7593095.2561 |  |  | 27364 | 15703.56 | 427.9 | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
Bahan
|  |  | List gypsum profil |  |  | 1.05 | m' |  |  | 27.48% |  |  | 14000 |  | 14700 |  |  | 4039.56 | 10660.44
|  |  | Tepung gypsum |  |  | 0.25 | kg |  |  | 0% |  |  | 4000 |  | 1000 |  |  | 0 | 1000
Tenaga Kerja
|  |  | Mandor |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 5298 |  |  | 5298 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 5520 |  |  | 5520 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 27364 |  |  | 15703.56 | 11660.44
31 | 4 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | m2 |  |  |  |  | An.Dihitung | 167579 |  | 11462403.6 | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 7518652.7274 |  |  | 148300 | 97275.95 | 68.4 | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
Bahan
|  |  | Plafond PVC 6mm x 20 cm |  |  | 5.05 | m' |  |  | 63.15% |  |  | 26000 |  | 131300 |  |  | 82915.95 | 48384.05
|  |  | Paku skrup |  |  | 0.11 | kg |  |  | 0% |  |  | 24000 |  | 2640 |  |  | 0 | 2640
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 4600 |  |  | 4600 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 480 |  |  | 480 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 148300 |  |  | 97275.95 | 51024.05
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 117.8 | m' |  |  |  |  | An.Dihitung | 39690.12 |  | 4675496.14 | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3494462.1381 |  |  | 86845 | 61705.05 | 117.8 | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
Bahan
|  |  | Hollow 3,8/3,8 |  |  | 3.5 | m' |  |  | 45.05% |  |  | 8600 |  | 30100 |  |  | 13560.05 | 16539.95
|  |  | Assesoris |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 8600 |  | 8600 |  |  | 0 | 8600
(perkuatan, las, dll)
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 22075 |  |  | 22075 | 0
|  |  | Tukang besi |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2400 |  |  | 2400 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.013 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1170 |  |  | 1170 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 86845 |  |  | 61705.05 | 25139.95
[15 empty] | JUMLAH G. | 63.48% |  |  | 186023616.0211 | 292942794.97 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| H. |  | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | #VALUE! |  |  |  |  | 0
94 | 1 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 |  |  |  |  | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 | 60.19% | 0 | 186589 | 181839377.005 | 934.5 |  | 310000 | 186589 | 974.545 | 0 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  |  |  | 275000 | -35000
[6 empty] | 0 |  |  |  | 60.19% |  |  | 310000 |  | 310000 |  |  | 186589 | 123411
47 | 2 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 60485264.5327 | 974.545 |  | 96240 | 54924.896 | 974.545 | 0 | Pasang penutup atap galvalum pasir | #VALUE! |  |  |  | 108284.51 | -466.69
Bahan
|  |  | Atap spandek pasir |  |  | 0.748 | m2 |  |  | 50.6% |  |  | 92000 |  | 68816 |  |  | 34820.896 | 33995.104
|  |  | Paku pancing |  |  | 9.15 | bj |  |  | 0% |  |  | 800 |  | 7320 |  |  | 0 | 7320
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.14 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 12362 |  |  | 12362 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.07 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 6440 |  |  | 6440 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 672 |  |  | 672 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 630 |  |  | 630 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 96240 |  |  | 54924.896 | 41315.104
48 | 3 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' |  |  |  |  | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 3320213.46 |  |  | 58567 | 39492.5 | 74.4 | 0 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  |  |  | 65685.77 | -494.94
Bahan
|  |  | Bubungan Galvalum |  |  | 1.05 | m' |  |  | 50.6% |  |  | 35000 |  | 36750 |  |  | 18595.5 | 18154.5
|  |  | Paku pancing |  |  | 0.04 | kg |  |  | 0% |  |  | 23000 |  | 920 |  |  | 0 | 920
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.07 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 6440 |  |  | 6440 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.007 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 672 |  |  | 672 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 540 |  |  | 540 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 58567 |  |  | 39492.5 | 19074.5
49 | 4 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 |  |  |  |  | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 20973036.7633 |  |  | 34375 | 19045 | 974.545 | 0 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  |  |  | 31138.28 | -7705.47
Bahan
|  |  | Aluminium foil/sisalation |  |  | 1.05 | m2 |  |  | 0% |  |  | 14600 |  | 15330 |  |  | 0 | 15330
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 4600 |  |  | 4600 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 480 |  |  | 480 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.008 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 720 |  |  | 720 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 34375 |  |  | 19045 | 15330
19 | 5 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' |  |  |  |  | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 5590841.2456 |  |  | 60300 | 42000.4 | 117.8 | 0 | Memasang lisplank woodplank |  |  |  |  | 66110.65 | -2028.35
Bahan
|  |  | Woodplank |  |  | 1 | m' |  |  | 42.76% |  |  | 29000 |  | 29000 |  |  | 12400.4 | 16599.6
|  |  | Paku 5 dan 7 cm |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 17000 |  | 1700 |  |  | 0 | 1700
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang Kayu |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 18400 |  |  | 18400 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1920 |  |  | 1920 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 60300 |  |  | 42000.4 | 18299.6
[15 empty] | JUMLAH H. | 61.95% |  |  | 272483583.2146 | 551859626.79 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| I. |  | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [21 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
95 | 1 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 | 25% | 0 | 4000000 | 4000000 |  |  | 16000000 | 4000000 | 1 | 0 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 17000000 | 1000000
|  |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit |  |  | 25% |  |  | 16000000 |  | 16000000 |  |  | 4000000 | 12000000
99 | 2 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh |  |  |  |  | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 | 50% | 0 | 425000 | 850000 |  |  | 850000 | 255000 | 2 | 0 | doorcloser tanam |  |  |  |  | 850000 | 0
|  |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh |  |  | 30% |  |  | 850000 |  | 850000 |  |  | 255000 | 595000
35 | 3 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 560.6 | m' |  |  |  |  | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 85347666.86 | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 44981499.0416 |  |  | 134728.7 | 71007.2 | 560.6 | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
Bahan
|  |  | Profil allumunium |  |  | 1.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 110000 |  | 121000 |  |  | 62738.5 | 58261.5
|  |  | Skrup fisher |  |  | 2 | buah |  |  | 0% |  |  | 570 |  | 1140 |  |  | 0 | 1140
|  |  | Sealant |  |  | 0.06 | tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 4320 |  |  | 0 | 4320
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3796.9 |  |  | 3796.9 | 0
|  |  | Tukang khusus allumunium |  |  | 0.043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 3870 |  |  | 3870 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 412.8 |  |  | 412.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0021 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 189 |  |  | 189 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 134728.7 |  |  | 71007.2 | 63721.5
37 | 4 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 21.84 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 853707.66 |  | 18644975.29 | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 8920942.9415 |  |  | 755493.5 | 755493.5 | 21.84 | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 487900 |  |  | 252976.15 | 234923.85
|  |  | Kaca es tebal 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 116000 |  | 127600 |  |  | 72897.88 | 54702.12
|  |  | Profil allumunium |  |  | 4.5 | m |  |  | 51.85% |  |  | 8200 |  | 36900 |  |  | 19132.65 | 17767.35
|  |  | Sealent |  |  | 0.27 | Tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 19440 |  |  | 0 | 19440
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 67184 |  | 67184 |  |  | 0 | 67184
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 755493.5 |  |  | 755493.5 | 394017.32
36 | 5 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 16.695 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 12775417.02 | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 6772567.0779 |  |  | 677189.5 | 358995.04 | 16.695 | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.4 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 523600 |  |  | 271486.6 | 252113.4
|  |  | Alluminium strip |  |  | 14.6 | m |  |  | 51.85% |  |  | 9400 |  | 137240 |  |  | 71158.94 | 66081.06
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang khusus allumunium |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 816 |  |  | 816 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0042 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 378 |  |  | 378 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 677189.5 |  |  | 358995.04 | 318194.46
38 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 112.04 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 845503.86 |  | 94730252.47 | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 45287389.0291 |  |  | 748233.5 | 357705.6 | 112.04 | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 487900 |  |  | 252976.15 | 234923.85
|  |  | Kaca bening tebal 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 110000 |  | 121000 |  |  | 69127.3 | 51872.7
|  |  | Profil alumunium |  |  | 4.5 | m |  |  | 51.85% |  |  | 8200 |  | 36900 |  |  | 19132.65 | 17767.35
|  |  | Sealent |  |  | 0.27 | Tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 19440 |  |  | 0 | 19440
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 66524 |  | 66524 |  |  | 0 | 66524
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 748233.5 |  |  | 357705.6 | 390527.9
64 | 7 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.64 | m2 |  |  |  |  | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4029325.71 | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2492474.0575 |  |  | 150836.5 | 93304.96 | 23.64 | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
Bahan
|  |  | Kaca 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 122000 |  | 134200 |  |  | 76668.46 | 57531.54
|  |  | Sealent |  |  | 0.05 | kg |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1324.5 |  |  | 1324.5 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 13800 |  |  | 13800 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1440 |  |  | 1440 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0008 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 72 |  |  | 72 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 7 | [8 empty] | 150836.5 |  |  | 93304.96 | 57531.54
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [21 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
35 | 1 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 576.6 | m' |  |  |  |  | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 87783561.74 | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 46265309.2176 |  |  | 134728.7 | 71007.2 | 576.6 | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
Bahan
|  |  | Profil allumunium |  |  | 1.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 110000 |  | 121000 |  |  | 62738.5 | 58261.5
|  |  | Skrup fisher |  |  | 2 | buah |  |  | 0% |  |  | 570 |  | 1140 |  |  | 0 | 1140
|  |  | Sealant |  |  | 0.06 | tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 4320 |  |  | 0 | 4320
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3796.9 |  |  | 3796.9 | 0
|  |  | Tukang khusus allumunium |  |  | 0.043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 3870 |  |  | 3870 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0043 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 412.8 |  |  | 412.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0021 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 189 |  |  | 189 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 134728.7 |  |  | 71007.2 | 63721.5
37 | 2 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 48.1 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 853707.66 |  | 41063338.45 | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 19647314.8115 |  |  | 755493.5 | 755493.5 | 48.1 | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 487900 |  |  | 252976.15 | 234923.85
|  |  | Kaca es tebal 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 116000 |  | 127600 |  |  | 72897.88 | 54702.12
|  |  | Profil allumunium |  |  | 4.5 | m |  |  | 51.85% |  |  | 8200 |  | 36900 |  |  | 19132.65 | 17767.35
|  |  | Sealent |  |  | 0.27 | Tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 19440 |  |  | 0 | 19440
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 67184 |  | 67184 |  |  | 0 | 67184
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 755493.5 |  |  | 755493.5 | 394017.32
36 | 3 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 14.84 | m2 |  |  |  |  | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 11355926.24 | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 6020059.6248 |  |  | 677189.5 | 358995.04 | 14.84 | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.4 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 523600 |  |  | 271486.6 | 252113.4
|  |  | Alluminium strip |  |  | 14.6 | m |  |  | 51.85% |  |  | 9400 |  | 137240 |  |  | 71158.94 | 66081.06
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang khusus allumunium |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 816 |  |  | 816 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0042 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 378 |  |  | 378 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 677189.5 |  |  | 358995.04 | 318194.46
38 | 4 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 104.04 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 845503.86 |  | 87966221.59 | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 42053730.4051 |  |  | 748233.5 | 357705.6 | 104.04 | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
Bahan
|  |  | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | 4.1 | m |  |  | 51.85% |  |  | 119000 |  | 487900 |  |  | 252976.15 | 234923.85
|  |  | Kaca bening tebal 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 110000 |  | 121000 |  |  | 69127.3 | 51872.7
|  |  | Profil alumunium |  |  | 4.5 | m |  |  | 51.85% |  |  | 8200 |  | 36900 |  |  | 19132.65 | 17767.35
|  |  | Sealent |  |  | 0.27 | Tube |  |  | 0% |  |  | 72000 |  | 19440 |  |  | 0 | 19440
|  |  | Aksesoris 10% bahan |  |  | 1 | ls |  |  | 0% |  |  | 66524 |  | 66524 |  |  | 0 | 66524
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7505.5 |  |  | 7505.5 | 0
|  |  | Tukang allumunium/kaca |  |  | 0.085 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 7650 |  |  | 7650 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 748233.5 |  |  | 357705.6 | 390527.9
64 | 5 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.88 | m2 |  |  |  |  | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4070232.57 | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2517778.3626 |  |  | 150836.5 | 93304.96 | 23.88 | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
Bahan
|  |  | Kaca 5 mm |  |  | 1.1 | m2 |  |  | 57.13% |  |  | 122000 |  | 134200 |  |  | 76668.46 | 57531.54
|  |  | Sealent |  |  | 0.05 | kg |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1324.5 |  |  | 1324.5 | 0
|  |  | Tukang kayu |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 92000 |  | 13800 |  |  | 13800 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1440 |  |  | 1440 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0008 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 72 |  |  | 72 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 150836.5 |  |  | 93304.96 | 57531.54
[15 empty] | JUMLAH I. | 50.12% |  |  | 247184972.3692 | 453420476.76 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| J. |  | PEKERJAAN PENGECATAN | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN PENGECATAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1114.292 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 25675070.55 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 13482756.1613 |  |  | 20390.8 | 10707.824 | 1114.292 | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 2800 |  |  | 665.84 | 2134.16
|  |  | Cat penutup 2 X |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 7280 |  |  | 1731.184 | 5548.816
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 20390.8 |  |  | 10707.824 | 9682.976
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 353.28 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 19906745.09 | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 7059039.0252 |  |  | 49865.8 | 17682.68 | 353.28 | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 110000 |  | 11000 |  |  | 2615.8 | 8384.2
|  |  | Cat penutup 2x |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 110000 |  | 28600 |  |  | 6801.08 | 21798.92
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 225 |  |  | 225 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 49865.8 |  |  | 17682.68 | 32183.12
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 753.75 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 17367606 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 9120255.2442 |  |  | 20390.8 | 10707.824 | 753.75 | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 2800 |  |  | 665.84 | 2134.16
|  |  | Cat penutup 2 X |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 7280 |  |  | 1731.184 | 5548.816
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 20390.8 |  |  | 10707.824 | 9682.976
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 816.875 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 18822107 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 9884057.7149 |  |  | 20390.8 | 10707.824 | 816.875 | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 2800 |  |  | 665.84 | 2134.16
|  |  | Cat penutup 2 X |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 7280 |  |  | 1731.184 | 5548.816
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 20390.8 |  |  | 10707.824 | 9682.976
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 564.16 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 31789485.14 | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 11272722.6461 |  |  | 49865.8 | 17682.68 | 564.16 | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 110000 |  | 11000 |  |  | 2615.8 | 8384.2
|  |  | Cat penutup 2x |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 110000 |  | 28600 |  |  | 6801.08 | 21798.92
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kepala Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.0025 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 225 |  |  | 225 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 49865.8 |  |  | 17682.68 | 32183.12
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 829.65 | m2 |  |  |  |  | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 19116463.44 | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 10038633.1852 |  |  | 20390.8 | 10707.824 | 829.65 | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
Bahan
|  |  | Plamir |  |  | 0.1 | kg |  |  | 0% |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
|  |  | Cat dasar |  |  | 0.1 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 2800 |  |  | 665.84 | 2134.16
|  |  | Cat penutup 2 X |  |  | 0.26 | kg |  |  | 23.78% |  |  | 28000 |  | 7280 |  |  | 1731.184 | 5548.816
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 1766 |  |  | 1766 | 0
|  |  | Tukang cat |  |  | 0.063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5670 |  |  | 5670 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.0063 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 604.8 |  |  | 604.8 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 20390.8 |  |  | 10707.824 | 9682.976
93 | 4 |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 |  |  |  |  | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 | 20% | 0 | 10400 | 1593378.8 |  |  | 52000 | 10400 | 153.2095 | 0 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | 19699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52000 | 0
|  |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 |  |  | 20% |  |  | 52000 |  | 52000 |  |  | 10400 | 41600
[15 empty] | JUMLAH J. | 43% |  |  | 62657039.0649 | 166372798.09 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 19701 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| K. |  | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [5 empty] | 0
91 | 1 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' |  |  |  |  | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 | 20% | 0 | 128000 | 22566400 |  |  | 640000 | 128000 | 176.3 | 0 | Pek. GRC Lisplang |  |  |  |  | 640000 | 0
|  |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' |  |  | 20% |  |  | 640000 |  | 640000 |  |  | 128000 | 512000
[15 empty] | JUMLAH K. | 20% |  |  | 22566400 | 112832000 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| L. |  | PEKERJAAN PLUMBING | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN PLUMBING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.1 | [21 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.1 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 29 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 697011.23 | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 659096.3905 |  |  | 21269.8 | 20112.798 | 29 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
Bahan
|  |  | Pipa PVC 3/4" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 7700 |  | 9240 |  |  | 8756.748 | 483.252
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 2695 |  | 2695 |  |  | 2021.25 | 673.75
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.036 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3178.8 |  |  | 3178.8 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.002 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 180 |  |  | 180 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 21269.8 |  |  | 20112.798 | 1157.002
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 37 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 996219.45 | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 937479.2479 |  |  | 23827.3 | 22422.369 | 37 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 9350 |  | 11220 |  |  | 10633.194 | 586.806
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 3272.5 |  | 3272.5 |  |  | 2454.375 | 818.125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.036 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3178.8 |  |  | 3178.8 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.002 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 180 |  |  | 180 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 23827.3 |  |  | 22422.369 | 1404.931
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2471189.355 |  |  | 44188.45 | 41262.1365 | 53 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1 1/2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 19475 |  | 23370 |  |  | 22147.749 | 1222.251
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 6816.25 |  | 6816.25 |  |  | 5112.1875 | 1704.0625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 44188.45 |  |  | 41262.1365 | 2926.3135
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh |  |  |  |  | Daftar harga | 159000 |  | 636000 | 20% | 0 | 31800 | 127200 |  |  | 159000 | 31800 | 4 | 0 | Stop kran PVC 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
|  |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh |  |  | 20% |  |  | 159000 |  | 159000 |  |  | 31800 | 127200
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 1 | [21 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 1 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 14.8 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 739007.66 | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 690067.9708 |  |  | 44188.45 | 41262.1365 | 14.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1 1/2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 19475 |  | 23370 |  |  | 22147.749 | 1222.251
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 6816.25 |  | 6816.25 |  |  | 5112.1875 | 1704.0625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 44188.45 |  |  | 41262.1365 | 2926.3135
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 15.8 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 1239330.04 | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 1143422.0259 |  |  | 69414.7 | 64042.905 | 15.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
Bahan
|  |  | Pipa PVC 2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 35750 |  | 42900 |  |  | 40656.33 | 2243.67
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 12512.5 |  | 12512.5 |  |  | 9384.375 | 3128.125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 69414.7 |  |  | 64042.905 | 5371.795
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 17.8 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 1838465.88 | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 1700949.8636 |  |  | 91402.3 | 84565.47 | 17.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
Bahan
|  |  | Pipa PVC 3" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 45500 |  | 54600 |  |  | 51744.42 | 2855.58
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 15925 |  | 15925 |  |  | 11943.75 | 3981.25
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.081 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7152.3 |  |  | 7152.3 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 12150 |  |  | 12150 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.0135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1215 |  |  | 1215 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 360 |  |  | 360 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 91402.3 |  |  | 84565.47 | 6836.83
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 1 | [21 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 1 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 32 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 5367800 | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 4920902.8464 |  |  | 148445.8 | 136086.915 | 32 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
Bahan
|  |  | Pipa PVC |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 82250 |  | 98700 |  |  | 93537.99 | 5162.01
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 28787.5 |  | 28787.5 |  |  | 21590.625 | 7196.875
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.081 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7152.3 |  |  | 7152.3 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 12150 |  |  | 12150 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.0135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1296 |  |  | 1296 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 360 |  |  | 360 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 148445.8 |  |  | 136086.915 | 12358.885
| 4 |  | SANITAIR LT. 1 | [21 empty] | 0 | SANITAIR LT. 1 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 8 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 26991180 | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 12536626.8 |  |  | 2985750 | 2985750 | 8 | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
Bahan
|  |  | Kloset duduk/monoblok |  |  | 1 | unit |  |  | 30.63% |  |  | 2150000 |  | 2150000 |  |  | 658545 | 1491455
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 430000 |  | 430000 |  |  | 322500 | 107500
( 6% harga kloset )
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 3.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 291390 |  |  | 291390 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 1.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 99000 |  |  | 99000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.16 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 2985750 |  |  | 2985750 | 1598955
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3960537.3616 |  |  | 1218060 | 1218060 | 4 | 0 | Memasang wastafel & aksesoris | #VALUE! |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
Bahan
|  |  | Wastafel |  |  | 1 | unit |  |  | 62.91% |  |  | 850000 |  | 850000 |  |  | 534735 | 315265
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 102000 |  | 102000 |  |  | 76500 | 25500
( 12% harga wastafel )
|  |  | PC |  |  | 6 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 7200 |  |  | 6130.08 | 1069.92
|  |  | Pasir pasang |  |  | 0.01 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 2600 |  |  | 2600 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 105960 |  |  | 105960 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 1.45 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 130500 |  |  | 130500 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 1218060 |  |  | 1218060 | 341834.92
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 10 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1201110.9 | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 127610.9 |  |  | 106293 | 11293 | 10 | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
Tenaga Kerja
|  |  | Floor drain |  |  | 1 | unit |  |  | 0% |  |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 0 | 95000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 883 |  |  | 883 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 106293 |  |  | 11293 | 95000
62 | 4 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 38283.27 |  |  | 978879 | 978879 | 1 | 0 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  |  |  | 1106496 | 362.73
Bahan
|  |  | Bak cuci stainles steel |  |  | 1 | unit |  |  | 0% |  |  | 700000 |  | 700000 |  |  | 0 | 700000
|  |  | Water drain + asesories |  |  | 1 | buah |  |  | 0% |  |  | 245000 |  | 245000 |  |  | 0 | 245000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.03 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 2649 |  |  | 2649 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 27000 |  |  | 27000 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.03 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 2880 |  |  | 2880 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.015 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1350 |  |  | 1350 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 978879 |  |  | 978879 | 945000
63 | 5 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 8 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1367892.16 | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1304354.48 |  |  | 151315.5 | 151315.5 | 8 | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
Bahan
|  |  | Kran air 1/2" stainless |  |  | 1 | bh |  |  | 93.74% |  |  | 110000 |  | 110000 |  |  | 103114 | 6886
|  |  | Seal tape |  |  | 0.025 | bh |  |  | 0% |  |  | 5700 |  | 142.5 |  |  | 0 | 142.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 883 |  |  | 883 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.4 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.04 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3840 |  |  | 3840 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 151315.5 |  |  | 151315.5 | 7028.5
100 | 6 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 | 20% | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 25000000 | 5000000 | 1 | 0 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  |  |  | 20000000 | -5000000
|  |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit |  |  | 20% |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 5000000 | 20000000
101 | 7 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 | 20% | 0 | 2177500 | 2177500 |  |  | 10887500 | 2177500 | 1 | 0 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  |  |  | 10887500 | 0
|  |  | - galian dan pengurukan kembali | [9 empty] | include | [11 empty] | 0 | - galian dan pengurukan kembali |  |  |  |  | include | #VALUE!
|  |  | - lantai kerja, tali / seling pengikat | [9 empty] | include | [11 empty] | 0 | - lantai kerja, tali / seling pengikat |  |  |  |  | include | #VALUE!
|  |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit |  |  | 20% |  |  | 10887500 |  | 10887500 |  |  | 2177500 | 8710000
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.2 | [21 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.2 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 18 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 432627.66 | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 409094.3113 |  |  | 21269.8 | 21269.8 | 18 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
Bahan
|  |  | Pipa PVC 3/4" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 7700 |  | 9240 |  |  | 8756.748 | 483.252
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 2695 |  | 2695 |  |  | 2021.25 | 673.75
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.036 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3178.8 |  |  | 3178.8 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.002 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 180 |  |  | 180 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 21269.8 |  |  | 21269.8 | 1157.002
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 27.8 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 748510.83 | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 704376.2998 |  |  | 23827.3 | 23827.3 | 27.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 9350 |  | 11220 |  |  | 10633.194 | 586.806
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 3272.5 |  | 3272.5 |  |  | 2454.375 | 818.125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.036 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 3178.8 |  |  | 3178.8 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.006 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 576 |  |  | 576 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.002 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 180 |  |  | 180 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 23827.3 |  |  | 23827.3 | 1404.931
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2471189.355 |  |  | 44188.45 | 44188.45 | 53 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1 1/2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 19475 |  | 23370 |  |  | 22147.749 | 1222.251
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 6816.25 |  | 6816.25 |  |  | 5112.1875 | 1704.0625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 44188.45 |  |  | 44188.45 | 2926.3135
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh |  |  |  |  | Daftar harga | 159000 |  | 636000 | 20% | 0 | 31800 | 127200 |  |  | 159000 | 31800 | 4 | 0 | Stop kran PCV 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
|  |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh |  |  | 20% |  |  | 159000 |  | 159000 |  |  | 31800 | 127200
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 2 | [21 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 2 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 4 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 199731.8 | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 186504.857 |  |  | 44188.45 | 44188.45 | 4 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
Bahan
|  |  | Pipa PVC 1 1/2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 19475 |  | 23370 |  |  | 22147.749 | 1222.251
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 6816.25 |  | 6816.25 |  |  | 5112.1875 | 1704.0625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 44188.45 |  |  | 44188.45 | 2926.3135
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 12 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 941263.32 | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 868421.7918 |  |  | 69414.7 | 69414.7 | 12 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
Bahan
|  |  | Pipa PVC 2" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 35750 |  | 42900 |  |  | 40656.33 | 2243.67
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 12512.5 |  | 12512.5 |  |  | 9384.375 | 3128.125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.054 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 4768.2 |  |  | 4768.2 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.09 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 8100 |  |  | 8100 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.009 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 864 |  |  | 864 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.003 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 270 |  |  | 270 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 69414.7 |  |  | 69414.7 | 5371.795
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 24 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 2478830.4 | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 2293415.5464 |  |  | 91402.3 | 91402.3 | 24 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
Bahan
|  |  | Pipa PVC 3" |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 45500 |  | 54600 |  |  | 51744.42 | 2855.58
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 15925 |  | 15925 |  |  | 11943.75 | 3981.25
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.081 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7152.3 |  |  | 7152.3 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 12150 |  |  | 12150 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.0135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 1215 |  |  | 1215 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 360 |  |  | 360 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 91402.3 |  |  | 91402.3 | 6836.83
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 2 | [21 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 2 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 24 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 4025850 | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 3690677.1348 |  |  | 148445.8 | 148445.8 | 24 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
Bahan
|  |  | Pipa PVC |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 82250 |  | 98700 |  |  | 93537.99 | 5162.01
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 28787.5 |  | 28787.5 |  |  | 21590.625 | 7196.875
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.081 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7152.3 |  |  | 7152.3 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 12150 |  |  | 12150 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.0135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1296 |  |  | 1296 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 360 |  |  | 360 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 148445.8 |  |  | 148445.8 | 12358.885
| 4 |  | AIR HUJAN | [21 empty] | 0 | AIR HUJAN | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 102 | m' |  |  |  |  | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 17109862.5 | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 15685377.8229 |  |  | 148445.8 | 148445.8 | 102 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
Bahan
|  |  | Pipa PVC |  |  | 1.2 | m |  |  | 94.77% |  |  | 82250 |  | 98700 |  |  | 93537.99 | 5162.01
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 28787.5 |  | 28787.5 |  |  | 21590.625 | 7196.875
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.081 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7152.3 |  |  | 7152.3 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 12150 |  |  | 12150 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.0135 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1296 |  |  | 1296 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.004 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 360 |  |  | 360 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 148445.8 |  |  | 148445.8 | 12358.885
| 5 |  | SANITAIR LT. 2 | [21 empty] | 0 | SANITAIR LT. 2 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 7 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 23617282.5 | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 10969548.45 |  |  | 2985750 | 1386795 | 7 | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
Bahan
|  |  | Kloset duduk/monoblok |  |  | 1 | unit |  |  | 30.63% |  |  | 2150000 |  | 2150000 |  |  | 658545 | 1491455
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 430000 |  | 430000 |  |  | 322500 | 107500
|  |  | ( 6% harga kloset ) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 3.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 291390 |  |  | 291390 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 1.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 99000 |  |  | 99000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.16 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 2985750 |  |  | 1386795 | 1598955
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3960537.3616 |  |  | 1218060 | 876225.08 | 4 | 0 | Memasang wastafel & aksesoris |  |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
Bahan
|  |  | Wastafel |  |  | 1 | unit |  |  | 62.91% |  |  | 850000 |  | 850000 |  |  | 534735 | 315265
|  |  | Perlengkapan |  |  | 1 | bh |  |  | 75% |  |  | 102000 |  | 102000 |  |  | 76500 | 25500
( 12% harga wastafel )
|  |  | PC |  |  | 6 | kg |  |  | 85.14% |  |  | 1200 |  | 7200 |  |  | 6130.08 | 1069.92
|  |  | Pasir pasang |  |  | 0.01 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 2600 |  |  | 2600 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 1.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 105960 |  |  | 105960 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 1.45 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 130500 |  |  | 130500 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 14400 |  |  | 14400 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.06 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 5400 |  |  | 5400 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 1218060 |  |  | 876225.08 | 341834.92
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 9 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1080999.81 | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 114849.81 |  |  | 106293 | 11293 | 9 | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
Bahan
|  |  | Floor drain |  |  | 1 | unit |  |  | 0% |  |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 0 | 95000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 883 |  |  | 883 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 106293 |  |  | 11293 | 95000
63 | 4 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 7 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1196905.64 | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1141310.17 |  |  | 151315.5 | 144287 | 7 | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
Bahan
|  |  | Kran air 1/2" stainless |  |  | 1 | bh |  |  | 93.74% |  |  | 110000 |  | 110000 |  |  | 103114 | 6886
|  |  | Seal tape |  |  | 0.025 | bh |  |  | 0% |  |  | 5700 |  | 142.5 |  |  | 0 | 142.5
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 883 |  |  | 883 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.4 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 36000 |  |  | 36000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.04 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 3840 |  |  | 3840 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 0 | [8 empty] | 151315.5 |  |  | 144287 | 7028.5
102 | 5 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 | 20% | 0 | 450000 | 900000 |  |  | 2250000 | 450000 | 2 | 0 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  |  |  | 2050000 | -200000
|  |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit |  |  | 20% |  |  | 2250000 |  | 2250000 |  |  | 450000 | 1800000
53 | 6 |  | Memasang roof drain stainless |  |  | 12 | bh |  |  |  |  | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08 | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 153133.08 |  |  | 106293 | 11293 | 12 | 0 | Roofdrain PVC |  |  |  |  | 174300.72 | 54189.63
Bahan
|  |  | Floor drain |  |  | 1 | unit |  |  | 0% |  |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 0 | 95000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 883 |  |  | 883 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Kepala tukang |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 960 |  |  | 960 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.005 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 450 |  |  | 450 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 106293 |  |  | 11293 | 95000
[15 empty] | JUMLAH K. | 65.27% |  |  | 122453176.2322 | 144794794.87 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| M. |  | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [21 empty] | 0 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [21 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
103 | 1 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va |  |  |  |  | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 | 20% | 0 | 312.9 | 13767600 |  |  | 1564.5 | 312.9 | 44000 | 0 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  |  |  | 1350 | -214.5
|  | a | Biaya penyambungan | [8 empty] | include | [12 empty] | 0 | Biaya penyambungan | [5 empty] | 0
|  | b | Uang jaminan langganan | [8 empty] | include | [12 empty] | 0 | Uang jaminan langganan | [5 empty] | 0
|  | c | Biaya administrasi Trafo, SLO | [8 empty] | include | [12 empty] | 0 | Biaya administrasi Trafo, SLO | [5 empty] | 0
|  | d | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [8 empty] | include | [12 empty] | 0 | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [5 empty] | 0
|  |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va |  |  | 20% |  |  | 1564.5 |  | 1564.5 |  |  | 312.9 | 1251.6
68 | 2 |  | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  | 61.3 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 45031084.21 |  |  | 744330 | 650090 | 61.3 | 0 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  |  |  | 839929 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel 4x70 mm |  |  | 1 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 620000 |  | 620000 |  |  | 549010 | 70990
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 93000 |  | 93000 |  |  | 69750 | 23250
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 744330 |  |  | 650090 | 94240
67 | 3 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  | 3.2 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 490227.9 |  | 1568729.28 | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 1376358.08 |  |  | 433830 | 380630 | 3.2 | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  |  |  | 489064 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel 4x16 mm |  |  | 1 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 350000 |  | 350000 |  |  | 309925 | 40075
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 52500 |  | 52500 |  |  | 39375 | 13125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 433830 |  |  | 380630 | 53200
70 | 4 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 142 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 115332.32 |  | 16377189.44 | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 13103725.21 |  |  | 102064 | 81663.5 | 142 | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 2x1,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 6900 |  | 69000 |  |  | 61099.5 | 7900.5
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 102064 |  |  | 81663.5 | 20400.5
72 | 5 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 5010447.12 |  |  | 129064 | 105572 | 42 | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 3x2,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 9600 |  | 96000 |  |  | 85008 | 10992
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 129064 |  |  | 105572 | 23492
72 | 6 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 13 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1895950.16 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1550852.68 |  |  | 129064 | 105572 | 13 | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 3x2,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 9600 |  | 96000 |  |  | 85008 | 10992
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 129064 |  |  | 105572 | 23492
73 | 7 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 6 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 93371.9 |  | 560231.4 | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 508188.12 |  |  | 82630 | 74954 | 6 | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel Telephone |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 3800 |  | 38000 |  |  | 33649 | 4351
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 13300 |  | 13300 |  |  | 9975 | 3325
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 0 | [8 empty] | 82630 |  |  | 74954 | 7676
74 | 8 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1496652.7724 |  |  | 124280.82 | 110372.6232 | 12 | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel Data CAT 6 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 6885.2459 |  | 68852.459 |  |  | 60968.8525 | 7883.6066
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 24098.361 |  | 24098.361 |  |  | 18073.7707 | 6024.5903
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 0 | [8 empty] | 124280.82 |  |  | 110372.6232 | 13908.1968
75 | 9 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 778059.24 |  |  | 44120 | 24591 | 28 | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
Bahan
|  |  | Saklar ganda |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 23600 |  | 23600 |  |  | 6726 | 16874
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 10620 |  | 10620 |  |  | 7965 | 2655
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 9 | [8 empty] | 44120 |  |  | 24591 | 19529
76 | 10 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 11 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 41826.95 |  | 460096.45 | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 267751.5225 |  |  | 37015 | 21540.75 | 11 | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
Bahan
|  |  | Saklar tunggal |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 18700 |  | 18700 |  |  | 5329.5 | 13370.5
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 8415 |  | 8415 |  |  | 6311.25 | 2103.75
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 10 | [8 empty] | 37015 |  |  | 21540.75 | 15474.25
77 | 11 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 948464.37 |  |  | 33390 | 19984.5 | 42 | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 16200 |  | 16200 |  |  | 4617 | 11583
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 7290 |  | 7290 |  |  | 5467.5 | 1822.5
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 11 | [8 empty] | 33390 |  |  | 19984.5 | 13405.5
78 | 12 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 13 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1505871.9 | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 697165.365 |  |  | 102510 | 47458.5 | 13 | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak AC |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 68600 |  | 68600 |  |  | 19551 | 49049
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 24010 |  | 24010 |  |  | 18007.5 | 6002.5
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 12 | [8 empty] | 102510 |  |  | 47458.5 | 55051.5
79 | 13 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 6 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 82122.75 |  | 492736.5 | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 239732.325 |  |  | 72675 | 35358.75 | 6 | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak Telephone |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 46500 |  | 46500 |  |  | 13252.5 | 33247.5
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 16275 |  | 16275 |  |  | 12206.25 | 4068.75
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 13 | [8 empty] | 72675 |  |  | 35358.75 | 37316.25
80 | 14 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 12 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 136278 |  | 1635336 | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 743020.2 |  |  | 120600 | 54795 | 12 | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak Data |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 82000 |  | 82000 |  |  | 23370 | 58630
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 28700 |  | 28700 |  |  | 21525 | 7175
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 14 | [8 empty] | 120600 |  |  | 54795 | 65805
81 | 15 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 1067809.32 |  |  | 110030 | 78747 | 12 | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
Bahan
|  |  | Lampu LED 10 watt |  |  | 1 | bh |  |  | 59.06% |  |  | 70000 |  | 70000 |  |  | 41342 | 28658
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 10500 |  | 10500 |  |  | 7875 | 2625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 16200 |  |  | 16200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 15 | [8 empty] | 110030 |  |  | 78747 | 31283
82 | 16 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 122 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 186709.9 |  | 22778607.8 | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 15508670.988 |  |  | 165230 | 112495.8 | 122 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
Bahan
|  |  | Lampu LED 17 watt |  |  | 1 | bh |  |  | 59.06% |  |  | 118000 |  | 118000 |  |  | 69690.8 | 48309.2
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 17700 |  | 17700 |  |  | 13275 | 4425
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 16200 |  |  | 16200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 16 | [8 empty] | 165230 |  |  | 112495.8 | 52734.2
83 | 17 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 635600.592 |  |  | 104830 | 70309.8 | 8 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  |  |  | 117361.8 | -1096.1
Bahan
|  |  | Fitting |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 8600 |  | 8600 |  |  | 0 | 8600
|  |  | LED 17 watt tipe outbow |  |  | 1 | m' |  |  | 59.06% |  |  | 58000 |  | 58000 |  |  | 34254.8 | 23745.2
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 8700 |  | 8700 |  |  | 6525 | 2175
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 16200 |  |  | 16200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 17 | [8 empty] | 104830 |  |  | 70309.8 | 34520.2
84 | 18 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' |  |  |  |  | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 12207984.6625 |  |  | 242806 | 196427.75 | 55 | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
Bahan
|  |  | longdrat m10 |  |  | 2 | bh |  |  | 0% |  |  | 10500 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | dynabolt |  |  | 2 | bh |  |  | 0% |  |  | 570 |  | 1140 |  |  | 0 | 1140
|  |  | kabel tray |  |  | 1.1 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 140000 |  | 154000 |  |  | 136367 | 17633
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 26421 |  | 26421 |  |  | 19815.75 | 6605.25
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 18 | [8 empty] | 242806 |  |  | 196427.75 | 46378.25
104 | 19 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 4950000 |  | 64350000 | 10.82% | 0 | 535590 | 6962670 |  |  | 4950000 | 535590 | 13 | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
|  |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit |  |  | 10.82% |  |  | 4950000 |  | 4950000 |  |  | 535590 | 4414410
98 | 20 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 | 30% | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  | 5000000 | 1500000 | 1 | 0 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
|  |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit |  |  | 30% |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  |  | 1500000 | 3500000
85 | 21 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 10 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 556977 |  | 5569770 | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 645795 |  |  | 492900 | 57150 | 10 | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
Bahan
|  |  | Exhaustfan |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 420000 |  | 420000 |  |  | 0 | 420000
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 63000 |  | 63000 |  |  | 47250 | 15750
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 21 | [8 empty] | 492900 |  |  | 57150 | 435750
|  |  | LANTAI 2 | [21 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
67 | 1 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  | 7.6 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 490227.9 |  | 3725732.04 | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 3268850.44 |  |  | 433830 | 380630 | 7.6 | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  |  |  | 167950.77 | -322277.13
Bahan
|  |  | Kabel 4x16 mm |  |  | 1 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 350000 |  | 350000 |  |  | 309925 | 40075
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 52500 |  | 52500 |  |  | 39375 | 13125
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 433830 |  |  | 380630 | 53200
70 | 2 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 115332.32 |  | 1383987.84 | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 1107357.06 |  |  | 102064 | 81663.5 | 12 | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 2x1,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 6900 |  | 69000 |  |  | 61099.5 | 7900.5
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 102064 |  |  | 81663.5 | 20400.5
72 | 3 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 5010447.12 |  |  | 129064 | 105572 | 42 | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 3x2,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 9600 |  | 96000 |  |  | 85008 | 10992
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 3 | [8 empty] | 129064 |  |  | 105572 | 23492
72 | 4 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1750107.84 | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1431556.32 |  |  | 129064 | 105572 | 12 | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
Bahan
|  |  | Pipa listrik 5/8" |  |  | 1 | btg |  |  | 0% |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000
|  |  | Kabel 3x2,5 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 9600 |  | 96000 |  |  | 85008 | 10992
|  |  | T Dus |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 2500
|  |  | L Bow |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.08 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 7064 |  |  | 7064 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 4 | [8 empty] | 129064 |  |  | 105572 | 23492
73 | 5 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 28 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 93371.9 |  | 2614413.2 | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 2371544.56 |  |  | 82630 | 74954 | 28 | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel Telephone |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 3800 |  | 38000 |  |  | 33649 | 4351
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 13300 |  | 13300 |  |  | 9975 | 3325
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 5 | [8 empty] | 82630 |  |  | 74954 | 7676
74 | 6 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1496652.7724 |  |  | 124280.82 | 110372.6232 | 12 | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
Bahan
|  |  | Kabel Data CAT 6 |  |  | 10 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 6885.2459 |  | 68852.459 |  |  | 60968.8525 | 7883.6066
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 24098.361 |  | 24098.361 |  |  | 18073.7707 | 6024.5903
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 6 | [8 empty] | 124280.82 |  |  | 110372.6232 | 13908.1968
75 | 7 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 778059.24 |  |  | 44120 | 24591 | 28 | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
Bahan
|  |  | Saklar ganda |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 23600 |  | 23600 |  |  | 6726 | 16874
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 10620 |  | 10620 |  |  | 7965 | 2655
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 7 | [8 empty] | 44120 |  |  | 24591 | 19529
76 | 8 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 12 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 41826.95 |  | 501923.4 | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 292092.57 |  |  | 37015 | 21540.75 | 12 | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
Bahan
|  |  | Saklar tunggal |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 18700 |  | 18700 |  |  | 5329.5 | 13370.5
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 8415 |  | 8415 |  |  | 6311.25 | 2103.75
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 8 | [8 empty] | 37015 |  |  | 21540.75 | 15474.25
77 | 9 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 948464.37 |  |  | 33390 | 19984.5 | 42 | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 16200 |  | 16200 |  |  | 4617 | 11583
|  |  | aksesoris 45% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 7290 |  | 7290 |  |  | 5467.5 | 1822.5
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 9 | [8 empty] | 33390 |  |  | 19984.5 | 13405.5
78 | 10 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 12 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1390035.6 | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 643537.26 |  |  | 102510 | 47458.5 | 12 | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak AC |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 68600 |  | 68600 |  |  | 19551 | 49049
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 24010 |  | 24010 |  |  | 18007.5 | 6002.5
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 10 | [8 empty] | 102510 |  |  | 47458.5 | 55051.5
79 | 11 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 4 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 82122.75 |  | 328491 | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 159821.55 |  |  | 72675 | 35358.75 | 4 | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak Telephone |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 46500 |  | 46500 |  |  | 13252.5 | 33247.5
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 16275 |  | 16275 |  |  | 12206.25 | 4068.75
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 11 | [8 empty] | 72675 |  |  | 35358.75 | 37316.25
80 | 12 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 8 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 136278 |  | 1090224 | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 495346.8 |  |  | 120600 | 54795 | 8 | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
Bahan
|  |  | Stop kontak Data |  |  | 1 | bh |  |  | 28.5% |  |  | 82000 |  | 82000 |  |  | 23370 | 58630
|  |  | aksesoris 35% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 28700 |  | 28700 |  |  | 21525 | 7175
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 12 | [8 empty] | 120600 |  |  | 54795 | 65805
81 | 13 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 1067809.32 |  |  | 110030 | 78747 | 12 | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
Bahan
|  |  | Lampu LED 10 watt |  |  | 1 | bh |  |  | 59.06% |  |  | 70000 |  | 70000 |  |  | 41342 | 28658
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 10500 |  | 10500 |  |  | 7875 | 2625
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 16200 |  |  | 16200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 13 | [8 empty] | 110030 |  |  | 78747 | 31283
82 | 14 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 116 | ttk |  |  |  |  | An. Dihitung | 186709.9 |  | 21658348.4 | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 14745949.464 |  |  | 165230 | 112495.8 | 116 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
Bahan
|  |  | Lampu LED 17 watt |  |  | 1 | bh |  |  | 59.06% |  |  | 118000 |  | 118000 |  |  | 69690.8 | 48309.2
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 17700 |  | 17700 |  |  | 13275 | 4425
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 8830 |  |  | 8830 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.18 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 16200 |  |  | 16200 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 14 | [8 empty] | 165230 |  |  | 112495.8 | 52734.2
84 | 15 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' |  |  |  |  | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 12207984.6625 |  |  | 242806 | 196427.75 | 55 | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
Bahan
|  |  | longdrat m10 |  |  | 2 | bh |  |  | 0% |  |  | 10500 |  | 21000 |  |  | 0 | 21000
|  |  | dynabolt |  |  | 2 | bh |  |  | 0% |  |  | 570 |  | 1140 |  |  | 0 | 1140
|  |  | kabel tray |  |  | 1.1 | m' |  |  | 88.55% |  |  | 140000 |  | 154000 |  |  | 136367 | 17633
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 26421 |  | 26421 |  |  | 19815.75 | 6605.25
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.25 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 22500 |  |  | 22500 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.05 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 4500 |  |  | 4500 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 15 | [8 empty] | 242806 |  |  | 196427.75 | 46378.25
85 | 16 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 9 | bh |  |  |  |  | An. Dihitung | 556977 |  | 5012793 | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 581215.5 |  |  | 492900 | 57150 | 9 | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
Bahan
|  |  | Exhaustfan |  |  | 1 | bh |  |  | 0% |  |  | 420000 |  | 420000 |  |  | 0 | 420000
|  |  | aksesoris 15% |  |  | 1 | ls |  |  | 75% |  |  | 63000 |  | 63000 |  |  | 47250 | 15750
Tenaga Kerja
|  |  | Tukang listrik |  |  | 0.1 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 9000 |  |  | 9000 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 16 | [8 empty] | 492900 |  |  | 57150 | 435750
104 | 17 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 4950000 |  | 59400000 | 10.82% | 0 | 535590 | 6427080 |  |  | 4950000 | 535590 | 12 | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
|  |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit |  |  | 10.82% |  |  | 4950000 |  | 4950000 |  |  | 535590 | 4414410
97 | 18 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 | 30% | 0 | 1350000 | 1350000 |  |  | 4500000 | 1350000 | 1 | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
|  |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit |  |  | 30% |  |  | 4500000 |  | 4500000 |  |  | 1350000 | 3150000
105 | 19 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit |  |  |  |  | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 | 20% | 0 | 1640000 | 1640000 |  |  | 8200000 | 1640000 | 1 | 0 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  |  |  | 8600000 | 400000
|  |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit |  |  | 20% |  |  | 8200000 |  | 8200000 |  |  | 1640000 | 6560000
106 | 20 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot |  |  |  |  | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 | 75% | 0 | 2325000 | 2325000 |  |  | 3100000 | 2325000 | 1 | 0 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | 0.01 |  | 359091731.1001 | 3590917.311 | 3583839.5447 | 483839.5447
|  |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot |  |  | 75% |  |  | 3100000 |  | 3100000 |  |  | 2325000 | 775000
[15 empty] | JUMLAH L. | 60.13% |  |  | 208353575.3734 | 429967794.01 | #REF! |  |  |  | 0 | 359093295.6001 |  |  |  |  | 0.01
[12 empty] | JUMLAH TOTAL I. GEDUNG KANTOR | [7 empty] | 5130852639.99 | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3590932.956
| II |  | PEKERJAAN HALAMAN | [21 empty] | 0
| A. |  | PAVING | [21 empty] | 0 | PAVING
86 | 1 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 852 | m2 |  |  |  |  | An. Dihitung | 206637.45 |  | 176055107.4 | 100% | 182865 | 206637.45 | 176055107.4 | 197.4 |  | 182865 | 182865 | 856 | 4 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 204546.95 | -2090.5
Bahan
|  |  | Paving tebal 8 cm |  |  | 1 | m2 |  |  | 100% |  |  | 128000 |  | 128000 |  |  | 128000 | 0
|  |  | Pasir Pasang |  |  | 0.08 | m3 |  |  | 100% |  |  | 260000 |  | 20800 |  |  | 20800 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.15 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 13245 |  |  | 13245 | 0
|  |  | Tukang batu |  |  | 0.2 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 0
|  |  | Kep.Tukang |  |  | 0.02 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 96000 |  | 1920 |  |  | 1920 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 1 | [8 empty] | 182865 |  |  | 182865 | 0
10 | 2 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 59.64 | m3 |  |  |  |  | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 15028009.67 | 100% | 222990 | 251978.7 | 15028009.668 |  |  | 222990 | 222990 | 59.92 | 0.28 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 237435.6 | -14543.1
Bahan
|  |  | Pasir Urug |  |  | 1.2 | m3 |  |  | 100% |  |  | 163000 |  | 195600 |  |  | 195600 | 0
Tenaga Kerja
|  |  | Pekerja |  |  | 0.3 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 88300 |  | 26490 |  |  | 26490 | 0
|  |  | Mandor |  |  | 0.01 | OH | WNI |  | 100% |  |  | 90000 |  | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | JUMLAH | 2 | [8 empty] | 222990 |  |  | 222990 | 0
[16 empty] | 100% |  |  | 191083117.068 | [5 empty] | 0
[12 empty] | JUMLAH TOTAL II. PAVING |  |  |  | 68.72% |  |  | 3427661717.3708 | 143537669.858 | #REF! |  |  |  |  | 1175000
JUMLAH (I+II)
PPN 11%
JUMLAH TOTAL
DIBULATKAN

## TKDN (hidden)
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Analysa | Harga |  | Jumlah | Harga | TKDN | Harga Sat. | Harga Sat. | Jumlah Biaya | Jumlah Biaya | KLN
[9 empty] | Satuan |  | Harga | Semua |  | TKDN | TKDN | KDN | KDN
[9 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. |  |  | + Profid |  | + Profid
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| I |  | GEDUNG KANTOR
| A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 |  | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525 | 147819.25 | 167035.7525 | 120040.7475 |  |  | 1 | 0 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 283912.5 | -3164
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 |  | 45.13% | 4145400 | 4684302 | 4145400 | 4684302 | 5695200 |  |  | 1 | 0 | Air dan listrik kerja |  |  |  |  | 11022585 | 643083
4 | 3 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 |  | 99.36% | 52394 | 59205.22 | 10782685.2 | 12184434.276 | 79068.364 |  |  | 205.8 | 0 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  |  | 59256.07 | -333.35
3 | 4 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 |  | 100% | 13330 | 15062.9 | 10231441.5 | 11561528.895 | 0.005 |  |  | 767.55 | 0 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  |  |  | 14577 | -485.9
88 | 5 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 |  | 46.62% | 0 | 3850000 | 0 | 3850000 | 4408800 |  |  | 1 | 0 | Penyelenggaraan K3 |  |  |  |  | 8772500 | 513700
89 | 6 |  | Pasang kusen pintu dan jendela kayu bangkiray |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 |  | 20% | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 280000 |  |  | 1 | 0 | Papan Nama Proyek |  |  |  |  | 350000 | 0
[11 empty] | JUMLAH A. | 43100410.04 | [6 empty] | 43812473.06 | -712063.02 |  | 0 | [6 empty] | 0
| B. |  | PEKERJAAN TANAH | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN TANAH | [5 empty] | 0
5 | 1 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 |  | 100% | 68475 | 77376.75 | 8567592 | 9681378.96 | 0 |  |  | 125.12 | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | 74919 | -2457.75
6 | 2 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 |  | 100% | 83520 | 94377.6 | 34660800 | 39166704 | 0 |  |  | 415 | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  |  |  | 91377.45 | -3000.15
7 | 3 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 |  | 100% | 48650 | 54974.5 | 7883051.4 | 8907848.082 | -0.002 |  |  | 162.036 | 0 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 53223 | -1751.5
9 | 4 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 |  | 100% | 82590 | 93326.7 | 52125357.06 | 58901653.4778 | 34696276.0822 |  |  | 559.545 | -71.589 | Urug tanah dan dipadatkan |  |  |  |  | 93699.6 | -54601.6
10 | 5 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 26.52 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6682475.12 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 5913694.8 | 6682475.124 | -0.004 |  |  | 26.52 | 0 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 250995.6 | -983.1
[11 empty] | JUMLAH B. | 158036335.72 | [6 empty] | 114157019.97 | 43879315.75 |  | 0 | [6 empty] | 0
| C. |  | PEKERJAAN PONDASI | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN PONDASI | [5 empty] | 0
13 | 1 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 |  | 100% | 505644 | 571377.72 | 5015988.48 | 5668066.9824 | -0.0024 |  |  | 9.92 | 0 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  |  |  | 582913.89 | 11536.17
11 | 2 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 |  | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 35380393.6886 | 39979844.8682 | 1038367.5718 |  |  | 44.044 | 0 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 864060.15 | -67240.65
14 | 3 |  | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 |  | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 1818633.9533 | 2055056.3672 | 34355.2128 |  |  | 7.68 | 0 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  |  |  | 248520.9 | -23537.9
[11 empty] | JUMLAH C. | 48775691 | [6 empty] | 45747811.55 | 3027879.45 |  | 0 | [6 empty] | 0
| D. |  | PEKERJAAN BETON | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN BETON | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON FOOTPLAT | [18 empty] | 0 | A. BETON FOOTPLAT | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  | 8.3 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 7952113.72 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 6671694.961 | 7539015.3059 | 413098.4141 |  |  | 8.3 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [18 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 41.472 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 46272520.44 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 38109342.8275 | 43063557.3951 | 3208963.0449 |  |  | 41.472 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 3622.2815 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 56521862.6 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 26235070.7801 | 29645629.9815 | 26876232.6185 |  |  | 3622.2815 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 3 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 138.24 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16005711.97 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 13363937.28 | 15101249.1264 | 904462.8436 |  |  | 138.24 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [18 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.768 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 856898.53 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 705728.5709 | 797473.2851 | 59425.2449 |  |  | 0.768 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 73.3532 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1144598.5 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 531274.4726 | 600340.154 | 544258.346 |  |  | 73.3532 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 3 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 3.84 | m3 | A.3.2.1.1. | 115782.06 |  | 444603.11 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 371220.48 | 419479.1424 | 25123.9676 |  |  | 3.84 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | B. BETON SLOOF | [18 empty] | 0 | B. BETON SLOOF | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 24.736 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 27599273.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 22730341.0538 | 25685285.3907 | 1913987.9893 |  |  | 24.736 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 4504.2409 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 70283904.84 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 32622831.825 | 36863799.9623 | 33420104.8777 |  |  | 4504.2409 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 3 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 247.36 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 29408521.56 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 24593025.92 | 27790119.2896 | 1618402.2704 |  |  | 247.36 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 13.344 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 14888611.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 12262033.919 | 13856098.3285 | 1032513.5715 |  |  | 13.344 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2070.8 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32312639.66 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14998167.9557 | 16947929.7899 | 15364709.8701 |  |  | 2070.8 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 3 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 133.44 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 15864622.89 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 13266871.68 | 14991564.9984 | 873057.8916 |  |  | 133.44 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.475 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 2761489.39 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2274320.5897 | 2569982.2664 | 191507.1236 |  |  | 2.475 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 547.3374 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 8540619.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 3964196.3568 | 4479541.8832 | 4061077.7968 |  |  | 547.3374 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 3 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 33 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 3923355.48 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 3280926 | 3707446.38 | 215909.1 |  |  | 33 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | C. BETON KOLOM | [18 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16066847.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13232410.704 | 14952624.0955 | 1114223.2845 |  |  | 16.2 | 1.8 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1991.5889 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 31076634.38 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14424466.3058 | 16299646.9255 | 14776987.4545 |  |  | 2046.155 | 54.566 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.288 | 1899267.842 |  |  | 64.8 | 7.2 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 38.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 42844926.34 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 35286428.544 | 39873664.2547 | 2971262.0853 |  |  | 41.04 | 2.64 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 5309.0542 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 82842163.77 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 38451847.3062 | 43450587.456 | 39391576.314 |  |  | 5668.7916 | 359.7373 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 153.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 29498923.01 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 21623193.6 | 24434208.768 | 5064714.242 |  |  | 164.16 | 10.56 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.44 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1606684.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1323241.0704 | 1495262.4096 | 111422.3304 |  |  | 1.368 | -0.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 173.5677 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2708339.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1257097.1415 | 1420519.7699 | 1287819.4801 |  |  | 164.9263 | -8.6414 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 9.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 1843682.69 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 1351449.6 | 1527138.048 | 316544.642 |  |  | 9.12 | -0.48 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [18 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 1 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 212.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 23963439.92 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 14817108.656 | 16743332.7813 | 7220107.1387 |  |  | 212.8 | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 2 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.704 | 3549515.376 |  |  | 132 | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
|  |  | E. BETON PLAT MEJA | [18 empty] | 0 | E. BETON PLAT MEJA | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.128 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 142816.42 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 117621.4285 | 132912.2142 | 9904.2058 |  |  | 0.128 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 11.6323 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 181510.3 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 84249.443 | 95201.8706 | 86308.4294 |  |  | 11.6323 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 337461.248 | 381331.2102 | -256966.2702 |  |  | 2.048 | 0 | Memasang bekisting |  |  |  |  | 59938.45 | -786.62
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON BALOK | [18 empty] | 0 | A. BETON BALOK | [5 empty] | 0
|  |  | Balok B1 (25 X 50) Elv. + 4.00 | [18 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 35.8245 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 39971303.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 32919756.7545 | 37199325.1326 | 2771978.6074 |  |  | 35.8245 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 9036.6563 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 141007443.4 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 65449723.1314 | 73958187.1385 | 67049256.2615 |  |  | 7846.2752 | -1190.3811 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 471.375 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 91806069.74 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 67489587 | 76263233.31 | 15542836.43 |  |  | 471.375 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B2 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [18 empty] | 0 | Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.512 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16191811.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13335329.4539 | 15068922.2829 | 1122889.4571 |  |  | 14.512 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2074.459 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32369733.61 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 15024668.5684 | 16977875.4823 | 15391858.1277 |  |  | 1696.4401 | -378.0189 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 181.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 35329877.59 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 25972126.4 | 29348502.832 | 5981374.758 |  |  | 181.4 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [18 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 10.17 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 11347210.96 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9345390.0597 | 10560290.7675 | 786920.1925 |  |  | 8.475 | -1.695 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2361.0873 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 36842264.58 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 17100629.2856 | 19323711.0928 | 17518553.4872 |  |  | 3206.3225 | 845.2352 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 135.6 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 26409765.17 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 19414665.6 | 21938572.128 | 4471193.042 |  |  | 113 | -22.6 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [18 empty] | 0 | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.88 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 3213369.48 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2646482.1408 | 2990524.8191 | 222844.6609 |  |  | 2.88 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 607.1169 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9473415.12 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4397160.7602 | 4968791.6591 | 4504623.4609 |  |  | 507.0898 | -100.0271 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 38.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 7478871.55 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 5497958.4 | 6212692.992 | 1266178.558 |  |  | 38.4 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [18 empty] | 0 | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 5.706 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 6366488.27 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 5243342.7415 | 5924977.2978 | 441510.9722 |  |  | 5.706 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1272.2672 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19852380.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 9214639.9339 | 10412543.1253 | 9439837.5547 |  |  | 1272.2672 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 95.1 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 18521892.83 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 13616037.6 | 15386122.488 | 3135770.342 |  |  | 95.1 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | B. BETON PLAT | [18 empty] | 0 | B. BETON PLAT | [5 empty] | 0
|  |  | Plat Lantai t;12 cm | [18 empty] | 0 | Plat Lantai t;12 cm | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 74.4612 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 83080328.88 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 68423693.0495 | 77318773.1459 | 5761555.7341 |  |  | 74.4612 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 6158.3155 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 96093985.07 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 44602785.2541 | 50401147.3371 | 45692837.7329 |  |  | 6158.3155 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 732.8712 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 178014619.68 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 120759584.8512 | 136458330.8819 | 41556288.7981 |  |  | 732.8712 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Beton plat tangga | [18 empty] | 0 | Beton plat tangga | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.7712 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1976222.23 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1627586.5166 | 1839172.7637 | 137049.4663 |  |  | 1.7712 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 210.4119 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3283255.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1523948.9644 | 1722062.3298 | 1561192.9202 |  |  | 210.4119 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 18.216 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 4424671.5 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 3001559.616 | 3391762.3661 | 1032909.1339 |  |  | 18.216 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Talang beton | [18 empty] | 0 | Plat Talang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.516 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10617508.31 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8744418.0736 | 9881192.4231 | 736315.8869 |  |  | 9.516 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1212.5413 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18920422.21 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 8782064.0196 | 9923732.3421 | 8996689.8679 |  |  | 1212.5413 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 108.736 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 26412004.85 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 17917083.136 | 20246303.9437 | 6165700.9063 |  |  | 108.736 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Lisplang beton | [18 empty] | 0 | Plat Lisplang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.394 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10481386.41 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8632310.1495 | 9754510.469 | 726875.941 |  |  | 9.394 | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 595.161 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9286856.04 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4310567.8796 | 4870941.7039 | 4415914.3361 |  |  | 595.161 | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 285.634 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 69380578.58 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 47065627.984 | 53184159.6219 | 16196418.9581 |  |  | 285.634 | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | -46976.36
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | C. BETON KOLOM | [18 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 11.52 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 12853477.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 10585928.5632 | 11962099.2764 | 891378.6236 |  |  | 14.592 | 3.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1930.3791 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 30121519.57 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 13981142.193 | 15798690.6781 | 14322828.8919 |  |  | 2444.9167 | 514.5376 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15556.71 | -47.23
25 | 3 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 5 PP |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.288 | 1899267.842 |  |  | 72.96 | 15.36 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [18 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 1 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 152 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 17116742.8 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 10583649.04 | 11959523.4152 | 5157219.3848 |  |  | 152 | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 2 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.704 | 3549515.376 |  |  | 132 | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
[11 empty] | JUMLAH D. | 1686933528.95 | [6 empty] | 1670051823.02 | 16881705.93 |  | 0 | [6 empty] | 0
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| E. |  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 549.26 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 71128071.48 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 62308559.7192 | 70408672.4827 | 719398.9973 |  |  | 549.26 | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 247.136 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 52107622.23 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 21114562.1007 | 23859455.1738 | 28248167.0562 |  |  | 247.136 | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 68396162.09 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 59662531.3945 | 67418660.4757 | 977501.6143 |  |  | 1098.52 | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1206.2 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 18093000 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 9046500 | 9046500 |  |  | 1206.2 | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 40243840.79 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 34977382.1192 | 39524441.7947 | 719398.9953 |  |  | 1098.52 | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 407.2325 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 52735794.29 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 46196829.4539 | 52202417.2829 | 533377.0071 |  |  | 407.2325 | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 236.9975 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 49969960.67 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 20248358.9257 | 22880645.5861 | 27089315.0839 |  |  | 236.9975 | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 814.465 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 50710301.28 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 44235010.4069 | 49985561.7598 | 724739.5202 |  |  | 814.465 | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1006.24 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 15093600 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 7546800 | 7546800 |  |  | 1006.24 | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 754.957 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 27657547.71 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 24038178.1602 | 27163141.321 | 494406.389 |  |  | 754.957 | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[11 empty] | JUMLAH E. | 446135900.54 | [6 empty] | 427086385.24 | 19049515.3 |  | 0 | [6 empty] | 0
| F. |  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 1175000 | 1175000 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 67.116 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 64302899.3 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 53949093.8557 | 60962476.057 | 3340423.243 |  |  | 67.116 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 742.51 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 181945860.69 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 131081325.4213 | 148121897.726 | 33823962.964 |  |  | 742.51 | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
44 | 3 |  | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 |  | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 17034659.1168 | 19249164.802 | 5055090.578 |  |  | 80.6 | 0 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 230387.79 | -71153.84
45 | 4 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 67.824 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 19080128.99 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 14482731.6438 | 16365486.7575 | 2714642.2325 |  |  | 67.824 | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
42 | 5 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 |  | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 14416323.1297 | 16290445.1366 | 107024.3634 | 45.2029 |  | 41.8 | -3.4029 | Pasang batu andesit |  |  |  |  | 358046.15 | -4706.45
86 | 6 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 183.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 37924171.2 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 33561213.45 | 37924171.1985 | 0.0015 | 1175000 |  | 183.53 | 0 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 199348.95 | -7288.5
41 | 7 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 18.84 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3519871.17 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2586042.456 | 2922227.9753 | 597643.1947 |  |  | 18.84 | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 8 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 614.9 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 23408363.69 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 17329274.8715 | 19582080.6048 | 3826283.0852 |  |  | 614.9 | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
46 | 9 |  | Memasang step nosing |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 |  | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 8023889.198 | 9066994.7938 | 2427909.1062 |  |  | 175.4 | 0 | Memasang step nosing |  |  |  |  | 65393.1 | -142.27
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 61.06 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 58500730.55 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 49081167.9902 | 55461719.8289 | 3039010.7211 |  |  | 61.06 | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 724.555 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 177546138.22 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 127911583.333 | 144540089.1663 | 33006049.0537 |  |  | 724.555 | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
45 | 3 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 59.508 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 16740686.42 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 12706982.7002 | 14358890.4512 | 2381795.9688 |  |  | 59.508 | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
41 | 4 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 16.53 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3088294.61 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2268964.002 | 2563929.3223 | 524365.2877 |  |  | 16.53 | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 5 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 643.7 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 24504738.51 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 18140924.1092 | 20499244.2434 | 4005494.2666 |  |  | 643.7 | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
[11 empty] | JUMLAH F. | 662758512.13 | [6 empty] | 677806837.46 | -15048325.33 |  | 0 | [6 empty] | 0
| G. |  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 785.325 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 77067751.08 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 48458518.3912 | 54758125.7821 | 22309625.2979 |  |  | 785.325 | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 753.75 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 40738604.63 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 17232467.67 | 19472688.4671 | 21265916.1629 |  |  | 753.75 | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
31 | 3 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 39.9 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 6686402.1 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 3881310.405 | 4385880.7577 | 2300521.3423 |  |  | 39.9 | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
32 | 4 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 459.7 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 14006746.4 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 7218926.532 | 8157386.9812 | 5849359.4188 |  |  | 459.7 | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 1008129.05 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 666791.91 | 753474.8583 | 254654.1917 |  |  | 25.4 | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 831.65 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 81613848 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 51317004.8325 | 57988215.4607 | 23625632.5393 |  |  | 831.65 | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 829.65 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 44840840.24 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 18967717.1508 | 21433520.3804 | 23407319.8596 |  |  | 829.65 | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
32 | 3 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 13037822.03 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 6719553.324 | 7593095.2561 | 5444726.7739 |  |  | 427.9 | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
31 | 4 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 11462403.6 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 6653674.98 | 7518652.7274 | 3943750.8726 |  |  | 68.4 | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 117.8 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 4675496.14 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3092444.37 | 3494462.1381 | 1181034.0019 |  |  | 117.8 | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
[11 empty] | JUMLAH G. | 295138043.27 | [6 empty] | 292942794.97 | 2195248.3 |  | 0 | [6 empty] | 0
| H. |  | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | #VALUE! |  |  |  |  | 0
94 | 1 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 |  | 60.19% | 0 | 186589 | 0 | 181839377.005 | 120269572.995 | 934.5 |  | 974.545 | 0 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  |  |  | 275000 | -35000
47 | 2 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 |  | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 53526782.7723 | 60485264.5327 | 45497673.6673 | 974.545 |  | 974.545 | 0 | Pasang penutup atap galvalum pasir | #VALUE! |  |  |  | 108284.51 | -466.69
48 | 3 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 |  | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 2938242 | 3320213.46 | 1603631.36 |  |  | 74.4 | 0 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  |  |  | 65685.77 | -494.94
49 | 4 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 |  | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 18560209.525 | 20973036.7633 | 16881945.5768 |  |  | 974.545 | 0 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  |  |  | 31138.28 | -7705.47
19 | 5 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 |  | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 4947647.12 | 5590841.2456 | 2435932.9544 |  |  | 117.8 | 0 | Memasang lisplank woodplank |  |  |  |  | 66110.65 | -2028.35
[11 empty] | JUMLAH H. | 458897489.56 | [6 empty] | 551859626.79 | -92962137.23 |  | 0 | [6 empty] | 0
| I. |  | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [18 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
95 | 1 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 |  | 25% | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 12000000 |  |  | 1 | 0 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 17000000 | 1000000
99 | 2 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 |  | 50% | 0 | 425000 | 0 | 850000 | 850000 |  |  | 2 | 0 | doorcloser tanam |  |  |  |  | 850000 | 0
35 | 3 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 560.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 85347666.86 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 39806636.32 | 44981499.0416 | 40366167.8184 |  |  | 560.6 | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 4 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 21.84 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 18644975.29 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 7894639.7712 | 8920942.9415 | 9724032.3485 |  |  | 21.84 | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 5 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 16.695 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 12775417.02 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5993422.1928 | 6772567.0779 | 6002849.9421 |  |  | 16.695 | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 112.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 94730252.47 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 40077335.424 | 45287389.0291 | 49442863.4409 |  |  | 112.04 | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 7 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.64 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4029325.71 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2205729.2544 | 2492474.0575 | 1536851.6525 |  |  | 23.64 | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [18 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
35 | 1 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 576.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 87783561.74 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 40942751.52 | 46265309.2176 | 41518252.5224 |  |  | 576.6 | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 2 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 48.1 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 41063338.45 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 17387004.258 | 19647314.8115 | 21416023.6385 |  |  | 48.1 | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 3 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 14.84 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 11355926.24 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5327486.3936 | 6020059.6248 | 5335866.6152 |  |  | 14.84 | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 4 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 104.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 87966221.59 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 37215690.624 | 42053730.4051 | 45912491.1849 |  |  | 104.04 | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 5 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.88 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4070232.57 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2228122.4448 | 2517778.3626 | 1552454.2074 |  |  | 23.88 | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
[11 empty] | JUMLAH I. | 465466917.94 | [6 empty] | 453420476.76 | 12046441.18 |  | 0 | [6 empty] | 0
| J. |  | PEKERJAAN PENGECATAN | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN PENGECATAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1114.292 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 25675070.55 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 11931642.6206 | 13482756.1613 | 12192314.3887 |  |  | 1114.292 | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 353.28 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 19906745.09 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 6246937.1904 | 7059039.0252 | 12847706.0648 |  |  | 353.28 | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 753.75 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 17367606 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8071022.34 | 9120255.2442 | 8247350.7558 |  |  | 753.75 | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 816.875 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 18822107 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8746953.73 | 9884057.7149 | 8938049.2851 |  |  | 816.875 | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 564.16 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 31789485.14 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 9975860.7488 | 11272722.6461 | 20516762.4939 |  |  | 564.16 | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 829.65 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 19116463.44 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8883746.1816 | 10038633.1852 | 9077830.2548 |  |  | 829.65 | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
93 | 4 |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 |  | 20% | 0 | 10400 | 0 | 1593378.8 | 6373515.2 |  |  | 153.2095 | 0 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | 19699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52000 | 0
[11 empty] | JUMLAH J. | 140644371.22 | [6 empty] | 166372798.09 | -25728426.87 |  | 0 |  | 19701 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| K. |  | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [5 empty] | 0
91 | 1 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 |  | 20% | 0 | 128000 | 0 | 22566400 | 90265600 |  |  | 176.3 | 0 | Pek. GRC Lisplang |  |  |  |  | 640000 | 0
[11 empty] | JUMLAH K. | 112832000 | [6 empty] | 112832000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| L. |  | PEKERJAAN PLUMBING | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN PLUMBING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.1 | [18 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.1 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 29 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 697011.23 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 583271.142 | 659096.3905 | 37914.8395 |  |  | 29 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 37 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 996219.45 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 829627.653 | 937479.2479 | 58740.2021 |  |  | 37 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.355 | 175256.995 |  |  | 53 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 | 0 | Stop kran PVC 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 1 | [18 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 1 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 14.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 739007.66 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 610679.6202 | 690067.9708 | 48939.6892 |  |  | 14.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 15.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 1239330.04 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 1011877.899 | 1143422.0259 | 95908.0141 |  |  | 15.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 17.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 1838465.88 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 1505265.366 | 1700949.8636 | 137516.0164 |  |  | 17.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 1 | [18 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 1 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 32 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 5367800 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 4354781.28 | 4920902.8464 | 446897.1536 |  |  | 32 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | SANITAIR LT. 1 | [18 empty] | 0 | SANITAIR LT. 1 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 26991180 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 11094360 | 12536626.8 | 14454553.2 |  |  | 8 | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 | 0 | Memasang wastafel & aksesoris | #VALUE! |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 10 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1201110.9 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 112930 | 127610.9 | 1073500 |  |  | 10 | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
62 | 4 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 |  | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 33879 | 38283.27 | 1067850 |  |  | 1 | 0 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  |  |  | 1106496 | 362.73
63 | 5 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1367892.16 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1154296 | 1304354.48 | 63537.68 |  |  | 8 | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
100 | 6 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 |  | 20% | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 20000000 |  |  | 1 | 0 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  |  |  | 20000000 | -5000000
101 | 7 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 |  | 20% | 0 | 2177500 | 0 | 2177500 | 8710000 |  |  | 1 | 0 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  |  |  | 10887500 | 0
|  |  | - galian dan pengurukan kembali | [5 empty] | include | [12 empty] | 0 | - galian dan pengurukan kembali |  |  |  |  | include | #VALUE!
|  |  | - lantai kerja, tali / seling pengikat | [5 empty] | include | [12 empty] | 0 | - lantai kerja, tali / seling pengikat |  |  |  |  | include | #VALUE!
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.2 | [18 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.2 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 18 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 432627.66 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 362030.364 | 409094.3113 | 23533.3487 |  |  | 18 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 748510.83 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 623341.8582 | 704376.2998 | 44134.5302 |  |  | 27.8 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.355 | 175256.995 |  |  | 53 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 | 0 | Stop kran PCV 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 2 | [18 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 2 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 4 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 199731.8 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 165048.546 | 186504.857 | 13226.943 |  |  | 4 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 12 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 941263.32 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 768514.86 | 868421.7918 | 72841.5282 |  |  | 12 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 2478830.4 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 2029571.28 | 2293415.5464 | 185414.8536 |  |  | 24 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 2 | [18 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 2 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 4025850 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 3266085.96 | 3690677.1348 | 335172.8652 |  |  | 24 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | AIR HUJAN | [18 empty] | 0 | AIR HUJAN | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 102 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 17109862.5 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 13880865.33 | 15685377.8229 | 1424484.6771 |  |  | 102 | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 5 |  | SANITAIR LT. 2 | [18 empty] | 0 | SANITAIR LT. 2 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 23617282.5 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 9707565 | 10969548.45 | 12647734.05 |  |  | 7 | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 | 0 | Memasang wastafel & aksesoris |  |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 9 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1080999.81 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 101637 | 114849.81 | 966150 |  |  | 9 | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
63 | 4 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1196905.64 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1010009 | 1141310.17 | 55595.47 |  |  | 7 | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
102 | 5 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 |  | 20% | 0 | 450000 | 0 | 900000 | 3600000 |  |  | 2 | 0 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  |  |  | 2050000 | -200000
53 | 6 |  | Memasang roof drain stainless |  |  | 12 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 135516 | 153133.08 | 1288200 |  |  | 12 | 0 | Roofdrain PVC |  |  |  |  | 174300.72 | 54189.63
[11 empty] | JUMLAH K. | 152781003.23 | [6 empty] | 144794794.87 | 7986208.36 |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| M. |  | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [18 empty] | 0 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [18 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
103 | 1 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 |  | 20% | 0 | 312.9 | 0 | 13767600 | 55070400 |  |  | 44000 | 0 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  |  |  | 1350 | -214.5
|  | a | Biaya penyambungan |  |  |  |  | include | [13 empty] | 0 | Biaya penyambungan | [5 empty] | 0
|  | b | Uang jaminan langganan |  |  |  |  | include | [13 empty] | 0 | Uang jaminan langganan | [5 empty] | 0
|  | c | Biaya administrasi Trafo, SLO |  |  |  |  | include | [13 empty] | 0 | Biaya administrasi Trafo, SLO | [5 empty] | 0
|  | d | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase |  |  |  |  | include | [13 empty] | 0 | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [5 empty] | 0
68 | 2 |  | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 |  | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 39850517 | 45031084.21 | 6527910.56 |  |  | 61.3 | 0 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  |  |  | 839929 | -1163.9
67 | 3 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  | 3.2 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 1568729.28 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 1218016 | 1376358.08 | 192371.2 |  |  | 3.2 | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  |  |  | 489064 | -1163.9
70 | 4 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 142 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 16377189.44 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 11596217 | 13103725.21 | 3273464.23 |  |  | 142 | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 5 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 6 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 13 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1895950.16 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1372436 | 1550852.68 | 345097.48 |  |  | 13 | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 7 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 6 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 560231.4 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 449724 | 508188.12 | 52043.28 |  |  | 6 | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 8 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.7724 | 188595.1876 |  |  | 12 | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 9 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 10 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 11 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 460096.45 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 236948.25 | 267751.5225 | 192344.9275 |  |  | 11 | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 11 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 12 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 13 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1505871.9 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 616960.5 | 697165.365 | 808706.535 |  |  | 13 | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 13 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 6 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 492736.5 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 212152.5 | 239732.325 | 253004.175 |  |  | 6 | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 14 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1635336 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 657540 | 743020.2 | 892315.8 |  |  | 12 | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 15 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 16 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 122 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 22778607.8 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13724487.6 | 15508670.988 | 7269936.812 |  |  | 122 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
83 | 17 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 |  | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 562478.4 | 635600.592 | 312062.608 |  |  | 8 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  |  |  | 117361.8 | -1096.1
84 | 18 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
104 | 19 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 64350000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6962670 | 57387330 |  |  | 13 | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
98 | 20 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 |  | 30% | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 3500000 |  |  | 1 | 0 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
85 | 21 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5569770 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 571500 | 645795 | 4923975 |  |  | 10 | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
[22 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [18 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
67 | 1 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  | 7.6 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 3725732.04 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 2892788 | 3268850.44 | 456881.6 |  |  | 7.6 | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  |  |  | 167950.77 | -322277.13
70 | 2 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 1383987.84 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 979962 | 1107357.06 | 276630.78 |  |  | 12 | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 3 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 4 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1750107.84 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1266864 | 1431556.32 | 318551.52 |  |  | 12 | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 5 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 28 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 2614413.2 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 2098712 | 2371544.56 | 242868.64 |  |  | 28 | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 6 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.7724 | 188595.1876 |  |  | 12 | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 7 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 8 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 501923.4 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 258489 | 292092.57 | 209830.83 |  |  | 12 | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 9 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 10 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1390035.6 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 569502 | 643537.26 | 746498.34 |  |  | 12 | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 11 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 4 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 328491 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 141435 | 159821.55 | 168669.45 |  |  | 4 | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 12 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 8 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1090224 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 438360 | 495346.8 | 594877.2 |  |  | 8 | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 13 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 14 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 116 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 21658348.4 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13049512.8 | 14745949.464 | 6912398.936 |  |  | 116 | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
84 | 15 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
85 | 16 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 9 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5012793 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 514350 | 581215.5 | 4431577.5 |  |  | 9 | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
104 | 17 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 59400000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6427080 | 52972920 |  |  | 12 | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
97 | 18 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 |  | 30% | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 3150000 |  |  | 1 | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
105 | 19 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 |  | 20% | 0 | 1640000 | 0 | 1640000 | 6560000 |  |  | 1 | 0 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  |  |  | 8600000 | 400000
106 | 20 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 |  | 75% | 0 | 2325000 | 0 | 2325000 | 775000 |  |  | 1 | 0 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | 0.01 |  | 332804575.82 | 3328045.7582 | 3583839.5447 | 483839.5447
[11 empty] | JUMLAH L. | 412942575.82 | [6 empty] | 429967794.01 | -17025218.19 |  | 0 | 332804575.82 |  |  |  |  | 0.01
[8 empty] | JUMLAH TOTAL I. GEDUNG KANTOR |  |  |  | 5084442779.42 | [6 empty] | 5130852639.99 | -46409860.57 |  | 0 | [5 empty] | 3328045.7582
| II |  | PEKERJAAN HALAMAN | [18 empty] | 0
| A. |  | PAVING | [18 empty] | 0 | PAVING
86 | 1 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 852 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 176055107.4 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 155800980 | 176055107.4 | 0 | 197.4 |  | 856 | 4 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 204546.95 | -2090.5
10 | 2 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 59.64 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 15028009.67 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 13299123.6 | 15028009.668 | 0.002 |  |  | 59.92 | 0.28 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 237435.6 | -14543.1
0
[8 empty] | JUMLAH TOTAL II. PAVING |  |  |  | 191083117.07 | 68.71% |  |  | 2925309801.904 | 3579266781.9565 | 1696259114.5335 | 143537669.858 | 47545447.212 |  |  | 1175000
[11 empty] | JUMLAH (I+II) | 5275525896.49
[11 empty] | PPN 11% | 580307848.6139
[11 empty] | JUMLAH TOTAL | 5855833745.1039
[11 empty] | DIBULATKAN | 5855833000
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## vol. (hidden)
DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN/PERHITUNGAN VOLUME
| KEGIATAN |  |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
| L O K A S I |  |  | : | KARANGANYAR
| KABUPATEN |  |  | : | KARANGANYAR
| SUMBER DANA |  |  | : | APBD
| TAHUN ANGGARAN |  |  | : | 2023
NO. | URAIAN | [9 empty] | PERHITUNGAN | [5 empty] | JUMLAH VOL | SAT.
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | [17 empty] | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
1 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 20 | x | 13 | [6 empty] | = | 260 | 1 | ls | Dia 8 mm | 0.008 | 7850 | 5.024e-05 | 0.39438 | 1 | 4.7326 | kg/btg
2 | #N/A |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | = | 32 | 32 | m' | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947
3 | #N/A | [15 empty] | 1 | ls
4 | #N/A | [15 empty] | 1 | bh
II | PEKERJAAN TANAH
1 | #REF!
[5 empty] | Galian pondasi | 3 | x | 0.8 | x | 0.1 |  |  |  |  | = | 0.24
[5 empty] | Galian footplat | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.1 | x | 2 |  |  | = | 0.162
[16 empty] | 0.402 | 0.402 | m3
2 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | P |  | L |  | t
Pondasi batu
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 0.7 | x | 0.8 |  |  |  |  | = | 69.44
[5 empty] | Pondasi 2 | 11.5 | x | 0.7 | x | 0.8 |  |  |  |  | = | 6.44
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 1.1 | x | 0.7 |  |  |  |  | = | 26.18
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 0.9 | x | 0.7 |  |  |  |  | = | 13.86
Footplat
[5 empty] | FP1 | 0.9 | x | 0.9 | x | 1.3 | x | 9 |  |  | = | 9.477
[5 empty] | FP2 | 0.9 | x | 0.9 | x | 1.3 | x | 10 |  |  | = | 10.53
[5 empty] | FP3 | 0.9 | x | 0.9 | x | 1.3 | x | 8 |  |  | = | 8.424
[16 empty] | 144.351 | 144.351 | m3
3 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m'
4 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 144.351 | x | 0.33333 | [6 empty] | = | 48.117 | 48.117 | m3
5 | Urug tanah padat |  |  |  |  | 13 | x | 9.5 | x | 1.3 |  |  |  |  | = | 160.55 | 160.55 | m3
6 | Memadatkan tanah ( per 20 cm ) | [15 empty] | 208.667 | m3
7 | Mengurug pasir urug
Pondasi batu
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 0.7 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 4.34
[5 empty] | Pondasi 2 | 11.5 | x | 0.7 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 0.4025
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 1.1 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 1.87
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 0.9 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 0.99
Footplat
[5 empty] | FP1 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.05 | x | 9 |  |  | = | 0.3645
[5 empty] | FP2 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.05 | x | 10 |  |  | = | 0.405
[5 empty] | FP3 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.05 | x | 8 |  |  | = | 0.324
Bawah lantai
[5 empty] | depan | 13 | x | 11.5 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 7.475
[5 empty] | belakang | 22 | x | 7 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 7.7
[6 empty] | 10 | x | 1 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 0.5
[16 empty] | 24.371 | 24.371 | m3
III | PEKERJAAN PASANGAN
1 | Memasang batu kosong ( anstamping )
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 0.7 | x | 0.15 |  |  |  |  | = | 13.02
[5 empty] | Pondasi 2 | 11.5 | x | 0.7 | x | 0.15 |  |  |  |  | = | 1.2075
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 1.1 | x | 0.15 |  |  |  |  | = | 5.61
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 0.9 | x | 0.15 |  |  |  |  | = | 2.97
[16 empty] | 22.8075 | 22.8075 | m3
2 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 0.45 | x | 0.6 |  |  |  |  | = | 33.48
[5 empty] | Pondasi 2 | 11.5 | x | 0.45 | x | 0.6 |  |  |  |  | = | 3.105
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 0.55 | x | 1.3 |  |  |  |  | = | 24.31
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 0.6 | x | 1.7 |  |  |  |  | = | 22.44
[16 empty] | 83.335 | 83.335 | m3
3 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 3.8 | [6 empty] | = | 471.2
[5 empty] | Pondasi 2 | 1.5 | x | 3.8 | [6 empty] | = | 5.7
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 3.8 | [6 empty] | = | 129.2
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 3.8 | [6 empty] | = | 83.6
[5 empty] | Gedung lama | 16.5 | x | 3.8 | [6 empty] | = | 62.7
[6 empty] | 198 | [9 empty] | 752.4
|  |  |  | Dikurangi |  | L |  | t |  | jmlh
[5 empty] | PT | 1.5 | x | 2.1 | x | 2 |  |  |  |  | = | 6.3
[5 empty] | P1 | 1.5 | x | 2.1 | x | 12 |  |  |  |  | = | 37.8
[5 empty] | P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 |  |  |  |  | = | 3.15
[5 empty] | P3 | 0.8 | x | 2.1 | x | 9 |  |  |  |  | = | 15.12
[5 empty] | P4 | 0.9 | x | 2.1 | x | 6 |  |  |  |  | = | 11.34
[5 empty] | J1 | 1.95 | x | 2.45 | x | 1 |  |  |  |  | = | 4.7775
[5 empty] | J2 | 1.25 | x | 1.35 | x | 3 |  |  |  |  | = | 5.0625
[5 empty] | J3 | 0.7 | x | 1.35 | x | 12 |  |  |  |  | = | 11.34
[5 empty] | BV 1 | 1.85 | x | 0.55 | x | 2 |  |  |  |  | = | 2.035
[5 empty] | BV 2 | 0.65 | x | 0.55 | x | 10 |  |  |  |  | = | 3.575
[5 empty] | Roster beton | 1.75 | x | 1.5 | [6 empty] | = | 2.625
103.125
[6 empty] | 752.4 | - | 103.125 | [6 empty] | = | 649.275 | 649.275 | m2
4 | #REF!
[6 empty] | 649.275 | x | 2 | [6 empty] | = | 1298.55 | 1298.55 | m2
5 | Memasang acian
Dikurangi
[5 empty] | Keramik dinding KM Rawat inap | 5.2 | x | 1.75 | x | 7 |  |  |  |  | = | 63.7
[5 empty] | Keramik dinding KM umum | 5.7 | x | 1.75 | x | 1 |  |  |  |  | = | 9.975
73.675
[6 empty] | 1298.55 | - | 73.675 | [6 empty] | = | 1224.875 | 1224.875 | m2
6 | Sponengan | [6 empty] | sisi
[5 empty] | P1 | 5.7 | x | 2 | x | 12 |  |  |  |  | = | 136.8
[5 empty] | P2 | 5.7 | x | 2 | x | 1 |  |  |  |  | = | 11.4
[5 empty] | P3 | 5 | x | 2 | x | 9 |  |  |  |  | = | 90
[5 empty] | P4 | 5.1 | x | 2 | x | 6 |  |  |  |  | = | 61.2
[5 empty] | J1 | 8.8 | x | 2 | x | 1 |  |  |  |  | = | 17.6
[5 empty] | J2 | 5.2 | x | 2 | x | 3 |  |  |  |  | = | 31.2
[5 empty] | J3 | 4.1 | x | 2 | x | 12 |  |  |  |  | = | 98.4
[5 empty] | BV 1 | 4.8 | x | 2 | x | 2 |  |  |  |  | = | 19.2
[5 empty] | BV 2 | 2.4 | x | 2 | x | 10 |  |  |  |  | = | 48
[16 empty] | 513.8 | 513.8 | m'
7 | #REF!
[6 empty] | 1.75 | x | 1.5 | [6 empty] | = | 2.625 | 2.625 | m2
IV | PEKERJAAN BETON
Beton lantai kerja footplat
1 | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100
[5 empty] | FP1 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.1 | x | 9 |  |  | = | 0.729
[5 empty] | FP2 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.1 | x | 10 |  |  | = | 0.81
[5 empty] | FP3 | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.1 | x | 8 |  |  | = | 0.648
[16 empty] | 2.187 | 2.187 | m3
Beton lantai kerja
2 | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100
[5 empty] | depan | 13 | x | 11.5 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 7.475
[5 empty] | belakang | 22 | x | 7 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 7.7
[6 empty] | 10 | x | 1 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 0.5
[16 empty] | 15.675 | 15.675 | m3
Footplat
3 | #REF!
Tapak
[5 empty] | FP1 | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.25 | x | 9 |  |  | = | 1.44
[5 empty] | FP2 | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.25 | x | 10 |  |  | = | 1.6
[5 empty] | FP3 | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.25 | x | 8 |  |  | = | 1.28
Pedestal
[5 empty] | FP1 | 0.2 | x | 0.2 | x | 1.5 | x | 9 |  |  | = | 0.54
[5 empty] | FP2 | 0.2 | x | 0.2 | x | 1.5 | x | 10 |  |  | = | 0.6
[5 empty] | FP3 | 0.12 | x | 0.25 | x | 1.5 | x | 8 |  |  | = | 0.36
[16 empty] | 5.82 | 5.82 | m3 | 106.2684
4 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
|  |  |  | Tapak | [5 empty] | kg/m' |  |  |  | silang
[5 empty] | FP1 | 1.43 | x | 5.3333 | x | 0.88736 | x | 9 | x | 2 | = | 121.8173 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | FP2 | 1.43 | x | 5.3333 | x | 0.88736 | x | 10 | x | 2 | = | 135.3526 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | FP3 | 1.43 | x | 5.3333 | x | 0.88736 | x | 8 | x | 2 | = | 108.2821 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
Pedestal
[5 empty] | FP1 | 1.9 | x | 4 | x | 0.88736 | x | 9 |  |  | = | 60.6957 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | FP2 | 1.9 | x | 4 | x | 0.88736 | x | 10 |  |  | = | 67.4397 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | FP3 | 1.9 | x | 4 | x | 0.88736 | x | 8 |  |  | = | 53.9517 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
Begel pedestal
[5 empty] | FP1 | 0.7 | x | 6.25 | x | 0.61623 | x | 9 |  |  | = | 24.2639 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[5 empty] | FP2 | 0.7 | x | 6.25 | x | 0.61623 | x | 10 |  |  | = | 26.9598 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[5 empty] | FP3 | 0.64 | x | 6.25 | x | 0.61623 | x | 8 |  |  | = | 19.7192 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 618.482 | 618.482 | kg
5 | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai )
Tapak
[5 empty] | FP1 | 3.2 | x | 0.25 | x | 9 |  |  |  |  | = | 7.2
[5 empty] | FP2 | 3.2 | x | 0.25 | x | 10 |  |  |  |  | = | 8
[5 empty] | FP3 | 3.2 | x | 0.25 | x | 8 |  |  |  |  | = | 6.4
Pedestal
[5 empty] | FP1 | 0.8 | x | 1.25 | x | 9 |  |  |  |  | = | 9
[5 empty] | FP2 | 0.8 | x | 1.25 | x | 10 |  |  |  |  | = | 10
[5 empty] | FP3 | 0.48 | x | 1.25 | x | 8 |  |  |  |  | = | 4.8
[16 empty] | 45.4 | 45.4 | m2
Sloof 15X20
6 | #REF!
Pondasi batu
[5 empty] | Pondasi 1 | 124 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 3.72
[5 empty] | Pondasi 2 | 11.5 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 0.345
[5 empty] | Pondasi 3 | 34 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 1.02
[5 empty] | Pondasi 4 | 22 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 0.66
|  |  |  | Sloof gantung |  | 31.5 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 0.945
[6 empty] | 223 | [9 empty] | 6.69 | 6.69 | m3 | 186.1
7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [8 empty] | kg/m'
[5 empty] | Tul. Pokok | 223 | x | 4 | x | 0.88736 |  |  |  |  | = | 791.5287 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | Begel | 0.66 | x | 1115 | x | 0.61623 |  |  |  |  | = | 453.48 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 1245.0087 | 1245.0087 | kg
8 | #REF!
[6 empty] | 223 | x | 0.4 | [6 empty] | = | 89.2 | 89.2 | m2
Kolom 20X20
9 | #REF! |  |  |  |  | P |  | L |  | L |  | jmlh
[5 empty] | K1. 20x20 | 4 | x | 0.2 | x | 0.2 | x | 19 |  |  | = | 3.04
[16 empty] | 3.04 | 3.04 | m3 | 142.6561
10 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [6 empty] | jmlh.btg
[5 empty] | K1. 20x20 | 4 | x | 4 | x | 0.88736 | x | 19 |  |  | = | 269.7587 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
Begel
[5 empty] | K1. 20x20 | 0.7 | x | 20 | x | 0.61623 | x | 19 |  |  | = | 163.9159 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 433.6745 | 433.6745 | kg
11 | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai)
[5 empty] | K1. 20x20 | 0.4 | x | 4 | x | 19 |  |  |  |  | = | 30.4
[16 empty] | 30.4 | 30.4 | m2
Kolom 12X25
12 | #REF!
[5 empty] | K2. 12x25 | 4 | x | 0.12 | x | 0.25 | x | 8 |  |  | = | 0.96 | 0.96 | m3 | 184.0459
13 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[5 empty] | K2. 12x25 | 4 | x | 4 | x | 0.88736 | x | 8 |  |  | = | 113.5826 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
Begel
[5 empty] | K2. 12x25 | 0.64 | x | 20 | x | 0.61623 | x | 8 |  |  | = | 63.1014 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 176.684 | 176.684 | kg
14 | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai)
[5 empty] | K2. 12x25 | 0.37 | x | 4 | x | 8 |  |  |  |  | = | 11.84 | 11.84 | m2
Kolom Praktis 12X12
15 | #REF! | [10 empty] | jmlh
[6 empty] | 4 | x | 0.12 | x | 0.12 | x | 51 |  |  | = | 2.9376 | 2.9376 | m3 | 231.4267
16 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [6 empty] | jmlh.btg
[5 empty] | Tul.pokok | 4 | x | 4 | x | 0.61623 | x | 51 |  |  | = | 502.8396 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[5 empty] | Begel | 0.44 | x | 20 | x | 0.39438 | x | 51 |  |  | = | 176.9995 |  |  | Dia 8 mm | 0.008 | 7850 | 5.024e-05 | 0.39438 | 1 | 4.7326 | kg/btg
[16 empty] | 679.8391 | 679.8391 | kg
17 | #REF!
[6 empty] | 4 | x | 0.24 | x | 51 |  |  |  |  | = | 48.96 | 48.96 | m2
Ringbalk 15/20
18 | #REF!
[5 empty] | Diatas pas. Bata | 198 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 5.94
[5 empty] | bangunan lama depan | 15 | x | 0.15 | x | 0.2 |  |  |  |  | = | 0.45
[6 empty] | 213 | [9 empty] | 6.39 | 6.39 | m3 | 186.1
19 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[5 empty] | Tul. Pokok | 213 | x | 4 | x | 0.88736 |  |  |  |  | = | 756.0341 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | Begel | 0.66 | x | 1065 | x | 0.61623 |  |  |  |  | = | 433.1446 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 1189.1787 | 1189.1787 | kg
20 | #REF!
[6 empty] | 213 | x | 0.4 | [6 empty] | = | 85.2 | 85.2 | m2
Balok Latai 12x12
21 | #REF!
[6 empty] | 129.3 | x | 0.12 | x | 0.12 |  |  |  |  | = | 1.8619 | 1.8619 | m3 | 231.4267
22 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[6 empty] | 129.3 | x | 4 | x | 0.61623 |  |  |  |  | = | 318.7116 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[6 empty] | 0.44 | x | 646.5 | x | 0.39438 |  |  |  |  | = | 112.1865 |  |  | Dia 8 mm | 0.008 | 7850 | 5.024e-05 | 0.39438 | 1 | 4.7326 | kg/btg
[16 empty] | 430.898 | 430.898 | kg
23 | #REF!
[6 empty] | 129.3 | x | 0.24 | [6 empty] | = | 31.032 | 31.032 | m2
Plat beton atap KM
24 | #REF! |  |  |  |  | 3 | x | 2 | x | 0.1 |  |  |  |  | = | 0.6 | 0.6 | m3 | 98.596
25 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[6 empty] | 3 | x | 16 | x | 0.61623 |  |  |  |  | = | 29.5788 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[6 empty] | 2 | x | 24 | x | 0.61623 |  |  |  |  | = | 29.5788 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 59.1576 | 59.1576 | kg
26 | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai)
[6 empty] | 3 | x | 2 | [6 empty] | = | 6 | 6 | m2
Plat Talang dan lisplank
27 | #REF!
[5 empty] | Talang | 26 | x | 0.7 | x | 0.1 |  |  |  |  | = | 1.82
[5 empty] | Lisplank | 26 | x | 0.6 | x | 0.1 |  |  |  |  | = | 1.56
[16 empty] | 3.38 | 3.38 | m3 | 75.2363
28 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[5 empty] | Talang | 26 | x | 5.6 | x | 0.39438 |  |  |  |  | = | 57.4223 |  |  | Dia 8 mm | 0.008 | 7850 | 5.024e-05 | 0.39438 | 1 | 4.7326 | kg/btg
[6 empty] | 0.9 | x | 208 | x | 0.39438 |  |  |  |  | = | 73.8287
[5 empty] | Lisplank | 26 | x | 4.8 | x | 0.39438 |  |  |  |  | = | 49.2191 |  |  | Dia 8 mm | 0.008 | 7850 | 5.024e-05 | 0.39438 | 1 | 4.7326 | kg/btg
[6 empty] | 0.9 | x | 208 | x | 0.39438 |  |  |  |  | = | 73.8287
[16 empty] | 254.2988 | 254.2988 | kg
29 | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai)
[5 empty] | Talang | 26 | x | 0.7 | [6 empty] | = | 18.2
[5 empty] | Lisplank | 26 | x | 0.8 | [6 empty] | = | 20.8
[16 empty] | 39 | 39 | m2
Konsol talang beton
30 | #REF!
[6 empty] | 0.8 | x | 0.15 | x | 0.2 | x | 10 |  |  | = | 0.24 | 0.24 | m3 | 379.5946
31 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
[5 empty] | Tul pokok | 1.1 | x | 6 | x | 0.88736 | x | 10 |  |  | = | 58.566 |  |  | Dia 12 mm | 0.012 | 7850 | 0.00011304 | 0.88736 | 1 | 10.6484 | kg/btg
[5 empty] | Begel | 0.66 | x | 8 | x | 0.61623 | x | 10 |  |  | = | 32.5367 |  |  | Dia 10 mm | 0.01 | 7850 | 7.85e-05 | 0.61623 | 1 | 7.3947 | kg/btg
[16 empty] | 91.1027 | 91.1027 | kg
32 | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  |  |  | 0.8 | x | 0.35 | x | 10 |  |  |  |  | = | 2.8 | 2.8 | m2
V | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING
1 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm
Bangunan baru
[5 empty] | R. pendaftaran dan tunggu | 7 | x | 9.85 | [6 empty] | = | 68.95
[5 empty] | R.tindakan | 5.85 | x | 5.35 | [6 empty] | = | 31.2975
[5 empty] | R.inap VIP | 2.85 | x | 3.1 | x | 2 |  |  |  |  | = | 17.67
[6 empty] | 1.75 | x | 1.6 | x | 2 |  |  |  |  | = | 5.6
[5 empty] | R.inap umum | 3.85 | x | 3.35 | x | 5 |  |  |  |  | = | 64.4875
[6 empty] | 1.7 | x | 2.35 | x | 5 |  |  |  |  | = | 19.975
[5 empty] | Selasar R.Inap | 22 | x | 2 | [6 empty] | = | 44
[6 empty] | 5 | x | 1.85 | [6 empty] | = | 9.25
[6 empty] | 3.85 | x | 2.5 | [6 empty] | = | 9.625
[16 empty] | 270.855 | 270.855 | m2
2 | #REF!
[5 empty] | R.alat,sterilisasi,spoelhoek | 1.85 | x | 1.85 | x | 3 |  |  |  |  | = | 10.2675
[5 empty] | KM R.Inap umum | 1.35 | x | 1.35 | x | 5 |  |  |  |  | = | 9.1125
[5 empty] | KM R.Inap VIP | 1.6 | x | 1.1 | x | 2 |  |  |  |  | = | 3.52
[5 empty] | KM.umum | 1.6 | x | 1.35 | x | 1 |  |  |  |  | = | 2.16
[6 empty] | 1.35 | x | 1.1 | x | 1 |  |  |  |  | = | 1.485
[5 empty] | KM,Spoelhoek,R.alat.R.Bersalin | 1.85 | x | 1.35 | x | 1 |  |  |  |  | = | 2.4975
[6 empty] | 1.35 | x | 1.35 | x | 2 |  |  |  |  | = | 3.645
[5 empty] | KM.Pasca Persalinan | 1.6 | x | 1.35 | x | 1 |  |  |  |  | = | 2.16
[5 empty] | KM.R.Jaga bidan | 1.6 | x | 1.35 | x | 1 |  |  |  |  | = | 2.16
[5 empty] | KM,Spoelhoek,R.alat.R.Admnistrasi | 1.85 | x | 1.35 | x | 1 |  |  |  |  | = | 2.4975
[6 empty] | 1.35 | x | 1.35 | x | 2 |  |  |  |  | = | 3.645
[16 empty] | 43.15 | 43.15 | m2
3 | #REF!
[5 empty] | R.alat,sterilisasi,spoelhoek | 6.6 | x | 1.75 | x | 3 |  |  |  |  | = | 34.65
[5 empty] | KM R.Inap umum | 4.6 | x | 1.75 | x | 5 |  |  |  |  | = | 40.25
[5 empty] | KM R.Inap VIP | 4.6 | x | 1.75 | x | 2 |  |  |  |  | = | 16.1
[5 empty] | KM.umum | 5.1 | x | 1.75 | x | 1 |  |  |  |  | = | 8.925
[6 empty] | 4.1 | x | 1.75 | x | 1 |  |  |  |  | = | 7.175
KM,Spoelhoek,R.alat.R.Bersalin
KM.Pasca Persalinan
KM.R.Jaga bidan
KM,Spoelhoek,R.alat.R.Admnistrasi
[16 empty] | 107.1 | 107.1 | m2
4 | #REF!
[5 empty] | R.Tindakan UGD | 17.5 | [8 empty] | = | 17.5
[16 empty] | 17.5 | 17.5 | m'
5 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm
VI | PEKERJAAN PLAFON
1 | #REF!
Bangunan baru
[5 empty] | R. pendaftaran dan tunggu | 7 | x | 9.85 | [6 empty] | = | 68.95
[5 empty] | R.tindakan | 5.85 | x | 5.35 | [6 empty] | = | 31.2975
[5 empty] | R.inap VIP | 2.85 | x | 3.1 | x | 2 |  |  |  |  | = | 17.67
[6 empty] | 1.75 | x | 1.6 | x | 2 |  |  |  |  | = | 5.6
[5 empty] | R.inap umum | 3.85 | x | 3.35 | x | 5 |  |  |  |  | = | 64.4875
[6 empty] | 1.7 | x | 2.35 | x | 5 |  |  |  |  | = | 19.975
[5 empty] | Selasar R.Inap | 22 | x | 2 | [6 empty] | = | 44
[6 empty] | 5 | x | 1.85 | [6 empty] | = | 9.25
[6 empty] | 3.85 | x | 2.5 | [6 empty] | = | 9.625
|  |  | Tritisan |  | Bang. Baru | 63.5 | x | 1 | [6 empty] | = | 63.5
[5 empty] | Bang lama | 30 | x | 1 | [6 empty] | = | 30
[16 empty] | 364.355 | 364.355 | m2
2 | #REF!
[5 empty] | Teras | 5 | x | 3 | x | 2 |  |  |  |  | = | 30 | 30 | m2
3 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 364.355 | + | 30 | [6 empty] | = | 394.355 | 394.355 | m2
4 | Memasang list plafond PVC
Bangunan baru
[5 empty] | R. pendaftaran dan tunggu | 33.7 | [8 empty] | = | 33.7
[5 empty] | R.tindakan | 22.4 | [8 empty] | = | 22.4
[5 empty] | R.inap VIP | 11.9 |  |  | x | 4 |  |  |  |  | = | 47.6
[6 empty] | 6.7 |  |  | x | 4 |  |  |  |  | = | 26.8
[5 empty] | R.inap umum | 14.4 |  |  | x | 10 |  |  |  |  | = | 144
[6 empty] | 8.1 |  |  | x | 10 |  |  |  |  | = | 81
[5 empty] | Selasar R.Inap | 48 | [8 empty] | = | 48
[6 empty] | 13.7 | [8 empty] | = | 13.7
[6 empty] | 12.7 | [8 empty] | = | 12.7
|  |  | Tritisan |  | Bang. Baru | 63.5 | [8 empty] | = | 63.5
[5 empty] | Bang lama | 30 | [8 empty] | = | 30
[16 empty] | 523.4 | 523.4 | m'
5 | #REF!
VII | PEKERJAAN LISTRIK
1 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting
[6 empty] | 31 | [8 empty] | = | 31 | 31 | bh
2 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm)
[6 empty] | 24 | [8 empty] | = | 24 | 24 | bh
3 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm)
[6 empty] | 25 | [8 empty] | = | 25 | 25 | bh
4 | #REF! |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | = | 19 | 19 | bh
5 | #REF! |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | = | 12 | 12 | bh
6 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | bh
7 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 22 | [8 empty] | = | 22 | 22 | bh
8 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | = | 25 | 25 | bh
9 | #REF! |  |  |  |  | 31 | [8 empty] | = | 31 | 31 | bh
10 | #REF! |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | bh
11 | #REF! |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | bh
VIII | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | unit
2 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium
[5 empty] | P1 | 5.7 | x | 12 | [6 empty] | = | 68.4
[5 empty] | P2 | 5.7 | x | 1 | [6 empty] | = | 5.7
[5 empty] | P3 | 5 | x | 9 | [6 empty] | = | 45
[5 empty] | P4 | 5.1 | x | 6 | [6 empty] | = | 30.6
[5 empty] | J1 | 17.6 | x | 1 | [6 empty] | = | 17.6
[5 empty] | J2 | 6.45 | x | 3 | [6 empty] | = | 19.35
[5 empty] | J3 | 4.1 | x | 12 | [6 empty] | = | 49.2
[5 empty] | BV 1 | 5.9 | x | 2 | [6 empty] | = | 11.8
[5 empty] | BV 2 | 2.4 | x | 10 | [6 empty] | = | 24
[16 empty] | 271.65 | 271.65 | m'
3 | #REF!
[5 empty] | P1 | 2.1 | x | 0.7 | x | 2 | x | 12 |  |  | = | 35.28
[5 empty] | P4 | 2.1 | x | 0.8 | x | 1 | x | 6 |  |  | = | 10.08
[16 empty] | 35.28 | 35.28 | m2
4 | Memasang pintu kaca es rangka alluminium
[5 empty] | P2 | 2.1 | x | 0.7 | x | 2 | x | 1 |  |  | = | 2.94 | 2.94 | m2
5 | #REF!
[5 empty] | P3 | 2.1 | x | 0.8 | x | 9 |  |  |  |  | = | 15.12 | 15.12 | m2
6 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium
[5 empty] | J1 | 1.15 | x | 0.55 | x | 3 | x | 1 |  |  | = | 1.8975
[5 empty] | J2 | 1.15 | x | 0.6 | x | 2 | x | 3 |  |  | = | 4.14
[5 empty] | J3 | 1.15 | x | 0.6 | x | 1 | x | 12 |  |  | = | 8.28
[5 empty] | BV 1 | 0.55 | x | 0.45 | x | 3 | x | 2 |  |  | = | 1.485
[5 empty] | BV 2 | 0.55 | x | 0.45 | x | 3 | x | 10 |  |  | = | 7.425
[16 empty] | 23.2275 | 23.2275 | m2
7 | #REF!
[5 empty] | J1 | 0.55 | x | 0.55 | x | 6 | x | 1 |  |  | = | 1.815 | 1.815 | m2
IX | PEKERJAAN ATAP
1 | #REF! |  |  |  |  | 15 | x | 0.8 | [6 empty] | = | 12 | 12 | m2
2 | Pas. rangka atap baja ringan | [6 empty] | 25°
[5 empty] | Area Autocad | 442 | x | 1.1034 | [6 empty] | = | 487.7028 | 487.7028 | m2
3 | Pasang aluminium foil/sisalation
|  |  |  | Bang. Baru |  | 487.7028 | [8 empty] | = | 487.7028
|  |  |  | Bang lama |  | 126 | x | 1.1034 | [6 empty] | = | 139.0284
[16 empty] | 626.7312 | 626.7312 | m2
4 | #REF! | [15 empty] | 626.7312 | m2
5 | #REF! | [6 empty] | 25°
[5 empty] | Jurai luar | 47.3 | x | 1.1034 | [6 empty] | = | 52.1908
[6 empty] | 39.5 | [8 empty] | = | 39.5
[16 empty] | 91.6908 | 91.6908 | m'
6 | Memasang lisplank woodplank
[6 empty] | 126 | [8 empty] | = | 126 | 126 | m'
7 | #REF! |  |  |  | Jurai dalam | 15.1 | x | 1.1034 | [6 empty] | = | 16.6613
[5 empty] | Talang di kanopi | 5 | x | 2 | [6 empty] | = | 10
[16 empty] | 26.6613 | 26.6613 | m'
Atap drop off
8 | #REF! | [8 empty] | kg/m'
|  | 168 |  |  | IWF 150x75x5x7mm | 10.56 | x | 2 | x | 14 |  |  |  |  | = | 295.68 | 295.68 | kg
9 | #REF! |  |  |  |  | 295.68 | / | 100 | [6 empty] | = | 2.9568 | 2.9568 | kg
9 | #REF! |  |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | = | 1.5 | 1.5 | cm
10 | #REF! | [8 empty] | kg/m'
|  | 19.03 |  | Hollow 40x60x2 |  | 5 | x | 4 | x | 1.5858 | x | 2 |  |  | = | 63.4333
[6 empty] | 3.1 | x | 4 | x | 1.5858 | x | 2 |  |  | = | 39.3287
[16 empty] | 102.762 | 102.762 | kg
10 | #REF! |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | = | 12 | 12 | bh
11 | #REF! |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | = | 12 | 12 | bh
11 | #REF! |  |  |  |  | 3.45 | x | 4 | [6 empty] | = | 13.8 | 13.8 | m'
12 | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  |  |  | 5 | x | 3.2 | x | 2 |  |  |  |  | = | 32 | 32 | m2
X | PEKERJAAN CAT
1 | Pengecatan dinding dalam (cat interior)
[5 empty] | Luas bangunan baru | 1224.875 | - | 245.2025 | [6 empty] | = | 979.6725 | 979.6725 | m2
2 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 83.5 | x | 3.5 | [6 empty] | = | 292.25
Dikurangi
[5 empty] | PT | 1.8 | x | 2.4 | x | 1 |  |  |  |  | = | 4.32
[5 empty] | P1 | 1.5 | x | 2.1 | x | 5 |  |  |  |  | = | 15.75
[5 empty] | P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 |  |  |  |  | = | 3.15
[5 empty] | J1 | 1.95 | x | 2.45 | x | 1 |  |  |  |  | = | 4.7775
[5 empty] | J2 | 1.25 | x | 1.35 | x | 3 |  |  |  |  | = | 5.0625
[5 empty] | J3 | 0.7 | x | 1.35 | x | 10 |  |  |  |  | = | 9.45
[5 empty] | BV 1 | 1.85 | x | 0.55 | x | 2 |  |  |  |  | = | 2.035
[5 empty] | BV 2 | 0.65 | x | 0.55 | x | 7 |  |  |  |  | = | 2.5025
47.0475
[6 empty] | 292.25 | - | 47.0475 | [6 empty] | = | 245.2025 | 245.2025 | m2
3 | #REF! |  |  |  |  | 126 | x | 0.25 | [6 empty] | = | 31.5 | 31.5 | m2
4 | #REF!
[6 empty] | 196 | x | 3.5 | [6 empty] | = | 686
Dikurangi
[5 empty] | P1 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 |  |  |  |  | = | 3.15
[5 empty] | P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 | x |  |  |  | = | 3.15
[5 empty] | P3 | 0.8 | x | 2.1 | x | 7 | x | 2 |  |  | = | 23.52
[5 empty] | P4 | 0.9 | x | 2.1 | x | 2 | x | 2 |  |  | = | 7.56
[5 empty] | J1 | 1.95 | x | 2.45 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | J2 | 1.25 | x | 1.35 | x | 6 |  |  |  |  | = | 10.125
[5 empty] | J3 | 0.7 | x | 1.35 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | BV 1 | 1.85 | x | 0.55 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | BV 2 | 0.65 | x | 0.55 | x | 1 |  |  |  |  | = | 0.3575
47.8625
[6 empty] | 686 | - | 47.8625 | [6 empty] | = | 638.1375 | 638.1375 | m2
5 | #REF!
[6 empty] | 44.5 | x | 3.5 | [6 empty] | = | 155.75
Dikurangi
[5 empty] | PT | 1.8 | x | 2.4 | x | 1 |  |  |  |  | = | 4.32
[5 empty] | P1 | 1.5 | x | 2.1 | x | 1 |  |  |  |  | = | 3.15
[5 empty] | P2 | 1.5 | x | 2.1 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | J1 | 1.95 | x | 2.45 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | J2 | 1.25 | x | 1.35 | x | 6 |  |  |  |  | = | 10.125
[5 empty] | J3 | 0.7 | x | 1.35 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | BV 1 | 1.85 | x | 0.55 | x | [5 empty] | = | 0
[5 empty] | BV 2 | 0.65 | x | 0.55 | x | 3 |  |  |  |  | = | 1.0725
18.6675
[6 empty] | 155.75 | - | 18.6675 | [6 empty] | = | 137.0825 | 137.0825 | m2
XI | PEKERJAAN SANITASI
1 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | bh
2 | Memasang kloset jongklok porselin |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | = | 6 | 6 | bh
3 | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | = | 2 | 2 | bh
4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 67.5 | [8 empty] | = | 67.5 | 67.5 | m'
5 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | = | 70 | 70 | m'
6 | Memasang pipa PVC tipe D diameter 3" |  |  |  |  | 48 | [8 empty] | = | 48 | 48 | m'
7 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 57 | [8 empty] | = | 57 | 57 | m'
8 | Memasang floor drain stainless |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | = | 12 | 12 | bh
9 | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | = | 11 | 11 | bh
XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | #REF!
[5 empty] | penggantung | 5 | x | 2.4 | x | 2 |  |  |  |  | = | 24
[5 empty] | depan memnjang | 27.5 | x | 2.2 | [6 empty] | = | 60.5
[5 empty] | Drop off | 10.3 | x | 1 | x | 2 |  |  |  |  | = | 20.6
[16 empty] | 105.1 | 105.1 | m2
2 | Pemasangan Reyling tangga "stainlees"
3 | Pemasangan Logo Puskesmas bahan acrilik+lampu tinggi 60cm |  |  |  |  | 60 | [8 empty] | = | 60 | 60 | cm
4 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "PUSKESMAS KERJO"t:30cm |  |  |  |  | 30 | x | 14 | [6 empty] | = | 420 | 420 | cm
5 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "UGD UNIT GAWAT DARURAT"t:30cm |  |  |  |  | 30 | x | 19 | [6 empty] | = | 570 | 570 | cm
6 | Pemasangan Huruf acrilik+lampu "UNIT PERSALINAN"t:30cm |  |  |  |  | 30 | x | 14 | [6 empty] | = | 420 | 420 | cm

## terbilang (hidden)
RAB TOTAL
| 5798825000 | <= angka
| 0 | <= jumlah desimal
<="b" atau "saja"
lima milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu
Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu
| 5,798,825,000 | (5,798,825,000)
Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu (5,798,825,000)
| 5798825000 |  | 0
Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
1
/1
|  | 5,798,825,000 |  | Nama Range yang ada :
| 5 |  | 5 | NUMBER | A1
| 798 |  | 98 | NUMTEXT | A1..A5
| 825 |  | 25 | TEXT | A5 | 798000
| 0 |  | 0 | \T | B9
| 5 |  | 5 |  |  | 5798
| 798 |  | 8
| 825 |  | 5
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 7 |  | 90
| 8 |  | 20
| 0 |  | 0
| lima milyar | delapan ratus dua puluh lima ribu
1 | tujuh ratus sembilan puluh delapan juta
0
| 1 | satu
| 2 | dua
| 3 | tiga
| 4 | empat
| 5 | lima
| 6 | enam
| 7 | tujuh
| 8 | delapan
| 9 | sembilan
| 10 | sepuluh
| 11 | sebelas
| 12 | dua belas
| 13 | tiga belas
| 14 | empat belas
| 15 | lima belas
| 16 | enam belas
| 17 | tujuh belas
| 18 | delapan belas
| 19 | sembilan belas
| 20 | dua puluh
| 30 | tiga puluh
| 40 | empat puluh
| 50 | lima puluh
| 60 | enam puluh
| 70 | tujuh puluh
| 80 | delapan puluh
| 90 | sembilan puluh
Perhatian : Masukkan angka di sel A1
Baca terbilangnya di sel A4 atau A5 atau A7 atau D10

## HARGA 2020 (hidden)
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA DAN BAHAN BANGUNAN
PROGRAM |  | : | 0
KEGIATAN |  | : | 0
0
VOLUME |  | : | 0
L O K A S I |  | : | 0
KABUPATEN |  | : | 0
SUMBER DANA |  | : | 0
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2020
SATUAN HARGA UPAH TENAGA 2020
NO | NAMA UPAH |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
[8 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Assisten Driller |  |  | OH |  | 113000 |  | 113000 | 113000 | 113000
2 | Buruh semi terlatih |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
3 | Buruh tak terlatih/Pekerja |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
4 | Buruh terlatih |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
5 | Crew Drilling |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
6 | Driller |  |  | OH |  | 161000 |  | 161000 | 161000 | 161000
7 | Geologis |  |  | OH |  | 201000 |  | 201000 | 201000 | 201000
8 | Kepala tukang batu |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
9 | Kepala tukang besi |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
10 | Kepala tukang cat |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
11 | Kepala tukang gali |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
12 | Kepala tukang kayu |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
13 | Koordinator logging |  |  | OH |  | 196000 |  | 196000 | 196000 | 196000
14 | Mandor |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
15 | Mekanik Terlatih |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
16 | Masinis/Operator |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
17 | Mekanik Welder |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
18 | Operator pompa |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
19 | Operator semi terlatih / stoker |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
20 | Operator terlatih |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
21 | Pembantu Geologis |  |  | OH |  | 174000 |  | 174000 | 174000 | 174000
22 | Pembantu Masinis/Operator |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
23 | Pembantu Mekanik |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
24 | Pembantu Sopir |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
25 | Penjaga Malam |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
26 | S o p i r |  |  | OH |  | 82200 |  | 82200 | 82000 | 82000
27 | Tukang batu |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
28 | Tukang besi |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
29 | Tukang cat |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
30 | Tukang elektro |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000
31 | Tukang gali |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
32 | Tukang kayu |  |  | OH |  | 88000 |  | 88000 | 88000 | 88000
33 | Tukang las |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
34 | Tukang listrik |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
35 | Tukang masak aspal |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
36 | Tukang pipa/pompa |  |  | OH |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN 2020
NO | NAMA BAHAN |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
[8 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Abu batu |  |  | m³ |  | 204000 |  | 204000 | 204000 | 204000
2 | Air |  |  | ltr |  | 45 |  | 45 | 45 | 45
3 | Aluminium foil |  |  | m² |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
4 | Aluminium strip |  |  | m' |  | 9000 |  | 9000 | 9000 | 9000
5 | Amplas besi/kayu |  |  | lbr |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
6
7 | Asbes bubungan gelombang |  |  | m' |  | 33000 |  | 33000 | 33000 | 33000
8 | Asbes gelombang besar ( 100 x 200 ) |  |  | lbr |  | 122000 |  | 122000 | 122000 | 122000
9 | Asbes gelombang kecil ( 100 x 120 ) |  |  | lbr |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
10 | Aspal Curah |  |  | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Aspal Pen. 60/70 (kemasan drum) |  |  | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Atap galvalum dan laminasi |  |  | m² |  | 110000 |  | 110000 | 110000 | 110000
13 | Atap galvalum t:0,3 |  |  | m² |  | 55000 |  | 55000 | 55000 | 55000
14
15 | Atap galvalum rangka baja ringan |  |  | m² |  | 315000 |  | 315000 | 315000 | 315000
16 | Atap galvalum rangka hollow |  |  | m² |  | 292000 |  | 292000 | 292000 | 292000
17 | Atap kerpus onduline |  |  | m' |  | 105000 |  | 105000 | 105000 | 105000
18 | [5 empty] | 30000 |  | 30000
19 | Atap metalroof nonpasir |  |  | lbr |  | 61000 |  | 61000
20 | Atap metalroof pasir |  |  | lbr |  | 97000 |  | 97000
21 | Atap multiroof pasir |  |  | lbr |  | 113000 |  | 113000 | 113000 | 113000
22 | Atap multiroof bubungan |  |  | m' |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
23 | Atap onduline (2x0,95) |  |  | lbr |  | 186000 |  | 186000 | 186000 | 186000
24 | Atap polycarbonat |  |  | m² |  | 70000 |  | 70000 | 70000 | 70000
25 | Atap Polycarbonat rangka besi tempa |  |  | m² |  | 520000 |  | 520000 | 520000 | 520000
26 | Atap Polycarbonat rangka hollow |  |  | m² |  | 460000 |  | 460000 | 460000 | 460000
27 | Atap Polycarbonat rangka stainleess |  |  | m² |  | 810000 |  | 810000 | 810000 | 810000
28 | Automatic Water Level |  |  | unit |  | 2046000 |  | 2046000 | 2046000 | 2046000
29 | Avour stainless |  |  | bh |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
30 | Baja konstruksi |  |  | kg |  | 14800 |  | 14800 | 14800 | 14800
31 | Bambu apus 4 m' |  |  | ljr |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
32 | Bambu ori 4 m' |  |  | ljr |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
33 | Bambu Tiang umbul-umbul |  |  | ljr |  | 12000 |  | 12000
34 | Bataco |  |  | bj |  | 3600 |  | 3600 | 3600 | 3600
35 | Bata ringan |  |  | kg |  | 876000 |  | 876000 | 876000 | 876000
36 | Batu andesit |  |  | m² |  | 204000 |  | 204000 | 204000 | 204000
37 | Batu apung/kambang |  |  | kg |  | 12800 |  | 12800 | 12800 | 12800
38 | Batu bata merah |  |  | bh |  | 800 |  | 800 | 800 | 800
39 | Batu berongga ekspos |  |  | bh |  | 0
40 | Batu blondos |  |  | m² |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
41 | Batu candi |  |  | m² |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 94000
42 | Batu kali |  |  | m³ |  | 285000 |  | 285000 | 280000 | 275000
43 | Batu lempeng |  |  | kg |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
44 | Batu muka |  |  | bh |  | 2000
45 | Batu palimanan |  |  | m² |  | 155000 |  | 155000 | 155000 | 155000
46 | Batu paras |  |  | m² |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
47 | Batu pecah ½/1 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 275000 | 280000
48 | Batu pecah 1/2 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 275000 | 280000
49 | Batu pecah 2/3 cm (split), cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 275000 | 280000
50 | Batu pecah 2/3 cm (split), manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 275000 | 270000
51 | Batu pecah 3/5 cm, cruser |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 275000 | 280000
52 | Batu pecah 3/5 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 275000 | 270000
53 | Batu pecah 5/7 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 275000 | 270000
54 | Batu pecah 10/15 cm, manual |  |  | m³ |  | 285000 |  | 285000 | 280000 | 275000
55 | Batu pecah 15/20 cm, manual |  |  | m³ |  | 285000 |  | 285000 | 280000 | 275000
56 | Baut baja |  |  | kg |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
57 | Begel Tarikan |  |  | kg |  | 58000 |  | 58000
58 | Banlet/Alqua |  |  | bh |  | 6500 |  | 6500
59 | Benang kenur |  |  | bh |  | 2500 |  | 2500
60 | Besi beton |  |  | kg |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
61 | Besi Hollow 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
62 | Besi Hollow 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
63 | Besi Hollow galvanis 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
64 | Besi Hollow galvanis 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
65 | Besi profil siku |  |  | kg |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000
66 | Besi teralis strip plat |  |  | kg |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000
67 | Besi Wire Mesh M 5 (4,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 270000 |  | 270000 | 270000 | 270000 | 24.14 | 11184.7556
68 | Besi Wire Mesh M 6 (5,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 385000 |  | 385000 | 385000 | 385000
69 | Besi Wire Mesh M 6 (5,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 414000 |  | 414000 | 414000 | 414000
70 | Besi Wire Mesh M 6 (5,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 445000 |  | 445000 | 445000 | 445000 | 34.76 | 12802.0713
71 | Besi Wire Mesh M 7 (6,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 578000 |  | 578000 | 578000 | 578000
72 | Besi Wire Mesh M 8 (7,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 730000 |  | 730000 | 730000 | 730000
73 | Besi Wire Mesh M 8 (7,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 770000 |  | 770000 | 770000 | 770000
74 | Besi Wire Mesh M 8 (7,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 812000 |  | 812000 | 812000 | 812000 | 61.79 | 13141.285 | 11.34
75 | Besi Wire Mesh M 10 (9,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 1267000 |  | 1267000 | 1267000 | 1267000 | 96.54 | 13124.0936
76 | Besi Wire Mesh M 12 (11,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 1972000 |  | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 139.02 | 14185.0094
77 | Buis beton ½ Ø 20 cm |  |  | m' |  | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
78 | Buis beton ½ Ø 30 cm |  |  | m' |  | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000
79 | Buis beton Ø 20 cm |  |  | m' |  | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000
80 | Buis beton Ø 30 cm |  |  | m' |  | 58000 |  | 58000 | 58000 | 58000
81 | Buis beton Ø 40 cm |  |  | m' |  | 61000 |  | 61000 | 61000 | 61000
82 | Buis beton Ø 50 cm |  |  | m' |  | 84000 |  | 84000 | 84000 | 84000
83 | Buis beton Ø 60 cm |  |  | m' |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
84 | Buis beton Ø 80 cm, pj. 50 cm |  |  | bj |  | 102000 |  | 102000 | 102000 | 102000
85 | Buis beton Ø 100 cm, pj. 50 cm |  |  | bj |  | 149000 |  | 149000 | 149000 | 149000
86 | Calseboard 1 x 1 meter persegi tebal 3 mm |  |  | lbr |  | 17400 |  | 17400
87 | Cangkul |  |  | bh |  | 157000 |  | 157000
88 | Cat besi |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
89 | Cat kayu (dalam) |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
90 | Cat kayu (luar) |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
91 | Cat meni besi |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
92 | Cat meni kayu |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
93 | Cat tembok ( dalam ) |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
94 | Cat tembok ( luar ) |  |  | kg |  | 146000 |  | 146000 | 146000 | 146000
95 | Check Valve Ø 1.5" |  |  | bh |  | 460000 |  | 460000 | 460000 | 460000
96 | Closet duduk INA/American Standard |  |  | bh |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
97 | Closet duduk Toto |  |  | bh |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000
98 | Closet duduk monoblock |  |  | bh |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
99 | Closet jongkok keramik |  |  | bh |  | 120000 |  | 120000 | 120000 | 120000
100 | Closet jongkok INA/American Standard |  |  | bh |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
101 | Daun pintu alminium coklat |  |  | bh |  | 1219000 |  | 1219000
102 | Daun pintu alminium putih |  |  | bh |  | 1056000 |  | 1056000
103 | Dempul Jadi/wood filler/plamur |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
104 | Down light 4" |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
105 | Dunak bambu |  |  | bh |  | 15000 |  | 15000
106 | Emergency light |  |  | bh |  | 406000 |  | 406000
107 | Engsel jendela biasa |  |  | bh |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
108 | Engsel jendela sedang |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
109 | Engsel jendela super |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
110 | Engsel pintu biasa |  |  | bh |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
111 | Engsel pintu sedang |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
112 | Engsel pintu super |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
113 | Eternit ( 1,00 x 1,00 ) 3 mm |  |  | lbr |  | 16000 |  | 16000 | 16000 | 16000
114 | Fiberglass (Bak Air) 0,50 m3 |  |  | bh |  | 700000 |  | 700000 | 700000 | 700000
115 | Fiberglass (Bak Air) 1 m3 |  |  | bh |  | 1160000 |  | 1160000 | 1160000 | 1160000
116 | Fitting porselin |  |  | bh |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
117 | Flang steel Ø 2" |  |  | bh |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
118 | Floor drain |  |  | bh |  | 61000 |  | 61000
119 | Floor drain STAINLESS |  |  | bh |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
120 | Folding Gate tebal 0.40 mm |  |  | m² |  | 759000 |  | 759000 | 759000 | 759000
121 | Folding Gate tebal 0.60 mm |  |  | m² |  | 935000 |  | 935000 | 935000 | 935000
122 | Folding Gate tebal 0.80 mm |  |  | m² |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
123 | Folding Gate tebal 1.20 mm |  |  | m² |  | 1403000 |  | 1403000 | 1403000 | 1403000
124 | Genteng mojolaban/mantili |  |  | bh |  | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100
125 | Genteng Mojolaban/Mantili |  |  | bh
126 | Genteng keramik setara M-Class |  |  | bh
127 | Genteng kerpus mojolaban |  |  | bh |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
128 | Genteng kerpus glasur jatiwangi |  |  | bh |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
129 | Genteng kerpus glasur kebumen |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
130 | Genteng kerpus jatiwangi |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
131 | Genteng kerpus keramik |  |  | bh |  | 18000 |  | 18000 | 18000 | 18000 | harga tdk masuk
132 | Genteng kerpus keramik setara M-Class
133 | Genting beton standard |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
134 | Genteng glasur jatiwangi |  |  | bh |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000
135 | Genteng glasur kebumen |  |  | bh |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
136 | Genteng keramik |  |  | bh |  | 13700 |  | 13700 | 13700 | 13700
137 | Genteng kerpus kebumen |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
138 | Genting Kerpus Polintong |  |  | bh |  | 8100 |  | 8100
139 | Genting kerpus beton |  |  | bh |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
140 | Genteng magas kebumen |  |  | bh |  | 3300 |  | 3300 | 3300 | 3300
141 | Genteng morando jatiwangi |  |  | bh |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800
142 | Genteng morando kebumen |  |  | bh |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800
143 | Genting Polintong Lokal |  |  | bh |  | 1200 |  | 1200
144 | Gergaji |  |  | bh |  | 75000 |  | 75000
145 | Gerobak |  |  | bh |  | 5040000 |  | 5040000
146 | Glass Block 20x20 |  |  | bh |  | 23300 |  | 23300 | 23300 | 23300
147 | Glass Block 30x30 |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
148 | GRC (120 x 240 cm) t: 4 mm |  |  | lbr |  | 90000 |  | 90000 | 90000 | 90000
149 | Granit tile 40 x 40 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 285000 |  | 285000 | 285000 | 285000
150 | Granit tile 40 x 40 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 306000 |  | 306000 | 306000 | 306000
151 | Granit tile 60 x 60 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 190000 |  | 190000 | 137000 | 137000
152 | Granit tile 60 x 60 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 341000 |  | 341000 | 341000 | 341000
153 | Granit tile 80 x 80 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 257000 |  | 257000 | 257000 | 257000
154 | Granit tile 80 x 80 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 417000 |  | 417000 | 417000 | 417000
155 | Granit tile 100 x 100 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 514000 |  | 514000 | 514000 | 514000
156 | Granit tile 100 x 100 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
157 | Granit 100 x 100 (batu granit) |  |  | m2 |  | 1021000 |  | 1021000 | 1021000 | 1021000
158 | Gravel pack Ø 0,5 - 1,5 cm |  |  | m³ |  | 466000 |  | 466000 | 466000 | 466000
159 | Grease ( paselin ) |  |  | kg |  | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000
160 | Grendel biasa |  |  | bh |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900
161 | Grendel sedang |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
162 | Grendel super |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
163 | Grosok 2/3 |  |  | m³ |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
164 | Grosok jagung |  |  | m³ |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
165 | Gunting pangkas |  |  | bh |  | 158000 |  | 158000
166 | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 9 mm |  |  | lbr |  | 85000 |  | 85000 | 85000 | 85000
167 | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 6.5 mm |  |  | lbr |  | 67000 |  | 67000 | 67000 | 67000
168 | Hak angin biasa |  |  | bh |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
169 | Hak angin sedang |  |  | bh |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000
170 | Hak angin super |  |  | bh |  | 15800 |  | 15800 | 15800 | 15800
171 | Handle Jendela |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
172 | Harplex 3 mm (1,00 x 1,00) |  |  | lbr |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
173 | HB.20 |  |  | bj |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000
174 | Hospital plint fiber |  |  | bh |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000
175 | Hospital plint keramik |  |  | bh |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
176 | Ignitor SN 58 150 watt |  |  | bh |  | 569000 |  | 569000
177 | Ijuk |  |  | kg |  | 14600 |  | 14600 | 14600 | 14600
178 | Jas hujan |  |  | bh |  | 162000 |  | 162000
179 | Jet sower |  |  | bh |  | 135000 |  | 135000 | 135000 | 135000
180 | Kabel listrik 2x1.50 mm |  |  | m' |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 285000
181 | Kabel listrik 3x2.50 mm |  |  | m' |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900 | 345000
182 | Kabel power |  |  | unit |  | 1929000 |  | 1929000 | 1929000 | 1929000
183 | Kaca aluminium patri |  |  | m' |  | 935000 |  | 935000 | 935000 | 935000
184 | Kaca aluminium profil |  |  | m' |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
185 | Kaca bening 3 mm |  |  | m2 |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
186 | Kaca bening 5 mm |  |  | m2 |  | 122000 |  | 122000 | 122000 | 122000
187 | Kaca bening 6 cm |  |  | m2 |  | 221000 |  | 221000 | 221000 | 221000
188 | Kaca bening 8 mm |  |  | m2 |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
189 | Kaca es 5 mm |  |  | m2 |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
190 | Kaca tempered 8 mm |  |  | m2 |  | 650000 |  | 650000 | 650000 | 650000
191 | Kaca naco / daun bening |  |  | m2 |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
192 | Kaca rayband 5 mm |  |  | m2 |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
193 | Kaca tempered 12 mm + komplit |  |  | ls |  | 9353000 |  | 9353000 | 9353000 | 9353000
194 | Kaca cermin 5 mm |  |  | m2 |  | 252000 |  | 252000
195 | Kanstein beton (0,15x0,4x0,6) |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
196 | Kapur Pasang |  |  | m3 |  | 230000 |  | 230000
197 | Karpet biasa |  |  | m2 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
198 | Karpet tebal |  |  | m2 |  | 99000 |  | 99000 | 99000 | 99000
199 | Karpet kualitas sedang |  |  | m2 |  | 162000 |  | 162000
200 | Karpet kualitas bagus |  |  | m2 |  | 1016000 |  | 1016000
201 | Kawat bendrat |  |  | kg |  | 25500 |  | 25500 | 25500 | 25500
202 | Kawat bronjong |  |  | kg |  | 12500 |  | 12500 | 12500 | 12500
203 | Kawat D 4 mm |  |  | kg |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000
204 | Kawat duri (30 m') |  |  | roll |  | 526000 |  | 526000 | 526000 | 526000
205 | Kawat harmonika |  |  | m2 |  | 25000 |  | 25000
206 | Kawat las listrik (lastok) |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
207 | Kawat saringan pasir |  |  | m2 |  | 16000 |  | 16000
208 | Kawur/kapur pasang |  |  | m³ |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
209 | Kayu bakar |  |  | kg |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200
210 | Kayu bangkiray Balok |  |  | m³ |  | 16807000 |  | 16807000 | 16807000 | 16807000
211 | Kayu bangkiray Papan |  |  | m³ |  | 18269000 |  | 18269000 | 18269000 | 18269000
212 | Kayu begesteng steiger/dolken 4 M' |  |  | bh |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
213 | Kayu begesting/sengon |  |  | m³ |  | 1753000 |  | 1753000 | 1753000 | 1753000
214 | Kayu dudukan fitting |  |  | m³ |  | 4700 |  | 4700 | 4700 | 4700
215 | Kayu jati hutan untuk kusen |  |  | m³ |  | 32154000 |  | 32154000 | 32154000 | 32154000
216 | Kayu jati hutan untuk rangka atap |  |  | m³ |  | 32154000 |  | 32154000 | 32154000 | 32154000
217 | Kayu jati lokal untuk kusen |  |  | m³ |  | 23384000 |  | 23384000 | 23384000 | 23384000
218 | Kayu jati lokal untuk rangka atap |  |  | m³ |  | 21922000 |  | 21922000 | 21922000 | 21922000
219 | Kayu jati hutan untuk konstrusi jembatan |  |  | m³ |  | 34799000 |  | 34799000 | 34799000 | 34799000
220 | Kayu jati hutan untuk perquet |  |  | m² |  | 466000 |  | 466000 | 466000 | 466000
221 | Kayu kamper Balok |  |  | m³ |  | 13884000 |  | 13884000 | 13884000 | 13884000
222 | Kayu kamper Papan |  |  | m³ |  | 15346000 |  | 15346000 | 15346000 | 15346000
223 | Kayu kelas sengon 4/6 |  |  | m3 |  | 1463000 |  | 1463000
224 | Kayu kruing Balok |  |  | m³ |  | 10230000 |  | 10230000 | 10230000 | 10230000
225 | Kayu kruing Papan |  |  | m³ |  | 10960000 |  | 10960000 | 10960000 | 10960000
226 | Kayu lis profil |  |  | m' |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
227 | Kayu meranti 5/7 |  |  | m³ |  | 9500000 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000
228 | Kayu meranti papan 30 cm |  |  | m³ |  | 10230000 |  | 10230000 | 10230000 | 10230000
229 | Kayu meranti reng 2/3 |  |  | m³ |  | 7307000 |  | 7307000 | 7307000 | 7307000
230 | Kayu perancah/sengon |  |  | m³ |  | 2191000 |  | 2191000 | 2191000 | 2191000
231 | Kayu sengon kaso 5/7 |  |  | m³ |  | 2557000 |  | 2557000 | 2557000 | 2557000
232 | Kayu sengon papan |  |  | m³ |  | 2922000 |  | 2922000 | 2922000 | 2922000
233 | Kayu sengon papan begesting 2/20 |  |  | bh |  | 12000 |  | 12000
234 | Kayu sirap jati hutan |  |  | pak |  | 181000 |  | 181000 | 181000 | 181000
235 | Keramik 10 x 40 cm stepnose |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200
236 | Keramik Granit tile 10 x 60 cm stepnose |  |  | bh |  | 14000 |  | 14000
237 | Keramik 20x20 |  |  | m3 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
238 | Keramik 20x25 (dinding) |  |  | m2 |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
239 | Keramik 30 x 30 eksterior texture |  |  | m3 |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
240 | Keramik 30 x 30 polos |  |  | m2 |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
241 | Keramik 30 x 30 warna motif |  |  | m2 |  | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000
242 | Keramik 30 x 60 cm dinding |  |  | m² |  | 102000 |  | 102000 | 102000 | 102000
243 | Keramik 40x40 (Platinum) |  |  | m2 |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
244 | Keramik 40 x 40 eksterior texture |  |  | m2 |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
245 | Keramik 40 x 40 polos |  |  | m2 |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
246 | Keramik 40 x 40 warna motif |  |  | m2 |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
247 | Keramik Interlok |  |  | m2 |  | 231000 |  | 231000
248 | Keramik kayu |  |  | m2 |  | 338000 |  | 338000 | 338000 | 338000
249 | Kerikil sungai di quary |  |  | m³ |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
250 | Knie galvanis Ø 2" - 90º dan 45º |  |  | bh |  | 72000 |  | 72000 | 72000 | 72000
251 | Kran air d 1" biasa |  |  | bh |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000
252 | Kran air d 1" sedang |  |  | bh |  | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
253 | Kran air d 1" super |  |  | bh |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
254 | Kran air d 3/4" biasa |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
255 | Kran air d 3/4" sedang |  |  | bh |  | 29500 |  | 29500 | 29500 | 29500
256 | Kran air d 3/4" super |  |  | bh |  | 73000 |  | 73000 | 73000 | 73000
257 | Kran air d 1/2" biasa |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
258 | Kran air d 1/2" sedang |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
259 | Kran air d 1/2" super |  |  | bh |  | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000
260 | Kran tipe handle Ø 3/4" |  |  | bh |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
261 | Kuku macan 2,5 x 10 motif |  |  | bh |  | 600 |  | 600
262 | Kusen aluminium coklat 4" |  |  | m' |  | 110000 |  | 110000 | 110000 | 110000
263 | Kusen aluminium coklat 3" |  |  | m' |  | 81500 |  | 81500 | 81500 | 81500
264 | Kusen aluminium motif kayu 4" |  |  | m' |  | 163000 |  | 163000 | 163000 | 163000
265 | Kusen aluminium putih 4" |  |  | m' |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
266 | Kusen aluminium silver 4" |  |  | m' |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
267 | Kusen aluminium silver 3" |  |  | m' |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
268 | Kuwas |  |  | bh |  | 15500 |  | 15500 | 15500 | 15500
269 | Lampu SL 18 watt |  |  | bh |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000
270 | Lampu SL 20 watt |  |  | bh |  | 43500 |  | 43500 | 43500 | 43500
271 | Lampu TL 20 watt komplit |  |  | bh |  | 58000 |  | 58000 | 58000 | 58000
272 | Lampu Emergency |  |  | bh |  | 233000 |  | 233000
273 | Lem kayu |  |  | kg |  | 14500 |  | 14500 | 14500 | 14500
274 | Lem kuning putih (ex. Fox) |  |  | kg |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
275 | Lem kuning (ex. Aica Aibon) |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
276 | Lem wallpaper |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
277 | List gypsum profil |  |  | m' |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
278 | Marmer ex. import |  |  | m² |  | 3215000 |  | 3215000 | 3215000 | 3215000
279 | Marmer ex. import Italy |  |  | m² |  | 1607000 |  | 1607000 | 1607000 | 1607000
280 | Marmer Nomen Klatur |  |  | bh |  | 50000 |  | 50000
281 | Marmer Prasasti |  |  | bh |  | 256000 |  | 256000
282 | Marmer tulung agung 30 x 30 cm |  |  | m2 |  | 89000 |  | 89000 | 89000 | 89000
283 | Marmer tulung agung 40 x 40 cm |  |  | m2 |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
284 | Marmer tulung agung 60 x 60 cm |  |  | m2 |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
285 | Marmer Tulung Agung 80 x 80 cm |  |  | m² |  | 257000 |  | 257000 | 257000 | 257000
286 | Marmer Tulung Agung 100 x 100 cm |  |  | m² |  | 320000 |  | 320000 | 320000 | 320000
287 | Masker pekerja konstruksi |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000
288 | Mesin Potong Rumput Dorong |  |  | bh |  | 5796000 |  | 5796000
289 | Mesin Potong Rumput Gendong |  |  | bh |  | 5426000 |  | 5426000
290 | Minyak begesting |  |  | ltr |  | 7900 |  | 7900 | 7900 | 7900
291 | Minyak bensin non subsidi |  |  | ltr |  | 10500 |  | 10500 | 10500 | 10500
292 | Minyak cat/Tinner B |  |  | ltr |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
293 | Minyak solar non subsidi |  |  | ltr |  | 12500 |  | 12500 | 12500 | 12500
294 | Minyak pelumas |  |  | ltr |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
295 | Minyak pertamax |  |  | ltr |  | 10500 |  | 10500 | 10500 | 10500
296 | Minyak premium |  |  | ltr |  | 8500 |  | 8500 | 8500 | 8500
297 | Minyak solar (subsidi) |  |  | ltr |  | 8000 |  | 8000
298 | Minyak Tanah |  |  | ltr |  | 10000 |  | 10000
299 | Multiplek 4 mm |  |  | lbr |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
300 | Multiplek 6 mm |  |  | lbr |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
301 | Multiplek 8 mm |  |  | Lbr |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
302 | Multiplek 9 mm |  |  | lbr |  | 157000 |  | 157000 | 157000 | 157000
303 | Multiplek 12 mm |  |  | Lb |  | 192000 |  | 192000 | 192000 | 192000
304 | Pagar BRC ( ting. 0,9 m x pj. 2,4 m x d. 6 mm ) |  |  | lbr |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
305 | Paku eternit |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
306 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
307 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip (bijian) |  |  | bj |  | 700 |  | 700 | 700 | 700
308 | Paku reng |  |  | kg |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
309 | Paku sekrup |  |  | kg |  | 26000 |  | 26000 | 26000 | 26000
310 | Paku sekrup biji |  |  | bj |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
311 | Paku sekrup fisher/dynebolt/ramset |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
312 | Paku sekrup onduline |  |  | bj |  | 800 |  | 800 | 800 | 800
313 | Paku triplek 2 cm |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
314 | Paku usuk |  |  | kg |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
315 | Panel control lengkap |  |  | unit |  | 5260000 |  | 5260000 | 5260000 | 5260000
316 | Papan Nama Proyek |  |  | bh |  | 300000 |  | 300000
317 | Parang |  |  | bh |  | 52000 |  | 52000
318
319 | Pasir beton |  |  | m³ |  | 260000 |  | 260000 | 265000 | 270000
320 | Pasir pasang |  |  | m³ |  | 260000 |  | 260000 | 265000 | 270000
321 | Pasir sirtu lokal |  |  | m³ |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
322 | Pasir sirtu woro |  |  | m³ |  | 229000 |  | 229000 | 234000 | 239000
323 | Pasir tras |  |  | m³ |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
324 | Pasir urug |  |  | m³ |  | 163000 |  | 163000 | 163000 | 163000
325 | Paving 6 cm (kotak) |  |  | m² |  | 81500 |  | 81500 | 81500 | 81500
326 | Paving 6 cm (segi enam) |  |  | m² |  | 81500 |  | 81500 | 81500 | 81500
327 | Paving 8 cm |  |  | m² |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
328 | Paving 6 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² |  | 81500 |  | 81500 | 81500 | 81500
329 | Paving 6 cm K.175 (warna) |  |  | m² |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
330 | Paving 8 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² |  | 99000 |  | 99000 | 99000 | 99000
331 | Paving 8 cm K.175 (warna) |  |  | m² |  | 104500 |  | 104500 | 104500 | 104500
332 | Paving 6 cm K.225 |  |  | m² |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
333 | Paving 8 cm K.225 |  |  | m² |  | 116500 |  | 116500 | 116500 | 116500
334 | Paving 6 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² |  | 89500 |  | 89500 | 89500 | 89500
335 | Paving 6 cm K.250 (warna) |  |  | m² |  | 99000 |  | 99000 | 99000 | 99000
336 | Paving 8 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
337 | Paving 8 cm K.250 (warna) |  |  | m² |  | 133500 |  | 133500 | 133500 | 133500
338 | Paving 8 cm K.300 (abu-abu) |  |  | m² |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
339 | Paving 8 cm K.300 (warna) |  |  | m² |  | 151000 |  | 151000 | 151000 | 151000
340 | Paving Difabel |  |  | bh |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
341 | Paving Grass Block |  |  | m² |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
342 | Portland Cement (PC) 40 Kg |  |  | kg |  | 1200 |  | 1200 | 1225 | 1250
343 | PC putih (40 Kg) |  |  | kg |  | 2800 |  | 2800 | 2800 | 2800
344 | PC warna (40 Kg) |  |  | kg |  | 14300 |  | 14300 | 14300 | 14300
345 | Peilschall t : 0,5 m (aluminium) |  |  | bh |  | 101000 |  | 101000
346 | Pintu PVC biasa |  |  | bh |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
347 | Pintu KM/WC PVC sedang |  |  | bh |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
348 | Pintu aluminium ram |  |  | m' |  | 409000 |  | 409000 | 409000 | 409000
349 | Pipa Air Besi Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
350 | Pipa Air Besi Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
351 | Pipa Air Besi Ø 1 " / 6 m |  |  | btg |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
352 | Pipa Air Besi Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
353 | Pipa Air Besi Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
354 | Pipa Air Besi Ø 2 " / 6 m |  |  | btg |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
355 | Pipa Air Besi Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 314000 |  | 314000 | 314000 | 314000
356 | Pipa Air GI Med. A Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg |  | 151000 |  | 151000 | 151000 | 151000
357 | Pipa Air GI Med. A Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
358 | Pipa Air GI Med. A Ø 1 " / 6 m |  |  | btg |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
359 | Pipa Air GI Med. A Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg |  | 333000 |  | 333000 | 333000 | 333000
360 | Pipa Air GI Med. A Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 525000 |  | 525000 | 525000 | 525000
361 | Pipa Air GI Med. A Ø 2 " / 6 m |  |  | btg |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
362 | Pipa Air GI Med. A Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 759000 |  | 759000 | 759000 | 759000
363 | Pipa galvanis Ø 1,5 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 525000 |  | 525000 | 525000 | 525000
364 | Pipa galvanis Ø 2 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
365 | Pipa galvanis Ø 3 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 818000 |  | 818000 | 818000 | 818000
366 | Pipa PVC Ø ½" / 4 m AW |  |  | btg |  | 24800 |  | 24800 | 24800 | 24800
367 | Pipa PVC Ø ¾" / 4 m AW |  |  | btg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
368 | Pipa PVC Ø 1" / 4 m AW |  |  | btg |  | 37400 |  | 37400 | 37400 | 37400
369 | Pipa PVC Ø 1,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 77900 |  | 77900 | 77900 | 77900
370 | Pipa PVC Ø 2" / 4 m AW |  |  | btg |  | 125000 |  | 125000 | 125000 | 125000
371 | Pipa PVC Ø 2,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 159000 |  | 159000 | 159000 | 159000
372 | Pipa PVC Ø 3" / 4 m AW |  |  | btg |  | 182000 |  | 182000 | 182000 | 182000
373 | Pipa PVC Ø 4" / 4 m AW |  |  | btg |  | 308000 |  | 308000 | 308000 | 308000
374 | Pipa PVC Ø 6" / 4 m AW |  |  | btg |  | 521000 |  | 521000 | 521000 | 521000
375 | Pipa PVC Ø 8" / 4 m AW |  |  | btg |  | 808000 |  | 808000 | 808000 | 808000
376 | Pipa PVC S. 12.50 Ø 1 1/2" |  |  | btg |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
377 | Pipa PVC S. 12.50 Ø 2" |  |  | btg |  | 165000 |  | 165000 | 165000 | 165000
378 | Pipa PVC S. 16 Ø 2" - 6 m |  |  | btg |  | 136000 |  | 136000 | 136000 | 136000
379 | Pipa PVC S. 16 Ø 4" - 6 m |  |  | btg |  | 411000 |  | 411000 | 411000 | 411000
380 | Pipa PVC D4" / 4m AW |  |  | btg |  | 231000 |  | 231000
381 | Plamir |  |  | kg |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
382 | Plint Granit 10 x 20 cm |  |  | bh |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
383 | Plint Granit 10 x 30 cm |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
384 | Plint Granit 10 x 40 cm |  |  | bh |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
385 | Plint Granit 10 x 60 cm |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
386 | Plint keramik 7 x 20 cm |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000
387 | Plint Keramik 8 x 20 cm |  |  | bh |  | 3600 |  | 3600 | 3600 | 3600
388 | Plint Keramik 10 x 20 cm |  |  | bh |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
389 | Plint keramik 10 x 30 cm |  |  | m' |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
390 | Plint keramik 10 x 40 cm |  |  | m' |  | 6500 |  | 6500 | 6500 | 6500
391 | Plint keramik 10 x 60 cm |  |  | m' |  | 7500 |  | 7500 | 7500 | 7500
392 | Plint Teraso |  |  | bh |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900
393 | Plint Ubin PC Warna 15 x 20 cm |  |  | bh |  | 4400 |  | 4400 | 4400 | 4400
394 | Politur |  |  | ltr |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
395 | Politur jadi |  |  | ltr |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
396 | Pompa Air (listrik) 450 watt ex. Dab |  |  | bh |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
397 | Pompa Submersible 2 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit |  | 20500000 |  | 20500000 | 20500000 | 20500000
398 | Pompa Submersible 3 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit |  | 31569000 |  | 31569000 | 31569000 | 31569000
399 | Porselin 10 x 10 |  |  | dus |  | 27500 |  | 27500
400 | Porselin 11 x 11 |  |  | dus |  | 27500 |  | 27500
401 | Profil aluminium |  |  | m' |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
402 | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | m' |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
403 | Ramset |  |  | bh |  | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1700
404 | Residu / ter |  |  | ltr |  | 4700 |  | 4700 | 4700 | 4700
405 | Roster batu alam |  |  | bh |  | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000
406 | Roaster beton |  |  | bh |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000
407 | Roaster kayu jati |  |  | bh |  | 44000 |  | 44000 | 44000 | 44000
408 | Roster tanah/genting |  |  | bh |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000
409 | Roaster keramik uk. 30x30 |  |  | bh |  | 42000 |  | 42000 | 42000 | 42000
410 | Rolling door alumunium |  |  | m2 |  | 496000 |  | 496000 | 496000 | 496000
411 | Sealent |  |  | tube |  | 72000 |  | 72000 | 72000 | 72000
412 | Seal tape |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
413 | Sekop Tangkai Kayu |  |  | bh |  | 71000 |  | 71000
414 | Sekop Tangkai Besi |  |  | bh |  | 78000 |  | 78000
415 | Selang Air 2" |  |  | m' |  | 24000 |  | 24000
416 | Selang Air 3" |  |  | m' |  | 28000 |  | 28000
417 | Selang Spiral 3" |  |  | m' |  | 150000 |  | 150000
418 | Selang Timbang |  |  | m' |  | 2800 |  | 2800
419 | Seling pengaman |  |  | unit |  | 1285000 |  | 1285000 | 1285000 | 1285000
420 | Seng gelombang ( 90 x 180 ) tbl. 0,3 |  |  | lbr |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
421 | Seng gelombang (90 x 210 ) tbl. 0,3 |  |  | lbr |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
422 | Seng plat Bjls 30 Lebar 90 x 180 |  |  | m' |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
423 | Seng talang Bjls 30 lebar 0,60 |  |  | m' |  | 34000 |  | 34000 | 34000 | 34000
424 | Seng talang Bjls 30 lebar 0,90 |  |  | m' |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
425 | Shower |  |  | set |  | 512000 |  | 512000
426 | Shower |  |  | bh |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
427 | Slek Grip |  |  | bh |  | 6500 |  | 6500
428 | Slot Biasa ( kuda terbang ) |  |  | bh |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
429 | Slot kunci pipih biasa |  |  | bh |  | 133000 |  | 133000 | 133000 | 133000
430 | Slot kunci pipih sedang |  |  | bh |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
431 | Slot kunci pipih super |  |  | bh |  | 238000 |  | 238000 | 238000 | 238000
432 | Stabilizer 5000 Watt |  |  | bh |  | 4091000 |  | 4091000 | 4091000 | 4091000
433 | Steinless Steel |  |  | bh |  | 7300 |  | 7300
434 | Steinless Steel |  |  | roll |  | 246000 |  | 246000
435 | Stop kontak |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
436 | Stop kran kuningan 3/4" |  |  | bh |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
437 | Stop Kran tipe handle Ø 1,5" |  |  | bh |  | 76500 |  | 76500
438 | Stop Kran tipe handle Ø 2" |  |  | bh |  | 128000 |  | 128000
439 | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 1.5" |  |  | bh |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
440 | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 2" |  |  | bh |  | 409000 |  | 409000 | 409000 | 409000
441 | Strorox-100 |  |  | kg |  | 52500 |  | 52500 | 52500 | 52500
442 | Tanah bentonite |  |  | kg |  | 6500 |  | 6500 | 6500 | 6500
443 | Tanah cadas |  |  | m³ |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
444 | Tanah liat |  |  | m³ |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000
445 | Tanah urug pilihan |  |  | m³ |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
446 | Tandon air 250 liter |  |  | bh
447 | Tandon air 1000 lt (fiber) |  |  | bh |  | 1753000 |  | 1753000 | 1753000 | 1753000
448 | Tandon air 1000 lt (stainless) |  |  | bh |  | 4384000 |  | 4384000 | 4384000 | 4384000
449 | Tang Klem Segel |  |  | bh |  | 2845000 |  | 2845000
450 | Tang Penjepit |  |  | bh |  | 44500 |  | 44500
451 | Tang Potong |  |  | bh |  | 52500 |  | 52500
452 | Tangki Semprot 14 Liter |  |  | bh |  | 569000 |  | 569000
453 | Teakwood 4 mm ( 1,20 x 240 ) |  |  | lbr |  | 139000 |  | 139000 | 139000 | 139000
454 | Teakwood 3 mm ( 1,20 x 2,40 ) |  |  | lbr |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
455 | Tegel abu-abu 20 x 20 cm |  |  | m² |  | 24500 |  | 24500 | 24500 | 24500
456 | Tegel abu-abu 30 x 30 cm |  |  | m² |  | 32500 |  | 32500 | 32500 | 32500
457 | Tegel wafel abu-abu |  |  | m² |  | 30500 |  | 30500 | 30500 | 30500
458 | Tegel wafel warna |  |  | m² |  | 36500 |  | 36500 | 36500 | 36500
459 | Tepung gypsum |  |  | kg |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000
460 | Tiang listrik beton C11.350 daN E |  |  | bh |  | 5726000 |  | 5726000 | 5726000 | 5726000
461 | Tiang listrik beton C11.350 daN E BC |  |  | bh |  | 6203000 |  | 6203000 | 6203000 | 6203000
462 | Tiang listrik beton C11.200 daN E |  |  | bh |  | 7033000 |  | 7033000 | 7033000 | 7033000
463 | Tiang listrik beton C9.200 daN E |  |  | bh |  | 3951000 |  | 3951000 | 3951000 | 3951000
464 | Timer |  |  |  |  | 402000 |  | 402000
465 | Topi Kerja |  |  |  |  | 60000 |  | 60000
466 | Travo 50 KVA |  |  | bh |  | 35737000 |  | 35737000 | 35737000 | 35737000
467 | Travo 150 watt |  |  | bh |  | 203000 |  | 203000
468 | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
469 | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
470 | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
471 | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
472 | Urinoir |  |  | bh |  | 2045000 |  | 2045000 | 2045000 | 2045000
473 | Vernis |  |  | ltr |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
474 | Wallpaper lebar 50 cm |  |  | m' |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
475 | Washbak (bak cuci) steinless |  |  | unit |  | 701000 |  | 701000 | 701000 | 701000
476 | Wastafel komplit |  |  | unit |  | 466000 |  | 466000 | 466000 | 466000
477 | Woodplank ( 4 M ) |  |  | m' |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
478 | MCB 32 Amper |  |  | bh |  | 141000 |  | 141000 | 141000 | 141000
479 | MCB |  |  | bh |  | 61000 |  | 61000 | 61000 | 61000
480 | MCB Box |  |  | bh |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000
93 | Saklar ganda |  |  | bh |  | 22000 |  | 22000 | 22000 | 22000
94 | Saklar tunggal |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
95 | Pipa listrik PVC 5/8" |  |  | bt |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000
96 | Pasang jet pam |  |  | bh |  | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000
97 | Pemasangan jaringan PDAM baru |  |  | unit |  | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000
98 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | unit |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000
99 | Pasang Drop ceilling plafond |  |  | m' |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
100 | Pasang usuk reng baja ringan jarak mak gording 1,5 m |  |  | m2 |  | 130000 |  | 130000 | 130000 | 130000
101 | Pas. rangka atap baja ringan (bentang kurang 8 m limasan) |  |  | m2 |  | 230000 |  | 230000 | 230000 | 230000
102 | Pas. rangka atap baja ringan (bentang kurang 8 m pelana) |  |  | m2 |  | 190000 |  | 190000 | 190000 | 190000
103 | Pas. rangka atap baja ringan, (9 - 11 m limasan) |  |  | m2 |  | 235000 |  | 235000 | 235000 | 235000
104 | Pas. rangka atap baja ringan, (9 - 11 m pelana) |  |  | m2 |  | 215000 |  | 215000 | 215000 | 215000
105 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 (12-14 m limasan) |  |  | m2 |  | 265000 |  | 265000 | 265000 | 265000
106 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 ( 12-14 m pelana) |  |  | m2 |  | 245000 |  | 245000 | 245000 | 245000
107 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 ( 15-18 m limasan) |  |  | m2 |  | 275000 |  | 275000 | 275000 | 275000
108 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 (15-18 m pelana) |  |  | m2 |  | 255000 |  | 255000 | 255000 | 255000
109 | Keramik interlik 30/60 |  |  | m2 |  | 225000 |  | 225000 | 225000 | 225000
110 | Pengait box / spacer begisting |  |  | bh |  | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5000
111 | Sewa alat pemasangan pompa |  |  | hari |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 330000
112 | Ball point |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
113 | Pemasangan / Pengelasan |  |  | ls |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 330000
114 | Shield tape / packing |  |  | ls |  | 66000 |  | 66000 | 66000 | 66000 | 60000
115 | Depresiasi mesin / rig |  |  | hr |  | 423000 |  | 423000 | 423000 | 423000 | 385000
116 | Pengadaan kertas, pena dan tinta logging |  |  | ls |  | 132000 |  | 132000 | 132000 | 132000 | 120000
117 | Sewa + transportasi alat Resistivity meter / loger |  |  | ls |  | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2200000
118 | Depresiasi mesin kompresor |  |  | hr |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 880000
119 | Olie mesin |  |  | ltr |  | 44000 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 40000
120 | Olie hydroulik |  |  | ltr |  | 44000 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 40000
121 | Paket AKLI |  |  | bh |  | 1320000 |  | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1200000
122 | Material SR |  |  | bh |  | 880000 |  | 880000 | 880000 | 880000 | 800000
123 | Material pelengkap |  |  | bh |  | 159000 |  | 159000 | 159000 | 159000 | 145000
124 | Jasa BTL / Administrasi |  |  | bh |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 275000
125 | Biaya Penyambungan ( BP ) |  |  | ls |  | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1650000
126 | Biaya Uang Jaminan Langganan (UJL) |  |  | ls |  | 600000 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 550000
127 | Data Gambar Teknik |  |  | ls |  | 900000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 825000
128 | Materai |  |  | bh |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
129 | Pekerjaan persiapan dan mobilisasi |  |  | ls |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3000000
130 | Uji laboratorium kualitas air |  |  | ls |  | 550000 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 500000
131 | Pembuatan tulisan timbul |  |  | ls |  | 550000 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 500000
132 | Pemasangan tiang listrik komplit |  |  | unit |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000
133 | Keramik lantai 60/60 |  |  | m² |  | 62500 |  | 62500 | 62500 | 62500 | 62500
134 | Keramik lantai 60/60, exterior tekstur |  |  | m² |  | 90000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
135 | Genteng kodok |  |  | bh |  | 3200 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3100
136 | Sealent |  |  | kg |  | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
137 | Genteng metal (Multiroof 2x5 genteng t 0,3 mm ukuran 77x80 cm) |  |  | lbr |  | 85000 |  | 85000 | 85000 | 85000
138 | Pasang bubungan Multiroof (pj 80 cm) |  |  | lbr |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000
139 | Check valve kuningan 1/2" |  |  | bh |  | 105000 |  | 105000 | 105000 | 105000 | 105000
140 | Knee GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
141 | Tee GI 1/2" |  |  | bh |  | 8800 |  | 8800 | 8800 | 8800 | 8800
142 | Double niple GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
143 | Sock GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
144 | Dop GI 1/2" |  |  | bh |  | 6600 |  | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
145 | Box meter |  |  | bh |  | 38500 |  | 38500 | 38500 | 38500 | 38500
146 | Sney Pipa GI |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 13000
147 | Bata ringan 20x60 tebal 10 cm |  |  | bh |  | 10700
148 | Mortar siap pakai ( MU 380) |  |  | kg |  | 3125 |  | 3125
149 | Mortar unt acian bata ringan (MU 200) |  |  | kg |  | 4000 |  | 4000
150 | Mortar unt plester bata ringan (MU 100) |  |  | kg |  | 1500 |  | 1500
151 | Perbaikan ornamen atap |  |  | unit |  | 750000
152 | Penyelenggaraan K3 |  |  | ls |  | 3000000
153 | Tangga besi (tangga monyet) |  |  | ls |  | 1000000
154 | Depresiasi mesin |  |  | hr |  | 880000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 880000
Karanganyar, ........................................ 2020
0
0
0
0
0
1 | Bataco lebar 15 cm |  |  | bj
2 | HB.10 |  |  | bj
3 | Batu teraso |  |  | kg
4 | Formika |  |  | lbr |  | 175000 |  | internet
5 | Bilik bambu / gedek 2x3 m2 |  |  | lembar |  | 60000 |  | internet | 6
6 | Waterstop lebar 150 mm |  |  | m |  | 60000 |  | internet
7 | Waterstop lebar 200 mm |  |  | m |  | 80000 |  | internet
8 | W.Stop lbr 230 - 320 mm |  |  | m
9 | Langit-2 akustik 30/30 |  |  | lbr
10 | Langit-2 akustik 30/60 |  |  | lbr
11 | Langit-2 akustik 60/120 |  |  | lbr |  | 41000 |  | internet
12 | Kayu papan jati lokal, tb. 9 mm |  |  | m3 |  | 22700000
13 | Ramset |  |  | bh
14 | Profil allumi T |  |  | m'
15 | Besi scuare tube |  |  | m
16 | Besi lis kaca 1x1 cm |  |  | m
17 | Sunscreen alluminium |  |  | m2 |  | 325000 |  | internet
18 | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) |  |  | m2 |  | 550000
19 | Kawat nyamuk |  |  | m2 |  | 20000 |  | internet
20 | Seng Plat, lb. 45 cm |  |  | m |  | 25000 |  | internet 22000
21 | Ubin abu-abu 40/40 |  |  | bh
22 | Ubin abu-abu 30/30 |  |  | bh
23 | Ubin abu-abu 20/20 |  |  | bh
24 | Ubin warna 40/40 |  |  | bh
25 | Ubin warna 30/30 |  |  | bh
26 | Ubin warna 20/20 |  |  | bh
27 | Ubin teraso 40/40 |  |  | bh
28 | Ubin teraso 30/30 |  |  | bh
29 | Ubin Granit 30/30
30 | Ubin Teralux kerang 40/40 |  |  | bh
31 | Ubin Teralux kerang 30/30 |  |  | bh
32 | Plint ubin abu-2 15/20 |  |  | bh
33 | Plint ubin abu-2 10/30 |  |  | bh
34 | Plint Ubin abu-2 10/40 |  |  | bh
35 | Plint ubin teralux kr 10/40 |  |  | bh
36 | Plint ubin teralux kr 10/30 |  |  | bh
37 | Plint ubin trlx marmer 10/60 |  |  | bh
38 | Plint ubin trlx marmer 10/40 |  |  | bh
39 | Plint ubin trlx marmer 10/30 |  |  | bh
40 | Ubin keramik arts 10/20 |  |  | bh
41 | Ubin keramik arts 10/10 |  |  | bh
42 | Ubin Keramik 10/30 |  |  | bh
43 | Lantai mosaik 30/30 |  |  | bh
44 | Plint keramik art 10/10 |  |  | bh
45 | Plint keramik art 5/20 |  |  | bh
46 | Internal cove 5/5/20 |  |  | bh
47 | Uderlayer |  |  | m2
48 | Gymfloor |  |  | m3
49 | Keramik dind. Artistik 10/20 |  |  | bh
50 | Keramik dind. Artistik 5/20 |  |  | bh
51 | Keramik 10/20 |  |  | bh
52 | Bata pelapis dinding 3/7/24 |  |  | bh
53 | Vinyl |  |  | bh
54 | Floor hardener |  |  | kg |  | 3600 |  | 3600
55 | Vinyl karet |  |  | bh
56 | Papan kayu kl II 2/10 cm |  |  | m3
57 | Asbes gelombang (3 m x 1,08 m) x 6mm |  |  | lbr |  | 81000
58 | Bubung gelombang 1,08 m |  |  | lbr
59 | Bathcuip |  |  | unit |  | 8500000
60 | Pipa beton d. 15-20 cm |  |  | bh
61 | Kunci tanam stainlis |  |  | bh |  | 110000
62 | Pegangan pintu/door holder |  |  | bh |  | 85000
63 | Pipa listrik 5/8" |  |  | btg
64 | T Dus |  |  | bh
65 | L Bow |  |  | bh
66 | Las Dop |  |  | bh
67 | Klem |  |  | bh
68 | Mongkok |  |  | bh
69 | keramik 33 x 33 cm |  |  | m2 |  | 100000 |  | internet
70 | Besi Wire Mesh |  |  | kg |  | 13000
71 | Bubung galvalum |  |  | m' |  | 35000
72 | Cetak Foto |  |  | set |  | 45000
73 | Kertas folio 70 gr |  |  | rim |  | 40000
74 | Kertas sampul |  |  | bh |  | 1250
75 | Tinta print refill |  |  | bh |  | 50000
76 | Coating batu alam |  |  | m2 |  | 35000
77 | Alat-alat kerja |  |  | set |  | 75000
78 | Alat bantu |  |  | set |  | 75000
79 | Chainsaw |  |  | jam |  | 0
80 | Jack hammer |  |  | bh |  | 0
81 | Mesin las listrik 250 A diesel |  |  | sewa/hari |  | 0
82 | Mesin potong besi |  |  | sewa/hari |  | 0
83 | Molen 0,35 m3 |  |  | unit/hari |  | 0
84 | Stamper |  |  | sewa/hari |  | 0 |  | thn lalu
85 | Pemasangan pagar besi dan cat |  |  | m2 |  | 660000 |  | 600000 | 660000
86 | Pemasangan pintu besi dan cat |  |  | m2 |  | 825000 |  | 750000 | 825000
87 | Pemasangan pagar besi hollow |  |  | m2 |  | 440000 |  | 400000 | 440000
88 | Pemasangan pintu pagar besi hollow |  |  | m2 |  | 440000 |  | 400000 | 440000
89 | Pemasangan pagar besi stainless bulat |  |  | m2 |  | 695000 |  | 632500 | 695000
90 | Pemasangan pagar besi stainless kotak |  |  | m2 |  | 715000 |  | 650000 | 715000
91 | Pemasangan pagar besi stainless & plat |  |  | m2 |  | 935000 |  | 850000 | 935000
92 | Pemasangan pintu pagar besi stainless |  |  | m2 |  | 935000 |  | 850000 | 935000
93 | Sewa scafolding |  |  | set |  | 55000 |  | 200000 | 220000
94 | Reyling tangga "stainlees" tinggi 1 m' |  |  | m |  | 695000 |  | 632500 | 695000
95 | Pasang intalasi penangkal petir 2 split lengkap |  |  | ls |  | 5000000 |  | 5000000 | 5500000
96 | Pasang kabel pembagi kabel 3x2,5 mm |  |  | m' |  | 25000 |  | 20000 | 22000 |  | 18000
97 | Pasang listrik baru 2200 watt |  |  | ls |  | 3500000 |  | 3500000 | 3850000
98 | Pasang listrik baru 22000 watt |  |  | ls |  | 38500000 |  | 35000000 | 38500000
99 | Memasang lampu downlight SL 18 Watt |  |  | bh |  | 86300 |  | 86300 | 94000
100 | Sparingan Instalasi Listrik (Pipa 5/8", kabel NYM 2x2,5, T dus, Over Dus, dll |  |  | ls |  | 5750000 |  | 5750000 | 6325000
101 | Instalasi jaringan AC |  |  | m' |  | 110000 |  | 110000 | 121000
102 | Pembuatan groundtank ( 2 m x 2 m x 3 m ) |  |  | ls |  | 10000000 |  | 10000000 | 11000000
103 | Tandon air stainless 1 m3 |  |  | bh |  | 3500000 |  | 3500000 | 3850000
104 | Pasang tempat sabun tanam keramik |  |  | bh |  | 50000 |  | 50000 | 55000
105 | Grill besi beton |  |  | m2 |  | 385000 |  | 350000 | 385000
106 | Pasang glass block |  |  | bh |  | 25000 |  | 25000 | 27000
107 | Pasang talang U PVC |  |  | m' |  | 22000 |  | 20000 | 22000
108 | Sponengan |  |  | m' |  | 15000 |  | 15000 | 16000
109 | Sewa brak direksi keet |  |  | bh |  | 3000000 |  | 2500000 | 3000000
110 | Pembersihan lapangan |  |  | ls |  | 500000 |  | 500000 | 550000
111 | Nomen Klatur |  |  | bh |  | 45000 |  | 45000 | 49000
112 | Waterproofing atap dak |  |  | m2 |  | 52000 |  | 52000 | 57000
113 | Stop kontak analog |  |  | bh |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Stop kontak digital |  |  | bh |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Papan Nama Proyek |  |  | bh |  | 350000 |  | 300000 | 350000
116 | Marmer Prasasti |  |  | bh |  | 275000 |  | 250000 | 275000
117 | Atap sirap kayu |  |  | bh |  | 2100
118 | Kunci Gembok |  |  | bh |  | 25000
119 | Tali Pengaman |  |  | ls |  | 420000
| Pasang atap Multiroof( 0.3mm) |  |  | m2 |  | 150000
| Pasang bubungan Multiroof |  |  | m' |  | 45000
SATUAN HARGA BAHAN DAN ALAT PEKERJAAN SUMUR DALAM' 2013
NO | NAMA UPAH |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
1 | Automatic Water Level |  |  | unit |  | 1794000
2 | Pompa submersible Q 2 lt/dt H = 70 m |  |  | unit |  | 16301000
3 | Panel control pompa 1 phase |  |  | unit |  | 4945000
4 | Alat tulis |  |  | ls |  | 34500
5 | Pemasangan tiang listrik komplit |  |  | titik |  | 4500000
http://tanggobangunan.blogspot.com/2010/01/daftar-harga-terbaru-material-tanggo.html
http://hargabahanbangunan.net/harga-kusen-aluminium-terbaru/
http://www.rumahmaterial.com/2015/09/analisa-harga-paving-block-kansteen.html
B. BAHAN BOX CULVERT TYPE BINA MARGA
BEBAN Gandar 21 Ton
1 | BC 400x400x1000 |  |  | unit |  | 787000 |  | 787000 | 787000 | 787000
2 | BC 500x500x1000 |  |  | unit |  | 1039000 |  | 1039000 | 1039000 | 1039000
3 | BC 600x600x1000 |  |  | unit |  | 1315000 |  | 1315000 | 1315000 | 1315000
4 | BC 800x800x1000 |  |  | unit |  | 2484000 |  | 2484000 | 2484000 | 2484000
5 | BC 1000x1000x1000 |  |  | unit |  | 3079000 |  | 3079000 | 3079000 | 3079000
6 | BC 1200x1200x1000 |  |  | unit |  | 4013000 |  | 4013000 | 4013000 | 4013000
7 | BC 1400x1400x1000 |  |  | unit |  | 5336000 |  | 5336000 | 5336000 | 5336000
8 | BC 1500x1500x1000 |  |  | unit |  | 6343000 |  | 6343000 | 6343000 | 6343000
9 | BC 1600x1600x1000 |  |  | unit |  | 7006000 |  | 7006000 | 7006000 | 7006000
10 | BC 1800x1800x1000 |  |  | unit |  | 7828000 |  | 7828000 | 7828000 | 7828000
11 | BC 2000x2000x1000 |  |  | unit |  | 8751000 |  | 8751000 | 8751000 | 8751000
C. BAHAN PINTU PENGAIRAN
1 | Plat daun pintu t: 8 mm |  |  | m² |  | 1966000 |  | 1966000 | 1966000 | 1966000
2 | Drat ulir Ø 1 ½" |  |  | m' |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
3 | Drat ulir Ø 1 ¾" |  |  | m' |  | 861000 |  | 861000 | 861000 | 861000
4 | Drat ulir Ø 2" |  |  | m' |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
5 | Siku L 70.70.3 |  |  | ljr |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
6 | Siku 0,80 SNI |  |  | m' |  | 121000 |  | 121000 | 121000 | 121000
7 | Anting baja |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
8 | Anting baja |  |  | bh |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
9 | Stang pintu |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
10 | Stang pemutar |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
11 | Baut anting |  |  | bh |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000
12 | Baut anting Ø ¾" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
13 | Baut penguat anting |  |  | bh |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
14 | Peluncur stanlis (2,20 x 0,04 x 5 mm ) |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
15 | Siku L ( 9 x 9 x 7 mm ) |  |  | m' |  | 168000 |  | 168000 | 168000 | 168000
16 | Baja kerangka pintu ( 12 x 5 x 6 mm) |  |  | ljr |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
17 | Baja C 12 ( 12,8 , 5,2 , 5 mm) |  |  | ljr |  | 674000 |  | 674000 | 674000 | 674000
18 | Plat block frame 120 x 240 |  |  | lbr |  | 1292000 |  | 1292000 | 1292000 | 1292000
19 | Siku pengait landasan ( 70 x 70 x 6 mm) |  |  | bh |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
20 | Besi angkur Ø12 |  |  | bh |  | 109000 |  | 109000 | 109000 | 109000
21 | Baut bingkai Ø12 |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
22 | Mur baut Ø 12 |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
23 | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
24 | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
25 | Baut pengait landasan Ø 16 |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
26 | Pengait box |  |  | bh |  | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600
27 | Baja Cu ( 70 x 200 x 70 ) |  |  | ljr |  | 1629000 |  | 1629000 | 1629000 | 1629000
28 | Plat blok 120 x 240 |  |  | lbr |  | 1517000 |  | 1517000 | 1517000 | 1517000
29 | Baut pesagen |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
30 | Dudukan kuningan |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
31 | Dudukan kuningan |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
32 | Gigi kuningan |  |  | bh |  | 1517000 |  | 1517000 | 1517000 | 1517000
33 | Gigi stang |  |  | bh |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
34 | Dudukan stang pemutar |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
35 | As pemutar |  |  | m' |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
36 | Blok penyangga as |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
37 | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
38 | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
39 | Gigi nanas |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
40 | Tutup pengaman gigi |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
41 | Druk laker |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
42 | Balok kayu kati 10/20 x 120 |  |  | btg |  | 768000 |  | 768000 | 768000 | 768000
43 | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg |  | 960000 |  | 960000 | 960000 | 960000
44 | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg |  | 1019000 |  | 1019000 | 1019000 | 1019000
45 | Usuk kayu jati 4/6 x 200 |  |  | btg |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
46 | Besi UNP 100.50 |  |  | m |  | 109000 |  | 109000 | 109000 | 109000
47 | Besi strip plat 80 x 8 |  |  | m |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
48 | Baut baja ø 1/2" x 5" NC |  |  | btg |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000
49 | Baut baja As Draft ø 1" x 6" NC |  |  | nt |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
50 | Kuningan Peluncur |  |  | m |  | 824000 |  | 824000 | 824000 | 824000
51 | Cat meni dan Fliinkoot |  |  | ls |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
52 | Metal Mur |  |  | bh |  | 646000 |  | 646000 | 646000 | 646000
53 | Mur Kuningan ø 1 3/4" |  |  | bh |  | 1130000 |  | 1130000 | 1130000 | 1130000
54 | Drug laker 51111 |  |  | bh |  | 215000 |  | 215000 | 215000 | 215000
55 | As Drajat ø 1 3/4" |  |  | m |  | 861000 |  | 861000 | 861000 | 861000
56 | Balok pemikul UNP 100 |  |  | m |  | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000
57 | Stang pemutar / Kunci |  |  | bh |  | 376000 |  | 376000 | 376000 | 376000
58 | Baut baja as drajat 3/4 x 5" |  |  | bh |  | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000
59 | Baut baja blok mur 5/8 x 3" |  |  | bh |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000
60 | Baut baja frame 5/8 x 3" |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
61 | Plat box 15 x 20 cm |  |  | bh |  | 526000 |  | 526000 | 526000 | 526000
62 | Greese pelumas |  |  | ls |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
63 | Gembok kunci pengaman |  |  | bh |  | 84000 |  | 84000 | 84000 | 84000
64 | Plat daun pintu t: 10 mm |  |  | m² |  | 2416000 |  | 2416000 | 2416000 | 2416000
65 | Stang pintu engkel |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
66 | Stang pintu doubel |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
67 | Gir piringan ø 35 |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
68 | Gir piringan ø 40 |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
69 | Gir piringan ø 50 |  |  | bh |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
70 | Drat ulir 1 1/2" |  |  | m' |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
71 | Drat ulir 2" |  |  | m' |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
72 | Drat ulir 3" |  |  | m' |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
73 | Wortel mur ø 1 1/2" |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
74 | Wortel mur ø 2" |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
75 | Wortel mur ø 3" |  |  | bh |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
76 | Wortel mur ø 4" |  |  | bh |  | 3933000 |  | 3933000 | 3933000 | 3933000
77 | Gigi nanas kecil |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
78 | Gigi nanas besar |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
79 | As pemutar gigi ø 2" |  |  | m |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
80 | Drat ulir ø 4" |  |  | m |  | 5057000 |  | 5057000 | 5057000 | 5057000
81 | Plat penutup gir |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
82 | Dudukan as pemutar gigi |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
83 | Kerangka pintu siku 60 x 60 x 6 |  |  | unit |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
84 | Kerangka pintu siku 80 x 80 x 8 |  |  | unit |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
85 | Kerangka pintu siku 90 x 90 x 9 |  |  | unit |  | 1180000 |  | 1180000 | 1180000 | 1180000
86 | Kerangka pintu siku 70 x 70 x 10 |  |  | unit |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
87 | Kerangka atas canal U 10 x 10 |  |  | unit |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
88 | Kerangka bawah duobel siku |  |  | unit |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Daftar Harga Pintu Sorong Baja | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | B = 0,50 ; H1 = 0,50 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 7305000 |  | 7305000 | 7305000 | 7305000
2 | B = 0,50 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 8670000 |  | 8670000 | 8670000 | 8670000
3 | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,50 |  |  | bh |  | 8207000 |  | 8207000 | 8207000 | 8207000
4 | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 7866000 |  | 7866000 | 7866000 | 7866000
5 | B = 0,60 ; H1 = 0,80 ; H2 = 1,90 |  |  | bh |  | 7216000 |  | 7216000 | 7216000 | 7216000
6 | B = 0,60 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,20 |  |  | bh |  | 7808000 |  | 7808000 | 7808000 | 7808000
7 | B = 0,70 ; H1 = 0,70 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 9552000 |  | 9552000 | 9552000 | 9552000
8 | B = 0,80 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,00 |  |  | bh |  | 8078000 |  | 8078000 | 8078000 | 8078000
9 | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,15 |  |  | bh |  | 10986000 |  | 10986000 | 10986000 | 10986000
10 | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,50 |  |  | bh |  | 10114000 |  | 10114000 | 10114000 | 10114000
11 | B = 0,90 ; H1 = 0,70 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 9659000 |  | 9659000 | 9659000 | 9659000
12 | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 4,90 |  |  | bh |  | 12332000 |  | 12332000 | 12332000 | 12332000
13 | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 11800000 |  | 11800000 | 11800000 | 11800000
14 | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,30 |  |  | bh |  | 8401000 |  | 8401000 | 8401000 | 8401000
15 | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,40 |  |  | bh |  | 8611000 |  | 8611000 | 8611000 | 8611000
16 | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,70 |  |  | bh |  | 10878000 |  | 10878000 | 10878000 | 10878000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Daftar Haraga Pintu Tarik | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | B = 0,30 ; H1 = 0,30 ; H2 = 1,25 |  |  | bh |  | 1404000 |  | 1404000 | 1404000 | 1404000
2 | B = 0,35 ; H1 = 0,35 ; H2 = 1,30 |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
3 | B = 0,40 ; H1 = 0,40 ; H2 = 1,35 |  |  | bh |  | 1966000 |  | 1966000 | 1966000 | 1966000
Daftar Harga Pintu Ronsel Ganda
1 | B = 1,70 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6'20 |  |  |  |  | 53569000 |  | 53569000 | 53569000 | 53569000
Daftar Harga Pintu Drat Dobel Daun Besi
1 | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 56192000 |  | 56192000 | 56192000 | 56192000
2 | B = 1,75 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 61812000 |  | 61812000 | 61812000 | 61812000
3 | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 78670000 |  | 78670000 | 78670000 | 78670000
4 | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6,00 |  |  | bh |  | 84289000 |  | 84289000 | 84289000 | 84289000
Daftar Harga Pintu Daun Kayu Drat Dobel
1 | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 67431000 |  | 67431000 | 67431000 | 67431000
2 | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 73050000 |  | 73050000 | 73050000 | 73050000
3 | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 78670000 |  | 78670000 | 78670000 | 78670000
4 | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 89908000 |  | 89908000 | 89908000 | 89908000
D. HARGA SEWA ALAT BERAT BINA MARGA
Kapasitas Alat
1 | ASPHALT MIXING PLANT |  |  | 60 T/Jam |  | 7404000 |  | 7404000 | 7404000 | 7404000
2 | ASPHALT FINISHER |  |  | 10 Ton |  | 359000 |  | 359000 | 359000 | 359000
3 | ASPHALT SPRAYER |  |  | 850 Liter |  | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
4 | BULLDOZER 100-150 HP |  |  | - |  | 704000 |  | 704000 | 704000 | 704000
5 | COMPRESSOR 4000-6500 L\M |  |  | 5000 CPM/(L/m) |  | 240000 |  | 240000 | 240000 | 240000
6 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 |  |  | 500 Liter |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
7 | CRANE 10-15 TON |  |  | 15 Ton |  | 531000 |  | 531000 | 531000 | 531000
8 | DUMP TRUCK 3.5 TON |  |  | 3,5 Ton |  | 359000 |  | 359000 | 359000 | 359000
9 | DUMP TRUCK 10 TON |  |  | 10 Ton |  | 678000 |  | 678000 | 678000 | 678000
10 | EXCAVATOR 80-140 HP |  |  | 0,9 M3 |  | 558000 |  | 558000 | 558000 | 558000
11 | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 |  |  | 10 ton |  | 605000 |  | 605000 | 605000 | 605000
12 | GENERATOR SET |  |  | 135 KVA |  | 652000 |  | 652000 | 652000 | 652000
13 | MOTOR GRADER >100 HP |  |  | 10800 |  | 623000 |  | 623000 | 623000 | 623000
14 | TRACK LOADER 75-100 HP |  |  | 0,8 M3 |  | 295000 |  | 295000 | 295000 | 295000
15 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 |  |  | 1,5 M3 |  | 460000 |  | 460000 | 460000 | 460000
16 | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T |  |  | 8,0 Ton |  | 238000 |  | 238000 | 238000 | 238000
17 | TANDEM ROLLER 6-8 T. |  |  | 8,1 Ton |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
18 | TIRE ROLLER 8-10 T. |  |  | 9 Ton |  | 436000 |  | 436000 | 436000 | 436000
19 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T. |  |  | 7,1 Ton |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000
20 | CONCRETE VIBRATOR |  |  | 25- |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
21 | STONE CRUSHER |  |  | T/Jam |  | 1076000 |  | 1076000 | 1076000 | 1076000
22 | WATER PUMP 70-100 mm |  |  | - |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
23 | WATER TANKER 3000-4500 L. |  |  | 4000 Liter |  | 193000 |  | 193000 | 193000 | 193000
24 | PEDESTRIAN ROLLER |  |  | 835 Ton |  | 115000 |  | 115000 | 115000 | 115000
25 | TAMPER |  |  | 121 Ton |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
26 | JACK HAMMER |  |  | 1330 |  | 59000 |  | 59000 | 59000 | 59000
27 | FULVI MIXER |  |  | 2005 |  | 1252000 |  | 1252000 | 1252000 | 1252000
28 | CONCRETE PUMP |  |  | 8 M3 |  | 402000 |  | 402000 | 402000 | 402000
29 | TRAILER 20 TON |  |  | 20 Ton |  | 606000 |  | 606000 | 606000 | 606000
30 | PILE DRIVER + HAMMER |  |  | 2,5 Ton |  | 139000 |  | 139000 | 139000 | 139000
31 | CRANE ON TRACK 35 TON |  |  | 35 Ton |  | 601000 |  | 601000 | 601000 | 601000
32 | WELDING SET |  |  | 250 Amp |  | 146000 |  | 146000 | 146000 | 146000
33 | BORE PILE MACHINE |  |  | 2000 Meter |  | 2064000 |  | 2064000 | 2064000 | 2064000
34 | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 1000 Liter |  | 106000 |  | 106000 | 106000 | 106000
35 | TRONTON |  |  | 15 Ton |  | 694000 |  | 694000 | 694000 | 694000
36 | ROCK DRILL BREAKER |  |  | - |  | 252000 |  | 252000 | 252000 | 252000
37 | COLD MILLING |  |  | 1000 m |  | 1625000 |  | 1625000 | 1625000 | 1625000
38 | COLD RECYCLER |  |  | 2,2 M |  | 3461000 |  | 3461000 | 3461000 | 3461000
39 | HOT RECYCLER |  |  | 3 M |  | 2055000 |  | 2055000 | 2055000 | 2055000
40 | AGGREGAT (CHIP) SPREADER |  |  | 3,5M |  | 623000 |  | 623000 | 623000 | 623000
41 | ASPHALT DISTRIBUTOR |  |  | 4000 Liter |  | 416000 |  | 416000 | 416000 | 416000
42 | SLIP FORM PAVER |  |  | 2,5 M |  | 348000 |  | 348000 | 348000 | 348000
43 | CONCRETE PAN MIXER |  |  | 600 Liter |  | 531000 |  | 531000 | 531000 | 531000
44 | CONCRETE BREAKER |  |  | 20 m3/jam |  | 1024000 |  | 1024000 | 1024000 | 1024000
45 | ASPHALT TANKER |  |  | 4000 liter |  | 625000 |  | 625000 | 625000 | 625000
46 | CEMENT TANKER |  |  | 4000 liter |  | 573000 |  | 573000 | 573000 | 573000
47 | CONCRETE MIXER (350) |  |  | 350 liter |  | 48000 |  | 48000 | 48000 | 48000
48 | VIBRATING RAMMER |  |  | 80 KG |  | 48000 |  | 48000 | 48000 | 48000
49 | TRUK MIXER (AGITATOR) |  |  | 5 M3 |  | 431000 |  | 431000 | 431000 | 431000
50 | BORE PILE MACHINE |  |  | 60 CM |  | 2557000 |  | 2557000 | 2557000 | 2557000
51 | CRANE ON TRACK 75-100 TON |  |  | 75 Ton |  | 858000 |  | 858000 | 858000 | 858000
52 | BLENDING EQUIPMENT |  |  | 30 Ton |  | 219000 |  | 219000 | 219000 | 219000
53 | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 20000 Liter |  | 205000 |  | 205000 | 205000 | 205000
54 | Chain Saw |  |  |  |  | 54000 |  | 54000 | 54000 | 54000
55 | Dongkrak |  |  |  |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
56 | Water Tanker Kap 15000-18000 |  |  |  |  | 798000 |  | 798000 | 798000 | 798000
57 | Vibrator Compactor |  |  |  |  | 414000 |  | 414000 | 414000 | 414000
58 | Cement Spreader Truck |  |  |  |  | 477000 |  | 477000 | 477000 | 477000
59 | Smooth Drum Vibratory Roller |  |  |  |  | 494000 |  | 494000 | 494000 | 494000
60 | Padfoot Roller |  |  |  |  | 986000 |  | 986000 | 986000 | 986000
E. PERALATAN KERJA
1 | Kuas 4" |  |  | buah |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000
2 | Kuas 3" |  |  | buah |  | 16000 |  | 16000 | 16000 | 16000
3 | Doran |  |  | buah |  | 13000 |  | 13000 | 13000 | 13000
4 | Garuk/Garpu |  |  | buah |  | 54000 |  | 54000 | 54000 | 54000
5 | Pacul Pendek |  |  | buah |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
6 | Sabit Kecil |  |  | buah |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
7 | Topi Lapangan |  |  | buah |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
8 | Sikat Kawat |  |  | buah |  | 13000 |  | 13000 | 13000 | 13000
9 | Roll Meter 5 M' |  |  | buah |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000
10 | Roll Meter 20 M' |  |  | buah |  | 37000 |  | 37000 | 37000 | 37000
11 | Roll Meter 30 M' |  |  | buah |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
12 | Roll Meter 50 M' |  |  | buah |  | 71000 |  | 71000 | 71000 | 71000
F. BAHAN / PERALATAN AIR MINUM
1 | Flang steel Ø 1.5" |  |  | bh |  | 71000 |  | 71000 | 71000 | 71000
2 | Meter air sumur |  |  | bh |  | 1909000 |  | 1909000 | 1909000 | 1909000
3 | Klem sedel |  |  | bh |  | 22000 |  | 22000 | 22000 | 22000
4 | Meter air SR |  |  | bh |  | 317000 |  | 317000 | 317000 | 317000
5 | Plug Kran |  |  | bh |  | 49900 |  | 49900 | 49900 | 49900
6 | Stop kran kuningan 1/2" |  |  | bh |  | 79400 |  | 79400 | 79400 | 79400
7 | Double nepel |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
8 | Knee Ø 1.5" |  |  | bh |  | 27700 |  | 27700 | 27700 | 27700
9 | V sock Ø 2" x Ø 1.5" |  |  | bh |  | 28600 |  | 28600 | 28600 | 28600
10 | Water mur Ø 1.5" |  |  | bh |  | 63400 |  | 63400 | 63400 | 63400
51600

## HARGA 2022 (hidden)
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA DAN BAHAN BANGUNAN
PROGRAM |  | : | 0
KEGIATAN |  | : | 0
0
VOLUME |  | : | 0
L O K A S I |  | : | 0
KABUPATEN |  | : | 0
SUMBER DANA |  | : | 0
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2020
SATUAN HARGA UPAH TENAGA 2020
NO | NAMA UPAH |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
[8 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Assisten Driller |  |  | OH |  | 119000 |  | 119000 | 119000 | 119000
2 | Buruh semi terlatih |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
3 | Buruh tak terlatih/Pekerja |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
4 | Buruh terlatih |  |  | OH |  | 86800 |  | 86800 | 86800 | 86800
5 | Crew Drilling |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
6 | Driller |  |  | OH |  | 169000 |  | 169000 | 169000 | 169000
7 | Geologis |  |  | OH |  | 211000 |  | 211000 | 211000 | 211000
8 | Kepala tukang batu |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
9 | Kepala tukang besi |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
10 | Kepala tukang cat |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
11 | Kepala tukang gali |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
12 | Kepala tukang kayu |  |  | OH |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
13 | Koordinator logging |  |  | OH |  | 206000 |  | 206000 | 206000 | 206000
14 | Mandor |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
15 | Mekanik Terlatih |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
16 | Masinis/Operator |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
17 | Mekanik Welder |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
18 | Operator pompa |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
19 | Operator semi terlatih / stoker |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
20 | Operator terlatih |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
21 | Pembantu Geologis |  |  | OH |  | 182000 |  | 182000 | 182000 | 182000
22 | Pembantu Masinis/Operator |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
23 | Pembantu Mekanik |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
24 | Pembantu Sopir |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
25 | Penjaga Malam |  |  | OH |  | 85500 |  | 85500 | 85500 | 85500
26 | S o p i r |  |  | OH |  | 86800 |  | 86800 | 86800 | 86800
27 | Tukang batu |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
28 | Tukang besi |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
29 | Tukang cat |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
30 | Tukang elektro |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000
31 | Tukang gali |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
32 | Tukang kayu |  |  | OH |  | 92000 |  | 92000 | 92000 | 92000
33 | Tukang las |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
34 | Tukang listrik |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
35 | Tukang masak aspal |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
36 | Tukang pipa/pompa |  |  | OH |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN 2020
NO | NAMA BAHAN |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
[8 empty] | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3
1 | Abu batu |  |  | m³ |  | 204100 |  | 204100 | 204100 | 204100
2 | Air |  |  | ltr |  | 47 |  | 47 | 47 | 47
3 | Aluminium foil |  |  | m² |  | 14600 |  | 14600 | 14600 | 14600
4 | Aluminium strip |  |  | m' |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
5 | Amplas besi/kayu |  |  | lbr |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
6
7 | Asbes bubungan gelombang |  |  | m' |  | 33400 |  | 33400 | 33400 | 33400
8 | Asbes gelombang besar ( 100 x 200 ) |  |  | lbr |  | 122700 |  | 122700 | 122700 | 122700
9 | Asbes gelombang kecil ( 100 x 120 ) |  |  | lbr |  | 116800 |  | 116800 | 116800 | 116800
10 | Aspal Curah |  |  | kg |  | 9730 |  | 9730 | 9730 | 9730
11 | Aspal Pen. 60/70 (kemasan drum) |  |  | kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Atap galvalum dan laminasi |  |  | m² |  | 110000 |  | 110000 | 110000 | 110000
13 | Atap galvalum t:0,3 |  |  | m² |  | 55000 |  | 55000 | 55000 | 55000
14
15 | Atap galvalum rangka baja ringan |  |  | m² |  | 315000 |  | 315000 | 315000 | 315000
16 | Atap galvalum rangka hollow |  |  | m² |  | 292000 |  | 292000 | 292000 | 292000
17 | Atap kerpus onduline |  |  | m' |  | 105000 |  | 105000 | 105000 | 105000
18 | [5 empty] | 30000 |  | 30000
19 | Atap metalroof nonpasir |  |  | lbr |  | 61000 |  | 61000
20 | Atap metalroof pasir |  |  | lbr |  | 97000 |  | 97000
21 | Atap multiroof pasir |  |  | lbr |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
22 | Atap multiroof bubungan |  |  | m' |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
23 | Atap onduline (2x0,95) |  |  | lbr |  | 186000 |  | 186000 | 186000 | 186000
24 | Atap polycarbonat |  |  | m² |  | 70100 |  | 70100 | 70100 | 70100
25 | Atap Polycarbonat rangka besi tempa |  |  | m² |  | 526000 |  | 526000 | 526000 | 526000
26 | Atap Polycarbonat rangka hollow |  |  | m² |  | 467000 |  | 467000 | 467000 | 467000
27 | Atap Polycarbonat rangka stainleess |  |  | m² |  | 818000 |  | 818000 | 818000 | 818000
28 | Automatic Water Level |  |  | unit |  | 2046000 |  | 2046000 | 2046000 | 2046000
29 | Avour stainless |  |  | bh |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
30 | Baja konstruksi |  |  | kg |  | 15200 |  | 15200 | 15200 | 15200
31 | Bambu apus 4 m' |  |  | ljr |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
32 | Bambu ori 4 m' |  |  | ljr |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
33 | Bambu Tiang umbul-umbul |  |  | ljr |  | 12000 |  | 12000
34 | Bataco |  |  | bj |  | 3600 |  | 3600 | 3600 | 3600
35 | Bata ringan |  |  | kg |  | 876000 |  | 876000 | 876000 | 876000
36 | Batu andesit |  |  | m² |  | 204000 |  | 204000 | 204000 | 204000
37 | Batu apung/kambang |  |  | kg |  | 12800 |  | 12800 | 12800 | 12800
38 | Batu bata merah |  |  | bh |  | 810 |  | 810 | 810 | 810
39 | Batu berongga ekspos |  |  | bh |  | 0
40 | Batu blondos |  |  | m² |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
41 | Batu candi |  |  | m² |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
42 | Batu kali |  |  | m³ |  | 285000 |  | 285000 | 285000 | 285000
43 | Batu lempeng |  |  | kg |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
44 | Batu muka |  |  | bh |  | 2000
45 | Batu palimanan |  |  | m² |  | 155000 |  | 155000 | 155000 | 155000
46 | Batu paras |  |  | m² |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
47 | Batu pecah ½/1 cm, cruser |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
48 | Batu pecah 1/2 cm, cruser |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
49 | Batu pecah 2/3 cm (split), cruser |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
50 | Batu pecah 2/3 cm (split), manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
51 | Batu pecah 3/5 cm, cruser |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
52 | Batu pecah 3/5 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
53 | Batu pecah 5/7 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
54 | Batu pecah 10/15 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
55 | Batu pecah 15/20 cm, manual |  |  | m³ |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
56 | Baut baja |  |  | kg |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
57 | Begel Tarikan |  |  | kg |  | 58100 |  | 58100
58 | Banlet/Alqua |  |  | bh |  | 6500 |  | 6500
59 | Benang kenur |  |  | bh |  | 2500 |  | 2500
60 | Besi beton |  |  | kg |  | 11500 |  | 11500 | 11500 | 11500
61 | Besi Hollow 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
62 | Besi Hollow 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
63 | Besi Hollow galvanis 1,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
64 | Besi Hollow galvanis 3,8/3,8 cm t:0,3 |  |  | m' |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
65 | Besi profil siku |  |  | kg |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000
66 | Besi teralis strip plat |  |  | kg |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000
67 | Besi Wire Mesh M 5 (4,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 270000 |  | 270000 | 270000 | 270000 | 24.14 | 11184.7556
68 | Besi Wire Mesh M 6 (5,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 385000 |  | 385000 | 385000 | 385000
69 | Besi Wire Mesh M 6 (5,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 414000 |  | 414000 | 414000 | 414000
70 | Besi Wire Mesh M 6 (5,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 445000 |  | 445000 | 445000 | 445000 | 34.76 | 12802.0713
71 | Besi Wire Mesh M 7 (6,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 578000 |  | 578000 | 578000 | 578000
72 | Besi Wire Mesh M 8 (7,2 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 730000 |  | 730000 | 730000 | 730000
73 | Besi Wire Mesh M 8 (7,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 770000 |  | 770000 | 770000 | 770000
74 | Besi Wire Mesh M 8 (7,6 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 812000 |  | 812000 | 812000 | 812000 | 61.79 | 13141.285 | 11.34
75 | Besi Wire Mesh M 10 (9,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 1267000 |  | 1267000 | 1267000 | 1267000 | 96.54 | 13124.0936
76 | Besi Wire Mesh M 12 (11,5 mm) uk. 2,1 x 5,4 |  |  | lbr |  | 1972000 |  | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 139.02 | 14185.0094
77 | Buis beton ½ Ø 20 cm |  |  | m' |  | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
78 | Buis beton ½ Ø 30 cm |  |  | m' |  | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000
79 | Buis beton Ø 20 cm |  |  | m' |  | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000
80 | Buis beton Ø 30 cm |  |  | m' |  | 58000 |  | 58000 | 58000 | 58000
81 | Buis beton Ø 40 cm |  |  | m' |  | 61000 |  | 61000 | 61000 | 61000
82 | Buis beton Ø 50 cm |  |  | m' |  | 84000 |  | 84000 | 84000 | 84000
83 | Buis beton Ø 60 cm |  |  | m' |  | 96000 |  | 96000 | 96000 | 96000
84 | Buis beton Ø 80 cm, pj. 50 cm |  |  | bj |  | 102000 |  | 102000 | 102000 | 102000
85 | Buis beton Ø 100 cm, pj. 50 cm |  |  | bj |  | 149000 |  | 149000 | 149000 | 149000
86 | Calseboard 1 x 1 meter persegi tebal 3 mm |  |  | lbr |  | 17400 |  | 17400
87 | Cangkul |  |  | bh |  | 157000 |  | 157000
88 | Cat besi |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
89 | Cat kayu (dalam) |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
90 | Cat kayu (luar) |  |  | kg |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
91 | Cat meni besi |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
92 | Cat meni kayu |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
93 | Cat tembok ( dalam ) |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
94 | Cat tembok ( luar ) |  |  | kg |  | 146000 |  | 146000 | 146000 | 146000
95 | Check Valve Ø 1.5" |  |  | bh |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000
96 | Closet duduk INA/American Standard |  |  | bh |  | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 1300000
97 | Closet duduk Toto |  |  | bh |  | 2150000 |  | 2150000 | 2150000 | 2150000
98 | Closet duduk monoblock |  |  | bh |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
99 | Closet jongkok keramik |  |  | bh |  | 120000 |  | 120000 | 120000 | 120000
100 | Closet jongkok INA/American Standard |  |  | bh |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
101 | Daun pintu alminium coklat |  |  | bh |  | 1219000 |  | 1219000
102 | Daun pintu alminium putih |  |  | bh |  | 1056000 |  | 1056000
103 | Dempul Jadi/wood filler/plamur |  |  | kg |  | 23300 |  | 23300 | 23300 | 23300
104 | Down light 4" |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
105 | Dunak bambu |  |  | bh |  | 15800 |  | 15800
106 | Emergency light |  |  | bh |  | 406000 |  | 406000
107 | Engsel jendela biasa |  |  | bh |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
108 | Engsel jendela sedang |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
109 | Engsel jendela super |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
110 | Engsel pintu biasa |  |  | bh |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
111 | Engsel pintu sedang |  |  | bh |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
112 | Engsel pintu super |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
113 | Eternit ( 1,00 x 1,00 ) 3 mm |  |  | lbr |  | 16000 |  | 16000 | 16000 | 16000
114 | Fiberglass (Bak Air) 0,50 m3 |  |  | bh |  | 701000 |  | 701000 | 701000 | 701000
115 | Fiberglass (Bak Air) 1 m3 |  |  | bh |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
116 | Fitting porselin |  |  | bh |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
117 | Flang steel Ø 2" |  |  | bh |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
118 | Floor drain |  |  | bh |  | 61000 |  | 61000
119 | Floor drain STAINLESS |  |  | bh |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
120 | Folding Gate tebal 0.40 mm |  |  | m² |  | 759000 |  | 759000 | 759000 | 759000
121 | Folding Gate tebal 0.60 mm |  |  | m² |  | 935000 |  | 935000 | 935000 | 935000
122 | Folding Gate tebal 0.80 mm |  |  | m² |  | 1169000 |  | 1169000 | 1169000 | 1169000
123 | Folding Gate tebal 1.20 mm |  |  | m² |  | 1403000 |  | 1403000 | 1403000 | 1403000
124 | Genteng mojolaban/mantili |  |  | bh |  | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100
125 | Genteng Mojolaban/Mantili |  |  | bh
126 | Genteng keramik setara M-Class |  |  | bh
127 | Genteng kerpus mojolaban |  |  | bh |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
128 | Genteng kerpus glasur jatiwangi |  |  | bh |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
129 | Genteng kerpus glasur kebumen |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
130 | Genteng kerpus jatiwangi |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
131 | Genteng kerpus keramik |  |  | bh |  | 19500 |  | 19500 | 19500 | 19500 | harga tdk masuk
132 | Genteng kerpus keramik setara M-Class
133 | Genting beton standard |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
134 | Genteng glasur jatiwangi |  |  | bh |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000
135 | Genteng glasur kebumen |  |  | bh |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
136 | Genteng keramik |  |  | bh |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
137 | Genteng kerpus kebumen |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
138 | Genting Kerpus Polintong |  |  | bh |  | 8100 |  | 8100
139 | Genting kerpus beton |  |  | bh |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
140 | Genteng magas kebumen |  |  | bh |  | 3300 |  | 3300 | 3300 | 3300
141 | Genteng morando jatiwangi |  |  | bh |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800
142 | Genteng morando kebumen |  |  | bh |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800
143 | Genting Polintong Lokal |  |  | bh |  | 1200 |  | 1200
144 | Gergaji |  |  | bh |  | 75000 |  | 75000
145 | Gerobak |  |  | bh |  | 5040000 |  | 5040000
146 | Glass Block 20x20 |  |  | bh |  | 23300 |  | 23300 | 23300 | 23300
147 | Glass Block 30x30 |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
148 | GRC (120 x 240 cm) t: 4 mm |  |  | lbr |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
149 | Granit tile 40 x 40 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 285000 |  | 285000 | 285000 | 285000
150 | Granit tile 40 x 40 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 306000 |  | 306000 | 306000 | 306000
151 | Granit tile 60 x 60 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 137000 |  | 137000 | 137000 | 137000
152 | Granit tile 60 x 60 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 341000 |  | 341000 | 341000 | 341000
153 | Granit tile 80 x 80 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 257000 |  | 257000 | 257000 | 257000
154 | Granit tile 80 x 80 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 417000 |  | 417000 | 417000 | 417000
155 | Granit tile 100 x 100 cm Warna muda |  |  | m2 |  | 514000 |  | 514000 | 514000 | 514000
156 | Granit tile 100 x 100 cm Warna tua |  |  | m2 |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
157 | Granit 100 x 100 (batu granit) |  |  | m2 |  | 1021000 |  | 1021000 | 1021000 | 1021000
158 | Gravel pack Ø 0,5 - 1,5 cm |  |  | m³ |  | 466000 |  | 466000 | 466000 | 466000
159 | Grease ( paselin ) |  |  | kg |  | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000
160 | Grendel biasa |  |  | bh |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900
161 | Grendel sedang |  |  | bh |  | 9400 |  | 9400 | 9400 | 9400
162 | Grendel super |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
163 | Grosok 2/3 |  |  | m³ |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
164 | Grosok jagung |  |  | m³ |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
165 | Gunting pangkas |  |  | bh |  | 158000 |  | 158000
166 | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 9 mm |  |  | lbr |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
167 | Gypsum board (120 x 240 cm) t: 6.5 mm |  |  | lbr |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
168 | Hak angin biasa |  |  | bh |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
169 | Hak angin sedang |  |  | bh |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000
170 | Hak angin super |  |  | bh |  | 15800 |  | 15800 | 15800 | 15800
171 | Handle Jendela |  |  | bh |  | 11600 |  | 11600 | 11600 | 11600
172 | Harplex 3 mm (1,00 x 1,00) |  |  | lbr |  | 20400 |  | 20400 | 20400 | 20400
173 | HB.20 |  |  | bj |  | 10500 |  | 10500 | 10500 | 10500
174 | Hospital plint fiber |  |  | bh |  | 21300 |  | 21300 | 21300 | 21300
175 | Hospital plint keramik |  |  | bh |  | 46700 |  | 46700 | 46700 | 46700
176 | Ignitor SN 58 150 watt |  |  | bh |  | 569000 |  | 569000
177 | Ijuk |  |  | kg |  | 14600 |  | 14600 | 14600 | 14600
178 | Jas hujan |  |  | bh |  | 162000 |  | 162000
179 | Jet sower |  |  | bh |  | 139000 |  | 139000 | 139000 | 139000
180 | Kabel listrik 2x1.50 mm |  |  | m' |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 285000
181 | Kabel listrik 3x2.50 mm |  |  | m' |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900 | 345000
182 | Kabel power |  |  | unit |  | 1929600 |  | 1929600 | 1929600 | 1929600
183 | Kaca aluminium patri |  |  | m' |  | 935000 |  | 935000 | 935000 | 935000
184 | Kaca aluminium profil |  |  | m' |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
185 | Kaca bening 3 mm |  |  | m2 |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
186 | Kaca bening 5 mm |  |  | m2 |  | 122000 |  | 122000 | 122000 | 122000
187 | Kaca bening 6 cm |  |  | m2 |  | 221000 |  | 221000 | 221000 | 221000
188 | Kaca bening 8 mm |  |  | m2 |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
189 | Kaca es 5 mm |  |  | m2 |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
190 | Kaca tempered 8 mm |  |  | m2 |  | 982000 |  | 982000 | 982000 | 982000
191 | Kaca naco / daun bening |  |  | m2 |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
192 | Kaca rayband 5 mm |  |  | m2 |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
193 | Kaca tempered 12 mm + komplit |  |  | ls |  | 9353000 |  | 9353000 | 9353000 | 9353000
194 | Kaca cermin 5 mm |  |  | m2 |  | 252000 |  | 252000
195 | Kanstein beton (0,15x0,4x0,6) |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
196 | Kapur Pasang |  |  | m3 |  | 230000 |  | 230000
197 | Karpet biasa |  |  | m2 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
198 | Karpet tebal |  |  | m2 |  | 99000 |  | 99000 | 99000 | 99000
199 | Karpet kualitas sedang |  |  | m2 |  | 162000 |  | 162000
200 | Karpet kualitas bagus |  |  | m2 |  | 1016000 |  | 1016000
201 | Kawat bendrat |  |  | kg |  | 25500 |  | 25500 | 25500 | 25500
202 | Kawat bronjong |  |  | kg |  | 12800 |  | 12800 | 12800 | 12800
203 | Kawat D 4 mm |  |  | kg |  | 19100 |  | 19100 | 19100 | 19100
204 | Kawat duri (30 m') |  |  | roll |  | 526000 |  | 526000 | 526000 | 526000
205 | Kawat harmonika |  |  | m2 |  | 25000 |  | 25000
206 | Kawat las listrik (lastok) |  |  | kg |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
207 | Kawat saringan pasir |  |  | m2 |  | 16000 |  | 16000
208 | Kawur/kapur pasang |  |  | m³ |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
209 | Kayu bakar |  |  | kg |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200
210 | Kayu bangkiray Balok |  |  | m³ |  | 16807000 |  | 16807000 | 16807000 | 16807000
211 | Kayu bangkiray Papan |  |  | m³ |  | 18269000 |  | 18269000 | 18269000 | 18269000
212 | Kayu begesteng steiger/dolken 4 M' |  |  | bh |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
213 | Kayu begesting/sengon |  |  | m³ |  | 1753000 |  | 1753000 | 1753000 | 1753000
214 | Kayu dudukan fitting |  |  | m³ |  | 4700 |  | 4700 | 4700 | 4700
215 | Kayu jati hutan untuk kusen |  |  | m³ |  | 32154000 |  | 32154000 | 32154000 | 32154000
216 | Kayu jati hutan untuk rangka atap |  |  | m³ |  | 32154000 |  | 32154000 | 32154000 | 32154000
217 | Kayu jati lokal untuk kusen |  |  | m³ |  | 23384000 |  | 23384000 | 23384000 | 23384000
218 | Kayu jati lokal untuk rangka atap |  |  | m³ |  | 21922000 |  | 21922000 | 21922000 | 21922000
219 | Kayu jati hutan untuk konstrusi jembatan |  |  | m³ |  | 34799000 |  | 34799000 | 34799000 | 34799000
220 | Kayu jati hutan untuk perquet |  |  | m² |  | 466000 |  | 466000 | 466000 | 466000
221 | Kayu kamper Balok |  |  | m³ |  | 13884000 |  | 13884000 | 13884000 | 13884000
222 | Kayu kamper Papan |  |  | m³ |  | 15346000 |  | 15346000 | 15346000 | 15346000
223 | Kayu kelas sengon 4/6 |  |  | m3 |  | 1463000 |  | 1463000
224 | Kayu kruing Balok |  |  | m³ |  | 10230000 |  | 10230000 | 10230000 | 10230000
225 | Kayu kruing Papan |  |  | m³ |  | 10960000 |  | 10960000 | 10960000 | 10960000
226 | Kayu lis profil |  |  | m' |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600
227 | Kayu meranti 5/7 |  |  | m³ |  | 9500000 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000
228 | Kayu meranti papan 30 cm |  |  | m³ |  | 10230000 |  | 10230000 | 10230000 | 10230000
229 | Kayu meranti reng 2/3 |  |  | m³ |  | 7307000 |  | 7307000 | 7307000 | 7307000
230 | Kayu perancah/sengon |  |  | m³ |  | 2191000 |  | 2191000 | 2191000 | 2191000
231 | Kayu sengon kaso 5/7 |  |  | m³ |  | 2557000 |  | 2557000 | 2557000 | 2557000
232 | Kayu sengon papan |  |  | m³ |  | 2922000 |  | 2922000 | 2922000 | 2922000
233 | Kayu sengon papan begesting 2/20 |  |  | bh |  | 12000 |  | 12000
234 | Kayu sirap jati hutan |  |  | pak |  | 181000 |  | 181000 | 181000 | 181000
235 | Keramik 10 x 40 cm stepnose |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200
236 | Keramik Granit tile 10 x 60 cm stepnose |  |  | bh |  | 14100 |  | 14100
237 | Keramik 20x20 |  |  | m3 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
238 | Keramik 20x25 (dinding) |  |  | m2 |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
239 | Keramik 30 x 30 eksterior texture |  |  | m3 |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
240 | Keramik 30 x 30 polos |  |  | m2 |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
241 | Keramik 30 x 30 warna motif |  |  | m2 |  | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000
242 | Keramik 30 x 60 cm dinding |  |  | m² |  | 102000 |  | 102000 | 102000 | 102000
243 | Keramik 40x40 (Platinum) |  |  | m2 |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
244 | Keramik 40 x 40 eksterior texture |  |  | m2 |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
245 | Keramik 40 x 40 polos |  |  | m2 |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
246 | Keramik 40 x 40 warna motif |  |  | m2 |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
247 | Keramik Interlok |  |  | m2 |  | 231000 |  | 231000
248 | Keramik kayu |  |  | m2 |  | 338000 |  | 338000 | 338000 | 338000
249 | Kerikil sungai di quary |  |  | m³ |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
250 | Knie galvanis Ø 2" - 90º dan 45º |  |  | bh |  | 72000 |  | 72000 | 72000 | 72000
251 | Kran air d 1" biasa |  |  | bh |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000
252 | Kran air d 1" sedang |  |  | bh |  | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000
253 | Kran air d 1" super |  |  | bh |  | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000
254 | Kran air d 3/4" biasa |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
255 | Kran air d 3/4" sedang |  |  | bh |  | 29800 |  | 29800 | 29800 | 29800
256 | Kran air d 3/4" super |  |  | bh |  | 73000 |  | 73000 | 73000 | 73000
257 | Kran air d 1/2" biasa |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
258 | Kran air d 1/2" sedang |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
259 | Kran air d 1/2" super |  |  | bh |  | 52000 |  | 52000 | 52000 | 52000
260 | Kran tipe handle Ø 3/4" |  |  | bh |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
261 | Kuku macan 2,5 x 10 motif |  |  | bh |  | 650 |  | 650
262 | Kusen aluminium coklat 4" |  |  | m' |  | 110000 |  | 110000 | 110000 | 110000
263 | Kusen aluminium coklat 3" |  |  | m' |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
264 | Kusen aluminium motif kayu 4" |  |  | m' |  | 163000 |  | 163000 | 163000 | 163000
265 | Kusen aluminium putih 4" |  |  | m' |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
266 | Kusen aluminium silver 4" |  |  | m' |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
267 | Kusen aluminium silver 3" |  |  | m' |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
268 | Kuwas |  |  | bh |  | 15800 |  | 15800 | 15800 | 15800
269 | Lampu SL 18 watt |  |  | bh |  | 40800 |  | 40800 | 40800 | 40800
270 | Lampu SL 20 watt |  |  | bh |  | 43900 |  | 43900 | 43900 | 43900
271 | Lampu TL 20 watt komplit |  |  | bh |  | 58000 |  | 58000 | 58000 | 58000
272 | Lampu Emergency |  |  | bh |  | 233700 |  | 233700
273 | Lem kayu |  |  | kg |  | 14600 |  | 14600 | 14600 | 14600
274 | Lem kuning putih (ex. Fox) |  |  | kg |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
275 | Lem kuning (ex. Aica Aibon) |  |  | kg |  | 64300 |  | 64300 | 64300 | 64300
276 | Lem wallpaper |  |  | kg |  | 64300 |  | 64300 | 64300 | 64300
277 | List gypsum profil |  |  | m' |  | 14100 |  | 14100 | 14100 | 14100
278 | Marmer ex. import |  |  | m² |  | 3215000 |  | 3215000 | 3215000 | 3215000
279 | Marmer ex. import Italy |  |  | m² |  | 1607000 |  | 1607000 | 1607000 | 1607000
280 | Marmer Nomen Klatur |  |  | bh |  | 52800 |  | 52800
281 | Marmer Prasasti |  |  | bh |  | 256000 |  | 256000
282 | Marmer tulung agung 30 x 30 cm |  |  | m2 |  | 89000 |  | 89000 | 89000 | 89000
283 | Marmer tulung agung 40 x 40 cm |  |  | m2 |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
284 | Marmer tulung agung 60 x 60 cm |  |  | m2 |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
285 | Marmer Tulung Agung 80 x 80 cm |  |  | m² |  | 257000 |  | 257000 | 257000 | 257000
286 | Marmer Tulung Agung 100 x 100 cm |  |  | m² |  | 320000 |  | 320000 | 320000 | 320000
287 | Masker pekerja konstruksi |  |  | bh |  | 8000 |  | 8000
288 | Mesin Potong Rumput Dorong |  |  | bh |  | 5796000 |  | 5796000
289 | Mesin Potong Rumput Gendong |  |  | bh |  | 5426000 |  | 5426000
290 | Minyak begesting |  |  | ltr |  | 7900 |  | 7900 | 7900 | 7900
291 | Minyak bensin non subsidi |  |  | ltr |  | 10600 |  | 10600 | 10600 | 10600
292 | Minyak cat/Tinner B |  |  | ltr |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
293 | Minyak solar non subsidi |  |  | ltr |  | 10500 |  | 10500 | 10500 | 10500
294 | Minyak pelumas |  |  | ltr |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
295 | Minyak pertamax |  |  | ltr |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000
296 | Minyak premium |  |  | ltr |  | 9000 |  | 9000 | 9000 | 9000
297 | Minyak solar (subsidi) |  |  | ltr |  | 8500 |  | 8500
298 | Minyak Tanah |  |  | ltr |  | 10100 |  | 10100
299 | Multiplek 4 mm |  |  | lbr |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
300 | Multiplek 6 mm |  |  | lbr |  | 116000 |  | 116000 | 116000 | 116000
301 | Multiplek 8 mm |  |  | Lbr |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
302 | Multiplek 9 mm |  |  | lbr |  | 157000 |  | 157000 | 157000 | 157000
303 | Multiplek 12 mm |  |  | Lb |  | 192000 |  | 192000 | 192000 | 192000
304 | Pagar BRC ( ting. 0,9 m x pj. 2,4 m x d. 6 mm ) |  |  | lbr |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
305 | Paku eternit |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
306 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
307 | Paku Pacing/skrup asbes/baut trip |  |  | bj |  | 700 |  | 700 | 700 | 700
308 | Paku reng |  |  | kg |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
309 | Paku sekrup |  |  | kg |  | 26000 |  | 26000 | 26000 | 26000
310 | Paku sekrup |  |  | bj |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
311 | Paku sekrup fisher/dynebolt/ramset |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
312 | Paku sekrup onduline |  |  | bj |  | 800 |  | 800 | 800 | 800
313 | Paku triplek 2 cm |  |  | kg |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
314 | Paku usuk |  |  | kg |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 17000
315 | Panel control lengkap |  |  | unit |  | 5260000 |  | 5260000 | 5260000 | 5260000
316 | Papan Nama Proyek |  |  | bh |  | 308000 |  | 308000
317 | Parang |  |  | bh |  | 52000 |  | 52000
318
319 | Pasir beton |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 270000 | 270000
320 | Pasir pasang |  |  | m³ |  | 270000 |  | 270000 | 270000 | 270000
321 | Pasir sirtu lokal |  |  | m³ |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
322 | Pasir sirtu woro |  |  | m³ |  | 239000 |  | 239000 | 239000 | 239000
323 | Pasir tras |  |  | m³ |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
324 | Pasir urug |  |  | m³ |  | 163000 |  | 163000 | 163000 | 163000
325 | Paving 6 cm (kotak) |  |  | m² |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
326 | Paving 6 cm (segi enam) |  |  | m² |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
327 | Paving 8 cm |  |  | m² |  | 93300 |  | 93300 | 93300 | 93300
328 | Paving 6 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
329 | Paving 6 cm K.175 (warna) |  |  | m² |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
330 | Paving 8 cm K.175 (abu-abu) |  |  | m² |  | 99100 |  | 99100 | 99100 | 99100
331 | Paving 8 cm K.175 (warna) |  |  | m² |  | 104900 |  | 104900 | 104900 | 104900
332 | Paving 6 cm K.225 |  |  | m² |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
333 | Paving 8 cm K.225 |  |  | m² |  | 116500 |  | 116500 | 116500 | 116500
334 | Paving 6 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² |  | 89500 |  | 89500 | 89500 | 89500
335 | Paving 6 cm K.250 (warna) |  |  | m² |  | 99100 |  | 99100 | 99100 | 99100
336 | Paving 8 cm K.250 (abu-abu) |  |  | m² |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
337 | Paving 8 cm K.250 (warna) |  |  | m² |  | 133800 |  | 133800 | 133800 | 133800
338 | Paving 8 cm K.300 (abu-abu) |  |  | m² |  | 145300 |  | 145300 | 145300 | 145300
339 | Paving 8 cm K.300 (warna) |  |  | m² |  | 151100 |  | 151100 | 151100 | 151100
340 | Paving Difabel |  |  | bh |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
341 | Paving Grass Block |  |  | m² |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
342 | Semen/Portland Cement (PC) 40 Kg |  |  | kg |  | 1200 |  | 1200 | 1225 | 1250
343 | Semen/PC putih (40 Kg) |  |  | kg |  | 2800 |  | 2800 | 2800 | 2800
344 | Semen/PC warna (40 Kg) |  |  | kg |  | 14300 |  | 14300 | 14300 | 14300
345 | Peilschall t : 0,5 m (aluminium) |  |  | bh |  | 101000 |  | 101000
346 | Pintu PVC biasa |  |  | bh |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
347 | Pintu KM/WC PVC sedang |  |  | bh |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
348 | Pintu aluminium ram |  |  | m' |  | 409000 |  | 409000 | 409000 | 409000
349 | Pipa Air Besi Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
350 | Pipa Air Besi Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
351 | Pipa Air Besi Ø 1 " / 6 m |  |  | btg |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
352 | Pipa Air Besi Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
353 | Pipa Air Besi Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
354 | Pipa Air Besi Ø 2 " / 6 m |  |  | btg |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
355 | Pipa Air Besi Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 314000 |  | 314000 | 314000 | 314000
356 | Pipa Air GI Med. A Ø 1/2 " / 6 m |  |  | btg |  | 151000 |  | 151000 | 151000 | 151000
357 | Pipa Air GI Med. A Ø 3/4 " / 6 m |  |  | btg |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000
358 | Pipa Air GI Med. A Ø 1 " / 6 m |  |  | btg |  | 262000 |  | 262000 | 262000 | 262000
359 | Pipa Air GI Med. A Ø 1,25 " / 6 m |  |  | btg |  | 333000 |  | 333000 | 333000 | 333000
360 | Pipa Air GI Med. A Ø 1,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 525000 |  | 525000 | 525000 | 525000
361 | Pipa Air GI Med. A Ø 2 " / 6 m |  |  | btg |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
362 | Pipa Air GI Med. A Ø 2,5 " / 6 m |  |  | btg |  | 759000 |  | 759000 | 759000 | 759000
363 | Pipa galvanis Ø 1,5 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 525000 |  | 525000 | 525000 | 525000
364 | Pipa galvanis Ø 2 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
365 | Pipa galvanis Ø 3 " / 6 m. t= 2,5 mm |  |  | btg |  | 818000 |  | 818000 | 818000 | 818000
366 | Pipa PVC Ø ½" / 4 m AW |  |  | btg |  | 24900 |  | 24900 | 24900 | 24900
367 | Pipa PVC Ø ¾" / 4 m AW |  |  | btg |  | 30800 |  | 30800 | 30800 | 30800
368 | Pipa PVC Ø 1" / 4 m AW |  |  | btg |  | 37400 |  | 37400 | 37400 | 37400
369 | Pipa PVC Ø 1,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 77900 |  | 77900 | 77900 | 77900
370 | Pipa PVC Ø 2" / 4 m AW |  |  | btg |  | 125000 |  | 125000 | 125000 | 125000
371 | Pipa PVC Ø 2,5" / 4 m AW |  |  | btg |  | 159800 |  | 159800 | 159800 | 159800
372 | Pipa PVC Ø 3" / 4 m AW |  |  | btg |  | 182000 |  | 182000 | 182000 | 182000
373 | Pipa PVC Ø 4" / 4 m AW |  |  | btg |  | 329000 |  | 329000 | 329000 | 329000
374 | Pipa PVC Ø 6" / 4 m AW |  |  | btg |  | 521000 |  | 521000 | 521000 | 521000
375 | Pipa PVC Ø 8" / 4 m AW |  |  | btg |  | 808000 |  | 808000 | 808000 | 808000
376 | Pipa PVC S. 12.50 Ø 1 1/2" |  |  | btg |  | 149500 |  | 149500 | 149500 | 149500
377 | Pipa PVC S. 12.50 Ø 2" |  |  | btg |  | 166000 |  | 166000 | 166000 | 166000
378 | Pipa PVC S. 16 Ø 2" - 6 m |  |  | btg |  | 136000 |  | 136000 | 136000 | 136000
379 | Pipa PVC S. 16 Ø 4" - 6 m |  |  | btg |  | 411000 |  | 411000 | 411000 | 411000
380 | Pipa PVC D4" / 4m AW |  |  | btg |  | 231000 |  | 231000
381 | Plamir |  |  | kg |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
382 | Plint Granit 10 x 20 cm |  |  | bh |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000
383 | Plint Granit 10 x 30 cm |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
384 | Plint Granit 10 x 40 cm |  |  | bh |  | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000
385 | Plint Granit 10 x 60 cm |  |  | bh |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000
386 | Plint keramik 7 x 20 cm |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000
387 | Plint Keramik 8 x 20 cm |  |  | bh |  | 3600 |  | 3600 | 3600 | 3600
388 | Plint Keramik 10 x 20 cm |  |  | bh |  | 5200 |  | 5200 | 5200 | 5200
389 | Plint keramik 10 x 30 cm |  |  | m' |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
390 | Plint keramik 10 x 40 cm |  |  | m' |  | 6500 |  | 6500 | 6500 | 6500
391 | Plint keramik 10 x 60 cm |  |  | m' |  | 7500 |  | 7500 | 7500 | 7500
392 | Plint Teraso |  |  | bh |  | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900
393 | Plint Ubin PC Warna 15 x 20 cm |  |  | bh |  | 4400 |  | 4400 | 4400 | 4400
394 | Politur |  |  | ltr |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
395 | Politur jadi |  |  | ltr |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
396 | Pompa Air (listrik) 450 watt ex. Dab |  |  | bh |  | 642000 |  | 642000 | 642000 | 642000
397 | Pompa Submersible 2 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit |  | 20500000 |  | 20500000 | 20500000 | 20500000
398 | Pompa Submersible 3 pk, Q = 2 lt, H = 70 m |  |  | unit |  | 31569000 |  | 31569000 | 31569000 | 31569000
399 | Porselin 10 x 10 |  |  | dus |  | 27700 |  | 27700
400 | Porselin 11 x 11 |  |  | dus |  | 27700 |  | 27700
401 | Profil aluminium |  |  | m' |  | 8200 |  | 8200 | 8200 | 8200
402 | Ram pintu 5 x 2,5 cm |  |  | m' |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
403 | Ramset |  |  | bh |  | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1700
404 | Residu / ter |  |  | ltr |  | 4700 |  | 4700 | 4700 | 4700
405 | Roster batu alam |  |  | bh |  | 41400 |  | 41400 | 41400 | 41400
406 | Roaster beton |  |  | bh |  | 15800 |  | 15800 | 15800 | 15800
407 | Roaster kayu jati |  |  | bh |  | 44300 |  | 44300 | 44300 | 44300
408 | Roster tanah/genting |  |  | bh |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000
409 | Roaster keramik uk. 30x30 |  |  | bh |  | 42000 |  | 42000 | 42000 | 42000
410 | Rolling door alumunium |  |  | m2 |  | 496000 |  | 496000 | 496000 | 496000
411 | Sealent |  |  | tube |  | 72000 |  | 72000 | 72000 | 72000
412 | Seal tape |  |  | bh |  | 5700 |  | 5700 | 5700 | 5700
413 | Sekop Tangkai Kayu |  |  | bh |  | 71000 |  | 71000
414 | Sekop Tangkai Besi |  |  | bh |  | 78000 |  | 78000
415 | Selang Air 2" |  |  | m' |  | 24000 |  | 24000
416 | Selang Air 3" |  |  | m' |  | 28000 |  | 28000
417 | Selang Spiral 3" |  |  | m' |  | 150000 |  | 150000
418 | Selang Timbang |  |  | m' |  | 2800 |  | 2800
419 | Seling pengaman |  |  | unit |  | 1285000 |  | 1285000 | 1285000 | 1285000
420 | Seng gelombang ( 90 x 180 ) tbl. 0,3 |  |  | lbr |  | 87000 |  | 87000 | 87000 | 87000
421 | Seng gelombang (90 x 210 ) tbl. 0,3 |  |  | lbr |  | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000
422 | Seng plat Bjls 30 Lebar 90 x 180 |  |  | m' |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
423 | Seng talang Bjls 30 lebar 0,60 |  |  | m' |  | 34000 |  | 34000 | 34000 | 34000
424 | Seng talang Bjls 30 lebar 0,90 |  |  | m' |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000
425 | Shower |  |  | set |  | 512000 |  | 512000
426 | Shower |  |  | bh |  | 291000 |  | 291000 | 291000 | 291000
427 | Slek Grip |  |  | bh |  | 6500 |  | 6500
428 | Slot Biasa ( kuda terbang ) |  |  | bh |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
429 | Slot kunci pipih biasa |  |  | bh |  | 133000 |  | 133000 | 133000 | 133000
430 | Slot kunci pipih sedang |  |  | bh |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
431 | Slot kunci pipih super |  |  | bh |  | 238000 |  | 238000 | 238000 | 238000
432 | Stabilizer 5000 Watt |  |  | bh |  | 4296000 |  | 4296000 | 4296000 | 4296000
433 | Steinless Steel |  |  | bh |  | 7300 |  | 7300
434 | Steinless Steel roll |  |  | roll |  | 246000 |  | 246000
435 | Stop kontak |  |  | bh |  | 16200 |  | 16200 | 16200 | 16200
436 | Stop kran kuningan 3/4" |  |  | bh |  | 87500 |  | 87500 | 87500 | 87500
437 | Stop Kran tipe handle Ø 1,5" |  |  | bh |  | 76800 |  | 76800
438 | Stop Kran tipe handle Ø 2" |  |  | bh |  | 128000 |  | 128000
439 | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 1.5" |  |  | bh |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
440 | Stop kran KUNINGAN tipe handle Ø 2" |  |  | bh |  | 409200 |  | 409200 | 409200 | 409200
441 | Strorox-100 |  |  | kg |  | 52600 |  | 52600 | 52600 | 52600
442 | Tanah bentonite |  |  | kg |  | 6500 |  | 6500 | 6500 | 6500
443 | Tanah cadas |  |  | m³ |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
444 | Tanah liat |  |  | m³ |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000
445 | Tanah urug pilihan |  |  | m³ |  | 47000 |  | 47000 | 47000 | 47000
446 | Tandon air 250 liter |  |  | bh
447 | Tandon air 1000 lt (fiber) |  |  | bh |  | 1753500 |  | 1753500 | 1753500 | 1753500
448 | Tandon air 1000 lt (stainless) |  |  | bh |  | 4384500 |  | 4384500 | 4384500 | 4384500
449 | Tang Klem Segel |  |  | bh |  | 2845500 |  | 2845500
450 | Tang Penjepit |  |  | bh |  | 44700 |  | 44700
451 | Tang Potong |  |  | bh |  | 52800 |  | 52800
452 | Tangki Semprot 14 Liter |  |  | bh |  | 569100 |  | 569100
453 | Teakwood 4 mm ( 1,20 x 240 ) |  |  | lbr |  | 139500 |  | 139500 | 139500 | 139500
454 | Teakwood 3 mm ( 1,20 x 2,40 ) |  |  | lbr |  | 128000 |  | 128000 | 128000 | 128000
455 | Tegel abu-abu 20 x 20 cm |  |  | m² |  | 24900 |  | 24900 | 24900 | 24900
456 | Tegel abu-abu 30 x 30 cm |  |  | m² |  | 32600 |  | 32600 | 32600 | 32600
457 | Tegel wafel abu-abu |  |  | m² |  | 30800 |  | 30800 | 30800 | 30800
458 | Tegel wafel warna |  |  | m² |  | 36500 |  | 36500 | 36500 | 36500
459 | Tepung gypsum |  |  | kg |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000
460 | Tiang listrik beton C11.350 daN E |  |  | bh |  | 6203600 |  | 6203600 | 6203600 | 6203600
461 | Tiang listrik beton C11.350 daN E BC |  |  | bh |  | 7033700 |  | 7033700 | 7033700 | 7033700
462 | Tiang listrik beton C11.200 daN E |  |  | bh |  | 5726000 |  | 5726000 | 5726000 | 5726000
463 | Tiang listrik beton C9.200 daN E |  |  | bh |  | 3951200 |  | 3951200 | 3951200 | 3951200
464 | Timer |  |  |  |  | 402400 |  | 402400
465 | Topi Kerja |  |  |  |  | 60900 |  | 60900
466 | Travo 50 KVA |  |  | bh |  | 35737100 |  | 35737100 | 35737100 | 35737100
467 | Travo 150 watt |  |  | bh |  | 203200 |  | 203200
468 | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr |  | 69200 |  | 69200 | 69200 | 69200
469 | Triplex 4 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr |  | 63400 |  | 63400 | 63400 | 63400
470 | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Kruing |  |  | lbr |  | 81700 |  | 81700 | 81700 | 81700
471 | Triplex 2.7 mm (1.2 x 2.4 ) Sengon |  |  | lbr |  | 76000 |  | 76000 | 76000 | 76000
472 | Urinoir |  |  | bh |  | 2045300 |  | 2045300 | 2045300 | 2045300
473 | Vernis |  |  | ltr |  | 175200 |  | 175200 | 175200 | 175200
474 | Wallpaper lebar 50 cm |  |  | m' |  | 57700 |  | 57700 | 57700 | 57700
475 | Washbak (bak cuci) steinless |  |  | unit |  | 701000 |  | 701000 | 701000 | 701000
476 | Wastafel komplit |  |  | unit |  | 466900 |  | 466900 | 466900 | 466900
477 | Woodplank ( 4 M ) |  |  | m' |  | 116500 |  | 116500 | 116500 | 116500
478 | MCB 32 Amper |  |  | bh |  | 146000 |  | 146000 | 146000 | 146000
479 | MCB |  |  | bh |  | 63000 |  | 63000 | 63000 | 63000
480 | MCB Box |  |  | bh |  | 22000 |  | 22000 | 22000 | 22000
93 | Saklar ganda |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000
94 | Saklar tunggal |  |  | bh |  | 18000 |  | 18000 | 18000 | 18000
95 | Pipa listrik PVC 5/8" |  |  | bt |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000
96 | Pasang jet pam |  |  | bh |  | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000
97 | Pemasangan jaringan PDAM baru |  |  | unit |  | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000
98 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | unit |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000
99 | Pasang Drop ceilling plafond |  |  | m' |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
100 | Pasang usuk reng baja ringan jarak mak gording 1,5 m |  |  | m2 |  | 130000 |  | 130000 | 130000 | 130000
101 | Pas. rangka atap baja ringan (bentang kurang 8 m limasan) |  |  | m2 |  | 230000 |  | 230000 | 230000 | 230000
102 | Pas. rangka atap baja ringan (bentang kurang 8 m pelana) |  |  | m2 |  | 190000 |  | 190000 | 190000 | 190000
103 | Pas. rangka atap baja ringan, (9 - 11 m limasan) |  |  | m2 |  | 235000 |  | 235000 | 235000 | 235000
104 | Pas. rangka atap baja ringan, (9 - 11 m pelana) |  |  | m2 |  | 215000 |  | 215000 | 215000 | 215000
105 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 (12-14 m limasan) |  |  | m2 |  | 265000 |  | 265000 | 265000 | 265000
106 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 ( 12-14 m pelana) |  |  | m2 |  | 245000 |  | 245000 | 245000 | 245000
107 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 ( 15-18 m limasan) |  |  | m2 |  | 275000 |  | 275000 | 275000 | 275000
108 | Pas. rangka atap baja ringan pelapis anti karat 270 (15-18 m pelana) |  |  | m2 |  | 255000 |  | 255000 | 255000 | 255000
109 | Keramik interlik 30/60 |  |  | m2 |  | 225000 |  | 225000 | 225000 | 225000
110 | Pengait box / spacer begisting |  |  | bh |  | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5000
111 | Sewa alat pemasangan pompa |  |  | hari |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 330000
112 | Ball point |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
113 | Pemasangan / Pengelasan |  |  | ls |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 330000
114 | Shield tape / packing |  |  | ls |  | 66000 |  | 66000 | 66000 | 66000 | 60000
115 | Depresiasi mesin / rig |  |  | hr |  | 423000 |  | 423000 | 423000 | 423000 | 385000
116 | Pengadaan kertas, pena dan tinta logging |  |  | ls |  | 132000 |  | 132000 | 132000 | 132000 | 120000
117 | Sewa + transportasi alat Resistivity meter / loger |  |  | ls |  | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2200000
118 | Depresiasi mesin kompresor |  |  | hr |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 880000
119 | Olie mesin |  |  | ltr |  | 44000 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 40000
120 | Olie hydroulik |  |  | ltr |  | 44000 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 40000
121 | Paket AKLI |  |  | bh |  | 1320000 |  | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1200000
122 | Material SR |  |  | bh |  | 880000 |  | 880000 | 880000 | 880000 | 800000
123 | Material pelengkap |  |  | bh |  | 159000 |  | 159000 | 159000 | 159000 | 145000
124 | Jasa BTL / Administrasi |  |  | bh |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 275000
125 | Biaya Penyambungan ( BP ) |  |  | ls |  | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1650000
126 | Biaya Uang Jaminan Langganan (UJL) |  |  | ls |  | 600000 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 550000
127 | Data Gambar Teknik |  |  | ls |  | 900000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 825000
128 | Materai |  |  | bh |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
129 | Pekerjaan persiapan dan mobilisasi |  |  | ls |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3000000
130 | Uji laboratorium kualitas air |  |  | ls |  | 550000 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 500000
131 | Pembuatan tulisan timbul |  |  | ls |  | 550000 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 500000
132 | Pemasangan tiang listrik komplit |  |  | unit |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000
133 | Keramik lantai 60/60 |  |  | m² |  | 62500 |  | 62500 | 62500 | 62500 | 62500
134 | Keramik lantai 60/60, exterior tekstur |  |  | m² |  | 90000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
135 | Genteng kodok |  |  | bh |  | 3200 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3100
136 | Sealent |  |  | kg |  | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
137 | Genteng metal (Multiroof 2x5 genteng t 0,3 mm ukuran 77x80 cm) |  |  | lbr |  | 85000 |  | 85000 | 85000 | 85000
138 | Pasang bubungan Multiroof (pj 80 cm) |  |  | lbr |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000
139 | Check valve kuningan 1/2" |  |  | bh |  | 105000 |  | 105000 | 105000 | 105000 | 105000
140 | Knee GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
141 | Tee GI 1/2" |  |  | bh |  | 8800 |  | 8800 | 8800 | 8800 | 8800
142 | Double niple GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
143 | Sock GI 1/2" |  |  | bh |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
144 | Dop GI 1/2" |  |  | bh |  | 6600 |  | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
145 | Box meter |  |  | bh |  | 38500 |  | 38500 | 38500 | 38500 | 38500
146 | Sney Pipa GI |  |  | bh |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 13000
147 | Bata ringan 20x60 tebal 10 cm |  |  | bh |  | 10700
148 | Mortar siap pakai ( MU 380) |  |  | kg |  | 3125 |  | 3125
149 | Mortar unt acian bata ringan (MU 200) |  |  | kg |  | 4000 |  | 4000
150 | Mortar unt plester bata ringan (MU 100) |  |  | kg |  | 1500 |  | 1500
151 | Biaya Geolistrik |  |  | ls |  | 4000000
152 | Penyelenggaraan K3 |  |  | ls |  | 0
153 | Tangga besi (tangga monyet) |  |  | ls |  | 1000000
154 | Depresiasi mesin |  |  | hr |  | 880000 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 880000
Karanganyar, ........................................ 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
EDHY SRIYATNO, ST, MT
NIP. 19600323 198703 1 007
0
1 | Bataco lebar 15 cm |  |  | bj
2 | HB.10 |  |  | bj
3 | Batu teraso |  |  | kg
4 | Formika |  |  | lbr |  | 175000 |  | internet
5 | Bilik bambu / gedek 2x3 m2 |  |  | lembar |  | 60000 |  | internet | 6
6 | Waterstop lebar 150 mm |  |  | m |  | 60000 |  | internet
7 | Waterstop lebar 200 mm |  |  | m |  | 80000 |  | internet
8 | W.Stop lbr 230 - 320 mm |  |  | m
9 | Langit-2 akustik 30/30 |  |  | lbr
10 | Langit-2 akustik 30/60 |  |  | lbr
11 | Langit-2 akustik 60/120 |  |  | lbr |  | 41000 |  | internet
12 | Kayu papan jati lokal, tb. 9 mm |  |  | m3 |  | 22700000
13 | Ramset |  |  | bh
14 | Profil allumi T |  |  | m'
15 | Besi scuare tube |  |  | m
16 | Besi lis kaca 1x1 cm |  |  | m
17 | Sunscreen alluminium |  |  | m2 |  | 325000 |  | internet
18 | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) |  |  | m2 |  | 550000
19 | Kawat nyamuk |  |  | m2 |  | 20000 |  | internet
20 | Seng Plat, lb. 45 cm |  |  | m |  | 25000 |  | internet 22000
21 | Ubin abu-abu 40/40 |  |  | bh
22 | Ubin abu-abu 30/30 |  |  | bh
23 | Ubin abu-abu 20/20 |  |  | bh
24 | Ubin warna 40/40 |  |  | bh
25 | Ubin warna 30/30 |  |  | bh
26 | Ubin warna 20/20 |  |  | bh
27 | Ubin teraso 40/40 |  |  | bh
28 | Ubin teraso 30/30 |  |  | bh
29 | Ubin Granit 30/30
30 | Ubin Teralux kerang 40/40 |  |  | bh
31 | Ubin Teralux kerang 30/30 |  |  | bh
32 | Plint ubin abu-2 15/20 |  |  | bh
33 | Plint ubin abu-2 10/30 |  |  | bh
34 | Plint Ubin abu-2 10/40 |  |  | bh
35 | Plint ubin teralux kr 10/40 |  |  | bh
36 | Plint ubin teralux kr 10/30 |  |  | bh
37 | Plint ubin trlx marmer 10/60 |  |  | bh
38 | Plint ubin trlx marmer 10/40 |  |  | bh
39 | Plint ubin trlx marmer 10/30 |  |  | bh
40 | Ubin keramik arts 10/20 |  |  | bh
41 | Ubin keramik arts 10/10 |  |  | bh
42 | Ubin Keramik 10/30 |  |  | bh
43 | Lantai mosaik 30/30 |  |  | bh
44 | Plint keramik art 10/10 |  |  | bh
45 | Plint keramik art 5/20 |  |  | bh
46 | Internal cove 5/5/20 |  |  | bh
47 | Uderlayer |  |  | m2
48 | Gymfloor |  |  | m3
49 | Keramik dind. Artistik 10/20 |  |  | bh
50 | Keramik dind. Artistik 5/20 |  |  | bh
51 | Keramik 10/20 |  |  | bh
52 | Bata pelapis dinding 3/7/24 |  |  | bh
53 | Vinyl |  |  | bh
54 | Floor hardener |  |  | kg |  | 3600 |  | 3600
55 | Vinyl karet |  |  | bh
56 | Papan kayu kl II 2/10 cm |  |  | m3
57 | Asbes gelombang (3 m x 1,08 m) x 6mm |  |  | lbr |  | 81000
58 | Bubung gelombang 1,08 m |  |  | lbr
59 | Bathcuip |  |  | unit |  | 8500000
60 | Pipa beton d. 15-20 cm |  |  | bh
61 | Kunci tanam stainlis |  |  | bh |  | 110000
62 | Pegangan pintu/door holder |  |  | bh |  | 85000
63 | Pipa listrik 5/8" |  |  | btg
64 | T Dus |  |  | bh
65 | L Bow |  |  | bh
66 | Las Dop |  |  | bh
67 | Klem |  |  | bh
68 | Mongkok |  |  | bh
69 | keramik 33 x 33 cm |  |  | m2 |  | 100000 |  | internet
70 | Besi Wire Mesh |  |  | kg |  | 13000
71 | Bubung galvalum |  |  | m' |  | 35000
72 | Cetak Foto |  |  | set |  | 45000
73 | Kertas folio 70 gr |  |  | rim |  | 40000
74 | Kertas sampul |  |  | bh |  | 1250
75 | Tinta print refill |  |  | bh |  | 50000
76 | Coating batu alam |  |  | m2 |  | 35000
77 | Alat-alat kerja |  |  | set |  | 75000
78 | Alat bantu |  |  | set |  | 75000
79 | Chainsaw |  |  | jam |  | 0
80 | Jack hammer |  |  | bh |  | 0
81 | Mesin las listrik 250 A diesel |  |  | sewa/hari |  | 0
82 | Mesin potong besi |  |  | sewa/hari |  | 0
83 | Molen 0,35 m3 |  |  | unit/hari |  | 0
84 | Stamper |  |  | sewa/hari |  | 0 |  | thn lalu
85 | Pemasangan pagar besi dan cat |  |  | m2 |  | 660000 |  | 600000 | 660000
86 | Pemasangan pintu besi dan cat |  |  | m2 |  | 825000 |  | 750000 | 825000
87 | Pemasangan pagar besi hollow |  |  | m2 |  | 440000 |  | 400000 | 440000
88 | Pemasangan pintu pagar besi hollow |  |  | m2 |  | 440000 |  | 400000 | 440000
89 | Pemasangan pagar besi stainless bulat |  |  | m2 |  | 695000 |  | 632500 | 695000
90 | Pemasangan pagar besi stainless kotak |  |  | m2 |  | 715000 |  | 650000 | 715000
91 | Pemasangan pagar besi stainless & plat |  |  | m2 |  | 935000 |  | 850000 | 935000
92 | Pemasangan pintu pagar besi stainless |  |  | m2 |  | 935000 |  | 850000 | 935000
93 | Penebangan pohon |  |  | bh |  | 220000 |  | 200000 | 220000
94 | Reyling tangga "stainlees" tinggi 1 m' |  |  | m |  | 695000 |  | 632500 | 695000
95 | Pasang intalasi penangkal petir 2 split lengkap |  |  | ls |  | 5000000 |  | 5000000 | 5500000
96 | Pasang kabel pembagi kabel 3x2,5 mm |  |  | m' |  | 25000 |  | 20000 | 22000 |  | 18000
97 | Pasang listrik baru 2200 watt |  |  | ls |  | 3500000 |  | 3500000 | 3850000
98 | Pasang listrik baru 22000 watt |  |  | ls |  | 38500000 |  | 35000000 | 38500000
99 | Memasang lampu downlight SL 18 Watt |  |  | bh |  | 86300 |  | 86300 | 94000
100 | Sparingan Instalasi Listrik (Pipa 5/8", kabel NYM 2x2,5, T dus, Over Dus, dll |  |  | ls |  | 5750000 |  | 5750000 | 6325000
101 | Instalasi jaringan AC |  |  | m' |  | 110000 |  | 110000 | 121000
102 | Pembuatan groundtank ( 2 m x 2 m x 3 m ) |  |  | ls |  | 10000000 |  | 10000000 | 11000000
103 | Tandon air stainless 1 m3 |  |  | bh |  | 3500000 |  | 3500000 | 3850000
104 | Pasang tempat sabun tanam keramik |  |  | bh |  | 50000 |  | 50000 | 55000
105 | Grill besi beton |  |  | m2 |  | 385000 |  | 350000 | 385000
106 | Pasang glass block |  |  | bh |  | 25000 |  | 25000 | 27000
107 | Pasang talang U PVC |  |  | m' |  | 22000 |  | 20000 | 22000
108 | Sponengan |  |  | m' |  | 15000 |  | 15000 | 16000
109 | Sewa brak direksi keet |  |  | bh |  | 3000000 |  | 2500000 | 3000000
110 | Pembersihan lapangan |  |  | ls |  | 500000 |  | 500000 | 550000
111 | Nomen Klatur |  |  | bh |  | 45000 |  | 45000 | 49000
112 | Waterproofing atap dak |  |  | m2 |  | 52000 |  | 52000 | 57000
113 | Stop kontak analog |  |  | bh |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Stop kontak digital |  |  | bh |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Papan Nama Proyek |  |  | bh |  | 350000 |  | 300000 | 350000
116 | Marmer Prasasti |  |  | bh |  | 275000 |  | 250000 | 275000
117 | Atap sirap kayu |  |  | bh |  | 2100
118 | Kunci Gembok |  |  | bh |  | 25000
119 | Tali Pengaman |  |  | ls |  | 420000
| Pasang atap Multiroof( 0.3mm) |  |  | m2 |  | 150000
| Pasang bubungan Multiroof |  |  | m' |  | 45000
SATUAN HARGA BAHAN DAN ALAT PEKERJAAN SUMUR DALAM' 2013
NO | NAMA UPAH |  |  | SATUAN |  | HARGA | KET.
1 | Automatic Water Level |  |  | unit |  | 1794000
2 | Pompa submersible Q 2 lt/dt H = 70 m |  |  | unit |  | 16301000
3 | Panel control pompa 1 phase |  |  | unit |  | 4945000
4 | Alat tulis |  |  | ls |  | 34500
5 | Pemasangan tiang listrik komplit |  |  | titik |  | 4500000
http://tanggobangunan.blogspot.com/2010/01/daftar-harga-terbaru-material-tanggo.html
http://hargabahanbangunan.net/harga-kusen-aluminium-terbaru/
http://www.rumahmaterial.com/2015/09/analisa-harga-paving-block-kansteen.html
B. BAHAN BOX CULVERT TYPE BINA MARGA
BEBAN Gandar 21 Ton
1 | BC 400x400x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | BC 500x500x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | BC 600x600x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | BC 800x800x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | BC 1000x1000x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | BC 1200x1200x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | BC 1400x1400x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | BC 1500x1500x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | BC 1600x1600x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | BC 1800x1800x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | BC 2000x2000x1000 |  |  | unit |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C. BAHAN PINTU PENGAIRAN
1 | Plat daun pintu t: 8 mm |  |  | m² |  | 1966000 |  | 1966000 | 1966000 | 1966000
2 | Drat ulir Ø 1 ½" |  |  | m' |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
3 | Drat ulir Ø 1 ¾" |  |  | m' |  | 861000 |  | 861000 | 861000 | 861000
4 | Drat ulir Ø 2" |  |  | m' |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
5 | Siku L 70.70.3 |  |  | ljr |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
6 | Siku 0,80 SNI |  |  | m' |  | 121000 |  | 121000 | 121000 | 121000
7 | Anting baja |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
8 | Anting baja |  |  | bh |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
9 | Stang pintu |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
10 | Stang pemutar |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
11 | Baut anting |  |  | bh |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000
12 | Baut anting Ø ¾" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
13 | Baut penguat anting |  |  | bh |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
14 | Peluncur stanlis (2,20 x 0,04 x 5 mm ) |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
15 | Siku L ( 9 x 9 x 7 mm ) |  |  | m' |  | 168000 |  | 168000 | 168000 | 168000
16 | Baja kerangka pintu ( 12 x 5 x 6 mm) |  |  | ljr |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
17 | Baja C 12 ( 12,8 , 5,2 , 5 mm) |  |  | ljr |  | 674000 |  | 674000 | 674000 | 674000
18 | Plat block frame 120 x 240 |  |  | lbr |  | 1292000 |  | 1292000 | 1292000 | 1292000
19 | Siku pengait landasan ( 70 x 70 x 6 mm) |  |  | bh |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
20 | Besi angkur Ø12 |  |  | bh |  | 109000 |  | 109000 | 109000 | 109000
21 | Baut bingkai Ø12 |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
22 | Mur baut Ø 12 |  |  | bh |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
23 | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
24 | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
25 | Baut pengait landasan Ø 16 |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
26 | Pengait box |  |  | bh |  | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600
27 | Baja Cu ( 70 x 200 x 70 ) |  |  | ljr |  | 1629000 |  | 1629000 | 1629000 | 1629000
28 | Plat blok 120 x 240 |  |  | lbr |  | 1517000 |  | 1517000 | 1517000 | 1517000
29 | Baut pesagen |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
30 | Dudukan kuningan |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
31 | Dudukan kuningan |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
32 | Gigi kuningan |  |  | bh |  | 1517000 |  | 1517000 | 1517000 | 1517000
33 | Gigi stang |  |  | bh |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
34 | Dudukan stang pemutar |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
35 | As pemutar |  |  | m' |  | 233000 |  | 233000 | 233000 | 233000
36 | Blok penyangga as |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
37 | Mur kuningan Ø 3 " |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
38 | Mur kuningan Ø 2" |  |  | bh |  | 224000 |  | 224000 | 224000 | 224000
39 | Gigi nanas |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
40 | Tutup pengaman gigi |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
41 | Druk laker |  |  | bh |  | 280000 |  | 280000 | 280000 | 280000
42 | Balok kayu kati 10/20 x 120 |  |  | btg |  | 768000 |  | 768000 | 768000 | 768000
43 | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg |  | 960000 |  | 960000 | 960000 | 960000
44 | Balok kayu kati 10/20 x 170 |  |  | btg |  | 1019000 |  | 1019000 | 1019000 | 1019000
45 | Usuk kayu jati 4/6 x 200 |  |  | btg |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
46 | Besi UNP 100.50 |  |  | m |  | 109000 |  | 109000 | 109000 | 109000
47 | Besi strip plat 80 x 8 |  |  | m |  | 104000 |  | 104000 | 104000 | 104000
48 | Baut baja ø 1/2" x 5" NC |  |  | btg |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000
49 | Baut baja As Draft ø 1" x 6" NC |  |  | nt |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
50 | Kuningan Peluncur |  |  | m |  | 824000 |  | 824000 | 824000 | 824000
51 | Cat meni dan Fliinkoot |  |  | ls |  | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000
52 | Metal Mur |  |  | bh |  | 646000 |  | 646000 | 646000 | 646000
53 | Mur Kuningan ø 1 3/4" |  |  | bh |  | 1130000 |  | 1130000 | 1130000 | 1130000
54 | Drug laker 51111 |  |  | bh |  | 215000 |  | 215000 | 215000 | 215000
55 | As Drajat ø 1 3/4" |  |  | m |  | 861000 |  | 861000 | 861000 | 861000
56 | Balok pemikul UNP 100 |  |  | m |  | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000
57 | Stang pemutar / Kunci |  |  | bh |  | 376000 |  | 376000 | 376000 | 376000
58 | Baut baja as drajat 3/4 x 5" |  |  | bh |  | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000
59 | Baut baja blok mur 5/8 x 3" |  |  | bh |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000
60 | Baut baja frame 5/8 x 3" |  |  | bh |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000
61 | Plat box 15 x 20 cm |  |  | bh |  | 526000 |  | 526000 | 526000 | 526000
62 | Greese pelumas |  |  | ls |  | 112000 |  | 112000 | 112000 | 112000
63 | Gembok kunci pengaman |  |  | bh |  | 84000 |  | 84000 | 84000 | 84000
64 | Plat daun pintu t: 10 mm |  |  | m² |  | 2416000 |  | 2416000 | 2416000 | 2416000
65 | Stang pintu engkel |  |  | bh |  | 842000 |  | 842000 | 842000 | 842000
66 | Stang pintu doubel |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
67 | Gir piringan ø 35 |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
68 | Gir piringan ø 40 |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
69 | Gir piringan ø 50 |  |  | bh |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
70 | Drat ulir 1 1/2" |  |  | m' |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
71 | Drat ulir 2" |  |  | m' |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
72 | Drat ulir 3" |  |  | m' |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
73 | Wortel mur ø 1 1/2" |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
74 | Wortel mur ø 2" |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
75 | Wortel mur ø 3" |  |  | bh |  | 2809000 |  | 2809000 | 2809000 | 2809000
76 | Wortel mur ø 4" |  |  | bh |  | 3933000 |  | 3933000 | 3933000 | 3933000
77 | Gigi nanas kecil |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
78 | Gigi nanas besar |  |  | bh |  | 2247000 |  | 2247000 | 2247000 | 2247000
79 | As pemutar gigi ø 2" |  |  | m |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
80 | Drat ulir ø 4" |  |  | m |  | 5057000 |  | 5057000 | 5057000 | 5057000
81 | Plat penutup gir |  |  | bh |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
82 | Dudukan as pemutar gigi |  |  | bh |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
83 | Kerangka pintu siku 60 x 60 x 6 |  |  | unit |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
84 | Kerangka pintu siku 80 x 80 x 8 |  |  | unit |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
85 | Kerangka pintu siku 90 x 90 x 9 |  |  | unit |  | 1180000 |  | 1180000 | 1180000 | 1180000
86 | Kerangka pintu siku 70 x 70 x 10 |  |  | unit |  | 618000 |  | 618000 | 618000 | 618000
87 | Kerangka atas canal U 10 x 10 |  |  | unit |  | 1123000 |  | 1123000 | 1123000 | 1123000
88 | Kerangka bawah duobel siku |  |  | unit |  | 561000 |  | 561000 | 561000 | 561000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Daftar Harga Pintu Sorong Baja | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | B = 0,50 ; H1 = 0,50 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 7305000 |  | 7305000 | 7305000 | 7305000
2 | B = 0,50 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 8670000 |  | 8670000 | 8670000 | 8670000
3 | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,50 |  |  | bh |  | 8207000 |  | 8207000 | 8207000 | 8207000
4 | B = 0,60 ; H1 = 0,60 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 7866000 |  | 7866000 | 7866000 | 7866000
5 | B = 0,60 ; H1 = 0,80 ; H2 = 1,90 |  |  | bh |  | 7216000 |  | 7216000 | 7216000 | 7216000
6 | B = 0,60 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,20 |  |  | bh |  | 7808000 |  | 7808000 | 7808000 | 7808000
7 | B = 0,70 ; H1 = 0,70 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 9552000 |  | 9552000 | 9552000 | 9552000
8 | B = 0,80 ; H1 = 0,70 ; H2 = 2,00 |  |  | bh |  | 8078000 |  | 8078000 | 8078000 | 8078000
9 | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,15 |  |  | bh |  | 10986000 |  | 10986000 | 10986000 | 10986000
10 | B = 0,80 ; H1 = 0,80 ; H2 = 4,50 |  |  | bh |  | 10114000 |  | 10114000 | 10114000 | 10114000
11 | B = 0,90 ; H1 = 0,70 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 9659000 |  | 9659000 | 9659000 | 9659000
12 | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 4,90 |  |  | bh |  | 12332000 |  | 12332000 | 12332000 | 12332000
13 | B = 0,90 ; H1 = 0,90 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 11800000 |  | 11800000 | 11800000 | 11800000
14 | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,30 |  |  | bh |  | 8401000 |  | 8401000 | 8401000 | 8401000
15 | B = 1,00 ; H1 = 0,60 ; H2 = 2,40 |  |  | bh |  | 8611000 |  | 8611000 | 8611000 | 8611000
16 | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,70 |  |  | bh |  | 10878000 |  | 10878000 | 10878000 | 10878000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Daftar Haraga Pintu Tarik | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | B = 0,30 ; H1 = 0,30 ; H2 = 1,25 |  |  | bh |  | 1404000 |  | 1404000 | 1404000 | 1404000
2 | B = 0,35 ; H1 = 0,35 ; H2 = 1,30 |  |  | bh |  | 1685000 |  | 1685000 | 1685000 | 1685000
3 | B = 0,40 ; H1 = 0,40 ; H2 = 1,35 |  |  | bh |  | 1966000 |  | 1966000 | 1966000 | 1966000
Daftar Harga Pintu Ronsel Ganda
1 | B = 1,70 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6'20 |  |  |  |  | 53569000 |  | 53569000 | 53569000 | 53569000
Daftar Harga Pintu Drat Dobel Daun Besi
1 | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 56192000 |  | 56192000 | 56192000 | 56192000
2 | B = 1,75 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 61812000 |  | 61812000 | 61812000 | 61812000
3 | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 78670000 |  | 78670000 | 78670000 | 78670000
4 | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 6,00 |  |  | bh |  | 84289000 |  | 84289000 | 84289000 | 84289000
Daftar Harga Pintu Daun Kayu Drat Dobel
1 | B = 1,00 ; H1 = 1,00 ; H2 = 3,00 |  |  | bh |  | 67431000 |  | 67431000 | 67431000 | 67431000
2 | B = 1,50 ; H1 = 1,50 ; H2 = 3,50 |  |  | bh |  | 73050000 |  | 73050000 | 73050000 | 73050000
3 | B = 2,00 ; H1 = 1,50 ; H2 = 4,00 |  |  | bh |  | 78670000 |  | 78670000 | 78670000 | 78670000
4 | B = 2,00 ; H1 = 2,00 ; H2 = 5,00 |  |  | bh |  | 89908000 |  | 89908000 | 89908000 | 89908000
D. HARGA SEWA ALAT BERAT BINA MARGA
Kapasitas Alat
1 | ASPHALT MIXING PLANT |  |  | 60 T/Jam |  | 7404000 |  | 7404000 | 7404000 | 7404000
2 | ASPHALT FINISHER |  |  | 10 Ton |  | 359000 |  | 359000 | 359000 | 359000
3 | ASPHALT SPRAYER |  |  | 850 Liter |  | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
4 | BULLDOZER 100-150 HP |  |  | - |  | 704000 |  | 704000 | 704000 | 704000
5 | COMPRESSOR 4000-6500 L\M |  |  | 5000 CPM/(L/m) |  | 240000 |  | 240000 | 240000 | 240000
6 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 |  |  | 500 Liter |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
7 | CRANE 10-15 TON |  |  | 15 Ton |  | 531000 |  | 531000 | 531000 | 531000
8 | DUMP TRUCK 3.5 TON |  |  | 3,5 Ton |  | 359000 |  | 359000 | 359000 | 359000
9 | DUMP TRUCK 10 TON |  |  | 10 Ton |  | 678000 |  | 678000 | 678000 | 678000
10 | EXCAVATOR 80-140 HP |  |  | 0,9 M3 |  | 558000 |  | 558000 | 558000 | 558000
11 | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 |  |  | 10 ton |  | 605000 |  | 605000 | 605000 | 605000
12 | GENERATOR SET |  |  | 135 KVA |  | 652000 |  | 652000 | 652000 | 652000
13 | MOTOR GRADER >100 HP |  |  | 10800 |  | 623000 |  | 623000 | 623000 | 623000
14 | TRACK LOADER 75-100 HP |  |  | 0,8 M3 |  | 295000 |  | 295000 | 295000 | 295000
15 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 |  |  | 1,5 M3 |  | 460000 |  | 460000 | 460000 | 460000
16 | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T |  |  | 8,0 Ton |  | 238000 |  | 238000 | 238000 | 238000
17 | TANDEM ROLLER 6-8 T. |  |  | 8,1 Ton |  | 393000 |  | 393000 | 393000 | 393000
18 | TIRE ROLLER 8-10 T. |  |  | 9 Ton |  | 436000 |  | 436000 | 436000 | 436000
19 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T. |  |  | 7,1 Ton |  | 360000 |  | 360000 | 360000 | 360000
20 | CONCRETE VIBRATOR |  |  | 25- |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
21 | STONE CRUSHER |  |  | T/Jam |  | 1076000 |  | 1076000 | 1076000 | 1076000
22 | WATER PUMP 70-100 mm |  |  | - |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
23 | WATER TANKER 3000-4500 L. |  |  | 4000 Liter |  | 193000 |  | 193000 | 193000 | 193000
24 | PEDESTRIAN ROLLER |  |  | 835 Ton |  | 115000 |  | 115000 | 115000 | 115000
25 | TAMPER |  |  | 121 Ton |  | 46000 |  | 46000 | 46000 | 46000
26 | JACK HAMMER |  |  | 1330 |  | 59000 |  | 59000 | 59000 | 59000
27 | FULVI MIXER |  |  | 2005 |  | 1252000 |  | 1252000 | 1252000 | 1252000
28 | CONCRETE PUMP |  |  | 8 M3 |  | 402000 |  | 402000 | 402000 | 402000
29 | TRAILER 20 TON |  |  | 20 Ton |  | 606000 |  | 606000 | 606000 | 606000
30 | PILE DRIVER + HAMMER |  |  | 2,5 Ton |  | 139000 |  | 139000 | 139000 | 139000
31 | CRANE ON TRACK 35 TON |  |  | 35 Ton |  | 601000 |  | 601000 | 601000 | 601000
32 | WELDING SET |  |  | 250 Amp |  | 146000 |  | 146000 | 146000 | 146000
33 | BORE PILE MACHINE |  |  | 2000 Meter |  | 2064000 |  | 2064000 | 2064000 | 2064000
34 | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 1000 Liter |  | 106000 |  | 106000 | 106000 | 106000
35 | TRONTON |  |  | 15 Ton |  | 694000 |  | 694000 | 694000 | 694000
36 | ROCK DRILL BREAKER |  |  | - |  | 252000 |  | 252000 | 252000 | 252000
37 | COLD MILLING |  |  | 1000 m |  | 1625000 |  | 1625000 | 1625000 | 1625000
38 | COLD RECYCLER |  |  | 2,2 M |  | 3461000 |  | 3461000 | 3461000 | 3461000
39 | HOT RECYCLER |  |  | 3 M |  | 2055000 |  | 2055000 | 2055000 | 2055000
40 | AGGREGAT (CHIP) SPREADER |  |  | 3,5M |  | 623000 |  | 623000 | 623000 | 623000
41 | ASPHALT DISTRIBUTOR |  |  | 4000 Liter |  | 416000 |  | 416000 | 416000 | 416000
42 | SLIP FORM PAVER |  |  | 2,5 M |  | 348000 |  | 348000 | 348000 | 348000
43 | CONCRETE PAN MIXER |  |  | 600 Liter |  | 531000 |  | 531000 | 531000 | 531000
44 | CONCRETE BREAKER |  |  | 20 m3/jam |  | 1024000 |  | 1024000 | 1024000 | 1024000
45 | ASPHALT TANKER |  |  | 4000 liter |  | 625000 |  | 625000 | 625000 | 625000
46 | CEMENT TANKER |  |  | 4000 liter |  | 573000 |  | 573000 | 573000 | 573000
47 | CONCRETE MIXER (350) |  |  | 350 liter |  | 48000 |  | 48000 | 48000 | 48000
48 | VIBRATING RAMMER |  |  | 80 KG |  | 48000 |  | 48000 | 48000 | 48000
49 | TRUK MIXER (AGITATOR) |  |  | 5 M3 |  | 431000 |  | 431000 | 431000 | 431000
50 | BORE PILE MACHINE |  |  | 60 CM |  | 2557000 |  | 2557000 | 2557000 | 2557000
51 | CRANE ON TRACK 75-100 TON |  |  | 75 Ton |  | 858000 |  | 858000 | 858000 | 858000
52 | BLENDING EQUIPMENT |  |  | 30 Ton |  | 219000 |  | 219000 | 219000 | 219000
53 | ASPHALT LIQUID MIXER |  |  | 20000 Liter |  | 205000 |  | 205000 | 205000 | 205000
54 | Chain Saw |  |  |  |  | 54000 |  | 54000 | 54000 | 54000
55 | Dongkrak |  |  |  |  | 69000 |  | 69000 | 69000 | 69000
56 | Water Tanker Kap 15000-18000 |  |  |  |  | 798000 |  | 798000 | 798000 | 798000
57 | Vibrator Compactor |  |  |  |  | 414000 |  | 414000 | 414000 | 414000
58 | Cement Spreader Truck |  |  |  |  | 477000 |  | 477000 | 477000 | 477000
59 | Smooth Drum Vibratory Roller |  |  |  |  | 494000 |  | 494000 | 494000 | 494000
60 | Padfoot Roller |  |  |  |  | 986000 |  | 986000 | 986000 | 986000
E. PERALATAN KERJA
1 | Kuas 4" |  |  | buah |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000
2 | Kuas 3" |  |  | buah |  | 16000 |  | 16000 | 16000 | 16000
3 | Doran |  |  | buah |  | 13000 |  | 13000 | 13000 | 13000
4 | Garuk/Garpu |  |  | buah |  | 54000 |  | 54000 | 54000 | 54000
5 | Pacul Pendek |  |  | buah |  | 108000 |  | 108000 | 108000 | 108000
6 | Sabit Kecil |  |  | buah |  | 81000 |  | 81000 | 81000 | 81000
7 | Topi Lapangan |  |  | buah |  | 86000 |  | 86000 | 86000 | 86000
8 | Sikat Kawat |  |  | buah |  | 13000 |  | 13000 | 13000 | 13000
9 | Roll Meter 5 M' |  |  | buah |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000
10 | Roll Meter 20 M' |  |  | buah |  | 37000 |  | 37000 | 37000 | 37000
11 | Roll Meter 30 M' |  |  | buah |  | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000
12 | Roll Meter 50 M' |  |  | buah |  | 71000 |  | 71000 | 71000 | 71000
F. BAHAN / PERALATAN AIR MINUM
1 | Flang steel Ø 1.5" |  |  | bh |  | 71100 |  | 71100 | 71100 | 71100
2 | Meter air sumur |  |  | bh |  | 1909400 |  | 1909400 | 1909400 | 1909400
3 | Klem sedel |  |  | bh |  | 47800 |  | 47800 | 30000 | 30000
4 | Meter air SR |  |  | bh |  | 317800 |  | 317800 | 317800 | 317800
5 | Plug Kran |  |  | bh |  | 49900 |  | 49900 | 49900 | 49900
6 | Stop kran kuningan 1/2" |  |  | bh |  | 79400 |  | 79400 | 79400 | 79400
7 | Double nepel |  |  | bh |  | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000
8 | Knee Ø 1.5" |  |  | bh |  | 27700 |  | 27700 | 27700 | 27700
9 | V sock Ø 2" x Ø 1.5" |  |  | bh |  | 28600 |  | 28600 | 28600 | 28600
10 | Water mur Ø 1.5" |  |  | bh |  | 63400 |  | 63400 | 63400 | 63400

## TEMPELET (hidden)
TEMPELET
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Analysa | Harga |  | Jumlah | Harga | TKDN | Harga Sat. | Harga Sat. | Jumlah Biaya | Jumlah Biaya | KLN
[9 empty] | Satuan |  | Harga | Semua |  | TKDN | TKDN | KDN | KDN
[9 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. |  |  | + Profid
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10
| I |  | GEDUNG KANTOR
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 |  | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525 | 147819.25 | 167035.7525 | 120040.7475 |  | 287076.5 | 0 | 287076.5 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 283912.5 | -3164
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 |  | 45.13% | 4145400 | 4684302 | 4145400 | 4684302 | 5695200 |  | 10379502 | 0 | 10379502 | Air dan listrik kerja |  |  |  |  | 11022585 | 643083
4 | 3 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 |  | 99.36% | 52394 | 59205.22 | 10782685.2 | 12184434.28 | 79068.36 |  | 59589.42 | -0.004 | 12263502.636 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  |  | 59256.07 | -333.35
3 | 4 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 |  | 100% | 13330 | 15062.9 | 10231441.5 | 11561528.9 | 0 |  | 15062.9 | -0.005 | 11561528.895 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  |  |  | 14577 | -485.9
88 | 5 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 |  | 46.62% | 0 | 3850000 | 0 | 3850000 | 4408800 |  | 8258800 | 0 | 8258800 | Penyelenggaraan K3 |  |  |  |  | 8772500 | 513700
89 | 6 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 |  | 20% | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 280000 |  | 350000 | 0 | 350000 | Papan Nama Proyek |  |  |  |  | 350000 | 0
5 | 1 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 |  | 100% | 68475 | 77376.75 | 8567592 | 9681378.96 | 0 |  | 77376.75 | 0 | 9681378.96 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | 74919 | -2457.75
6 | 2 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 |  | 100% | 83520 | 94377.6 | 34660800 | 39166704 | 0 |  | 94377.6 | 0 | 39166704 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  |  |  | 91377.45 | -3000.15
7 | 3 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 |  | 100% | 48650 | 54974.5 | 7883051.4 | 8907848.08 | 0 |  | 54974.5 | 0.002 | 8907848.082 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 53223 | -1751.5
9 | 4 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 |  | 100% | 82590 | 148301.2 | 52125357.06 | 93597929.56 | 0 |  | 148301.2 | 0.00080001 | 93597929.5608 | Urug tanah dan dipadatkan |  |  |  |  | 93699.6 | -54601.6
10 | 5 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 26.52 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6682475.12 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 5913694.8 | 6682475.12 | 0 |  | 251978.7 | 0.004 | 6682475.124 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 250995.6 | -983.1
13 | 1 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 |  | 100% | 505644 | 571377.72 | 5015988.48 | 5668066.98 | 0 |  | 571377.72 | 0.0024 | 5668066.9824 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  |  |  | 582913.89 | 11536.17
11 | 2 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 |  | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 35380393.6886 | 39979844.8728 | 1038367.5672 |  | 931300.8 | -0.0048 | 41018212.4352 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 864060.15 | -67240.65
14 | 3 |  | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 |  | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 1818633.9533 | 2055056.3633 | 34355.2167 |  | 272058.8 | 0.004 | 2089411.584 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  |  |  | 248520.9 | -23537.9
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  | 8.3 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 7952113.72 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 6671694.961 | 7539015.2907 | 413098.4293 |  | 958085.99 | -0.003 | 7952113.717 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
21 | 2 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 41.472 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 46272520.44 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 38109342.8275 | 43063557.4812 | 3208962.9588 |  | 1115753.29 | 0.00288 | 46272520.4429 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 3 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 3622.2815 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 56521862.6 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 26235070.7801 | 26235070.7795 | 30286791.8205 |  | 15603.94 | 0.0013136 | 56521862.6013 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 4 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 138.24 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16005711.97 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 13363937.28 | 15101249.1222 | 904462.8478 |  | 115782.06 | 0.0044 | 16005711.9744 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
21 | 5 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.768 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 856898.53 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 705728.5709 | 797473.2898 | 59425.2402 |  | 1115753.29 | -0.00328 | 856898.5267 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 6 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 73.3532 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1144598.5 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 531274.4726 | 531274.4712 | 613324.0288 |  | 15603.94 | 0.0030048 | 1144598.503 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 7 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 3.84 | m3 | A.3.2.1.1. | 115782.06 |  | 444603.11 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 371220.48 | 419479.142 | 25123.968 |  | 115782.06 | 0.0004 | 444603.1104 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
21 | 8 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 24.736 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 27599273.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 22730341.0538 | 25685285.4424 | 1913987.9376 |  | 1115753.29 | 0.00144 | 27599273.3814 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 9 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 4504.2409 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 70283904.84 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 32622831.825 | 32622831.8268 | 37661073.0132 |  | 15603.94 | -0.0037616 | 70283904.8362 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 10 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 247.36 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 29408521.56 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 24593025.92 | 27790119.2881 | 1618402.2719 |  | 118889.56 | 0.0016 | 29408521.5616 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
21 | 11 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 13.344 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 14888611.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 12262033.919 | 13856098.3554 | 1032513.5446 |  | 1115753.29 | 0.00176 | 14888611.9018 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 12 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2070.8 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32312639.66 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14998167.9557 | 14998167.9576 | 17314471.7024 |  | 15603.94 | -0.0041889 | 32312639.6558 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 13 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 133.44 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 15864622.89 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 13266871.68 | 14991565.0018 | 873057.8882 |  | 118889.56 | -0.0036 | 15864622.8864 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
21 | 14 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.475 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 2761489.39 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2274320.5897 | 2569982.2692 | 191507.1208 |  | 1115753.29 | 0.00275 | 2761489.3928 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 15 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 547.3374 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 8540619.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 3964196.3568 | 3964196.3569 | 4576423.3231 |  | 15603.94 | -0.00016915 | 8540619.6798 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 16 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 33 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 3923355.48 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 3280926 | 3707446.38 | 215909.1 |  | 118889.56 | 0 | 3923355.48 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
21 | 17 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16066847.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13232410.704 | 14952624.1301 | 1114223.2499 |  | 1115753.29 | -0.004 | 16066847.376 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 18 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1991.5889 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 31076634.38 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14424466.3058 | 14424466.3046 | 16652168.0754 |  | 15603.94 | 0.0024502 | 31076634.3825 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 19 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  | 192050.28 | -0.002 | 11062096.128 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
21 | 20 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 38.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 42844926.34 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 35286428.544 | 39873664.3406 | 2971261.9994 |  | 1115753.29 | -0.004 | 42844926.336 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 21 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 5309.0542 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 82842163.77 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 38451847.3062 | 38451847.304 | 44390316.466 |  | 15603.94 | 0.0046664 | 82842163.7747 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 22 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 153.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 29498923.01 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 21623193.6 | 24434208.7697 | 5064714.2403 |  | 192050.28 | -0.002 | 29498923.008 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
21 | 23 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.44 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1606684.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1323241.0704 | 1495262.4149 | 111422.3251 |  | 1115753.29 | -0.0024 | 1606684.7376 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 24 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 173.5677 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2708339.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1257097.1415 | 1257097.1417 | 1451242.1083 |  | 15603.94 | -0.00035372 | 2708339.2496 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 25 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 9.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 1843682.69 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 1351449.6 | 1527138.0497 | 316544.6403 |  | 192050.28 | -0.002 | 1843682.688 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
28 | 26 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 212.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 23963439.92 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 14817108.656 | 16743332.7813 | 7220107.1387 |  | 112610.15 | 0 | 23963439.92 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 27 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  | 109402.19 | 0 | 14441089.08 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
21 | 28 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.128 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 142816.42 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 117621.4285 | 132912.2134 | 9904.2066 |  | 1115753.29 | 0.00112 | 142816.4211 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 29 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 11.6323 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 181510.3 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 84249.443 | 84249.4452 | 97260.8548 |  | 15603.94 | -0.0048489 | 181510.2952 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 30 |  | Memasang bekisting |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 337461.248 | 95332.8 | 29032.14 |  | 60725.07 | 0.00336 | 124364.9434 | Memasang bekisting |  |  |  |  | 59938.45 | -786.62
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 35.8245 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 39971303.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 32919756.7545 | 37199325.2115 | 2771978.5285 |  | 1115753.29 | -0.002395 | 39971303.7376 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 9036.6563 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 141007443.4 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 65449723.1314 | 65449723.1313 | 75557720.2687 |  | 15603.94 | 0.00020587 | 141007443.4002 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 471.375 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 91806069.74 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 67489587 | 76263233.3142 | 15542836.4258 |  | 194762.28 | -0.005 | 91806069.735 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.512 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16191811.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13335329.4539 | 15068922.3098 | 1122889.4302 |  | 1115753.29 | 0.00448 | 16191811.7445 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2074.459 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32369733.61 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 15024668.5684 | 15024668.5673 | 17345065.0427 |  | 15603.94 | 0.0024284 | 32369733.6124 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 181.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 35329877.59 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 25972126.4 | 29348502.8303 | 5981374.7597 |  | 194762.28 | 0.002 | 35329877.592 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 10.17 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 11347210.96 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9345390.0597 | 10560290.7899 | 786920.1701 |  | 1115753.29 | -0.0007 | 11347210.9593 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2361.0873 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 36842264.58 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 17100629.2856 | 17100629.287 | 19741635.293 |  | 15603.94 | -0.002949 | 36842264.5771 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 135.6 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 26409765.17 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 19414665.6 | 21938572.1297 | 4471193.0403 |  | 194762.28 | -0.002 | 26409765.168 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.88 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 3213369.48 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2646482.1408 | 2990524.8297 | 222844.6503 |  | 1115753.29 | -0.0048 | 3213369.4752 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 607.1169 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9473415.12 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4397160.7602 | 4397160.7581 | 5076254.3619 |  | 15603.94 | 0.0047218 | 9473415.1247 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 38.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 7478871.55 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 5497958.4 | 6212692.9903 | 1266178.5597 |  | 194762.28 | 0.002 | 7478871.552 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 5.706 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 6366488.27 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 5243342.7415 | 5924977.3075 | 441510.9625 |  | 1115753.29 | 0.00274 | 6366488.2727 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1272.2672 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19852380.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 9214639.9339 | 9214639.9344 | 10637740.7456 |  | 15603.94 | -0.001135 | 19852380.6789 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 95.1 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 18521892.83 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 13616037.6 | 15386122.4897 | 3135770.3403 |  | 194762.28 | -0.002 | 18521892.828 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 74.4612 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 83080328.88 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 68423693.0495 | 77318773.3078 | 5761555.5722 |  | 1115753.29 | -0.002652 | 83080328.8773 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 6158.3155 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 96093985.07 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 44602785.2541 | 44602785.2556 | 51491199.8144 |  | 15603.94 | -0.0033819 | 96093985.0666 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 732.8712 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 178014619.68 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 120759584.8512 | 136458330.8788 | 41556288.8012 |  | 242900.28 | 0.0039359 | 178014619.6839 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.7712 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1976222.23 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1627586.5166 | 1839172.7701 | 137049.4599 |  | 1115753.29 | -0.002752 | 1976222.2272 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 210.4119 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3283255.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1523948.9644 | 1523948.9626 | 1759306.2874 |  | 15603.94 | 0.0040469 | 3283255.254 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 18.216 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 4424671.5 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 3001559.616 | 3391762.3657 | 1032909.1343 |  | 242900.28 | 0.00048 | 4424671.5005 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.516 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10617508.31 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8744418.0736 | 9881192.4457 | 736315.8643 |  | 1115753.29 | -0.00236 | 10617508.3076 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1212.5413 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18920422.21 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 8782064.0196 | 8782064.0195 | 10138358.1905 |  | 15603.94 | 8.4855e-05 | 18920422.2101 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 108.736 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 26412004.85 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 17917083.136 | 20246303.9467 | 6165700.9033 |  | 242900.28 | -0.00392 | 26412004.8461 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.394 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10481386.41 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8632310.1495 | 9754510.4926 | 726875.9174 |  | 1115753.29 | -0.00374 | 10481386.4063 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 595.161 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9286856.04 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4310567.8796 | 4310567.8815 | 4976288.1585 |  | 15603.94 | -0.0042564 | 9286856.0357 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 285.634 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 69380578.58 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 47065627.984 | 53184159.6238 | 16196418.9562 |  | 242900.28 | -0.00248 | 69380578.5775 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | -46976.36
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 11.52 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 12853477.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 10585928.5632 | 11962099.3003 | 891378.5997 |  | 1115753.29 | 0.0008 | 12853477.9008 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1930.3791 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 30121519.57 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 13981142.193 | 13981142.1909 | 16140377.3791 |  | 15603.94 | 0.0046039 | 30121519.5746 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15556.71 | -47.23
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  | 192050.28 | -0.002 | 11062096.128 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
28 | 1 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 152 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 17116742.8 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 10583649.04 | 11959523.4152 | 5157219.3848 |  | 112610.15 | 0 | 17116742.8 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 2 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  | 109402.19 | 0 | 14441089.08 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 549.26 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 71128071.48 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 62308559.7192 | 70408672.4827 | 719398.9973 |  | 129498 | 0 | 71128071.48 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 247.136 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 52107622.23 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 21114562.1007 | 23859454.8467 | 28248167.3833 |  | 210845.94 | -0.00216 | 52107622.2278 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 68396162.09 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 59662531.3945 | 67418664.805 | 977497.285 |  | 62262.1 | 0.002 | 68396162.092 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1206.2 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 18093000 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 9046500 | 9046500 |  | 15000 | 0 | 18093000 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 40243840.79 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 34977382.1192 | 39524441.7927 | 719398.9973 |  | 36634.6 | 0.002 | 40243840.792 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 407.2325 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 52735794.29 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 46196829.4539 | 52202417.2879 | 533377.0021 |  | 129498 | -0.005 | 52735794.285 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 236.9975 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 49969960.67 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 20248358.9257 | 22880645.2736 | 27089315.3964 |  | 210845.94 | -0.00485 | 49969960.6652 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 814.465 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 50710301.28 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 44235010.4069 | 49985564.9745 | 724736.3055 |  | 62262.1 | -0.0035 | 50710301.2765 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1006.24 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 15093600 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 7546800 | 7546800 |  | 15000 | 0 | 15093600 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 754.957 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 27657547.71 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 24038178.1602 | 27163141.3189 | 494406.3911 |  | 36634.6 | 0.0022 | 27657547.7122 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 67.116 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 64302899.3 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 53949093.8557 | 60962475.906 | 3340423.394 |  | 958085.99 | 0.00484 | 64302899.3048 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 742.51 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 181945860.69 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 131081325.4213 | 148121897.725 | 33823962.965 |  | 245041.63 | 0.0013 | 181945860.6913 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
44 | 3 |  | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 |  | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 17034659.1168 | 19249164.8036 | 5055090.5764 |  | 301541.63 | -0.002 | 24304255.378 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 230387.79 | -71153.84
45 | 4 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 67.824 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 19080128.99 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 14482731.6438 | 16365486.9919 | 2714641.9981 |  | 281318.25 | -0.002 | 19080128.988 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
42 | 5 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 |  | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 14416323.1297 | 16290445.1341 | 107024.3659 |  | 362752.6 | 0.00254 | 16397469.5025 | Pasang batu andesit |  |  |  |  | 358046.15 | -4706.45
86 | 6 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 183.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 37924171.2 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 33561213.45 | 37924171.2 | 0 |  | 206637.45 | -0.0015 | 37924171.1985 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 199348.95 | -7288.5
41 | 7 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 18.84 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3519871.17 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2586042.456 | 2922227.9743 | 597643.1957 |  | 186829.68 | 0.0012 | 3519871.1712 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 8 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 614.9 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 23408363.69 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 17329274.8715 | 19582080.6023 | 3826283.0877 |  | 38068.57 | 0.003 | 23408363.693 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
46 | 9 |  | Memasang step nosing |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 |  | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 8023889.198 | 9066995.2104 | 2427908.6896 |  | 65535.37 | -0.002 | 11494903.898 | Memasang step nosing |  |  |  |  | 65393.1 | -142.27
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 61.06 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 58500730.55 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 49081167.9902 | 55461719.6964 | 3039010.8536 |  | 958085.99 | -0.0006 | 58500730.5494 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 724.555 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 177546138.22 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 127911583.333 | 144540089.1625 | 33006049.0575 |  | 245041.63 | 0.00465 | 177546138.2246 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
45 | 3 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 59.508 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 16740686.42 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 12706982.7002 | 14358890.6545 | 2381795.7655 |  | 281318.25 | 0.001 | 16740686.421 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
41 | 4 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 16.53 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3088294.61 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2268964.002 | 2563929.3219 | 524365.2881 |  | 186829.68 | 0.0004 | 3088294.6104 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 5 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 643.7 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 24504738.51 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 18140924.1092 | 20499244.2443 | 4005494.2657 |  | 38068.57 | -0.001 | 24504738.509 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 785.325 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 77067751.08 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 48458518.3912 | 54758125.7848 | 22309625.2952 |  | 98134.85 | -0.00375 | 77067751.0763 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 753.75 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 40738604.63 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 17232467.67 | 19472688.4695 | 21265916.1605 |  | 54047.9 | -0.005 | 40738604.625 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
31 | 3 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 39.9 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 6686402.1 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 3881310.405 | 4385880.7577 | 2300521.3423 |  | 167579 | 0 | 6686402.1 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
32 | 4 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 459.7 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 14006746.4 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 7218926.532 | 8157386.9788 | 5849359.4212 |  | 30469.32 | 0.004 | 14006746.404 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 1008129.05 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 666791.91 | 753474.8598 | 254654.1902 |  | 39690.12 | -0.002 | 1008129.048 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 831.65 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 81613848 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 51317004.8325 | 57988215.4589 | 23625632.5411 |  | 98134.85 | 0.0025 | 81613848.0025 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 829.65 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 44840840.24 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 18967717.1508 | 21433520.3828 | 23407319.8572 |  | 54047.9 | -0.005 | 44840840.235 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
32 | 3 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 13037822.03 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 6719553.324 | 7593095.2573 | 5444726.7727 |  | 30469.32 | -0.002 | 13037822.028 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
31 | 4 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 11462403.6 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 6653674.98 | 7518652.7274 | 3943750.8726 |  | 167579 | 0 | 11462403.6 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 117.8 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 4675496.14 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3092444.37 | 3494462.1411 | 1181033.9989 |  | 39690.12 | -0.004 | 4675496.136 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
94 | #REF! |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 |  | 60.19% | 0 | 186589 | 0 | 181839377.005 | 120269572.995 |  | 310000 | 0 | 302108950 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  |  |  | 275000 | -35000
47 | 2 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 |  | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 53526782.7723 | 60485264.5304 | 45497673.6696 |  | 108751.2 | 0.004 | 105982938.204 | Pasang penutup atap galvalum pasir | #REF! |  |  |  | 108284.51 | -466.69
48 | 3 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 |  | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 2938242 | 3320213.4573 | 1603631.3627 |  | 66180.71 | 0.004 | 4923844.824 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  |  |  | 65685.77 | -494.94
49 | 4 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 |  | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 18560209.525 | 20973036.7612 | 16881945.5788 |  | 38843.75 | 0.00375 | 37854982.3438 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  |  |  | 31138.28 | -7705.47
19 | 5 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 |  | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 4947647.12 | 5590841.2456 | 2435932.9544 |  | 68139 | 0 | 8026774.2 | Memasang lisplank woodplank |  |  |  |  | 66110.65 | -2028.35
95 | 1 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 |  | 25% | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 12000000 |  | 16000000 | 0 | 16000000 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 17000000 | 1000000
99 | 2 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 |  | 50% | 0 | 425000 | 0 | 850000 | 850000 |  | 850000 | 0 | 1700000 | doorcloser tanam |  |  |  |  | 850000 | 0
35 | 3 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 560.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 85347666.86 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 39806636.32 | 44981498.7472 | 40366168.1128 |  | 152243.43 | -0.002 | 85347666.858 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 4 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 21.84 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 18644975.29 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 7894639.7712 | 8920942.9916 | 9724032.2984 |  | 853707.66 | 0.0044 | 18644975.2944 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 5 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 16.695 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 12775417.02 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5993422.1928 | 6772567.1235 | 6002849.8965 |  | 765224.14 | -0.0027 | 12775417.0173 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 112.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 94730252.47 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 40077335.424 | 45287389.2948 | 49442863.1752 |  | 845503.86 | 0.0044 | 94730252.4744 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 7 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.64 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4029325.71 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2205729.2544 | 2492474.1306 | 1536851.5794 |  | 170445.25 | 0 | 4029325.71 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
35 | #REF! |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 576.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 87783561.74 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 40942751.52 | 46265308.9148 | 41518252.8252 |  | 152243.43 | -0.002 | 87783561.738 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | #REF! |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 48.1 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 41063338.45 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 17387004.258 | 19647314.9285 | 21416023.5215 |  | 853707.66 | -0.004 | 41063338.446 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | #REF! |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 14.84 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 11355926.24 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5327486.3936 | 6020059.6654 | 5335866.5746 |  | 765224.14 | -0.0024 | 11355926.2376 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | #REF! |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 104.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 87966221.59 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 37215690.624 | 42053730.6517 | 45912490.9383 |  | 845503.86 | 0.0044 | 87966221.5944 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | #REF! |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.88 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4070232.57 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2228122.4448 | 2517778.4365 | 1552454.1335 |  | 170445.25 | 0 | 4070232.57 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1114.292 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 25675070.55 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 11931642.6206 | 13482753.8222 | 12192316.7278 |  | 23041.6 | -0.0028 | 25675070.5472 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 353.28 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 19906745.09 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 6246937.1904 | 7059038.5248 | 12847706.5652 |  | 56348.35 | -0.002 | 19906745.088 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 753.75 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 17367606 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8071022.34 | 9120253.6609 | 8247352.3391 |  | 23041.6 | 0 | 17367606 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 816.875 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 18822107 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8746953.73 | 9884055.999 | 8938051.001 |  | 23041.6 | 0 | 18822107 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 564.16 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 31789485.14 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 9975860.7488 | 11272721.8473 | 20516763.2927 |  | 56348.35 | -0.004 | 31789485.136 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 829.65 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 19116463.44 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8883746.1816 | 10038631.4425 | 9077831.9975 |  | 23041.6 | 0 | 19116463.44 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
93 | 4 |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 |  | 20% | 0 | 10400 | 0 | 1593378.8 | 6373515.2 |  | 52000 | 0 | 7966894 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | 19699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52000 | 0
91 | 1 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 |  | 20% | 0 | 128000 | 0 | 22566400 | 90265600 |  | 640000 | 0 | 112832000 | Pek. GRC Lisplang |  |  |  |  | 640000 | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 29 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 697011.23 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 583271.142 | 659096.2808 | 37914.9492 |  | 24034.87 | 0 | 697011.23 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 37 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 996219.45 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 829627.653 | 937479.2827 | 58740.1673 |  | 26924.85 | 0 | 996219.45 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  | 49932.95 | 0 | 2646446.35 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  | 159000 | 0 | 636000 | Stop kran PVC 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 14.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 739007.66 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 610679.6202 | 690067.9916 | 48939.6684 |  | 49932.95 | 0 | 739007.66 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 15.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 1239330.04 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 1011877.899 | 1143422.0131 | 95908.0269 |  | 78438.61 | -0.002 | 1239330.038 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 17.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 1838465.88 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 1505265.366 | 1700949.88 | 137516 |  | 103284.6 | 0 | 1838465.88 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 32 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 5367800 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 4354781.28 | 4920902.7291 | 446897.2709 |  | 167743.75 | 0 | 5367800 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 26991180 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 11094360 | 12536626.8 | 14454553.2 |  | 3373897.5 | 0 | 26991180 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  | 1376407.8 | 0 | 5505631.2 | Memasang wastafel & aksesoris | #VALUE! |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 10 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1201110.9 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 112930 | 127610.9 | 1073500 |  | 120111.09 | 0 | 1201110.9 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
62 | 4 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 |  | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 33879 | 38283.27 | 1067850 |  | 1106133.27 | 0 | 1106133.27 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  |  |  | 1106496 | 362.73
63 | 5 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1367892.16 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1154296 | 1304354.5181 | 63537.6419 |  | 170986.52 | 0 | 1367892.16 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
100 | 6 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 |  | 20% | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 20000000 |  | 25000000 | 0 | 25000000 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  |  |  | 20000000 | -5000000
101 | 7 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 |  | 20% | 0 | 2177500 | 0 | 2177500 | 8710000 |  | 10887500 | 0 | 10887500 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  |  |  | 10887500 | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 18 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 432627.66 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 362030.364 | 409094.2432 | 23533.4168 |  | 24034.87 | 0 | 432627.66 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 748510.83 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 623341.8582 | 704376.3259 | 44134.5041 |  | 26924.85 | 0 | 748510.83 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  | 49932.95 | 0 | 2646446.35 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  | 159000 | 0 | 636000 | Stop kran PCV 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 4 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 199731.8 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 165048.546 | 186504.8626 | 13226.9374 |  | 49932.95 | 0 | 199731.8 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 12 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 941263.32 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 768514.86 | 868421.7807 | 72841.5393 |  | 78438.61 | 0 | 941263.32 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 2478830.4 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 2029571.28 | 2293415.5686 | 185414.8314 |  | 103284.6 | 0 | 2478830.4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 4025850 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 3266085.96 | 3690677.0468 | 335172.9532 |  | 167743.75 | 0 | 4025850 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 102 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 17109862.5 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 13880865.33 | 15685377.4489 | 1424485.0511 |  | 167743.75 | 0 | 17109862.5 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 23617282.5 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 9707565 | 10969548.45 | 12647734.05 |  | 3373897.5 | 0 | 23617282.5 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  | 1376407.8 | 0 | 5505631.2 | Memasang wastafel & aksesoris |  |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 9 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1080999.81 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 101637 | 114849.81 | 966150 |  | 120111.09 | 0 | 1080999.81 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
63 | 4 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1196905.64 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1010009 | 1141310.2034 | 55595.4366 |  | 170986.52 | 0 | 1196905.64 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
102 | 5 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 |  | 20% | 0 | 450000 | 0 | 900000 | 3600000 |  | 2250000 | 0 | 4500000 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  |  |  | 2050000 | -200000
53 | 6 |  | Memasang roof drain stainless |  |  | 12 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 135516 | 153133.08 | 1288200 |  | 120111.09 | 0 | 1441333.08 | Roofdrain PVC |  |  |  |  | 174300.72 | 54189.63
103 | 1 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 |  | 20% | 0 | 312.9 | 0 | 13767600 | 55070400 |  | 1564.5 | 0 | 68838000 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  |  |  | 1350 | -214.5
68 | 2 |  | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 |  | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 39850517 | 45031084.21 | 6527910.56 |  | 841092.9 | 0 | 51558994.77 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  |  |  | 839929 | -1163.9
67 | 3 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  | 3.2 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 1568729.28 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 1218016 | 1376358.08 | 192371.2 |  | 490227.9 | 0 | 1568729.28 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  |  |  | 489064 | -1163.9
70 | 4 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 142 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 16377189.44 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 11596217 | 13103725.21 | 3273464.23 |  | 115332.32 | 0 | 16377189.44 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 5 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  | 145842.32 | 0 | 6125377.44 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 6 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 13 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1895950.16 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1372436 | 1550852.68 | 345097.48 |  | 145842.32 | 0 | 1895950.16 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 7 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 6 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 560231.4 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 449724 | 508188.12 | 52043.28 |  | 93371.9 | 0 | 560231.4 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 8 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  | 140437.33 | 0 | 1685247.96 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 9 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  | 49855.6 | 0 | 1395956.8 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 10 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 11 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 460096.45 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 236948.25 | 267751.5225 | 192344.9275 |  | 41826.95 | 0 | 460096.45 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 11 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  | 37730.7 | 0 | 1584689.4 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 12 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 13 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1505871.9 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 616960.5 | 697165.365 | 808706.535 |  | 115836.3 | 0 | 1505871.9 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 13 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 6 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 492736.5 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 212152.5 | 239732.325 | 253004.175 |  | 82122.75 | 0 | 492736.5 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 14 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1635336 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 657540 | 743020.2 | 892315.8 |  | 136278 | 0 | 1635336 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 15 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  | 124333.9 | 0 | 1492006.8 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 16 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 122 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 22778607.8 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13724487.6 | 15508670.988 | 7269936.812 |  | 186709.9 | 0 | 22778607.8 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
83 | 17 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 |  | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 562478.4 | 635600.592 | 312062.608 |  | 118457.9 | 0 | 947663.2 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  |  |  | 117361.8 | -1096.1
84 | 18 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  | 274370.78 | 0 | 15090392.9 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
104 | 19 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 64350000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6962670 | 57387330 |  | 4950000 | 0 | 64350000 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
98 | 20 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 |  | 30% | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 3500000 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
85 | 21 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5569770 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 571500 | 645795 | 4923975 |  | 556977 | 0 | 5569770 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
67 | 1 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  | 7.6 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 3725732.04 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 2892788 | 3268850.44 | 456881.6 |  | 490227.9 | 0 | 3725732.04 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  |  |  | 167950.77 | -322277.13
70 | 2 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 1383987.84 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 979962 | 1107357.06 | 276630.78 |  | 115332.32 | 0 | 1383987.84 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 3 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  | 145842.32 | 0 | 6125377.44 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 4 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1750107.84 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1266864 | 1431556.32 | 318551.52 |  | 145842.32 | 0 | 1750107.84 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 5 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 28 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 2614413.2 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 2098712 | 2371544.56 | 242868.64 |  | 93371.9 | 0 | 2614413.2 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 6 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  | 140437.33 | 0 | 1685247.96 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 7 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  | 49855.6 | 0 | 1395956.8 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 8 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 501923.4 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 258489 | 292092.57 | 209830.83 |  | 41826.95 | 0 | 501923.4 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 9 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  | 37730.7 | 0 | 1584689.4 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 10 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1390035.6 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 569502 | 643537.26 | 746498.34 |  | 115836.3 | 0 | 1390035.6 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 11 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 4 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 328491 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 141435 | 159821.55 | 168669.45 |  | 82122.75 | 0 | 328491 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 12 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 8 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1090224 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 438360 | 495346.8 | 594877.2 |  | 136278 | 0 | 1090224 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 13 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  | 124333.9 | 0 | 1492006.8 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 14 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 116 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 21658348.4 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13049512.8 | 14745949.464 | 6912398.936 |  | 186709.9 | 0 | 21658348.4 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
84 | 15 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  | 274370.78 | 0 | 15090392.9 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
85 | 16 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 9 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5012793 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 514350 | 581215.5 | 4431577.5 |  | 556977 | 0 | 5012793 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
104 | 17 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 59400000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6427080 | 52972920 |  | 4950000 | 0 | 59400000 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
97 | 18 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 |  | 30% | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 3150000 |  | 4500000 | 0 | 4500000 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
105 | 19 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 |  | 20% | 0 | 1640000 | 0 | 1640000 | 6560000 |  | 8200000 | 0 | 8200000 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  |  |  | 8600000 | 400000
106 | 20 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 |  | 75% | 0 | 2325000 | 0 | 2325000 | 775000 |  | 3100000 | 0 | 3100000 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | 0.01 |  | 332804575.82 | 3328045.7582 | 3583839.5447 | 483839.5447
86 | 1 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 623 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 128735131.35 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 113924895 | 128735131.35 | 0 |  | 206637.45 | 0 | 128735131.35 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 204546.95 | -2090.5
10 | 2 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 43.61 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 10988791.11 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 9724593.9 | 10988791.11 | 0 |  | 251978.7 | -0.003 | 10988791.107 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 237435.6 | -14543.1
[8 empty] | JUMLAH TOTAL II. PAVING |  |  |  | 5224166701.88 | 2.675% |  |  | 2879859187.204 | 139723922.46 | 0 | 5224166701.88 |  |  |  | 1175000
[11 empty] | JUMLAH (I+II) | [5 empty] | 1830418718.6 | 851526593.57
[11 empty] | PPN 11% | 0
[11 empty] | JUMLAH TOTAL | 0
[11 empty] | DIBULATKAN | 0
[12 empty] | Karanganyar, 2022 | [5 empty] | 1175000
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015

## rekap MPU
HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Analysa | Harga |  | Jumlah | Harga | TKDN | Harga Sat. | Harga Sat. | Jumlah Biaya | Jumlah Biaya | KLN
[9 empty] | Satuan |  | Harga | Semua |  | TKDN | TKDN | KDN | KDN
[9 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. |  |  | + Profid
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10
| I |  | GEDUNG KANTOR
| A. |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 |  | 58.19% | 147819.25 | 167035.7525 | 147819.25 | 167035.7525 | 120040.7475 |  |  | 1 |  | 0 | Administrasi dan dokumentasi |  |  |  |  | 283912.5 | -3164
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 |  | 45.13% | 4145400 | 4684302 | 4145400 | 4684302 | 5695200 |  |  | 1 |  | 0 | Air dan listrik kerja |  |  |  |  | 11022585 | 643083
4 | 3 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 |  | 99.36% | 52394 | 59205.22 | 10782685.2 | 12184434.28 | 79068.36 |  |  | 205.8 |  | 0 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  |  |  | 59256.07 | -333.35
3 | 4 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 |  | 100% | 13330 | 15062.9 | 10231441.5 | 11561528.9 | 0 |  |  | 767.55 |  | 0 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  |  |  | 14577 | -485.9
88 | 5 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 |  | 46.62% | 0 | 3850000 | 0 | 3850000 | 4408800 |  |  | 1 |  | 0 | Penyelenggaraan K3 |  |  |  |  | 8772500 | 513700
89 | 6 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 |  | 20% | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 280000 |  |  | 1 |  | 0 | Papan Nama Proyek |  |  |  |  | 350000 | 0
[11 empty] | JUMLAH A. | 43100410.04 | 75.45% |  |  |  | 32517300.9325 | 10583109.1075 |  | 43100410.04 |  | 0.75445 | 0 | [6 empty] | 0
| B. |  | PEKERJAAN TANAH | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN TANAH | [5 empty] | 0
5 | 1 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 |  | 100% | 68475 | 77376.75 | 8567592 | 9681378.96 | 0 |  |  | 125.12 |  | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  |  |  | 74919 | -2457.75
6 | 2 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 |  | 100% | 83520 | 94377.6 | 34660800 | 39166704 | 0 |  |  | 415 |  | 0 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  |  |  | 91377.45 | -3000.15
7 | 3 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 |  | 100% | 48650 | 54974.5 | 7883051.4 | 8907848.08 | 0 |  |  | 162.036 |  | 0 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  |  |  | 53223 | -1751.5
9 | 4 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 |  | 100% | 82590 | 148301.2 | 52125357.06 | 93597929.56 | 0 |  |  | 559.545 |  | -71.589 | Urug tanah dan dipadatkan |  |  |  |  | 93699.6 | -54601.6
10 | 5 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 26.52 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 6682475.12 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 5913694.8 | 6682475.12 | 0 |  |  | 26.52 |  | 0 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 250995.6 | -983.1
[11 empty] | JUMLAH B. | 158036335.72 | 100% |  |  |  | 158036335.72 | 0 |  | 158036335.72 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| C. |  | PEKERJAAN PONDASI | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PONDASI | [5 empty] | 0
13 | 1 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 |  | 100% | 505644 | 571377.72 | 5015988.48 | 5668066.98 | 0 |  |  | 9.92 |  | 0 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  |  |  | 582913.89 | 11536.17
11 | 2 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 |  | 97.47% | 803296.56 | 907725.1128 | 35380393.6886 | 39979844.8728 | 1038367.5672 |  |  | 44.044 |  | 0 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 864060.15 | -67240.65
14 | 3 |  | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 |  | 98.36% | 236801.296 | 267585.4645 | 1818633.9533 | 2055056.3633 | 34355.2167 |  |  | 7.68 |  | 0 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  |  |  | 248520.9 | -23537.9
[11 empty] | JUMLAH C. | 48775691 | 97.8% |  |  |  | 47702968.2161 | 1072722.7839 |  | 48775691 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| D. |  | PEKERJAAN BETON | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN BETON | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON FOOTPLAT | [19 empty] | 0 | A. BETON FOOTPLAT | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  | 8.3 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 7952113.72 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 6671694.961 | 7539015.2907 | 413098.4293 |  |  | 8.3 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [19 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 ) | [5 empty] | 0
21 | 2 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 41.472 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 46272520.44 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 38109342.8275 | 43063557.4812 | 3208962.9588 |  |  | 41.472 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 3 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 3622.2815 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 56521862.6 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 26235070.7801 | 26235070.7795 | 30286791.8205 |  |  | 3622.2815 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 4 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 138.24 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16005711.97 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 13363937.28 | 15101249.1222 | 904462.8478 |  |  | 138.24 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [19 empty] | 0 | FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 ) | [5 empty] | 0
21 | 5 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.768 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 856898.53 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 705728.5709 | 797473.2898 | 59425.2402 |  |  | 0.768 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 6 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 73.3532 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 1144598.5 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 531274.4726 | 531274.4712 | 613324.0288 |  |  | 73.3532 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
23 | 7 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 3.84 | m3 | A.3.2.1.1. | 115782.06 |  | 444603.11 |  | 94.35% | 96672 | 109239.36 | 371220.48 | 419479.142 | 25123.968 |  |  | 3.84 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 114048.64 | -1733.42
|  |  | B. BETON SLOOF | [19 empty] | 0 | B. BETON SLOOF | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40) | [5 empty] | 0
21 | 8 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 24.736 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 27599273.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 22730341.0538 | 25685285.4424 | 1913987.9376 |  |  | 24.736 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 9 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 4504.2409 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 70283904.84 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 32622831.825 | 32622831.8268 | 37661073.0132 |  |  | 4504.2409 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 10 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 247.36 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 29408521.56 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 24593025.92 | 27790119.2881 | 1618402.2719 |  |  | 247.36 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 11 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 13.344 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 14888611.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 12262033.919 | 13856098.3554 | 1032513.5446 |  |  | 13.344 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 12 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2070.8 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32312639.66 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14998167.9557 | 14998167.9576 | 17314471.7024 |  |  | 2070.8 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 13 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 133.44 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 15864622.89 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 13266871.68 | 14991565.0018 | 873057.8882 |  |  | 133.44 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20) | [5 empty] | 0
21 | 14 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.475 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 2761489.39 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2274320.5897 | 2569982.2692 | 191507.1208 |  |  | 2.475 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 15 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 547.3374 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 8540619.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 3964196.3568 | 3964196.3569 | 4576423.3231 |  |  | 547.3374 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
24 | 16 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 33 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 3923355.48 |  | 94.5% | 99422 | 112346.86 | 3280926 | 3707446.38 | 215909.1 |  |  | 33 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 117156.14 | -1733.42
|  |  | C. BETON KOLOM | [19 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 17 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16066847.38 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13232410.704 | 14952624.1301 | 1114223.2499 |  |  | 16.2 |  | 1.8 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 18 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1991.5889 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 31076634.38 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 14424466.3058 | 14424466.3046 | 16652168.0754 |  |  | 2046.155 |  | 54.566 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 19 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  |  | 64.8 |  | 7.2 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50) | [5 empty] | 0
21 | 20 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 38.4 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 42844926.34 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 35286428.544 | 39873664.3406 | 2971261.9994 |  |  | 41.04 |  | 2.64 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 21 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 5309.0542 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 82842163.77 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 38451847.3062 | 38451847.304 | 44390316.466 |  |  | 5668.7916 |  | 359.7373 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 22 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 153.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 29498923.01 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 21623193.6 | 24434208.7697 | 5064714.2403 |  |  | 164.16 |  | 10.56 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30) | [5 empty] | 0
21 | 23 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.44 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1606684.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1323241.0704 | 1495262.4149 | 111422.3251 |  |  | 1.368 |  | -0.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 24 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 173.5677 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 2708339.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1257097.1415 | 1257097.1417 | 1451242.1083 |  |  | 164.9263 |  | -8.6414 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
25 | 25 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 9.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 1843682.69 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 1351449.6 | 1527138.0497 | 316544.6403 |  |  | 9.12 |  | -0.48 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [19 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 26 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 212.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 23963439.92 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 14817108.656 | 16743332.7813 | 7220107.1387 |  |  | 212.8 |  | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 27 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  |  | 132 |  | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
|  |  | E. BETON PLAT MEJA | [19 empty] | 0 | E. BETON PLAT MEJA | [5 empty] | 0
21 | 28 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 0.128 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 142816.42 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 117621.4285 | 132912.2134 | 9904.2066 |  |  | 0.128 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 29 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 11.6323 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 181510.3 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 84249.443 | 84249.4452 | 97260.8548 |  |  | 11.6323 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 30 |  | Memasang bekisting |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 337461.248 | 95332.8 | 29032.14 |  |  | 2.048 |  | 0 | Memasang bekisting |  |  |  |  | 59938.45 | -786.62
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | A. BETON BALOK | [19 empty] | 0 | A. BETON BALOK | [5 empty] | 0
|  |  | Balok B1 (25 X 50) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 35.8245 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 39971303.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 32919756.7545 | 37199325.2115 | 2771978.5285 |  |  | 35.8245 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 9036.6563 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 141007443.4 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 65449723.1314 | 65449723.1313 | 75557720.2687 |  |  | 7846.2752 |  | -1190.3811 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 471.375 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 91806069.74 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 67489587 | 76263233.3142 | 15542836.4258 |  |  | 471.375 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B2 (15 X 30) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 14.512 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 16191811.74 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 13335329.4539 | 15068922.3098 | 1122889.4302 |  |  | 14.512 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2074.459 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 32369733.61 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 15024668.5684 | 15024668.5673 | 17345065.0427 |  |  | 1696.4401 |  | -378.0189 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 181.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 35329877.59 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 25972126.4 | 29348502.8303 | 5981374.7597 |  |  | 181.4 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 10.17 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 11347210.96 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 9345390.0597 | 10560290.7899 | 786920.1701 |  |  | 8.475 |  | -1.695 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 2361.0873 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 36842264.58 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 17100629.2856 | 17100629.287 | 19741635.293 |  |  | 3206.3225 |  | 845.2352 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 135.6 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 26409765.17 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 19414665.6 | 21938572.1297 | 4471193.0403 |  |  | 113 |  | -22.6 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 2.88 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 3213369.48 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 2646482.1408 | 2990524.8297 | 222844.6503 |  |  | 2.88 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 607.1169 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9473415.12 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4397160.7602 | 4397160.7581 | 5076254.3619 |  |  | 507.0898 |  | -100.0271 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 38.4 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 7478871.55 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 5497958.4 | 6212692.9903 | 1266178.5597 |  |  | 38.4 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
|  |  | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [19 empty] | 0 | Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 5.706 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 6366488.27 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 5243342.7415 | 5924977.3075 | 441510.9625 |  |  | 5.706 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1272.2672 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 19852380.68 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 9214639.9339 | 9214639.9344 | 10637740.7456 |  |  | 1272.2672 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
26 | 3 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 95.1 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 18521892.83 |  | 83.07% | 143176 | 161788.88 | 13616037.6 | 15386122.4897 | 3135770.3403 |  |  | 95.1 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | 1161.64
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | B. BETON PLAT | [19 empty] | 0 | B. BETON PLAT | [5 empty] | 0
|  |  | Plat Lantai t;12 cm | [19 empty] | 0 | Plat Lantai t;12 cm | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 74.4612 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 83080328.88 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 68423693.0495 | 77318773.3078 | 5761555.5722 |  |  | 74.4612 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 6158.3155 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 96093985.07 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 44602785.2541 | 44602785.2556 | 51491199.8144 |  |  | 6158.3155 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 732.8712 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 178014619.68 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 120759584.8512 | 136458330.8788 | 41556288.8012 |  |  | 732.8712 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Beton plat tangga | [19 empty] | 0 | Beton plat tangga | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 1.7712 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 1976222.23 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 1627586.5166 | 1839172.7701 | 137049.4599 |  |  | 1.7712 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 210.4119 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 3283255.25 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 1523948.9644 | 1523948.9626 | 1759306.2874 |  |  | 210.4119 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 18.216 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 4424671.5 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 3001559.616 | 3391762.3657 | 1032909.1343 |  |  | 18.216 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Talang beton | [19 empty] | 0 | Plat Talang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.516 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10617508.31 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8744418.0736 | 9881192.4457 | 736315.8643 |  |  | 9.516 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1212.5413 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 18920422.21 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 8782064.0196 | 8782064.0195 | 10138358.1905 |  |  | 1212.5413 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 108.736 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 26412004.85 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 17917083.136 | 20246303.9467 | 6165700.9033 |  |  | 108.736 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 220331.92 | -22568.36
|  |  | Plat Lisplang beton | [19 empty] | 0 | Plat Lisplang beton | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 9.394 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 10481386.41 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 8632310.1495 | 9754510.4926 | 726875.9174 |  |  | 9.394 |  | 0 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 595.161 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 9286856.04 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 4310567.8796 | 4310567.8815 | 4976288.1585 |  |  | 595.161 |  | 0 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15438.06 | -165.88
27 | 3 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 285.634 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 69380578.58 |  | 76.66% | 164776 | 186196.88 | 47065627.984 | 53184159.6238 | 16196418.9562 |  |  | 285.634 |  | 0 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 195923.92 | -46976.36
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | C. BETON KOLOM | [19 empty] | 0 | C. BETON KOLOM | [5 empty] | 0
|  |  | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00 | [5 empty] | 0
21 | 1 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 11.52 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 12853477.9 |  | 93.07% | 918917.41 | 1038376.6733 | 10585928.5632 | 11962099.3003 | 891378.5997 | 349139176.44 |  | 14.592 |  | 3.072 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa |  |  |  |  | 1191397.42 | 75644.13
22 | 2 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 1930.3791 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 30121519.57 |  | 46.42% | 7242.6925 | 8184.2425 | 13981142.193 | 13981142.1909 | 16140377.3791 | 682863548.51 |  | 2444.9167 |  | 514.5376 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  |  |  | 15556.71 | -47.23
25 | 3 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 57.6 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 11062096.13 |  | 82.83% | 140776 | 159076.88 | 8108697.6 | 9162828.2897 | 1899267.8403 |  |  | 72.96 |  | 15.36 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) |  |  |  |  | 193211.92 | 1161.64
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | D. BETON PRAKTIS | [19 empty] | 0 | D. BETON PRAKTIS | [5 empty] | 0
28 | 1 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 152 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 17116742.8 |  | 69.87% | 69629.27 | 78681.0751 | 10583649.04 | 11959523.4152 | 5157219.3848 |  |  | 152 |  | 0 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  |  |  | 111027.02 | -1583.13
29 | 2 |  | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 14441089.08 |  | 75.42% | 73019.4 | 82511.922 | 9638560.8 | 10891573.4053 | 3549515.6747 |  |  | 132 |  | 0 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  |  |  | 106967.5 | -2434.69
[11 empty] | JUMLAH D. | 1686933528.95 | 69.28% |  |  |  | 1168730074.2775 | 518203454.6725 |  | 1686933528.95 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| E. |  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 549.26 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 71128071.48 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 62308559.7192 | 70408672.4827 | 719398.9973 |  |  | 549.26 |  | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 247.136 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 52107622.23 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 21114562.1007 | 23859454.8467 | 28248167.3833 |  |  | 247.136 |  | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 68396162.09 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 59662531.3945 | 67418664.805 | 977497.285 |  |  | 1098.52 |  | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1206.2 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 18093000 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 9046500 | 9046500 |  |  | 1206.2 |  | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 1098.52 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 40243840.79 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 34977382.1192 | 39524441.7927 | 719398.9973 |  |  | 1098.52 |  | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
15 | 1 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 407.2325 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 52735794.29 |  | 98.99% | 113440.92 | 128188.2396 | 46196829.4539 | 52202417.2879 | 533377.0021 |  |  | 407.2325 |  | 0 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  |  |  | 119970.97 | -9527.03
39 | 2 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 236.9975 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 49969960.67 |  | 45.79% | 85437.0148 | 96543.8268 | 20248358.9257 | 22880645.2736 | 27089315.3964 |  |  | 236.9975 |  | 0 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double |  |  |  |  | 203748.41 | -7097.53
17 | 3 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 814.465 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 50710301.28 |  | 98.57% | 54311.7389 | 61372.2649 | 44235010.4069 | 49985564.9745 | 724736.3055 |  |  | 814.465 |  | 0 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  |  |  | 59838.25 | -2423.85
90 | 4 |  | Sponengan |  |  | 1006.24 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 15093600 |  | 50% | 0 | 7500 | 0 | 7546800 | 7546800 |  |  | 1006.24 |  | 0 | Sponengan |  |  |  |  | 15000 | 0
18 | 5 |  | Memasang acian |  |  | 754.957 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 27657547.71 |  | 98.21% | 31840.46 | 35979.7198 | 24038178.1602 | 27163141.3189 | 494406.3911 |  |  | 754.957 |  | 0 | Memasang acian |  |  |  |  | 35628.9 | -1005.7
[11 empty] | JUMLAH E. | 446135900.54 | 82.94% |  |  |  | 370036302.782 | 76099597.758 |  | 446135900.54 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| F. |  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [17 empty] | 1175000 |  | 1175000 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 67.116 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 64302899.3 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 53949093.8557 | 60962475.906 | 3340423.394 |  |  | 67.116 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 742.51 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 181945860.69 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 131081325.4213 | 148121897.725 | 33823962.965 |  |  | 742.51 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
44 | 3 |  | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 |  | 79.2% | 211348.128 | 238823.3846 | 17034659.1168 | 19249164.8036 | 5055090.5764 |  |  | 80.6 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 230387.79 | -71153.84
45 | 4 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 67.824 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 19080128.99 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 14482731.6438 | 16365486.9919 | 2714641.9981 |  |  | 67.824 |  | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
42 | 5 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 |  | 99.35% | 318924.74 | 360384.9562 | 14416323.1297 | 16290445.1341 | 107024.3659 |  |  | 41.8 |  | -3.4029 | Pasang batu andesit |  |  |  |  | 358046.15 | -4706.45
86 | 6 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 183.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 37924171.2 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 33561213.45 | 37924171.2 | 0 |  |  | 183.53 |  | 0 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 199348.95 | -7288.5
41 | 7 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 18.84 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3519871.17 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2586042.456 | 2922227.9743 | 597643.1957 |  |  | 18.84 |  | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 8 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 614.9 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 23408363.69 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 17329274.8715 | 19582080.6023 | 3826283.0877 |  |  | 614.9 |  | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
46 | 9 |  | Memasang step nosing |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 |  | 78.88% | 45746.2326 | 51693.2428 | 8023889.198 | 9066995.2104 | 2427908.6896 |  |  | 175.4 |  | 0 | Memasang step nosing |  |  |  |  | 65393.1 | -142.27
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
20 | 1 |  | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 61.06 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 58500730.55 |  | 94.81% | 803818.67 | 908315.0971 | 49081167.9902 | 55461719.6964 | 3039010.8536 |  |  | 61.06 |  | 0 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  |  |  | 969189.7 | 11103.71
43 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 724.555 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 177546138.22 |  | 81.41% | 176538.128 | 199488.0846 | 127911583.333 | 144540089.1625 | 33006049.0575 |  |  | 724.555 |  | 0 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  |  |  | 197097.99 | -47943.64
45 | 3 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 59.508 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 16740686.42 |  | 85.77% | 213534.024 | 241293.4471 | 12706982.7002 | 14358890.6545 | 2381795.7655 |  |  | 59.508 |  | 0 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  |  |  | 228382.94 | -52935.31
41 | 4 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 16.53 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 3088294.61 |  | 83.02% | 137263.4 | 155107.642 | 2268964.002 | 2563929.3219 | 524365.2881 |  |  | 16.53 |  | 0 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  |  |  | 176741.04 | -10088.64
40 | 5 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 643.7 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 24504738.51 |  | 83.65% | 28182.2652 | 31845.9597 | 18140924.1092 | 20499244.2443 | 4005494.2657 |  |  | 643.7 |  | 0 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  |  |  | 72758.44 | 34689.87
[11 empty] | JUMLAH F. | 662758512.13 | 85.69% |  |  |  | 567908818.6272 | 94849693.5028 |  | 662758512.13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| G. |  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 785.325 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 77067751.08 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 48458518.3912 | 54758125.7848 | 22309625.2952 |  |  | 785.325 |  | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 753.75 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 40738604.63 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 17232467.67 | 19472688.4695 | 21265916.1605 |  |  | 753.75 |  | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
31 | 3 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 39.9 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 6686402.1 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 3881310.405 | 4385880.7577 | 2300521.3423 |  |  | 39.9 |  | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
32 | 4 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 459.7 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 14006746.4 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 7218926.532 | 8157386.9788 | 5849359.4212 |  |  | 459.7 |  | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 1008129.05 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 666791.91 | 753474.8598 | 254654.1902 |  |  | 25.4 |  | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
34 | 1 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 831.65 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 81613848 |  | 71.05% | 61705.05 | 69726.7065 | 51317004.8325 | 57988215.4589 | 23625632.5411 |  |  | 831.65 |  | 0 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  |  |  | 96452.28 | -1682.57
30 | 2 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 829.65 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 44840840.24 |  | 47.8% | 22862.312 | 25834.4126 | 18967717.1508 | 21433520.3828 | 23407319.8572 |  |  | 829.65 |  | 0 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  |  |  | 54466.23 | 418.33
32 | 3 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 13037822.03 |  | 58.24% | 15703.56 | 17745.0228 | 6719553.324 | 7593095.2573 | 5444726.7727 |  |  | 427.9 |  | 0 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  |  |  | 30387.96 | -81.36
31 | 4 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 11462403.6 |  | 65.59% | 97275.95 | 109921.8235 | 6653674.98 | 7518652.7274 | 3943750.8726 |  |  | 68.4 |  | 0 | Memasang plafond PVC |  |  |  |  | 167245.65 | -333.35
33 | 5 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 117.8 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 4675496.14 |  | 74.74% | 26251.65 | 29664.3645 | 3092444.37 | 3494462.1411 | 1181033.9989 |  |  | 117.8 |  | 0 | Memasang list plafond PVC |  |  |  |  | 39490.11 | -200.01
[11 empty] | JUMLAH G. | 295138043.27 | 62.87% |  |  |  | 185555502.8181 | 109582540.4519 |  | 295138043.27 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| H. |  | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | #VALUE! |  |  |  |  | 0
94 | 1 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 |  | 60.19% | 0 | 186589 | 0 | 181839377.005 | 120269572.995 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  |  |  | 275000 | -35000
47 | 2 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 |  | 57.07% | 54924.896 | 62065.1325 | 53526782.7723 | 60485264.5304 | 45497673.6696 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pasang penutup atap galvalum pasir | #VALUE! |  |  |  | 108284.51 | -466.69
48 | 3 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 |  | 67.43% | 39492.5 | 44626.525 | 2938242 | 3320213.4573 | 1603631.3627 |  |  | 74.4 |  | 0 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  |  |  | 65685.77 | -494.94
49 | 4 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 |  | 55.4% | 19045 | 21520.85 | 18560209.525 | 20973036.7612 | 16881945.5788 |  |  | 974.545 |  | 0 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  |  |  | 31138.28 | -7705.47
19 | 5 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 |  | 69.65% | 42000.4 | 47460.452 | 4947647.12 | 5590841.2456 | 2435932.9544 |  |  | 117.8 |  | 0 | Memasang lisplank woodplank |  |  |  |  | 66110.65 | -2028.35
[11 empty] | JUMLAH H. | 458897489.56 | 59.32% |  |  |  | 272208732.9995 | 186688756.5605 |  | 458897489.56 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| I. |  | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [19 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
95 | 1 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 |  | 25% | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 12000000 |  |  | 1 |  | 0 | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  |  |  | 17000000 | 1000000
99 | 2 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 |  | 50% | 0 | 425000 | 0 | 850000 | 850000 |  |  | 2 |  | 0 | doorcloser tanam |  |  |  |  | 850000 | 0
35 | 3 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 560.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 85347666.86 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 39806636.32 | 44981498.7472 | 40366168.1128 |  |  | 560.6 |  | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 4 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 21.84 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 18644975.29 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 7894639.7712 | 8920942.9916 | 9724032.2984 |  |  | 21.84 |  | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 5 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 16.695 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 12775417.02 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5993422.1928 | 6772567.1235 | 6002849.8965 |  |  | 16.695 |  | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 112.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 94730252.47 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 40077335.424 | 45287389.2948 | 49442863.1752 |  |  | 112.04 |  | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 7 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.64 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4029325.71 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2205729.2544 | 2492474.1306 | 1536851.5794 |  |  | 23.64 |  | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
|  |  | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [19 empty] | 0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories | [5 empty] | 0
35 | 1 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 576.6 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 87783561.74 |  | 52.7% | 71007.2 | 80238.136 | 40942751.52 | 46265308.9148 | 41518252.8252 |  |  | 576.6 |  | 0 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  |  |  | 139049.89 | -13193.54
37 | 2 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 48.1 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 41063338.45 |  | 47.85% | 361476.18 | 408468.0834 | 17387004.258 | 19647314.9285 | 21416023.5215 |  |  | 48.1 |  | 0 | Memasang pintu kaca rangka alluminium |  |  |  |  | 850784.35 | -2923.31
36 | 3 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 14.84 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 11355926.24 |  | 53.01% | 358995.04 | 405664.3952 | 5327486.3936 | 6020059.6654 | 5335866.5746 |  |  | 14.84 |  | 0 | Memasang pintu alluminium strip |  |  |  |  | 759680.81 | -5543.33
38 | 4 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 104.04 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 87966221.59 |  | 47.81% | 357705.6 | 404207.328 | 37215690.624 | 42053730.6517 | 45912490.9383 |  |  | 104.04 |  | 0 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  |  |  | 856253.55 | 10749.69
64 | 5 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 23.88 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 4070232.57 |  | 61.86% | 93304.96 | 105434.6048 | 2228122.4448 | 2517778.4365 | 1552454.1335 |  |  | 23.88 |  | 0 | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  |  |  | 170734.07 | 288.82
[11 empty] | JUMLAH I. | 465466917.94 | 49.37% |  |  |  | 229809064.8846 | 235657853.0554 |  | 465466917.94 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| J. |  | PEKERJAAN PENGECATAN | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PENGECATAN | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1114.292 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 25675070.55 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 11931642.6206 | 13482753.8222 | 12192316.7278 |  |  | 1114.292 |  | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 353.28 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 19906745.09 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 6246937.1904 | 7059038.5248 | 12847706.5652 |  |  | 353.28 |  | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 753.75 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 17367606 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8071022.34 | 9120253.6609 | 8247352.3391 |  |  | 753.75 |  | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
65 | 1 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 816.875 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 18822107 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8746953.73 | 9884055.999 | 8938051.001 |  |  | 816.875 |  | 0 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  |  |  | 31297.38 | 8255.78
66 | 2 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 564.16 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 31789485.14 |  | 35.46% | 17682.68 | 19981.4284 | 9975860.7488 | 11272721.8473 | 20516763.2927 |  |  | 564.16 |  | 0 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  |  |  | 70707.83 | 14359.48
65 | 3 |  | Pengecatan plafond |  |  | 829.65 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 19116463.44 |  | 52.51% | 10707.824 | 12099.8411 | 8883746.1816 | 10038631.4425 | 9077831.9975 |  |  | 829.65 |  | 0 | Pengecatan plafond |  |  |  |  | 20901.38 | -2140.22
93 | 4 |  | Waterproofing area toilet dan atap dak beton |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 |  | 20% | 0 | 10400 | 0 | 1593378.8 | 6373515.2 |  |  | 153.2095 |  | 0 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | 19699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 52000 | 0
[11 empty] | JUMLAH J. | 140644371.22 | 44.4% |  |  |  | 62450834.0968 | 78193537.1232 |  | 140644371.22 |  |  | 0 |  | 19701 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| K. |  | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE | [5 empty] | 0
91 | 1 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 |  | 20% | 0 | 128000 | 0 | 22566400 | 90265600 |  |  | 176.3 |  | 0 | Pek. GRC Lisplang |  |  |  |  | 640000 | 0
[11 empty] | JUMLAH K. | 112832000 | 20% |  |  |  | 22566400 | 90265600 |  | 112832000 |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| L. |  | PEKERJAAN PLUMBING | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN PLUMBING | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.1 | [19 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.1 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 29 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 697011.23 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 583271.142 | 659096.2808 | 37914.9492 |  |  | 29 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 37 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 996219.45 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 829627.653 | 937479.2827 | 58740.1673 |  |  | 37 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  |  | 53 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 |  | 0 | Stop kran PVC 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 1 | [19 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 1 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 14.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 739007.66 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 610679.6202 | 690067.9916 | 48939.6684 |  |  | 14.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 15.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 1239330.04 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 1011877.899 | 1143422.0131 | 95908.0269 |  |  | 15.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 17.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 1838465.88 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 1505265.366 | 1700949.88 | 137516 |  |  | 17.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 1 | [19 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 1 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 32 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 5367800 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 4354781.28 | 4920902.7291 | 446897.2709 |  |  | 32 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | SANITAIR LT. 1 | [19 empty] | 0 | SANITAIR LT. 1 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 26991180 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 11094360 | 12536626.8 | 14454553.2 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang wastafel & aksesoris | #VALUE! |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 10 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1201110.9 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 112930 | 127610.9 | 1073500 |  |  | 10 |  | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
62 | 4 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 |  | 3.461% | 33879 | 38283.27 | 33879 | 38283.27 | 1067850 |  |  | 1 |  | 0 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  |  |  | 1106496 | 362.73
63 | 5 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1367892.16 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1154296 | 1304354.5181 | 63537.6419 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
100 | 6 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 |  | 20% | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 20000000 |  |  | 1 |  | 0 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  |  |  | 20000000 | -5000000
101 | 7 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 |  | 20% | 0 | 2177500 | 0 | 2177500 | 8710000 |  |  | 1 |  | 0 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  |  |  | 10887500 | 0
|  |  | - galian dan pengurukan kembali | [5 empty] | include | [13 empty] | 0 | - galian dan pengurukan kembali |  |  |  |  | include | #VALUE!
|  |  | - lantai kerja, tali / seling pengikat | [5 empty] | include | [13 empty] | 0 | - lantai kerja, tali / seling pengikat |  |  |  |  | include | #VALUE!
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
| 1 |  | AIR BERSIH LT.2 | [19 empty] | 0 | AIR BERSIH LT.2 | [5 empty] | 0
54 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 18 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 432627.66 |  | 94.56% | 20112.798 | 22727.4617 | 362030.364 | 409094.2432 | 23533.4168 |  |  | 18 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  |  |  | 24319.86 | 284.99
55 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 748510.83 |  | 94.1% | 22422.369 | 25337.277 | 623341.8582 | 704376.3259 | 44134.5041 |  |  | 27.8 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  |  |  | 27340.35 | 415.5
56 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 53 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 2646446.35 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 2186893.2345 | 2471189.4292 | 175256.9208 |  |  | 53 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
96 | 4 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 4 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 636000 |  | 20% | 0 | 31800 | 0 | 127200 | 508800 |  |  | 4 |  | 0 | Stop kran PCV 1 1/2" |  |  |  |  | 159520.72 | 520.72
| 2 |  | AIR BEKAS LT. 2 | [19 empty] | 0 | AIR BEKAS LT. 2 | [5 empty] | 0
56 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 4 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 199731.8 |  | 93.38% | 41262.1365 | 46626.2142 | 165048.546 | 186504.8626 | 13226.9374 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  |  |  | 50987.3 | 1054.35
57 | 2 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 12 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 941263.32 |  | 92.26% | 64042.905 | 72368.4826 | 768514.86 | 868421.7807 | 72841.5393 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  |  |  | 80780.31 | 2341.7
59 | 3 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 2478830.4 |  | 92.52% | 84565.47 | 95558.9811 | 2029571.28 | 2293415.5686 | 185414.8314 |  |  | 24 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  |  |  | 106247.69 | 2963.09
| 3 |  | AIR KOTOR LT. 2 | [19 empty] | 0 | AIR KOTOR LT. 2 | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 24 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 4025850 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 3266085.96 | 3690677.0468 | 335172.9532 |  |  | 24 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 4 |  | AIR HUJAN | [19 empty] | 0 | AIR HUJAN | [5 empty] | 0
60 | 1 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 102 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 17109862.5 |  | 91.67% | 136086.915 | 153778.214 | 13880865.33 | 15685377.4489 | 1424485.0511 |  |  | 102 |  | 0 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  |  |  | 173522.24 | 5778.49
| 5 |  | SANITAIR LT. 2 | [19 empty] | 0 | SANITAIR LT. 2 | [5 empty] | 0
50 | 1 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 23617282.5 |  | 46.45% | 1386795 | 1567078.35 | 9707565 | 10969548.45 | 12647734.05 |  |  | 7 |  | 0 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  |  |  | 3359184.9 | -14712.6
52 | 2 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 4 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 5505631.2 |  | 71.94% | 876225.08 | 990134.3404 | 3504900.32 | 3960537.3616 | 1545093.8384 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang wastafel & aksesoris |  |  |  |  | 1003649.05 | -372758.75
53 | 3 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 9 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1080999.81 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 101637 | 114849.81 | 966150 |  |  | 9 |  | 0 | Memasang floor drain |  |  |  |  | 103903.5 | -16207.59
63 | 4 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 7 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 1196905.64 |  | 95.36% | 144287 | 163044.31 | 1010009 | 1141310.2034 | 55595.4366 |  |  | 7 |  | 0 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" |  |  |  |  | 104041.93 | -66944.59
102 | 5 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 |  | 20% | 0 | 450000 | 0 | 900000 | 3600000 |  |  | 2 |  | 0 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  |  |  | 2050000 | -200000
53 | 6 |  | Memasang roof drain stainless |  |  | 12 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 1441333.08 |  | 10.62% | 11293 | 12761.09 | 135516 | 153133.08 | 1288200 |  |  | 12 |  | 0 | Roofdrain PVC |  |  |  |  | 174300.72 | 54189.63
[11 empty] | JUMLAH K. | 152781003.23 | 53.33% |  |  |  | 81470856.0672 | 71310147.1628 |  | 152781003.23 |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE!
| M. |  | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [19 empty] | 0 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [5 empty] | 0
|  |  | LANTAI 1 | [19 empty] | 0 | LANTAI 1 | [5 empty] | 0
103 | 1 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 |  | 20% | 0 | 312.9 | 0 | 13767600 | 55070400 |  |  | 44000 |  | 0 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  |  |  | 1350 | -214.5
|  | a | Biaya penyambungan |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Biaya penyambungan | [5 empty] | 0
|  | b | Uang jaminan langganan |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Uang jaminan langganan | [5 empty] | 0
|  | c | Biaya administrasi Trafo, SLO |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Biaya administrasi Trafo, SLO | [5 empty] | 0
|  | d | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase |  |  |  |  | include | [14 empty] | 0 | Permohonan perluasan jaringan 3 Phase | [5 empty] | 0
68 | 2 |  | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 |  | 87.34% | 650090 | 734601.7 | 39850517 | 45031084.21 | 6527910.56 |  |  | 61.3 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) |  |  |  |  | 839929 | -1163.9
67 | 3 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  | 3.2 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 1568729.28 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 1218016 | 1376358.08 | 192371.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) |  |  |  |  | 489064 | -1163.9
70 | 4 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 142 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 16377189.44 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 11596217 | 13103725.21 | 3273464.23 |  |  | 142 |  | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 5 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 6 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 13 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1895950.16 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1372436 | 1550852.68 | 345097.48 |  |  | 13 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 7 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 6 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 560231.4 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 449724 | 508188.12 | 52043.28 |  |  | 6 |  | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 8 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 9 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 |  | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 10 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 11 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 460096.45 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 236948.25 | 267751.5225 | 192344.9275 |  |  | 11 |  | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 11 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 |  | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 12 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 13 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1505871.9 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 616960.5 | 697165.365 | 808706.535 |  |  | 13 |  | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 13 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 6 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 492736.5 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 212152.5 | 239732.325 | 253004.175 |  |  | 6 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 14 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1635336 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 657540 | 743020.2 | 892315.8 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 15 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 16 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 122 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 22778607.8 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13724487.6 | 15508670.988 | 7269936.812 |  |  | 122 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
83 | 17 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 |  | 67.07% | 70309.8 | 79450.074 | 562478.4 | 635600.592 | 312062.608 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  |  |  | 117361.8 | -1096.1
84 | 18 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 |  | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
104 | 19 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 13 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 64350000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6962670 | 57387330 |  |  | 13 |  | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
98 | 20 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 |  | 30% | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 3500000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
85 | 21 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5569770 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 571500 | 645795 | 4923975 |  |  | 10 |  | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
[23 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | LANTAI 2 | [19 empty] | 0 | LANTAI 2 | [5 empty] | 0
67 | 1 |  | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  | 7.6 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 3725732.04 |  | 87.74% | 380630 | 430111.9 | 2892788 | 3268850.44 | 456881.6 |  |  | 7.6 |  | 0 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) |  |  |  |  | 167950.77 | -322277.13
70 | 2 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 1383987.84 |  | 80.01% | 81663.5 | 92279.755 | 979962 | 1107357.06 | 276630.78 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) |  |  |  |  | 215790.45 | 100458.13
72 | 3 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 42 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 6125377.44 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 4434024 | 5010447.12 | 1114930.32 |  |  | 42 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
72 | 4 |  | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 1750107.84 |  | 81.8% | 105572 | 119296.36 | 1266864 | 1431556.32 | 318551.52 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) |  |  |  |  | 249351.45 | 103509.13
73 | 5 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 28 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 2614413.2 |  | 90.71% | 74954 | 84698.02 | 2098712 | 2371544.56 | 242868.64 |  |  | 28 |  | 0 | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  |  |  | 92208 | -1163.9
74 | 6 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 1685247.96 |  | 88.81% | 110372.6233 | 124721.0644 | 1324471.48 | 1496652.8086 | 188595.1514 |  |  | 12 |  | 0 | Instalasi titik Data CAT6 |  |  |  |  | 139273.43 | -1163.9
75 | 7 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 28 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 1395956.8 |  | 55.74% | 24591 | 27787.83 | 688548 | 778059.24 | 617897.56 |  |  | 28 |  | 0 | Memasang saklar ganda |  |  |  |  | 49482.7 | -372.9
76 | 8 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 501923.4 |  | 58.19% | 21540.75 | 24341.0475 | 258489 | 292092.57 | 209830.83 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang saklar tunggal |  |  |  |  | 41454.05 | -372.9
77 | 9 |  | Memasang stop kontak |  |  | 42 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 1584689.4 |  | 59.85% | 19984.5 | 22582.485 | 839349 | 948464.37 | 636225.03 |  |  | 42 |  | 0 | Memasang stop kontak |  |  |  |  | 37357.8 | -372.9
78 | 10 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 12 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 1390035.6 |  | 46.3% | 47458.5 | 53628.105 | 569502 | 643537.26 | 746498.34 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang stop kontak AC |  |  |  |  | 115463.4 | -372.9
79 | 11 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 4 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 328491 |  | 48.65% | 35358.75 | 39955.3875 | 141435 | 159821.55 | 168669.45 |  |  | 4 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  |  |  | 81749.85 | -372.9
80 | 12 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 8 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 1090224 |  | 45.44% | 54795 | 61918.35 | 438360 | 495346.8 | 594877.2 |  |  | 8 |  | 0 | Memasang stop kontak outlet Data |  |  |  |  | 135905.1 | -372.9
81 | 13 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 12 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 1492006.8 |  | 71.57% | 78747 | 88984.11 | 944964 | 1067809.32 | 424197.48 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  |  |  | 123237.8 | -1096.1
82 | 14 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 116 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 21658348.4 |  | 68.08% | 112495.8 | 127120.254 | 13049512.8 | 14745949.464 | 6912398.936 |  |  | 116 |  | 0 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  |  |  | 185613.8 | -1096.1
84 | 15 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 55 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 15090392.9 |  | 80.9% | 196427.75 | 221963.3575 | 10803526.25 | 12207984.6625 | 2882408.2375 |  |  | 55 |  | 0 | Memasang kabel tray galvanis |  |  |  |  | 286212.05 | 11841.27
85 | 16 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 9 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 5012793 |  | 11.59% | 57150 | 64579.5 | 514350 | 581215.5 | 4431577.5 |  |  | 9 |  | 0 | Exhaust fan |  |  |  |  | 556604.1 | -372.9
104 | 17 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 12 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 59400000 |  | 10.82% | 0 | 535590 | 0 | 6427080 | 52972920 |  |  | 12 |  | 0 | Memasang Unit AC 1 PK |  |  |  |  | 4950000 | 0
97 | 18 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 |  | 30% | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 3150000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
105 | 19 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 |  | 20% | 0 | 1640000 | 0 | 1640000 | 6560000 |  |  | 1 |  | 0 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  |  |  | 8600000 | 400000
106 | 20 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 |  | 75% | 0 | 2325000 | 0 | 2325000 | 775000 |  |  | 1 |  | 0 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | 0.01 |  | 332804575.82 | 3328045.7582 | 3583839.5447 | 483839.5447
[11 empty] | JUMLAH L. | 412942575.82 | 44.17% |  |  |  | 182396400.8587 | 230546174.9613 |  | 412942575.82 |  |  | 0 | 332804575.82 |  |  |  |  | 0.01
[8 empty] | JUMLAH TOTAL I. GEDUNG KANTOR |  |  |  | 5084442779.42 | [7 empty] | 5084442779.42 |  |  | 0 | [5 empty] | 3328045.7582
| II |  | PEKERJAAN HALAMAN | [19 empty] | 0
| A. |  | PAVING | [19 empty] | 0 | PAVING
86 | 1 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 623 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 128735131.35 |  | 100% | 182865 | 206637.45 | 113924895 | 128735131.35 | 0 |  |  | 856 |  | 233 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  |  |  | 204546.95 | -2090.5
10 | 2 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 43.61 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 10988791.11 |  | 100% | 222990 | 251978.7 | 9724593.9 | 10988791.11 | 0 |  |  | 59.92 |  | 16.31 | Mengurug pasir urug |  |  |  |  | 237435.6 | -14543.1
[8 empty] | JUMLAH TOTAL II. PAVING |  |  |  | 139723922.46 | 100% |  |  | 2879859187.204 | 139723922.46 | 0 |  | 139723922.46 |  |  |  | 1175000
[11 empty] | JUMLAH (I+II) | 5224166701.88 | 67.4% |  |  |  | 3521113514.74 | 1703053187.14
[11 empty] | PPN 11% | 574658337.2068
[11 empty] | JUMLAH TOTAL | 5798825039.0868
[11 empty] | DIBULATKAN | 5798825000
1108638443.69
Karanganyar, 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015
1 | 1 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 |  |  | 147819.25 | 167035.7525 | 147819.25 | 0 | 287076.5 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4712923.5
2 | 2 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 |  |  | 4145400 | 4684302 | 4145400 | 0 | 10379502 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -5379502
3 | 3 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 |  |  | 13330 | 15062.9 | 10231441.5 | 0 | 11561528.9 |  |  | 1 |  | -766.55 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4984937.1
4 | 4 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 |  |  | 52394 | 59205.22 | 10782685.2 | 0 | 12263502.64 |  |  | 1 |  | -204.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4940410.58
5 | 5 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 |  |  | 68475 | 77376.75 | 8567592 | 0 | 9681378.96 |  |  | 1 |  | -124.12 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4922623.25
6 | 6 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 |  |  | 83520 | 94377.6 | 34660800 | 0 | 39166704 |  |  | 1 |  | -414 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4905622.4
7 | 7 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 |  |  | 48650 | 54974.5 | 7883051.4 | 0 | 8907848.08 |  |  | 1 |  | -161.036 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4945025.5
9 | 8 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 |  |  | 82590 | 93326.7 | 52125357.06 | 0 | 93597929.56 |  |  | 1 |  | -630.134 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4851698.8
10 | 9 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 70.13 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 17671266.23 |  |  | 222990 | 251978.7 | 15638288.7 | 0 | 17671266.23 |  |  | 1 |  | -69.13 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4748021.3
11 | 10 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 |  |  | 803296.56 | 907725.1128 | 35380393.6886 | 0 | 41018212.44 |  |  | 1 |  | -43.044 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4068699.2
13 | 11 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 |  |  | 505644 | 571377.72 | 5015988.48 | 0 | 5668066.98 |  |  | 1 |  | -8.92 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4428622.28
14 | 12 |  | Membuat dinding bata merah tebal 1 bata , camp 1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 |  |  | 236801.296 | 267585.4645 | 1818633.9533 | 0 | 2089411.58 |  |  | 1 |  | -6.68 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4727941.2
15 | 13 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 956.4925 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 123863865.77 |  |  | 113440.92 | 128188.2396 | 108505389.1731 | 0 | 123863865.77 |  |  | 1 |  | -955.4925 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4870502
17 | 14 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1912.985 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 119106463.37 |  |  | 54311.7389 | 61372.2649 | 103897541.8014 | 0 | 119106463.37 |  |  | 1 |  | -1911.985 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4937737.9
18 | 15 |  | Memasang acian |  |  | 1853.477 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 67901388.5 |  |  | 31840.46 | 35979.7198 | 59015560.2794 | 0 | 67901388.5 |  |  | 1 |  | -1852.477 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4963365.4
19 | 16 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 |  |  | 42000.4 | 47460.452 | 4947647.12 | 0 | 8026774.2 |  |  | 1 |  | -116.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4931861
20 | 17 |  | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 |  |  | 136.476 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 130755743.57 |  |  | 803818.67 | 908315.0971 | 109701956.8069 | 0 | 130755743.57 |  |  | 1 |  | -135.476 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4041914.01
21 | 18 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 312.9179 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 349139176.42 |  |  | 918917.41 | 1038376.6733 | 287545706.2106 | 0 | 349139176.42 |  |  | 1 |  | -311.9179 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 3884246.71
22 | 19 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 43762.2516 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 682863548.51 |  |  | 7242.6925 | 8184.2425 | 316956531.5769 | 0 | 682863548.51 |  |  | 1 |  | -43761.2516 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4984396.06
23 | 20 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 142.08 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16450315.08 |  |  | 96672 | 109239.36 | 13735157.76 | 0 | 16450315.08 |  |  | 1 |  | -141.08 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4884217.94
24 | 21 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 413.8 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 49196499.93 |  |  | 99422 | 112346.86 | 41140823.6 | 0 | 49196499.93 |  |  | 1 |  | -412.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4881110.44
25 | 22 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 278.4 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 53466797.95 |  |  | 140776 | 159076.88 | 39192038.4 | 0 | 53466797.95 |  |  | 1 |  | -277.4 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4807949.72
26 | 23 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 921.875 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 179546476.88 |  |  | 143176 | 161788.88 | 131990375 | 0 | 179546476.88 |  |  | 1 |  | -920.875 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4805237.72
27 | 24 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 1145.4572 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 278231874.61 |  |  | 164776 | 186196.88 | 188743855.5872 | 0 | 278231874.61 |  |  | 1 |  | -1144.4572 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4757099.72
27 | 25 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 |  |  | 164776 | 186196.88 | 337461.248 | 0 | 124364.94 |  |  | 1 |  | -1.048 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4939274.93
28 | 25 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 364.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 41080182.72 |  |  | 69629.27 | 78681.0751 | 25400757.696 | 0 | 41080182.72 |  |  | 1 |  | -363.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4887389.85
29 | 26 |  | Membuat ring balok beton bertulang ( 10 x 15 ) cm |  |  | 264 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 28882178.16 |  |  | 73019.4 | 82511.922 | 19277121.6 | 0 | 28882178.16 |  |  | 1 |  | -263 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4890597.81
30 | 27 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 1583.4 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 85579444.86 |  |  | 22862.312 | 25834.4126 | 36200184.8208 | 0 | 85579444.86 |  |  | 1 |  | -1582.4 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4945952.1
31 | 28 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 108.3 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 18148805.7 |  |  | 97275.95 | 109921.8235 | 10534985.385 | 0 | 18148805.7 |  |  | 1 |  | -107.3 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4832421
32 | 29 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 887.6 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 27044568.43 |  |  | 15703.56 | 17745.0228 | 13938479.856 | 0 | 27044568.43 |  |  | 1 |  | -886.6 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4969530.68
33 | 30 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 143.2 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 5683625.18 |  |  | 26251.65 | 29664.3645 | 3759236.28 | 0 | 5683625.18 |  |  | 1 |  | -142.2 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4960309.88
34 | 31 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 1616.975 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 158681599.08 |  |  | 61705.05 | 69726.7065 | 99775523.2237 | 0 | 158681599.08 |  |  | 1 |  | -1615.975 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4901865.15
35 | 32 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 1137.2 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 173131228.6 |  |  | 71007.2 | 80238.136 | 80749387.84 | 0 | 173131228.6 |  |  | 1 |  | -1136.2 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4847756.57
36 | 33 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 31.535 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 24131343.25 |  |  | 358995.04 | 405664.3952 | 11320908.5864 | 0 | 24131343.25 |  |  | 1 |  | -30.535 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4234775.86
37 | 34 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 69.94 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 59708313.74 |  |  | 361476.18 | 408468.0834 | 25281644.0292 | 0 | 59708313.74 |  |  | 1 |  | -68.94 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4146292.34
38 | 35 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 216.08 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 182696474.07 |  |  | 357705.6 | 404207.328 | 77293026.048 | 0 | 182696474.07 |  |  | 1 |  | -215.08 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4154496.14
39 | 36 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 484.1335 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 102077582.89 |  |  | 85437.0148 | 96543.8268 | 41362921.0265 | 0 | 102077582.89 |  |  | 1 |  | -483.1335 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4789154.06
40 | 37 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 1258.6 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 47913102.2 |  |  | 28182.2652 | 31845.9597 | 35470198.9807 | 0 | 47913102.2 |  |  | 1 |  | -1257.6 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4961931.43
41 | 38 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 35.37 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 6608165.78 |  |  | 137263.4 | 155107.642 | 4855006.458 | 0 | 6608165.78 |  |  | 1 |  | -34.37 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4813170.32
42 | 39 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 |  |  | 318924.74 | 360384.9562 | 14416323.1297 | 0 | 16397469.5 |  |  | 1 |  | -44.2029 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4637247.4
43 | 40 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 1467.065 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 359491998.92 |  |  | 176538.128 | 199488.0846 | 258992908.7543 | 0 | 359491998.92 |  |  | 1 |  | -1466.065 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4754958.37
44 | 41 |  | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, exterior texture |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 |  |  | 211348.128 | 238823.3846 | 17034659.1168 | 0 | 24304255.38 |  |  | 1 |  | -79.6 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4698458.37
45 | 42 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 127.332 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 35820815.41 |  |  | 213534.024 | 241293.4471 | 27189714.344 | 0 | 35820815.41 |  |  | 1 |  | -126.332 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4718681.75
46 | 43 |  | Memasang 1 m' "step nose" uk. (10x40) cm |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 |  |  | 45746.2326 | 51693.2428 | 8023889.198 | 0 | 11494903.9 |  |  | 1 |  | -174.4 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4934464.63
47 | 44 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 |  |  | 54924.896 | 62065.1325 | 53526782.7723 | 0 | 105982938.2 |  |  | 1 |  | -973.545 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4891248.8
48 | 45 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 |  |  | 39492.5 | 44626.525 | 2938242 | 0 | 4923844.82 |  |  | 1 |  | -73.4 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4933819.29
49 | 46 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 |  |  | 19045 | 21520.85 | 18560209.525 | 0 | 37854982.34 |  |  | 1 |  | -973.545 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4961156.25
50 | 47 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 15 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 50608462.5 |  |  | 1386795 | 1567078.35 | 20801925 | 0 | 50608462.5 |  |  | 1 |  | -14 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 1626102.5
52 | 48 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 11011262.4 |  |  | 876225.08 | 990134.3404 | 7009800.64 | 0 | 11011262.4 |  |  | 1 |  | -7 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 3623592.2
53 | 49 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 31 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 3723443.79 |  |  | 11293 | 12761.09 | 350083 | 0 | 3723443.79 |  |  | 1 |  | -30 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4879888.91
54 | 50 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 47 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 1129638.89 |  |  | 20112.798 | 22727.4617 | 945301.506 | 0 | 1129638.89 |  |  | 1 |  | -46 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4975965.13
55 | 51 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 64.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 1744730.28 |  |  | 22422.369 | 25337.277 | 1452969.5112 | 0 | 1744730.28 |  |  | 1 |  | -63.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4973075.15
56 | 52 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 124.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 6231632.16 |  |  | 41262.1365 | 46626.2142 | 5149514.6352 | 0 | 6231632.16 |  |  | 1 |  | -123.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4950067.05
57 | 53 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 2180593.36 |  |  | 64042.905 | 72368.4826 | 1780392.759 | 0 | 2180593.36 |  |  | 1 |  | -26.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4921561.39
59 | 54 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 41.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 4317296.28 |  |  | 84565.47 | 95558.9811 | 3534836.646 | 0 | 4317296.28 |  |  | 1 |  | -40.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4896715.4
60 | 55 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 158 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 26503512.5 |  |  | 136086.915 | 153778.214 | 21501732.57 | 0 | 26503512.5 |  |  | 1 |  | -157 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4832256.25
62 | 56 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 |  |  | 33879 | 38283.27 | 33879 | 0 | 1106133.27 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 3893866.73
63 | 57 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 15 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 2564797.8 |  |  | 144287 | 163044.31 | 2164305 | 0 | 2564797.8 |  |  | 1 |  | -14 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4829013.48
64 | 58 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 47.52 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 8099558.28 |  |  | 93304.96 | 105434.6048 | 4433851.6992 | 0 | 8099558.28 |  |  | 1 |  | -46.52 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4829554.75
65 | 59 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 3514.567 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 80981246.99 |  |  | 10707.824 | 12099.8411 | 37633364.8722 | 0 | 80981246.99 |  |  | 1 |  | -3513.567 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4976958.4
66 | 60 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 917.44 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 51696230.22 |  |  | 17682.68 | 19981.4284 | 16222797.9392 | 0 | 51696230.22 |  |  | 1 |  | -916.44 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4943651.65
67 | 61 |  | Instalasi kabel power (4x16mm) |  |  | 10.8 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 5294461.32 |  |  | 380630 | 430111.9 | 4110804 | 0 | 5294461.32 |  |  | 1 |  | -9.8 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4509772.1
68 | 62 |  | Instalasi kabel power (4x70mm) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 |  |  | 650090 | 734601.7 | 39850517 | 0 | 51558994.77 |  |  | 1 |  | -60.3 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4158907.1
70 | 63 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 154 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 17761177.28 |  |  | 81663.5 | 92279.755 | 12576179 | 0 | 17761177.28 |  |  | 1 |  | -153 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4884667.68
72 | 64 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 109 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 15896812.88 |  |  | 105572 | 119296.36 | 11507348 | 0 | 15896812.88 |  |  | 1 |  | -108 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4854157.68
73 | 65 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 34 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 3174644.6 |  |  | 74954 | 84698.02 | 2548436 | 0 | 3174644.6 |  |  | 1 |  | -33 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4906628.1
74 | 66 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 24 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 3370495.92 |  |  | 110372.6233 | 124721.0644 | 2648942.9599 | 0 | 3370495.92 |  |  | 1 |  | -23 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4859562.67
75 | 67 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 56 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 2791913.6 |  |  | 24591 | 27787.83 | 1377096 | 0 | 2791913.6 |  |  | 1 |  | -55 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4950144.4
76 | 68 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 23 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 962019.85 |  |  | 21540.75 | 24341.0475 | 495437.25 | 0 | 962019.85 |  |  | 1 |  | -22 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4958173.05
77 | 69 |  | Memasang stop kontak |  |  | 84 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 3169378.8 |  |  | 19984.5 | 22582.485 | 1678698 | 0 | 3169378.8 |  |  | 1 |  | -83 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4962269.3
78 | 70 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 25 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 2895907.5 |  |  | 47458.5 | 53628.105 | 1186462.5 | 0 | 2895907.5 |  |  | 1 |  | -24 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4884163.7
79 | 71 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 821227.5 |  |  | 35358.75 | 39955.3875 | 353587.5 | 0 | 821227.5 |  |  | 1 |  | -9 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4917877.25
80 | 72 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 20 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 2725560 |  |  | 54795 | 61918.35 | 1095900 | 0 | 2725560 |  |  | 1 |  | -19 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4863722
81 | 73 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 24 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 2984013.6 |  |  | 78747 | 88984.11 | 1889928 | 0 | 2984013.6 |  |  | 1 |  | -23 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4875666.1
82 | 74 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 238 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 44436956.2 |  |  | 112495.8 | 127120.254 | 26774000.4 | 0 | 44436956.2 |  |  | 1 |  | -237 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4813290.1
83 | 75 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 |  |  | 70309.8 | 79450.074 | 562478.4 | 0 | 947663.2 |  |  | 1 |  | -7 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4881542.1
84 | 76 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 110 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 30180785.8 |  |  | 196427.75 | 221963.3575 | 21607052.5 | 0 | 30180785.8 |  |  | 1 |  | -109 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4725629.22
85 | 77 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 19 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 10582563 |  |  | 57150 | 64579.5 | 1085850 | 0 | 10582563 |  |  | 1 |  | -18 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4443023
86 | 78 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 806.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 166659302.55 |  |  | 182865 | 206637.45 | 147486108.45 | 0 | 166659302.55 |  |  | 1 |  | -805.53 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4793362.55
88 | 79 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 |  |  | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 8258800 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -3258800
89 | 80 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 |  |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 350000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4650000
90 | 81 |  | Sponengan |  |  | 2212.44 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 33186600 |  |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 33186600 |  |  | 1 |  | -2211.44 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4985000
91 | 82 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 |  |  | 0 | 128000 | 0 | 0 | 112832000 |  |  | 1 |  | -175.3 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4360000
93 | 83 |  | Waterproofing atap dak |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 |  |  | 0 | 10400 | 0 | 0 | 7966894 |  |  | 1 |  | -152.2095 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4948000
94 | 84 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 |  |  | 0 | 186589 | 0 | 0 | 302108950 |  |  | 1 |  | -973.545 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4690000
95 | 85 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 |  |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 16000000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -11000000
96 | 86 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 8 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 1272000 |  |  | 0 | 31800 | 0 | 0 | 1272000 |  |  | 1 |  | -7 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4841000
97 | 87 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 |  |  | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 4500000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 500000
98 | 88 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 5000000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 0
99 | 89 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 |  |  | 0 | 425000 | 0 | 0 | 1700000 |  |  | 1 |  | -1 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4150000
100 | 90 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 25000000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -20000000
101 | 91 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 |  |  | 0 | 2177500 | 0 | 0 | 10887500 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -5887500
102 | 92 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 4500000 |  |  | 1 |  | -1 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 2750000
103 | 93 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 |  |  | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 68838000 |  |  | 1 |  | -43999 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 4998435.5
104 | 94 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 25 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 123750000 |  |  | 0 | 535590 | 0 | 0 | 123750000 |  |  | 1 |  | -24 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 50000
105 | 95 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 |  |  | 0 | 1640000 | 0 | 0 | 8200000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | -3200000
106 | 96 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 |  |  | 0 | 2325000 | 0 | 0 | 3100000 |  |  | 1 |  | 0 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  |  |  | 5000000 | 1900000
5224166701.82
5224166701.88
0.059999

## MPU
REKAP PERHITUNGAN MPU
|  |  | KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KARANGANYAR
|  |  | L O K A S I | : | KARANGANYAR
|  |  | KABUPATEN | : | KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | : | 2023
| No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume | Sat. | Analysa | Harga |  | Jumlah | RANK
[9 empty] | Satuan |  | Harga
[9 empty] | Rp. |  | Rp.
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | 1 |  | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir |  |  | 43762.2516 | kg | A.4.1.1.17. | 15603.94 |  | 682863548.51 | 1
2 | 2 |  | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 1467.065 | m2 | An. Dihitung | 245041.63 |  | 359491998.92 | 2
3 | 3 |  | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa - K 250 |  |  | 312.9179 | m3 | A.4.1.1.8. | 1115753.29 |  | 349139176.42 | 3
4 | 4 |  | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 974.545 | m2 | Daftar harga | 310000 |  | 302108950 | 4
5 | 5 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 1145.4572 | m2 | A.4.1.1.24 | 242900.28 |  | 278231874.61 | 5
6 | 6 |  | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium |  |  | 216.08 | m2 | An. Dihitung | 845503.86 |  | 182696474.07 | 6
7 | 7 |  | Memasang bekisting untuk balok (2x pakai) |  |  | 921.875 | m2 | A.4.1.1.23. | 194762.28 |  | 179546476.88 | 7
9 | 8 |  | Memasang kusen pintu/jendela alluminium |  |  | 1137.2 | m' | A.4.2.1.11. | 152243.43 |  | 173131228.6 | 8
10 | 9 |  | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 806.53 | m2 | An. Dihitung | 206637.45 |  | 166659302.55 | 9
11 | 10 |  | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 1616.975 | m2 | A.4.2.1.20. | 98134.85 |  | 158681599.08 | 10
13 | 11 |  | Membuat beton mutu f'c = 7,4 Mpa - K 100 |  |  | 136.476 | m3 | A.4.1.1.1. | 958085.99 |  | 130755743.57 | 11
14 | 12 |  | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP |  |  | 956.4925 | m2 | A.4.4.1.12. | 129498 |  | 123863865.77 | 12
15 | 13 |  | Memasang Unit AC 1 PK |  |  | 25 | unit | Daftar harga | 4950000 |  | 123750000 | 13
17 | 14 |  | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 1912.985 | m2 | A.4.4.2.6. | 62262.1 |  | 119106463.37 | 14
18 | 15 |  | Pemasangan GRC Listplank |  |  | 176.3 | m' | Daftar harga | 640000 |  | 112832000 | 15
19 | 16 |  | Memasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 974.545 | m2 | An. Dihitung | 108751.2 |  | 105982938.2 | 16
20 | 17 |  | Membuat dinding partisi gypsum 9mm double |  |  | 484.1335 | m2 | A.4.2.1.20. | 210845.94 |  | 102077582.89 | 17
21 | 18 |  | Urug tanah padat dan dipadatkan |  |  | 631.134 | m3 | An. Dihitung | 148301.2 |  | 93597929.56 | 18
22 | 19 |  | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 1583.4 | m2 | A.4.5.1.7. | 54047.9 |  | 85579444.86 | 19
23 | 20 |  | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 3514.567 | m2 | A.4.7.1.10. | 23041.6 |  | 80981246.99 | 20
24 | 21 |  | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA |  |  | 44000 | va | Daftar harga | 1564.5 |  | 68838000 | 21
25 | 22 |  | Memasang acian |  |  | 1853.477 | m2 | A.4.4.2.27. | 36634.6 |  | 67901388.5 | 22
26 | 23 |  | Memasang pintu kaca es rangka alluminium |  |  | 69.94 | m2 | An. Dihitung | 853707.66 |  | 59708313.74 | 23
27 | 24 |  | Memasang bekisting untuk kolom (2 kali pakai) |  |  | 278.4 | m2 | A.4.1.1.22. | 192050.28 |  | 53466797.95 | 24
27 | 25 |  | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 917.44 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56348.35 |  | 51696230.22 | 25
28 | 26 |  | Instalasi kabel power (4x70mm) |  |  | 61.3 | ttk | An. Dihitung | 841092.9 |  | 51558994.77 | 26
29 | 27 |  | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris |  |  | 15 | bh | A.5.1.1.1. | 3373897.5 |  | 50608462.5 | 27
30 | 28 |  | Memasang bekisting untuk sloof (2 kali pakai) |  |  | 413.8 | m2 | A.4.1.1.21. | 118889.56 |  | 49196499.93 | 28
31 | 29 |  | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 1258.6 | m' | A.4.4.3.28.a. | 38068.57 |  | 47913102.2 | 29
32 | 30 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow |  |  | 238 | ttk | An. Dihitung | 186709.9 |  | 44436956.2 | 30
33 | 31 |  | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 364.8 | m' | A.4.1.1.35. | 112610.15 |  | 41080182.72 | 31
34 | 32 |  | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | 44.044 | m3 | A.3.2.1.4. | 931300.8 |  | 41018212.44 | 32
35 | 33 |  | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | 415 | m3 | A.2.3.1.2. | 94377.6 |  | 39166704 | 33
36 | 34 |  | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 974.545 | m2 | A.4.5.2.43. | 38843.75 |  | 37854982.34 | 34
37 | 35 |  | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm |  |  | 127.332 | m2 | An. Dihitung | 281318.25 |  | 35820815.41 | 35
38 | 36 |  | Sponengan |  |  | 2212.44 | m' | Harga Satuan | 15000 |  | 33186600 | 36
39 | 37 |  | Memasang kabel tray galvanis |  |  | 110 | m' | An. Dihitung | 274370.78 |  | 30180785.8 | 37
40 | 38 |  | Membuat ring balok beton bertulang ( 10 x 15 ) cm |  |  | 264 | m' | A.4.1.1.36. | 109402.19 |  | 28882178.16 | 38
41 | 39 |  | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 887.6 | m' | An.Dihitung | 30469.32 |  | 27044568.43 | 39
42 | 40 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" |  |  | 158 | m' | A.5.1.1.32. | 167743.75 |  | 26503512.5 | 40
43 | 41 |  | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 25000000 |  | 25000000 | 41
44 | 42 |  | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, exterior texture |  |  | 80.6 | m2 | An. Dihitung | 301541.63 |  | 24304255.38 | 42
45 | 43 |  | Memasang pintu alluminium strip |  |  | 31.535 | m2 | A.4.2.1.12. | 765224.14 |  | 24131343.25 | 43
46 | 44 |  | Memasang plafond PVC |  |  | 108.3 | m2 | An.Dihitung | 167579 |  | 18148805.7 | 44
47 | 45 |  | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting |  |  | 154 | ttk | An. Dihitung | 115332.32 |  | 17761177.28 | 45
48 | 46 |  | Mengurug pasir urug |  |  | 70.13 | m3 | A.2.3.1.11. | 251978.7 |  | 17671266.23 | 46
49 | 47 |  | Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) |  |  | 142.08 | m2 | A.4.1.1.20. | 115782.06 |  | 16450315.08 | 47
50 | 48 |  | Pasang batu andesit |  |  | 45.2029 | m2 | A.4.4.3.58b. | 362752.6 |  | 16397469.5 | 48
52 | 49 |  | Pintu utama kaca tempered 12 mm |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 16000000 |  | 16000000 | 49
53 | 50 |  | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) |  |  | 109 | ttk | An. Dihitung | 145842.32 |  | 15896812.88 | 50
54 | 51 |  | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 205.8 | m' | A.2.2.1.4. | 59589.42 |  | 12263502.64 | 51
55 | 52 |  | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 767.55 | m2 | A.2.2.1.9. | 15062.9 |  | 11561528.9 | 52
56 | 53 |  | Memasang 1 m' "step nose" uk. (10x40) cm |  |  | 175.4 | m' | An. Dihitung | 65535.37 |  | 11494903.9 | 53
57 | 54 |  | Memasang wastafel lengkap sifon stainless |  |  | 8 | bh | A.5.1.1.5. | 1376407.8 |  | 11011262.4 | 54
59 | 55 |  | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 10887500 |  | 10887500 | 55
60 | 56 |  | Memasang Exhaust fan |  |  | 19 | bh | An. Dihitung | 556977 |  | 10582563 | 56
62 | 57 |  | Air dan listrik kerja |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 10379502 |  | 10379502 | 57
63 | 58 |  | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 125.12 | m3 | A.2.3.1.1. | 77376.75 |  | 9681378.96 | 58
64 | 59 |  | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 162.036 | m3 | A.2.3.1.9. | 54974.5 |  | 8907848.08 | 59
65 | 60 |  | Penyelenggaraan K3 |  |  | 1 | ls | Dihitung | 8258800 |  | 8258800 | 60
66 | 61 |  | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 8200000 |  | 8200000 | 61
67 | 62 |  | Pasang kaca mati tebal 5 mm |  |  | 47.52 | m2 | A.4.6.2.17. | 170445.25 |  | 8099558.28 | 62
68 | 63 |  | Memasang lisplank woodplank |  |  | 117.8 | m' | An. Dihitung | 68139 |  | 8026774.2 | 63
70 | 64 |  | Waterproofing atap dak |  |  | 153.2095 | m2 | Daftar harga | 52000 |  | 7966894 | 64
72 | 65 |  | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm |  |  | 35.37 | m2 | A.4.4.3.35. | 186829.68 |  | 6608165.78 | 65
73 | 66 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" |  |  | 124.8 | m' | A.5.1.1.28. | 49932.95 |  | 6231632.16 | 66
74 | 67 |  | Memasang list plafond PVC |  |  | 143.2 | m' | An.Dihitung | 39690.12 |  | 5683625.18 | 67
75 | 68 |  | Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.92 | m3 | A.3.2.1.9. | 571377.72 |  | 5668066.98 | 68
76 | 69 |  | Instalasi kabel power (4x16mm) |  |  | 10.8 | ttk | An. Dihitung | 490227.9 |  | 5294461.32 | 69
77 | 70 |  | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 5000000 |  | 5000000 | 70
78 | 71 |  | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 74.4 | m' | A.4.5.2.39a. | 66180.71 |  | 4923844.82 | 71
79 | 72 |  | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase |  |  | 1 | unit | Daftar harga | 4500000 |  | 4500000 | 72
80 | 73 |  | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis |  |  | 2 | unit | Daftar harga | 2250000 |  | 4500000 | 72
81 | 74 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" |  |  | 41.8 | m' | A.5.1.1.31. | 103284.6 |  | 4317296.28 | 74
82 | 75 |  | Memasang floor drain stainless |  |  | 31 | bh | A.5.1.1.14. | 120111.09 |  | 3723443.79 | 75
83 | 76 |  | Instalasi titik Data CAT 6 |  |  | 24 | ttk | An. Dihitung | 140437.33 |  | 3370495.92 | 76
84 | 77 |  | Instalasi titik Telephone 2 pair |  |  | 34 | ttk | An. Dihitung | 93371.9 |  | 3174644.6 | 77
85 | 78 |  | Memasang stop kontak |  |  | 84 | bh | An. Dihitung | 37730.7 |  | 3169378.8 | 78
86 | 79 |  | Testing & Comissioning Instalasi Litrik |  |  | 1 | lot | Daftar harga | 3100000 |  | 3100000 | 79
88 | 80 |  | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow |  |  | 24 | ttk | An. Dihitung | 124333.9 |  | 2984013.6 | 80
89 | 81 |  | Memasang stop kontak AC |  |  | 25 | bh | An. Dihitung | 115836.3 |  | 2895907.5 | 81
90 | 82 |  | Memasang saklar ganda |  |  | 56 | bh | An. Dihitung | 49855.6 |  | 2791913.6 | 82
91 | 83 |  | Memasang stop kontak outlet Data |  |  | 20 | bh | An. Dihitung | 136278 |  | 2725560 | 83
93 | 84 |  | Memasang kran diameter 1/2", onda stainless |  |  | 15 | bh | A.5.1.1.19. | 170986.52 |  | 2564797.8 | 84
94 | 85 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" |  |  | 27.8 | m' | A.5.1.1.29. | 78438.61 |  | 2180593.36 | 85
95 | 86 |  | Membuat dinding bata merah tebal 1 bata , camp 1 PC : 5 PP |  |  | 7.68 | m2 | A.4.4.1.4. | 272058.8 |  | 2089411.58 | 86
96 | 87 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" |  |  | 64.8 | m' | A.5.1.1.27. | 26924.85 |  | 1744730.28 | 87
97 | 88 |  | doorcloser tanam |  |  | 2 | bh | Daftar harga | 850000 |  | 1700000 | 88
98 | 89 |  | Pemasangan stop kran PVC 1 1/2" |  |  | 8 | bh | Daftar harga | 159000 |  | 1272000 | 89
99 | 90 |  | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" |  |  | 47 | m' | A.5.1.1.26. | 24034.87 |  | 1129638.89 | 90
100 | 91 |  | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris |  |  | 1 | bh | A.5.1.1.12. | 1106133.27 |  | 1106133.27 | 91
101 | 92 |  | Memasang saklar tunggal |  |  | 23 | bh | An. Dihitung | 41826.95 |  | 962019.85 | 92
102 | 93 |  | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow |  |  | 8 | ttk | An. Dihitung | 118457.9 |  | 947663.2 | 93
103 | 94 |  | Memasang stop kontak outlet Telephone |  |  | 10 | bh | An. Dihitung | 82122.75 |  | 821227.5 | 94
104 | 95 |  | Papan Nama Proyek |  |  | 1 | ls | Daftar harga | 350000 |  | 350000 | 95
105 | 96 |  | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | ls | An. Dihitung | 287076.5 |  | 287076.5 | 96
106 | 97 |  | Memasang bekisting untuk lantai (2x pakai) |  |  | 2.048 | m2 | A.4.1.1.24 | 60725.07 |  | 124364.94 | 97
[9 empty] | JUMLAH |  | 5224166701.82

## back up vol
PERHITUNGAN VOLUME
| KEGIATAN | : | PEMBANGUNAN KANTOR DINAS PERTANIAN KARANGANYAR
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN DINAS PERTANIAN KARANGANYAR
| VOLUME | : | 0
| L O K A S I | : | KARANGANYAR
| KABUPATEN | : | KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN | : | 2023
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  | KETERANGAN | PANJANG |  | LEBAR |  | TINGGI |  | JUMLAH | VOLUME | JUMLAH VOLUME | SATUAN
I | GEDUNG KANTOR
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Administrasi dan dokumentasi |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | ls
2 | Air dan listrik kerja | [9 empty] | 180 | 180 | ls
3 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 35.7 | + | 21.5 | x | 2 |  |  | 205.8 | 205.8 | m'
|  |  |  | 35.7 | + | 21.5 | x | 2 |  |  | 114.4
|  |  |  | 35.7 | + | 10 | x | 2 |  |  | 91.4
4 | Pembersihan lapangan dan perataan | [9 empty] | 767.55 | 767.55 | m2
|  |  |  | 35.7 | x | 21.5 |  |  |  |  | 767.55
5 | Penyelenggaraan K3 | [10 empty] | 1 | ls
6 | Papan Nama Proyek | [10 empty] | 1 | ls
B. | PEKERJAAN TANAH
1 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | panjang |  | lebar |  | tinggi |  |  | 125.12 | 125.12 | m3
|  |  | type BK1 | 114.4 | x | 0.8 | x | 1.3 | = | 118.976 | 122.048
|  |  | type BK3 | 19.2 | x | 0.4 | x | 0.4 | = | 3.072 | 3.072
2 | Menggali tanah biasa sedalam 2 m' |  |  | panjang |  | lebar |  | tinggi |  |  | 415 | 415 | m3
|  |  | pondasi footplate FP1 | 1.5 | x | 1.5 | x | 2.5 | x | 72 | 405
|  |  | pondasi footplate FP2 | 1 | x | 1 | x | 2.5 | x | 4 | 10
3 | Pengurugan kembali galian tanah | [6 empty] | 0.3 | x | 540.12 | 162.036 | 162.036 | m3
4 | Urug tanah dan dipadatkan |  | area 1 | 35.7 | x | 25.7 | x | 0.4 |  |  | 366.996 | 366.996 | m3
5 | Mengurug pasir urug | [10 empty] | 26.52 | m3
|  |  | bawah pondasi BK1 | 114.4 | x | 0.8 | x | 0.1 |  |  | 9.152
|  |  | bawah pondasi BK3 | 19.2 | x | 0.4 | x | 0.1 |  |  | 0.768
|  |  | bawah pondasi footplate FP1 | 1.5 | x | 1.5 | x | 0.1 | x | 72 | 16.2
|  |  | bawah pondasi footplate FP2 | 1 | x | 1 | x | 0.1 | x | 4 | 0.4
C. | PEKERJAAN PONDASI
1 | (K3) Memasang batu kosong ( anstamping ) |  |  | 9.152 | + | 0.768 |  |  |  |  | 9.92 | 9.92 | m3
2 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP |  |  | panjang |  | lb b |  | lb a |  | tinggi | 44.044 | 44.044 | m3
|  |  | BK1 | 114.4 | x | 0.8 | x | 0.3 | x | 0.7 | 44.044
3 | Memasang rollag batu bata ,1 PC : 5 PP |  |  | panjang |  | lb b |  | tinggi |  |  | 3.072 | 3.072 | m2
|  |  | BK3 | 19.2 | x | 0.4 | x | 0.4
D. | PEKERJAAN BETON
LANTAI 1
A. BETON FOOTPLAT
1 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 5 cm
|  |  | Bawah footplate FP1 | 1.5 | x | 1.5 | x | 0.05 | x | 72 | 8.1 | 8.3 | m3
|  |  | Bawah footplate FP2 | 1 | x | 1 | x | 0.05 | x | 4 | 0.2
FOOTPLAT TIPE FP1 (120 X 120 )
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 41.472 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 41.472
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 3622.2815 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 2181.8919
1440.3896
3 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) | [10 empty] | 138.24 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 138.24
FOOTPLAT TIPE FP2 (80 X 80 )
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 0.768 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 0.768
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 73.3532 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 36.6766
36.6766
3 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) | [10 empty] | 3.84 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 3.84
0 | B. BETON SLOOF
PEKERJAAN SLOOF S1 (20 X 40)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 24.736 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 24.736
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 4504.2409 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 1952.0861
644.3409
1907.8138
3 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) | [10 empty] | 247.36 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 247.36
PEKERJAAN SLOOF S2 (20 X 30)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 13.344 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 13.344
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 2070.8 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 926.9174
1143.8827
3 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) | [10 empty] | 133.44 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 133.44
PEKERJAAN SLOOF S3 (15 X 20)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 2.475 | m3
2.475
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 547.3374 | kg
547.3374
3 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) | [10 empty] | 33 | m2
33
C. BETON KOLOM
PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL (30 X 50)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 16.2 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 16.2
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 2046.155 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 2046.155
3 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) | [10 empty] | 64.8 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 64.8
PEKERJAAN KOLOM K1 (30 X 50)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 41.04 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 41.04
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 5668.7916 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 4318.3277
1350.4639
3 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) | [10 empty] | 164.16 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 164.16
PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 1.368 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 1.368
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 164.9263 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 164.9263
3 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) | [10 empty] | 9.12 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 2 | [7 empty] | 9.12
D. BETON PRAKTIS
1 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 3.8 | x | 56 |  |  |  |  | 212.8 | 212.8 | m'
2 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | [6 empty] | 132 | 132 | m'
E. BETON PLAT MEJA
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 0.128 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 0.128
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 11.6323 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 11.6323
3 | Memasang bekisting | [10 empty] | 2.048 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 2.048
LANTAI 2
A. BETON BALOK
Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 35.8245 | m3
35.8245
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 7846.2752 | kg
7846.2752
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [10 empty] | 471.375 | m2
471.375
Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 14.512 | m3
14.512
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 1696.4401 | kg
1696.4401
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [10 empty] | 181.4 | m2
181.4
Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 4.2375 | m3
4.2375
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 1603.4769 | kg
1603.4769
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [10 empty] | 56.5 | m2
56.5
Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 2.688 | m3
2.688
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 473.366 | kg
473.366
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [10 empty] | 35.84 | m2
35.84
Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 5.706 | m3
5.706
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 1272.2672 | kg
1272.2672
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [10 empty] | 95.1 | m2
95.1
B. BETON PLAT
Plat Lantai t;12 cm
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 74.4612 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 74.4612
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 6158.3155 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 3105.1791
3053.1364
3 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) | [10 empty] | 732.8712 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 732.8712
Beton plat tangga
| Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 1.7712 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 1.7712
| Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 210.4119 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 210.4119
| (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) | [10 empty] | 18.216 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 18.216
Plat Talang beton
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 9.516 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 9.516
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 1212.5413 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 610.0115
602.5298
3 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) | [10 empty] | 108.736 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 108.736
Plat Lisplang beton
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 9.394 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 9.394
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 595.161 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 595.161
3 | (K3) Memasang bekisting untuk lantai ( 2x pakai ) | [10 empty] | 285.634 | m2
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 285.634
C. BETON KOLOM
PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [10 empty] | 14.592 | m3
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 14.592
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [10 empty] | 2444.9167 | kg
|  |  | TABEL HITUNG BESI 1 | [7 empty] | 2444.9167
3 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) | [10 empty] | 72.96 | m2
72.96
0 | D. BETON PRAKTIS
1 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 3.8 | x | 40 |  |  |  |  | 152 | 152 | m'
2 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 132 | [6 empty] | 132 | 132 | m'
E. | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN
LANTAI 1
1 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP | [10 empty] | 549.26 | m2
|  |  | as C | 35.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 122.475 | 720.36
|  |  | as C' | 6.3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 21.735
|  |  | as D | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as G | 9 | x | 3.45 |  |  |  |  | 31.05
|  |  | as G' | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as G" | 9 | x | 3.45 |  |  |  |  | 31.05
|  |  | as H | 35.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 122.475
|  |  | as 1 | 21 | x | 3.45 |  |  |  |  | 72.45
|  |  | as 4 | 4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 13.8
|  |  | as 4' | 2 | x | 3.45 |  |  |  |  | 6.9
|  |  | as 5 | 11 | x | 3.45 |  |  |  |  | 37.95
|  |  | as 5' | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as 6 | 13.25 | x | 3.45 |  |  |  |  | 45.7125
|  |  | as 8 | 2.4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 8.28
|  |  | as 9 | 16.75 | x | 3.45 |  |  |  |  | 57.7875
|  |  | as 10 | 9.1 | x | 3.45 |  |  |  |  | 31.395
|  |  | as 10' | 4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 13.8
|  |  | as 12 | 21 | x | 3.45 |  |  |  |  | 72.45
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 171.1
|  |  | J | 24 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 115.92
|  |  | P11 | 1 | x | 1 | x | 2.7 |  |  | 2.7
|  |  | P1A | 6 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 14.58
|  |  | P1B | 9 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 19.44
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
|  |  | P2 | 3 | x | 1.8 | x | 2.9 |  |  | 15.66
2 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double | [10 empty] | 247.136 | m2
|  |  | as D | 17.6 | x | 2.95 |  |  |  |  | 51.92 | 284.026
|  |  | as D' | 2.88 | x | 2.95 |  |  |  |  | 8.496
|  |  | as E | 20 | x | 2.95 |  |  |  |  | 59
|  |  | as F | 20 | x | 2.95 |  |  |  |  | 59
|  |  | as G' | 3 | x | 2.95 |  |  |  |  | 8.85
|  |  | as 3 | 4.75 | x | 2.95 |  |  |  |  | 14.0125
|  |  | as 4 | 7 | x | 2.95 |  |  |  |  | 20.65
|  |  | as 5 | 6.8 | x | 2.95 |  |  |  |  | 20.06
|  |  | as 10 | 4.75 | x | 2.95 |  |  |  |  | 14.0125
|  |  | as 7 | 9.5 | x | 2.95 |  |  |  |  | 28.025
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 36.89
|  |  | P1 | 8 | x | 1 | x | 2.7 |  |  | 21.6
|  |  | P1A | 3 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 7.29
|  |  | L1 | 2 | x | 2 | x | 2 |  |  | 8
3 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 2 | x | 549.26 |  |  |  |  | 1098.52 | 1098.52 | m2
4 | Sponengan | [10 empty] | 1206.2 | m'
|  |  |  | 171.1 | x | 2 |  |  |  |  | 342.2
|  |  |  | 72 | x | 4 | x | 3 |  |  | 864
5 | Memasang acian | [9 empty] | 1098.52 | 1098.52 | m2
|  |  | volume plasteran | 1098.52
| LANTAI 2 | [9 empty] | `
| Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP | [10 empty] | 407.2325 | m2
|  |  | as C | 35.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 122.475 | 550.7925
|  |  | as C' | 2 | x | 3.45 |  |  |  |  | 6.9
|  |  | as D | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as G | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as G' | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as G" | 6 | x | 3.45 |  |  |  |  | 20.7
|  |  | as H | 35.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 122.475
|  |  | as 1 | 21 | x | 3.45 |  |  |  |  | 72.45
|  |  | as 4 | 4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 13.8
|  |  | as 4' | 2 | x | 3.45 |  |  |  |  | 6.9
|  |  | as 5 | 2 | x | 3.45 |  |  |  |  | 6.9
|  |  | as 5' | 3 | x | 3.45 |  |  |  |  | 10.35
|  |  | as 6 | 4.25 | x | 3.45 |  |  |  |  | 14.6625
|  |  | as 8 | 2.4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 8.28
|  |  | as 9 | 3.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 12.075
|  |  | as 10 | 4.5 | x | 3.45 |  |  |  |  | 15.525
|  |  | as 10' | 4 | x | 3.45 |  |  |  |  | 13.8
|  |  | as 12 | 21 | x | 3.45 |  |  |  |  | 72.45
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 143.56
|  |  | J | 24 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 115.92
|  |  | P1A | 4 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 9.72
|  |  | P1B | 7 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 15.12
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
2 | Pek. Dinding Partisi Gypsum 9 mm Double | [10 empty] | 236.9975 | m2
|  |  | as C' | 5.7 | x | 2.95 | [5 empty] | 283.3475
|  |  | as D' | 20.8 | x | 2.95 |  |  |  |  | 61.36
|  |  | as E | 15.25 | x | 2.95 |  |  |  |  | 44.9875
|  |  | as F, | 3 | x | 2.95 |  |  |  |  | 8.85
|  |  | as G | 6 | x | 2.95 |  |  |  |  | 17.7
|  |  | as 3 | 5.6 | x | 2.95 |  |  |  |  | 16.52
|  |  | as 4 | 16.8 | x | 2.95 |  |  |  |  | 49.56
|  |  | as 6 | 14.3 | x | 2.95 |  |  |  |  | 42.185
|  |  | as 9 | 14.3 | x | 2.95 |  |  |  |  | 42.185
|  |  | as 11 | 21 | x | 2.95
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 46.35
|  |  | P1 | 8 | x | 1 | x | 2.7 |  |  | 21.6
|  |  | P1A | 5 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 12.15
|  |  | P1B | 1 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 2.16
|  |  | P2 | 2 | x | 1.8 | x | 2.9 |  |  | 10.44
3 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 2 | x | 407.2325 |  |  |  |  | 814.465 | 814.465 | m2
4 | Sponengan | [10 empty] | 1006.24 | m'
|  |  |  | 143.56 | x | 4 |  |  |  |  | 574.24
|  |  |  | 36 | x | 4 | x | 3 |  |  | 432
| Memasang acian | [10 empty] | 754.957 | m2
|  |  | volume plasteran | [7 empty] | 814.465
|  | dikurangi | keramik dinding | [7 empty] | 59.508
F. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
LANTAI 1
1 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 35.7 | x | 23.5 | x | 0.08 |  |  | 67.116 | 67.116 | m3
2 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm | [10 empty] | 742.51 | m2
|  |  | bangunan utama | 35.5 | x | 21.5 |  |  |  |  | 763.25
|  |  | dikurangi | 3.9 | [6 empty] | 22.74 | 22.74
18.84
|  |  | meja | [8 empty] | 2
|  |  | M1 | 2 | X | 1 |  |  |  |  | 2
3 | Memasang lantai homogenius tile unpolished ( 60 x 60 ) cm | [10 empty] | 80.6 | m2
|  |  | Teras Dpn | 22.1 | x | 2 |  |  |  |  | 44.2
|  |  | Tangga dpn | 6 | x | 0.9 | x | 2 |  |  | 10.8
|  |  | Samping 2x | 4.6 | x | 2 | x | 2 |  |  | 18.4
|  |  | Tangga smpg 2x | 1.8 |  | 2 | x | 2 |  |  | 7.2
4 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm | [10 empty] | 67.824 | m2
|  |  | toilet typ 1 | 1.1 | x | 2.1 | x | 1.8 | x | 4 | 33.264
|  |  | toilet typ 2 | 1.6 | x | 1.5 | x | 1.8 | x | 4 | 34.56
5 | Pasang batu andesit |  |  | 110 | x | 1.8 |  |  |  |  | 198 | 198 | m2
6 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos |  |  | 971.85 | - | 788.32 |  |  |  |  | 183.53 | 183.53 | m2
7 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm | [10 empty] | 18.84 | m2
|  |  |  | 1.1 | x | 2.1 | x | 4 |  |  | 9.24
|  |  |  | 1.6 | x | 1.5 | x | 4 |  |  | 9.6
8 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm | [10 empty] | 614.9 | m'
614.9
9 | Memasang step nosing | [9 empty] | 175.4 | 175.4 | m'
|  |  | Tangga depan | 22.1 | x | 4 |  |  |  |  | 88.4
|  |  | Tangga spg x2 | 4 | x | 12 |  |  |  |  | 48
|  |  | Tangga lt 2 | 1.5 | x | 26 |  |  |  |  | 39
LANTAI 2
1 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa, T : 8 cm |  |  | 35.5 | x | 21.5 | x | 0.08 |  |  | 61.06 | 61.06 | m3
2 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm | [10 empty] | 724.555 | m2
|  |  | bangunan utama | 35.5 | x | 21.5 |  |  |  |  | 763.25
|  |  | dikurangi | 16.53 | x | 1.5 |  |  |  |  | 24.795 | 38.695
|  |  |  | 13.9 | [6 empty] | 13.9
3 | Memasang dinding Homogenius tile uk. (30x60) cm | [10 empty] | 59.508 | m2
|  |  | toilet typ 1 | 1.1 | x | 2.1 | x | 1.8 | x | 3 | 24.948
|  |  | toilet typ 2 | 1.6 | x | 1.5 | x | 1.8 | x | 4 | 34.56
4 | Memasang lantai keramik unpolish ukuran 30/30 cm | [10 empty] | 16.53 | m2
|  |  | toilet typ 1 | 1.1 | x | 2.1 | x | 3 |  |  | 6.93
|  |  | toilet typ 2 | 1.6 | x | 1.5 | x | 4 |  |  | 9.6
5 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm | [10 empty] | 643.7 | m'
643.7
G. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
LANTAI 1
1 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm | [10 empty] | 785.325 | m2
|  |  | UTAMA | 35.5 | x | 21.5 |  |  |  |  | 763.25
|  |  | LOBBY | 7 | x | 5.7 |  |  |  |  | 39.9
|  |  | DIKURANGI | 5.75 | x | 3.1 |  |  |  |  | 17.825
2 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | [10 empty] | 753.75 | m2
|  |  |  | 35.5 | x | 21.5 |  |  |  |  | 763.25
|  |  | dikurangi | [7 empty] | 9.5
|  |  |  | 5 | x | 1.5 |  |  |  |  | 7.5
|  |  |  | 1 | x | 0.5 | x | 4 |  |  | 2
3 | Memasang plafond PVC | [10 empty] | 39.9 | m2
|  |  | LOBBY | 7 | x | 5.7 |  |  |  |  | 39.9
4 | Memasang list plafond gypsum profil | [9 empty] | 459.7 | 459.7 | m'
459.7
5 | Memasang list plafond PVC |  |  | 25.4 | [6 empty] | 25.4 | 25.4 | m'
LANTAI 2
1 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm | [10 empty] | 831.65 | m2
|  |  | DALAM | 35.5 | x | 21.5 |  |  |  |  | 763.25
|  |  | LUAR | 114 | x | 0.6 |  |  |  |  | 68.4
2 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | [10 empty] | 829.65 | m2
|  |  |  | 831.65 | [6 empty] | 831.65
|  |  | DIKURANGI | 1 | x | 0.5 | x | 4 |  |  | 2
3 | Memasang list plafond gypsum profil |  |  | 427.9 | [6 empty] | 427.9 | 427.9 | m'
4 | Memasang plafond PVC |  |  | 68.4 | [6 empty] | 68.4 | 68.4 | m2
5 | Memasang list plafond PVC |  |  | 114 | x | 2 |  |  |  |  | 228 | 228 | m'
H. | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
1 | Pas. rangka atap baja ringan | [9 empty] | 1030.425 | 1301.05 | m2
|  |  | L1 | 21.65 |  | 12.5 |  |  |  | 2 | 270.625
|  |  | L2 | 36 |  | 22 |  | 13.1 |  | 2 | 759.8
2 | Pasang penutup atap galvalum pasir | [10 empty] | 1301.05 | m2
|  |  | L1 | 21.65 |  | 12.5 |  |  |  | 2
|  |  | L2 | 36 |  | 22 |  | 13.1 |  | 2
3 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 52.4 | + | 22 |  |  |  |  | 74.4 | 74.4 | m'
4 | Pasang aluminium foil/sisalation |  |  | 1301.05 | [6 empty] | 1301.05 | 1301.05 | m2
5 | Memasang lisplank woodplank |  |  | 35.7 | + | 23.2 | x | 2 |  |  | 117.8 | 117.8 | m'
I. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
LANTAI 1
0 | Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories
3 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium | [10 empty] | 560.6 | m'
4 | Memasang pintu kaca rangka alluminium | [10 empty] | 21.84 | m2
5 | Memasang pintu alluminium strip | [10 empty] | 16.695 | m2
6 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium | [10 empty] | 112.04 | m2
7 | Pasang kaca mati tebal 5 mm | [10 empty] | 23.64 | m2
2 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1 | [8 empty] | 5 | unit
3 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1A | [8 empty] | 3 | unit
4 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1B | [8 empty] | 6 | unit
5 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1C | [8 empty] | 24 | unit
6 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1F | [8 empty] | 1 | unit
7 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1G | [8 empty] | 1 | unit
8 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1H | [8 empty] | 2 | unit
9 | Pek. Pintu Sandwich Panel Standard BSL 2 type |  | P2F | [8 empty] | 1 | unit
10 | Pek. Pintu Sandwich Panel Standard BSL 2 type |  | P1I | [8 empty] | 1 | unit
11 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2 | [8 empty] | 10 | unit
12 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2A | [8 empty] | 9 | unit
13 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2B | [9 empty] | unit
13 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2C | [8 empty] | 1 | unit
14 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2D | [8 empty] | 1 | unit
15 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2E | [9 empty] | unit
15 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JL1 | [8 empty] | 1 | unit
16 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB1 | [8 empty] | 3 | unit
17 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB2 | [8 empty] | 7 | unit
18 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB3 | [8 empty] | 2 | unit
19 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB4 | [8 empty] | 1 | unit
0 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB1B | [9 empty] | unit
20 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB2A | [8 empty] | 2 | unit
21 |  |  | JB3A | [8 empty] | 2 | unit
0 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB4A | [9 empty] | unit
22 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV1 | [8 empty] | 6 | unit
23 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV2 | [8 empty] | 2 | unit
0 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV3 | [9 empty] | unit
0 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV2A | [9 empty] | unit
0 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV3A | [9 empty] | unit
LANTAI 2
Pekerjaan Pintu & Jendela alumunium lengkap accessories
1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium | [10 empty] | 576.6 | m'
2 | Memasang pintu kaca rangka alluminium | [10 empty] | 48.1 | m2
3 | Memasang pintu alluminium strip | [10 empty] | 14.84 | m2
4 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium | [10 empty] | 104.04 | m2
5 | Pasang kaca mati tebal 5 mm | [10 empty] | 23.88 | m2
#REF! | #REF! | [11 empty] | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1 | [8 empty] | 5 | unit
2 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1A | [8 empty] | 1 | unit
3 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1B | [8 empty] | 5 | unit
4 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1C | [8 empty] | 7 | unit
5 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1D | [8 empty] | 1 | unit
6 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P1E | [8 empty] | 3 | unit
7 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2 | [8 empty] | 15 | unit
8 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | P2A | [8 empty] | 4 | unit
9 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | J2 | [8 empty] | 2 | unit
10 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | J3 | [8 empty] | 2 | unit
11 | Pek. kusen dan pintu alumunium type |  | J4 | [8 empty] | 1 | unit
12 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB1 | [8 empty] | 1 | unit
13 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB2 | [8 empty] | 6 | unit
14 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB3 | [8 empty] | 2 | unit
15 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB4 | [8 empty] | 2 | unit
16 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB1A | [8 empty] | 1 | unit
17 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB2A | [8 empty] | 10 | unit
18 | Pek. kusen dan jendela alumunium type |  | JB3A | [8 empty] | 5 | unit
0 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | JB4A | [9 empty] | unit
19 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV1 | [8 empty] | 4 | unit
20 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV2 | [8 empty] | 2 | unit
21 | Pek. kusen dan boven alumunium type |  | BV3 | [9 empty] | unit
J. | PEKERJAAN PENGECATAN | [11 empty] | 0
LANTAI 1
1 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1820.852 | - | 171.1 | - | 353.28 |  |  | 1114.292 | 1114.292 | m2 | c
|  |  | dikurangi openingan | [7 empty] | 171.1
|  |  | J | 24 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 115.92
|  |  | P11 | 1 | x | 1 | x | 2.7 |  |  | 2.7
|  |  | P1A | 6 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 14.58
|  |  | P1B | 9 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 19.44
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
|  |  | P2 | 3 | x | 1.8 | x | 2.9 |  |  | 15.66
2 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 114.4 |  |  | x | 4 |  |  | 457.6 | 353.28 | m2 | c
|  |  | dikurangi openingan | [7 empty] | 104.32
|  |  | J | 18 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 86.94
|  |  | P1A | 6 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 14.58
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
3 | Pengecatan plafond | [9 empty] | 753.75 | 753.75 | m2
#REF! | #REF! | [10 empty] | 28.26 | #REF!
|  |  | toilet typ 1 | 1.1 | x | 2.1 | x | 4 |  |  | 13.86
|  |  | toilet typ 2 | 1.6 | x | 1.5 | x | 4 |  |  | 14.4
LANTAI 2
1 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 1524.595 | - | 143.56 | - | 564.16 |  |  | 816.875 | 816.875 | m2
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 143.56
|  |  | J | 24 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 115.92
|  |  | P1A | 4 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 9.72
|  |  | P1B | 7 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 15.12
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
|  |  | P1 | 8 | x | 1 | x | 2.7 |  |  | 21.6
|  |  | P1A | 5 | x | 0.9 | x | 2.7 |  |  | 12.15
|  |  | P1B | 1 | x | 0.8 | x | 2.7 |  |  | 2.16
|  |  | P2 | 2 | x | 1.8 | x | 2.9 |  |  | 10.44
2 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) | [9 empty] | 653.9 | 564.16 | m2
|  |  |  | 114.4 | x | 4 |  |  |  |  | 457.6
|  |  |  | 151 | x | 1.3 |  |  |  |  | 196.3
|  |  | dikurangi openingan | [8 empty] | 89.74
|  |  | J | 18 | x | 2.3 | x | 2.1 |  |  | 86.94
|  |  | BV | 8 | x | 0.7 | x | 0.5 |  |  | 2.8
3 | Pengecatan plafond | [9 empty] | 829.65 | 829.65 | m2
4 | Waterproofing area toilet dan atap dak beton | [10 empty] | 153.2095 | m2
|  |  | toilet | 16.53 | + | 2.4795 |  |  |  |  | 19.0095
|  |  | dak beton | 122 | x | 1.1 |  |  |  |  | 134.2
K. | PEKERJAAN ORNAMEN FASADE
1 | Pek. GRC Lisplang |  |  | 152 | + | 24.3 |  |  |  |  | 176.3 | 176.3 | m2
L. | PEKERJAAN PLUMBING
LANTAI 1
1 | AIR BERSIH LT.1
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" | [9 empty] | 29 | 29 | m'
2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" | [9 empty] | 37 | 37 | m'
3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" | [9 empty] | 53 | 53 | m'
4 | Stop kran PVC 1 1/2" | [9 empty] | 4 | 4 | bh
2 | AIR BEKAS LT. 1
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" | [9 empty] | 14.8 | 14.8 | m'
2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" | [9 empty] | 15.8 | 15.8 | m'
3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | [9 empty] | 17.8 | 17.8 | m'
3 | AIR KOTOR LT. 1
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | [9 empty] | 32 | 32 | m'
4 | SANITAIR LT. 1
1 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris | [9 empty] | 8 | 8 | bh
2 | Memasang wastafel & aksesoris | [9 empty] | 4 | 4 | bh
3 | Memasang floor drain | [9 empty] | 10 | 10 | bh
4 | Memasang bak cuci piring stainlessteel dan aksesoris | [9 empty] | 1 | 1 | bh
5 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" | [9 empty] | 8 | 8 | bh
6 | Membuat sumur bor lengkap pompa dan aksesories | [9 empty] | 1 | 1 | ls
7 | Pengadaan dan pemasangan septic tank komunal kap 2000 ltr | [9 empty] | 2 | 2 | unit
- galian dan pengurukan kembali
- lantai kerja, tali / seling pengikat
LANTAI 2
1 | AIR BERSIH LT.2
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4" | [9 empty] | 18 | 18 | m'
2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1" | [9 empty] | 27.8 | 27.8 | m'
3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" | [9 empty] | 53 | 53 | m'
4 | Stop kran PCV 1 1/2" | [9 empty] | 4 | 4 | bh
2 | AIR BEKAS LT. 2
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2" | [9 empty] | 4 | 4 | m'
2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2" | [9 empty] | 12 | 12 | m'
3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | [9 empty] | 24 | 24 | m'
3 | AIR KOTOR LT. 2
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | [9 empty] | 24 | 24 | m'
4 | AIR HUJAN
1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | [9 empty] | 102 | 102 | m'
5 | SANITAIR LT. 2
1 | Memasang kloset duduk/monoblok dan aksesoris | [9 empty] | 7 | 7 | bh
2 | Memasang wastafel & aksesoris | [9 empty] | 4 | 4 | bh
3 | Memasang floor drain | [9 empty] | 9 | 9 | bh
4 | Memasang kran diameter 1/2" atau 3/4" | [9 empty] | 7 | 7 | bh
5 | Torn kapasitas 1000ltr+radar otomatis | [9 empty] | 2 | 2 | unit
6 | Roofdrain PVC | [9 empty] | 12 | 12 | bh
M. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
LANTAI 1
1 | Penyambungan Daya PLN Tegangan Rendah (TR) 3 phase 44 KVA | [10 empty] | 44000 | va
2 | Kabel power NYY 4 x 70 mm2 (KWH PLN-Panel) | [9 empty] | 61.3 | 61.3 | m'
3 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (Panel - P.LT 1) | [9 empty] | 3.2 | 3.2 | m'
4 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) | [9 empty] | 142 | 142 | ttk |  | downlight led 24 | 56
5 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | [9 empty] | 42 | 42 | ttk |  | downlight led 18 | 39
6 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) | [9 empty] | 13 | 13 | ttk
7 | Instalasi titik Telephone 2 pair | [9 empty] | 6 | 6 | ttk
8 | Instalasi titik Data CAT6 | [9 empty] | 12 | 12 | ttk
#REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | #REF!
9 | Memasang saklar ganda | [9 empty] | 28 | 28 | bh |  | led bulb 19 | 14
10 | Memasang saklar tunggal | [9 empty] | 11 | 11 | bh |  | lampu hias dinding
11 | Memasang stop kontak | [9 empty] | 42 | 42 | bh |  | lampu hias gantung | 7
12 | Memasang stop kontak AC | [9 empty] | 13 | 13 | bh
13 | Memasang stop kontak outlet Telephone | [9 empty] | 6 | 6 | bh
14 | Memasang stop kontak outlet Data | [9 empty] | 12 | 12 | bh
15 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow | [9 empty] | 12 | 12 | bh
16 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow | [9 empty] | 122 | 122 | bh
17 | Memasang downlight LED 17 watt tipe outbow | [9 empty] | 8 | 8 | bh
18 | Memasang kabel tray galvanis | [9 empty] | 55 | 55 | m'
19 | Memasang Unit AC 1 PK | [9 empty] | 13 | 13 | bh
20 | Panel uk 50x70x25 lengkap dengan asesoris 3 phase | [9 empty] | 1 | 1 | bh
21 | Exhaust fan | [9 empty] | 10 | 10 | bh
LANTAI 2
1 | Kabel power NYY 4 x 16 mm2 (P.LT 1 - P.LT 2) | [9 empty] | 7.6 | 7.6 | m'
2 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) | [9 empty] | 12 | 12 | ttk
3 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | [9 empty] | 42 | 42 | ttk
4 | Instalasi titik stop kontak AC (kabel 3x2,5 mm) | [9 empty] | 12 | 12 | ttk
5 | Instalasi titik Telephone 2 pair | [9 empty] | 4 | 4 | ttk
6 | Instalasi titik Data CAT6 | [9 empty] | 8 | 8 | ttk
7 | Memasang saklar ganda | [9 empty] | 28 | 28 | bh
8 | Memasang saklar tunggal | [9 empty] | 12 | 12 | bh
9 | Memasang stop kontak | [9 empty] | 42 | 42 | bh
10 | Memasang stop kontak AC | [9 empty] | 12 | 12 | bh
11 | Memasang stop kontak outlet Telephone | [9 empty] | 4 | 4 | bh
12 | Memasang stop kontak outlet Data | [9 empty] | 8 | 8 | bh
13 | Memasang downlight LED 10 watt tipe inbow | [9 empty] | 12 | 12 | bh
14 | Memasang downlight LED 17 watt tipe inbow | [9 empty] | 116 | 116 | bh
15 | Memasang kabel tray galvanis | [9 empty] | 55 | 55 | m'
16 | Exhaust fan | [9 empty] | 9 | 9 | bh
17 | Memasang Unit AC 1 PK | [9 empty] | 12 | 12 | bh
18 | Panel uk 40x60x25 lengkap dengan asesoris 3 phase | [9 empty] | 1 | 1 | unit
19 | Pasang instalasi penangkal petir 1 split lengkap | [9 empty] | 1 | 1 | unit
20 | Testing & Comissioning Instalasi Litrik | [9 empty] | 1 | 1 | lot
II. | MUSHOLA
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank |  |  | 8 | + | 8 | x | 2 |  |  | 32 | 32 | m'
2 | Pembersihan lapangan dan perataan |  |  | 8 | x | 8 |  |  |  |  | 64 | 64 | m2
B. | PEKERJAAN TANAH
1 | Menggali tanah biasa sedalam 1 m' |  |  | 4 | x | 1 | x | 1.5 |  |  | 6 | 6 | m3
2 | Pengurugan kembali galian tanah |  |  | 6 | x | 0.35 |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 | m3
3 | Mengurug pasir urug |  |  | 4 | x | 0.05 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | m3
C. | PEKERJAAN BETON
1 | Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 |  |  | 1 | x | 1 | x | 0.1 | x | 4 | 0.4 | 0.4 | m3
0 | A. BETON FOOTPLAT
0 | FOOTPLAT TIPE FP1 (60 X 60 )
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [9 empty] | 0.64 | 0.64 | m3
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [9 empty] | 79.5481 | 79.5481 | kg
3 | (K3) Memasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) | [9 empty] | 3.2 | 3.2 | m2
0 | B. BETON SLOOF
0 | PEKERJAAN SLOOF (15 X 20)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | m3
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [9 empty] | 234.6723 | 234.6723 | kg
3 | (K3) Memasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) | [9 empty] | 22 | 22 | m2
0 | C. BETON KOLOM
0 | PEKERJAAN KOLOM (15x15)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [9 empty] | 0.36 | 0.36 | m3
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [9 empty] | 65.1853 | 65.1853 | kg
3 | (K3) Memasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | m2
0 | D. BETON BALOK
0 | Balok (15x20)
1 | Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa | [9 empty] | 1.2 | 1.2 | m3
2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | [9 empty] | 234.6723 | 234.6723 | kg
3 | (K3) Memasang bekisting untuk balok ( 2x Pakai ) | [9 empty] | 22 | 22 | m2
0 | D. BETON PRAKTIS
1 | Membuat kolom praktis beton bertulang 11/11 cm |  |  | 3 | x | 10 |  |  |  |  | 30 | 30 | m'
2 | Membuat balok latei ( 10 x 15 ) cm |  |  | 5.1 | x | 3 |  |  |  |  | 15.3 | 15.3 | m'
D. | PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLASTERAN
1 | Membuat dinding bata merah tebal 1/2 bata , camp 1 PC : 6 PP |  |  | 40 | x | 4 |  |  |  |  | 160 | 130.36 | m2
|  |  | DIKURANGI | [7 empty] | 29.64
|  |  | P1 | 1.8 | x | 2.7 | x | 3 |  |  | 14.58
|  |  | P2 | 1 | x | 2.7 | x | 2 |  |  | 5.4
|  |  | J1 | 2.3 | x | 2.1 | x | 2 |  |  | 9.66
2 | Memasang plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm |  |  | 130.36 | x | 2 |  |  |  |  | 260.72 | 260.72 | m2
3 | Sponengan |  |  | 3 | x | 35.5 |  |  |  |  | 106.5 | 106.5 | m'
4 | Memasang acian |  |  | 260.72 | [6 empty] | 260.72 | 260.72 | m2
E. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
1 | Memasang lantai homogenius tile polished ( 60 x 60 ) cm |  |  | 8 | x | 8 |  |  |  |  | 64 | 64 | m2
2 | Memasang plint lantai Homogenius tile uk. (10 x 60) cm |  |  | 40 | [6 empty] | 40 | 40 | m'
F. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 | Memasang rk. plafond besi hollow uk. (60x80) cm |  |  | 8 | + | 8 |  |  |  |  | 16 | 16 | m2
2 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. |  |  | 16 | [6 empty] | 16 | 16 | m2
3 | Memasang list plafond pvc |  |  | 48 | [6 empty] | 48 | 48 | m'
G. | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
1 | Pas. rangka atap baja ringan |  |  | 9 | x | 9 |  |  |  |  | 81 | 81 | m2
2 | Pasang penutup atap galvalum pasir |  |  | 9 | x | 9 |  |  |  |  | 81 | 81 | m2
3 | Pasang bubungan galvalum pasir |  |  | 7 | x | 4 |  |  |  |  | 28 | 28 | m'
4 | Memasang lisplank |  |  | 9.8 | x | 4 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 | m'
H. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium | [9 empty] | 36.8 | 36.8 | m'
2 | Memasang pintu kaca rangka alluminium | [9 empty] | 2.34 | 2.34 | m2
3 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium | [9 empty] | 8.51 | 8.51 | m2
4 | Pasang kaca mati tebal 5 mm | [9 empty] | 1.68 | 1.68 | m2
I. | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pengecatan dinding dalam (cat interior) |  |  | 260.72 | - | 3.84 |  |  |  |  | 256.88 | 256.88 | m2
2 | Pengecatan dinding luar (cat exterior) |  |  | 33.48 | - | 29.64 |  |  |  |  | 3.84 | 3.84 | m2
3 | Pengecatan plafond |  |  | 16 | [6 empty] | 16 | 16 | m2
J. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 | Kabel power NYY 4 x 6 mm2 | [9 empty] | 36.4 | 36.4 | m'
2 | Instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) | [9 empty] | 16 | 16 | ttk
3 | Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | [9 empty] | 4 | 4 | ttk
4 | Memasang saklar ganda | [9 empty] | 2 | 2 | bh
5 | Memasang saklar tunggal | [9 empty] | 5 | 5 | bh
6 | Memasang stop kontak | [9 empty] | 4 | 4 | bh
7 | Memasang Downlight LED 17 watt | [9 empty] | 16 | 16 | bh

## TABEL HITUNG BESI 1
GEDUNG KANTOR
BACK UP DATA BETON BERTULANG (PONDASI)
Pondasi Footplate (FP-1)
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
FP 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 72 | 41.472 | 138.24 | 16 | - | 200 | 432 | 2181.8919 | 13 | - | 200 | 432 | 1440.3896
Jumlah |  |  |  |  | 41.472 | 138.24 |  |  |  |  | 2181.8919 |  |  |  |  | 1440.3896
BACK UP DATA BETON BERTULANG (PONDASI)
Pondasi Footplate (FP-2)
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
FP 2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4 | 0.768 | 3.84 | 13 | - | 200 | 16 | 36.6766 | 13 | - | 200 | 16 | 36.6766
Jumlah |  |  |  |  | 0.768 | 3.84 |  |  |  |  | 36.6766 |  |  |  |  | 36.6766
BACK UP DATA BETON BERTULANG (PLAT LANTAI)
Plat lantai 2
TIPE | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
PL3 | 35.4 | 21.2 | 0.12 | 1 | 90.0576 | 764.064 | 10 | - | 150 | 237 | 3115.2656 | 10 | - | 150 | 142.3333 | 3117.0166
Dikurangi |  | 15.82 | 0.12 | 1 | 1.8984 | 3.7968 | 10 | - | 150 | 1 | 9.8276 | 10 | - | 150 | 106.4667 | 7.8769
|  | 0.3 | 0.12 | 380.5 | 13.698 | 27.396 | 10 | - | 151 | 1 | 0.25895 | 10 | - | 151 | 756.9603 | 56.0033
Jumlah |  |  |  |  | 74.4612 | 732.8712 |  |  |  |  | 3105.1791 |  |  |  |  | 3053.1364
Plat Meja Beton L.1
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
M1 | 2 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.128 | 2.048 | 8 | - | 200 | 11 | 5.5557 | 8 | - | 200 | 5 | 6.0766
Jumlah |  |  |  |  | 0.128 | 2.048 |  |  |  |  | 5.5557 |  |  |  |  | 6.0766
Plat Meja Beton L.2
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
M5 | 2.5 | 1.4 | 0.08 | 1 | 0.28 | 4.124 | 8 | - | 200 | 13.5 | 11.6126 | 8 | - | 200 | 8 | 12.0901
M6 | 2.85 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.1824 | 2.864 | 8 | - | 200 | 15.25 | 7.7023 | 8 | - | 200 | 5 | 8.5921
M7 | 2 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.128 | 2.048 | 8 | - | 200 | 11 | 5.5557 | 8 | - | 200 | 5 | 6.0766
M8 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.096 | 1.568 | 8 | - | 200 | 8.5 | 4.2931 | 8 | - | 200 | 5 | 4.5969
M9 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 1 | 0.18 | 2.73 | 8 | - | 200 | 8.5 | 7.8147 | 8 | - | 200 | 8.5 | 7.8147
M10 | 1.75 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.112 | 1.808 | 8 | - | 200 | 9.75 | 4.9244 | 8 | - | 200 | 5 | 5.3367
M11 | 1 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.064 | 1.088 | 8 | - | 200 | 6 | 3.0304 | 8 | - | 200 | 5 | 3.1172
M12 | 1.8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.1152 | 1.856 | 8 | - | 200 | 10 | 5.0507 | 8 | - | 200 | 5 | 5.4847
MA6 | 5 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.32 | 4.928 | 8 | - | 200 | 26 | 13.1318 | 8 | - | 200 | 5 | 14.9547
MA7 | 2 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.128 | 2.048 | 8 | - | 200 | 11 | 5.5557 | 8 | - | 200 | 5 | 6.0766
MA8 | 4 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.256 | 3.968 | 8 | - | 200 | 21 | 10.6064 | 8 | - | 200 | 5 | 11.9954
Jumlah |  |  |  |  | 1.8616 | 29.03 |  |  |  |  | 79.2779 |  |  |  |  | 86.1357
plat tangga
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| L | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
B | 1.2 | 3.1 | 0.12 | 1 | 0.4464 | 4.752 | 10 | - | 150 | 9 | 27.1338 | 10 | - | 150 | 21.6667 | 27.251
T1 | 1.6 | 3.6 | 0.12 | 1 | 0.6912 | 7.008 | 10 | - | 150 | 11.6667 | 40.5682 | 10 | - | 150 | 25 | 40.6915
T2 | 1.6 | 3.3 | 0.12 | 1 | 0.6336 | 6.456 | 10 | - | 150 | 11.6667 | 37.3313 | 10 | - | 150 | 23 | 37.4362
Jumlah |  |  |  |  | 1.7712 | 18.216 |  |  |  |  | 105.0333 |  |  |  |  | 105.3786
Lisplang Beton
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| L | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
LISPLANK | 122 | 1.1 | 0.07 | 1 | 9.394 | 285.634 | 8 | - | 200 | 611 | 282.0763 | 8 | - | 200 | 6.5 | 313.0847
Jumlah |  |  |  |  | 9.394 | 285.634 |  |  |  |  | 282.0763 |  |  |  |  | 313.0847
Plat atap / talang beton
TIPE | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
L1 | 122 | 0.65 | 0.12 | 1 | 9.516 | 108.736 | 10 | - | 150 | 814.3333 | 610.0115 | 10 | - | 150 | 5.3333 | 602.5298
Jumlah |  |  |  |  | 9.516 | 108.736 |  |  |  |  | 610.0115 |  |  |  |  | 602.5298
MUSHOLA
BACK UP DATA BETON BERTULANG (PONDASI)
Pondasi Footplate (FP-1)
TIPE | Dimensi Pile Cap |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan
| X | Y | Z | Jumlah | Volume | Luas | D |  |  | Σ - X | Vx | D |  |  | Σ - Y | Vy
FP 1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 4 | 0.64 | 3.2 | 12 | - | 150 | 21.3333 | 39.7741 | 12 | - | 150 | 21.3333 | 39.7741
Jumlah |  |  |  |  | 0.64 | 3.2 |  |  |  |  | 39.7741 |  |  |  |  | 39.7741

## TABEL HITUNG BESI 2
BACK UP DATA BETON BERTULANG (SLOOF)
Sloof, 20 x 40 cm (S1)
Dimensi |  |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
TIPE | B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
S1 | 0.2 | 0.4 | 309.2 |  | 24.736 | 247.36 | 16 | 4 | 1952.0861 | 13 | 2 | 644.3409 | 10 | - | 100 | 1547 | 1144.5403
[13 empty] | 10 | - | 150 | 1031.6667 | 763.2735
0
as 1 |  |  | 21.1
as 2 |  |  | 21.1
as 3 |  |  | 21.1
as 4 |  |  | 21.1
as 5 |  |  | 21.1
as 6 |  |  | 28
as 7 |  |  | 21.1
as 8 |  |  | 21.1
as 9 |  |  | 28
as 10 |  |  | 21.1
as 11 |  |  | 21.1
as 12 |  |  | 21.1
as 13 |  |  | 21.1
as 14 |  |  | 21.1
Jumlah |  |  |  |  | 24.736 | 247.36 |  |  | 1952.0861 |  |  | 644.3409 |  |  |  |  | 1907.8138
Sloof, 20 x 30 cm (S2)
Dimensi |  |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
TIPE | B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
S2 | 0.2 | 0.3 | 222.4 |  | 13.344 | 133.44 | 13 | 4 | 926.9174 | 10 | 2 | 274.2359 | 10 | - | 100 | 1113 | 686.2063
[13 empty] | 10 | - | 150 | 742.3333 | 457.6764
[13 empty] | 0 | - | 1000 | 223.4 | 0
as A |  |  | 5.3
as B |  |  | 5.3
as C |  |  | 35.3
as D |  |  | 35.3
as E |  |  | 35.3
as F |  |  | 35.3
as G |  |  | 35.3
as H |  |  | 35.3
Jumlah |  |  |  |  | 13.344 | 133.44 |  |  | 926.9174 |  |  | 274.2359 |  |  |  |  | 1143.8827
Sloof, 15 x 20 cm (S3)
Dimensi |  |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
TIPE | B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
S2 | 0.15 | 0.25 | 66 |  | 2.475 | 33 | 13 | 4 | 275.0744 | 10 | 2 | 81.383 | 10 | - | 100 | 331 | 163.2591
[13 empty] | 10 | - | 150 | 221 | 109.0038
[13 empty] | 0 | - | 1000 | 67 | 0
as 4' |  |  | 2
as 5' |  |  | 2.8
as 7' |  |  | 28.2
as 9' |  |  | 2.8
as 10' |  |  | 2
as C' |  |  | 5.2
as F' |  |  | 6
as G' |  |  | 17
Jumlah |  |  |  |  | 2.475 | 33 |  |  | 275.0744 |  |  | 81.383 |  |  |  |  | 272.263
BACK UP DATA BETON BERTULANG (KOLOM)
KOLOM PEDESTAL 30X50
Tipe | Dimensi |  |  | Jumlah | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Tinggi |  | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K-PEDESTAL | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 72 | 16.2 | 64.8 | 16 | 10 | 1704.603 |  |  | 0 | 8 | - | 100 | 541 | 341.5519 | 96
[5 empty] | 16.2 | 64.8 |  |  | 1704.603 |  |  | 0 |  |  |  |  | 341.5519
KOLOM K1 30X50 Lt.1
Tipe | Dimensi |  |  | Jumlah | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Tinggi |  | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K-1 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 72 | 41.04 | 164.16 | 16 | 10 | 4318.3277 |  |  | 0 | 10 | - | 100 | 1369 | 1350.4639 | 96
[5 empty] | 41.04 | 164.16 |  |  | 4318.3277 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1350.4639
PEKERJAAN KOLOM K3 (30 X 30)
Tipe | Dimensi |  |  | Jumlah | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Tinggi |  | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K-1 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 4 | 1.368 | 9.12 | 12 | 8 | 107.9582 |  |  | 0 | 10 | - | 100 | 77 | 56.9681 | 96
[5 empty] | 1.368 | 9.12 |  |  | 107.9582 |  |  | 0 |  |  |  |  | 56.9681
PEKERJAAN KOLOM K2 (30 X 40) Elv. + 4.00
Tipe | Dimensi |  |  | Jumlah | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Tinggi |  | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K-1 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 32 | 14.592 | 72.96 | 16 | 10 | 1919.2568 |  |  | 0 | 10 | - | 100 | 609 | 525.6599 | 96
[5 empty] | 14.592 | 72.96 |  |  | 1919.2568 |  |  | 0 |  |  |  |  | 525.6599
BACK UP DATA BETON BERTULANG (BALOK)
Balok B1 (15 X 30) Elv. + 4.00
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
B1 | 0.25 | 0.5 | 377.1 |  | 47.1375 | 377.1 | 16 | 6 | 3571.1434 | 13 | 2 | 785.8375 | 10 | - | 100 | 1886.5 | 1744.6472
[6 empty] | 94.275 | [6 empty] | 10 | - | 100 | 1886.5 | 1744.6472
as C |  |  | 35.5
as D |  |  | 35.5
as E |  |  | 35.5
as F |  |  | 35.5
as G |  |  | 30
as H |  |  | 35.5
as 1 |  |  | 21.2
as 3 |  |  | 21.2
as 5 |  |  | 21.2
as 6 |  |  | 21.2
as 9 |  |  | 21.2
as 10 |  |  | 21.2
as 12 |  |  | 21.2
as 14 |  |  | 21.2
dikurangi tebal plat
| 0.25 | 0.12 | 377.1 |  | 11.313
Jumlah |  |  |  |  | 35.8245 | 471.375 |  |  | 3571.1434 |  |  | 785.8375 |  |  |  |  | 3489.2943
Balok B2 ( 20x30 )
Dimensi |  |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
| 0.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | - | 100 | 1 | 0.61654
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | - | 150 | 1 | 0.61654
Jumlah |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2331
Balok B2 (15 X 25) Elv. + 4.00
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
B2 | 0.2 | 0.4 | 181.4 |  | 14.512 | 145.12 | 13 | 4 | 756.0378 | 10 | 2 | 223.6798 | 8 | - | 100 | 908 | 429.9388
[6 empty] | 36.28 | [6 empty] | 8 | - | 150 | 605.6667 | 286.7837
as C' |  |  | 5.6
as F' |  |  | 5.4
as G' |  |  | 11.2
as G'' |  |  | 8.4
as 2 |  |  | 18.4
as 4 |  |  | 18.4
as 4' |  |  | 4
as 5' |  |  | 3.2
as 6 |  |  | 6.5
as 6' |  |  | 5.8
as 7' |  |  | 22.3
as 8' |  |  | 5.8
as 9 |  |  | 22.4
as 9' |  |  | 3.2
as 10' |  |  | 4
as 11 |  |  | 18.4
as 13 |  |  | 18.4
dikurangi tebal plat
| 0.2 | 0.12 | 181.4
Jumlah |  |  |  |  | 14.512 | 181.4 |  |  | 756.0378 |  |  | 223.6798 |  |  |  |  | 716.7224
Balok B1 (15 X 30) Elv. + 8.00
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
B3 | 0.15 | 0.25 | 113 |  | 4.2375 | 56.5 | 16 | 6 | 1070.1119 | 13 | 2 | 235.4804 | 8 | - | 100 | 566 | 178.6677
[6 empty] | 16.95 | [6 empty] | 8 | - | 150 | 377.6667 | 119.217
as C |  |  | 21
as H |  |  | 21
as 1' |  |  | 35.5
as 14 |  |  | 35.5
Jumlah |  |  |  |  | 4.2375 | 56.5 |  |  | 1070.1119 |  |  | 235.4804 |  |  |  |  | 297.8846
Balok BK (15 X 30-20) Elv. + 8.00
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
B2 | 0.2 | 0.3 | 44.8 |  | 2.688 | 26.88 | 13 | 4 | 186.7172 | 10 | 2 | 55.2418 | 10 | - | 100 | 225 | 138.721
[6 empty] | 8.96 | [6 empty] | 10 | - | 150 | 150.3333 | 92.6861
44.8
Jumlah |  |  |  |  | 2.688 | 35.84 |  |  | 186.7172 |  |  | 55.2418 |  |  |  |  | 231.4071
Balok RB (15 X 35) Elv. + 8.00
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
B2 | 0.15 | 0.3 | 126.8 |  | 5.706 | 76.08 | 13 | 4 | 528.4763 | 10 | 2 | 156.3539 | 10 | - | 100 | 635 | 352.3512
[6 empty] | 19.02 | [6 empty] | 10 | - | 150 | 423.6667 | 235.0858
as B' |  |  | 38.8
as I' |  |  | 38.8
as '1 |  |  | 24.6
as 14' |  |  | 24.6
Jumlah |  |  |  |  | 5.706 | 95.1 |  |  | 528.4763 |  |  | 156.3539 |  |  |  |  | 587.437
BACK UP DATA BETON POS JAGA
PEKERJAAN SLOOF (15 X 20)
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
S2 | 0.15 | 0.2 | 40 |  | 1.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 142.0503 | 8 | - | 100 | 201 | 55.518
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 8 | - | 150 | 134.3333 | 37.1041
as 1 |  |  | 10
as 2 |  |  | 8
as 3 |  |  | 6
as A |  |  | 6
as B |  |  | 2
as C |  |  | 2
as D |  |  | 6
Jumlah |  |  |  |  | 1.2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 142.0503 |  |  |  |  | 92.622
PEKERJAAN KOLOM (15x15)
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K4 | 0.15 | 0.15 | 4 | 4 | 0.36 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 56.8201 | 8 | - | 100 | 21 | 4.9718
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 8 | - | 150 | 14.3333 | 3.3934
Jumlah |  |  |  |  | 0.36 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 56.8201 |  |  |  |  | 8.3652
Balok (15x20)
Tipe | Dimensi |  |  |  | Beton | Bekisting | Tulangan Ulir |  |  | Tulangan Polos
| B | H | Panjang | Jumlah | Volume | Luas | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul utama | Σ tul utama | V tul. Utama | Ø tul geser |  |  | Σ tul geser | V tul geser
K4 | 0.15 | 0.2 | 40 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 142.0503 | 8 | - | 100 | 201 | 55.518
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 8 | - | 150 | 134.3333 | 37.1041
Jumlah |  |  |  |  | 1.2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 142.0503 |  |  |  |  | 92.622