LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

ADMINISTRASI KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN IV TA 2025

KECAMATAN KERJO

- Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan suatu organisasi yang good governance maka diperlukan fungsi manajemen yang mumpuni untuk mengetahui dan menjamin suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan ketentuan berlaku. Hal ini tentunya membutuhkan pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan. Kecamatan Kerjo telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan. Pada kegiatan tersebut dilakukan pembinaan penatausahaan keuangan maupun administrasi yang lebih tertib dan sesuai dengan prosedur, sehingga dapat meminimalisir adanya temuan-temuan dari pemeriksa.

- Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan tersebut diselenggarakan adalah untuk memonitor dan mengevaluasi Kecamatan Mojogedang terkait Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan tersebut diselenggarakan adalah:

- Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025;

- Menindaklanjuti progress penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ada;

- Memastikan adanya kesesuaian kinerja dengan standar/peraturan yang telah ditetapkan.

- Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 pada semua seksi di Kecamatan Kerjo.

- Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Senin 30 Desember 2025. Kegiatan dipimpin oleh Camat diikuti oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Camat Kerjo melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait perbendaharaan, realisasi anggaran serta peraturan terbaru tentang tata usaha.

- Hasil Monitoring dan Evaluasi

Realisasi anggaran belanja sampai dengan tutup bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp 2.334.674.465,- dari total pagu anggaran Rp. 2.634.351.985,- atau sebesar 93%. Realisasi fisik kegiatan dengan rata-rata 100 %. Dari 23 belanja untuk ketersediaan dokumen SPJ masih ada beberapa yang belum lengkap dan belum ada sama sekali.

- Rekomendasi Tindak Lanjut

A. Hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi Triwulan III

| No | Rekomendasi | Tindaklanjut | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyerapan anggaran yang masih rendah untuk diperhatikan dan ditingkatkan | Realisasi serapan anggaran sudah mendekati target | Selesai |
| 2 | Kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dikaji dimana kendalanya untuk segera dilaksanakan | Kendalan permasalahan sudah teridentifikasi dan sudah dilaksanakan | Selesai |
| 3 | Berkoordinasi dengan rekanan | Sudah dilakukan koordinasi untuk penyelesaian pekerjaan sesuai tata waktu | Selesai |
| 4 | SPJ yang belum lengkap atau yang belum ada segera dibuat | Kekurangan kelengkapan dokumen SPJ sudah dilengkapi | Selesai |

B. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan disampaikan rekomendasi tindaklanjut sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran yang masih rendah untuk diperhatikan dan ditingkatkan;

- Kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dikaji dimana kendalanya untuk segera dilaksanakan;

- Berkoordinasi dengan rekanan;

- SPJ yang belum lengkap atau yang belum ada segera dibuat.

- Penutup

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi administrasi keuangan pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2025 pada Kecamatan Kerjo.

|  | Kerjo, 30 Desember 2025 CAMAT KERJO SUWARDOYO, S.H. Pembina NIP. 196905261988031001 |
| --- | --- |