## Pelak. Kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : APRIL 2022
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | DANA | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/SWAKELOLA/ dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
w | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.06 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.07 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.01 | 4016841850 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.02 | 15000000 | Kab. Karanganyar | Maret | April | Swakelola
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.10 | 238656000 | Kab. Karanganyar, Bali | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.11 | 23500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.01 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.02 | 12000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.03 | 12333000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.05 | 30000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.26.01.2.06.06 | 53380000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.08 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.09 | 100000000 | Kab. Karanganyar, Jawa, Luar Jawa | Januari | Desember | Swakelola
14 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.10 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.26.01.2.06.11 | 77600000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
16 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.07.02 | 50000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Pihak III
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.06 | 144700000 | Kab. Karanganyar | Januari | Maret | Swakelola Pihak III
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.01 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.02 | 206300000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
20 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.03 | 6000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.04 | 164440000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.02 | 165606000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.06 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.09 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
25 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.03 | 118188000 | Kab. Karanganyar | Maret | Juni | Swakelola Pihak III
26 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 | 30500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
27 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.05 | 691000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
28 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.06 | 378000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
29 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.01 | 270000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
30 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.02 | 156200000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
31 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.04 | 115000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.10 | 20000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
33 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.01 | 236376000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
34 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.05.2.01.02 | 354564000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
35 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.05 | 459200000 | Kabupaten Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
36 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 2.19.02.2.01.04 | 153000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
37 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2.19.02.2.01.08 | 330000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | April | September | Swakelola Pihak III
38 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2.19.03.2.03.05 | 70000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
39 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.02 | 4331500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
40 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.01 | 184200000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
41 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.02 | 450000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
42 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.03 | 123160000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
43 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.02 | 1000000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| JUMLAH | 14847244850
Karanganyar, April 2022
[5 empty] | Plt. | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
RUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650810 199303 1 016

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  |  |  |  | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA |  |  |  |  | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN |  |  |  |  | : | April 2022
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [5 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakelola/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.06 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.07 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.01 | [5 empty] | 4016841850 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 5 |  | 4.2 | 11 |  | 10.8 | 20 |  | 18.3 | 30 |  | 28.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 4.2 |  |  | 10.8 |  |  | 18.3 |  |  | 28.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.02 | [5 empty] | 15000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 100 |  | 95.7 | 100 |  | 95.7 | 96 |  | 95.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.10 | [5 empty] | 238656000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 90 |  | 88.1 | 90 |  | 88.1 | 90 |  | 88.1 | 90 |  | 88.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 88.1 |  |  | 88.1 |  |  | 88.1 |  |  | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.11 | [5 empty] | 23500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.01 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 51 |  | 50.9 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 50.9 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.02 | [5 empty] | 12000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 19.7 | 50 |  | 48.8 | 70 |  | 68.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 48.8 |  |  | 68.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.03 | [5 empty] | 12333000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 21 |  | 20.6 | 56 |  | 55.6 | 56 |  | 55.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 20.6 |  |  | 55.6 |  |  | 55.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.05 | [5 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.2 | 15 |  | 11.5 | 20 |  | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 3.2 |  |  | 11.5 |  |  | 19.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.26.01.2.06.06 | [5 empty] | 53380000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 15 | 25 |  | 24.2 | 33 |  | 32.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 15 |  |  | 24.2 |  |  | 32.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.08 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.09 | [5 empty] | 100000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2 | 23 |  | 22.7 | 26 |  | 25.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 22.7 |  |  | 25.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.10 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.26.01.2.06.11 | [5 empty] | 77600000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.07.02 | [5 empty] | 50000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.06 | [5 empty] | 144700000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.6 | 100 |  | 98 | 100 |  | 98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 8.6 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.01 | [5 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.02 | [5 empty] | 206300000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 5 |  | 5.3 | 15 |  | 12.2 | 18 |  | 17.5 | 24 |  | 23.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 5.3 |  |  | 12.2 |  |  | 17.5 |  |  | 23.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.03 | [5 empty] | 6000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 |  | 16.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.04 | [5 empty] | 164440000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 8.3 | 17 |  | 16.6 | 25 |  | 24.8 | 34 |  | 33.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 8.3 |  |  | 16.6 |  |  | 24.8 |  |  | 33.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.02 | [5 empty] | 165606000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 5 |  | 5.3 | 10 |  | 8.5 | 22 |  | 21.5 | 22 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 5.3 |  |  | 8.5 |  |  | 21.5 |  |  | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.06 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.9 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.9 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.09 | [5 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.03 | [5 empty] | 118188000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 | [5 empty] | 30500000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 30 |  | 28.3 | 45 |  | 44.5 | 45 |  | 44.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 28.3 |  |  | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.05 | [5 empty] | 691000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 7 | 15 |  | 14.3 | 25 |  | 23.8 | 32 |  | 31.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 7 |  |  | 14.3 |  |  | 23.8 |  |  | 31.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dana Transfer 3.26.02.2.03.06 | [5 empty] | 378000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.01 | [5 empty] | 270000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 18.5 | 20 |  | 18.5 | 20 |  | 18.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.02 | [5 empty] | 156200000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 1 |  | 0.9 | 5 |  | 1.7 | 5 |  | 2.6 | 5 |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0.9 |  |  | 1.7 |  |  | 2.6 |  |  | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.04 | [5 empty] | 115000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 36 |  | 35.7 | 71 |  | 70.4 | 93 |  | 92.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 35.7 |  |  | 70.4 |  |  | 92.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.10 | [5 empty] | 20000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.01 | [5 empty] | 236376000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.05.2.01.02 | [5 empty] | 354564000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.5 | 62 |  | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.5 |  |  | 61.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.05 | [5 empty] | 459200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 1 |  | 0.3 | 1 |  | 0.7 | 20 |  | 19.3 | 38 |  | 37.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 19.3 |  |  | 37.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 2.19.02.2.01.04 | [5 empty] | 153000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 |  | 14.7 | 41 |  | 40.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.7 |  |  | 40.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2.19.02.2.01.08 | [5 empty] | 330000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2.19.03.2.03.05 | [5 empty] | 70000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 58 |  | 57.1 | 58 |  | 57.1 | 58 |  | 57.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 57.1 |  |  | 57.1 |  |  | 57.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.02 | [5 empty] | 4331500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99.8 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.01 | [5 empty] | 184200000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 5 |  | 2.4 | 5 |  | 4.7 | 10 |  | 7.1 | 12 |  | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 |  |  | 4.7 |  |  | 7.1 |  |  | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.02 | [5 empty] | 450000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.5 | 42 |  | 41.9 | 58 |  | 57.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 24.5 |  |  | 41.9 |  |  | 57.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.03 | [5 empty] | 123160000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 10 |  | 5.9 | 25 |  | 24.5 | 25 |  | 24.9 | 37 |  | 36.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 5.9 |  |  | 24.5 |  |  | 24.9 |  |  | 36.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.02 | [5 empty] | 1000000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| JUMLAH | [5 empty] | 14847244850 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[9 empty] | 3.3023 |  | 2.9698 | 13.8372 |  | 13.1349 | 28.1814 |  | 27.3814 | 33.9302 |  | 33.3884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.9698 |  |  | 13.1349 |  |  | 27.3767 |  |  | 33.3884 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, April 2022
|  | B |  | C |  | A. Target Pelaksanaan | [25 empty] | Plt. | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
|  |  | D |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. Target Keuangan
D. SPJ
RUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650810 199303 1 016

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
|  | S/D TUTUP BULAN |  | : APRIL 2022
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | DANA (Rp.) a. DPA b. KONTRAK | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK % | KET
|  |  | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % |  |  | Kalkulasi s/d Bulan ini (Rp.) | Sisa anggaran s/d Bulan ini (Rp.)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.06 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000000
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.07 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000000
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.01 | 4016841850 | 736558242 | 418320526 | 1154878768 | 28.7509 | 736558242 | 418320526 | 1154878768 | 28.7509 | 30 |  | 1154878768 | 2861963082
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.02 | 15000000 | 14350000 | 0 | 14350000 | 95.6667 | 14350000 | 0 | 14350000 | 95.6667 | 96 |  | 14350000 | 650000
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.10 | 238656000 | 210280000 | 0 | 210280000 | 88.1101 | 210280000 | 0 | 210280000 | 88.1101 | 90 |  | 210280000 | 28376000
6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.11 | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23500000
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.01 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 100 | 5000000 | 0 | 5000000 | 100 | 100 |  | 5000000 | 0
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.02 | 12000000 | 5859300 | 2326500 | 8185800 | 68.215 | 5859300 | 2326500 | 8185800 | 68.215 | 70 |  | 8185800 | 3814200
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.03 | 12333000 | 6853000 | 0 | 6853000 | 55.5664 | 6853000 | 0 | 6853000 | 55.5664 | 56 |  | 6853000 | 5480000
10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.05 | 30000000 | 3451500 | 2500000 | 5951500 | 19.8383 | 3451500 | 2500000 | 5951500 | 19.8383 | 20 |  | 5951500 | 24048500
11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.26.01.2.06.06 | 53380000 | 12895000 | 4230000 | 17125000 | 32.0813 | 12895000 | 4230000 | 17125000 | 32.0813 | 33 |  | 17125000 | 36255000
12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.08 | 10000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 10 |  | 1000000 | 9000000
13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.09 | 100000000 | 22678900 | 2500000 | 25178900 | 25.1789 | 22678900 | 2500000 | 25178900 | 25.1789 | 26 |  | 25178900 | 74821100
14 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.10 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000000
15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.26.01.2.06.11 | 77600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77600000
16 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.07.02 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000000
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.06 | 144700000 | 141750000 | 0 | 141750000 | 97.9613 | 141750000 | 0 | 141750000 | 97.9613 | 100 |  | 141750000 | 2950000
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.01 | 5000000 | 0 | 500000 | 500000 | 10 | 0 | 500000 | 500000 | 10 | 10 |  | 500000 | 4500000
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.02 | 206300000 | 36124754 | 11775445 | 47900199 | 23.2187 | 36124754 | 11775445 | 47900199 | 23.2187 | 24 |  | 47900199 | 158399801
20 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.03 | 6000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 16.6667 | 0 | 1000000 | 1000000 | 16.6667 | 17 |  | 1000000 | 5000000
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.04 | 164440000 | 40860000 | 13620000 | 54480000 | 33.1306 | 40860000 | 13620000 | 54480000 | 33.1306 | 34 |  | 54480000 | 109960000
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.02 | 165606000 | 35598313 | 775000 | 36373313 | 21.9638 | 35598313 | 775000 | 36373313 | 21.9638 | 22 |  | 36373313 | 129232687
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.06 | 10000000 | 835000 | 0 | 835000 | 8.35 | 835000 | 0 | 835000 | 8.35 | 10 |  | 835000 | 9165000
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.09 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000000
25 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.03 | 118188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 118188000
26 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 | 30500000 | 13565510 | 0 | 13565510 | 44.4771 | 13565510 | 0 | 13565510 | 44.4771 | 45 |  | 13565510 | 16934490
27 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.05 | 691000000 | 164429000 | 55180000 | 219609000 | 31.7813 | 164429000 | 55180000 | 219609000 | 31.7813 | 32 |  | 219609000 | 471391000
28 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dana Transfer 3.26.02.2.03.06 | 378000000 | 0 | 31595000 | 31595000 | 8.3585 | 0 | 31595000 | 31595000 | 8.3585 | 10 |  | 31595000 | 346405000
29 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.01 | 270000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 18.5185 | 50000000 | 0 | 50000000 | 18.5185 | 20 |  | 50000000 | 220000000
30 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.02 | 156200000 | 4050000 | 1350000 | 5400000 | 3.4571 | 4050000 | 1350000 | 5400000 | 3.4571 | 5 |  | 5400000 | 150800000
31 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.04 | 115000000 | 80930000 | 25000000 | 105930000 | 92.113 | 80930000 | 25000000 | 105930000 | 92.113 | 93 |  | 105930000 | 9070000
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.10 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000
33 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.01 | 236376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236376000
34 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.05.2.01.02 | 354564000 | 61975600 | 155100000 | 217075600 | 61.2232 | 61975600 | 155100000 | 217075600 | 61.2232 | 62 |  | 217075600 | 137488400
35 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.05 | 459200000 | 88650800 | 85450800 | 174101600 | 37.9141 | 88650800 | 85450800 | 174101600 | 37.9141 | 38 |  | 174101600 | 285098400
36 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 2.19.02.2.01.04 | 153000000 | 22433000 | 40000000 | 62433000 | 40.8059 | 22433000 | 40000000 | 62433000 | 40.8059 | 41 |  | 62433000 | 90567000
37 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2.19.02.2.01.08 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 330000000
38 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2.19.03.2.03.05 | 70000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 57.1429 | 40000000 | 0 | 40000000 | 57.1429 | 58 |  | 40000000 | 30000000
39 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.02 | 4331500000 | 4325000000 | 6500000 | 4331500000 | 100 | 4325000000 | 6500000 | 4331500000 | 100 | 100 |  | 4331500000 | 0
40 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.01 | 184200000 | 13050000 | 7882000 | 20932000 | 11.3637 | 13050000 | 7882000 | 20932000 | 11.3637 | 12 |  | 20932000 | 163268000
41 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.02 | 450000000 | 188589000 | 68660000 | 257249000 | 57.1664 | 188589000 | 68660000 | 257249000 | 57.1664 | 58 |  | 257249000 | 192751000
42 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.03 | 123160000 | 30627600 | 14185000 | 44812600 | 36.3857 | 30627600 | 14185000 | 44812600 | 36.3857 | 37 |  | 44812600 | 78347400
43 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.02 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 100 |  | 1000000000 | 0
| JUMLAH | 14847244850 | 7356394519 | 949450271 | 8305844790 | 55.942 | 7356394519 | 949450271 | 8305844790 | 55.942 | 33.9302 |  | 8305844790 | 6541400060
[9 empty] | Karanganyar, April 2022 |  |  |  |  | 7490850331
[8 empty] | Plt. | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
RUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650810 199303 1 016

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
|  | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
|  | TAHUN ANGGARAN | : 2022
|  | S/D TUTUP BULAN | : APRIL
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN |  | ANGGARAN (Rp.) | URAIAN/PERINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA | USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN DAN APA / BAGAIMANA) | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[6 empty] | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.06 |  | 5000000 | - | - | - | - | - | -
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.07 |  | 10000000 | - | - | - | - | - | -
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.01 |  | 4016841850 | - | - | - | - | - | -
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.02 |  | 15000000 | - | - | - | - | - | -
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.10 |  | 238656000 | - | - | - | - | - | -
6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.11 |  | 23500000 | - | - | - | - | - | -
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.01 |  | 5000000 | - | - | - | - | - | -
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.02 |  | 12000000 | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.03 |  | 12333000 | - | - | - | - | - | -
10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.05 |  | 30000000 | - | - | - | - | - | -
11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.26.01.2.06.06 |  | 53380000 | - | - | - | - | - | -
12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.08 |  | 10000000 | - | - | - | - | - | -
13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.09 |  | 100000000 | - | - | - | - | - | -
14 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.10 |  | 5000000 | - | - | - | - | - | -
15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.26.01.2.06.11 |  | 77600000 | - | - | - | - | - | -
16 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.07.02 |  | 50000000 | - | - | - | - | - | -
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.06 |  | 144700000 | - | - | - | - | - | -
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.01 |  | 5000000 | - | - | - | - | - | -
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.02 |  | 206300000 | - | - | - | - | - | -
20 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.03 |  | 6000000 | - | - | - | - | - | -
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.04 |  | 164440000 | - | - | - | - | - | -
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.02 |  | 165606000 | - | - | - | - | - | -
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.06 |  | 10000000 | - | - | - | - | - | -
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.09 |  | 10000000 | - | - | - | - | - | -
25 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.03 |  | 118188000 | - | - | - | - | - | -
26 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 |  | 30500000 | - | - | - | - | - | -
27 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.05 |  | 691000000 | - | - | - | - | - | -
28 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dana Transfer 3.26.02.2.03.06 |  | 378000000 | - | - | - | - | - | -
29 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.01 |  | 270000000 | - | - | - | - | - | -
30 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.02 |  | 156200000 | - | - | - | - | - | -
31 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.04 |  | 115000000 | - | - | - | - | - | -
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.10 |  | 20000000 | - | - | - | - | - | -
33 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.01 |  | 236376000 | - | - | - | - | - | -
34 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.05.2.01.02 |  | 354564000 | - | - | - | - | - | -
35 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.05 |  | 459200000 | - | - | - | - | - | -
36 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 2.19.02.2.01.04 |  | 153000000 | - | - | - | - | - | -
37 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2.19.02.2.01.08 |  | 330000000 | - | - | - | - | - | -
38 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2.19.03.2.03.05 |  | 70000000 | - | - | - | - | - | -
39 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.02 |  | 4331500000 | - | - | - | - | - | -
40 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.01 |  | 184200000 | - | - | - | - | - | -
41 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.02 |  | 450000000 | - | - | - | - | - | -
42 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.03 |  | 123160000 | - | - | - | - | - | -
43 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.02 |  | 1000000000 | - | - | - | - | - | -
Karanganyar, April 2022
[7 empty] | Plt. | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
RUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650810 199303 1 016

## Laporan Kemajuan Pelaksanaan
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
OPD |  | : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
S/D TUTUP BULAN |  | : APRIL
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN DPA (Rp.) | SUMBER DANA (APBD/BANTUAN PROVINSI/DAK, DLL) | NAMA PPKom | LOKASI KEGIATAN | PENGADAAN BARANG/JASA |  |  |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | DEVIASI FISIK (%) | PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN | KET.
[7 empty] | METODE | KONTRAK
[8 empty] | NILAI (Rp.) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 3.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5000000
2 | 3.26.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000
3 | 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4016841850
4 | 3.26.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 15000000
5 | 3.26.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 238656000
6 | 3.26.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 23500000
7 | 3.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000
8 | 3.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12000000
9 | 3.26.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12333000
10 | 3.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30000000
11 | 3.26.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 53380000
12 | 3.26.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10000000
13 | 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100000000
14 | 3.26.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5000000
15 | 3.26.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 77600000
16 | 3.26.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50000000
17 | 3.26.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 144700000
18 | 3.26.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5000000
19 | 3.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 206300000
20 | 3.26.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6000000
21 | 3.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164440000
22 | 3.26.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 165606000
23 | 3.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10000000
24 | 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10000000
25 | 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 118188000
26 | 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 30500000
27 | 3.26.02.2.03.05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 691000000
28 | 3.26.02.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 378000000
29 | 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 270000000
30 | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 156200000
31 | 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 115000000
32 | 3.26.04.2.02.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 20000000
33 | 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 236376000
34 | 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 354564000
35 | 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 459200000
36 | 2.19.02.2.01.04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 153000000
37 | 2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 330000000
38 | 2.19.03.2.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | 70000000
39 | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 4331500000
40 | 2.19.03.2.05.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 184200000
41 | 2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 450000000
42 | 2.19.03.2.05.03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 123160000
43 | 2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 1000000000
Karanganyar, Februari 2022
[12 empty] | Plt. | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
RUSMANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650810 199303 1 016