## form 2
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | DESEMBER
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | 12000000 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 25 |  | 20.86 | 25 |  | 20.86 | 38.18 |  | 38.18 | 38.18 |  | 38.18 | 49.65 |  | 49.65 | 49.65 |  | 49.65 | 57.99 |  | 57.99 | 57.99 |  | 57.99 | 88.65 |  | 88.65 | 96.61 |  | 96.61
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.9 |  |  | 20.86 |  |  | 38.18 |  |  | 38.18 |  |  | 49.65 |  |  | 49.65 |  |  | 57.99 |  |  | 57.99 |  |  | 88.65 |  |  | 96.61
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | 1500000 |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | 2500000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 |  | 60 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | 2500000 |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 35 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 66.67 |  | 66.67 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.67 |  |  | 100 |  |  | 100
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | 7000000 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 22.8 |  | 22.75 | 22.8 |  | 22.75 | 22.75 |  | 22.75 | 32.56 |  | 32.56 | 40.69 |  | 40.69 | 52.8 |  | 52.8 | 52.81 |  | 52.81 | 52.81 |  | 52.81 | 92.87 |  | 92.87 | 94.58 |  | 94.58 | 96.29 |  | 96.29
[9 empty] | 0 |  |  | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  | 22.75 |  |  | 32.56 |  |  | 40.69 |  |  | 52.8 |  |  | 52.81 |  |  | 52.81 |  |  | 92.87 |  |  | 94.58 |  |  | 96.29
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | 6500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 24.6 |  | 24.6 | 24.6 |  | 24.6 | 24.57 |  | 24.57 | 36.11 |  | 36.11 | 36.11 |  | 36.11 | 36.1 |  | 36.1 | 36.1 |  | 36.1 | 72.69 |  | 72.69 | 78.28 |  | 78.28 | 93.52 |  | 93.52 | 98.91 |  | 98.91
[9 empty] | 0 |  |  | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  | 24.57 |  |  | 36.11 |  |  | 36.11 |  |  | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  | 72.69 |  |  | 78.28 |  |  | 93.52 |  |  | 98.91
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | 7477656000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 10 |  | 9 | 10 |  | 9 | 10 |  | 9 | 16.73 |  | 16.73 | 40.09 |  | 40.09 | 46.77 |  | 46.77 | 58.97 |  | 58.97 | 65.71 |  | 65.71 | 70.39 |  | 70.39 | 78.97 |  | 78.97 | 86.16 |  | 86 | 93.12 |  | 93.12
[9 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 16.73 |  |  | 40.09 |  |  | 46.77 |  |  | 58.97 |  |  | 65.71 |  |  | 70.39 |  |  | 78.97 |  |  | 86 |  |  | 93.12
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | 146965100 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 8 |  | 7.9 | 15.3 |  | 15.3 | 22.9 |  | 22.9 | 30.41 |  | 30.41 | 37.9 |  | 37.9 | 45.4 |  | 45.4 | 52.89 |  | 52.89 | 60.39 |  | 60.39 | 67.88 |  | 67.88 | 83.41 |  | 83.41 | 91.71 |  | 91.71 | 100 |  | 100 | 13915100
[9 empty] | 7.9 |  |  | 15.3 |  |  | 22.9 |  |  | 30.41 |  |  | 37.9 |  |  | 45.4 |  |  | 52.89 |  |  | 60.39 |  |  | 67.88 |  |  | 83.41 |  |  | 91.71 |  |  | 100
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | 5000000 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 20 |  | 18.3 | 20 |  | 18.3 | 20 |  | 18.3 | 20 |  | 18.3 | 20 |  | 18.33 | 20 |  | 18.33 | 45.94 |  | 45.94 | 45.94 |  | 45.94 | 55.36 |  | 55.36 | 55.36 |  | 55.36 | 55.36 |  | 55.36 | 100 |  | 100
[9 empty] | 18.3 |  |  | 18.3 |  |  | 18.3 |  |  | 18.3 |  |  | 18.33 |  |  | 18.33 |  |  | 45.94 |  |  | 45.94 |  |  | 55.36 |  |  | 55.36 |  |  | 55.36 |  |  | 100
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | 17480000 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 20 |  | 15.5 | 18.2 |  | 18.2 | 21 |  | 21 | 29.57 |  | 29.57 | 45.72 |  | 45.72 | 48.9 |  | 48.9 | 65.14 |  | 65.14 | 68.34 |  | 68.34 | 77.86 |  | 77.86 | 79.05 |  | 79.05 | 88.64 |  | 88.64 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 15.5 |  |  | 18.2 |  |  | 21 |  |  | 29.57 |  |  | 45.72 |  |  | 48.9 |  |  | 65.14 |  |  | 68.34 |  |  | 77.86 |  |  | 79.05 |  |  | 88.64 |  |  | 99.89
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 85.9 |  | 85.9 | 85.89 |  | 85.89 | 85.9 |  | 85.89 | 85.89 |  | 85.89
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 85.9 |  |  | 85.89 |  |  | 85.89 |  |  | 85.89
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | 3000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.03 |  | 10 | 42.07 |  | 42.07 | 42.07 |  | 42.07 | 53.33 |  | 53.33 | 76.83 |  | 76.83 | 88.73 |  | 88.73 | 88.73 |  | 88.73 | 99.83 |  | 99.83 | 99.83 |  | 99.83
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 42.07 |  |  | 42.07 |  |  | 53.33 |  |  | 76.83 |  |  | 88.73 |  |  | 88.73 |  |  | 99.83 |  |  | 99.83
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | 126381000 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | [6 empty] | 4 |  | 2.4 | 5.2 |  | 5.2 | 8 |  | 7.9 | 37.26 |  | 37.26 | 40.57 |  | 40.57 | 43.36 |  | 43.36 | 46.17 |  | 46.17 | 49.28 |  | 49.28 | 50.92 |  | 50.92 | 68.47 |  | 68.47 | 86.08 |  | 86.08 | 99.43 |  | 99.43
[9 empty] | 2.4 |  |  | 5.2 |  |  | 7.9 |  |  | 37.26 |  |  | 40.57 |  |  | 43.36 |  |  | 46.17 |  |  | 49.28 |  |  | 50.92 |  |  | 68.47 |  |  | 86.08 |  |  | 99.43
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | 19775000 |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [6 empty] | 18 |  | 17.2 | 30.3 |  | 30.3 | 37.6 |  | 37.6 | 49.06 |  | 49.06 | 60.59 |  | 60.59 | 60.69 |  | 60.69 | 79.32 |  | 79.32 | 89.77 |  | 89.77 | 94.06 |  | 94.06 | 89.35 |  | 89.35 | 100 |  | 100 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 17.2 |  |  | 30.3 |  |  | 37.6 |  |  | 49.06 |  |  | 60.59 |  |  | 60.69 |  |  | 79.32 |  |  | 89.77 |  |  | 94.06 |  |  | 89.35 |  |  | 100 |  |  | 99.89
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | 3030000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | [6 empty] | 10 |  | 8.3 | 16.7 |  | 16.7 | 25 |  | 25 | 33.33 |  | 33.33 | 41.67 |  | 41.67 | 50 |  | 50 | 58.33 |  | 58.33 | 66.67 |  | 66.67 | 75 |  | 75 | 83.33 |  | 83.33 | 91.67 |  | 91.67 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 8.3 |  |  | 16.7 |  |  | 25 |  |  | 33.33 |  |  | 41.67 |  |  | 50 |  |  | 58.33 |  |  | 66.67 |  |  | 75 |  |  | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 99.89
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | 5625000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi kunjungan tamu | [6 empty] | 4.5 |  | 2.5 | 4.5 |  | 2.5 | 4.5 |  | 4 | 4.5 |  | 4 | 4.5 |  | 4 | 8.2 |  | 8.2 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 |  | 12.7 | 36.53 |  | 36.53 | 36.53 |  | 36.53 | 53.87 |  | 53.87
[9 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8.2 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 36.53 |  |  | 36.53 |  |  | 53.87
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | 96400000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | [6 empty] | 11.6 |  | 11.6 | 15.4 |  | 15.4 | 24.6 |  | 24.6 | 24.61 |  | 24.61 | 34.6 |  | 34.6 | 34.6 |  | 34.6 | 63.1 |  | 63.1 | 63.11 |  | 63.11 | 72.76 |  | 72.76 | 70.71 |  | 70.71 | 86.66 |  | 86.66 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 11.6 |  |  | 15.4 |  |  | 24.6 |  |  | 24.61 |  |  | 34.6 |  |  | 34.6 |  |  | 63.1 |  |  | 63.11 |  |  | 72.76 |  |  | 70.71 |  |  | 86.66 |  |  | 99.89
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | 9000000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.05 |  | 26.05 | 26.5 |  | 26.5 | 26.05 |  | 26.05 | 41.53 |  | 41.53 | 41.53 |  | 41.53 | 47.68 |  | 47.68 | 66.41 |  | 66.41 | 78.19 |  | 78.19 | 97.91 |  | 97.91
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.05 |  |  | 26.5 |  |  | 26.05 |  |  | 41.53 |  |  | 41.53 |  |  | 47.68 |  |  | 66.41 |  |  | 78.19 |  |  | 97.91
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | 3000000 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 20 |  | 16.7 | 16.7 |  | 16.7 | 16.7 |  | 16.7 | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 |  | 33.33 | 66.67 |  | 66.67 | 66.67 |  | 66.67 | 83.33 |  | 83.33 | 83.33 |  | 83.33 | 100 |  | 100 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 83.33 |  |  | 83.33 |  |  | 100 |  |  | 99.89
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | 173480000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | [6 empty] | 10 |  | 8.9 | 21.2 |  | 21.2 | 32.3 |  | 32.3 | 44.29 |  | 44.29 | 55.9 |  | 55.9 | 66.68 |  | 66.68 | 77.5 |  | 77.5 | 88.72 |  | 88.72 | 90.53 |  | 90.53 | 80.38 |  | 80.38 | 89.29 |  | 89.29 | 98.17 |  | 98.17
[9 empty] | 8.9 |  |  | 21.2 |  |  | 32.3 |  |  | 44.29 |  |  | 55.9 |  |  | 66.68 |  |  | 77.5 |  |  | 88.72 |  |  | 90.53 |  |  | 80.38 |  |  | 89.29 |  |  | 98.17
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | 20000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 10.6 | 12 |  | 10.63 | 12 |  | 10.63 | 26.45 |  | 26.45 | 46.9 |  | 46.9 | 64.65 |  | 64.65 | 75.15 |  | 75.15 | 75.15 |  | 75.15 | 100 |  | 100 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.6 |  |  | 10.63 |  |  | 10.63 |  |  | 26.45 |  |  | 46.9 |  |  | 64.65 |  |  | 75.15 |  |  | 75.15 |  |  | 100 |  |  | 99.89
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | 6500000 |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24.4 |  | 24.4 | 24.4 |  | 24.4 | 44.18 |  | 44.18 | 44.18 |  | 44.18 | 62.1 |  | 62.1 | 62.1 |  | 62.1 | 76.32 |  | 76.32 | 76.32 |  | 76.32 | 76.32 |  | 76.32 | 98.15 |  | 98.15
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  | 44.18 |  |  | 44.18 |  |  | 62.1 |  |  | 62.1 |  |  | 76.32 |  |  | 76.32 |  |  | 76.32 |  |  | 98.15
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | 141394500 |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 7 |  | 6.2 | 7 |  | 6.2 | 15 |  | 14.1 | 15 |  | 14.06 | 30.32 |  | 30.32 | 30.32 |  | 30.32 | 47.5 |  | 47.5 | 56.49 |  | 56.49 | 56.49 |  | 56.49 | 64.17 |  | 64.17 | 71.28 |  | 71.28 | 99.72 |  | 99.72
[9 empty] | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 14.1 |  |  | 14.06 |  |  | 30.32 |  |  | 30.32 |  |  | 47.5 |  |  | 56.49 |  |  | 56.49 |  |  | 64.17 |  |  | 71.28 |  |  | 99.72
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | 32100000 |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35.35 |  | 35.35 | 35.35 |  | 35.35 | 35.35 |  | 35.35 | 35.35 |  | 35.35 | 35.35 |  | 35.35 | 87.02 |  | 87.02
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 87.02
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | 48454900 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65 |  | 57.6 | 65 |  | 57.56 | 57.56 |  | 57.56 | 57.56 |  | 57.56 | 89.3 |  | 89.3 | 89.3 |  | 89.3 | 89.3 |  | 89.3 | 89.3 |  | 89.3 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 57.6 |  |  | 57.56 |  |  | 57.56 |  |  | 57.56 |  |  | 89.3 |  |  | 89.3 |  |  | 89.3 |  |  | 89.3 |  |  | 100 |  |  | 100
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | 155000000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.57 |  | 2.57 | 2.57 |  | 2.57 | 5.5 |  | 5.5 | 98.1 |  | 98.1 | 99.27 |  | 99.27 | 67.25 |  | 67.25 | 67.25 |  | 67.25 | 99.14 |  | 99.14
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.57 |  |  | 2.57 |  |  | 5.5 |  |  | 98.1 |  |  | 99.27 |  |  | 67.25 |  |  | 67.25 |  |  | 99.14
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 57585000 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 34.8 |  | 34.8 | 34.8 |  | 34.8 | 43.6 |  | 43.6 | 43.6 |  | 43.6 | 51.14 |  | 51.14 | 51.14 |  | 51.14 | 68.11 |  | 68.11 | 59.14 |  | 59.14 | 77.89 |  | 77.89 | 99.59 |  | 99.59
[9 empty] | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  | 43.6 |  |  | 43.6 |  |  | 51.14 |  |  | 51.14 |  |  | 68.11 |  |  | 59.14 |  |  | 77.89 |  |  | 99.59
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | 42000000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | [6 empty] | 12 |  | 11.2 | 13.6 |  | 13.6 | 24.8 |  | 24.8 | 30.54 |  | 30.54 | 38.05 |  | 38.05 | 38.05 |  | 38.05 | 49.48 |  | 49.48 | 53.52 |  | 53.52 | 56.44 |  | 56.44 | 86.59 |  | 86.59 | 95.56 |  | 95.56 | 99.79 |  | 99.79
[9 empty] | 11.2 |  |  | 13.6 |  |  | 24.8 |  |  | 30.54 |  |  | 38.05 |  |  | 38.05 |  |  | 49.48 |  |  | 53.52 |  |  | 56.44 |  |  | 86.59 |  |  | 95.56 |  |  | 99.79
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | 80000000 |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 10 |  | 5.7 | 21,,4 |  | 21.4 | 62.6 |  | 62.6 | 68.25 |  | 68.25 | 70.69 |  | 70.69 | 75.8 |  | 75.8 | 79.38 |  | 79.38 | 81.25 |  | 81.25 | 87.04 |  | 87.04 | 92.69 |  | 92.69 | 97.68 |  | 97.68 | 99.74 |  | 99.74
[9 empty] | 5.7 |  |  | 21.4 |  |  | 62.6 |  |  | 68.25 |  |  | 70.69 |  |  | 75.8 |  |  | 79.38 |  |  | 81.25 |  |  | 87.04 |  |  | 92.69 |  |  | 97.68 |  |  | 99.74
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | 590000000 |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 5 |  | 4.8 | 9.2 |  | 9.2 | 15 |  | 13.9 | 42.08 |  | 42.08 | 46.02 |  | 46.02 | 52.01 |  | 52.01 | 58.33 |  | 58.33 | 72.43 |  | 72.43 | 75.98 |  | 75.98 | 45.94 |  | 45.94 | 53.67 |  | 53.67 | 94.04 |  | 94.04
[9 empty] | 4.8 |  |  | 9.2 |  |  | 13.9 |  |  | 42.08 |  |  | 46.02 |  |  | 52.01 |  |  | 58.33 |  |  | 72.43 |  |  | 75.98 |  |  | 45.94 |  |  | 53.67 |  |  | 94.04
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | 54840000 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.73 |  | 1.73 | 98.95 |  | 98.95 | 98.95 |  | 98.95
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.73 |  |  | 98.95 |  |  | 98.95
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | 72695000 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.3 |  | 1.3 | 94.9 |  | 94.9 | 94.87 |  | 94.87 | 94.87 |  | 94.87 | 94.87 |  | 94.87 | 94.87 |  | 94.87 | 94.87 |  | 94.87 | 94.87 |  | 94.87 | 97.88 |  | 97.88 | 97.88 |  | 97.88 | 97.88 |  | 97.88
[9 empty] | 0 |  |  | 1.3 |  |  | 94.9 |  |  | 94.87 |  |  | 94.87 |  |  | 94.87 |  |  | 94.87 |  |  | 94.87 |  |  | 94.87 |  |  | 97.88 |  |  | 97.88 |  |  | 97.88
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | 47465000 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 3.87 |  | 3.87 | 98.93 |  | 98.93
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.93 |  |  | 3.87 |  |  | 98.93
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | 99000000 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 4 |  | 2.9 | 9.9 |  | 9.9 | 16.6 |  | 16.6 | 25 |  | 23.43 | 30 |  | 26.4 | 30 |  | 29.37 | 35 |  | 32.66 | 53.55 |  | 53.55 | 81.9 |  | 81.9 | 87.48 |  | 87.48 | 91.97 |  | 91.97 | 95.68 |  | 95.68
[9 empty] | 2.9 |  |  | 9.9 |  |  | 16.6 |  |  | 23.43 |  |  | 26.4 |  |  | 29.37 |  |  | 32.66 |  |  | 53.55 |  |  | 81.9 |  |  | 87.48 |  |  | 91.97 |  |  | 95.68
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | 100000000 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100
| Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.79 |  | 5.79 | 41.66 |  | 41.66 | 90 |  | 86.1 | 90 |  | 86.1 | 90 |  | 86.1 | 88.59 |  | 88.59 | 92.85 |  | 92.85 | 98.36 |  | 98.36
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.79 |  |  | 41.66 |  |  | 86.1 |  |  | 86.1 |  |  | 86.1 |  |  | 88.59 |  |  | 92.85 |  |  | 98.36
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 10 | 65661100 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | [6 empty] | 10 |  | 7.9 | 17.8 |  | 17.8 | 28 |  | 27.9 | 40 |  | 36.31 | 45 |  | 44.67 | 55 |  | 52.58 | 65 |  | 62.9 | 82.63 |  | 82.63 | 83.11 |  | 83.11 | 85.83 |  | 85.83 | 93.2 |  | 93.2 | 99.74 |  | 99.74
[9 empty] | 7.9 |  |  | 17.8 |  |  | 27.9 |  |  | 36.31 |  |  | 44.67 |  |  | 52.58 |  |  | 62.9 |  |  | 82.63 |  |  | 83.11 |  |  | 85.83 |  |  | 93,293,2 |  |  | 99.74
38 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 14 | 104323900 |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan jasa Penyedotan lumpur Tinja | [6 empty] | 7 |  | 6.8 | 16.1 |  | 16.1 | 32.6 |  | 32.6 | 50 |  | 47.65 | 60 |  | 56.36 | 62 |  | 60.58 | 66.04 |  | 66.04 | 81.29 |  | 81.29 | 89.9 |  | 89.9 | 82.89 |  | 82.89 | 93.12 |  | 93.12 | 99.98 |  | 99.98
[9 empty] | 6.8 |  |  | 16.1 |  |  | 32.6 |  |  | 47.65 |  |  | 56.36 |  |  | 60.58 |  |  | 66.04 |  |  | 81.29 |  |  | 89.9 |  |  | 82.89 |  |  | 93.12 |  |  | 99.98
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | 57415000 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 5 |  | 4.4 | 10.2 |  | 10.2 | 18.8 |  | 18.8 | 23.15 |  | 23.15 | 31.49 |  | 31.49 | 36.5 |  | 36.5 | 45.96 |  | 45.96 | 50.36 |  | 50.36 | 64.09 |  | 64.09 | 77.54 |  | 77.54 | 93.94 |  | 93.94 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 4.4 |  |  | 10.2 |  |  | 18.8 |  |  | 23.15 |  |  | 31.49 |  |  | 36.5 |  |  | 45.96 |  |  | 50.36 |  |  | 64.09 |  |  | 77.54 |  |  | 93.94 |  |  | 99.89
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | 61981500 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4 |  | 2 | 14.4 |  | 14.4 | 19.9 |  | 19.9 | 22 |  | 21.87 | 31.17 |  | 31.17 | 33.17 |  | 33.17 | 48.65 |  | 48.65 | 50.65 |  | 50.65 | 69.05 |  | 69.05 | 72.21 |  | 72.21 | 97.82 |  | 97.82 | 99.85 |  | 99.85
[9 empty] | 2 |  |  | 14.4 |  |  | 19.9 |  |  | 21.87 |  |  | 31.17 |  |  | 33.17 |  |  | 48.65 |  |  | 50.65 |  |  | 69.05 |  |  | 72.21 |  |  | 97.82 |  |  | 99.85
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | 16500000 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.89 | 15 |  | 13.89 | 15 |  | 13.89 | 15 |  | 13.89 | 15 |  | 13.89 | 88.13 |  | 88.13 | 92.81 |  | 92.81 | 98 |  | 98 | 98.01 |  | 98.01
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  | 13.89 |  |  | 88.13 |  |  | 92.81 |  |  | 98 |  |  | 98.01
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | 42000000 |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100 |  | 0.042519
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 5 |  | 3.5 | 15.7 |  | 15.7 | 19.2 |  | 19.2 | 22.82 |  | 22.82 | 32 |  | 31.63 | 40 |  | 35.2 | 38.77 |  | 38.77 | 42.34 |  | 42.34 | 45.91 |  | 45.91 | 78.65 |  | 78.65 | 94.93 |  | 94.93 | 99.46 |  | 99.46
[9 empty] | 3.5 |  |  | 15.7 |  |  | 19.2 |  |  | 22.82 |  |  | 31.63 |  |  | 35.2 |  |  | 38.77 |  |  | 42.34 |  |  | 45.91 |  |  | 78.65 |  |  | 94.93 |  |  | 99.46
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 03 | 170000000 |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 14.69 | 15 |  | 14.69 | 15 |  | 14.69 | 50.97 |  | 50.97 | 97.83 |  | 97.83 | 97.83 |  | 97.83 | 97.83 |  | 97.83 | 97.83 |  | 97.83 | 98.29 |  | 98.29
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.69 |  |  | 14.69 |  |  | 14.69 |  |  | 50.97 |  |  | 97.83 |  |  | 97.83 |  |  | 97.83 |  |  | 97.83 |  |  | 98.29
44 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | 31387400 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.26 |  | 26.26 | 98.75 |  | 98.75 | 98.75 |  | 98.75
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.26 |  |  | 98.75 |  |  | 98.75
45 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | 30850000 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pegaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.1 |  | 3.1 | 6.9 |  | 6.9 | 6.93 |  | 6.93 | 15.97 |  | 15.97 | 15.97 |  | 15.97 | 24.67 |  | 24.67 | 24.67 |  | 24.67 | 43.8 |  | 43.8 | 71.03 |  | 71.03 | 89.11 |  | 89.11 | 99.89 |  | 99.89
[9 empty] | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 6.9 |  |  | 6.93 |  |  | 15.97 |  |  | 15.97 |  |  | 24.67 |  |  | 24.67 |  |  | 43.8 |  |  | 71.03 |  |  | 89.11 |  |  | 99.89
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | - |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | 30000000 |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 |  | 58.7 | 60 |  | 58.7 | 95.93 |  | 95.93 | 95.93 |  | 95.93 | 95.93 |  | 95.93 | 99.28 |  | 99.28
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 58.7 |  |  | 58.7 |  |  | 95.93 |  |  | 95.93 |  |  | 95.93 |  |  | 99.28
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | 4396836600 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 4 |  | 3.8 | 13.8 |  | 13.8 | 19.6 |  | 19.6 | 29.57 |  | 29.57 | 34.24 |  | 34.24 | 45 |  | 41.25 | 60 |  | 55.03 | 64.3 |  | 64.3 | 71.56 |  | 71.56 | 68.94 |  | 68.94 | 85.37 |  | 85.37 | 98.26 |  | 98.26
[9 empty] | 3.8 |  |  | 13.8 |  |  | 19.6 |  |  | 29.57 |  |  | 34.24 |  |  | 41.25 |  |  | 55.03 |  |  | 64.3 |  |  | 71.56 |  |  | 68.94 |  |  | 85.37 |  |  | 98.26
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | 125000000 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 33.63 | 35 |  | 33.63 | 95 |  | 94.59 | 95 |  | 94.59 | 95 |  | 94.59 | 95 |  | 94.59 | 94.59 |  | 94.59 | 95 |  | 94.59 | 94.59 |  | 94.59
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.63 |  |  | 33.63 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59 |  |  | 94.59
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | 85920000 |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.88 | 10 |  | 8.8 | 10 |  | 8.88 | 10 |  | 8.88 | 94.18 |  | 94.18 | 94.18 |  | 94.18 | 98.65 |  | 98.65 | 98.65 |  | 98.65 | 98.65 |  | 98.65
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.88 |  |  | 8.8 |  |  | 8.88 |  |  | 8.88 |  |  | 94.18 |  |  | 94.18 |  |  | 98.65 |  |  | 98.65 |  |  | 98.65
51 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 07 | 295000000 |  | 0 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.75 |  | 6.75 | 93.69 |  | 93.69
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.75 |  |  | 93.69
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | 15201702000 |  | 6.9608 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 7.3 |  | 1.72 | 15 |  | 13.9 | 21.3 |  | 17.45 | 22.13 |  | 22.13 | 36.56 |  | 36.56 | 43.32 |  | 43.32 | 55.71 |  | 55.71 | 64.63 |  | 64.63 | 70.27 |  | 70.27 | 72.94 |  | 72.94 | 83.35 |  | 83.35 | 95.51 |  | 95.51
[9 empty] | 1.72 |  |  | 13.9 |  |  | 17.45 |  |  | 22.13 |  |  | 36.56 |  |  | 43.32 |  |  | 55.71 |  |  | 64.63 |  |  | 70.27 |  |  | 72.94 |  |  | 83.35 |  |  | 95.51
Karanganyar, Januari 2023
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001
[9 empty] | 355 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 4279 | 0 | 0 | 4631 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 5100 | 0
[9 empty] | 6.9608 | 0 | 0 | 19.2353 | 0 | 0 | 31.4314 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 51.3725 | 0 | 0 | 60.8431 | 0 | 0 | 68.3725 | 0 | 0 | 77.1961 | 0 | 0 | 83.902 | 0 | 0 | 90.8039 | 0 | 0 | 95.3725 | 0 | 0 | 100

## form 3
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : DESEMBER 2022
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12000000 | 10637668 | 955300 | 11592968 | 96.6081 | 10637668 | 955300 | 11592968 | 96.6081 | 96.6081 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 100 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 2500000 | 2499900 | 0 | 2499900 | 99.996 | 2499900 | 0 | 2499900 | 99.996 | 99.996 |  | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Pennyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3000000 | 2999900 | 0 | 2999900 | 99.9967 | 2999900 | 0 | 2999900 | 99.9967 | 99.9967 |  | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7000000 | 6620550 | 120000 | 6740550 | 96.2936 | 6620550 | 120000 | 6740550 | 96.2936 | 96.2936 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6500000 | 6079000 | 350000 | 6429000 | 98.9077 | 6079000 | 350000 | 6429000 | 98.9077 | 98.9077 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7477656000 | 6442825269 | 520015739 | 6962841008 | 93.1153 | 6442825269 | 520015739 | 6962841008 | 93.1153 | 93.1153 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 146965100 | 134775100 | 12190000 | 146965100 | 100 | 134775100 | 12190000 | 146965100 | 100 | 100 | 0 | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5000000 | 2768000 | 2232000 | 5000000 | 100 | 2768000 | 2232000 | 5000000 | 100 | 100 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 17480000 | 15494700 | 1966300 | 17461000 | 99.8913 | 15494700 | 1966300 | 17461000 | 99.8913 | 99.8913 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20000000 | 17177936 |  | 17177936 | 85.8897 | 17177936 |  | 17177936 | 85.8897 | 85.8897 |  | 1
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Istalasi listrik/Penerangan/bangunan kantor | 3000000 | 2995000 | 0 | 2995000 | 99.8333 | 2995000 | 0 | 2995000 | 99.8333 | 99.8333 |  | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 126381000 | 108793900 | 16868900 | 125662800 | 99.4317 | 108793900 | 16868900 | 125662800 | 99.4317 | 99.4317 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 19775000 | 19774500 | 0 | 19774500 | 99.9975 | 19774500 | 0 | 19774500 | 99.9975 | 99.9975 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3030000 | 2777500 | 252500 | 3030000 | 100 | 2777500 | 252500 | 3030000 | 100 | 100 |  | 4
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 5625000 | 2055000 | 975000 | 3030000 | 53.8667 | 2055000 | 975000 | 3030000 | 53.8667 | 53.8667 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 96400000 | 83541481 | 12858519 | 96400000 | 100 | 83541481 | 12858519 | 96400000 | 100 | 100 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 9000000 | 7037000 | 1774500 | 8811500 | 97.9056 | 7037000 | 1774500 | 8811500 | 97.9056 | 97.9056 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 100 | 3000000 | 0 | 3000000 | 100 | 100 |  | 4
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | 173480000 | 154895492 | 15412530 | 170308022 | 98.1716 | 154895492 | 15412530 | 170308022 | 98.1716 | 98.1716 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 100 |  | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6500000 | 4960475 | 1419525 | 6380000 | 98.1538 | 4960475 | 1419525 | 6380000 | 98.1538 | 98.1538 |  | 1
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 141394500 | 100783348 | 40214490 | 140997838 | 99.7195 | 100783348 | 40214490 | 140997838 | 99.7195 | 99.7195 |  | 1
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32100000 | 11345900 | 16587900 | 27933800 | 87.0212 | 11345900 | 16587900 | 27933800 | 87.0212 | 87.0212 |  | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 48454900 | 48454900 | 0 | 48454900 | 100 | 48454900 | 0 | 48454900 | 100 | 100
27 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 155000000 | 104236000 | 49428300 | 153664300 | 99.1383 | 104236000 | 49428300 | 153664300 | 99.1383 | 99.1383 |  | 3
28 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup | 57585000 | 44854000 | 12496620 | 57350620 | 99.593 | 44854000 | 12496620 | 57350620 | 99.593 | 99.593 |  | 3
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan thd media Tanah, air, udara, dan Laut | 42000000 | 40133609 | 1777500 | 41911109 | 99.7884 | 40133609 | 1777500 | 41911109 | 99.7884 | 99.7884
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 80000000 | 78146000 | 1644000 | 79790000 | 99.7375 | 78146000 | 1644000 | 79790000 | 99.7375 | 99.7375
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 590000000 | 316655250 | 238200000 | 554855250 | 94.0433 | 316655250 | 238200000 | 554855250 | 94.0433 | 94.0433
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 54840000 | 54264000 | 0 | 54264000 | 98.9497 | 54264000 | 0 | 54264000 | 98.9497 | 98.9497
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 72695000 | 71152000 |  | 71152000 | 97.8774 | 71152000 |  | 71152000 | 97.8774 | 97.8774
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | 47465000 | 1838000 | 45117000 | 46955000 | 98.9255 | 1838000 | 45117000 | 46955000 | 98.9255 | 98.9255
35 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 99000000 | 91052350 | 3675000 | 94727350 | 95.6842 | 91052350 | 3675000 | 94727350 | 95.6842 | 95.6842
36 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaatan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100000000 | 92847600 | 5514400 | 98362000 | 98.362 | 92847600 | 5514400 | 98362000 | 98.362 | 98.362
37 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 65661100 | 61198300 | 4462800 | 65661100 | 100 | 61198300 | 4462800 | 65661100 | 100 | 100
38 | 1 | 03 | 05 | 2 | 01 | 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 104323900 | 97150200 | 7148200 | 104298400 | 99.9756 | 97150200 | 7148200 | 104298400 | 99.9756 | 99.9756
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 57415000 | 53935600 | 3414500 | 57350100 | 99.887 | 53935600 | 3414500 | 57350100 | 99.887 | 99.887
40 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 61981500 | 60631300 | 1260000 | 61891300 | 99.8545 | 60631300 | 1260000 | 61891300 | 99.8545 | 99.8545
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | 16500000 | 16171700 | 0 | 16171700 | 98.0103 | 16171700 | 0 | 16171700 | 98.0103 | 98.0103
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 42000000 | 39871300 | 1903400 | 41774700 | 99.4636 | 39871300 | 1903400 | 41774700 | 99.4636 | 99.4636
43 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 170000000 | 166309600 | 785500 | 167095100 | 98.2912 | 166309600 | 785500 | 167095100 | 98.2912 | 98.2912
44 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | 31387400 | 30994900 | 0 | 30994900 | 98.7495 | 30994900 | 0 | 30994900 | 98.7495 | 98.7495
45 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 30850000 | 27491500 | 3323300 | 30814800 | 99.8859 | 27491500 | 3323300 | 30814800 | 99.8859 | 99.8859
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota; (4): -; (7): 0; (11): 0
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 30000000 | 28778500 | 1005800 | 29784300 | 99.281 | 28778500 | 1005800 | 29784300 | 99.281 | 99.281
48 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota | 4396836600 | 3753400499 | 567072174 | 4320472673 | 98.2632 | 3753400499 | 567072174 | 4320472673 | 98.2632 | 98.2632
49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 125000000 | 118241300 |  | 118241300 | 94.593 | 118241300 |  | 118241300 | 94.593 | 95
50 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 85920000 | 84761100 | 0 | 84761100 | 98.6512 | 84761100 | 0 | 84761100 | 98.6512 | 98.6512
51 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 295000000 | 19913400 | 256479000 | 276392400 | 93.6923 | 19913400 | 256479000 | 276392400 | 93.6923 | 93.6923
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 15201702000 | 12670320527 | 1848900697 | 14519221224 | 95.5105 | 12670320527 | 1848900697 | 14519221224 | 95.5105 | 95.5105
Karanganyar, Januari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001