## form 2( FEBRUARI )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | FEBRUARI 2025
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 40
[9 empty] | 0 |  |  | 40
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | #REF! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | #REF! |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 35.1 |  | 35.1
[9 empty] | 0 |  |  | 35.1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 5.88 |  | 5.88 | 9.6975 |  | 9.6975
[9 empty] | 5.88 |  |  | 9.6975
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 16.5063 |  | 16.5063
[9 empty] | 0 |  |  | 16.5063
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | #REF! |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | #REF! |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 68.7208 |  | 68.7208
[9 empty] | 0 |  |  | 68.7208
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | #REF! |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | #REF! |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 29.2892 |  | 29.2892
[9 empty] | 0 |  |  | 29.2892
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | #REF! |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 51.6975 |  | 51.6975
[9 empty] | 0 |  |  | 51.6975
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 8.565 |  | 8.565
[9 empty] | 0 |  |  | 8.565
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | #REF! |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [6 empty] | 4.06 |  | 4.06 | 7.9042 |  | 7.9042
[9 empty] | 4.06 |  |  | 7.9042
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | #REF! |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 12.1399 |  | 12.1399
[9 empty] | 0 |  |  | 12.1399
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | #REF! |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15.7844 |  | 15.7844
[9 empty] | 0 |  |  | 15.7844
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | #REF! |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | #REF! |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 05 | #REF! |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, Air, Udara, dan Laut | [6 empty] | 0 |  | 0 | 20.2634 |  | 20.2634
[9 empty] | 0 |  |  | 20.2634
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.1429 |  | 2.1429
[9 empty] | 0 |  |  | 2.1429
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 15 | #REF! |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.777 |  | 3.777
[9 empty] | 0 |  |  | 3.777
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
36 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.9805 |  | 2.9805
[9 empty] | 0 |  |  | 2.9805
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 5
[9 empty] | 0 |  |  | 5
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 09 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 2.8
[9 empty] | 0 |  |  | 2.8
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | #REF! |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 05 | #REF! |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 04 | #REF! |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | #REF! |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 19 | #REF! |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 10.3053 |  | 10.3053
[9 empty] | 0 |  |  | 10.3053
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 20 | #REF! |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.8645 |  | 1.8645
[9 empty] | 0 |  |  | 1.8645
48 | 3 | 28 | 04 | 2 | 01 | 08 | #REF! |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | #REF! |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 1.91 |  | 1.91 | 4.8152 |  | 4.8152
[9 empty] | 1.91 |  |  | 4.8152
Karanganyar, Maret 2025
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## form 3 ( FEBRUARI )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : FEBRUARI 2025
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | (3): Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; (4): 20604800; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2500000 |  | 1000000 | 1000000 | 40 |  | 1000000 | 1000000 | 40 | 40 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | (3): Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD; (4): 2546200; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2849000 |  | 1000000 | 1000000 | 35.1 |  | 1000000 | 1000000 | 35.1 | 35.1 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | (3): Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; (4): 3100000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | (3): Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; (4): 8034000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | (3): Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (4): 56317000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8601875556 | 505945859 | 328221315 | 834167174 | 9.6975 | 505945859 | 328221315 | 834167174 | 9.6975 | 9.6975 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 135100000 |  | 22300000 | 22300000 | 16.5063 |  | 22300000 | 22300000 | 16.5063 | 16.5063 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | (3): Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; (4): 5259600; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 51359400 |  | 35294600 | 35294600 | 68.7208 |  | 35294600 | 35294600 | 68.7208 | 68.7208 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | (3): Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; (4): 2561000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | (3): Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (4): 28000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | (3): Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor; (4): 4000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 78636400 |  | 23032000 | 23032000 | 29.2892 |  | 23032000 | 23032000 | 29.2892 | 29.2892 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20571600 |  | 10635000 | 10635000 | 51.6975 |  | 10635000 | 10635000 | 51.6975 | 51.6975 |  | 1
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | (3): Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; (4): 3500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | (3): Fasilitasi kunjungan tamu; (4): 15000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230000000 |  | 19699500 | 19699500 | 8.565 |  | 19699500 | 19699500 | 8.565 | 8.565 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | (3): Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; (4): 5000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | (3): Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD; (4): 10049000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | (3): Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (4): 1692000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 416000000 | 16900920 | 15980638 | 32881558 | 7.9042 | 16900920 | 15980638 | 32881558 | 7.9042 | 7.9042 |  | 4
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | (3): Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (4): 25000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 4
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24300000 |  | 2950000 | 2950000 | 12.1399 |  | 2950000 | 2950000 | 12.1399 | 12.1399 |  | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 163050000 |  | 25736500 | 25736500 | 15.7844 |  | 25736500 | 25736500 | 15.7844 | 15.7844 |  | 1
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | (3): Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; (4): 49800000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 1
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | (3): Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya; (4): 60000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 05 | (3): Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang; (4): 120000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 06 | (3): Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup; (4): 150000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0 | 3
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 70000000 |  | 14184360 | 14184360 | 20.2634 |  | 14184360 | 14184360 | 20.2634 | 20.2634
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 140000000 |  | 3000000 | 3000000 | 2.1429 |  | 3000000 | 3000000 | 2.1429 | 2.1429
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 15 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 310697000 |  | 11735000 | 11735000 | 3.777 |  | 11735000 | 11735000 | 3.777 | 3.777
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | (3): Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat; (4): 42500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 09 | (3): Pelaksanaan Rehabilitasi; (4): 70000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
36 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 09 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 97300000 |  | 2900000 | 2900000 | 2.9805 |  | 2900000 | 2900000 | 2.9805 | 2.9805
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | (3): Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik; (4): 12800000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 60000000 |  | 3000000 | 3000000 | 5 |  | 3000000 | 3000000 | 5 | 5
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 09 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 50000000 |  | 1400000 | 1400000 | 2.8 |  | 1400000 | 1400000 | 2.8 | 2.8
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | (3): Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; (4): 24000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | (3): Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup; (4): 30000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 05 | (3): Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat; (4): 16500000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | (3): Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH; (4): 20000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 04 | (3): Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota; (4): 50000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | (3): Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; (4): 2273000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 19 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | 209600000 |  | 21600000 | 21600000 | 10.3053 |  | 21600000 | 21600000 | 10.3053 | 10.3053
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 20 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 13619994600 |  | 253948750 | 253948750 | 1.8645 |  | 253948750 | 253948750 | 1.8645 | 1.8645
48 | 3 | 28 | 04 | 2 | 01 | 08 | (3): Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota; (4): 30000000; (7): 0; (8): 0; (11): 0; (12): 0; (13): 0
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 27423097156 | 522846779 | 797617663 | 1320464442 | 4.8152 | 522846779 | 797617663 | 1320464442 | 4.8152 | 4.8152
Karanganyar, Maret 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001