## form 2( APRIL )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[15 empty] | SKPD |  |  |  | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[15 empty] | SUMBER DANA |  |  |  | : | APBD
[15 empty] | S/D TUTUP BULAN |  |  |  | : | APRIL 2025
FORM 2
NO | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | [6 empty] | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[7 empty] | JUMLAH DANA | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  | DESEMBER
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |  |  | (7) |  |  | (8) |  |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  |  | (12) |  |  | (13) |  |  | (14) |  |  | (15)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 25 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 99.4185 |  | 99.4185 | 99.4185 |  | 99.4185
[9 empty] | 0 |  |  | 40 |  |  | 99.4185 |  |  | 99.4185
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | #REF! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | #REF! |  | 20 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 35.1 |  | 35.1 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[9 empty] | 0 |  |  | 35.1 |  |  | 100 |  |  | 100
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.6814 |  | 19.6814 | 19.6814 |  | 19.6814
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.6814 |  |  | 19.6814
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 5.88 |  | 5.88 | 9.6975 |  | 9.6975 | 19.9687 |  | 19.9687 | 30.0128 |  | 30.0128
[9 empty] | 5.88 |  |  | 9.6975 |  |  | 19.9687 |  |  | 30.0128
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 16.5063 |  | 16.5063 | 25.4957 |  | 25.4957 | 33.8302 |  | 33.8302
[9 empty] | 0 |  |  | 16.5063 |  |  | 25.4957 |  |  | 33.8302
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | #REF! |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.4587 |  | 7.4587 | 7.4587 |  | 7.4587
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.4587 |  |  | 7.4587
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | #REF! |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 68.7208 |  | 68.7208 | 72.7509 |  | 72.7509 | 79.6217 |  | 79.6217
[9 empty] | 0 |  |  | 68.7208 |  |  | 72.7509 |  |  | 79.6217
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | #REF! |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.2398 |  | 46.2398 | 46.2398 |  | 46.2398
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.2398 |  |  | 46.2398
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | #REF! |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 29.2892 |  | 29.2892 | 37.2512 |  | 37.2512 | 37.2512 |  | 37.2512
[9 empty] | 0 |  |  | 29.2892 |  |  | 37.2512 |  |  | 37.2512
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | #REF! |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 100
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 51.6975 |  | 51.6975 | 55.7656 |  | 55.7656 | 58.0017 |  | 58.0017
[9 empty] | 0 |  |  | 51.6975 |  |  | 55.7656 |  |  | 58.0017
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24.8571 |  | 24.8571 | 24.8571 |  | 24.8571
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.8571 |  |  | 24.8571
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23 |  | 23 | 23 |  | 23
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 23
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 8.565 |  | 8.565 | 15.8422 |  | 15.8422 | 19.864 |  | 19.864
[9 empty] | 0 |  |  | 8.565 |  |  | 15.8422 |  |  | 19.864
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.0577 |  | 9.0577 | 9.0577 |  | 9.0577
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.0577 |  |  | 9.0577
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.9512 |  | 9.9512 | 9.9512 |  | 9.9512
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9512 |  |  | 9.9512
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23.6407 |  | 23.6407
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.6407
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | #REF! |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 83 |  |  | 91 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | [6 empty] | 4.06 |  | 4.06 | 7.9042 |  | 7.9042 | 11.7635 |  | 11.7635 | 15.6869 |  | 15.6869
[9 empty] | 4.06 |  |  | 7.9042 |  |  | 11.7635 |  |  | 15.6869
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23.5 |  | 23.5 | 23.5 |  | 23.5
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.5 |  |  | 23.5
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | #REF! |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 0 |  | 0 | 12.1399 |  | 12.1399 | 17.9012 |  | 17.9012 | 35.0939 |  | 35.0939
[9 empty] | 0 |  |  | 12.1399 |  |  | 17.9012 |  |  | 35.0939
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | #REF! |  | 7 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15.7844 |  | 15.7844 | 25.1182 |  | 25.1182 | 31.347 |  | 31.347
[9 empty] | 0 |  |  | 15.7844 |  |  | 25.1182 |  |  | 31.347
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | #REF! |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 61 |  |  | 70 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5743 |  | 4.5743
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5743
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | #REF! |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 05 | #REF! |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 06 | #REF! |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 93 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.86923 |  | 0.86923 | 63.2902 |  | 63.2902
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.86923 |  |  | 63.2902
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan thd media Tanah, Air, Udara, dan Laut | [6 empty] | 0 |  | 0 | 20.2634 |  | 20.2634 | 33.0974 |  | 33.0974 | 34.4374 |  | 34.4374
[9 empty] | 0 |  |  | 20.2634 |  |  | 33.0974 |  |  | 34.4374
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 7 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.1429 |  | 2.1429 | 38.15 |  | 38.15 | 39.2198 |  | 39.2198
[9 empty] | 0 |  |  | 2.1429 |  |  | 38.15 |  |  | 39.2198
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 15 | #REF! |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.777 |  | 3.777 | 15.403 |  | 15.403 | 19.0508 |  | 19.0508
[9 empty] | 0 |  |  | 3.777 |  |  | 15.403 |  |  | 19.0508
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.2066 |  | 4.2066 | 4.2066 |  | 4.2066
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.2066 |  |  | 4.2066
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pelaksanaan Rehabilitasi | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8157 |  | 2.8157 | 4.7357 |  | 4.7357
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8157 |  |  | 4.7357
36 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 09 | #REF! |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.9805 |  | 2.9805 | 11.6689 |  | 11.6689 | 15.2136 |  | 15.2136
[9 empty] | 0 |  |  | 2.9805 |  |  | 11.6689 |  |  | 15.2136
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara LB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.9547 |  | 30.9547 | 30.9547 |  | 30.9547
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.9547 |  |  | 30.9547
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 31.1447 |  | 31.1447 | 36.1447 |  | 36.1447
[9 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 31.1447 |  |  | 36.1447
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 09 | #REF! |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 2.8 | 21 |  | 21 | 29.2234 |  | 29.2234
[9 empty] | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 21 |  |  | 29.2234
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | #REF! |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.9021 |  | 7.9021 | 7.9021 |  | 7.9021
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.9021 |  |  | 7.9021
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | #REF! |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.8102 |  | 30.8102 | 97.9168 |  | 97.9168
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.8102 |  |  | 97.9168
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 1 | 05 | #REF! |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.6373 |  | 7.6373 | 7.6373 |  | 7.6373
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.6373 |  |  | 7.6373
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | #REF! |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 04 | #REF! |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.4172 |  | 17.4172 | 23.562 |  | 23.562
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.4172 |  |  | 23.562
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | #REF! |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.022886 |  | 0.022886 | 0.022886 |  | 0.022886
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.022886 |  |  | 0.022886
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 19 | #REF! |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 37 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
| Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | [6 empty] | 0 |  | 0 | 10.3053 |  | 10.3053 | 16.0363 |  | 16.0363 | 21.2462 |  | 21.2462
[9 empty] | 0 |  |  | 10.3053 |  |  | 16.0363 |  |  | 21.2462
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 20 | #REF! |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  | 100
| Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.8645 |  | 1.8645 | 16.2767 |  | 16.2767 | 48.3082 |  | 48.3082
[9 empty] | 0 |  |  | 1.8645 |  |  | 16.2767 |  |  | 48.3082
48 | 3 | 28 | 04 | 2 | 01 | 08 | #REF! |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.724 |  | 3.724 | 52.583 |  | 52.583
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.724 |  |  | 52.583
JUMLAH / RATA-RATA | [6 empty] | #REF! |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 68 |  |  | 77 |  |  | 84 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 100
[8 empty] | 1.91 |  | 1.91 | 4.8152 |  | 4.8152 | 16.1481 |  | 16.1481 | 36.0313 |  | 36.0313
[9 empty] | 1.91 |  |  | 4.8152 |  |  | 16.1481 |  |  | 36.0313
Karanganyar, Mei 2025
| A |  |  |  |  | Keterangan :
B |  | C |  |  |  | A. Target | [24 empty] | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
| D |  |  |  |  | B. Realisasi Fisik | [24 empty] | KABUPATEN KARANGANYAR
[6 empty] | C. SP2D | [24 empty] | Selaku Pengguna Anggaran
D. SPJ
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## form 3 ( APRIL )
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[8 empty] | SKPD |  | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
[8 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD
[8 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : APRIL 2025
FORM 3
NO | KODE REKENING | [5 empty] | NAMA SUB. KEGIATAN |  | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK | KET
[8 empty] | JUMLAH DANA | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | %
(1) | (2) | [5 empty] | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20604800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
2 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2500000 | 2485462 | 0 | 2485462 | 99.4185 | 2485462 | 0 | 2485462 | 99.4185 | 99.4185 |  | 1
3 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 2546200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
4 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2849000 | 2849000 | 0 | 2849000 | 100 | 2849000 | 0 | 2849000 | 100 | 100 |  | 1
5 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
6 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8034000 | 1581200 | 0 | 1581200 | 19.6814 | 1581200 | 0 | 1581200 | 19.6814 | 19.6814 |  | 1
7 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56317000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
8 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8601875556 | 1717685439 | 863976543 | 2581661982 | 30.0128 | 1717685439 | 863976543 | 2581661982 | 30.0128 | 30.0128 |  | 1
9 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 135100000 | 34444650 | 11260000 | 45704650 | 33.8302 | 34444650 | 11260000 | 45704650 | 33.8302 | 33.8302 |  | 1
10 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5259600 | 392300 | 0 | 392300 | 7.4587 | 392300 | 0 | 392300 | 7.4587 | 7.4587 |  | 1
11 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 51359400 | 37364420 | 3528800 | 40893220 | 79.6217 | 37364420 | 3528800 | 40893220 | 79.6217 | 79.6217 |  | 1
12 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2561000 | 1184200 | 0 | 1184200 | 46.2398 | 1184200 | 0 | 1184200 | 46.2398 | 46.2398
13 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 28000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
14 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
15 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 78636400 | 29293000 | 0 | 29293000 | 37.2512 | 29293000 | 0 | 29293000 | 37.2512 | 37.2512 |  | 1
16 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20571600 | 11471875 | 460000 | 11931875 | 58.0017 | 11471875 | 460000 | 11931875 | 58.0017 | 58.0017 |  | 1
17 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3500000 | 870000 | 0 | 870000 | 24.8571 | 870000 | 0 | 870000 | 24.8571 | 24.8571 |  | 4
18 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 15000000 | 3450000 | 0 | 3450000 | 23 | 3450000 | 0 | 3450000 | 23 | 23 |  | 4
19 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230000000 | 36437126 | 9250000 | 45687126 | 19.864 | 36437126 | 9250000 | 45687126 | 19.864 | 19.864 |  | 4
20 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5000000 | 452883 | 0 | 452883 | 9.0577 | 452883 | 0 | 452883 | 9.0577 | 9.0577
21 | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10049000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 9.9512 | 1000000 | 0 | 1000000 | 9.9512 | 9.9512 |  | 4
22 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1692000 | 0 | 400000 | 400000 | 23.6407 | 0 | 400000 | 400000 | 23.6407 | 23.6407 |  | 4
23 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 416000000 | 48936353 | 16320946 | 65257299 | 15.6869 | 48936353 | 16320946 | 65257299 | 15.6869 | 15.6869 |  | 4
24 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25000000 | 5875000 | 0 | 5875000 | 23.5 | 5875000 | 0 | 5875000 | 23.5 | 23.5 |  | 4
25 | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24300000 | 4350000 | 4177820 | 8527820 | 35.0939 | 4350000 | 4177820 | 8527820 | 35.0939 | 35.0939 |  | 1
26 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 163050000 | 40955300 | 10156000 | 51111300 | 31.347 | 40955300 | 10156000 | 51111300 | 31.347 | 31.347 |  | 1
27 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49800000 | 0 | 2278000 | 2278000 | 4.5743 | 0 | 2278000 | 2278000 | 4.5743 | 4.5743 |  | 1
28 | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 60000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 05 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | 120000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 06 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | 150000000 | 1303843 | 93631521 | 94935364 | 63.2902 | 1303843 | 93631521 | 94935364 | 63.2902 | 63.2902 |  | 3
31 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 70000000 | 23168160 | 938000 | 24106160 | 34.4374 | 23168160 | 938000 | 24106160 | 34.4374 | 34.4374
32 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 140000000 | 53407714 | 1500000 | 54907714 | 39.2198 | 53407714 | 1500000 | 54907714 | 39.2198 | 39.2198
33 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 15 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 310697000 | 47856560 | 11333600 | 59190160 | 19.0508 | 47856560 | 11333600 | 59190160 | 19.0508 | 19.0508
34 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | 42500000 | 1787800 | 0 | 1787800 | 4.2066 | 1787800 | 0 | 1787800 | 4.2066 | 4.2066
35 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 09 | Pelaksanaan Rehabilitasi | 70000000 | 1971000 | 1344000 | 3315000 | 4.7357 | 1971000 | 1344000 | 3315000 | 4.7357 | 4.7357
36 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 09 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 97300000 | 11353800 | 3449000 | 14802800 | 15.2136 | 11353800 | 3449000 | 14802800 | 15.2136 | 15.2136
37 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik | 12800000 | 3962200 | 0 | 3962200 | 30.9547 | 3962200 | 0 | 3962200 | 30.9547 | 30.9547
38 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH | 60000000 | 18686800 | 3000000 | 21686800 | 36.1447 | 18686800 | 3000000 | 21686800 | 36.1447 | 36.1447
39 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 09 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 50000000 | 10497600 | 4114100 | 14611700 | 29.2234 | 10497600 | 4114100 | 14611700 | 29.2234 | 29.2234
40 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 24000000 | 1896500 | 0 | 1896500 | 7.9021 | 1896500 | 0 | 1896500 | 7.9021 | 7.9021
41 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 30000000 | 9243051 | 20132000 | 29375051 | 97.9168 | 9243051 | 20132000 | 29375051 | 97.9168 | 97.9168
42 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 05 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | 16500000 | 1260150 | 0 | 1260150 | 7.6373 | 1260150 | 0 | 1260150 | 7.6373 | 7.6373
43 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH | 20000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 04 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 50000000 | 8708600 | 3072400 | 11781000 | 23.562 | 8708600 | 3072400 | 11781000 | 23.562 | 23.562
45 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2273000000 | 520200 | 0 | 520200 | 0.022886 | 520200 | 0 | 520200 | 0.022886 | 0.022886
46 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 19 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | 209600000 | 33612000 | 10920000 | 44532000 | 21.2462 | 33612000 | 10920000 | 44532000 | 21.2462 | 21.2462
47 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 20 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 13619994600 | 2216887750 | 4362692000 | 6579579750 | 48.3082 | 2216887750 | 4362692000 | 6579579750 | 48.3082 | 48.3082
48 | 3 | 28 | 04 | 2 | 01 | 08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | 30000000 | 1117200 | 14657700 | 15774900 | 52.583 | 1117200 | 14657700 | 15774900 | 52.583 | 52.583
JUMLAH / RATA-RATA | [7 empty] | 27423097156 | 4428319136 | 5452592430 | 9880911566 | 36.0313 | 4428319136 | 5452592430 | 9880911566 | 36.0313 | 36.0313
Karanganyar, Mei 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001