## pelaks. keg
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : DESEMBER 2021
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | [6 empty] | DANA (Rp) | LOKASI | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN | Permasalahan
[8 empty] | a. DPA | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | OLEH (CV/PT/
[8 empty] | b. KONTRAK |  |  |  | Swakelola/ dll)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [6 empty] | 3500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [6 empty] | 5000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [6 empty] | 3916842000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perlengkapan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | [6 empty] | 3500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
Tugas dan Fungsi
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 09
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [6 empty] | 391103000 | Kab Karanganyar, DIY | Januari | Maret | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 | [5 empty] | Pihak III
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [6 empty] | 5000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Bangunan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [6 empty] | 14921000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [6 empty] | 11000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [6 empty] | 30000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [6 empty] | 53500000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Perundang undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [6 empty] | 10000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [6 empty] | 96418000 | Karanganyar,Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim, Jabar, DKI, Luar Jawa | Januari | Desember | Swakelola
SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [6 empty] | 49700000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [6 empty] | 136350000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 | [5 empty] | Pihak III
15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [6 empty] | 23200000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01
16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [6 empty] | 171510000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Listrik
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [6 empty] | 7000000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [6 empty] | 138280000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | [6 empty] | 157700000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal
atau Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [6 empty] | 15518000 | Disparpora Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [6 empty] | 10000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Bangunan Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
22 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
23 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [6 empty] | 1330000000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Maret | September | Swakelola
| Kesukarelawanan Pemuda | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
24 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [6 empty] | 363560000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
| Tingkat Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
25 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [6 empty] | 32000000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Maret | Swakelola
Informasi Sektoral Olahraga
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
26 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [6 empty] | 6082000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02
27 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [6 empty] | 135000000 | Kab Karanganyar | Januari | September | Swakelola
Festival dan Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
28 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [6 empty] | 827554000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02
29 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [6 empty] | 418038000 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
dan Prasarana Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
30 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | 123225300 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 03
31 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [6 empty] | 1474999000 | Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata | [10 empty] | Pihak III
Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [6 empty] | 643200000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
33 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [6 empty] | 31000000 | Kab Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
34 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [6 empty] | 355000000 | Kab Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
| dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01
35 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [6 empty] | 146280000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
| dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
36 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [6 empty] | 31000000 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
37 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [6 empty] | 149080000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah, DIY | Januari | September | Swakelola
| Dalam dan Luar Negeri | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
38 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [6 empty] | 20000000 | Kab Karanganyar | Maret | September | Swakelola
Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10
39 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [6 empty] | 492902100 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
Kreatif Tingkat Dasar
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
40 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [6 empty] | 277450600 | Kab Karanganyar | April | Juni | Swakelola
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
41 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [6 empty] | 132690000 | Kab Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
dan Konversi Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
42 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [6 empty] | 40000000 | Kab Karanganyar | Juli | September | Swakelola
| Manusia Ekonomi Kreatif | [10 empty] | Pihak III
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
| JUMLAH | [6 empty] | 18375021000
Karanganyar, Desember 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Desember 2021
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [7 empty] | 3500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [7 empty] | 3916842000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perlengkapan Kantor | [9 empty] | 4 |  | 4 | 8 |  | 8 | 12 |  | 11.2 | 25 |  | 24.3 | 36 |  | 35.2 | 47 |  | 42.2 | 53 |  | 52.8 | 57 |  | 56.7 | 66 |  | 65.8 | 72 |  | 71.7 | 90 |  | 88.5 | 96 |  | 95.6
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 7.4 |  |  | 11.2 |  |  | 24.3 |  |  | 35.2 |  |  | 42.2 |  |  | 52.8 |  |  | 56.7 |  |  | 65.8 |  |  | 71.7 |  |  | 88.5 |  |  | 95.6
4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | [7 empty] | 3500000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 83 |  | 82.9 | 83 |  | 82.9
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 09 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 82.9 |  |  | 82.9
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [7 empty] | 391103000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 48 |  | 47.1 | 100 |  | 98.5
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 47.1 |  |  | 98.5
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Bangunan Kantor | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 18.1 | 20 |  | 18.1 | 20 |  | 18.1 | 20 |  | 18.1 | 60 |  | 58.1 | 100 |  | 98.1
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 58.1 |  |  | 98.1
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [7 empty] | 14921000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55 |  | 54 | 55 |  | 54 | 60 |  | 59.2 | 68 |  | 67.6 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 59.2 |  |  | 67.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [7 empty] | 11000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 4.5 | 15 |  | 13.5 | 20 |  | 18.1 | 20 |  | 18.1 | 78 |  | 77.2 | 95 |  | 93.9 | 100 |  | 98.5
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  | 13.5 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 77.2 |  |  | 93.9 |  |  | 98.5
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.2 | 15 |  | 13.2 | 15 |  | 13.2 | 20 |  | 18.2 | 22 |  | 21.4 | 47 |  | 46.8 | 47 |  | 46.8 | 47 |  | 46.8 | 65 |  | 65 | 100 |  | 99.3
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  | 18.2 |  |  | 21.4 |  |  | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  | 65 |  |  | 99.3
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [7 empty] | 53500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Perundang undangan | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 21.4 | 32 |  | 31.3 | 42 |  | 41.9 | 62 |  | 61.4 | 63 |  | 63 | 73 |  | 72.9 | 83 |  | 82 | 93 |  | 92.5 | 90 |  | 88.2 | 97 |  | 96.9
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  |  | 31.3 |  |  | 41.9 |  |  | 61.4 |  |  | 63 |  |  | 72.9 |  |  | 82.9 |  |  | 92.5 |  |  | 88.2 |  |  | 96.9
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 10 |  | 8.4 | 47 |  | 46.8 | 34 |  | 33.4 | 100 |  | 99.7
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  | 46.8 |  |  | 33.4 |  |  | 99.7
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [7 empty] | 96418000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| SKPD | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 25 |  | 24.1 | 40 |  | 39.7 | 40 |  | 39.7 | 42 |  | 41.9 | 43 |  | 42.8 | 50 |  | 48.9 | 62 |  | 61.1 | 100 |  | 99.5
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 24.1 |  |  | 39.7 |  |  | 39.7 |  |  | 41.9 |  |  | 42.8 |  |  | 48.9 |  |  | 61.1 |  |  | 99.5
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [7 empty] | 49700000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 81 |  | 80.4 | 81 |  | 80.4 | 82 |  | 81.7 | 84 |  | 83.7 | 100 |  | 96.1 | 100 |  | 96.1 | 87 |  | 86.6 | 87 |  | 86.6
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80.4 |  |  | 80.4 |  |  | 81.7 |  |  | 83.7 |  |  | 96.1 |  |  | 96.1 |  |  | 86.6 |  |  | 86.6
14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [7 empty] | 136350000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 52 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 |  |  |  | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.7 | 100 |  | 98.3 | 100 |  | 98.3 | 100 |  | 98.3 | 100 |  | 98.3 | 100 |  | 98.7
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.7 |  |  | 98.3 |  |  | 98.3 |  |  | 98.3 |  |  | 98.3 |  |  | 98.7
15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [7 empty] | 23200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 16 | 25 |  | 24 | 35 |  | 34.2 | 45 |  | 43.2 | 53 |  | 52.2 | 66 |  | 65.2 | 75 |  | 73.2 | 82 |  | 81.2 | 77 |  | 76.9 | 95 |  | 94.6
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 34.2 |  |  | 43.2 |  |  | 52.2 |  |  | 65.2 |  |  | 73.2 |  |  | 81.2 |  |  | 76.9 |  |  | 94.5
16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [7 empty] | 171510000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Listrik | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 21.6 | 30 |  | 27.7 | 35 |  | 34.2 | 42 |  | 41 | 48 |  | 47.2 | 55 |  | 54.6 | 61 |  | 60.5 | 61 |  | 60.5 | 90 |  | 88.7 | 97 |  | 96.2
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.6 |  |  | 27.7 |  |  | 34.2 |  |  | 41 |  |  | 47.2 |  |  | 54.6 |  |  | 60.5 |  |  | 60.5 |  |  | 88.7 |  |  | 96.2
17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [7 empty] | 7000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kantor | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 32.7 | 50 |  | 52.2 | 50 |  | 52.2 | 53 |  | 52.2 | 72 |  | 71.2 | 72 |  | 71.2 | 72 |  | 71.2 | 72 |  | 71.2 | 66 |  | 65.1 | 98 |  | 97.5
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.7 |  |  | 52.2 |  |  | 52.2 |  |  | 52.2 |  |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  |  | 65.1 |  |  | 97.5
18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [7 empty] | 138280000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 19.7 | 30 |  | 29.5 | 40 |  | 39.6 | 50 |  | 49.4 | 60 |  | 59.3 | 70 |  | 69.1 | 80 |  | 79 | 90 |  | 89 | 83 |  | 82.5 | 100 |  | 99.2
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 29.5 |  |  | 39.6 |  |  | 49.4 |  |  | 59.3 |  |  | 69.1 |  |  | 79 |  |  | 89 |  |  | 82.5 |  |  | 99.2
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan | [7 empty] | 157700000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 33.3 | 35 |  | 34.5 | 45 |  | 42 | 56 |  | 55.3 | 60 |  | 58.7 | 67 |  | 66.5 | 76 |  | 75.3 | 86.7 |  | 86.7 | 88 |  | 87.4 | 100 |  | 98.4
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.3 |  |  | 34.5 |  |  | 42 |  |  | 55.3 |  |  | 58.7 |  |  | 66.5 |  |  | 75.3 |  |  | 86.7 |  |  | 87.4 |  |  | 98.4
20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [7 empty] | 15518000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 6.3 | 10 |  | 6.3 | 15 |  | 11.4 | 15 |  | 11.4 | 20 |  | 18.5 | 22 |  | 21.4 | 50 |  | 49.9 | 98 |  | 97.7
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 18.5 |  |  | 21.4 |  |  | 49.9 |  |  | 97.7
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Bangunan Lainnya | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.1 | 5 |  | 3.1 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
22 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.7 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
| Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.7 |  |  | 100 |  |  | 100
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
23 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [7 empty] | 1330000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Kesukarelawanan Pemuda | [8 empty] | Mansarovar | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1.2 | 5 |  | 1.2 | 77 |  | 76.4 | 82 |  | 81.7 | 90 |  | 88.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 76.4 |  |  | 81.7 |  |  | 88.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8
24 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [7 empty] | 363560000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Tingkat Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.6 | 16 |  | 15.2 | 24 |  | 23.1 | 24 |  | 23.1 | 24 |  | 23.7 | 24 |  | 23.7 | 24 |  | 23.7 | 100 |  | 97 | 100 |  | 97
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 15.2 |  |  | 23.1 |  |  | 23.1 |  |  | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  | 97 |  |  | 97
25 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [7 empty] | 32000000 | Swakelola |  | 33 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Informasi Sektoral Olahraga | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 82 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 82 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
26 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [7 empty] | 6082000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 73 |  | 72.2 | 100 |  | 99.9
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 72.2 |  |  | 99.9
27 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [7 empty] | 135000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Festival dan Olahraga Rekreasi | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.7 | 25 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 | 71 |  | 70.8 | 100 |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 70.8 |  |  | 100
28 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [7 empty] | 827554000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 19.1 | 35 |  | 35.6 | 48 |  | 47.8 | 60 |  | 59 | 68 |  | 67.3 | 70 |  | 68.5 | 70 |  | 70 | 75 |  | 74.1 | 67 |  | 66.7 | 100 |  | 99.1
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.1 |  |  | 35.6 |  |  | 47.8 |  |  | 59 |  |  | 67.3 |  |  | 68.5 |  |  | 70 |  |  | 74.1 |  |  | 66.7 |  |  | 99.1
29 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [7 empty] | 418038000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| dan Prasarana Olahraga Rekreasi | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 26.7 | 38 |  | 37.4 | 38 |  | 37.1 | 48 |  | 47.9 | 55 |  | 54.3 | 63 |  | 62.1 | 87 |  | 86.3 | 83 |  | 82.2 | 32 |  | 31.9 | 100 |  | 99.5
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.7 |  |  | 37.4 |  |  | 37.1 |  |  | 47.9 |  |  | 54.3 |  |  | 62.1 |  |  | 86.3 |  |  | 82.2 |  |  | 31.9 |  |  | 99.5
30 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [7 empty] | 123225300 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| 3. | 26. | 02. | 2. | 3 | 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 38.1 | 100 |  | 97.1
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.1 |  |  | 97.1
31 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [7 empty] | 1474999000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0.6 | 5 |  | 2 | 5 |  | 0.2 | 48 |  | 47.3 | 10 |  | 6.3 | 10 |  | 6.6 | 25 |  | 24.4 | 57 |  | 56.4 | 57 |  | 56.7 | 100 |  | 80.3
| Kabupaten/Kota | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  |  | 47.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.6 |  |  | 24.4 |  |  | 56.4 |  |  | 56.7 |  |  | 80.3
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [7 empty] | 643200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Pariwisata Kabupaten/Kota | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 16.6 | 30 |  | 26.1 | 42 |  | 41.7 | 54 |  | 53.4 | 63 |  | 62.1 | 71 |  | 70.7 | 82 |  | 81.8 | 91 |  | 90.5 | 86 |  | 85.2 | 98 |  | 98.9
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.6 |  |  | 26.1 |  |  | 41.7 |  |  | 53.4 |  |  | 62.1 |  |  | 70.7 |  |  | 81.8 |  |  | 90.5 |  |  | 85.2 |  |  | 98.9
33 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [7 empty] | 31000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 22 |  |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 77 |  |  | 88 |  |  | 100
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.5 | 5 |  | 1.5 | 5 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
34 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [7 empty] | 355000000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 34 |  |  | 52 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 35 |  | 35 | 70 |  | 68.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 76 |  | 75.4 | 100 |  | 99
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.1 |  |  | 68.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 75.4 |  |  | 99
35 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [7 empty] | 146280000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.3 | 5.0097 |  | 5 | 15 |  | 14.7 | 37 |  | 36.5 | 35 |  | 34.3 | 36 |  | 35.1 | 85 |  | 83.7 | 85 |  | 84.6 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 99.4
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  |  | 5 |  |  | 14.7 |  |  | 36.5 |  |  | 34.3 |  |  | 35.1 |  |  | 83.7 |  |  | 84.6 |  |  | 97.7 |  |  | 99.4
36 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [7 empty] | 31000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 95 |  | 94.2 | 95 |  | 94.2 | 100 |  | 97.4 | 100 |  | 97.4
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 94.2 |  |  | 94.2 |  |  | 97.4 |  |  | 97.4
37 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [7 empty] | 149080000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Dalam dan Luar Negeri | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 30 |  | 30 | 65 |  | 65 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 97.7 | 100 |  | 98.6 | 100 |  | 98.6
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04 | [5 empty] | 0 |  |  | 26.3 |  |  | 64.2 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  | 98.6 |  |  | 98.6
38 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Ekonomi Kreatif | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 99.3
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  | 99.3
39 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [7 empty] | 492902100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Kreatif Tingkat Dasar | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 8.6 | 10 |  | 8.7 | 32 |  | 31.7 | 96 |  | 95.4 | 100 |  | 97.9 | 100 |  | 97.9
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.6 |  |  | 8.7 |  |  | 31.7 |  |  | 95.4 |  |  | 97.9 |  |  | 97.9
40 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [7 empty] | 277450600 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pengembangan Kemitraan Pariwisata | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 15 |  | 11.3 | 20 |  | 16.5 | 32 |  | 31.7 | 56 |  | 55.5 | 73 |  | 72.3 | 96 |  | 95.5
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 11.3 |  |  | 16.5 |  |  | 31.7 |  |  | 55.5 |  |  | 72.3 |  |  | 95.5
41 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [7 empty] | 132690000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| dan Konversi Ekonomi Kreatif | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 5 |  | 6.7 | 35 |  | 34.7 | 40 |  | 38.2 | 63 |  | 62.9 | 88 |  | 87.2 | 91 |  | 90.7 | 95 |  | 94.2 | 77 |  | 77 | 100 |  | 100
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6 |  |  | 6.7 |  |  | 34.7 |  |  | 38.2 |  |  | 62.9 |  |  | 87.2 |  |  | 90.7 |  |  | 94.2 |  |  | 77 |  |  | 100
42 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [7 empty] | 40000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Manusia Ekonomi Kreatif | [8 empty] | Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
| JUMLAH | [7 empty] | 18375021000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0.095238 |  | 0.095238 | 1.7381 |  | 1.7381 | 17.6667 |  | 15.9262 | 25.5955 |  | 22.4333 | 33.6429 |  | 31.9881 | 42.7071 |  | 41.9786 | 46.3262 |  | 45.5167 | 54.8738 |  | 54.0643 | 62.3976 |  | 61.7143 | 69.3429 |  | 68.7048 | 76.6667 |  | 75.8952 | 98.6905 |  | 97.5381
[12 empty] | 0.088095 |  |  | 1.5429 |  |  | 15.8976 |  |  | 22.4333 |  |  | 32.85 |  |  | 75.8952 |  |  | 45.5167 |  |  | 54.0643 |  |  | 61.7357 |  |  | 68.7048 |  |  | 75.8952 |  |  | 97.5357
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Desember 2021
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
C. Target Keuangan
D. SPJ
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI KABUPATEN KARANGANYAR
[7 empty] | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN |  | : DESEMBER 2021
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [5 empty] | DANA (Rp.) | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK
[7 empty] | a. DPA | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | s/d Bulan | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan ini (Rp.) | % | % | KET
[7 empty] | b.KONTRAK | Lalu (Rp.) |  |  |  | Lalu (Rp.)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [5 empty] | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | 3500000 | 3500000 | 100 | 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [5 empty] | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 100 | 5000000 | 0 | 5000000 | 100 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [5 empty] | 3916842000 | 3470880841 | 286254155 | 3757134996 | 95.9226 | 3470880841 | 286254155 | 3757134996 | 95.9226 | 96
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | [5 empty] | 3500000 | 2900261 | 0 | 2900261 | 82.8646 | 2900261 | 0 | 2900261 | 82.8646 | 83
Tugas dan Fungsi
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 09
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | [5 empty] | 391103000 | 184180000 | 200920000 | 385100000 | 98.4651 | 184180000 | 200920000 | 385100000 | 98.4651 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | [5 empty] | 5000000 | 2907400 | 2000000 | 4907400 | 98.148 | 2907400 | 2000000 | 4907400 | 98.148 | 100
Bangunan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [5 empty] | 14921000 | 14921000 | 0 | 14921000 | 100 | 14921000 | 0 | 14921000 | 100 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | [5 empty] | 11000000 | 10333200 | 500000 | 10833200 | 98.4836 | 10333200 | 500000 | 10833200 | 98.4836 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | [5 empty] | 30000000 | 19495000 | 10300000 | 29795000 | 99.3167 | 19495000 | 10300000 | 29795000 | 99.3167 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan | [5 empty] | 53500000 | 47165000 | 4665000 | 51830000 | 96.8785 | 47165000 | 4665000 | 51830000 | 96.8785 | 97
Perundang undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | [5 empty] | 10000000 | 3339500 | 6630000 | 9969500 | 99.695 | 3339500 | 6630000 | 9969500 | 99.695 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | [5 empty] | 96418000 | 58957210 | 36937050 | 95894260 | 99.4568 | 58957210 | 36937050 | 95894260 | 99.4568 | 100
SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | [5 empty] | 49700000 | 43025000 | 0 | 43025000 | 86.5694 | 43025000 | 0 | 43025000 | 86.5694 | 87
Berbasis Elektronik pada SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [5 empty] | 136350000 | 134550000 | 0 | 134550000 | 98.6799 | 134550000 | 0 | 134550000 | 98.6799 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06
15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | [5 empty] | 23200000 | 17842000 | 4100000 | 21942000 | 94.5776 | 17842000 | 4100000 | 21942000 | 94.5776 | 95
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01
16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | [5 empty] | 171510000 | 152046111 | 12901819 | 164947930 | 96.1739 | 152046111 | 12901819 | 164947930 | 96.1739 | 97
Listrik
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | [5 empty] | 7000000 | 4560000 | 2265600 | 6825600 | 97.5086 | 4560000 | 2265600 | 6825600 | 97.5086 | 98
Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | [5 empty] | 138280000 | 114050000 | 23170000 | 137220000 | 99.2334 | 114050000 | 23170000 | 137220000 | 99.2334 | 100
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | [5 empty] | 157700000 | 137766526 | 17342280 | 155108806 | 98.3569 | 137766526 | 17342280 | 155108806 | 98.3569 | 100
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal
atau Lapangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | [5 empty] | 15518000 | 7748000 | 7415000 | 15163000 | 97.7123 | 7748000 | 7415000 | 15163000 | 97.7123 | 98
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | [5 empty] | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 100 | 10000000 | 0 | 10000000 | 100 | 100
Bangunan Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
22 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan | [5 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 20000000 | 0 | 20000000 | 100 | 100
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
23 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan | [5 empty] | 1330000000 | 1327219500 | 0 | 1327219500 | 99.7909 | 1327219500 | 0 | 1327219500 | 99.7909 | 100
Kesukarelawanan Pemuda
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
24 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga | [5 empty] | 363560000 | 352669400 | 0 | 352669400 | 97.0045 | 352669400 | 0 | 352669400 | 97.0045 | 100
Tingkat Kabupaten/Kota
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
25 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan | [5 empty] | 32000000 | 32000000 | 0 | 32000000 | 100 | 32000000 | 0 | 32000000 | 100 | 100
Informasi Sektoral Olahraga
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
26 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | [5 empty] | 6082000000 | 4392000000 | 1684900000 | 6076900000 | 99.9161 | 4392000000 | 1684900000 | 6076900000 | 99.9161 | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02
27 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan | [5 empty] | 135000000 | 95564600 | 39435000 | 134999600 | 99.9997 | 95564600 | 39435000 | 134999600 | 99.9997 | 100
Festival dan Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
28 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | [5 empty] | 827554000 | 552016000 | 267858000 | 819874000 | 99.072 | 552016000 | 267858000 | 819874000 | 99.072 | 100
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02
29 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana | [5 empty] | 418038000 | 142778000 | 273000000 | 415778000 | 99.4594 | 142778000 | 273000000 | 415778000 | 99.4594 | 100
dan Prasarana Olahraga Rekreasi
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
30 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [5 empty] | 123225300 | 46999500 | 72675000 | 119674500 | 97.1184 | 46999500 | 72675000 | 119674500 | 97.1184 | 98
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 03
31 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | [5 empty] | 1474999000 | 836134030 | 348249298 | 1184383328 | 80.2972 | 836134030 | 348249298 | 1184383328 | 80.2972 | 81
Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi | [5 empty] | 643200000 | 538725200 | 97680000 | 636405200 | 98.9436 | 538725200 | 97680000 | 636405200 | 98.9436 | 100
Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
33 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | [5 empty] | 31000000 | 30999600 | 0 | 30999600 | 99.9987 | 30999600 | 0 | 30999600 | 99.9987 | 100
Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
34 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik, | [5 empty] | 355000000 | 267631600 | 83850800 | 351482400 | 99.0091 | 267631600 | 83850800 | 351482400 | 99.0091 | 100
dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01
35 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam | [5 empty] | 146280000 | 142858000 | 2560000 | 145418000 | 99.4107 | 142858000 | 2560000 | 145418000 | 99.4107 | 100
dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
36 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | [5 empty] | 31000000 | 30195000 | 0 | 30195000 | 97.4032 | 30195000 | 0 | 30195000 | 97.4032 | 100
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
37 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata | [5 empty] | 149080000 | 146949600 | 0 | 146949600 | 98.571 | 146949600 | 0 | 146949600 | 98.571 | 100
Dalam dan Luar Negeri
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
38 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [5 empty] | 20000000 | 19850000 | 0 | 19850000 | 99.25 | 19850000 | 0 | 19850000 | 99.25 | 100
Ekonomi Kreatif
| 3. |  | 04. | 2. | 02. | 10
39 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi | [5 empty] | 492902100 | 482637100 | 0 | 482637100 | 97.9174 | 482637100 | 0 | 482637100 | 97.9174 | 100
Kreatif Tingkat Dasar
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
40 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | [5 empty] | 277450600 | 200725600 | 64350000 | 265075600 | 95.5397 | 200725600 | 64350000 | 265075600 | 95.5397 | 96
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
41 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi | [5 empty] | 132690000 | 102236000 | 30440000 | 132676000 | 99.9894 | 102236000 | 30440000 | 132676000 | 99.9894 | 100
dan Konversi Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
42 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya | [5 empty] | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | 40000000 | 40000000 | 100 | 100
Manusia Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
| JUMLAH | [5 empty] | 18375021000 | 14201855779 | 3623899002 | 17825754781 | 97.0108 | 14201855779 | 3623899002 | 17825754781 | 97.0108 | 98.2381
Karanganyar, Desember 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
[7 empty] | OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
[7 empty] | TAHUN ANGGARAN | : 2021
[7 empty] | S/D TUTUP BULAN | : DESEMBER
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN | [6 empty] | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
[9 empty] | DILAKUKAN (KAPAN DAN APA/ | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
[9 empty] | BAGAIMANA) |  |  | YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU)
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 06
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| 2. | 22. | 01. | 2. | 01. | 07 |  | - | - | - | - | - | -
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
| Perlengkapan Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 02. | 01
4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
| Tugas dan Fungsi | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 09
5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 05. | 10 |  | - | - | - | - | - | -
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
| Bangunan Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 01
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 03 |  | - | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 05 |  | - | - | - | - | - | -
10 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
| Perundang undangan | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 06
11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 08 |  | - | - | - | - | - | -
rtt5r
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
| SKPD | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 09
13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
| Berbasis Elektronik pada SKPD | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 06. | 11
14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 07. | 06 |  | - | - | - | - | - | -
15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 01 |  | - | - | - | - | - | -
16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
| Listrik | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 02
17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
| Kantor | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 03
18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 2. | 22. | 01. | 2. | 08. | 04 |  | - | - | - | - | - | -
19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
| Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
atau Lapangan
20 | 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 06 |  | - | - | - | - | - | -
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
| Bangunan Lainnya | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 22. | 01. | 2. | 09. | 09
22 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Pengunanaan Prasarana dan Sarana Tanpa
| Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Pelaksanaan Strategis Kepemudaan
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 04
23 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
| Kesukarelawanan Pemuda | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 01. | 08
24 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota
| 2. | 19. | 03. | 2. | 02. | 02
25 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
| Informasi Sektoral Olahraga | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 03. | 05
26 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan
| 2. | 19. | 03. | 2. | 04. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
27 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan
| Festival dan Olahraga Rekreasi | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 01
28 | iki nnnn
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 02 |  | - | - | - | - | - | -
29 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
| dan Prasarana Olahraga Rekreasi | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 2. | 19. | 03. | 2. | 05. | 03
30 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 3 | 03 |  | - | - | - | - | - | -
31 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
| Prasarana dalam Pengeolaan Destinasi Pariwisata | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Kabupaten/Kota
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 04
32 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
| Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 05
33 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
| Dinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 02. | 2. | 03. | 06
34 | Penguatan Promosi melalui Media cetak,Elektronik,
| dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 01
35 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam
| dan Luar Negeri Pariwasata Kabupaten/Kota | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 02
36 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
| Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 03
37 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata
| Dalam dan Luar Negeri | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 03. | 2. | 01. | 04
38 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
Ekonomi Kreatif
| 3. | 26. | 04. | 2. | 02. | 10
39 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi
| Kreatif Tingkat Dasar | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 01
40 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
| Pengembangan Kemitraan Pariwisata | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 02
41 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi
| dan Konversi Ekonomi Kreatif | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 05
42 | Fasilitasi Pengembangan Kmpetensi Sumber Daya
| Manusia Ekonomi Kreatif | [6 empty] | - | - | - | - | - | -
| 3. | 26. | 05. | 2. | 01. | 06
Karanganyar, Desember 2021
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. TITIS SRI JAWOTO
NIP. 19660923 198603 1 003