## FORM 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
| OPD | : KECAMATAN JUMAPOLO
| SUMBER DANA | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : NOPEMBER 2025
NO. | KODE REKENING / NAMA KEGIATAN | DANA (Rp) | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/Swakelola/dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
------------------------------------------------------ N I H I L ---------------------------------------------------------------
Jumapolo, 29 Nopember 2025
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,M.M
Pembina Tk. I
NIP. 196810201996031004
#NAME?

## FORM 2
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD |  | : KECAMATAN JUMAPOLO
SUMBER DANA |  | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
S/D TUTUP BULAN |  | : NOPEMBER 2025
| KODE REKENING/ NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN | [8 empty] | REKANAN | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
NO |  | a. DPA | [9 empty] | (CV/PT/Swakl/dll)
|  | b. Kontrak | JANUARI |  |  | PEBRUARI |  |  | MARET |  |  |  | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  | MARET |  |  | APRIL |  |  | MEI |  |  | JUNI |  |  | JULI |  |  | AGUSTUS |  |  | SEPTEMBER |  |  | OKTOBER |  |  | NOPEMBER |  |  | DESEMBER
7:01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 7.01.01.2.01.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
1 | Penyusunan Dokumen Evaliasi Perencanaan Perangkat Daerah | 4626800 | [10 empty] | 17.62 |  | 8.3333 | 17.62 |  | 16.6333 | 37.68 |  | 24.9667 | 37.68 |  | 33.3 | 37.68 |  | 41.6333 | 37.68 |  | 49.9667 | 77.68 |  | 58.3 | 77.68 |  | 66.6333 | 85.68 |  | 74.9667 | 92.59 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 17.62 |  |  | 17.62 |  |  | 17.62 |  |  | 37.68 |  |  | 37.68 |  |  | 37.68 |  |  | 77.68 |  |  | 77.68 |  |  | 85.68 |  |  | 92.59
| 7.01.01.2.01.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 250000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 100 |  | 24.9667 | 100 |  | 33.3 | 100 |  | 41.6333 | 100 |  | 49.9667 | 100 |  | 58.3 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 66.6333 | 100 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.01.2.01.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
3 | Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD | 250000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.02.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1813076336 | [10 empty] | 5.83 |  | 8.3333 | 8.91 |  | 16.6333 | 16.63 |  | 24.9667 | 27.13 |  | 33.3 | 32.49 |  | 41.6333 | 42.85 |  | 49.9667 | 48.71 |  | 58.3 | 54.24 |  | 66.6333 | 60.13 |  | 74.9667 | 65.9 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 5.83 |  |  | 8.91 |  |  | 16.63 |  |  | 27.13 |  |  | 32.49 |  |  | 42.85 |  |  | 48.71 |  |  | 54.24 |  |  | 60.13 |  |  | 65.9
| 7.01.01.2.05.09 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan tugas Pokok Dan Fungsi | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.01 | [12 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | 2000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.33 | 0 |  | 16.63 | 0 |  | 24.96 | 0 |  | 33.29 | 49 |  | 41.62 | 49.00 |  | 49.95 | 49 |  | 58.28 | 49 |  | 66.61 | 49 |  | 74.94 | 49 |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| 7.01.01.2.06.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14105000 | [10 empty] | 1 |  | 8.3333 | 10.58 |  | 16.6333 | 21.02 |  | 24.9667 | 27.28 |  | 33.3 | 43.67 |  | 41.6333 | 43.89 |  | 49.9667 | 57.98 |  | 58.3 | 67.37 |  | 66.6333 | 74.42 |  | 74.9667 | 49.45 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[20 empty] | 21.02 |  |  | 27.28 |  |  | 43.67 |  |  | 43.89 |  |  | 57.98 |  |  | 67.37 |  |  | 74.42 |  |  | 49.45
| 7.01.01.2.06.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
9 | Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga | 2750000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0. |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6746000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 22.15 |  | 33.3 | 22.15 |  | 41.6333 | 22.15 |  | 49.9667 | 22.15 |  | 58.3 | 22.15 |  | 66.6333 | 22.15 |  | 74.9667 | 15.67 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.15 |  |  | 22.15 |  |  | 22.15 |  |  | 22.15 |  |  | 22.15 |  |  | 22.15 |  |  | 15.67
| 7.01.01.2.06.05 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5380000 | [10 empty] | 19.99 |  | 8.3333 | 19.99 |  | 16.6333 | 39.86 |  | 24.9667 | 59.33 |  | 33.3 | 90.31 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 67.66 |  | 58.3 | 67.66 |  | 66.6333 | 71.99 |  | 74.9667 | 66.94 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 19.99 |  |  | 19.99 |  |  | 39.86 |  |  | 59.33 |  |  | 90.31 |  |  | 0 |  |  | 67.66 |  |  | 67.66 |  |  | 71.99 |  |  | 66.94
| 7.01.01.2.06.06 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.08 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
13 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 450000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
14 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18700000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 18.86 |  | 33.3 | 18.86 |  | 41.6333 | 25.20 |  | 49.9667 | 25.20 |  | 58.3 | 25.20 |  | 66.6333 | 25.2 |  | 74.9667 | 30.19 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.86 |  |  | 18.86 |  |  | 25.20 |  |  | 25.20 |  |  | 25.20 |  |  | 25.2 |  |  | 30.19
| 7.01.01.2.06.10 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
15 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1150000 | [10 empty] | 84.35 |  | 8.3333 | 84.35 |  | 16.6333 | 98.91 |  | 24.9667 | 98.91 |  | 33.3 | 98.91 |  | 41.6333 | 98.91 |  | 49.9667 | 98.91 |  | 58.3 | 98.91 |  | 66.6333 | 98.91 |  | 74.9667 | 99.91 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 84.35 |  |  | 84.35 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 98.91 |  |  | 99.91
| 7.01.01.2.07.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya | 13850000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 | 0 | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
| 7.01.01.2.08.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
17 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 550000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 50 |  | 24.9667 | 50 |  | 33.3 | 50 |  | 41.6333 | 50 |  | 49.9667 | 50 |  | 58.3 | 50 |  | 66.6333 | 50 |  | 74.9667 | 50 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 7.01.01.2.08.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
18 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 19800000 | [10 empty] | 7.25 |  | 8.3333 | 7.25 |  | 16.6333 | 13.90 |  | 24.9667 | 19.96 |  | 33.3 | 26.64 |  | 41.6333 | 33.03 |  | 49.9667 | 46.08 |  | 58.3 | 52.31 |  | 66.6333 | 58.77 |  | 74.9667 | 58.77 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 7.25 |  |  | 7.25 |  |  | 13.90 |  |  | 19.96 |  |  | 26.64 |  |  | 33.03 |  |  | 46.08 |  |  | 52.31 |  |  | 58.77 |  |  | 58.77
| 7.01.01.2.08.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 314400000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.33 |  | 8.3333 | 8.33 |  | 16.6333 | 16.67 |  | 24.9667 | 25 |  | 33.3 | 33.33 |  | 41.6333 | 41.67 |  | 49.9667 | 50 |  | 58.3 | 58.33 |  | 66.6333 | 66.22 |  | 74.9667 | 74.11 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 8.33 |  |  | 8.33 |  |  | 16.67 |  |  | 25 |  |  | 33.33 |  |  | 41.67 |  |  | 50 |  |  | 58.33 |  |  | 66.22 |  |  | 74.11
| 7.01.01.2.09.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48194000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.82 |  | 8.3333 | 7.52 |  | 16.6333 | 14.30 |  | 24.9667 | 27.56 |  | 33.3 | 33.39 |  | 41.6333 | 42.03 |  | 49.9667 | 48.66 |  | 58.3 | 54.46 |  | 66.6333 | 62.33 |  | 74.9667 | 60.7 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 5.82 |  |  | 7.52 |  |  | 14.30 |  |  | 27.56 |  |  | 33.39 |  |  | 42.03 |  |  | 48.66 |  |  | 54.46 |  |  | 62.33 |  |  | 60.7
| 7.01.01.2.09.06 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya | 2920000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.09.06 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya | 3000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 66.67 |  | 66.6333 | 66.67 |  | 74.9667 | 66.67 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67 |  |  | 66.67
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
| 7.01.02.2.02.02 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
23 | Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 948000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 53.01 |  | 24.9667 | 90 |  | 33.3 | 90 |  | 41.6333 | 94.80 |  | 49.9667 | 94.97 |  | 58.3 | 94.80 |  | 66.6333 | 94.8 |  | 74.9667 | 100 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 53.01 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 94.80 |  |  | 94.97 |  |  | 94.80 |  |  | 94.8 |  |  | 100
| 7.01.02.2.02.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
24 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2500000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
| 7.01.03.2.01.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  |  | 16.63 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
25 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4518000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.95 |  | 8.3333 | 4.95 |  | 16.63 | 11.47 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[14 empty] | 4.95 |  |  | 4.94 |  |  | 11.47 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 7.01.03.2.01.03 | [12 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.97 |  |  | 33.3 |  |  | 41.61 |  |  | 49.97 |  |  | 58.3 |  |  | 66.63 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
26 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | 10000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.33 | 0 |  | 16.63 | 0 |  | 24.97 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.61 | 0 |  | 49.97 | 20 |  | 58.3 | 20 |  | 66.63 | 20 |  | 74.9667 | 20 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
7:01
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
| 7.01.04.2.01.01 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
27 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 27850000 | [10 empty] | 8.33 |  | 8.3333 | 8.33 |  | 16.6333 | 16.67 |  | 24.9667 | 25 |  | 33.3 | 33.33 |  | 41.6333 | 41.67 |  | 49.9667 | 50 |  | 58.3 | 58.33 |  | 66.6333 | 58.33 |  | 74.9667 | 51.71 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[14 empty] | 8.33 |  |  | 8.33 |  |  | 16.67 |  |  | 25 |  |  | 33.33 |  |  | 41.67 |  |  | 50 |  |  | 58.33 |  |  | 58.33 |  |  | 51.71
7:01
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
| 7.01.05.2.01.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
28 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 54200000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 58.3 | 65.12 |  | 66.6333 | 74.17 |  | 74.9667 | 98.01 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 65.12 |  |  | 74.17 |  |  | 98.01
| 7.01.05.2.01.04 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.97 |  |  | 58.3 |  |  | 66.6333 |  |  | 74.9667 |  |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
29 | Pembinaan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | 3000000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.97 | 0 |  | 58.3 | 0 |  | 66.6333 | 0 |  | 74.9667 | 0 |  | 83.3 |  |  | 91.6333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7:01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.06.2.01.01 | [12 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
30 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | 2500000 | [10 empty] | 0 |  | 8.33 | 0 |  | 16.63 | 0 |  | 24.96 | 0 |  | 33.29 | 0 |  | 41.62 | 0 |  | 49.95 | 0 |  | 58.28 | 0 |  | 66.61 | 0 |  | 74.94 | 0 |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.01.06.2.01.03 | [12 empty] | 8.3333 |  |  | 16.6333 |  |  | 24.9667 |  |  | 33.3 |  |  | 41.6333 |  |  | 49.9667 |  |  | 0 |  |  | 8.3333 |  |  | 16.6667 |  |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 100
31 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7700000 | [10 empty] | 0 |  | 8.3333 | 0 |  | 16.6333 | 0 |  | 24.9667 | 0 |  | 33.3 | 0 |  | 41.6333 | 0 |  | 49.9667 | 0 |  | 0 | 64.94 |  | 8.3333 | 64.94 |  | 16.6667 | 64.94 |  | 25 |  |  | 33.3333 |  |  | 100
[17 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64.94 |  |  | 64.94 |  |  | 64.94
[14 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
| 7.01.06.2.01.05 | [11 empty] | 0 |  | 8.33 | 0 |  | 16.63 | 0 |  | 24.96 | 0 |  | 33.29 | 0 |  | 41.62 | 0 |  | 49.95 | 0 |  | 58.28 | 0 |  | 66.61 | 0 |  | 74.94 | 0 |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
32 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| JUMLAH / RATA-RATA | 2385414136 | [11 empty] | 8.33 |  |  | 16.63 |  |  | 24.96 |  |  | 33.29 |  |  | 41.62 |  |  | 49.95 |  |  | 58.28 |  |  | 66.61 |  |  | 74.94 |  |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[13 empty] | 0 |  | 8.33 | 9.54 |  | 16.63 | 22.35 |  | 24.96 | 25.81 |  | 33.29 | 31.78 |  | 41.62 | 41.04 |  | 49.95 | 47.20 |  | 58.28 | 54.67 |  | 66.61 | 61.19 |  | 74.94 | 66.02 |  | 83.27 |  |  | 91.6 |  |  | 100
[14 empty] | 0 |  |  | 9.54 |  |  | 22.35 |  |  | 25.81 |  |  | 31.78 |  |  | 41.04 |  |  | 47.20 |  |  | 54.67 |  |  | 61.19 |  |  | 66.02
Jumapolo, 29 Nopember 2025
| A | [36 empty] | CAMAT JUMAPOLO
| B C |  | Mengetahui :
| D |  | CAMAT JENAWI
| Keterangan : | [35 empty] | BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,M.M
| A.Persentase Target pelaksanaan kegiatan | [35 empty] | Pembina Tk.I
| B. Persentase Realisasi pelaksanaan kegiatan | [35 empty] | NIP. 196810201996031004
| C. Persentase Target Keuangan |  | MUGIMAN,S.Sos
D. Persentase SPJ
NIP. 19560531 198202 1 001

## FORM 3
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
DI KABUPATEN KARANGANYAR
| OPD | : KECAMATAN JUMAPOLO
| SUMBER DANA | : D A U
| TUTUP BULAN | : NOPEMBER 2025
|  | DANA (Rp) |  | S P 2 D |  |  |  | S P J |  |  | REAL KEGIATAN % | SISA ANGGARAN
|  | b. KONTRAK | Lalu (Rp) | ( Rp ) | ini ( Rp ) | % | Lalu (Rp) | ( Rp ) | ini ( Rp ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
BELANJA LANGSUNG
7.01.01.
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2272198136 | 1494829268 | 179679099 | 1674508367 | 73.6955 | 1494829268 | 179679099 | 1674508367 | 73.6955 | 73.6955 | 597689769
| 7.01.01.02.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5126800 | 4533750 | 250000 | 4783750 | 93.3087 | 4533750 | 250000 | 4783750 | 93.3087 |  | 343050
| 7.01.01.02.01.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4626800 | 4283750 | 0 | 4283750 | 92.5856 | 4283750 | 0 | 4283750 | 92.5856 |  | 343050
| 7.01.01.02.01.02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 100 | 250000 | 0 | 250000 | 100 |  | 0
| 7.01.01.02.01.04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | 250000 | 250000 | 100 |  | 0
| 7.01.01.02.01.06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.02.02 | [10 empty] | 0
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1813076336 | 1194735633 | 104005035 | 1298740668 | 71.6319 | 1194735633 | 104005035 | 1298740668 | 71.6319 |  | 514335668
| 7.01.01.02.02.01 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1813076336 | 1194735633 | 104005035 | 1298740668 | 71.6319 | 1194735633 | 104005035 | 1298740668 | 71.6319 |  | 514335668
| 7.01.01.2.05 | [10 empty] | 0
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 7.01.01.2.05.01 | [10 empty] | 0
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 7.01.01.2.06 | [10 empty] | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 51281000 | 19395400 | 8714900 | 28110300 | 54.8162 | 19395400 | 8714900 | 28110300 | 54.8162 |  | 23170700
| 7.01.01.2.06.01 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2000000 | 980000 | 0 | 980000 | 49 | 980000 | 0 | 980000 | 49 |  | 1020000
| 7.01.01.2.06.02 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14105000 | 6974300 | 3964900 | 10939200 | 77.5555 | 6974300 | 3964900 | 10939200 | 77.5555 |  | 3165800
| 7.01.01.2.06.03 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2750000
| 7.01.01.2.06.04 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6746000 | 1057000 | 0 | 1057000 | 15.6685 | 1057000 | 0 | 1057000 | 15.6685 |  | 5689000
| 7.01.01.2.06.05 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5380000 | 3601600 | 250000 | 3851600 | 71.5911 | 3601600 | 250000 | 3851600 | 71.5911 |  | 1528400
| 7.01.01.2.06.06 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7.01.01.2.06.08 | [10 empty] | 0
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000
| 7.01.01.2.06.09 | [10 empty] | 0
| Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 18700000 | 5645000 | 4500000 | 10145000 | 54.2513 | 5645000 | 4500000 | 10145000 | 54.2513 |  | 8555000
| 7.01.01.2.06.10 | [10 empty] | 0
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 1150000 | 1137500 | 0 | 1137500 | 98.913 | 1137500 | 0 | 1137500 | 98.913 |  | 12500
7.01.01.2.07
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13850000 | 0 | 12100000 | 12100000 | 87.3646 | 0 | 12100000 | 12100000 | 0 | 0 | 1750000
7.01.01.2.07.05
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya | 13850000 | 0 | 12100000 | 12100000 | 87.3646 | 0 | 12100000 | 12100000 | 0 |  | 1750000
| 7.01.01.2.08 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 334750000 | 244911485 | 52109164 | 297020649 | 88.7291 | 244911485 | 52109164 | 297020649 | 88.7291 |  | 37729351
| 7.01.01.2.08.01 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 550000 | 275000 | 0 | 275000 | 50 | 275000 | 0 | 275000 | 50 |  | 275000
| 7.01.01.2.08.02 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19800000 | 11636485 | 2509164 | 14145649 | 71.4427 | 11636485 | 2509164 | 14145649 | 71.4427 |  | 5654351
| 7.01.01.2.08.04 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 314400000 | 233000000 | 49600000 | 282600000 | 89.8855 | 233000000 | 49600000 | 282600000 | 89.8855 |  | 31800000
| 7.01.01.2.09 | [10 empty] | 0
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54114000 | 31253000 | 2500000 | 33753000 | 62.3739 | 31253000 | 2500000 | 33753000 | 62.3739 |  | 20361000
| 7.01.01.2.09.01 | [10 empty] | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48194000 | 29253000 | 2500000 | 31753000 | 65.8858 | 29253000 | 2500000 | 31753000 | 65.8858 |  | 16441000
| 7.01.01.2.09.06 | [10 empty] | 0
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2920000
| 7.01.01.2.09.09 | [10 empty] | 0
| Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan L:ainya | 3000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 66.6667 | 2000000 | 0 | 2000000 | 66.6667 |  | 1000000
| 7.01.02 | [10 empty] | 0
2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 3448000 | 948000 | 0 | 948000 | 27.4942 | 948000 | 0 | 948000 | 27.4942 | 27.4942 | 2500000
| 7.01.02.2.02 | [10 empty] | 0
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 3448000 | 948000 | 0 | 948000 | 27.4942 | 948000 | 0 | 948000 | 27.4942 |  | 2500000
| 7.01.02.2.02.02 | [10 empty] | 0
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan | 948000 | 948000 | 0 | 948000 | 100 | 948000 | 0 | 948000 | 100 |  | 0
| 7.01.02.2.02.03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500000
| 7.01.03 | [10 empty] | 0
3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 14518000 | 6518000 | 3000000 | 9518000 | 65.56 | 6518000 | 3000000 | 9518000 | 65.56 | 65.56 | 5000000
| 7.01.03.2.01 | [10 empty] | 0
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 4518000 | 4518000 | 0 | 4518000 | 100 | 4518000 | 0 | 4518000 | 100 |  | 0
| 7.01.03.2.01.01 | [10 empty] | 0
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | 4518000 | 4518000 | 0 | 4518000 | 100 | 4518000 | 0 | 4518000 | 100 |  | 0
| 7.01.03.2.03 | [10 empty] | 0
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 10000000 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 50 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 50 |  | 5000000
| 7.01.03.2.03.01 | [10 empty] | 0
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10000000 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 50 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 50 |  | 5000000
| 7.01.04 | [10 empty] | 0
4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 27850000 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 | 58.1688 | 11650000
| 7.01.04.2.01 | [10 empty] | 0
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 27850000 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 |  | 11650000
| 7.01.03.2.01.01 | [10 empty] | 0
| Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | 27850000 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 | 14400000 | 1800000 | 16200000 | 58.1688 |  | 11650000
| 7.01.05 | [10 empty] | 0
5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 57200000 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 92.8671 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 92.8671 | 92.8671 | 4080000
| 7.01.05.2.01 | [10 empty] | 0
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 57200000 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 92.8671 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 92.8671 |  | 4080000
| 7.01.05.2.01.03 | [10 empty] | 0
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 54200000 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 98.0074 | 41000000 | 12120000 | 53120000 | 98.0074 |  | 1080000
| 7.01.05.2.01.04 | [10 empty] | 0
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000000
| 7.01.06 | [10 empty] | 0
6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10200000 | 5000000 | 5200000 | 10200000 | 100 | 5000000 | 5200000 | 10200000 | 100 | 100 | 0
| 7.01.06.2.01 | [10 empty] | 0
| Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10200000 | 5000000 | 5200000 | 10200000 | 100 | 5000000 | 5200000 | 10200000 | 100 |  | 0
| 7.01.06.2.01.01 | [10 empty] | 0
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | 0
| 7.01.06.2.01.03 | [10 empty] | 0
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7700000 | 5000000 | 2700000 | 7700000 | 100 | 5000000 | 2700000 | 7700000 | 100 |  | 0
| 7.01.06.2.01.05 | [10 empty] | 0
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
| J U M L A H | 2385414136 | 1562695268 | 201799099 | 1764494367 | 73.9701 | 1562695268 | 201799099 | 1764494367 | 73.9701 | 73.9701 | 620919769
Jumapolo, 29 Nopember 2025
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19681020 199603 1 004

## FORM 4
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
OPD |  | : KECAMATAN JUMAPOLO
SUMBER DANA |  | : APBD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  | : 2025
S/D TUTUP BULAN |  | : NOPEMBER 2025
NO. | KODE REKENING | URAIAN / PERINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA | USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN DAN APA / BAGAIMANA | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KET
|  |  |  | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU
------------------------------------------------------------------------- N I H I L -------------------------------------------------------------
Jumapolo, 29 Nopember 2025
CAMAT JUMAPOLO
BAMBANG SRIYANTO, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.I
NIP. 196810201996031004

## Sheet1
2385414136
1691975367
KKPD
1 | 5057000
2 | 4980000
3 | 4400000
4 | 5000000
5 | 4320000
6 | 6000000
7 | 6700000
36457000
| 1728432367 | 72.46%