[image: image3.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]




KATA PENGANTAR


uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.
LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.
Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Demikian LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.
Karanganyar,                            2021
KEPALA DINAS  KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 196509 251986 03 1 015
	
	
	DAFTAR ISI
	

	
	
	
	Halaman

	KATA PENGANTAR ..............................................................................
	i

	DAFTAR ISI ……...................................................................................
	ii

	DAFTAR TABEL ...................................................................................
	  iv

	DAFTAR GAMBAR ................,,.............................................................
	  v

	BAB I  PENDAHULUAN  .............................................................
	1

	1.1
	Latar Belakang..........................................................................
	1

	1.2
	Maksud dan Tujuan..................................................................
	3

	1.3
	Dasar Hukum.................................................. .........................
	3

	1.4
	Gambaran Umum Dinas  ..........................................................
	4

	
	1.4.1
	Susunan Organisasi……………….......................................
	4

	
	1.4.2
	Sumberdaya Aparatur......................................................
	7

	1.5
	Sistematika Pelaporan ……………..............................................
	10

	
	1.5.1
	Isu – isu strategis..............................................................
	10

	
	1.5.2
	Sistematika Penyusunan LAKIP........................................
	10

	BAB II  PERENCANAAN STRATEGIS …………………........................
	12

	2.1
	Rencana Strategis .....................................................................
	12

	
	2.1.1
	Visi ..................................................................................
	12

	
	2.1.2
	Misi ..................................................................................
	14

	2.2
	Rencana Kinerja Tahun 2021 ...................................................
	17

	2.3
	Perjanjian Kinerja Tahun 2021…...............................................
	27

	2.4
	Rencana Anggaran Tahun 2021…..............................................
	30

	BAB III PENGUKURAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA ..............
	40

	3.1
	Skala Pengukuran .....................................................................
	40

	3.2
	Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah.................................
	42

	3.1
	Pengukuran Kinerja...................................................................
	46

	3.2
	Realisasi Anggaran……………………...........................................
	57

	BAB IV PENUTUP ………………………………………………...............
	61

	4.1
	Kesimpulan ……........................................................................
	61

	4.2
	Rekomendasi……………………………………..................................
	62


LAMPIRAN                                                                                 
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Cascading IKU
c. Rencana Aksi OPD 
d. Pengukuran Kinerja  
e. Perjanjian Kinerja

f. Rencana Kinerja Tahunan
DAFTAR TABEL

	Tabel 1.1
	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
	7

	Tabel 1.2
	Jumlah PNS berdasarkan Jabatan
	9

	Tabel 2.1
	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar
	17

	Tabel 2.2
	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
	18

	Tabel 2.3
	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	29

	Tabel 2.4
	Rencana Anggaran Tahun 2021
	31

	Tabel 3.1
	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP
	41

	Tabel 3.2
	Skala Pengukuran Index Arsip
	42

	Tabel 3.3
	Realisasi Tujuan,sasaran disarpus tahun 2018- 2023
	44

	Tabel 3.4
	Capaian Indikator Kinerja per Sasaran
	47

	Tabel 3.5
	Capaian Indikator Kinerja program
	49

	Tabel 3.6
	Sasaran 1
	50

	Tabel 3.7
	Sasaran 2
	51

	Tabel 3.8
	Sasaran 3
	53

	Tabel 3.9
	Sasaran 4
	55

	Tabel 3.10
	Analisis Capaian Kinerja
	56

	Tabel 3.11
	 Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
	58


DAFTAR GAMBAR

	Gambar 1.1
	Bagan Susunan Organisasi DISARPUS
	6

	Gambar 1.2
	Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
	8

	Gambar 3.1
	Grafik Perkembangan Pemustaka tahun  2020 -2021
	56


BAB I

PENDAHULUAN
1.1.  LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat. Inilah bagian terpenting untuk ditata yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Maka telah dikembangkan media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Lebih lanjut, tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 serta merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini merupakan tahap awal pelaporan kinerja periode Renstra baru 2018-2023 yang menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran serta realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2018-2023, disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan urusan kearsipan dan perpustakaan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan periode selanjutnya.
1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selama satu Tahun 2021, dengan tujuan:

1.  
Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah;

2.  
Memberikan informasi capaian tujuan dan sasaran urusankearsipan dan perpustakaan periode awal Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023;
3.  
Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang akan datang.

1.3. DASAR HUKUM



Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dibuat berdasarkan:
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.4.1. SUSUNAN ORGANISASI

Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satu diantaranya adalah Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun  2016,  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan, adalah Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan, bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kearsipan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan kebijakan kearsipan dan perpustakaan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan;

e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

· Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. 
Bidang Kearsipan, membawahkan :

· Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Arsip

· Seksi Pelayanan dan Pembinaan Arsipda

d. Bidang Perpustakaan, membawahkan :

· Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Bahan Pustaka

· Seksi Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan. 

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi

Dinas Kearsipan  Dan Perpustakaan



1.4.2.  SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kualitas tenaga kerja atau SDM di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun terus diupayakan semakin meningkat terdiri dari :

a. 1 (satu) orang eselon I;

b. 2 (dua) orang eselon III;

c. 6 (enam) orang eselon IV;

d. 10 (sepuluh) orang staf;

e. 12 (dua belas) orang fungsional khusus yaitu Arsiparis, Pustakawan dan Pranata Komputer.
Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran.  Jumlah pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar keadaan akhir 2021 sejumlah 52 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :
Tabel  1.1.

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021
	No
	Tingkat Pendidikan
	PNS
	Non PNS
	Jumlah

	1
	S2/ Magister
	4
	0
	6

	2
	S1/ Sarjana
	12
	5
	15

	3
	D III
	8
	7
	15

	4
	SMA/ Sederajat
	7
	9
	15

	
	Jumlah
	31
	21
	52


Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar, 2021
Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang, berpendidikan S1 sebanyak 17 orang; berpendidikan DIII sebanyak 15 orang dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak  16 orang.

Gambar 1.2
Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

[image: image1.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

S2/ Magister S1/ Sarjana DIII SMA/

Sederajat

Pegawai Berdasar Pendidikan 


Adapun Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 
Tabel 1.2
JUMLAH  PNS 

DISARPUS MENURUT JABATAN KAB. KARANGANYAR
	NO
	NAMA BIDANG/SEKRETARIAT
	JML PEGAWAI

	1
	KEPALA DISARPUS
	1

	2
	SEKRETARIS
	1

	
	SEKRETARIAT
	

	
	SUBBAG PERENCANAAN  DAN KEUANGAN
	5

	 
	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	4

	
	JABATAN FUNGSIONAL
	1

	3
	KABID KEARSIPAN
	1

	
	SEKSI PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN ARSIP
	1

	
	SEKSI PELAYANAN DAN PEMBINAAN ARSIP
JABATAN FUNGSIONAL

	1
7

	 4
	KABID PERPUSTAKAAN
	1

	
	SEKSI PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA 
	2

	
	SEKSI PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	2

	
	JABATAN FUNGSIONAL
	5


	
	TOTAL PEGAWAI

	32



1.5.  SISTEMATIKA PELAPORAN
1.5.1. 
ISU-ISU STRATEGIS
       Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan kearsipan dan urusan perpustakaan yang harus disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 sebagai berikut :

      Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD).
     Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya  minat dan budaya baca masyarakat

2. Belum maksimalnya pengelelolaan arsip dinamis, arsip statis dan vital.
1.5.2. Sistematika Pelaporan
	BAB I  PENDAHULUAN  .............................................................

	1.1
	  Latar Belakang.........................................................................

	1.2
	Maksud dan Tujuan..................................................................

	1.3
	Dasar Hukum.................................................. .........................

	1.4
	Gambaran Umum Dinas  ..........................................................

	
	1.4.1
	Susunan Organisasi……………….......................................

	
	1.4.2
	Sumberdaya Aparatur......................................................

	1.5
	Sistematika Pelaporan ……………..............................................

	
	1.5.1
	Sistematika Penyusunan LAKIP........................................

	
	1.5.2
	Isu-isu Strategis..............................................................

	BAB II  PERENCANAAN STRATEGIS …………………........................

	2.1
	Rencana Strategis .....................................................................

	
	2.1.1
	Visi ..................................................................................

	
	2.1.2
	Misi ..................................................................................

	2.2
	Rencana Kinerja Tahun 2021 ...................................................

	2.3
	Perjanjian Kinerja Tahun 2021…...............................................

	2.4
	Rencana Anggaran Tahun 2021…..............................................

	BAB III PENGUKURAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA ..............

	3.1
	Skala Pengukuran .....................................................................

	3.2
	Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah.................................

	3.1
	Pengukuran Kinerja...................................................................

	3.2
	Realisasi Anggaran……………………...........................................

	BAB IV PENUTUP ………………………………………………...............

	4.1
	Kesimpulan ……........................................................................

	4.2
	Rekomendasi……………………………………..................................


BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 pada dasarnya dimaksudkan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.
2.1.1.  Visi 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah: 

“Bersama Memajukan Kabupaten Karanganyar”
Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.
 Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan     kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.

3. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KABUPATEN KARANGANYAR, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KABUPATEN KARANGANYAR.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 ini antara lain adalah :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

2. Untuk pedoman tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;

3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berikutnya.

2.1.2. Misi

Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Untuk  mendukung  mewujudkan  visi  Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2018-2023 yaitu “Bersama Memajukan Kabupaten Karanganyar” Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mendukung pencapaian Misi ke-5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perpustakaan adalah Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kesejahteraan sosial. Sasaran tersebut terkait dengan urusan perpustakaan yang salah satu kewenangannya adalah dalam pengembangan minat dan budaya membaca. Peningkatan layanan pendidikan dapat diwujudkan melalui layanan perpustakaan yang maksimal menyentuh semua kalangan masyarakat dengan koleksi bahan bacaan yang lengkap dan menarik serta berkualitas untuk membangun minat dan budaya baca serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran yang terkait dengan urusan kearsipan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 2.1. terlampir.

Tabel  2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	1.

 
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif dan komunikatif.
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran.
	Meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui pembenahan sumberdaya manusia, sarpras, koleksi bahan pustaka dan metode pelayanan perpustakaan.


	Peningkatan minat baca masyarakat terutama untuk pelajar dan mahasiswa.

	2.
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip.
	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan.
	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan dan pendampingan secara intensif.
	Peningkatan pengelolaan arsip secara baku secara bertahap dengan prioritas pada perangkat daerah.


2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021
Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023.  Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu “Bersama Memajukan Kabupaten Karanganyar”. Sasaran dan prioritas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  2.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2021
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip  
	 
	 
	 
	 

	 
	Presentase Pengelolaan Arsip secara baku
	%
	100
	100
	100

	 
	 
	 
	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku
	%
	37
	39
	43

	 
	
	
	
	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara
	%
	100
	100
	100

	 
	
	
	
	
	1. Penyusunan DED Depot Arsip
	Jumlah Dokumen Dokumen DED Arsip
	dokumen
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	2. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana depot arsip
	 Jumlah depot arsip yang terbangun 
	0
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	3. Entri Database Kearsipan
	jumlah daftar arsip Inaktif
	berkas
	15.000 
	10.000
	0

	 
	
	
	
	
	4. Akuisisi Arsip Statis
	Terselamatkannya dokumen Arsip Statis
	OPD
	 
	10
	0

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	5. Pembinaan Arsip
	Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan kearsipan secara baku
	 desa, OPD 
	 5 desa 10 OPD  

	 10 desa 10 OPD
	 0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	4 Sekolah  2 BUMD

	2  Sekolah 2 BUMD 2 ormas
	 0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	25 org arsiparis/

	25 org arsiparis               /pengelola
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	pengelola arsip 
	pengelola arsip 
	 0

	 
	
	
	
	
	6. Pengadaan Aplikasi Sistem kearsipan dinamis dan statis
	Jumlah Aplikasi Sistem kearsipan dinamis dan statis
	paket
	1                     
	0
	0

	 
	
	
	
	
	7. Penyusunan dan penerbitan dan sosialisasi peraturan bupati tentang kearsipan
	Jumlah Peraturan Bupati tentang kearsipan
	dokumen perbup
	6 
	1
	0

	 
	
	
	
	
	8. Penyusunan dan sosialisasi perbup tentang pembinaan dan pengembangan perpustakaan
	 
	dokumen perbup
	 1
	0
	0

	
	
	
	
	
	9. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	Pengelolaan arsip secara digital
	OPD
	0
	0
	10

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
	Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan
	%
	75
	79
	80

	 
	
	
	
	
	1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
	Tersedianya arsip inaktif yang tertata sesuai dengan ketentuan kearsipan
	berkas
	15.000
	10.000
	0

	
	
	
	
	
	2. Preservasi Arsip
	Jumlah dokumen/Arsip Daerah rusak yang terselamatkan
	lembar
	679
	800

	0


	 
	
	
	
	
	3. Penilaian Arsip Dinamis Inaktif
	Tersedianya arsip yang mempunyai nilai sesuai dengan jadwal retensi arsip
	dos
	300
	400
	0

	 
	
	
	
	
	4. Pameran Arsip Tingkat Provinsi Jateng
	partisipasi pameran tingkat provinsi
	pameran
	1
	1
	0

	 
	
	
	
	
	5. Penambahan koleksi khazanah arsip
	jumlah koleksi khazanah arsip
	foto
	25
	25
	0

	 
	
	
	
	
	6. Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip
	Tersedianya naskah/buku sumber arsip
	naskah
	5
	3
	0

	 
	
	
	
	
	7. Alih Media Arsip
	Tersedianya informasi arsip dalam bentuk informatika
	paket
	1
	1
	0

	 
	
	
	
	
	8. Penelusuran naskah sumber arsip
	jumlah obyek penelusuran naskah sumber arsip
	obyek
	0
	3
	0

	 
	
	
	
	
	9. Penyusutan Arsip
	Tersedianya arsip yang tersimpan di depo sesuai dengan retensinya
	tahun
	0
	0
	0

	 
	
	
	
	
	10. Fumigasi 
	terselamatkannya arsip dari binatang pengerat
	depot, ruang
	0
	0
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	11. Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan
	Jumlah peserta
	 
	60
	100
	0

	 
	
	
	
	
	12. Lomba Tertib arsip tingkat kab.

	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku
	OPD
	3
	6
	0

	
	
	
	
	
	13. Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan

	Jumlah peserta workshop/pelatihan kearsipan
	orang
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	14. Pengawasan Kearsipan

	Jumlah OPD yang tertib arsip 
	OPD
	0
	5
	0

	 
	
	
	
	
	15. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Kearsipan
	Jumlah OPD/Desa yang meningkat pengelolaan arsipnya
	OPD, Desa
	5 OPD, 1 BUMD

	10 desa 10 OPD
	 0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 SEKOLAH
	2 SEKOLAH,

	 0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 DESA

	 2 BUMD 2 ormas

	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 25 org arsiparis/ pengelola

	0

	 
	
	
	
	
	16. Sosialisasi perbub kearsipan
	jumlah pesrta sosialisasi
	orang
	 0
	 100
	0

	
	
	
	
	
	17. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	OPD
	0
	
	10

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	
	
	
	
	
	18. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	OPD
	0
	0
	10

	
	
	
	
	
	19. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	Tersedianya arsip sesuai jadwal retensi arsip 
	OPD
	0
	0
	10

	
	
	
	
	
	20. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 
	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun
	OPD
	0
	0
	10

	Mewujudkan minat baca dan pengelolaan arsip dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
	 
	 
	 
	 

	 
	Rasio Pengunjung perpustakaan pertahun persatuan penduduk
	%
	91
	92
	75

	 
	 
	 
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun
	%
	 80.000 
	  90.000 
	22.500 

	 
	
	
	
	
	Program pengembangan budaya baca 
	 Persentase perpustakaan aktif  
	%
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	1. Pengadaan Buku Perpustakaan Umum
	 Bertambahnya koleksi perpustakaan 
	eksemplar
	1.000
	2000
	0

	
	
	
	
	
	2. Perpustakan keliling dan pembinaan perpustakaan
	 Jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling 
	lokasi
	48
	192
	0

	
	
	
	
	
	3. Pengadaan Buku Perguruan Tinggi
	 Jumlah buku Perguruan Tinggi 
	buku
	0
	1400
	0

	 
	
	
	
	
	4. Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling
	 Jumlah Buku Perpustakaan Keliling 
	Buku
	0
	960
	0

	 
	
	
	
	
	5. Perpustakaan Keliling CFD
	 Jumlah pelayanan perpus keliling CFD 
	kali
	48
	
96
	0

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	6. Pengadaan Buku Perpustakaan Umum (DAK)
	 Jumlah Buku Perpustakaan Umum 
	Buku
	582 
	2.000
	0

	 
	
	
	
	
	7. Lomba bercerita
	 Jumlah lomba bercerita 
	kali
	1
	1
	0

	 
	
	
	
	
	8. Lomba Puisi/ Geguritan
	 Jumlah kategori lomba puisi 
	kategori
	2
	2
	0

	 
	
	
	
	
	9. Lomba Menulis
	 Jumlah kategori lomba menulis 
	kategori
	2
	3
	0

	 
	
	
	
	
	10. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dan peralatan pendukungnya
	 Tersedianya alat APE dan perlengkapan ruang anak 
	paket
	 1  
	800
	0

	
	
	
	
	
	11. Pengadaan buku agama untuk perpustakaan rumah ibadah
	 Jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan buku perpustakaan 
	lokasi
	0
	10
	0

	 
	
	
	
	
	12. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
	 jumlah perpustakaan desa yang menerima bantuan buku perpustakaan 
	perpustakaan desa
	0
	17
	0

	 
	
	
	
	
	13. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan untuk pondok pesantren
	 jumlah pondok pesantren yang menerima bantuan buku perpustakaan 
	perpustakaan pondok pesantren
	0
	3
	0

	 
	
	
	
	
	14. Pengadaan buku anak untuk ruang baca anak
	 jumlah buku di ruang baca anak 
	buku
	0 
	1.000
	0

	
	
	
	
	
	15. Lomba perpustakaan sekolah/desa
	 jumlah lomba perpustakaan sekolah/desa
	kegiatan
	0 
	1
	0

	
	
	
	
	
	16. Safari gerakan Gemar membaca
	Jumlah kegiatan safari 
	kegiatan
	 
	1 
	0

	 
	
	
	
	
	17. Akreditasi Perpustakaan
	Perpustakaan menjadi standar
	perpustakaan
	 
	5
	0

	
	
	
	
	
	18. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial
	perpustakaan desa
	
	
	2

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	
	
	
	
	
	18. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pembangunan gedung audio visual
	Paket
	
	
	1

	 
	
	
	
	
	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
	% koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan 
	%
	100
	100
	100

	 
	
	
	
	
	
	 Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 
	%
	           - 
	                20 
	

	
	
	
	
	
	1. Monitoring dan evaluasi layanan perpustakaan             
	 Jumlah perpustakaan sekolah/ desa yang dimonitoring 
	perpustakaan
	 15 
	20
	0

	 
	
	
	
	2. Pengolahan bahan pustaka
	 Bertambahnya bahan pustaka yang diolah 
	eksemplar
	1.580
	1.240
	1.400

	
	
	
	
	3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
	kegiatan
	
	
	1

	
	
	
	
	4. Bimbingan teknis pengelola perpustakaan
	 Jumlah pengelola perpustakaan sekolah/desa/khusus yang mendapat bimbingan 
	orang
	51
	50
	0

	 
	
	
	5. Pameran buku tingkat kabupaten
	 Jumlah kegiatan pameran buku 
	kegiatan
	1
	1
	0

	 
	
	
	
	
	6. Pelayanan perpustakaan
	 
	orang
	17
	17
	0

	
	
	
	
	
	7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan
	kegiatan
	
	
	1

	 
	
	
	
	
	8. Workshop penulisan karya ilmiah
	 Jumlah peserta workshop penulisan karya ilmiah 
	orang
	0
	200
	0

	 
	
	
	
	
	9. Lomba resensi buku
	 jumlah lomba resensi buku 
	kegiatan
	0
	1
	0

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	10. Festival kreasi dan inovasi perpustakaan
	 jumlah festival kreasi dan inovasi perpustakaan 
	kegiatan
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	11. Pendampingan automasi perpustakaan
	 jumlah perpustakaan yang dibina 
	perpustakaan
	0
	15
	0

	 
	
	
	
	
	12. Bintek kepala perpustakaan sekolah
	 jumlah kepala perpustakaan yang dibintek 
	orang
	0
	30
	0

	 
	
	
	
	
	13. Festival literasi kegemaran membaca
	 jumlah festival literasi yang diselenggarakan 
	kegiatan
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	12. Lomba kecerdasan dan ketangkasan anak
	 jumlah lomba kecerdasan dan ketangkasan anak yang diselenggarakan 
	kegiatan
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	13. Pelatihan strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial
	jumlah pelatihan yag diselenggarakan 
	perpustakaan
	0
	4
	0

	 
	
	
	
	
	14. Bintek pelestarian bahan pustaka
	jumlah peserta bintek pelestarian bahan pustaka 
	orang
	0
	50
	0

	 
	
	
	
	
	15. Sosialisasi Manajemen perpustakaan
	Jumlah kegiatan sosialisasi menejemen perpustakaan 
	kegiatan
	1
	 
	0 

	 
	
	
	
	
	16. Forum komunikasi perpustakaan dan pustakawan se Solo Raya
	Jumlah kegiatan  forum komunikasi 
	kegiatan
	6
	0
	0

	 
	
	
	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
	Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standard
	%
	100
	100
	100

	 
	
	
	
	
	1. Pengadaan perpustakaan digital
	jumlah peralatan perpustakaan digital
	paket
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	2. Rehabilitasi ruang audio visual dan fasilitas pendukung perpustakaan
	jumlah ruang audio viasul yang di renovasi
	paket
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	3.Pengadaan akses difabel
	jumlah sarana prasarana sesuai kebutuhan difabel
	paket
	0
	1
	0

	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Tahun 2019
	 Tahun 2020 
	 Tahun 2021 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Target

	 
	
	
	
	
	4. Pengadaan peralatan audio visual
	jumlah peralatan audio visual yang tersedia
	paket
	0
	1
	0

	 
	
	
	
	
	5. Pemeliharaan perpustakaan digital
	Perputakaan digital yang dirawat setiap tahun
	bulan
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	6. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
	Tersedianya peralatan dalam rangka pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
	paket
	0
	0
	1

	 
	
	
	
	
	7. pemeliharaan peralatan audiovisual
	Peralatan audio visual yang  dirawat setiap tahun
	bulan
	0
	0
	0

	 
	 

 
	 
	 
	8. Pengadaan rak buku dan perlengkapan perpustakaan
	 
	paket
	1
	1
	0


2.3. Perjanjian Kinerja 2021
Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karanganyar dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program tahun pertama yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perjanjian kinerja Tahun 2021 tersebut juga merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel  2.3

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN KARANGANYAR  TAHUN 2021
	NO
	SASARAN STRATEGIS 
	INDIKATOR KINERJA 
	TARGET

	
	
	
	

	1
	2
	 
	3
	4

	1
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inivatif dan komunikatif
	-
	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk
	75 %

	2
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
	-
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun
	22.500 Orang

	3
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip
	-
	Presentase pengelolaan arsip secara baku
	60%

	4

	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan
	-
	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku
	79 indek

	
	
	
	
	

	No
	Program
	Anggaran
	Keterangan

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Rp.
	                                 2.641.846.600 
	 
	APBD KAB

	2
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Rp.
	                                1.194.050.000 
	 
	APBD KAB

	3
	Program Pengelolaan Arsip
	Rp.
	                                152.853.400 
	 
	APBD KAB

	4
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Rp.
	                                20.000.000 
	 
	APBD KAB

	 
	 
	Rp. 
	                             4.008.750.000
	 
	APBD KAB


2.4. RENCANA ANGGARAN 

Rencana Anggaran merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana Anggaran dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta  merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
	Tabel  2.4
                 Rencana Anggaran 2021

	NO KODE REKENING
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
	ANGGARAN TAHUN 2021

	
	
	
	SEBELUM PERUBAHAN
	SESUDAH PERUBAHAN

	
	
	
	TARGET
	PAGU
	TARGET
	PAGU

	1
	2
	3
	5
	6
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
	 
	100%
	    3.912.000.000
	100%
	    4.008.750.000

	 
	 
	 
	 
	 
	BELANJA LANGSUNG
	 
	100%
	    3.912.000.000 
	100%
	    4.008.750.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perpustakaan
	 
	100%
	    3.742.147.000
	100%
	    3.835.896.600

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kearsipan
	 
	100%
	       169.853.000 
	100%
	       172.853.400

	 
	 
	 
	 
	 
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	 
	100%
	    3.509.336.000 
	100%
	    3.570.080.000 

	 
	2.23
	 
	 
	Perpustakaan
	 
	100%
	    3.742.147.000 
	100%
	    3.835.896.600 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01
	 
	 
	 
	 
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terpenuhinya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	       3.577.347.000
	100%
	2.641.846.600


	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.01
	
	
	
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengangguran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	100 %
	16.600.000
	100 %
	16.600.000

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.01.01
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	tersusunnya dokumen perencanaan
	2 dokumen
	5.000.000
	2 dokumen
	5.000.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.01.06
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	tersusunnya dokumen perencanaan
	 2 dokumen 
	             6.600.000 
	 2 dokumen 
	6.600.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.01.07
	
	
	
	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	tersusunnya dokumen perencanaan
	2 dokumen
	5.000.000
	2 dokumen
	5.000.000

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.02
	
	
	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah
	100 %
	10.000.000
	100 %
	10.000.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.02.05
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	tersusunnya dokumen perencanaan
	 2 dokumen
	             5.000.000 
	2 dokumen
	5.000.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.02.07
	
	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	tersusunnya dokumen perencanaan
	2 dokumen
	5.000.0000
	2 dokumen
	5.000.000

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06
	
	
	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah
	100 %
	249.500.000
	100 %
	279.271.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.01
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	1 set instalasi 
	           40.000.000 
	 1 set instalasi
	40.280.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.03
	
	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Terpenuhinya peralatan rumah tangga
	2 dokumen
	10.000.000
	2 dokumen
	10.042.300

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.05
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Kebutuhan penggandaan dokumen
	 12 bulan 
	           15.000.000 
	 12 bulan 
	11.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.06
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala
	 5 surat kabar, 5 majalah, tabloid dan peraturan perundang-undangan
	           13.500.000 
	 5 surat kabar, 5 majalah 
	13.500.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.08
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitas Kunjungan Tamu
	Tersedianya makan dan minuman rapat
	 12 bulan 
	           5.000.000 
	 12 bulan 
	7.350.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.09
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
	 12 bulan 
	         158.000.000 
	 12 bulan 
	189.984.400 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.06.10
	
	
	
	
	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Tersusunnya penatausahaan dokumen arsip dinamis
	2 dokumen
	8.000.000
	2 dokumen
	7.114.300

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.08
	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	100 %
	436.150.000
	100 %
	436.050.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.08.01
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa surat menyurat
	surat terkirim
	 1200 lembar 
	             3.300.000 
	 1200 lembar 
	3.300.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.08.02
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
	 12 bulan 
	           85.250.000 
	 12 bulan 
	78.250.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.08.03
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
	1 paket alat dan pelengkapan kantor  
	           20.000.000 
	1 paket alat dan pelengkapan kantor  
	20.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.08.04
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	terpenuhinya honorarium tenaga harian lepas
	 21 orang 12 bulan 
	           327.600.000 
	 21 orang 12 bulan
	334.500.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.07
	
	
	
	
	Pengadaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya barang milik daerah  penunjang urusan pemerintahan daerah
	100 %
	1.600.000.000
	100 %
	1.646.650.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.07.06
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya
	 paket 
	           50.000.000 
	 paket 
	91.750.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.07.09
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pembangunan depot arsip
	 1 paket 
	           1.500.000.000 
	 1 paket 
	1.500.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.07.10
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	 1 paket
	50.000.000 
	 1 paket
	54.900.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09
	
	
	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terpeliharanya barang milik daerah  penunjang urusan pemerintahan daerah
	100 %
	1.265.097.000
	100 %
	253.275.600

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09.01
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
	Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	 1 mobil
	           30.000.000 
	 1 mobil
	30.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09.02
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan
	 5 mobil dan 2 motor 
	           80.000.000
	 5 mobil dan 2 motor
	72.650.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09.09
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya 
	1 paket
	1.100.000.000
	1 paket
	110.575.600

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09.10
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	1 gedung
	20.000.000
	1 gedung
	20.000.000

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 01.2.09.11
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	1 paket
	35.097.000
	1 paket
	20.050.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02
	 
	 
	 
	 
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar
	100%
	       164.800.000 
	100%
	1.194.050.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01
	
	
	
	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
	100 %
	154.800.000
	100 %
	154.050.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01.01
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
	Tersedianya peralatan dalam pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan elektronik
	 1 paket kegiatan 
	         14.000.000 
	 1 paket kegiatan
	14.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01.02
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan
	 1 kegiatan 
	           20.800.000 
	  1 kegiatan
	20.050.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01.08
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Bahan Pustaka
	Bertambahnya Koleksi Perpustakaan
	 1400 eksemplar 
	           100.000.000 
	  1400 eksemplar
	100.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01.09
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
	 1 kegiatan 
	           20.000.000
	1 kegiatan
	20.000.000 

	
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.02
	
	
	
	
	Pembudayaan  Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya budaya gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
	100 %
	10.000.000
	100 %
	1.040.000.000

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.02.02
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pembangunan gedung audio visual
	 1 paket
	           0 
	                                 1 paket 
	1.030.000.000 

	 
	2.23 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.02.04
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial
	2 perpustakaan desa 
	           10.000.000 
	                                2 perpustakaan desa 
	10.000.000 

	 
	2.24
	 
	 

	Kearsipan
	 
	100%
	       169.853.000 
	100%
	       172.853.400

	 
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02
	 
	 
	 
	 
	Program pengelolaan arsip
	Terlaksananya pengelolaan arsip 
	100%
	       149.853.000 
	100%
	152.853.400 

	
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.01
	
	
	
	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
	100 %
	65.000.000
	100 %
	81.764.800

	 
	2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
	 
	 
	 
	 
	 
	Penciptaan dan Penggunaan arsip dinamis
	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
	10 OPD  
	           35.000.000 
	 10 OPD  
	34.580.800 

	 
	2.18 . 2.17.01 . 16 . 05
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
	 10 OPD  
	           30.000.000 
	 10 OPD  
	47.184.000 

	
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.02
	
	
	
	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya pengelolaan arsip daerah daerah kabupaten/kota
	100 %
	84.853.000
	100 %
	71.088.600

	 
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 02.2.02.02
	 
	 
	 
	 
	 
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	Pengelolaan arsip secara digital
	 10 OPD 
	           84.853.000 
	 10 OPD 
	71.088.600 

	 
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 03
	 
	 
	 
	 
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip 
	100%
	       20.000.000 
	100%
	20.000.000 

	
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 03.2.01
	
	
	
	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
	Terlaksananya pemusnahan arsip dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
	100 %
	20.000.000
	100 %
	20.000.000

	 
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 03.2.01.01
	 
	 
	 
	 
	 
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Tersedianya arsip sesuai jadwal retensi arsip 
	 10 OPD  
	           15.000.000 
	 10 OPD  
	15.000.000 

	
	2.24 . 2-23.2-24 . 0-00.02 . 03.2.01.02
	
	
	
	
	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
	10 OPD  
	5.000.000
	10 OPD  
	5.000.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	 
	                                - 
	    3.509.336.000 
	                                - 
	    3.570.080.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Belanja Pegawai
	 
	 
	                                - 
	    3.509.336.000
	 
	    3.570.080.000


BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. SKALA PENGUKURAN
Dalam implementasi LKjIP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Sebagai tindak lanjut  pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka  menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah
	NO
	SKALA CAPAIAN KINERJA
	KATEGORI

	1
	2
	3

	1
	Lebih dari 100%
	Sangat Baik

	2
	75 – 100%
	Baik

	3
	55 – 74 %
	Cukup

	4
	Kurang dari 55 %
	Kurang


Tabel 3.2

Skala Pengukuran Indeks Arsip

	NO
	SKALA INDEKS ARSIP
	KATEGORI

	1
	2
	3

	1
	Nilai > 90 – 100
	Sangat Memuaskan

	2
	Nilai > 80 – 90
	Memuaskan

	3
	Nilai > 70 – 80
	Sangat Baik

	4
	Nilai > 60 – 70
	Baik

	5
	Nilai > 50 – 60
	Cukup

	6
	Nilai > 30 – 50
	Kurang

	7
	Nilai 0 – 30
	Sangat Kurang


Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran. 

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
Dalam Mewujudkan  misi bupati dan wakil bupati karanganyar (Misi 5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tolok ukur capaiannya Tercapainya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kunci di RPJMD yang terkait dengan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Karanganyar yaitu : Indeks Arsip. Capaian Indeks Arsip tahun 2020 dengan  kategori SANGAT BAIK dengam nilai 80, sedangkan pada tahun 2021  nilai menurun menjadi 45,09 dengan kategori KURANG. Penurunan indeks arsip ini dikarenakan untuk tahun 2021 Indeks Kearsipan dari Pengawasan Kearsipan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni pengawasan kearsipan eksternal
dengan bobot 60% dan pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Sedangkan pada tahun 2020 indeks arsip 100% berasal dari pengawasan kearsipan eksternal, dengan objek pengawasan Lembaga Kearsipan Daerah.
Untuk pengawasan kearsipan internal pada pengelolaan kearsipan di OPD hasilnya belum sepenuhnya memenuhi standar kearsipan sehingga terjadi penurunan indeks arsip di Kabupaten Karanganyar dari target pada tahun 2021 yaitu 80 indeks tercapai 45,09 indeks. Capaian kinerja Tahun 2021 apabila  dibandingkan dengan target akhir Renstra  yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Karanganyar telah tercapai 53,05  dengan penjelasan indikator: 
a) Indeks Arsip.

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 45,09 dengan indicator atau aspek yang dinilai sebagai berikut:
1. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 

1.1. Tata Naskah Dinas

1.2. Klasifikasi Arsip
1.3. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
1.4. Jadwal retensi Arsip
1.5. Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
1.6. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
2. Program Kearsipan

3. Pengelolaan Arsip Inaktif dengan sekurang-kurangnya 10 Tahun

4. Ketertiban Pelaksanaaan penyusutan Arsip

5. Pengelolaan Arsip Statis

6. SDM Kearsipan

7. Kelembagaan

8. Prasarana dan Sarana Kearsipan
Dalam Mendukung indikator tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan indikator Kinerja Utama ( IKU ) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : PER/ 09/ M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras dengan tingkat unit organisasi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1) Untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari tujuan dam sasaran strategis organisasi yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3 PENGUKURAN KINERJA
Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 merupakan analisis terhadap komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi tahun 2021.

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dapat diuraikan terlampir:
Tabel 3.4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER SASARAN
	NO
	SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2020
	2021
	Akhir Renstra
	%Capaian terhadap target akhir renstra 2023

	
	
	
	
	Target
	Capaian
	%
	Target
	Capaian
	%
	Target
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inivatif dan komunikatif
	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk
	%
	92
	22
	22
	75
	13
	17,33
	95
	18,24

	2
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun
	orang
	90.000
	18.798
	21
	22.500
	12.109
	53,81
	54.000
	22.42


	3
	 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip  
	Presentase pengelolaan arsip secara baku/jumlah arsip yang harus dikelola X 100
	%
	90
	56
	62
	60
	57
	95
	93
	102,15

	4
	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan
	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku
	%
	39,00
	41,67
	106,85
	79
	23,8
	30,13
	85
	35,44


Tabel 3.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	NO
	PROGRAM
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2020
	2021

	
	
	
	
	Target
	Capaian
	%
	Target
	Capaian 
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Cakupan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah 
	%
	100
	96,53
	96,53
	100
	89,81
	89,81

	5
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Persentase  pembinaan perpustakaan 
	%
	100
	89,04
	89,04
	100
	87,19
	87,19

	8
	Program pengelolaan arsip
	Cakupan pengelolaan arsip
	%
	100
	93,79
	93,79
	100
	93,46
	93,46

	9
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
	Persentase arsip daerah yang dilindungi dan diselamatkan
	%
	100
	93,77
	93,77
	100
	97,33
	97,33


Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2021. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Sasaran 1 : 

Tabel 3.6

	NO
	SASARAN 
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2021

	
	
	
	
	Target
	Capaian 
	%

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inivatif dan komunikatif pembelajaran
	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk
	%
	75
	13              
	17,33


Keterangan :

a. 
Sasaran Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inivatif dan komunikatif pembelajaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perpustakaan yaitu Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk dengan formulasi penghitungan indikator sebagai berikut : 

Jumlah pengunjung / jumlah penduduk X 1000 

b. 
Dari formula tersebut tercapai  dari target 75% hanya dapat tercapai  13% dari target dan termasuk kategori  belum Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 75% dengan realisasi 13%.
Formula ini berasal dari :

-  Jumlah pengunjung tahun 2021  : 12.109
-  Jumlah penduduk tahun 2021  : 931.963
Dari formulasi penghitungan, terdapat penurunan  Rasio Pengunjung dan hanya tercapai 13 % di tahun 2021 yang digambarkan sebagai berikut:

       12.109
X 1000  = 13 %

931.963
c. Penurunan tersebut disebabkan adanya pandemic virus covid-19 sehingga perpustakaan diwajibkan tutup dan tidak bisa melayani pemustaka dikarenakan adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga terjadi buka tutup pada pelayanan di perpustakaan, selain itu juga  masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian terkait peningkatan pemustaka yaitu kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar.
d. Langkah/upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pemustaka sebagai berikut :

1. Merintis pelayanan berbasis IT yang terintegrasi :

· Pelayanan buku digital dengan aplikasi di playstore

2. Menambah kuantitas  layanan mobil perpuatakaan keliling.

3. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta media sosial lainnya.
Sasaran 2 : 

Tabel 3.7
	NO
	SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2021

	
	
	
	
	Target
	Capaian 
	%

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun
	orang
	22.500 
	  12.109 
	53,81 


Keterangan :

a. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perpustakaan yaitu Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun dengan formulasi penghitungan indikator sebagai berikut : 

“Jumlah pemustaka per tahun” 

b. Dari formula tersebut tercapai  dari target 22.500 orang pemustaka hanya dapat tercapai  12.109 orang pemustaka atau tercapai 53,81% dari target dan termasuk kategori  belum Berhasil, yang berasal dari perhitungan target dengan realisasi 53,81%.

Formula ini berasal dari :

-  Jumlah pemustaka tahun 2021  : 12.109
Dari formulasi penghitungan, terdapat penurunan  pemustaka dan hanya tercapai 53,81 % pemustaka di tahun 2021 yang digambarkan sebagai berikut:

     12.109 

X 100%  = 53,81 %

22.500

c. Penurunan tersebut disebabkan adanya pandemic virus covid-19 sehingga perpustakaan diwajibkan tutup dan tidak bisa melayani pemustaka dikarenakan adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga terjadi buka tutup pada pelayanan di perpustakaan, selain itu juga  masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian terkait peningkatan pemustaka yaitu kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar.

d. Langkah/upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pemustaka sebagai berikut :
1. Merintis pelayanan berbasis IT yang terintegrasi :

· Pelayanan buku digital dengan aplikasi di playstore
2. Menambah kuantitas  layanan mobil perpuatakaan keliling.
3. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta media sosial lainnya.
Gambar 3.1

Grafik Perkembangan Jumlah Pemustaka Tahun 2020-2021

[image: image2.emf]0

5.000

10.000

15.000

20.000

Pemustaka 2020 Pemustaka 2021


Sumber : Bidang Perpustakaan
Sasaran 3: 
Tabel 3.8
	NO
	SASARAN
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2021

	
	
	
	
	Target
	Capaian 
	%

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan
	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku
	%
	79,00
	23,8
	30,13



Keterangan :

a. Sasaran meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang kearsipan yaitu Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan dengan indikator persentase PD yang mengelola arsip secara baku formulasi penghitungan indikator sebagai berikut :

Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku    


X 100

Jumlah Keseluruan Perangkat Daerah 
b.  Dari formula tersebut tercapai 23,8 % termasuk kategori belum berhasil, yang berasal dari perhitungan target 79% dengan realisasi 23,8 %. Formula ini berasal dari :
· Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku : 10 OPD

· Jumlah Keseluruhan Perangkat daerah                           : 42
Dari formulasi penghitungan, terdapat peningkatan OPD yang mengelola arsip secara baku sebesar 10 OPD atau 23,8 % yang digambarkan sebagai berikut : 

           10
X 100%      =     23,8 %
      42

Disamping itu masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian terkait penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen pemerintah daerah yaitu tersedianya Depo Arsip yang representatif, sesuai standar dan lokasinya menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Depo Arsip juga harus jauh dari gudang barang mengingat arsip/dokumen yang diselamatkan di Depo Arsip juga terdapat arsip /dokumen yang bersifat permanen dan mempunyai nilai sejarah (statis).
Sasaran  4: 
Tabel 3.9
	NO
	SASARAN 
	OUTCOME/ INDIKATOR
	SATUAN
	2021

	
	
	
	
	Target
	Capaian 
	%

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip  
	Presentase pengelolaan arsip secara baku
	%
	60
	57 
	95



Keterangan :

a. Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip  dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang kearsipan yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku formulasi penghitungan indikator sebagai berikut : 
Jumlah arsip yang dikelola secara baku    


X 100

jumlah arsip yang harus dikelola
b. Dari formula tersebut tercapai 57 % termasuk kategori Cukup Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 60% dengan realisasi 57%. Formula ini berasal dari :
· Jumlah arsip yang dikelola secara baku

 : 32.475
· Jumlah arsip yang harus dikelola   


 :  56. 182
Dari formulasi penghitungan, terdapat peningkatan arsip yang telah dikelola sebesar 32.475 arsip atau 57 % yang digambarkan sebagai berikut : 
       32.475
X 100%      =     57 %
  56.182
c. Dari perhitungan tersebut belum bisa memenuhi target pengelolaan arsip secara baku dari target 60 % hanya terkelola secara baku 57 % dikarenakan adanya pandemic dan belum tersedianya Depo Arsip representatif, sesuai standar dan lokasinya menetap dan SDM, anggaran untuk mengolah yang berkurang. 

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi

Tahun 2021
Tabel 3.10
	
	SASARAN STRATEGIS
	
	INDIKATOR KINERJA
	
	CAPAIAN

2021

	
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif dan komunikatif
	
	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk
	
	17,33 %

	
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran 
	
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun


	21 %
	53,81%


	
	Terwujudnya JIKD (jaringan Informasi kearsipan daerah) yang valid dan terbarukan
	
	Persentase pengelolaan arsip secara baku
	143 %
	30,13 %


	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip
	
	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku


	
	95 %

	
	Rata  –  rata  Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis
	
	
	49,06%
	


Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021 dengan nilai capaian kinerja 49,06 % (empat puluh sembilan koma nol enam persen).
3.4 
Realisasi Anggaran.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar  Rp. 4.008.750.000,- (Empat milyar Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kab. Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 2.279.327.500,-

2. Belanja Modal sebesar 
Rp. 1.729.422.500,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
	NO
	NAMA KEGIATAN
	ANGGARAN

	
	
	

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	%

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4 
	5

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.641.846.600
	2.372.785.552,00
	89,81

	2
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	5.000.000
	3.614.000,00
	72,28

	3
	 
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	6.600.000 
	6.174.300,00 
	93,55 

	4
	Evaluasi kinerja perangkat daerah
	5.000.000 
	4.794.800,00 
	95,90 

	5
	
	Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD
	5.000.000
	3.651.800,00
	73,04

	6
	
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
	5.000.000
	4.651.000,00
	93,02

	7
	 
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	40.280.000 
	28.936.000,00 
	71,84 

	8
	 
	Penyediaan peralatan rumah tangga
	10.042.300 
	8.010.200,00 
	79,76 

	9
	 
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	11.000.000 
	11.000.000,00 
	100,00 

	10
	 
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	13.500.000 
	12.700.000,00 
	94,07 

	11
	 
	Fasilitas kunjungan tamu
	7.350.000 
	7.320.000,00 
	99,59

	12
	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	189.984.400
	185.512.432,00
	97,65

	13
	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	7.114.300
	7.087.300,00
	99,62

	14
	 
	Penyediaan jasa surat menyurat
	3.300.000 
	3.033.500,00 
	91,92 

	15
	 
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	78.250.000 
	69.835.865,00 
	89,25 

	16
	 
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	20.000.000 
	18.114.000,00 
	98,44 

	17
	 
	Penyediaan jasa pelayanan mum kantor
	334.500.000 
	329.270.000,00 
	90,57 

	18
	 
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	91.750.000 
	90.375.000,00 
	98,50 

	19
	 
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
	1.500.000.000 
	1.293.043.600,00 
	86,20 

	20
	 
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	54.900.000 
	53.760.000,00 
	97,92 

	21
	 
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	30.000.000 
	26.461.000,00 
	88,20 

	22
	 
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	72.650.000 
	57.749.066,00 
	79,49 

	23
	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	110.575.600
	108.723.089,00
	98,32

	24
	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	20.000.000
	19.260.000,00
	96,30

	25
	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung  gedung kantor atau bangunan lainnya
	20.050.000
	19.708.600,00
	98,30

	26
	Program Pembinaan Perpustakaan
	1.194.050.000
	1.041.150.300,00
	87,19

	27
	 
	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
	14.000.000 
	13.991.000,00 
	99,94 

	28
	 
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota
	20.050.000 
	19.049.800,00 
	95,01 

	29
	 
	Pengembangan bahan pustaka
	100.000.000 
	95.360.000,00 
	95,36 

	30
	 
	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
	20.000.000 
	19.998.200,00 
	99,99 

	31
	 
	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
	1.030.000.000 
	888.337.200,00 
	86,25 

	32
	 
	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
	10.000.000 
	4.414.100,00 
	44,14 

	33
	Program Pengelolaan Arsip
	152.853.400
	142.851.400,00
	93,46

	34
	 
	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
	34.580.800 
	33.241.400,00 
	96,13 

	35
	 
	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
	47.184.000 
	43.345.800,00 
	91,87 

	36
	
	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis

	71.088.600
	66.264.200,00
	93,21

	37
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
	20.000.000
	19.465.200,00
	97,33

	38
	 
	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
	15.000.000 
	14.625.000,00 
	97,50 

	39
	 
	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun
	5.000.000 
	4.840.200,00 
	96,80 

	JUMLAH
	4.008.750.000
	3.576.252.452
	89,21 


· Untuk Realisasi anggaran dari anggaran Rp. 4.008.750.000,- dan terealisasi Rp. 3.576.252.452,- dengan capaian anggaran yang terserap sebesar 89,21 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran  sangat efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pada Bab III diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1)  Capaian Indeks Arsip tahun 2021 dari target 80 indeks tercapai 45,09 indeks atau dengan kategori “KURANG”
2)
Sasaran Strategis 1, Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif dan komunikatif dari target 75 % tercapai 13 %, sehingga presentase capaian indikator ini tercapai 17,33 % atau dengan kategori “Kurang Baik”
3)
Sasaran Strategis 2, Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran dari target 22.500 pemustaka tercapai 12.109 pemustaka, sehingga presentase capaian indikator ini tercapai 53,81 % atau dengan kategori “Kurang Baik”
4)
Sasaran Strategis 3, Terwujudnya Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) yang valid dan terbarukan dari target 79 % tercapai 23,8 %, sehingga presentase capaian indikator ini tercapai 30,13 %  atau dengan kategori “Kurang Baik”
5)
Sasaran Strategis 4, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip dari target 60 % tercapai 57 %, sehingga presentase capaian indikator ini tercapai 95 % atau dengan kategori “Baik”

6)
Penyerapan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 4.008.750.000,-  terealisasi sebesar Rp. 3.576.252.452,- dengan demikian  capaian anggaran yang terserap sebesar 89,21 %. 
4.2.  REKOMENDASI
Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mengemban tugas adalah sebagai berikut;

a. Adanya pandemic covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan dan semua target bidang perpustakaan baik pelayanan di perpustakaan daerah, perpustakaan keliling maupun monitoring dan pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah;

b. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menghambat kemajuan perpustakaan sebagai sumber ilmu. 
c. Pengelolaan arsip pada pencipta arsip (OPD) yang belum sesuai dengan kaidah, standar dan norma kearsipan menyebabkan pencapaian indeks arsip di Kabupaten Karanganyar menurun, turun dari nilai 80 menjadi 45,09.
d.  Belum tersedianya depot arsip yang memadai menyebabkan pengelolaan arsip statis di Kabupaten Karanganyar tidak maksimal.
e. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga arsiparis dan pustakawan menyebabkan kinerja belum dapat maksimal.
Adapun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain :

a. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan pada perpustakaan akan dilaksanakan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik pemustaka,  publikasi dan sosialisasi minat serta budaya baca dalam satu wadah Gerakan Karanganyar Gemar Membaca serta peningkatan pada perpustakaan keliling di desa maupun di sekolah.
b. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan bahan pustaka Kabupaten Karanganyar beserta peralatan penunjangnya, dilaksanakan penambahan koleksi buku baru serta melengkapi peralatan penunjang yang memadai.
c. Mengadakan bimbingan teknis, pendampingan serta pengawasan/ audit kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengelolaan arsip di Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana secara benar serta sesuai standar, norma dan kaidah kearsipan.
d. Pengadaan depot arsip sebagai tempat pengolahan/penyimpanan arsip statis di Kabupaten Karanganyar.
e. Diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sehingga dapat menciptakan keharmonisasian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yang menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.
Karanganyar,                               2021 
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 196509 251986 03 1 015
Kepala Dinas


Kearsipan dan Perpustakaan 


Kabupaten Karanganyar








Kelompok Jabatan Fungsional








Sekretariat





Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan








Sub Bagian Umum dan Kepegawaian








      Bidang Kearsipan











Bidang Perpustakaan 





Seksi Pengolahan dan pengelolaan arsip








Seksi Pelayanan dan Pembinaan arsip








Seksi Pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka








Seksi Pelayanan dan Pembinaan perpustakaan











Unit Pelaksana Teknis Daerah











2
LKj IP   |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2021

_1704008987.xls
Chart1

		S2/ Magister

		S1/ Sarjana

		DIII

		SMA/ Sederajat



Pegawai Berdasar Pendidikan

Series 1

4

17

15

16



Sheet1

				Series 1

		S2/ Magister		4

		S1/ Sarjana		17

		DIII		15

		SMA/ Sederajat		16

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1709379882

