## Sheet1
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  |  | SKPD | [5 empty] | : KECAMATAN MATESIH
|  |  | SUMBER DANA | [5 empty] | : APBD KAB. KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN | [5 empty] | : 2023
|  |  | TUTUP BULAN | [5 empty] | : SEPTEMBER
NO | Kode Rekening | Dana (Rp.) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
| Nama Kegiatan | a. DPA | JAN |  | PEB |  | MAR |  | APRIL |  | MEI |  | JUNI |  | JULI |  | AGUST |  | SEP |  | OKT | NOP | DES
b. KONTRAK
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
07.01.01
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2688962566
1 | 01.2.01.01 |  | 8 | 0 | 16 | 10 | 25 | 10 | 33 | 36 | 42 | 36 | 50 | 62 | 58 | 81 | 66 | 81 | 75 | 100
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 8 | 0 | 16 | 10 | 25 | 10 | 33 | 36 | 42 | 36 | 50 | 62 | 58 | 81 | 66 | 81 | 75 | 100
2 | 01.2.02.01 |  | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 15 | 33 | 33 | 42 | 40 | 50 | 52 | 58 | 59 | 66 | 66 | 75 | 73
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1819592566 | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 15 | 33 | 33 | 42 | 40 | 50 | 52 | 58 | 59 | 66 | 66 | 75 | 73
3 | 01.2.06.01 |  | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 40 | 42 | 40 | 50 | 40 | 58 | 61 | 66 | 81 | 75 | 100
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000 | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 40 | 42 | 40 | 50 | 40 | 58 | 61 | 66 | 81 | 75 | 100
4 | 01.2.06.02 |  | 8 | 0 | 16 | 15 | 25 | 15 | 33 | 25 | 42 | 25 | 50 | 33 | 58 | 47 | 66 | 61 | 75 | 65
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20071200 | 8 | 0 | 16 | 15 | 25 | 15 | 33 | 25 | 42 | 25 | 50 | 33 | 58 | 47 | 66 | 61 | 75 | 65
4 | 01.2.06.04 |  | 8 | 0 | 16 | 38 | 25 | 38 | 33 | 57 | 42 | 57 | 50 | 71 | 58 | 80 | 66 | 100 | 75 | 100
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5000000 | 8 | 0 | 16 | 38 | 25 | 38 | 33 | 57 | 42 | 57 | 50 | 71 | 58 | 80 | 66 | 100 | 75 | 100
5 | 01.2.06.05 |  | 8 | 0 | 16 | 10 | 25 | 10 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 30 | 58 | 40 | 66 | 50 | 75 | 58
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9980800 | 8 | 0 | 16 | 10 | 25 | 10 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 30 | 58 | 40 | 66 | 50 | 75 | 58
6 | 01.2.06.06 |  | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 11 | 33 | 28 | 42 | 33 | 50 | 44 | 58 | 55 | 66 | 61 | 75 | 67
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 11 | 33 | 28 | 42 | 33 | 50 | 44 | 58 | 55 | 66 | 61 | 75 | 67
7 | 01.2.06.07 |  | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 46 | 42 | 46 | 50 | 66 | 58 | 84 | 66 | 84 | 75 | 100
| Penyediaan Bahan/Material | 5000000 | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 46 | 42 | 46 | 50 | 66 | 58 | 84 | 66 | 84 | 75 | 100
8 | 01.2.06.09 |  | 8 | 0 | 16 | 9 | 25 | 48 | 33 | 48 | 42 | 58 | 50 | 60 | 58 | 65 | 66 | 78 | 75 | 84
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62989000 | 8 | 0 | 16 | 9 | 25 | 48 | 33 | 48 | 42 | 58 | 50 | 60 | 58 | 65 | 66 | 78 | 75 | 84
9 | 01.2.07.09 |  | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 50 | 58 | 50 | 66 | 50 | 75 | 100
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 400000000 | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 50 | 58 | 50 | 66 | 50 | 75 | 100
10 | 01.2.07.10 |  | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 57 | 33 | 92 | 42 | 92 | 50 | 92 | 58 | 92 | 66 | 92 | 75 | 92
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90875000 | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 57 | 33 | 92 | 42 | 92 | 50 | 92 | 58 | 92 | 66 | 92 | 75 | 92
11 | 01.2.08.02 |  | 8 | 0 | 16 | 14 | 25 | 20 | 33 | 20 | 42 | 27 | 50 | 33 | 58 | 40 | 66 | 47 | 75 | 54
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38400000 | 8 | 0 | 16 | 14 | 25 | 20 | 33 | 20 | 42 | 27 | 50 | 33 | 58 | 40 | 66 | 47 | 75 | 54
12 | 01.2.08.04 |  | 8 | 0 | 16 | 17 | 25 | 25 | 33 | 25 | 42 | 33 | 50 | 42 | 58 | 50 | 66 | 58 | 75 | 67
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 187440000 | 8 | 0 | 16 | 17 | 25 | 25 | 33 | 25 | 42 | 33 | 50 | 42 | 58 | 50 | 66 | 58 | 75 | 67
13 | 01.2.09.01 |  | 8 | 0 | 16 | 13 | 25 | 13 | 33 | 32 | 42 | 32 | 50 | 35 | 58 | 45 | 66 | 51 | 75 | 58
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29904000 | 8 | 0 | 16 | 13 | 25 | 13 | 33 | 32 | 42 | 32 | 50 | 35 | 58 | 45 | 66 | 51 | 75 | 58
14 | 01.2.09.09 |  | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 16 | 42 | 16 | 50 | 55 | 58 | 55 | 66 | 55 | 75 | 78
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2730000 | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 16 | 42 | 16 | 50 | 55 | 58 | 55 | 66 | 55 | 75 | 78
07.01.02
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5000000
14 | 02.2.02.02 |  | 8 | 0 | 16 | 12 | 25 | 12 | 33 | 35 | 42 | 35 | 50 | 66 | 58 | 90 | 66 | 90 | 75 | 100
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5000000 | 8 | 0 | 16 | 12 | 25 | 12 | 33 | 35 | 42 | 35 | 50 | 66 | 58 | 90 | 66 | 90 | 75 | 100
07.01.03
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 23000000
15 | 03.2.01.01 |  | 8 | 0 | 16 | 65 | 25 | 65 | 33 | 65 | 42 | 80 | 50 | 80 | 58 | 80 | 66 | 80 | 75 | 80
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8000000 | 8 | 0 | 16 | 65 | 25 | 65 | 33 | 65 | 42 | 80 | 50 | 80 | 58 | 80 | 66 | 80 | 75 | 80
16 | 03.2.03.01 |  | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 40 | 58 | 40 | 66 | 73 | 75 | 73
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 15000000 | 8 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 33 | 20 | 42 | 20 | 50 | 40 | 58 | 40 | 66 | 73 | 75 | 73
07.01.04
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 232350000
17 | 04.2.01.01 |  | 8 | 0 | 16 | 16 | 25 | 24 | 33 | 24 | 42 | 32 | 50 | 40 | 58 | 48 | 66 | 56 | 75 | 64
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 232350000 | 8 | 0 | 16 | 16 | 25 | 24 | 33 | 24 | 42 | 32 | 50 | 40 | 58 | 48 | 66 | 56 | 75 | 64
07.01.05
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 57500000
18 | 05.2.01.01 |  | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 14 | 66 | 77 | 75 | 96
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 52500000 | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 14 | 66 | 77 | 75 | 96
19 | 05.2.01.04 |  | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 66 | 0 | 75 | 0
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 | 8 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 66 | 0 | 75 | 0
07.01.06
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 12020000
20 | 06.2.01.02 |  | 8 | 0 | 16 | 17 | 25 | 17 | 33 | 17 | 42 | 27 | 50 | 27 | 58 | 33 | 66 | 33 | 75 | 33
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12020000 | 8 | 0 | 16 | 17 | 25 | 17 | 33 | 17 | 42 | 27 | 50 | 27 | 58 | 33 | 66 | 33 | 75 | 33
21 | 06.2.01.17 |  | 8 | 8 | 16 | 16
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |  | 0 | 0 | 0 | 0
| JUMLAH RATA-RATA |  | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 16 | 33 | 29 | 42 | 34 | 50 | 50 | 58 | 56 | 66 | 64 | 75 | 76
|  | 3018832566 | 8 | 0 | 16 | 11 | 25 | 16 | 33 | 29 | 42 | 34 | 50 | 50 | 58 | 56 | 66 | 64 | 75 | 76
Keterangan :
|  |  | A | C
|  |  | B | D | [14 empty] | Matesih, 2 Oktober 2023
|  |  | A = | Target Kegiatan | [14 empty] | PENGGUNA ANGGARAN
|  |  | B = | Realisasi Fisik
|  |  | C = | SP2D
|  |  | D = | SPJ
SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Pembina TK I
NIP.19711108 199203 1 005

## Sheet2
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
|  | SKPD |  | : KECAMATAN MATESIH
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
|  | TAHUN ANGGARAN |  | : 2023
|  | S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/Swakelola/dll) | TENAGA KERJA YANG TERSERAP TIAP BULAN
|  |  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2688962566
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
2 | 01.01.2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1819592566 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
3 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
4 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20071200 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
5 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5000000 | Kec. Matesih
6 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9980800 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
7 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
8 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 5000000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
9 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62989000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
10 | 01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 400000000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
11 | 01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90875000 | Kec. Matesih
12 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38400000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
13 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 187440000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
14 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29904000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
15 | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2730000
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5000000 | Kec. Matesih
16 | 02.2.01.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5000000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 23000000
17 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8000000 | Kec. Matesih
18 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 15000000
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 232350000 | Kec. Matesih
19 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 232350000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 57500000
20 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | 52500000 | Kec. Matesih | SEPTEMBER | SEPTEMBER | Swakelola
21 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 | Kec. Matesih
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 12020000
22 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12020000 | Kec. Matesih
|  | JUMLAH | 3018832566
Matesih, 2 Oktober 2023
PENGGUNA ANGGARAN
SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Pembina TK I
NIP.19711108 199203 1 005

## Sheet3
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  |  | SKPD |  | : KECAMATAN MATESIH
|  |  | SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
|  |  | TAHUN ANGGARAN |  | : 2023
|  |  | TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DANA (Rp) | S P 2 D |  |  |  | S P J |  |  |  | FISIK % | KET
|  |  | a. DPA | s/d Bulan Lalu (Rp) | Bulan ini (Rp) | s/d Bulan ini (Rp) | % | s/d Bulan Lalu (Rp) | Bulan ini (Rp) | s/d Bulan ini (Rp) | %
b. KONTRAK
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2688962566
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 8109000 | 1891000 | 10000000 | 100 | 8109000 | 1891000 | 10000000 | 100 | 100
2 | 01.01.2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1819592566 | 1207068195 | 127974931 | 1335043126 | 73.3704 | 1207068195 | 127974931 | 1335043126 | 73.3704 | 73.3704
3 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5000000 | 4029000 | 971000 | 5000000 | 100 | 4029000 | 971000 | 5000000 | 100 | 100
4 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20071200 | 12322400 | 796800 | 13119200 | 65.3633 | 12322400 | 796800 | 13119200 | 65.3633 | 65.3633
5 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 100 | 5000000 |  | 5000000 | 100 | 100
6 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9980800 | 4999500 | 775500 | 5775000 | 57.8611 | 4999500 | 775500 | 5775000 | 57.8611 | 57.8611
7 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1980000 | 1205000 | 115000 | 1320000 | 66.6667 | 1205000 | 115000 | 1320000 | 66.6667 | 66.6667
8 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 5000000 | 4199700 | 800300 | 5000000 | 100 | 4199700 | 800300 | 5000000 | 100 | 100
9 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62989000 | 48828000 | 4240000 | 53068000 | 84.2496 | 48828000 | 4240000 | 53068000 | 84.2496 | 84.2496
10 | 01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 400000000 | 199489554 | 199539689 | 399029243 | 99.7573 | 199489554 | 199539689 | 399029243 | 99.7573 | 99.7573
11 | 01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90875000 | 83850000 |  | 83850000 | 92.2696 | 83850000 |  | 83850000 | 92.2696 | 92.2696
12 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38400000 | 18075506 | 2515998 | 20591504 | 53.6237 | 18075506 | 2515998 | 20591504 | 53.6237 | 53.6237
13 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 187440000 | 109340000 | 15620000 | 124960000 | 66.6667 | 109340000 | 15620000 | 124960000 | 66.6667 | 66.6667
14 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29904000 | 15400000 | 2000000 | 17400000 | 58.1862 | 15400000 | 2000000 | 17400000 | 58.1862 | 58.1862
15 | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2730000 | 1510000 | 610000 | 2120000 | 77.6557 | 1510000 | 610000 | 2120000 | 77.6557 | 77.6557
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5000000 | [7 empty] | 0 | 0
16 | 02.2.01.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5000000 | 4494400 | 505600 | 5000000 | 100 | 4494400 | 505600 | 5000000 | 100 | 100
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN | 23000000 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8000000 | 6370000 |  | 6370000 | 79.625 | 6370000 |  | 6370000 | 79.625 | 79.625
18 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 15000000 | 11000000 |  | 11000000 | 73.3333 | 11000000 |  | 11000000 | 73.3333 | 73.3333
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 232350000 | [7 empty] | 0 | 0
19 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 232350000 | 130280000 | 18440000 | 148720000 | 64.0069 | 130280000 | 18440000 | 148720000 | 64.0069 | 64.0069
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 57500000 | [7 empty] | 0 | 0
20 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | 52500000 | 40500000 | 10000000 | 50500000 | 96.1905 | 40500000 | 10000000 | 50500000 | 96.1905 | 96.1905
21 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 5000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 12020000 | [7 empty] | 0 | 0
22 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12020000 | 4000000 |  | 4000000 | 33.2779 | 4000000 |  | 4000000 | 33.2779 | 33.2779
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH | 3018832566 | 1727920255 | 386795818 | 2306866073 | 76.4158 | 1727920255 | 386795818 | 2306866073 | 76.4158 | 76.4158
[9 empty] | 258820887 | 33000000
225820887
Matesih, 2 Oktober 2023
PENGGUNA ANGGARAN
SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Pembina TK I
NIP.19711108 199203 1 005

## Sheet4
MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
|  | SKPD |  | : KECAMATAN MATESIH
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KAB. KARANGANYAR
|  | TAHUN ANGGARAN |  | : 2023
|  | TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER
NO | KODE REKENING | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | URAIAN / PERINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA) | USAHA YANG TELAH DI LAKUKAN (KAPAN DAN APA / BAGAIMANA) | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KET
[5 empty] | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI YANG DI HARAPKAN DAPAT MEMBANTU)
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nihil | - | - | - | -
2 | 01.01.2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nihil | - | - | - | -
3 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nihil | - | - | - | -
4 | 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nihil | - | - | - | -
5 | 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nihil | - | - | - | -
6 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nihil | - | - | - | -
7 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nihil | - | - | - | -
8 | 01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Nihil | - | - | - | -
9 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nihil | - | - | - | -
10 | 01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nihil | - | - | - | -
11 | 01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nihil | - | - | - | -
12 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nihil | - | - | - | -
13 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nihil | - | - | - | -
15 | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nihil | - | - | - | -
16 | 02.2.01.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
17 | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Nihil | - | - | - | -
18 | 03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
| 07.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nihil | - | - | - | -
19 | 04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20 | 05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | Nihil | - | - | - | -
21 | 05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Nihil | - | - | - | -
| 07.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22 | 06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  | - | - | - | -
Matesih, 2 Oktober 2023
PENGGUNA ANGGARAN
SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Pembina TK I
NIP.19711108 199203 1 005