## Sheet1
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN |  |  | : | DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
SUMBER DANA |  |  | : | APBD PERUBAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN |  |  | : | 2023
TUTUP BULAN |  |  | : | OKTOBER
FORM POK-2
NO | KODE REKENING DAN NAMA KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
|  | a. DPPA | JAN |  | PEBR |  | MARET |  | APRIL |  | MEI |  | JUNI |  | JULI |  | AGUST |  | SEPT |  | OKTB |  | NOPB |  | DESB
b. KONTRAK
1 | 1.06.01.2.01 | 192405600 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.6667 |  | 50 |  | 58.3333 |  | 66.6667 |  | 75 |  | 83.3333
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah. |  | 0 | 0 | 5.77 |  | 28.85 | 28,85 | 59.86 | 59,86 | 28.85 | 28,85 | 58,06 | 58,06 | 85.87 | 85.87 | 81.03 | 81.03 | 80.1 | 80.1 | 71.74 | 71.74
0
2 | 1.06.01.2.01.01 | 9650000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.83
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.1 | 54.82 | 54.82 | 28.1 | 28.1 | 28,10 | 28,10 | 74.33 | 74.33 | 74.77 | 74.77 | 74.77 | 74.77 | 96.73 | 96.73
|  |  | 0 |  | 0 |  | 28.1 |  | 54.82 |  | 28.1 |  | 28,10 |  | 74.33 |  | 74.77 |  | 74.77 |  | 96.73
3 | 1.06.01.2.01.06 | 182755600 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Koordinasi dan Penyusunn Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. |  | 0 | 0 | 6.34 | 6.34 | 28.93 | 28.93 | 56.19 | 56.19 | 28.93 | 28.93 | 61,03 | 61,03 | 74.29 | 74.29 | 77.46 | 77.46 | 80.63 | 80.63 | 70.42 | 70.42
|  |  | 0 |  | 6.34 |  | 28.93 |  | 56.19 |  | 28.93 |  | 61,03 |  | 74.29 |  | 77.46 |  | 80.63 |  | 70.42
4 | 1.06.01.2.02 | 2922619216 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 6.75 | 6.75 | 17.6 | 17.6 | 32.58 | 32.58 | 65.38 | 65.38 | 39.48 | 39.48 | 90,40 | 90,40 | 96.48 | 96.48 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4
|  |  | 6.75 |  | 17.6 |  | 32.58 |  | 65.38 |  | 39.48 |  | 90,40 |  | 96.48 |  | 90.4 |  | 90.4 |  | 90.4
5 | 1.06.01.2.02.01 | 2922619216 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 6.75 | 6.75 | 17.6 | 17.6 | 32.58 | 32.58 | 65.38 | 65.38 | 39.48 | 39.48 | 90,40 | 90,40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4
|  |  | 6.75 |  | 17.6 |  | 32.58 |  | 65.38 |  | 39.48 |  | 90,40 |  | 90.4 |  | 90.4 |  | 90.4 |  | 90.4
6 | 1.06.01.1.2.02 | 57750000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Administrasi kepegawaian |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.73 | 96.73
| perangkat daerah |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 96.73
7 | 1.06.01.1.2.02 | 57750000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.73 | 96.73
|  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 96.73
8 | 1.06.01.2.06 | 706121800 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Administrasi Umum Perangkat Daerah. |  | 0 | 0 | 8.77 | 8.77 | 12.69 | 12.69 | 32.79 | 32.79 | 29.16 | 29.16 | 46,55 | 46,55 | 79.35 | 79.35 | 80.08 | 80.08 | 61.75 | 61.75 | 83.58 | 83.58
|  |  | 0 |  | 8.77 |  | 12.69 |  | 32.79 |  | 29.16 |  | 46,55 |  | 79.35 |  | 80.08 |  | 61.75 |  | 83.58
9 | 1.06.01.2.06.01 | 27000000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 0 | 0 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 49.3 | 49.3 | 49,30 | 49,30 | 49.3 | 49.3 | 52.88 | 52.88 | 78.13 |  | 78.13 | 78.13
|  |  | 0 |  | 24.94 |  | 24.94 |  | 24.94 |  | 49.3 |  | 49,30 |  | 49.3 |  | 52.88 |  | 78.13 |  | 78.13
10 | 1.06.01.2.06.02 | 66022000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. |  | 0 | 0 | 19.05 | 19.05 | 49.27 | 49.27 | 92.4 | 92.4 | 45.1 | 45.1 | 45,10 | 45,10 | 96.45 | 96.45 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  | 63.76 | 63.76
|  |  | 0 |  | 19.05 |  | 49.27 |  | 92.4 |  | 45.1 |  | 45,10 |  | 96.45 |  | 63.78 |  | 63.78 |  | 63.76
11 | 1.06.01.2.06.05 | 12147800 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan barang cetakan dan penggadaan. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.23 | 66.23 | 35.83 | 35.83 | 35,83 | 35,83 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 63.78 | 63.78 | 94.4 | 94.4
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.23 |  | 35.83 |  | 35,83 |  | 71.66 |  | 71.66 |  | 63.78 |  | 94.4
12 | 1.06.01.2.06.08 | 75000000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | 0 | 0 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 27.29 | 27.29 | 35.35 | 35.35 | 39,08 | 39,08 | 79.86 | 79.86 | 93.99 | 93.99 | 72.91 | 72.91 | 75.47 | 75.47
|  |  | 0 |  | 13.83 |  | 13.83 |  | 27.29 |  | 35.35 |  | 39,08 |  | 79.86 |  | 93.99 |  | 72.91 |  | 75.47
13 | 1.06.01.2.06.09 | 522152000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 0 | 0 | 13.83 | 13.83 | 4.93 | 4.93 | 18.74 | 18.74 | 22.18 | 22.18 | 49,13 | 49,13 | 79.08 | 79.08 | 83.57 | 83.57 | 59.62 | 59.62 | 87.18 | 87.15
|  |  | 0 |  | 13.83 |  | 4.93 |  | 18.74 |  | 22.18 |  | 49,13 |  | 79.08 |  | 83.57 |  | 59.62 |  | 87.18
14 | 1.06.01.2.06.10 | 3800000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,60 | 74,60 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 98.16 | 98.16
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74,60 |  | 74.6 |  | 74.6 |  | 74.6 |  | 98.16
15 | 1.06.01.2.08 | 600152500 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 0 | 0 | 12.87 | 12.87 | 34.29 | 34.29 | 59.25 | 59.25 | 31.63 | 31.63 | 68,32 | 68,32 | 77.35 | 77.35 | 63.68 | 63.68 | 61.05 | 61.05 | 66.7 | 66.7
|  |  | 0 |  | 12.87 |  | 34.29 |  | 59.25 |  | 31.63 |  | 68,32 |  | 77.35 |  | 63.68 |  | 61.05 |  | 66.7
16 | 1.06.01.2.08.01 | 22000000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.98 |  | 6.98 |  | 6.98 |  | 6.98
17 | 1.06.01.2.08.02 | 168000000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 0 | 0 | 12.44 | 12.44 | 30.75 | 30.75 | 54.92 | 54.92 | 29.05 | 29.05 | 64,07 | 64,07 | 69.57 | 69.77 | 74.9 | 74.9 | 51.92 | 51.92 | 62.72 | 62.72
|  |  | 0 |  | 12.44 |  | 30.75 |  | 54.92 |  | 29.05 |  | 64,07 |  | 69.57 |  | 74.9 |  | 51.92 |  | 62.72
18 | 1.06.01.2.08.03 | 75300000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 19.56 | 20.09 | 20.09 | 7.3 | 7.3 | 7,30 | 7,30 | 23.7 | 23.7 | 42.27 | 42.27 | 44.3 | 44.3 | 78.59 | 78.59
|  |  | 0 |  | 0 |  | 19.56 |  | 20.09 |  | 7.3 |  | 7,30 |  | 23.7 |  | 42.27 |  | 44.3 |  | 78.59
19 | 1.06.01.2.08.04 | 334852500 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor. |  | 0 | 0 | 17.08 | 17.08 | 42.23 | 42.23 | 75.21 | 75.21 | 41.12 | 41.12 | 90,08 | 90,08 | 99.54 | 99.54 | 66.26 | 66.26 | 74.09 | 74.09 | 78.59 | 78.59
|  |  | 0 |  | 17.08 |  | 42.23 |  | 75.21 |  | 41.12 |  | 90,08 |  | 99.54 |  | 66.26 |  | 74.09 |  | 78.59
20 | 1.06.01.1.2.07 | 267950000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 97,41 | 97,41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 29.08 | 29.08
|  |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 97,41 |  | 97.41 |  | 97.41 |  | 97.41 |  | 29.08
21 | 1.06.01.1.2.07.6 | 267950000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 97,41 | 97,71 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 29.08
|  |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 97,41 |  | 97.41 |  | 97.41 |  | 97.41 |  | 29.08
22 | 1.06.01.1.2.09 | 399633400 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. |  | 0 | 0 | 16.26 | 16.26 | 40.51 | 40.51 | 68.44 | 68.44 | 28.71 | 28.71 | 44,70 | 44,70 | 47.61 | 47.61 | 50.53 | 50.53 | 60.13 | 60.13 | 59.49 | 59.49
|  |  | 0 |  | 16.26 |  | 40.51 |  | 68.44 |  | 28.71 |  | 44,70 |  | 47.61 |  | 50.53 |  | 60.13 |  | 59.49
23 | 1.06.01.2.09.01 | 249993000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. |  | 0 | 0 | 10.07 | 10.07 | 25.17 | 25.17 | 47.52 | 47.52 | 23.88 | 23.88 | 55,36 | 55,36 | 61.09 | 61.09 | 66.84 | 66.84 | 54.14 | 54.14 | 62.44 | 62.44
|  |  | 0 |  | 10.07 |  | 25.17 |  | 47.52 |  | 23.88 |  | 55,36 |  | 61.09 |  | 66.84 |  | 54.14 |  | 62.44
24 | 1.06.01.2.09.09 | 149640400 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 0 | 0 | 22.63 | 22.63 | 56.33 | 56.33 | 90.03 | 90.03 | 33.7 | 33.7 | 33,70 | 33,70 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 66.3 | 66.3 | 54.57 | 54.57
|  |  | 0 |  | 22.63 |  | 56.33 |  | 90.03 |  | 33.7 |  | 33,70 |  | 33.7 |  | 33.7 |  | 66.3 |  | 54.57
25 | 1.06.02.2.03 | 590371700 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.97 | 6.97 | 13.69 | 13.69 | 72.55 | 72.55 | 30,30 | 30.3 | 73.7 | 73.7 | 74.22 | 74.22 | 76.96 | 76.96 | 91.81 | 91.81
|  |  | 0 |  | 0.5 |  | 6.97 |  | 13.69 |  | 72.55 |  | 30,30 |  | 73.7 |  | 74.22 |  | 76.96 |  | 91.81
26 | 1.06.02.2.03.05 | 590371700 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.97 | 6.97 | 13.69 | 13.69 | 72.55 | 72.55 | 30,30 | 30,30 | 73.7 | 73.7 | 74.22 | 74.22 | 76.96 | 76.96 | 91.81 | 91.81
|  |  | 0 |  | 0.5 |  | 6.97 |  | 13.69 |  | 72.55 |  | 30,30 |  | 73.7 |  | 74.22 |  | 76.96 |  | 91.81
27 | 1.06.04.02.01 | 943995000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.67 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 10.05 | 10.05 |  |  | 12.92 | 12.92 | 68,46 | 68,46 | 36.05 | 36.05 | 42.36 | 42.36 | 44.3 | 44.3
|  |  | 0 |  | 2.27 |  | 10.05 |  | 18.48 | 18.48 | 12.92 |  | 68,46 |  | 36.05 |  | 42.36 |  | 44.3 |  | 57.4 | 57.4
28 | 1.06.04.2.01.05 | 152200000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemberian Bimbingan Fisik , Mental, Spiritual, dan Sosial |  | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | 21.4 | 21.4 | 44.37 | 44.37 | 30.31 | 30.31 | 23,54 | 23,54 | 76.82 | 76.82 | 85.75 | 85.75 | 64.57 | 64.57 | 71.83 | 71.83
0
29 | 1.06.04.2.06 | 791795000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. |  | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 8.05 | 8.05 | 13.69 | 13.69 | 9.84 | 9.84 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 34.68 | 34.68 | 25.49 | 25.49 | 38.12 | 38.12
|  |  | 0 |  | 2.67 |  | 8.05 |  | 13.69 |  | 9.84 |  | 23.54 |  | 23.54 |  | 34.68 |  | 25.49 |  | 38.12
30 | 1.06.04.2.02. | 243292000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / Aids dan Napza diluar panti sosial |  | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 16.31 | 16.31 |  |  | 16.31 | 16.31 | 38,61 | 38,61 | 38.61 | 38.61 | 45.61 | 45.61 | 31.97 | 31.97 | 39.13 | 39.13
|  |  | 0 |  | 5.34 |  | 16.31 |  | 29.95 | 29.95 | 16.31 |  | 38,61 |  | 38.61 |  | 45.61 |  | 31.97 |  | 39.13
31 | 1.06.04.2.02.08 | 243292000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial |  | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 16.31 | 16.31 |  |  | 16.31 | 16.31 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 45.61 | 45.61 | 31.97 | 31.97 | 39.13 | 39.13
|  |  | 0 |  | 5.34 |  | 16.31 |  | 29.95 | 29.95 | 16.31 |  | 38.61 |  | 38.61 |  | 45.61 |  | 31.97 |  | 39.13
32 | 1.06.05.2.02. | 7093147700 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 0 | 1.48 | 1.48 | 7.71 | 7.71 | 13.8 | 13.8 | 27.31 | 27.31 | 46,09 | 46,09 | 92.02 | 92.02 | 62.13 | 62.13 | 83.89 | 83.89 | 72.36 | 72.36
|  |  | 0 |  | 1.48 |  | 7.71 |  | 13.8 |  | 27.31 |  | 46,09 |  | 92.02 |  | 62.13 |  | 83.89 |  | 72.36
33 | 1.06.05.2.02.02 | 1414912000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 18.21 | 18.21 | 30.73 | 30.73 | 20.89 | 20.89 | 47,77 | 47,77 | 43.38 | 43.38 | 47.68 | 47.68 | 55.28 | 55.28 | 61.09 | 61.09
|  |  | 0 |  | 1.48 |  | 18.21 |  | 30.73 |  | 20.89 |  | 47,77 |  | 43.38 |  | 47.68 |  | 55.28 |  | 61.09
34 | 1.06.05.02.2.03 | 5659235700 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 3.85 | 3.85 | 7.56 | 7.56 | 29,75 | 29.75 | 45,76 | 45,76 | 46.9 | 46.9 | 89.9 | 89.9 | 92.14 | 92.14 | 75.38 | 75.38
|  |  | 0 |  | 0.13 |  | 3.85 |  | 7.56 |  | 29.75 |  | 45,76 |  | 46.9 |  | 89.9 |  | 92.14 |  | 75.38
35 | 1.06.05.2.02.04 | 19000000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 10.95 | 21.89 | 21.89 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95
|  |  | 0 |  | 0 |  | 10.95 |  | 21.89 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | 10.95
36 | 1.06.06.2.01 | 161565000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 39.13 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 84.37 | 84.37 | 78.33 | 78.33
|  |  | 0 |  | 0 |  | 39.13 |  | 64.89 |  | 64.89 |  | 64.89 |  | 64.89 |  | 64.89 |  | 84.37 |  | 78.33
37 | 1.06.06.2.01.04 | 161565000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 39.13 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 84.37 | 84.37 | 78.33 | 78.33
38 | 1.06.07.2.01 | 45698000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | 0 | 0 | 7.82 | 7.82 | 19.56 | 19.56 | 15.64 | 15.64 | 19.55 | 19.55 | 43 | 43 | 45.61 | 45.61 | 84.36 | 84.36 | 88.27 | 88.27 | 61.92 | 61.92
39 | 1.06.07.2.01.02 | 45698000 | 8.3333 |  | 16.6667 |  | 25 |  | 33.33 |  | 41.97 |  | 50 |  | 58.33 |  | 66.67 |  | 75 |  | 83.33
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | 0 | 0 | 7.82 | 7.82 | 19.56 | 19.56 | 15.64 | 15.64 | 19.55 | 19.55 | 43 | 43 | 45.61 | 45.61 | 84.36 | 84.36 | 88.27 | 88.27 | 61.92 | 61.92
| KETERANGAN : |  |  | A | [13 empty] | Karanganyar, 31 Oktober 2023
| A : Target |  | B |  | C | [9 empty] | ` |  |  | PENGGUNA ANGGARAN
| B : Realisasi Fisik |  |  | D
C : SP2D
D : SPJ
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251986031015