RANCANGAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( RENJA OPD )

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 3

1.1Latar Belakang .................................................................................................... 3

1.2Landasan Hukum .................................................................................................4

1.3Maksud dan Tujuan.............................................................................................. 4

1.4Sistematika Penulisan............................................................................................5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 5

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas..........6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas....................................................................... 14

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas................................ 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..................................... 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN........................................ 15

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional................................................................ 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...................................................................... 15

3.3 Program dan Kegiatan........................................................................................ 16

BAB IV PENUTUP.................................................................................................... 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. OPD SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Organisasi Perangkat Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2013 – 2018 yaitu “ Bersama Memajukan Karanganyar ”. Tahun Anggaran 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar 2013- 2018, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang nomor 2 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 No. 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16.
6. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 selaras dengan maksud RENCANA KERJA DP3APPKB Tahun 2018 dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;

c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan

sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta

sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien,berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan tujuan
  4. Sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan capaian renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Disertai informasi sebagai berikut :

1. Indikator kinerja
2. Kelompok sasaran
3. Lokasi kegiatan
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan capaian renstra SKPD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja. 5.000 surat dan capaian kinerja lancarnya proses surat menyurat sebanyak 6.000. surat (120%).

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Target kinerja tersedianya jasa komunikasi 1 bh pesawat, jasa sumber daya air 2 meteran air dan jasa listrik 2 begenser selama 12 bulan, capaian kinerja tercapainya penyelesaian jasa komunikasi, 1 bh pesawat, jasa sumber daya air 2 meteran air dan jasa listrik 2 begengser selama 12 bulan (100%).

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target kinerja 14 unit komputer PC, 11 unit laptop dan 5 unit AC ruangan dan capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor siap pakai (100%).

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Target kinerja 30 jenis peralatan kebersihan, 3 orang tenaga kebersihan dan keamanan kantor dan capaian kinerja terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman (100%).

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Target kinerja 40 macam ATK dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan bagi kelancaran pelaksanaan tugas (100%).

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target dan capaian kinerja penyediaan barang cetakan tersedianya sebanyak 7 item dan penggandaan 48.500 lembar dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 item dan 48.500 lembar (100%).

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Target kinerja komponen instalasi listrik 12 bulan dan capaian kinerja terpenuhinya komponen instalasi listrik sebanyak 12 bulan (100%).

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Target kinerja .4 macam dan capaian kinerja terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 macam (100%).

i) Penyediaan bahan logistik kantor

Target kinerja logistik kantor ada sesuai kebutuhan 12 bulan dan capaian kinerja logistik kantor ada sesuai kebutuhan 12 bulan (100%).

j) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Target capaian kinerja dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman rapat selama 12 bulan (100%).

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah.

Target kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan dan capaian kinerja lancarnya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan (100%).

l) Penyediaan jasa keamanan kantor

Target kinerja 12 bulan dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan jasa untuk keamanan kantor 12 bulan (100%).

m) Penyediaan peralatan rumah tangga Target kinerja 12 bulan dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan (100%).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Target kinerja penyediaan 11.jenis dengan capaian kinerja sebanyak 11. jenis (100 %).

b) Pengadaan mebeleur

Target kinerja penyediaan 11 jenis dengan capaian kinerja sebanyak 11 jenis (100 %).

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja terpeliharanya Gedung/kantor (6 gedung) dan capaian kinerja terpeliharanya Gedung/kantor 6 gedung (100%).

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Target kinerja terpeliharanya kendaraan dinas 98 unit dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas 98 unit (100%).

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja terpeliharanya peralatan gedung/kantor 48 unit dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung/kantor 48 unit (100%).

f) Pembangunan tempat parkir

Target kinerja penyediaan tempat parkir dengan capaian kinerja sebanyak 1 (100 %).

g) Pemeliharaan rutin /berkala gudang alkon

Target kinerja pemeliharaan rutin 12 bulan dengan capaian kinerja sebanyak 12 bulan (100 %).

h) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Target kinerja pemeliharaan 50 jenis dengan capaian kinerja sebanyak 50. jenis (100 %).

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Target kinerja meningkatnya sumber daya manusia aparatur 34 orang dan capaian kinerja meningkatnya sumber daya manusia aparatur 104 orang (100%).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan (100%).

5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan

a) Workshop hak anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan Workshop hak anak dengan peserta 100 anak dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Workshop hak anak dengan peserta 100 anak (100%).

b) Operasional gugus tugas Kabupaten layak anak .

Target kinerja terlaksananya kegiatan forum anak 38 anak dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan forum anak 38 anakn (100%).

c) Operasional Pokja PUG Kabupaten

Target kinerja terlaksananya kegiatan Pokja PUG 12 bulan dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Pokja PUG 12 bulan orang (100%).

d) Operasional forum anak Kabupaten .

Target kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 100 orang dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 100 orang (100%)

e) perumusan kebijakan perlindungan anak

Target kinerja terlaksananya pembuatan perda 1 dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembuatan perda 1 (100%)

f) Perumusan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Target kinerja terlaksananya kegiatan pembuatan perda 1 dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembuatan perda 1 (100%)

g) Pembuatan Profil dan database anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan pembuatan profil dan database anak 1 (100%)

h) Pelatihan Forum anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 40 orang dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 40 orang (100%)

i) Sosialisasi Rencana aksi daerah Kabupaten Layak anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 90 orang dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 90 orang (100%)

6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, Perempuan

a) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

Target kinerja peningkatan kualitas perempuan dan capaian kinerja meningkatnya kualitas Kerja perempuan (100%).

b) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Target kinerja tertanganinya korban kekerasan ..... kasus dan capaian kinerja tertanganinya korban kekerasan ..... kasus (100%).

c) KIE Pasca Kelahiran tentang Kesehatan Ibu dan anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan KIE 120 peserta dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan KIE 120 peserta (100%).

d) Pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan pengembangan, pembinaan 90 anak dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pengembangan, pembinaan 90 anak (100%).

e) Penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

Target kinerja terlaksananya kegiatan penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 60 peserta dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 60 peserta (100%).

f) Sosialisasi Undang Undang Perlindungan anak

Target kinerja terlaksananya kegiatan pelatihan 40 peserta dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pelatihan 40 peserta.

7) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pembinaan Organisasi Perempuan

Target kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan 50 peserta dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan 50 peserta (100% )

8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaaman Gender dan Anak

a) Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Taget kinerja meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan 60 peserta dan capaian kinerja meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan 60 peserta. ( 100% )

b) Penyusunan data pilah

Target kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 50 orang dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan gugus tugas 50 orang (100%)

B. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1) Program Keluarga Berencana (Keluarga Berencana)

a) Penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Target kinerja PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif sebesar 80,20 % dan capaian kinerja PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif sebesar 78,64 % (98,05%).

b) Pelayanan KIE

Target kinerja Peserta Keluarga Berencana baru terpenuhi 22.150 akseptor dan capaian kinerja Peserta Keluarga Berencana baru terpenuhi 22.988 akseptor (103,78%).

c) Pembinaan Keluarga Berencana

Target kinerja Penyusunan PAK bagi jabatan fungsional 53 penyuluh dan capaian kinerja Penyusunan PAK bagi jabatan fungsional 53 penyuluh (100% )

d) Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Target kinerja Target kinerja tercapainya PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana Baru sebesar 15.144 peserta dan capaian kinerja PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana baru sebesar 19 094 (126 %).

e) Peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana

Target kinerja PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif pria 265 dan capaian Kinerja PUS menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif pria 265 (100%).

f) Biaya operasional Keluarga Berencana

Target kinerja meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang program Keluarga Berencana bagi kader 1.770 peserta dan capaian kinerja meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang program Keluarga Berencana bagi kader 1.770 peserta (100%).

g) Advokasi bagi pokja Keluarga Berencana kecamatan ,Desa/kelurahan

Target kinerja meningkatnya kemampuan tentang program Keluarga Berencana bagi pokja Keluarga Berencana desa 100 peserta dan capaian kinerja meningkatnya kemampuan tentang program Keluarga Berencana bagi pokja Keluarga Berencana desa 100 peserta(100%).

h) Pengadaan KIE pendidikan kependudukan KIT

Target kinerja tersedianya KIE pendidikan kependudukan KIT dan capaian kinerja tersedianya KIE pendidikan kependudukan KIT 18 paket ( 100% )

i) Pengadaan sarana prasarana PPKB

Target kinerja tersedianya sarana prasarana PPKBD kit sebanyak 70 dan capaian kinerja tersedianya sarana prasarana PPKBD kit sebanyak 70.

2) Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan pemasangan kontrasepsi Keluarga Berencana

Target kinerja pemasangan kontrasepsi Implan 2.500 akseptor dan capaian kinerja pemasangan kontrasepsi Implan 2.433 akseptor (97,32%).

b) Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi Keluarga Berencana

Target kinerja tersalurnya alat kontrasepsi Keluarga Berencana di 29 klinik Keluarga Berencana dan capaian kinerja tersalurnya alat kontrasepsi Keluarga Berencana di 29 klinik Keluarga Berencana. ( 100% )

3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Keluarga Berencana /KR Yang Mandiri

a) Operasional kelompok masyarakat peduli Keluarga Berencana

Target kinerja setiap RW ada Sub PPKBD 177 orang dan capaian kinerja setiap RW ada Sub PPKKBD 1.583 orang (100%).

b) Koordinasi pengelolaan program

Target kinerja Peserta Keluarga Berencana baru terpenuhi 22.150 akseptor dan capaian kinerja Peserta Keluarga Berencana baru terpenuhi 22.988 akseptor (103,78%).

c) Pemberdayaan ekonomi keluarga

Target kinerja pembinaan kader kelompok UPPKS 136 peserta dan capaian kinerja pembinaan kader kelompok UPPKS 136 peserta (100%).

d) Pengelolaan data dan informasi Keluarga Berencana

Target kinerja tersedianya data dan informasi Keluarga Berencana 12 bulan dan capaian kinerja data dan informasi Keluarga Berencana 12 bulan (100%).

e) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan posdaya

Target kinerja terlaksananya kegiatan pelatihan 40 peserta dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pelatihan 40 peserta (100%).

4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

a) Advokasi dan KIE KRR

Target kinerja terlaksananya advokasi dan KIE KRR sebanyak 100 orang dan capaian kinerja terlaksananya advokasi dan KIE KRR sebanyak 100orang (100 %)

b) Orientasi dan Bintek pengelola PIK- KRR

Target kinerja terlaksana bintek PIK-KRR sebanyak 60 orang dan capaian kinerja terbentuknya kelompok PIK-KRR sebanyak 60 orang (100%)

5) Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

a) Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Target kinerja meningkatnya kualitas pengurus kelompok Bina Keluarga 136 peserta dan capaian kinerja meningkatnya kualitas pengurus kelompok Bina Keluarga 136 peserta. ( 100% )

6) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

a) Sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak

Target kinerja meningkatnya kualitas pengurus kelompok Bina Keluarga 34 peserta dan capaian kinerja meningkatnya kualitas pengurus kelompok Bina Keluarga 34 peserta. ( 100% )

Tabel 2.1 Target dan Capaian Kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET** | | REALISASI  4 | | % CAPAIAN | |
| **NO** | **STRATEGIS** | **KINERJA** | TARGET | |
|  | **1** | **2** | **3** | | 5 | |
|  | **Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender** | Terlaksananya workshop hak anak | 100 orang | | 100 orang | | 100 | |
| **1** |
|  |  | Terlaksanannya kegiatan forum anak kabupaten | 90 anak | | 90 anak | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya kegiatan Pokja PUG | 12 bulan | | 12 bulan | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak | 38 orang | | 38 orang | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Sosialisasi rencana Aksi daerah Kabupaten Layak Anak | 90 anak | | 90 anak | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Pelatihan Forum Anak | 40 anak | | 40 anak | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Pembuatan profil dan data base anak | 1 buah | | 1 buah | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan  Terlaksananya Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak  Terlaksananya penyu- sunan sistem perlindungan bagi perempuan | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 100 | |
|  |  | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 100 | |
|  |  | 1 Buah | | 1 Buah | | 100 | |
|  |  | Tertanganinya korban kekerasan terhadap tindak kekerasan | 40 kasus | | 40 kasus | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya kegiatan sosialisasi KDRT | 80 Orang | | 80 Orang | | 100 | |
|  |  | Terlaksanany akegiatan KIE | 120 orang | | 120 orang | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya pengembangan FKPA  Terlaksananya penguatan program perencanaan | 90 anak | | 90 anak | | 100 | |
|  |  | 75 peserta | | 75 peserta | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak | 100 peserta | | 100 peserta | | 100 | |
|  |  | Meningkatnya peran perem puan dalam pembangunan | 75 peserta | | 75 peserta | | 100 | |
|  |  | Terciptanya peluang bagi perempuan dlm pengambilan keputusan | 60 orang | | 60 orang | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya Penyusunan Data Pilah | 100 set | | 100 set | | 100 | |
| **2** | **Meningkatnya partisipasi masyarakat,meningkatkan pola** | Meningkatnya PUS menjadi peserta KB | 80,30% | | 80,30% | | 100 | |
|  | **hidup sehat dan lingkungan sehat** | Sasaran pencapaian peserta KB baru terpenuhi | 22.250 akseptor | | 22.250 akseptor | | 100 | |
|  |  | Penyusunan PAK dan Lomba pengelola prog. KB | 12 bulan | | 12 bulan | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan Program KKB | 12 bulan | | 12 bulan | | 100 | |
|  |  | 24  Peserta KB aktif pria semakin meningkat | 3,00% | | 3,00% | | 100 | |
|  |  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB | 5 paket | | 5 paket | | 100 | |
|  |  | Meningkatnya PUS menjadi peserta KB  Advokasi Pokja KB kecamtan, Desa/Kelurahan | 80,30% | | 80,30% | | 100 | |
|  |  | 1,770 orang | | 1,770 orang | | 100 | |
|  |  | Terlayaninya peserta KB Implan | 2.500 akseptor | | 2.500 akseptor | | 100 | |
|  |  | Terlayaninya peserta KB baru MOW dan MOP  Meningkatnya pengelola IMP terhadap prog. KB  Meningkatnya jumlah peserta KB aktif | 422 akseptor | | 422 akseptor | | 100 | |
|  |  | 1,760 orang | | 1,760 orang | | 100 | |
|  |  | 1 tahun | | 1 tahun | | 100 | |
|  |  | Meningkatnya jml kegiatan ekonomis produktif | 102 peserta | | 102 peserta | | 100 | |
|  |  | Tersedianya data dan informasi program KB  Terlaksananya advokasi dan KIE-KRR | 12 bulan | | 12 bulan | | 100 | |
|  |  | 100 peserta | | 100 peserta | | 100 | |
|  |  | Meningkatnya kemampuan pengelola PIK-KRR | 60 peserta | | 60 peserta | | 100 | |
|  |  | Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak | 34 peserta | | 34 peserta | | 100 | |
|  |  | 40  Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga | 136 orang | | 136 orang | | 100 | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | KELOMPOK SASARAN | LOKASI KEGIATAN | KEBUTUHAN DANA INDIKATIF | SUMBER DANA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai

tujuan pembangunan di bidang Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Karanganyar, 6 Februari 2017

KEPALA

DP3APPKB KAB. KARANGANYAR

Dra. ANY INDRIHASTUTI, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19611015 198503 2 008