## Pelak. Kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : DESEMBER 2024
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | DANA | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/SWAKELOLA/ dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 350000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 763300000 | Kab. Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola Pihak III
5 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2.19.03.2.02.0003 | 29000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Oktober | Desember | Swakelola
6 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 10998000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
7 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 73440000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 296200000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
9 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 1400950000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
10 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
11 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 0 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | -
12 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1982500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
14 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 727280000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
15 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 120000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
16 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
17 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 230000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
18 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
19 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 209200000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
20 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 110000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
21 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
22 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 25000000 | Kab. Karanganyar, Jawa, Luar Jawa | Januari | Juli | Swakelola
23 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
24 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
25 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
26 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 39000000 | Kab. Karanganyar | Januari | September | Swakelola
27 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
28 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 370318000 | Kab. Karanganyar | Januari | September | Swakelola Pihak III
29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3549889256 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
30 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
31 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
32 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 55330000 | Kab.Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola
33 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 0 | Kab.Karanganyar | Januari | Juni | -
34 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 0 | Kab.Karanganyar | Januari | Mei | -
35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
36 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 40771000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
37 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 51382000 | Kab.Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
38 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
39 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
40 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
41 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 21000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 369098000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
43 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
44 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 65900000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
45 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Februari | Swakelola Pihak III
46 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 355126000 | Kab. Karanganyar | Januari | Februari | Swakelola Pihak III
47 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 228550000 | Kab. Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola Pihak III
48 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
49 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 212400000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
50 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 78100000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
51 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 300060000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
52 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 211340000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
53 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
54 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 112000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
26236225256
Karanganyar, Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | Desember 2024
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | Swakelola |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 |  |  | 5 |  | 4.7 | 5 |  | 4.7 | 25 |  | 24.6 | 56 |  | 55.1 | 88 |  | 87.1 | 88 |  | 87.1 | 88 |  | 87.1 | 95 |  | 94.8 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 99.7
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  | 24.6 |  |  | 55.1 |  |  | 87.1 |  |  | 87.1 |  |  | 87.1 |  |  | 94.8 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 350000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.9 | 85 |  | 84.9 | 86 |  | 85.5 | 86 |  | 85.5 | 91 |  | 90.7 | 92 |  | 91.6 | 92 |  | 91.6 | 95 |  | 93.2 | 95 |  | 83.7 | 100 |  | 100
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9 |  |  | 84.9 |  |  | 85.5 |  |  | 85.5 |  |  | 90.7 |  |  | 91.6 |  |  | 91.6 |  |  | 93.2 |  |  | 83.7 |  |  | 100
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | [7 empty] | 60000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.7 | 20 |  | 19.6 | 32 |  | 31.6 | 42 |  | 41.4 | 55 |  | 54 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 85 |  | 67 | 90 |  | 67 | 100 |  | 100
[10 empty] | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.7 |  |  | 19.6 |  |  | 31.6 |  |  | 41.4 |  |  | 54 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 67 |  |  | 67 |  |  | 100
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | [7 empty] | 763300000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 5 |  | 0.4 | 5 |  | 0.7 | 25 |  | 1.6 | 25 |  | 11.3 | 50 |  | 41.8 | 85 |  | 83.5 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.5 | 100 |  | 99.5
[10 empty] | Swakelola |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  | 1.6 |  |  | 11.3 |  |  | 41.8 |  |  | 83.5 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.5 |  |  | 99.5
5 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2.19.03.2.02.0003 | [7 empty] | 29000000 | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 66 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
6 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | [7 empty] | 10998000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 99.9
[10 empty] | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.9 |  |  | 99.9
7 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | [7 empty] | 73440000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.1 | 10 |  | 8.1 | 15 |  | 12.2 | 20 |  | 16.2 | 20 |  | 18.6 | 30 |  | 28.5 | 33 |  | 32.5 | 37 |  | 36.6 | 50 |  | 46.2 | 70 |  | 50.3 | 90 |  | 73.3 | 100 |  | 100
[12 empty] | 4.1 |  |  | 8.1 |  |  | 12.2 |  |  | 16.2 |  |  | 18.6 |  |  | 28.5 |  |  | 32.5 |  |  | 36.6 |  |  | 46.2 |  |  | 50.3 |  |  | 73.3 |  |  | 100
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | [7 empty] | 296200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 4 | 10 |  | 8.5 | 15 |  | 14.6 | 23 |  | 22.9 | 28 |  | 27.1 | 35 |  | 35 | 51 |  | 50.9 | 60 |  | 55 | 70 |  | 61 | 90 |  | 66.1 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  | 8.5 |  |  | 14.6 |  |  | 22.9 |  |  | 27.1 |  |  | 35 |  |  | 50.9 |  |  | 55 |  |  | 61 |  |  | 66.1 |  |  | 100
9 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | [7 empty] | 1400950000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 5.5 | 30 |  | 27.6 | 35 |  | 34.8 | 45 |  | 41.2 | 45 |  | 43.6 | 60 |  | 58.2 | 66 |  | 65.9 | 72 |  | 71.8 | 80 |  | 79.6 | 90 |  | 85.1 | 90 |  | 89.3 | 100 |  | 27
[12 empty] | 5.5 |  |  | 27.6 |  |  | 34.8 |  |  | 41.2 |  |  | 43.6 |  |  | 58.2 |  |  | 65.9 |  |  | 71.8 |  |  | 79.6 |  |  | 85.1 |  |  | 89.3 |  |  | 27
10 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | [7 empty] | 1000000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
11 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | [7 empty] | 0 | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | [7 empty] | 1982500000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 0.1 | 5 |  | 3 | 5 |  | 3.4 | 10 |  | 7.4 | 10 |  | 7.4 | 10 |  | 8.2 | 10 |  | 8.2 | 80 |  | 27.9 | 80 |  | 29.6 | 90 |  | 63.9 | 90 |  | 83.4 | 100 |  | 89.1
[12 empty] | 0.1 |  |  | 3 |  |  | 3.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | 27.9 |  |  | 29.6 |  |  | 63.9 |  |  | 83.4 |  |  | 89.1
13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | [7 empty] | 70000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 20 |  | 17.7 | 20 |  | 17.7 | 37 |  | 36.8 | 37 |  | 36.8 | 80 |  | 41.7 | 80 |  | 48.9 | 85 |  | 55.4 | 90 |  | 68.5 | 100 |  | 90.6
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  | 41.7 |  |  | 48.9 |  |  | 55.4 |  |  | 68.5 |  |  | 90.6
14 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | [7 empty] | 727280000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.9 | 10 |  | 9.2 | 15 |  | 14.9 | 20 |  | 19.2 | 21 |  | 20.4 | 30 |  | 29 | 35 |  | 34.6 | 80 |  | 40.8 | 80 |  | 47.9 | 85 |  | 54.1 | 90 |  | 80.6 | 100 |  | 96.7
[12 empty] | 4.9 |  |  | 9.2 |  |  | 14.9 |  |  | 19.2 |  |  | 20.4 |  |  | 29 |  |  | 34.6 |  |  | 40.8 |  |  | 47.9 |  |  | 54.1 |  |  | 80.6 |  |  | 96.7
15 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | [7 empty] | 120000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53 |  | 52.5 | 58 |  | 57.2 | 63 |  | 62.7 | 63 |  | 62.7 | 63 |  | 62.7 | 80 |  | 62.7 | 80 |  | 70.8 | 90 |  | 76.9 | 90 |  | 72.8 | 100 |  | 99.1
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 52.5 |  |  | 57.2 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 70.8 |  |  | 76.9 |  |  | 72.8 |  |  | 99.1
16 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | [7 empty] | 70000000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 30 |  | 28.6 | 30 |  | 28.6 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 28.6 |  |  | 28.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
17 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | [7 empty] | 230000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.6 | 45 |  | 43.8 | 45 |  | 43.8 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 90 |  | 82.4 | 90 |  | 54.2 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 24.6 |  |  | 43.8 |  |  | 43.8 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 54.2 |  |  | 100
18 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 85 |  | 0 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
19 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | [7 empty] | 209200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 0.9 | 5 |  | 1.9 | 5 |  | 2.8 | 5 |  | 3.8 | 5 |  | 3.8 | 10 |  | 5.7 | 95 |  | 94.1 | 100 |  | 95.1 | 100 |  | 96 | 100 |  | 96.9 | 100 |  | 97.5 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0.9 |  |  | 1.9 |  |  | 2.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 5.7 |  |  | 94.1 |  |  | 95.1 |  |  | 96 |  |  | 96.9 |  |  | 97.5 |  |  | 100
20 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | [7 empty] | 110000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21 |  | 20.8 | 37 |  | 36.9 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 90 |  | 54.2 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | 36.9 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 54.2 |  |  | 100
21 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 85 |  | 0 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
22 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | [7 empty] | 25000000 | Swakelola |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 47 |  | 46.6 | 47 |  | 46.6 | 47 |  | 46.6 | 80 |  | 46.6 | 80 |  | 46.6 | 80 |  | 46.6 | 90 |  | 55.9 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 55.9 |  |  | 100
23 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | [7 empty] | 270000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.1 | 5 |  | 1.1 | 5 |  | 1.1 | 76 |  | 75.2 | 79 |  | 78.4 | 80 |  | 78.4 | 80 |  | 78.4 | 90 |  | 78.4 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 75.2 |  |  | 78.4 |  |  | 78.4 |  |  | 78.4 |  |  | 78.4 |  |  | 100
24 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | [7 empty] | 463160000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 35 |  | 34.1 | 63 |  | 62.9 | 63 |  | 62.9 | 63 |  | 62.9 | 100 |  | 93.1 | 100 |  | 93.3 | 100 |  | 93.3
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 34.1 |  |  | 62.9 |  |  | 62.9 |  |  | 62.9 |  |  | 93.1 |  |  | 93.3 |  |  | 93.3
25 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | [7 empty] | 596320000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.2 | 52 |  | 52 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 99 | 100 |  | 99 | 100 |  | 99 | 100 |  | 99
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 52 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | [7 empty] | 39000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
26 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 65 |  | 64.2 | 75 |  | 64.2 | 85 |  | 80.9 | 95 |  | 89.2 | 95 |  | 41.2 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 64.2 |  |  | 64.2 |  |  | 80.9 |  |  | 89.2 |  |  | 41.2 |  |  | 100
27 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 10 | 50 |  | 10 | 70 |  | 10 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100
28 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | [7 empty] | 370318000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.1 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 83.8 | 100 |  | 98.4
[12 empty] | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 83.8 |  |  | 98.4
29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | [7 empty] | 3549889256 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 6.8 | 20 |  | 17.4 | 30 |  | 28.1 | 35 |  | 33.3 | 41 |  | 40.6 | 55 |  | 53.3 | 60 |  | 59.9 | 75 |  | 66.6 | 78 |  | 73.2 | 85 |  | 77.1 | 90 |  | 88.2 | 100 |  | 95.2
[12 empty] | 6.8 |  |  | 17.4 |  |  | 28.1 |  |  | 33.3 |  |  | 40.6 |  |  | 53.3 |  |  | 59.9 |  |  | 66.6 |  |  | 73.2 |  |  | 77.1 |  |  | 88.2 |  |  | 95.2
30 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | [7 empty] | 3000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 70 |  | 66.7 | 70 |  | 66.7 | 85 |  | 66.7 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 100
31 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | 50 |  | 30 | 50 |  | 30 | 70 |  | 30 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100
32 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | [7 empty] | 55330000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.3 | 15 |  | 11.3 | 15 |  | 11.3 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 100 |  | 99.5 | 100 |  | 99.5 | 100 |  | 59.9 | 100 |  | 99.7
[12 empty] | 0 |  |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 99.5 |  |  | 99.5 |  |  | 59.9 |  |  | 99.7
33 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | [7 empty] | 0 | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | [7 empty] | 0 | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 75 |  | 40 | 75 |  | 40 | 85 |  | 40 | 90 |  | 40 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 100
36 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | [7 empty] | 40771000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 |  | 43.6 | 45 |  | 43.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 85 |  | 80.6 | 85 |  | 80.6 | 90 |  | 77.4 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.6 |  |  | 43.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 77.4 |  |  | 100
37 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | [7 empty] | 51382000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.8 | 26 |  | 26 | 27 |  | 26.6 | 47 |  | 46.4 | 47 |  | 46.4 | 48 |  | 47.8 | 75 |  | 50.9 | 80 |  | 73.5 | 85 |  | 73.5 | 90 |  | 65.3 | 100 |  | 90.4
[12 empty] | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 26 |  |  | 26.6 |  |  | 46.4 |  |  | 46.4 |  |  | 47.8 |  |  | 50.9 |  |  | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  | 65.3 |  |  | 90.4
38 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | [7 empty] | 12000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42 |  | 41.7 | 42 |  | 41.7 | 42 |  | 41.7 | 75 |  | 41.7 | 80 |  | 75 | 85 |  | 83.3 | 90 |  | 83.3 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 75 |  |  | 83.3 |  |  | 83.3 |  |  | 100
39 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 30 |  | 28.3 | 70 |  | 68.3 | 85 |  | 68.3 | 90 |  | 68.3 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 28.3 |  |  | 68.3 |  |  | 68.3 |  |  | 68.3 |  |  | 100
40 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | [7 empty] | 52380000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 15.5 | 25 |  | 23.6 | 25 |  | 23.6 | 40 |  | 39.3 | 40 |  | 39.5 | 40 |  | 39.7 | 75 |  | 62.6 | 80 |  | 70.5 | 85 |  | 78.3 | 90 |  | 87.2 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 15.5 |  |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  | 39.3 |  |  | 39.5 |  |  | 39.7 |  |  | 62.6 |  |  | 70.5 |  |  | 78.3 |  |  | 87.2 |  |  | 100
41 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | [7 empty] | 21000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 15.6 | 21 |  | 20.3 | 21 |  | 20.3 | 33 |  | 32.8 | 33 |  | 32.8 | 42 |  | 41.6 | 75 |  | 41.6 | 80 |  | 66.3 | 85 |  | 76.6 | 90 |  | 62 | 100 |  | 79.7
[12 empty] | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 20.3 |  |  | 20.3 |  |  | 32.8 |  |  | 32.8 |  |  | 41.6 |  |  | 41.6 |  |  | 66.3 |  |  | 76.6 |  |  | 62 |  |  | 79.7
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | [7 empty] | 369098000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.7 | 15 |  | 12.8 | 20 |  | 17.4 | 20 |  | 19.9 | 45 |  | 43.3 | 57 |  | 56.2 | 75 |  | 65 | 80 |  | 77.9 | 90 |  | 86.6 | 90 |  | 68 | 100 |  | 99.9
[12 empty] | 0 |  |  | 3.7 |  |  | 12.8 |  |  | 17.4 |  |  | 19.9 |  |  | 43.3 |  |  | 56.2 |  |  | 65 |  |  | 77.9 |  |  | 86.6 |  |  | 68 |  |  | 99.9
43 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 | 90 |  | 85 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 100
44 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | [7 empty] | 65900000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 14.3 | 20 |  | 17 | 25 |  | 24.3 | 28 |  | 27.6 | 100 |  | 27.6 | 100 |  | 87.5 | 100 |  | 87.5 | 90 |  | 77.1 | 100 |  | 99.6
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.3 |  |  | 17 |  |  | 24.3 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  | 87.5 |  |  | 87.5 |  |  | 77.1 |  |  | 99.6
45 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | [7 empty] | 134500000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 37.9 | 63 |  | 62.8 | 63 |  | 62.8 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6
[12 empty] | 0 |  |  | 37.9 |  |  | 62.8 |  |  | 62.8 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6
46 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | [7 empty] | 355126000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 7 | 51 |  | 50.3 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 95.1 | 100 |  | 99.3
[12 empty] | 7 |  |  | 50.3 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 95.1 |  |  | 99.3
47 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | [7 empty] | 228550000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 4.4 | 25 |  | 4.4 | 25 |  | 4.4 | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 | 75 |  | 57 | 75 |  | 57 | 85 |  | 57 | 90 |  | 74.4 | 100 |  | 99.4
[12 empty] | 0 |  |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 74.4 |  |  | 99.4
48 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | [7 empty] | 7000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 18.5 | 20 |  | 18.5 | 80 |  | 40 | 80 |  | 40 | 85 |  | 40 | 90 |  | 40 | 100 |  | 96.6
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 96.6
49 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | [7 empty] | 212400000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.5 | 15 |  | 10.2 | 25 |  | 15.1 | 25 |  | 19.9 | 25 |  | 24.6 | 30 |  | 29.8 | 35 |  | 34.7 | 80 |  | 40.2 | 80 |  | 40.2 | 85 |  | 50.9 | 90 |  | 87.1 | 100 |  | 96.9
[12 empty] | 4.5 |  |  | 10.2 |  |  | 15.1 |  |  | 19.9 |  |  | 24.6 |  |  | 29.8 |  |  | 34.7 |  |  | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  | 50.9 |  |  | 87.1 |  |  | 96.9
50 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | [7 empty] | 78100000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.2 | 37 |  | 37 | 70 |  | 69.3 | 70 |  | 69.3 | 70 |  | 69.3 | 80 |  | 69.3 | 90 |  | 88.1 | 100 |  | 95.7 | 100 |  | 89.8 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2 |  |  | 37 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 88.1 |  |  | 95.7 |  |  | 89.8 |  |  | 100
51 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | [7 empty] | 300060000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 7 | 15 |  | 14.8 | 23 |  | 22.9 | 32 |  | 31.1 | 32 |  | 31.1 | 48 |  | 47.3 | 56 |  | 55.5 | 80 |  | 63.6 | 80 |  | 71.8 | 90 |  | 79.9 | 90 |  | 79.8 | 100 |  | 96.4
[12 empty] | 7 |  |  | 14.8 |  |  | 22.9 |  |  | 31.1 |  |  | 31.1 |  |  | 47.3 |  |  | 55.5 |  |  | 63.6 |  |  | 71.8 |  |  | 79.9 |  |  | 79.8 |  |  | 96.4
52 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | [7 empty] | 211340000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 16.7 | 25 |  | 24.1 | 31 |  | 30.4 | 37 |  | 36.6 | 45 |  | 43.5 | 51 |  | 50.3 | 75 |  | 56.1 | 75 |  | 64.5 | 85 |  | 72 | 90 |  | 82 | 100 |  | 99.3
[12 empty] | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 24.1 |  |  | 30.4 |  |  | 36.6 |  |  | 43.5 |  |  | 50.3 |  |  | 56.1 |  |  | 64.5 |  |  | 72 |  |  | 82 |  |  | 99.3
53 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | [7 empty] | 17731000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 75 |  | 52.4 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
54 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | [7 empty] | 112000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 13.3 | 15 |  | 13.5 | 20 |  | 18.1 | 70 |  | 18.1 | 70 |  | 18.1 | 85 |  | 21.1 | 90 |  | 20.7 | 100 |  | 99.7
[12 empty] | 0 |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 21.1 |  |  | 20.7 |  |  | 99.7
| JUMLAH | [7 empty] | 26236225256 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 1.4151 |  | 1.8551 | 10.2075 |  | 6.6984 | 23.9811 |  | 50.0228 | 30.3774 |  | 54.02 | 40.4906 |  | 59.83 | 45.92 |  | 66.42 | 53.34 |  | 71.51 | 74.3585 |  | 75.84 | 77.7547 |  | 78.75 | 83.0189 |  | 84.16 | 90 |  | 91.47 | 100 |  | 94.22
[12 empty] | 1.8551 |  |  | 6.6984 |  |  | 50.0228 |  |  | 54.02 |  |  | 59.83 |  |  | 66.42 |  |  | 71.51 |  |  | 75.84 |  |  | 78.75 |  |  | 84.18 |  |  | 91.47 |  |  | 94.22
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Januari 2025
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan | [26 empty] | Dan Olahraga
C. Target Keuangan
D. SPJ
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
|  | S/D TUTUP BULAN |  | : DESEMBER 2024
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | DANA (Rp.) a. DPA b. KONTRAK | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK % | KET
|  |  | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % |  |  | Kalkulasi s/d Bulan ini (Rp.) | Sisa anggaran s/d Bulan ini (Rp.)
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | 19935000 | 0 | 19935000 | 99.675 | 19935000 | 0 | 19935000 | 99.675 | 100 |  | 19935000 | 65000
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 350000000 | 293011000 | 56864000 | 349875000 | 99.9643 | 293011000 | 56864000 | 349875000 | 99.9643 | 100 |  | 349875000 | 125000
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | 40200000 | 19800000 | 60000000 | 100 | 40200000 | 19800000 | 60000000 | 100 | 100 |  | 60000000 | 0
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 763300000 | 759715000 | 0 | 759715000 | 99.5303 | 759715000 | 0 | 759715000 | 99.5303 | 100 |  | 759715000 | 3585000
5 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2.19.03.2.02.0003 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 29000000 | 100 | 100 |  | 29000000 | 0
6 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 10998000000 | 10986570000 | -12586000 | 10973984000 | 99.7816 | 10986570000 | -12586000 | 10973984000 | 99.7816 | 100 |  | 10973984000 | 24016000
7 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 73440000 | 54105000 | 19310000 | 73415000 | 99.966 | 54105000 | 19310000 | 73415000 | 99.966 | 100 |  | 73415000 | 25000
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 296200000 | 195743000 | 100352000 | 296095000 | 99.9646 | 195743000 | 100352000 | 296095000 | 99.9646 | 100 |  | 296095000 | 105000
9 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 1400950000 | 229200000 | 149438000 | 378638000 | 27.0272 | 229200000 | 149438000 | 378638000 | 27.0272 | 100 |  | 378638000 | 1022312000
10 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 100 |  | 1000000000 | 0
11 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1982500000 | 1652677146 | 114178200 | 1766855346 | 89.1226 | 1652677146 | 114178200 | 1766855346 | 89.1226 | 100 |  | 1766855346 | 215644654
13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | 47945898 | 15493600 | 63439498 | 90.6279 | 47945898 | 15493600 | 63439498 | 90.6279 | 100 |  | 63439498 | 6560502
14 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 727280000 | 586358825 | 117194955 | 703553780 | 96.7377 | 586358825 | 117194955 | 703553780 | 96.7377 | 100 |  | 703553780 | 23726220
15 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 120000000 | 87397450 | 31519950 | 118917400 | 99.0978 | 87397450 | 31519950 | 118917400 | 99.0978 | 100 |  | 118917400 | 1082600
16 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | 70000000 | 0 | 70000000 | 100 | 70000000 | 0 | 70000000 | 100 | 100 |  | 70000000 | 0
17 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 230000000 | 124640000 | 105360000 | 230000000 | 100 | 124640000 | 105360000 | 230000000 | 100 | 100 |  | 230000000 | 0
18 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 10000000 | 10000000 | 100 | 100 |  | 10000000 | 0
19 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 209200000 | 204025600 | 5174400 | 209200000 | 100 | 204025600 | 5174400 | 209200000 | 100 | 100 |  | 209200000 | 0
20 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 110000000 | 59660000 | 50340000 | 110000000 | 100 | 59660000 | 50340000 | 110000000 | 100 | 100 |  | 110000000 | 0
21 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 10000000 | 10000000 | 100 | 100 |  | 10000000 | 0
22 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 25000000 | 13980000 | 11020000 | 25000000 | 100 | 13980000 | 11020000 | 25000000 | 100 | 100 |  | 25000000 | 0
23 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | 211700000 | 58300000 | 270000000 | 100 | 211700000 | 58300000 | 270000000 | 100 | 100 |  | 270000000 | 0
24 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | 432129000 | 27629000 | 459758000 | 99.2655 | 432129000 | 27629000 | 459758000 | 99.2655 | 100 |  | 459758000 | 3402000
25 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | 590088000 | 0 | 590088000 | 98.9549 | 590088000 | 0 | 590088000 | 98.9549 | 100 |  | 590088000 | 6232000
26 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 39000000 | 16064000 | 22936000 | 39000000 | 100 | 16064000 | 22936000 | 39000000 | 100 | 100 |  | 39000000 | 0
27 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | 500000 | 4500000 | 5000000 | 100 | 500000 | 4500000 | 5000000 | 100 | 100 |  | 5000000 | 0
28 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 370318000 | 310228000 | 53988500 | 364216500 | 98.3524 | 310228000 | 53988500 | 364216500 | 98.3524 | 100 |  | 364216500 | 6101500
29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3549889256 | 3131578487 | 249176462 | 3380754949 | 95.2355 | 3131578487 | 249176462 | 3380754949 | 95.2355 | 100 |  | 3380754949 | 169134307
30 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 3000000 | 100 | 2000000 | 1000000 | 3000000 | 100 | 100 |  | 3000000 | 0
31 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | 1500000 | 3500000 | 5000000 | 100 | 1500000 | 3500000 | 5000000 | 100 | 100 |  | 5000000 | 0
32 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 55330000 | 33156000 | 22000000 | 55156000 | 99.6855 | 33156000 | 22000000 | 55156000 | 99.6855 | 100 |  | 55156000 | 174000
33 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | 7998000 | 12002000 | 20000000 | 100 | 7998000 | 12002000 | 20000000 | 100 | 100 |  | 20000000 | 0
36 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 40771000 | 31549000 | 9207400 | 40756400 | 99.9642 | 31549000 | 9207400 | 40756400 | 99.9642 | 100 |  | 40756400 | 14600
37 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 51382000 | 33565050 | 12866450 | 46431500 | 90.3653 | 33565050 | 12866450 | 46431500 | 90.3653 | 100 |  | 46431500 | 4950500
38 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | 10000000 | 2000000 | 12000000 | 100 | 10000000 | 2000000 | 12000000 | 100 | 100 |  | 12000000 | 0
39 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | 20500000 | 9499850 | 29999850 | 99.9995 | 20500000 | 9499850 | 29999850 | 99.9995 | 100 |  | 29999850 | 150
40 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | 45650000 | 6730000 | 52380000 | 100 | 45650000 | 6730000 | 52380000 | 100 | 100 |  | 52380000 | 0
41 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 21000000 | 13010000 | 3725000 | 16735000 | 79.6905 | 13010000 | 3725000 | 16735000 | 79.6905 | 100 |  | 16735000 | 4265000
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 369098000 | 251125345 | 117573500 | 368698845 | 99.8919 | 251125345 | 117573500 | 368698845 | 99.8919 | 100 |  | 368698845 | 399155
43 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | 4250000 | 750000 | 5000000 | 100 | 4250000 | 750000 | 5000000 | 100 | 100 |  | 5000000 | 0
44 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 65900000 | 50788000 | 14845000 | 65633000 | 99.5948 | 50788000 | 14845000 | 65633000 | 99.5948 | 100 |  | 65633000 | 267000
45 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | 133900000 | 0 | 133900000 | 99.5539 | 133900000 | 0 | 133900000 | 99.5539 | 100 |  | 133900000 | 600000
46 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 355126000 | 337896000 | 14730000 | 352626000 | 99.296 | 337896000 | 14730000 | 352626000 | 99.296 | 100 |  | 352626000 | 2500000
47 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 228550000 | 170050000 | 57050000 | 227100000 | 99.3656 | 170050000 | 57050000 | 227100000 | 99.3656 | 100 |  | 227100000 | 1450000
48 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | 2798000 | 3964000 | 6762000 | 96.6 | 2798000 | 3964000 | 6762000 | 96.6 | 100 |  | 6762000 | 238000
49 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 212400000 | 184960073 | 20942043 | 205902116 | 96.9407 | 184960073 | 20942043 | 205902116 | 96.9407 | 100 |  | 205902116 | 6497884
50 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 78100000 | 70100000 | 8000000 | 78100000 | 100 | 70100000 | 8000000 | 78100000 | 100 | 100 |  | 78100000 | 0
51 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 300060000 | 239520000 | 49700000 | 289220000 | 96.3874 | 239520000 | 49700000 | 289220000 | 96.3874 | 100 |  | 289220000 | 10840000
52 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 211340000 | 173327123 | 36485500 | 209812623 | 99.2773 | 173327123 | 36485500 | 209812623 | 99.2773 | 100 |  | 209812623 | 1527377
53 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | 17731000 | 0 | 17731000 | 100 | 17731000 | 0 | 17731000 | 100 | 100 |  | 17731000 | 0
54 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 112000000 | 23200000 | 88500000 | 111700000 | 99.7321 | 23200000 | 88500000 | 111700000 | 99.7321 | 100 |  | 111700000 | 300000
|  | 26236225256 | 22976024997 | 1715059810 | 24691084807 | 94.1107 | 22976024997 | 1744059810 | 24720084807 | 94.2212 | 100 |  | 24720084807 | 1516140449
Karanganyar, Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DABA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN | : 2024
| S/D TUTUP BULAN | : DESEMBER
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
|  |  |  | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | - | - | - | - | -
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 350000000 | - | - | - | - | -
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | - | - | - | - | -
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 763300000 | - | - | - | - | -
5 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2.19.03.2.02.0003 | 29000000
6 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 10998000000 | - | - | - | - | -
7 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 73440000 | - | - | - | - | -
8 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 296200000 | - | - | - | - | -
9 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 1400950000 | - | - | - | - | -
10 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | - | - | - | - | -
11 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 0 | - | - | - | - | -
12 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1982500000 | - | - | - | - | -
13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | - | - | - | - | -
14 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 727280000 | - | - | - | - | -
15 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 120000000 | - | - | - | - | -
16 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | - | - | - | - | -
17 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 230000000 | - | - | - | - | -
18 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | - | - | - | - | -
19 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 209200000 | - | - | - | - | -
20 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 110000000 | - | - | - | - | -
21 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | - | - | - | - | -
22 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 25000000 | - | - | - | - | -
23 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | - | - | - | - | -
24 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | - | - | - | - | -
25 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | - | - | - | - | -
26 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 39000000 | - | - | - | - | -
27 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | - | - | - | - | -
28 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 370318000 | - | - | - | - | -
29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3549889256 | - | - | - | - | -
30 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | - | - | - | - | -
31 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | - | - | - | - | -
32 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 55330000 | - | - | - | - | -
33 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 0 | - | - | - | - | -
34 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 0 | - | - | - | - | -
35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | - | - | - | - | -
36 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 40771000 | - | - | - | - | -
37 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 51382000 | - | - | - | - | -
38 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | - | - | - | - | - | r
39 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | - | - | - | - | -
40 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | - | - | - | - | -
41 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 21000000 | - | - | - | - | -
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 369098000 | - | - | - | - | -
43 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | - | - | - | - | -
44 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 65900000 | - | - | - | - | -
45 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | - | - | - | - | -
46 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 355126000 | - | - | - | - | -
47 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 228550000 | - | - | - | - | -
48 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | - | - | - | - | -
49 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 212400000 | - | - | - | - | -
50 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 78100000 | - | - | - | - | -
51 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 300060000 | - | - | - | - | -
52 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 211340000 | - | - | - | - | -
53 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | - | - | - | - | -
54 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 112000000 | - | - | - | - | -
Karanganyar, Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002