## Pelak. Kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DANA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| S/D TUTUP BULAN | : SEPTEMBER 2024
FORM POK-1
NO | KODE REKENING/ SUB KEGIATAN | DANA | LOKASI KEGIATAN | PELAKSANAAN |  | DIKERJAKAN OLEH (CV/PT/SWAKELOLA/ dll) | PERMASALAHAN
|  | a. DPA |  | MULAI | SELESAI
b. KONTRAK
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juli | Swakelola
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 310000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 350000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola Pihak III
5 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 6540000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
6 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 105440000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
7 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 300000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
8 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 204700000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
9 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | Januari | Desember | Swakelola
10 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 140000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
11 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1732500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
13 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 1037280000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
14 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
15 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
16 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 130000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
17 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
18 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 169200000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
19 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
20 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
21 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 30000000 | Kab. Karanganyar, Jawa, Luar Jawa | Januari | Juli | Swakelola
22 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
23 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
24 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 18000000 | Kab. Karanganyar | Januari | September | Swakelola
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 330318000 | Kab. Karanganyar | Januari | September | Swakelola Pihak III
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3585008612 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
31 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 33330000 | Kab.Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola
32 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 7900000 | Kab.Karanganyar | Januari | Juni | Swakelola
33 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 10000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Mei | Swakelola
34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 23500000 | Kab.Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
36 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 34382000 | Kab.Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
37 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
38 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
40 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 16000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
41 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 244595000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola
42 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
43 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 55900000 | Kab. Karanganyar, Jawa | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
44 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | Kab. Karanganyar | Januari | Februari | Swakelola Pihak III
45 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 288550000 | Kab. Karanganyar | Januari | Februari | Swakelola Pihak III
46 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 282400000 | Kab. Karanganyar | Januari | Agustus | Swakelola Pihak III
47 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 323000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
49 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 46400000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 299760000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
51 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 220340000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
52 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola
53 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 98000000 | Kab. Karanganyar | Januari | Desember | Swakelola Pihak III
19967594612
Karanganyar, Oktober 2024
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## laba-laba
REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR
OPD | [6 empty] | : | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
SUMBER DANA | [6 empty] | : | APBD Kabupaten Karanganyar
TUTUP BULAN | [6 empty] | : | September 2024
FORM POK-2
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | [7 empty] | DANA (Rp) | REKANAN (CV/PT/Swakl/dll) | REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
[9 empty] | a. DPA |  | Jan |  |  | Peb |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agust |  |  | Sept |  |  | Okt |  |  | Nop |  |  | Des
b. KONTRAK
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | Swakelola |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 |  |  | 5 |  | 4.7 | 5 |  | 4.7 | 25 |  | 24.6 | 56 |  | 55.1 | 88 |  | 87.1 | 88 |  | 87.1 | 88 |  | 87.1 | 95 |  | 94.8 | 100 |  | 99.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  | 24.6 |  |  | 55.1 |  |  | 87.1 |  |  | 87.1 |  |  | 87.1 |  |  | 94.8 |  |  | 99.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 310000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.9 | 85 |  | 84.9 | 86 |  | 85.5 | 86 |  | 85.5 | 91 |  | 90.7 | 92 |  | 91.6 | 92 |  | 91.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9 |  |  | 84.9 |  |  | 85.5 |  |  | 85.5 |  |  | 90.7 |  |  | 91.6 |  |  | 91.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | [7 empty] | 60000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.7 | 20 |  | 19.6 | 32 |  | 31.6 | 42 |  | 41.4 | 55 |  | 54 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.7 |  |  | 19.6 |  |  | 31.6 |  |  | 41.4 |  |  | 54 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | [7 empty] | 350000000 | Swakelola Pihak III |  | 12 |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 72 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 5 |  | 0.4 | 5 |  | 0.7 | 25 |  | 1.6 | 25 |  | 11.3 | 50 |  | 41.8 | 85 |  | 83.5 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Swakelola |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  | 1.6 |  |  | 11.3 |  |  | 41.8 |  |  | 83.5 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | [7 empty] | 6540000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[10 empty] | Swakelola Pihak III | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 99.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Swakelola |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | [7 empty] | 105440000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.1 | 10 |  | 8.1 | 15 |  | 12.2 | 20 |  | 16.2 | 20 |  | 18.6 | 30 |  | 28.5 | 33 |  | 32.5 | 37 |  | 36.6 | 50 |  | 46.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 4.1 |  |  | 8.1 |  |  | 12.2 |  |  | 16.2 |  |  | 18.6 |  |  | 28.5 |  |  | 32.5 |  |  | 36.6 |  |  | 46.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | [7 empty] | 300000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 4 | 10 |  | 8.5 | 15 |  | 14.6 | 23 |  | 22.9 | 28 |  | 27.1 | 35 |  | 35 | 51 |  | 50.9 | 60 |  | 55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  | 8.5 |  |  | 14.6 |  |  | 22.9 |  |  | 27.1 |  |  | 35 |  |  | 50.9 |  |  | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | [7 empty] | 204700000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 5.5 | 30 |  | 27.6 | 35 |  | 34.8 | 45 |  | 41.2 | 45 |  | 43.6 | 60 |  | 58.2 | 66 |  | 65.9 | 72 |  | 71.8 | 80 |  | 79.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 5.5 |  |  | 27.6 |  |  | 34.8 |  |  | 41.2 |  |  | 43.6 |  |  | 58.2 |  |  | 65.9 |  |  | 71.8 |  |  | 79.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | [7 empty] | 1000000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | [7 empty] | 140000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | [7 empty] | 1732500000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 0.1 | 5 |  | 3 | 5 |  | 3.4 | 10 |  | 7.4 | 10 |  | 7.4 | 10 |  | 8.2 | 10 |  | 8.2 | 80 |  | 27.9 | 80 |  | 29.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0.1 |  |  | 3 |  |  | 3.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | 27.9 |  |  | 29.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | [7 empty] | 70000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 20 |  | 17.7 | 20 |  | 17.7 | 37 |  | 36.8 | 37 |  | 36.8 | 80 |  | 41.7 | 80 |  | 48.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  | 41.7 |  |  | 48.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | [7 empty] | 1037280000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.9 | 10 |  | 9.2 | 15 |  | 14.9 | 20 |  | 19.2 | 21 |  | 20.4 | 30 |  | 29 | 35 |  | 34.6 | 80 |  | 40.8 | 80 |  | 47.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 4.9 |  |  | 9.2 |  |  | 14.9 |  |  | 19.2 |  |  | 20.4 |  |  | 29 |  |  | 34.6 |  |  | 40.8 |  |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | [7 empty] | 80000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53 |  | 52.5 | 58 |  | 57.2 | 63 |  | 62.7 | 63 |  | 62.7 | 63 |  | 62.7 | 80 |  | 62.7 | 80 |  | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 52.5 |  |  | 57.2 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  | 70.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | [7 empty] | 70000000 | Swakelola |  | 16 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 30 |  | 28.6 | 30 |  | 28.6 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 28.6 |  |  | 28.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | [7 empty] | 130000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.6 | 45 |  | 43.8 | 45 |  | 43.8 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 83 |  | 82.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 24.6 |  |  | 43.8 |  |  | 43.8 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | [7 empty] | 169200000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 0.9 | 5 |  | 1.9 | 5 |  | 2.8 | 5 |  | 3.8 | 5 |  | 3.8 | 10 |  | 5.7 | 95 |  | 94.1 | 100 |  | 95.1 | 100 |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0.9 |  |  | 1.9 |  |  | 2.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 5.7 |  |  | 94.1 |  |  | 95.1 |  |  | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | [7 empty] | 60000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21 |  | 20.8 | 37 |  | 36.9 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 99.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.8 |  |  | 36.9 |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 47 |  | 46.6 | 47 |  | 46.6 | 47 |  | 46.6 | 80 |  | 46.6 | 80 |  | 46.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | [7 empty] | 270000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.1 | 5 |  | 1.1 | 5 |  | 1.1 | 76 |  | 75.2 | 79 |  | 78.4 | 80 |  | 78.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 75.2 |  |  | 78.4 |  |  | 78.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | [7 empty] | 463160000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 13.4 | 35 |  | 34.1 | 63 |  | 62.9 | 63 |  | 62.9 | 63 |  | 62.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 |  |  | 34.1 |  |  | 62.9 |  |  | 62.9 |  |  | 62.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | [7 empty] | 596320000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.2 | 52 |  | 52 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 98.9 | 100 |  | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 52 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 98.9 |  |  | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | [7 empty] | 18000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
25 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 15 |  | 11.1 | 65 |  | 64.2 | 75 |  | 64.2 | 85 |  | 80.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  | 64.2 |  |  | 64.2 |  |  | 80.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | [7 empty] | 330318000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 17.1 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 95 |  | 93.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 17.1 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | [7 empty] | 3585008612 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 6.8 | 20 |  | 17.4 | 30 |  | 28.1 | 35 |  | 33.3 | 41 |  | 40.6 | 55 |  | 53.3 | 60 |  | 59.9 | 75 |  | 66.6 | 80 |  | 73.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 6.8 |  |  | 17.4 |  |  | 28.1 |  |  | 33.3 |  |  | 40.6 |  |  | 53.3 |  |  | 59.9 |  |  | 66.6 |  |  | 73.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | [7 empty] | 3000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 67 |  | 66.7 | 70 |  | 66.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 66.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | 50 |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | [7 empty] | 33330000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 11.3 | 15 |  | 11.3 | 15 |  | 11.3 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 76 |  | 76 | 100 |  | 99.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 99.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | [7 empty] | 7900000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | [7 empty] | 10000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | [7 empty] | 20000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 75 |  | 40 | 75 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | [7 empty] | 23500000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 |  | 43.6 | 45 |  | 43.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 81 |  | 80.6 | 85 |  | 80.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 43.6 |  |  | 43.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | [7 empty] | 34382000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 2.8 | 26 |  | 26 | 27 |  | 26.6 | 47 |  | 46.4 | 47 |  | 46.4 | 48 |  | 47.8 | 75 |  | 50.9 | 80 |  | 73.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 2.8 |  |  | 26 |  |  | 26.6 |  |  | 46.4 |  |  | 46.4 |  |  | 47.8 |  |  | 50.9 |  |  | 73.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | [7 empty] | 12000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42 |  | 41.7 | 42 |  | 41.7 | 42 |  | 41.7 | 75 |  | 41.7 | 80 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | [7 empty] | 30000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 15 |  | 12.7 | 30 |  | 28.3 | 70 |  | 68.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  | 28.3 |  |  | 68.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | [7 empty] | 52380000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 15.5 | 25 |  | 23.6 | 25 |  | 23.6 | 40 |  | 39.3 | 40 |  | 39.5 | 40 |  | 39.7 | 75 |  | 62.6 | 80 |  | 70.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 15.5 |  |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  | 39.3 |  |  | 39.5 |  |  | 39.7 |  |  | 62.6 |  |  | 70.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | [7 empty] | 16000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 15.6 | 21 |  | 20.3 | 21 |  | 20.3 | 33 |  | 32.8 | 33 |  | 32.8 | 42 |  | 41.6 | 75 |  | 41.6 | 80 |  | 66.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 15.6 |  |  | 20.3 |  |  | 20.3 |  |  | 32.8 |  |  | 32.8 |  |  | 41.6 |  |  | 41.6 |  |  | 66.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | [7 empty] | 244595000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 3.7 | 15 |  | 12.8 | 20 |  | 17.4 | 20 |  | 19.9 | 45 |  | 43.3 | 57 |  | 56.2 | 75 |  | 65 | 80 |  | 77.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 3.7 |  |  | 12.8 |  |  | 17.4 |  |  | 19.9 |  |  | 43.3 |  |  | 56.2 |  |  | 65 |  |  | 77.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | [7 empty] | 5000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 40 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | [7 empty] | 55900000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 14.3 | 20 |  | 17 | 25 |  | 24.3 | 28 |  | 27.6 | 100 |  | 27.6 | 100 |  | 87.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.3 |  |  | 17 |  |  | 24.3 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |  | 87.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | [7 empty] | 134500000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 40 |  | 37.9 | 63 |  | 62.8 | 63 |  | 62.8 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 99.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 37.9 |  |  | 62.8 |  |  | 62.8 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | [7 empty] | 288550000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 7 | 51 |  | 50.3 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 99.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 7 |  |  | 50.3 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 99.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | [7 empty] | 282400000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 5 |  | 4.4 | 25 |  | 4.4 | 25 |  | 4.4 | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 | 75 |  | 57 | 75 |  | 57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | [7 empty] | 7000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 18.5 | 20 |  | 18.5 | 80 |  | 40 | 80 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | [7 empty] | 323000000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 5 |  | 4.5 | 15 |  | 10.2 | 25 |  | 15.1 | 25 |  | 19.9 | 25 |  | 24.6 | 30 |  | 29.8 | 35 |  | 34.7 | 80 |  | 40.2 | 80 |  | 40.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 4.5 |  |  | 10.2 |  |  | 15.1 |  |  | 19.9 |  |  | 24.6 |  |  | 29.8 |  |  | 34.7 |  |  | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | [7 empty] | 46400000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 24.2 | 37 |  | 37 | 70 |  | 69.3 | 70 |  | 69.3 | 70 |  | 69.3 | 80 |  | 69.3 | 90 |  | 88.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.2 |  |  | 37 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | [7 empty] | 299760000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 10 |  | 7 | 15 |  | 14.8 | 23 |  | 22.9 | 32 |  | 31.1 | 32 |  | 31.1 | 48 |  | 47.3 | 56 |  | 55.5 | 80 |  | 63.6 | 80 |  | 71.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 7 |  |  | 14.8 |  |  | 22.9 |  |  | 31.1 |  |  | 31.1 |  |  | 47.3 |  |  | 55.5 |  |  | 63.6 |  |  | 71.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | [7 empty] | 220340000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 20 |  | 16.7 | 25 |  | 24.1 | 31 |  | 30.4 | 37 |  | 36.6 | 45 |  | 43.5 | 51 |  | 50.3 | 75 |  | 56.1 | 75 |  | 64.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 24.1 |  |  | 30.4 |  |  | 36.6 |  |  | 43.5 |  |  | 50.3 |  |  | 56.1 |  |  | 64.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | [7 empty] | 17731000 | Swakelola |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 53 |  | 52.4 | 75 |  | 52.4 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | [7 empty] | 98000000 | Swakelola Pihak III |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 12.2 | 15 |  | 13.3 | 15 |  | 13.5 | 20 |  | 18.1 | 70 |  | 18.1 | 70 |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| JUMLAH | [7 empty] | 19967594612 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 41 |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 82 |  |  | 90 |  |  | 100
[11 empty] | 1.4151 |  | 1.8551 | 10.2075 |  | 6.6984 | 23.9811 |  | 50.0228 | 30.3774 |  | 54.02 | 40.4906 |  | 59.83 | 45.92 |  | 66.42 | 53.34 |  | 71.51 | 74.3585 |  | 75.84 | 77.7925 |  | 78.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 1.8551 |  |  | 6.6984 |  |  | 50.0228 |  |  | 54.02 |  |  | 59.83 |  |  | 66.42 |  |  | 71.51 |  |  | 75.84 |  |  | 78.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | A |  |  |  |  | Keterangan : | [26 empty] | Karanganyar, Oktober 2024
|  | B |  | C |  |  |  | A. Target Pelaksanaan | [26 empty] | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
|  |  | D |  |  |  |  | B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan | [26 empty] | Dan Olahraga
C. Target Keuangan
D. SPJ
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## realisasi
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DI KABUPATEN KARANGANYAR
|  | OPD |  | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
|  | SUMBER DANA |  | : APBD KARANGANYAR
|  | S/D TUTUP BULAN |  | : SEPTEMBER 2024
FORM POK-3
NO | KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN | DANA (Rp.) a. DPA b. KONTRAK | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | FISIK % | KET
|  |  | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % | s/d Bulan Lalu (Rp.) | Bulan ini (Rp.) | s/d Bulan Ini (Rp.) | % |  |  | Kalkulasi s/d Bulan ini (Rp.) | Sisa anggaran s/d Bulan ini (Rp.)
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | 18960000 | 975000 | 19935000 | 99.675 | 18960000 | 975000 | 19935000 | 99.675 | 100 |  | 19935000 | 65000
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 310000000 | 284035000 | 2000000 | 286035000 | 92.2694 | 284035000 | 2000000 | 286035000 | 92.2694 | 92 |  | 286035000 | 23965000
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | 36028000 | 0 | 36028000 | 60.0467 | 36028000 | 0 | 36028000 | 60.0467 | 60 |  | 36028000 | 23972000
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 350000000 | 347935000 | 0 | 347935000 | 99.41 | 347935000 | 0 | 347935000 | 99.41 | 100 |  | 347935000 | 2065000
5 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 6540000000 | 6528570000 | 0 | 6528570000 | 99.8252 | 6528570000 | 0 | 6528570000 | 99.8252 | 100 |  | 6528570000 | 11430000
6 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 105440000 | 38590000 | 10160000 | 48750000 | 46.2348 | 38590000 | 10160000 | 48750000 | 46.2348 | 50 |  | 48750000 | 56690000
7 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 300000000 | 152645000 | 12275000 | 164920000 | 54.9733 | 152645000 | 12275000 | 164920000 | 54.9733 | 60 |  | 164920000 | 135080000
8 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 204700000 | 147025000 | 15875000 | 162900000 | 79.5799 | 147025000 | 15875000 | 162900000 | 79.5799 | 80 |  | 162900000 | 41800000
9 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 100 | 100 |  | 1000000000 | 0
10 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140000000
11 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1732500000 | 483112487 | 30026800 | 513139287 | 29.6184 | 483112487 | 30026800 | 513139287 | 29.6184 | 80 |  | 513139287 | 1219360713
12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | 29162250 | 5050000 | 34212250 | 48.8746 | 29162250 | 5050000 | 34212250 | 48.8746 | 80 |  | 34212250 | 35787750
13 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 1037280000 | 423688110 | 73346940 | 497035050 | 47.9172 | 423688110 | 73346940 | 497035050 | 47.9172 | 80 |  | 497035050 | 540244950
14 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | 50129800 | 6500000 | 56629800 | 70.7873 | 50129800 | 6500000 | 56629800 | 70.7873 | 80 |  | 56629800 | 23370200
15 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | 70000000 | 0 | 70000000 | 100 | 70000000 | 0 | 70000000 | 100 | 100 |  | 70000000 | 0
16 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 130000000 | 107095000 | 0 | 107095000 | 82.3808 | 107095000 | 0 | 107095000 | 82.3808 | 83 |  | 107095000 | 22905000
17 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 10000000
18 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 169200000 | 160825600 | 1600000 | 162425600 | 95.9962 | 160825600 | 1600000 | 162425600 | 95.9962 | 100 |  | 162425600 | 6774400
19 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | 59660000 | 0 | 59660000 | 99.4333 | 59660000 | 0 | 59660000 | 99.4333 | 100 |  | 59660000 | 340000
20 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 10000000
21 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 30000000 | 13980000 | 0 | 13980000 | 46.6 | 13980000 | 0 | 13980000 | 46.6 | 80 |  | 13980000 | 16020000
22 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | 211700000 | 0 | 211700000 | 78.4074 | 211700000 | 0 | 211700000 | 78.4074 | 80 |  | 211700000 | 58300000
23 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | 291528000 | 0 | 291528000 | 62.9433 | 291528000 | 0 | 291528000 | 62.9433 | 63 |  | 291528000 | 171632000
24 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | 589538000 | 550000 | 590088000 | 98.9549 | 589538000 | 550000 | 590088000 | 98.9549 | 100 |  | 590088000 | 6232000
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 18000000 | 11564000 | 3000000 | 14564000 | 80.9111 | 11564000 | 3000000 | 14564000 | 80.9111 | 85 |  | 14564000 | 3436000
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | 0 | 500000 | 500000 | 10 | 0 | 500000 | 500000 | 10 | 50 |  | 500000 | 4500000
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 330318000 | 310228000 | 0 | 310228000 | 93.918 | 310228000 | 0 | 310228000 | 93.918 | 95 |  | 310228000 | 20090000
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3585008612 | 2386476548 | 239247896 | 2625724444 | 73.2418 | 2386476548 | 239247896 | 2625724444 | 73.2418 | 78 |  | 2625724444 | 959284168
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 66.6667 | 2000000 | 0 | 2000000 | 66.6667 | 70 |  | 2000000 | 1000000
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 30 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 30 | 50 |  | 1500000 | 3500000
31 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 33330000 | 25326000 | 7830000 | 33156000 | 99.4779 | 25326000 | 7830000 | 33156000 | 99.4779 | 100 |  | 33156000 | 174000
32 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7900000
33 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000000
34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | 7998000 | 0 | 7998000 | 39.99 | 7998000 | 0 | 7998000 | 39.99 | 75 |  | 7998000 | 12002000
35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 23500000 | 18951100 | 0 | 18951100 | 80.643 | 18951100 | 0 | 18951100 | 80.643 | 85 |  | 18951100 | 4548900
36 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 34382000 | 17498250 | 7781300 | 25279550 | 73.5255 | 17498250 | 7781300 | 25279550 | 73.5255 | 80 |  | 25279550 | 9102450
37 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | 5000000 | 4000000 | 9000000 | 75 | 5000000 | 4000000 | 9000000 | 75 | 80 |  | 9000000 | 3000000
38 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | 8500000 | 12000000 | 20500000 | 68.3333 | 8500000 | 12000000 | 20500000 | 68.3333 | 70 |  | 20500000 | 9500000
39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | 32805000 | 4115000 | 36920000 | 70.4849 | 32805000 | 4115000 | 36920000 | 70.4849 | 80 |  | 36920000 | 15460000
40 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 16000000 | 6650000 | 3960000 | 10610000 | 66.3125 | 6650000 | 3960000 | 10610000 | 66.3125 | 80 |  | 10610000 | 5390000
41 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 244595000 | 158931645 | 31602650 | 190534295 | 77.8979 | 158931645 | 31602650 | 190534295 | 77.8979 | 80 |  | 190534295 | 54060705
42 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 85 | 4250000 | 0 | 4250000 | 85 | 85 |  | 4250000 | 750000
43 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 55900000 | 15440000 | 33498000 | 48938000 | 87.5456 | 15440000 | 33498000 | 48938000 | 87.5456 | 100 |  | 48938000 | 6962000
44 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | 133900000 | 0 | 133900000 | 99.5539 | 133900000 | 0 | 133900000 | 99.5539 | 100 |  | 133900000 | 600000
45 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 288550000 | 286050000 | 0 | 286050000 | 99.1336 | 286050000 | 0 | 286050000 | 99.1336 | 100 |  | 286050000 | 2500000
46 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 282400000 | 160950000 | 0 | 160950000 | 56.9936 | 160950000 | 0 | 160950000 | 56.9936 | 75 |  | 160950000 | 121450000
47 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | 2798000 | 0 | 2798000 | 39.9714 | 2798000 | 0 | 2798000 | 39.9714 | 80 |  | 2798000 | 4202000
48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 323000000 | 129735117 | 14875821 | 144610938 | 44.7712 | 129735117 | 14875821 | 144610938 | 44.7712 | 80 |  | 144610938 | 178389062
49 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 46400000 | 32150000 | 8750000 | 40900000 | 88.1466 | 32150000 | 8750000 | 40900000 | 88.1466 | 90 |  | 40900000 | 5500000
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 299760000 | 190720000 | 24400000 | 215120000 | 71.7641 | 190720000 | 24400000 | 215120000 | 71.7641 | 80 |  | 215120000 | 84640000
51 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 220340000 | 123590123 | 18612000 | 142202123 | 64.5376 | 123590123 | 18612000 | 142202123 | 64.5376 | 75 |  | 142202123 | 78137877
52 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | 9294000 | 8437000 | 17731000 | 100 | 9294000 | 8437000 | 17731000 | 100 | 100 |  | 17731000 | 0
53 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 98000000 | 17700000 | 0 | 17700000 | 18.0612 | 17700000 | 0 | 17700000 | 18.0612 | 70 |  | 17700000 | 80300000
|  | 19967594612 | 15143213030 | 581968407 | 15725181437 | 78.7535 | 15143213030 | 581968407 | 15725181437 | 78.7535 | 77.7547 |  | 15725181437 | 4242413175
Karanganyar, Oktober 2024
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

## Masalah
MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
SERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
| OPD | : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARANGANYAR
| SUMBER DABA | : APBD KAB. KARANGANYAR
| TAHUN ANGGARAN | : 2024
| S/D TUTUP BULAN | : SEPTEMBER
FORM POK-4
NO | KODE REKENING/ NAMA SUB KEGIATAN | URAIAN/PERINCIAN | USAHA YANG TELAH | APAKAH MASIH DIPERLUKAN TINDAK LANJUT |  |  | KETERANGAN
|  |  |  | YA | TIDAK | OLEH SIAPA (INSTANSI
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 2.19.02.2.01.0002 | 20000000 | - | - | - | - | -
2 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 2.19.02.2.01.0004 | 310000000 | - | - | - | - | -
3 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda 2.19.02.2.01.0008 | 60000000 | - | - | - | - | -
4 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 2.19.03.2.02.0002 | 350000000 | - | - | - | - | -
5 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.2.04.0002 | 6540000000 | - | - | - | - | -
6 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dn Olahraga Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0001 | 105440000 | - | - | - | - | -
7 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi 2.19.03.2.05.0002 | 300000000 | - | - | - | - | -
8 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0003 | 204700000 | - | - | - | - | -
9 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002 | 1000000000 | - | - | - | - | -
10 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0002 | 140000000 | - | - | - | - | -
11 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0004 | 1732500000 | - | - | - | - | -
12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0006 | 70000000 | - | - | - | - | -
13 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.03.0010 | 1037280000 | - | - | - | - | -
14 | Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota 3.26.02.2.04.0007 | 80000000 | - | - | - | - | -
15 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003 | 70000000 | - | - | - | - | -
16 | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 | 130000000 | - | - | - | - | -
17 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005 | 10000000 | - | - | - | - | -
18 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota 3.26.03.2.01.0006 | 169200000 | - | - | - | - | -
19 | Penguatan Promosi Melalaui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007 | 60000000 | - | - | - | - | -
20 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020 | 10000000 | - | - | - | - | -
21 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022 | 30000000 | - | - | - | - | -
22 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005 | 270000000 | - | - | - | - | -
23 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 | 463160000 | - | - | - | - | -
24 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0009 | 596320000 | - | - | - | - | -
25 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001 | 18000000 | - | - | - | - | -
26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006 | 5000000 | - | - | - | - | -
27 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007 | 330318000 | - | - | - | - | -
28 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001 | 3585008612 | - | - | - | - | -
29 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003 | 3000000 | - | - | - | - | -
30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005 | 5000000 | - | - | - | - | -
31 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.26.01.2.05.0002 | 33330000 | - | - | - | - | -
32 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0010 | 7900000 | - | - | - | - | -
33 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.05.0011 | 10000000 | - | - | - | - | -
34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001 | 20000000 | - | - | - | - | -
35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002 | 23500000 | - | - | - | - | -
36 | Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003 | 34382000 | - | - | - | - | -
37 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004 | 12000000 | - | - | - | - | - | r
38 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005 | 30000000 | - | - | - | - | -
39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006 | 52380000 | - | - | - | - | -
40 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008 | 16000000 | - | - | - | - | -
41 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009 | 244595000 | - | - | - | - | -
42 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010 | 5000000 | - | - | - | - | -
43 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011 | 55900000 | - | - | - | - | -
44 | Pengadaan Mebel 3.26.01.2.07.0005 | 134500000 | - | - | - | - | -
45 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006 | 288550000 | - | - | - | - | -
46 | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.07.0010 | 282400000 | - | - | - | - | -
47 | Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001 | 7000000 | - | - | - | - | -
48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002 | 323000000 | - | - | - | - | -
49 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003 | 46400000 | - | - | - | - | -
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004 | 299760000 | - | - | - | - | -
51 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.26.01.2.09.0001 | 220340000 | - | - | - | - | -
52 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0008 | 17731000 | - | - | - | - | -
53 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0009 | 98000000 | - | - | - | - | -
Karanganyar, Oktober 2024
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
Dan Olahraga
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002