## NOPEMBER
REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN KARANGANYAR
| O P D | : | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
| SUMBER DANA | : | APBD
| TUTUP BULAN | : | NOPEMBER 2020
NO | KODE REKENING | NAMA KEGIATAN |  | DANA | SP2D |  |  |  | SPJ |  |  |  | REAL KEGIATAN % | KET.
|  |  |  | a. DPA | S/D Bulan lalu Rp | Bulan ini (Rp) | S/D Bulan ini Rp | % | S/D Bulan lalu Rp | Bulan ini (Rp) | S/D Bulan ini Rp | %
b. KONTRAK
1 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 343690000 | 177730269 | 105353876 | 283084145 | 82.3661 | 177730269 | 105353876 | 283084145 | 82.3661 | 82.3661
2 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.01 |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 1996500 | 390000 | 860000 | 1250000 | 62.6096 | 390000 | 860000 | 1250000 | 62.6096 | 62.6096
3 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.02 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100000000 | 40316564 | 43108426 | 83424990 | 83.425 | 40316564 | 43108426 | 83424990 | 83.425 | 83.425
4 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.08 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 63160000 | 40731036 | 19815600 | 60546636 | 95.8623 | 40731036 | 19815600 | 60546636 | 95.8623 | 95.8623
5 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.10 |  | Penyediaan alat tulis kantor | 25775000 | 14813400 | 8606100 | 23419500 | 90.8613 | 14813400 | 8606100 | 23419500 | 90.8613 | 90.8613
6 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.11 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 14973500 | 3990000 | 4650000 | 8640000 | 57.7019 | 3990000 | 4650000 | 8640000 | 57.7019 | 57.7019
7 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.15 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12000000 | 7665000 | 955000 | 8620000 | 71.8333 | 7665000 | 955000 | 8620000 | 71.8333 | 71.8333
8 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.17 |  | Penyediaan makanan dan minuman | 30000000 | 9525000 | 7200000 | 16725000 | 55.75 | 9525000 | 7200000 | 16725000 | 55.75 | 55.75
9 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.18 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 80185000 | 49899269 | 16258750 | 66158019 | 82.5067 | 49899269 | 16258750 | 66158019 | 82.5067 | 82.5067
10 | 2.17 . 2.17.01.01 . 01.19 |  | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 15600000 | 10400000 | 3900000 | 14300000 | 91.6667 | 10400000 | 3900000 | 14300000 | 91.6667 | 91.6667
11 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 420798800 | 178791914 | 142890000 | 321681914 | 76.4455 | 178791914 | 142890000 | 321681914 | 76.4455 | 76.4455
12 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02.07 |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 96538800 | 32381000 | 64138800 | 96519800 | 99.9803 | 32381000 | 64138800 | 96519800 | 99.9803 | 99.9803
13 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02.22 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 87815000 | 19598964 | 31378000 | 50976964 | 58.0504 | 19598964 | 31378000 | 50976964 | 58.0504 | 58.0504
14 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02.24 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 102695000 | 44176950 | 6849000 | 51025950 | 49.6869 | 44176950 | 6849000 | 51025950 | 49.6869 | 49.6869
15 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02.28 |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 25650000 | 4985000 | 10646000 | 15631000 | 60.9396 | 4985000 | 10646000 | 15631000 | 60.9396 | 60.9396
16 | 2.17 . 2.17.01.01 . 02.50 |  | Penataan Halaman Kantor | 108100000 | 77650000 | 29878200 | 107528200 | 99.471 | 77650000 | 29878200 | 107528200 | 99.471 | 99.471
17 | 2.17 . 2.17.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 11600000 | 2356000 | 0 | 2356000 | 20.3103 | 2356000 | 0 | 2356000 | 20.3103 | 20.3103
18 | 2.17 . 2.17.01.01 . 06.01 |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6600000 | 965000 | 0 | 965000 | 14.6212 | 965000 | 0 | 965000 | 14.6212 | 14.6212
19 | 2.17 . 2.17.01.01 . 06.04 |  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5000000 | 1391000 | 0 | 1391000 | 27.82 | 1391000 | 0 | 1391000 | 27.82 | 27.82
20 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15 | Program Pengembangan Budaya Baca |  | 120437100 | 114834665 | 4942450 | 119777115 | 99.452 | 114834665 | 4942450 | 119777115 | 99.452 | 99.452
21 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.02 |  | Pengadaan Buku Perpustakaan Umum | 100000000 | 94400000 | 4942450 | 99342450 | 99.3424 | 94400000 | 4942450 | 99342450 | 99.3424 | 99.3424
22 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.03 |  | Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan | 17937100 | 17934665 | 0 | 17934665 | 99.9864 | 17934665 | 0 | 17934665 | 99.9864 | 99.9864
23 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.08 |  | Perpustakaan Keliling CFD | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 100 | 2500000 | 0 | 2500000 | 100 | 100
24 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.12 |  | Lomba Bercerita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.13 |  | Lomba Puisi/Geguritan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.17 . 2.17.01.01 . 15.14 |  | Lomba Menulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16 | Program Peningkatan Layanan Perpustakaan |  | 309439100 | 191560200 | 83828900 | 275389100 | 88.9962 | 191560200 | 83828900 | 275389100 | 88.9962 | 88.9962
28 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16.01 |  | Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16.02 |  | Pengeolahan Bahan Pustaka | 23464100 | 16060200 | 6803900 | 22864100 | 97.4429 | 16060200 | 6803900 | 22864100 | 97.4429 | 97.4429
30 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16.03 |  | Forum Komunikasi Perpustakaan dan Kearsipan | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16.07 |  | Pameran Buku Tingkat Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.17 . 2.17.01.01 . 16.09 |  | Pelayanan perpustakaan | 275975000 | 175500000 | 77025000 | 252525000 | 91.5029 | 175500000 | 77025000 | 252525000 | 91.5029 | 91.5029
33 | 2.17 . 2.17.01.01 . 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan |  | 50000000 | 0 | 49995000 | 49995000 | 99.99 | 0 | 49995000 | 49995000 | 99.99 | 99.99
34 | 2.17 . 2.17.01.01 . 17.05 |  | Pengadaan Akses Difabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.17 . 2.17.01.01 . 17.09 |  | Rahabilitasi Ruang Audio Visual dan Fasilitas Pendukung Perpustakaan | 50000000 | 0 | 49995000 | 49995000 | 99.99 | 0 | 49995000 | 49995000 | 99.99 | 99.99
36 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15 | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan |  | 140592000 | 40402500 | 2683000 | 43085500 | 30.6458 | 40402500 | 2683000 | 43085500 | 30.6458 | 30.6458
37 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15.09 |  | Pembinaan arsip | 36000000 | 30670500 | -500 | 30670000 | 85.1944 | 30670500 | -500 | 30670000 | 85.1944 | 85.1944
38 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15.10 |  | Entri database kearsipan | 12000000 | 7432000 | -267000 | 7165000 | 59.7083 | 7432000 | -267000 | 7165000 | 59.7083 | 59.7083
39 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15.12 |  | Akuisisi Arsip Statis | 2492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15.14 |  | Penyusunan DED Depot Arsip | 80000000 | 2300000 | 500000 | 2800000 | 3.5 | 2300000 | 500000 | 2800000 | 3.5 | 3.5
41 | 2.18 . 2.17.01.01 . 15.16 |  | Penyusunan dan Penerbitan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kearsipan | 10099500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 109261000 | 35376000 | 51199000 | 86575000 | 79.2369 | 35376000 | 51199000 | 86575000 | 79.2369 | 79.2369
43 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.02 |  | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 63000000 | 30291000 | 32709000 | 63000000 | 100 | 30291000 | 32709000 | 63000000 | 100 | 100
44 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.03 |  | Penambahan Koleksi Khazanah Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.05 |  | Penilaian arsip dinamis in aktif | 15000000 | 850000 | 13990000 | 14840000 | 98.9333 | 850000 | 13990000 | 14840000 | 98.9333 | 98.9333
46 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.06 |  | Pameran arsip tingkat provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.11 |  | Alih media arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.12 |  | Preservasi Arsip | 15000000 | 1950000 | 0 | 1950000 | 13 | 1950000 | 0 | 1950000 | 13 | 13
49 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.16 |  | Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.17 |  | Lomba Tertib Arsip Tingkat Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2.18 . 2.17.01.01 . 16.19 |  | Pengawasan Kearsipan | 16261000 | 2285000 | 4500000 | 6785000 | 41.7256 | 2285000 | 4500000 | 6785000 | 41.7256 | 41.7256
JUMLAH |  |  |  | 1505818000 | 741051548 | 440892226 | 1181943774 | 78.4918 | 741051548 | 440892226 | 1181943774 | 78.4918 | 78.4918
KARANGANYAR, 15 DESEMBER 2020
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Drs.Sugeng Raharto,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19650925 198603 1 015